## STB april 2014
Code | Fasenr | Faseomschrijving | Thema | Themaomschrijving | taaknr | Taakomschrijving | Noodzaak | volgorde_in_thema | volgorde_in_cluster | taakcluster | onderdeel_van_taakcluster | Mtaak | opm | activiteitnr | Activiteitvolgorde | tblActiviteiten.omschr | Documentnr | Documentomschrijving | Documenttype | documentsoort | Documentinhoud | KA | OG | ARC | BFA | CON | DUB | INS | GKA | INT | BKA | LAN | DIR | OPZ | OPZ-I | CM | PA | ECO | LAB | AANN | KAS DIR/OPZ | KAS CM | Opmerkingen
01. INITIATIEF/HAALBAARHEID | 01 |  | 00
01.01 Opdrachtgever
01.01.010 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 01 | Opdrachtgeving | 126 | Opstellen beleidsuitgangspunten project | N | 010 | [5 empty] | 1261 | 1 | Opstellen beleidsuitgangspunten project | 279 | Projectbeleid fase Initiatief/haalbaarheid | R | Projectbeleid | Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden
01.01.020 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 01 | Opdrachtgeving | 129 | Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang | N | 020 | [5 empty] | 1291 | 1 | Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang | 1552 | Besluiten fase Initiatief/haalbaarheid | R |  | Inhoud: conclusies en besluiten m.b.t. de haalbaarheid / locatiekeuze / besluiten m.b.t. het vervolg van het project
01.02 Contracten
01.02.010 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 02 | Contracten | 234 | Voorbereiden contracteren van participant(en) | N | 010 | [5 empty] | 2341 | 1 | Organiseren contractvorming | 285 | Uitbestedingsplan fase Initiatief/haalbaarheid | R | Uitbestedingsplan | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
01.02.010 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 02 | Contracten | 234 | Voorbereiden contracteren van participant(en) | N | 010 | [5 empty] | 2342 | 2 | Opstellen aanbestedingsplan | 1916 | Aanbestedingsplan fase Initiatief/haalbaarheid | R | Aanbestedingsplan | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema
01.02.010 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 02 | Contracten | 234 | Voorbereiden contracteren van participant(en) | N | 010 | [5 empty] | 2343 | 3 | Voorbereiden contracteren van participant(en) | 184 | Conceptcontracten met participant(en) fase Initiatief/haalbaarheid (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
01.02.010 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 02 | Contracten | 234 | Voorbereiden contracteren van participant(en) | N | 010 | [5 empty] | 2343 | 3 | Voorbereiden contracteren van participant(en) | 1917 | Verslagen contractbesprekingen fase Initiatief/haalbaarheid | T | Verslag contractbe | Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken
01.02.010 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 02 | Contracten | 234 | Voorbereiden contracteren van participant(en) | N | 010 | [5 empty] | 2344 | 4 | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | 1918 | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Initiatief/haalbaarheid (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
01.02.015 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 02 | Contracten | 1696 | Formuleren gewenste werkzaamheden eventuele aanvullende expertise (M-taak) |  | 015 |  |  |  | M |  | 16961 | 1 | Formuleren gewenste werkzaamheden eventuele aanvullende expertise | 1920 | Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Initiatief/haalbaarheid | T | Gewenste werkzaamheden | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen
01.02.020 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 02 | Contracten | 1974 | Contracteren eventuele aanvullende expertise |  | 020 | [5 empty] | 19741 | 1 | Contracteren eventuele aanvullende expertise | 1919 | Contracten aanvullende expertise Initiatieffase (en verder) | R | Contracten aanvullende expertise | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
01.02.030 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 02 | Contracten | 125 | Contracteren van participant(en) | N | 030 | [5 empty] | 1251 | 1 | Contracteren van participant(en) | 192 | Rapport verleende opdracht(en) fase Initiatief/haalbaarheid (en verder) | R | Rapport verleende opdrachten | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten
01.02.030 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 02 | Contracten | 125 | Contracteren van participant(en) | N | 030 | [5 empty] | 1251 | 1 | Contracteren van participant(en) | 1690 | Contracten met participant(en) fase Initiatief/haalbaarheid (en verder) | R | Contracten met participanten | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
01.03 Programma van Eisen
01.03.010 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 03 | Programma van Eisen | 185 | Verzamelen gegevens te huisvesten organisatie | N | 010 | [5 empty] | 1851 | 1 | Verzamelen gegevens te huisvesten organisatie | 243 | Gegevens te huisvesten organisatie fase Initiatief/haalbaarheid | R |  | Inhoud: aard van de organisatie / organisatiestructuur / medewerkers / werkprocessen / producten en diensten / cultuur / imago / geschiedenis / toekomstverwachtingen
01.03.020 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 03 | Programma van Eisen | 124 | Analyseren huisvestingsbehoefte | N | 020 | [5 empty] | 1241 | 1 | Analyseren ondernemingsbeleid | 241 | Analyse ondernemingsbeleid fase Initiatief/haalbaarheid | T | Analyse ondernemingsbeleid | Inhoud*: beleid t.a.v.: markten, producten en/of diensten, groei of krimp, organisatiestructuur, inrichting primaire en ondersteunende processen, innovatie, imago, strategie en marketing
01.03.020 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 03 | Programma van Eisen | 124 | Analyseren huisvestingsbehoefte | N | 020 | [5 empty] | 1242 | 2 | Analyseren huisvestingsbeleid | 178 | Ambitiedocument | R |  | Inhoud: ondernemingsbeleid vertaald naar ambities en doelstellingen t.a.v. vestigingsplaats/locatie, functionaliteit, logistiek, bereikbaarheid en toegankelijkheid, ruimtelijke en architectonische kwaliteit, veiligheid en gezondheids- en welzijnsaspecten van de huisvesting / globale budgetten voor investering en exploitatie
01.03.020 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 03 | Programma van Eisen | 124 | Analyseren huisvestingsbehoefte | N | 020 | [5 empty] | 1243 | 3 | Analyseren huisvestingsbehoefte | 1879 | Analyse huisvestingsbehoefte fase Initiatief/haalbaarheid | R |  | Inhoud: globale aanduiding van te huisvesten functies of functieclusters / relaties tussen functies/functieclusters / globale ruimtebehoefte / globale eisen en wensen met betrekking tot de locatie
01.03.020 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 03 | Programma van Eisen | 124 | Analyseren huisvestingsbehoefte | N | 020 | [5 empty] | 1244 | 4 | Analyseren behoefte Landschap | 2109 | Analyse behoefte Landschap | R |  | Inhoud: analyse behoeften t.a.v. bereikbaarheid / uitstraling omgeving / benodigde Landschap met betrekking tot parkeren, verblijf, opslag etc.
01.04 Architectuur/ bouwkunde
01.04.010 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1975 | Verrichten onderzoek gewenste gebouw- en locatietype |  | 010 | [5 empty] | 19751 | 1 | Verrichten onderzoek gewenste gebouwtype | 2270 | Rapportage gewenste gebouwtype | R |  | Inhoud: gewenste gebouwtype in relatie tot de bedrijfscultuur en werkwijze van te huisvesten organisatie, huishouden of doelgroep en de visies van de opdrachtgever / gewenste gebouwtype in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en actuele visies m.b.t. de opgave / verkenning uitgangspunten architectuur
01.04.010 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1975 | Verrichten onderzoek gewenste gebouw- en locatietype |  | 010 | [5 empty] | 19752 | 2 | Opstellen stedenbouwkundig wensenpakket vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | 2271 | Stedenbouwkundig wensenpakket vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: gewenste locatietype in relatie tot bedrijfscultuur en werkwijze van de te huisvesten organisatie, huishouden of doelgroep en visies van de opdrachtgever / gewenste locatietype in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en actuele visies m.b.t. de opgave
01.04.020 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 531 | Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Architectuur/bouwkunde |  | 020 | [5 empty] | 5311 | 1 | Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | 1456 | Advies locatiekeuze vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: analyse stedenbouwkundige context diverse locaties: architectonische representativiteit, kwaliteit van de ambiances / analyse planologische aspecten diverse locaties: eventuele toekomstige context / analyse bebouwingsmogelijkheden diverse locaties: grootte en vorm in relatie tot gewenste bouwvolume / sterkte-zwakte-analyse diverse locaties/ advies m.b.t. definitieve keuze
01.04.030 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1976 | Verzamelen gegevens gekozen locatie vanuit expertise Architectuur/bouwkunde |  | 030 | [5 empty] | 19761 | 1 | Verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | 637 | Locatiegegevens vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: analyse stedenbouwkundige kwaliteiten: morfologie van de omgeving, gehanteerde beeldtaal van de omgeving, architectonisch sfeerbepalende structuren / inventarisatie en interpretatie van historische informatie / analyse logistieke inbedding in de omgeving
01.04.040 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1977 | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Architectuur/bouwkunde |  | 040 | [5 empty] | 19771 | 1 | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | 1455 | Haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: inpassings- en oriëntatiemogelijkheden gewenste bouwvolume: bebouwingsmogelijkheden, potentie architectonische representatie / logistieke mogelijkheden van het terrein: ontsluitingsprincipes gebouw in relatie tot terrein / faseerbaarheid gewenste bouwvolume: inventarisatie bestaand bouwvolume en bestaande infrastructuur, faseringsvoorstel / advies haalbaarheid
01.04.050 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 950 | Opnemen bestaande toestand bouwwerk (renovatie/restauratie) |  | 050 | [5 empty] | 9501 | 1 | Inventariseren bestaande tekeningen bouwwerk | 1173 | Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/restaureren bouwwerk | T |  | Inhoud: lijst van bestaande bouwkundige tekeningen / beoordeling kwaliteit aanwezige tekeningen
01.04.050 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 950 | Opnemen bestaande toestand bouwwerk (renovatie/restauratie) |  | 050 | [5 empty] | 9502 | 2 | Digitaliseren tekeningen bestaande toestand | 3188 | Bestaande tekeningen te renoveren/restaureren bouwwerk gedigitaliseerd | T |  | Inhoud: bestaande tekeningen digitaal gemaakt (indien er wel bestaande tekeningen voorhanden zijn, maar geen CAD-versies)
01.04.050 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 950 | Opnemen bestaande toestand bouwwerk (renovatie/restauratie) |  | 050 | [5 empty] | 9503 | 3 | Controleren bestaande tekeningen bouwwerk | 1174 | Gecontroleerde bestaande tekeningen te renoveren/restaureren bouwwerk | R |  | Inhoud: Bestaande tekeningen met daarop aangegeven: aanvullende informatie uit opname van het bouwwerk / bij opname van het bouwwerk geconstateerde afwijkingen van de tekeningen
01.04.050 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 950 | Opnemen bestaande toestand bouwwerk (renovatie/restauratie) |  | 050 | [5 empty] | 9504 | 4 | Uitvoeren aanvullende opmeting bestaande toestand bouwwerk | 1175 | Schetsmatige opmetingstekening | R |  | Inhoud: schetsmatig opgezette plattegronden en/of plattegrondfragmenten 1:100 / schetsmatig opgezette gevelaanzichten en/of gevelfragmenten 1:100
01.04.050 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 950 | Opnemen bestaande toestand bouwwerk (renovatie/restauratie) |  | 050 | [5 empty] | 9505 | 5 | Bepalen status te renoveren/restaureren bouwwerk | 1176 | Rapportage status te renoveren/restaureren bouwwerk | R |  | Inhoud: status: rijksmonument, gemeentelijk monument, geen monumentenstatus / overzicht eventueel eerder verleende subsidies / eventuele plaats op gemeentelijke meerjarenplanning / ….
01.04.050 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 950 | Opnemen bestaande toestand bouwwerk (renovatie/restauratie) |  | 050 | [5 empty] | 9506 | 6 | Globaal opnemen bouwtechnische kwaliteit (renovatie/restauratie) | 1177 | Globale gebrekentekening met toelichting | R |  | Inhoud: globale inventarisatie van te herstellen bouwkundige gebreken, voldoende om een eerste, grove indicatie te kunnen geven van renovatie/restauratiekosten
01.05 Interieur
01.05.020 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 05 | Interieur | 1090 | Opnemen bestaande toestand Interieur (renovatie/restauratie) |  | 020 | [5 empty] | 10901 | 1 | Inventariseren bestaande tekeningen Interieur | 1512 | Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Interieur | T |  | Inhoud: lijst van bestaande interieurtekeningen / beoordeling kwaliteit aanwezige tekeningen
01.05.020 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 05 | Interieur | 1090 | Opnemen bestaande toestand Interieur (renovatie/restauratie) |  | 020 | [5 empty] | 10902 | 2 | Digitaliseren tekeningen bestaande toestand | 3189 | Bestaande tekeningen interieur gedigitaliseerd | T |  | Inhoud: bestaande tekeningen digitaal gemaakt (indien er wel bestaande tekeningen voorhanden zijn, maar geen CAD-versies)
01.05.020 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 05 | Interieur | 1090 | Opnemen bestaande toestand Interieur (renovatie/restauratie) |  | 020 | [5 empty] | 10903 | 3 | Controleren bestaande tekeningen Interieur | 1513 | Gecontroleerde bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Interieur | R |  | Inhoud: bestaande tekeningen met daarop aangegeven aanvullende informatie uit opname van het interieur en geconstateerde afwijkingen van de tekeningen
01.05.020 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 05 | Interieur | 1090 | Opnemen bestaande toestand Interieur (renovatie/restauratie) |  | 020 | [5 empty] | 10904 | 4 | Uitvoeren aanvullende opmeting/opname Interieur | 1273 | Schetsmatige opname Interieur | R |  | Inhoud: schetsmatig opgezette plattegronden, doorsneden en aanzichten van het bestaande interieur, inclusief materiaalgebruik en afwerkingen en eventuele gebreken / toelichting
01.06 Landschap
01.06.010 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 06 | Landschap | 1978 | Adviseren gewenste type landschap |  | 010 | [5 empty] | 19781 | 1 | Adviseren gewenste type Landschap | 2273 | Rapportage gewenste type Landschap | R |  | Inhoud: gewenste type Landschap en/of locatie in relatie tot de bedrijfscultuur en werkwijze van te huisvesten organisatie, huishouden of doelgroep en de visies van de opdrachtgever / gewenste type Landschap in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en actuele visies
01.06.020 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 06 | Landschap | 536 | Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Landschapsarchitectuur |  | 020 | [5 empty] | 5361 | 1 | Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Landschapsarchitectuur | 1460 | Advies locatiekeuze vanuit expertise Landschapsarchitectuur | R |  | Inhoud: analyse stedenbouwkundige context diverse locaties: landschappelijke representativiteit, kwaliteit van het landschappelijke ambiances / analyse logistieke infrastructuur diverse locaties: ligging ten opzichte van stedelijke of regionale infrastructuur, toegankelijkheid / analyse eventuele toekomstige context / analyse geologische aspecten diverse locaties in relatie tot: landschappelijke aspecten / analyse globale milieutechnische factoren / analyse landschappelijke mogelijkheden diverse locaties / sterkte-zwakte-analyse diverse locaties / advies m.b.t. definitieve keuze
01.06.030 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 06 | Landschap | 1979 | Verzamelen gegevens gekozen locatie vanuit expertise Landschapsarchitectuur |  | 030 | [5 empty] | 19791 | 1 | Verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Landschapsarchitectuur | 655 | Locatiegegevens vanuit expertise Landschapsarchitectuur | R |  | Inhoud: inventarisatie aanwezige groenstructuur en beplanting / inventarisatie bestaande infrastructuur op het terrein / inventarisatie en interpretatie van historische informatie t.a.v. landschappelijke aspecten
01.06.040 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 06 | Landschap | 1980 | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Landschapsarchitectuur |  | 040 | [5 empty] | 19801 | 1 | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Landschapsarchitectuur | 1459 | Haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Landschapsarchitectuur | R |  | Inhoud: beoordeling initiatief, kwalitatief en kwantitatief, ten aanzien van omvang, situering
01.06.050 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 06 | Landschap | 1089 | Opnemen bestaande toestand Landschap |  | 050 | [5 empty] | 10891 | 1 | Inventariseren bestaande tekeningen Landschap | 1514 | Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Landschap | T |  | Inhoud: lijst van bestaande landschapstekeningen / beoordeling kwaliteit aanwezige tekeningen
01.06.050 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 06 | Landschap | 1089 | Opnemen bestaande toestand Landschap |  | 050 | [5 empty] | 10892 | 2 | Digitaliseren tekeningen bestaande toestand | 3190 | Bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Landschap gedigitaliseerd | T |  | Inhoud: bestaande tekeningen digitaal gemaakt (indien er wel bestaande tekeningen voorhanden zijn, maar geen CAD-versies)
01.06.050 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 06 | Landschap | 1089 | Opnemen bestaande toestand Landschap |  | 050 | [5 empty] | 10893 | 3 | Controleren bestaande tekeningen Landschap | 1515 | Gecontroleerde bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Landschap | R |  | Inhoud: bestaande tekeningen met daarop aangegeven aanvullende informatie uit opname van het landschap en geconstateerde afwijkingen van de tekeningen
01.06.050 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 06 | Landschap | 1089 | Opnemen bestaande toestand Landschap |  | 050 | [5 empty] | 10894 | 4 | Uitvoeren aanvullende opmeting/opname Landschap | 1272 | Schetsmatige opname Landschap | R |  | Inhoud: schetsmatig opgezette plattegronden en doorsneden van bestaand Landschap, waarop aangegeven eventuele gebreken
01.06.060 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 06 | Landschap | 2278 | Opzetten watertoets |  | 060 | [5 empty] | 22781 | 1 | Opzetten watertoets | 2427 | Opzet watertoets | R |  | Inhoud: resultaten overleg met waterbeheerder / wateraandachtspunten / eventuele criteria
01.06.070 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 06 | Landschap | 2364 | Doen uitvoeren landmeetkundige opmeting terrein |  | 070 | [5 empty] | 23641 | 1 | Doen uitvoeren landmeetkundige opmeting terrein | 2514 | Digitale ondergrond terrein | T |  | Inhoud: digitaal model (database) van het terrein met exacte coördinaten, afmetingen en hoogtematen, coördinaten en afmetingen van bebouwingen
01.07 Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
01.07.010 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 534 | Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica |  | 010 | [5 empty] | 5341 | 1 | Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica | 649 | Bijdrage aan advies locatiekeuze vanuit expertise Bouwfysica | T |  | Inhoud: analyse bouwfysische aspecten (wind, bezonning, trillingen, luchtkwaliteit) diverse locaties / sterkte-zwakteanalyse / advies
01.07.010 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 534 | Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica |  | 010 | [5 empty] | 5341 | 1 | Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica | 650 | Bijdrage aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Bouwfysica | T |  | Inhoud: analyse oplossingsmogelijkheden eventuele knelpunten van locaties t.a.v. bouwfysica / benoeming consequenties van oplossingen / advies
01.07.010 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 534 | Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica |  | 010 | [5 empty] | 5341 | 1 | Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica | 651 | Bijdrage aan verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Bouwfysica | T |  | Inhoud: inventarisatie bouwfysische aspecten diverse locaties: wind, bezonning, trillingen, luchtkwaliteit / metingsresultaten
01.07.020 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 535 | Verzorgen inbreng expertise Akoestiek |  | 020 | [5 empty] | 5351 | 1 | Verzorgen inbreng expertise Akoestiek | 652 | Bijdrage aan advies locatiekeuze vanuit expertise Akoestiek | T |  | Inhoud: analyse akoestische aspecten (verkeerslawaai, industrielawaai, geluidsbelasting op de omgeving) diverse locaties / sterkte-zwakteanalyse / advies
01.07.020 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 535 | Verzorgen inbreng expertise Akoestiek |  | 020 | [5 empty] | 5351 | 1 | Verzorgen inbreng expertise Akoestiek | 653 | Bijdrage aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Akoestiek | T |  | Inhoud: analyse oplossingsmogelijkheden eventuele knelpunten van locaties t.a.v. akoestiek / benoeming consequenties van oplossingen / advies
01.07.020 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 535 | Verzorgen inbreng expertise Akoestiek |  | 020 | [5 empty] | 5351 | 1 | Verzorgen inbreng expertise Akoestiek | 654 | Bijdrage aan verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Akoestiek | T |  | Inhoud: inventarisatie akoestische aspecten diverse locaties: verkeerslawaai, industrielawaai / metingsresultaten
U01.07.030.00 |  | Initiatief/haalbaarheid |  | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | Verzorgen inbreng expertise Brandveiligheid | [8 empty] | 1 | Verzorgen inbreng expertise Brandveiligheid |  | Bijdrage aan advies locatiekeuze vanuit expertise Brandveiligheid |  |  | analyse brandveiligheidsaspecten diverse locaties / sterkte-zwakteanalyse / advies
U01.07.030.01 |  | Initiatief/haalbaarheid |  | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | Verzorgen inbreng expertise Brandveiligheid | [8 empty] | 1 | Verzorgen inbreng expertise Brandveiligheid |  | Bijdrage aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Brandveiligheid |  |  | analyse oplossingsmogelijkheden eventuele knelpunten van locaties t.a.v. brandveiligheid / benoeming consequenties van oplossingen / advies
U01.07.030.02 |  | Initiatief/haalbaarheid |  | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | Verzorgen inbreng expertise Brandveiligheid | [8 empty] | 1 | Verzorgen inbreng expertise Brandveiligheid |  | Bijdrage aan verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Brandveiligheid |  |  | inventarisatie brandveiligheidsaspecten diverse locaties / metingsresultaten
01.08 Constructie
01.08.010 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 08 | Constructie | 533 | Verrichten vooronderzoek Constructies |  | 010 | [5 empty] | 5331 | 1 | Bijdragen aan verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Constructies | 646 | Bijdrage Constructies aan locatiegegevens | T |  | Inhoud: gegevens omtrent constructieve elementen bestaande omgeving
01.08.010 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 08 | Constructie | 533 | Verrichten vooronderzoek Constructies |  | 010 | [5 empty] | 5332 | 2 | Bijdragen aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Constructies | 1461 | Bijdrage Constructies aan haalbaarheidsonderzoek | T |  | Inhoud: analyse technische/constructieve mogelijkheden van het terrein / analyse constructietechnische haalbaarheid gewenste bouwvolume / eventuele knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen / advies haalbaarheid
01.08.010 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 08 | Constructie | 533 | Verrichten vooronderzoek Constructies |  | 010 | [5 empty] | 5333 | 3 | Bijdragen aan advies locatiekeuze vanuit expertise Constructies | 1462 | Bijdrage Constructies aan advies locatiekeuze | T |  | Inhoud: sterktezwakteanalyse constructieve mogelijkheden diverse locaties / advies
01.08.020 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 08 | Constructie | 1091 | Opnemen bestaande toestand Constructies (renovatie/restauratie) |  | 020 | [5 empty] | 10911 | 1 | Inventariseren bestaande tekeningen Constructies | 1516 | Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren constructie | T |  | Inhoud: lijst van bestaande constructietekeningen / beoordeling kwaliteit aanwezige tekeningen
01.09 Installaties
01.09.010 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 09 | Installaties | 71 | Verrichten Vooronderzoek Installaties |  | 010 | [5 empty] | 711 | 1 | Bijdragen aan verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Installaties | 105 | Bijdrage Installaties aan locatiegegevens | T |  | Inhoud: gegevens omtrent installatietechnische aspecten en elementen bestaande omgeving, zoals energievoorziening, kabels en leidingen, aansluitingen op bedrijfsnetten van openbare nutsvoorzieningen
01.09.010 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 09 | Installaties | 71 | Verrichten Vooronderzoek Installaties |  | 010 | [5 empty] | 712 | 2 | Bijdragen aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Installaties | 1463 | Bijdrage Installaties aan haalbaarheidsonderzoek | T |  | Inhoud: analyse installatietechnische en energievoorzieninsmogelijkheden van het terrein / eventuele knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen / advies haalbaarheid
01.09.010 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 09 | Installaties | 71 | Verrichten Vooronderzoek Installaties |  | 010 | [5 empty] | 713 | 3 | Bijdragen aan advies locatiekeuze vanuit expertise Installaties | 1464 | Bijdrage Installaties aan advies locatiekeuze | T |  | Inhoud: sterktezwakteanalyse installatietechnische en energievoorzieningsmogelijkheden diverse locaties / advies
01.09.020 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 09 | Installaties | 1092 | Opnemen bestaande toestand Installaties (renovatie/restauratie) |  | 020 | [5 empty] | 10921 | 1 | Inventariseren bestaande tekeningen Installaties | 1518 | Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Installaties | T |  | Inhoud: lijst van bestaande installatietekeningen / beoordeling kwaliteit aanwezige tekeningen
01.10 Geotechniek
01.10.010 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 10 | Geotechniek | 1088 | Verrichten vooronderzoek Geotechniek |  | 010 | [5 empty] | 10881 | 1 | Bijdragen aan verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Geotechniek | 1271 | Bijdrage Geotechniek aan locatiegegevens | T |  | Inhoud: gegevens betreffende grondwaterstand en bodemgesteldheid
01.10.010 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 10 | Geotechniek | 1088 | Verrichten vooronderzoek Geotechniek |  | 010 | [5 empty] | 10882 | 2 | Bijdragen aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Geotechniek | 1465 | Bijdrage Geotechniek aan haalbaarheidsonderzoek | T |  | Inhoud: analyse geotechnische mogelijkheden van het terrein (draagkracht, waterhuishouding, invloed van/op belendingen) / eventuele knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen / advies haalbaarheid
01.10.010 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 10 | Geotechniek | 1088 | Verrichten vooronderzoek Geotechniek |  | 010 | [5 empty] | 10883 | 3 | Bijdragen aan advies locatiekeuze vanuit expertise Geotechniek | 1466 | Bijdrage Geotechniek aan advies locatiekeuze | T |  | Inhoud: sterktezwakteanalyse geotechnische mogelijkheden diverse locaties / advies
01.11 Ontwerpintegratie
01.11.010 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 11 | Ontwerpintegratie | 133 | Coördineren adviezen participanten | N | 010 | [5 empty] | 1331 | 1 | Coördineren adviezen participanten | 375 | (Ontwerp)Aanwijzingen fase Initiatief/haalbaarheid | T |  | Inhoud: aanwijzingen en afspraken t.a.v. inhoudelijke afstemming van werkzaamheden en adviezen participanten
01.11.030 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 11 | Ontwerpintegratie | 139 | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek (incl. integreren evt. adviezen participanten) | N | 030 | [5 empty] | 1391 | 1 | Opstellen oplossingsrichtingen voor de huisvestingsvraag | 305 | Oplossingsrichtingen voor de huisvestingsvraag | R |  | Inhoud: Onderbouwde adviezen voor het oplossen van de huisvestingsvraag (bijv. nieuwbouw, verbouw, renovatie, verhuizen, reorganisatie bestaande huisvesting, alternatieve locatie)
01.11.030 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 11 | Ontwerpintegratie | 139 | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek (incl. integreren evt. adviezen participanten) | N | 030 | [5 empty] | 1392 | 2 | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek (incl. integreren evt. adviezen participanten) | 190 | (Integraal) Haalbaarheidsonderzoek | R |  | Inhoud: Algemeen: samenvatting van of verwijzing naar projectbeleid, gegevens te huisvesten organisatie, locatiegegevens / conclusies m.b.t. sociaal-culturele context / gehanteerde wegingscriteria / representatie geïntegreerde stedenbouwkundige, ruimtelijke, landschappelijke en technische oplossingsrichting(en), conceptuele massastudie / conclusies m.b.t. functionele en fysieke haalbaarheid, technische haalbaarheid, financieel-economische haalbaarheid / waardering en advies
01.11.040 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 11 | Ontwerpintegratie | 530 | Uitbrengen advies locatiekeuze (incl. integreren evt. adviezen participanten) | N | 040 | [5 empty] | 5301 | 1 | Integreren locatiegegevens | 189 | Locatiegegevens fase Initiatief/haalbaarheid | T |  | Inhoud: analyse stedenbouwkundige kwaliteiten: morfologie van de omgeving, gehanteerde beeldtaal van de omgeving, architectonisch sfeerbepalende structuren / inventarisatie en interpretatie van historische informatie / analyse logistieke inbedding in de omgeving / inventarisatie aanwezige groenstructuur en beplanting / inventarisatie bestaande infrastructuur op terrein / inventarisatie en metingsresultaten bouwfysische en akoestische aspecten / gegevens omtrent constructieve elementen bestaande omgeving / gegevens omtrent installatietechnische aspecten en elementen bestaande omgeving, zoals energievoorziening, kabels en leidingen, aansluitingen op bedrijfsnetten van openbare nutsvoorzieningen / gegevens betreffende grondwaterstand en bodemgesteldheid
01.11.040 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 11 | Ontwerpintegratie | 530 | Uitbrengen advies locatiekeuze (incl. integreren evt. adviezen participanten) | N | 040 | [5 empty] | 5302 | 2 | Uitbrengen advies locatiekeuze (incl. integreren evt. adviezen participanten) | 636 | (Integraal) advies locatiekeuze | R |  | Inhoud: beschrijving alternatieve locaties / wegingscriteria / waardering en advies
01.12 Geld
01.12.010 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 12 | Geld | 1427 | Bewaken fasebudget | N | 010 | [5 empty] | 14271 | 1 | Bewaken fasebudget | 1770 | Rapport bewaking budget Initiatief/haalbaarheid | R | Rapport bewaking budget | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal
01.12.020 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 12 | Geld | 233 | Adviseren bouwkosten | N | 020 | [5 empty] | 2331 | 1 | Adviseren bouwkosten | 377 | Haalbaarheidsraming fase Initiatief/haalbaarheid | R | Haalbaarheidsraming | Inhoud*: raming van bouwkosten op het niveau van het gehele bouwwerk of ruimtelijke delen en op basis van kostenkengetallen per aan het gebruik gerelateerde eenheid/beoordeling ten opzichte van het budget / advies
01.12.030 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 12 | Geld | 1426 | Adviseren investeringskosten | N | 030 | [5 empty] | 14261 | 1 | Adviseren investeringskosten | 1769 | Advies investeringskosten fase Initiatief/haalbaarheid | R | Raming investeringskosten | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies
01.12.040 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 12 | Geld | 1428 | Ramen exploitatiekosten |  | 040 | [5 empty] | 14281 | 1 | Ramen exploitatiekosten | 1771 | Raming exploitatiekosten fase Initiatief/haalbaarheid | R | Raming exploitatiekosten | Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
01.12.050 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 12 | Geld | 2007 | Analyseren kosten-baten exploitatie |  | 050 | [5 empty] | 20071 | 1 | Analyseren kosten-baten | 2299 | Analyse kosten-baten exploitatie fase Initiatief/haalbaarheid | R | Analyse k-b expl tm fase3 | Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies
01.12.060 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 12 | Geld | 2008 | Inventariseren financieringsmogelijkheden |  | 060 | [5 empty] | 20081 | 1 | Inventariseren financieringsmogelijkheden | 2300 | Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Initiatief/haalbaarhieid | R | Inventarisatie finanieringsmogelijkheden | Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies
01.12.070 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 12 | Geld | 2391 | Inventariseren subsidiemogelijkheden |  | 070 | [5 empty] | 23911 | 1 | Inventariseren subsidiemogelijkheden | 2535 | Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Initiatief/haalbaarheid | R | Inventarisatie subsidiemogelijkheden | Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies
01.13 Organisatie/procesintegratie
01.13.010 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 13 | Organisatie/procesintegratie | 231 | Organiseren project | N | 010 | [5 empty] | 2311 | 1 | Opzetten projectorganisatie | 258 | Plan projectorganisatie fase Initiatief/haalbaarheid | R | Plan projectorganisatie | Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling
01.13.010 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 13 | Organisatie/procesintegratie | 231 | Organiseren project | N | 010 | [5 empty] | 2312 | 2 | Beheren projectorganisatie | 1574 | Realisatie projectorganisatie fase Initiatief/haalbaarheid | T | Realisatie projectorganisatie | Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen
01.13.020 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 13 | Organisatie/procesintegratie | 246 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 2461 | 1 | Opstellen Plan van Aanpak project | 183 | Faseplan Initiatief/haalbaarheid | R | Faseplan | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen
01.13.020 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 13 | Organisatie/procesintegratie | 246 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 2461 | 1 | Opstellen Plan van Aanpak project | 311 | Plan van Aanpak Project fase Initiatief/haalbaarheid | R | PvA Project | Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten
01.13.020 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 13 | Organisatie/procesintegratie | 246 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 2462 | 2 | Sturen en bewaken fase Initiatief/haalbaarheid | 194 | Fase-afsluiting Initiatief/haalbaarheid | R | Fase-afsluiting | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase
01.13.020 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 13 | Organisatie/procesintegratie | 246 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 2462 | 2 | Sturen en bewaken fase Initiatief/haalbaarheid | 280 | Startrapport fase Initiatief/haalbaarheid | T | Startrapport | Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren
01.13.020 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 13 | Organisatie/procesintegratie | 246 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 2462 | 2 | Sturen en bewaken fase Initiatief/haalbaarheid | 281 | Sturingsmaatregelen Initiatief/haalbaarheid | T | Sturingsmaatregelen | Inhoud*: opsomming van maatregelen
01.13.030 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 13 | Organisatie/procesintegratie | 2961 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Intiatief/haalbaarheid | N | 030 | [5 empty] | 29611 | 1 | Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Initiatief/haalbaarheid | 3194 | Advies besluitvorming faseresultaten Initiatief/haalbaarheid | R |  | Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten haalbaarheidsstudie op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit, geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten
01.13.030 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 13 | Organisatie/procesintegratie | 2961 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Intiatief/haalbaarheid | N | 030 | [5 empty] | 29612 | 2 | Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project | 3193 | Advies besluitvorming voortgang project fase Initiatief/Haalbaarheid | R |  | Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Initiatief/haalbaarheid: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Programma van Eisen / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project
01.14 Tijd
01.14.010 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 14 | Tijd | 232 | Plannen projectdoorlooptijd | N | 010 | [5 empty] | 2321 | 1 | Plannen projectdoorlooptijd | 283 | Planning projectdoorlooptijd fase Initiatief/haalbaarheid | R | Projecttijdschema | Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s
01.15 Informatie en Communicatie
01.15.010 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 15 | Informatie en Communicatie | 2392 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Initiatief/haalbaarheid | N | 010 | [5 empty] | 23921 | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Initiatief/haalbaarheid | 2536 | Informatie- en communicatieplan fase Initiatief/haalbaarheid | T | Info- en comm.plan | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten
01.15.020 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 15 | Informatie en Communicatie | 1809 | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) | N | 020 |  |  |  | M |  | 18091 | 1 | Voeren van overleg met opdrachtgever
01.15.030 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 15 | Informatie en Communicatie | 2006 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen | N | 030 | [5 empty] | 20061 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen | 1921 | Verslagen teamvergaderingen fase Initiatief/haalbaarheid | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
01.15.035 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 15 | Informatie en Communicatie | 2279 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | N | 035 | [5 empty] | 22791 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 2428 | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Initiatief/haalbaarheid | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
01.15.040 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 15 | Informatie en Communicatie | 1912 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | N | 040 |  |  |  | M |  | 19121 | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
01.15.050 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 15 | Informatie en Communicatie | 1193 | Deelnemen aan teamvergaderingen (M-taak) | N | 050 |  |  |  | M |  | 11931 | 1 | Deelnemen aan teamvergaderingen
01.15.060 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 15 | Informatie en Communicatie | 954 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | N | 060 |  |  |  | M |  | 9541 | 1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | 3081 | Verslagen overleg bevoegde instanties fase Initiatief/haalbaarheid | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
01.15.070 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 15 | Informatie en Communicatie | 2010 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | N | 070 |  |  |  | M |  | 20101 | 1 | Voeren van overleg over financiering en subsidies | 2302 | Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Initiatief/haalbaarheid | T | Bespr.vers. overleg fin. en subs | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
01.15.080 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 15 | Informatie en Communicatie | 2289 | Voeren van overleg met waterbeheerder | N | 080 | [5 empty] | 22891 | 1 | Voeren van overleg met waterbeheerder | 2438 | Afspraken watertoets fase Initiatief/haalbaarheid | R |  | Inhoud: afspraken over inhoud en verloop van watertoets
01.15.090 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 15 | Informatie en Communicatie | 265 | Beheren projectdocumenten | N | 090 | [5 empty] | 2651 | 1 | Beheren procesdocumenten | 313 | Rapport procesdocumenten fase Initiatief/haalbaarheid | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
01.15.090 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 15 | Informatie en Communicatie | 265 | Beheren projectdocumenten | N | 090 | [5 empty] | 2652 | 2 | Beheren productdocumenten | 314 | Rapport productdocumenten fase Initiatief/haalbaarheid | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
01.16 Kwaliteitszorg en risico's
01.16.010 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2402 | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | N | 010 |  | C |  |  |  | 24021 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)
01.16.010.01 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2403 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | N |  | 01 |  | 2402 |  |  | 24031 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | 2546 | RI&E Architectuur/bouwkunde fase Initiatief/haalbaarheid | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
01.16.010.02 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2405 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | N |  | 02 |  | 2402 |  |  | 24051 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | 2547 | RI&E Interieur fase Initiatief/haalbaarheid | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
01.16.010.03 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2406 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | N |  | 03 |  | 2402 |  |  | 24061 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | 2548 | RI&E Landschap fase Initiatief/haalbaarheid | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
01.16.010.04 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2407 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | N |  | 04 |  | 2402 |  |  | 24071 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | 2549 | RI&E Constructies fase Initiatief/haalbaarheid | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
01.16.010.05 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2408 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | N |  | 05 |  | 2402 |  |  | 24081 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | 2550 | RI&E Installaties fase Initiatief/haalbaarheid | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
01.16.020 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 288 | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | N | 020 | [5 empty] | 2881 | 1 | Integreren RI&E’s per projectdeel | 372 | Project RI&E fase Initiatief/haalbaarheid | R | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
01.17 Vergunningen
01.17.010 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 17 | Vergunningen | 2290 | Inventariseren wettelijke randvoorwaarden (M-taak) | N | 010 |  |  |  | M |  | 22901 | 1 | Inventariseren wettelijke randvoorwaarden | 2439 | Inventarisatie wettelijke randvoorwaarden | R |  | Inhoud: inventarisatie: vigerend provinciaal beleidsplan, vigerend bestemmingsplan, gemeentelijke landschappelijke beleidsplannen / milieutechnische randvoorwaarden e.a.
01.17.020 | 01 | Initiatief/haalbaarheid | 17 | Vergunningen | 2409 | Uitvoeren veldverkenning t.b.v. toetsing flora- en faunawet |  | 020 | [5 empty] | 24091 | 1 | Uitvoeren veldverkenning t.b.v. toetsing flora- en faunawet | 2551 | Rapport veldverkenning flora- en faunawet | R |  | Inhoud: opzet veldverkenning / verwijzingen naar genormeerde flora- en faunatoets / verkenningsresultaten / advies eventueel benodigd aanvullend onderzoek (bij wet geregeld)
U01.19 Duurzaamheid
U01.19.010 |  | Initiatief/haalbaarheid |  | Duurzaamheid |  | Analyseren | N | [7 empty] | 1 | Analyseren duurzaamheidsmaatregelen |  | Creditlijst op basis van Breeam-richtlijn |  |  | Overzicht van Breeam-credits ter onderbouwing van de te behalen duurzaamheidsambitie
02. PROJECTDEFINITIE | 02
02.01 Opdrachtgever
02.01.010 | 02 | Projectdefinitie | 01 | Opdrachtgeving | 142 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | N | 010 | [5 empty] | 1421 | 1 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | 198 | Projectbeleid fase Projectdefinitie | R |  | Inhoud: eventueel bijgestelde analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden | bar: OG
02.01.020 | 02 | Projectdefinitie | 01 | Opdrachtgeving | 145 | Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang | N | 020 | [5 empty] | 1451 | 1 | Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang | 317 | Besluiten fase Projectdefinitie | R |  | Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Programma van Eisen / besluiten m.b.t. het vervolg van het project | bar: OG
02.02 Contracten
02.02.010 | 02 | Projectdefinitie | 02 | Contracten | 237 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 010 | [5 empty] | 2371 | 1 | Organiseren contractvorming | 291 | Uitbestedingsplan fase Projectdefinitie (en verder) | R | Uitbestedingsplan | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten | bar: OG
02.02.010 | 02 | Projectdefinitie | 02 | Contracten | 237 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 010 | [5 empty] | 2372 | 2 | Opstellen/herijken aanbestedingsplan | 1557 | Aanbestedingsplan fase Projectdefinitie (en verder) | R | Aanbestedingsplan | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema | bar: KA to OG
02.02.010 | 02 | Projectdefinitie | 02 | Contracten | 237 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 010 | [5 empty] | 2373 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 1868 | Verslagen contractbesprekingen fase Projectdefinitie (en verder) | T | Verslag contractbe | Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken | bar: KA to OG
02.02.010 | 02 | Projectdefinitie | 02 | Contracten | 237 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 010 | [5 empty] | 2373 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 1869 | Conceptcontracten met participanten fase Projectdefinitie (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: KA to OG
02.02.010 | 02 | Projectdefinitie | 02 | Contracten | 237 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 010 | [5 empty] | 2374 | 4 | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | 1922 | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Projectdefinitie (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: KA to OG
02.02.020 | 02 | Projectdefinitie | 02 | Contracten | 1697 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) |  | 020 |  |  |  | M |  | 16971 | 1 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | 1924 | Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Projectdefinitie | T | Gewenste werkzaamheden | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen | bar: KA to OG
02.02.030 | 02 | Projectdefinitie | 02 | Contracten | 143 | Contracteren van participanten | N | 030 | [5 empty] | 1431 | 1 | Contracteren van participanten | 202 | Rapport verleende opdrachten fase Projectdefinitie (en verder) | R | Rapport verleende opdrachten | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten | bar: KA to OG
02.02.030 | 02 | Projectdefinitie | 02 | Contracten | 143 | Contracteren van participanten | N | 030 | [5 empty] | 1431 | 1 | Contracteren van participanten | 1691 | Contracten met participanten fase Projectdefinitie (en verder) | R | Contracten met participanten | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: KA to OG
02.02.035 | 02 | Projectdefinitie | 02 | Contracten | 1987 | Contracteren aanvullende expertise |  | 035 | [5 empty] | 19871 | 1 | Contracteren aanvullende expertise | 1923 | Contracten aanvullende expertise fase Projectdefinitie | R | Contracten aanvullende expertise | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: KA to OG
02.03 Programma van Eisen
02.03.010 | 02 | Projectdefinitie | 03 | Programma van Eisen | 155 | Analyseren te huisvesten organisatie | N | 010 | [5 empty] | 1551 | 1 | Analyseren te huisvesten organisatie | 214 | Analyse te huisvesten organisatie fase Projectdefinitie | T |  | Inhoud: analyse van: aard van de organisatie, missie en doelstellingen, organisatiestructuur, ambities, medewerkers, werkprocessen, producten en diensten, cultuur, imago, toekomstverwachtingen | bar: KA to OG
02.03.010 | 02 | Projectdefinitie | 03 | Programma van Eisen | 155 | Analyseren te huisvesten organisatie | N | 010 | [5 empty] | 1552 | 2 | Analyseren huisvestingsbeleid | 197 | Analyse huisvestingsbeleid fase Projectdefinitie | T |  | Inhoud: bestaande situatie / organisatierichtlijnen / relatie huisvesting en onderneming / facilitaire normen / financiële normen / organisatie interne besluitvorming | bar: KA to OG
02.03.010 | 02 | Projectdefinitie | 03 | Programma van Eisen | 155 | Analyseren te huisvesten organisatie | N | 010 | [5 empty] | 1553 | 3 | Analyseren ondernemingsbeleid | 244 | Analyse ondernemingsbeleid fase Projectdefinitie | T | Analyse ondernemingsbeleid | Inhoud*: beleid t.a.v.: markten, producten en/of diensten, groei of krimp, organisatiestructuur, inrichting primaire en ondersteunende processen, innovatie, imago, strategie en marketing | bar: KA to OG
02.03.020 | 02 | Projectdefinitie | 03 | Programma van Eisen | 156 | Analyseren locatiegegevens | N | 020 | [5 empty] | 1561 | 1 | Analyseren locatiegegevens | 215 | Analyse locatiegegevens fase Projectdefinitie | T |  | Inhoud: Stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan / Verkeersplan / Kadastrale gegevens / Ondergronds verkeer/ waardering bestaande bebouwing van de omgeving | bar: KA to OG
02.03.030 | 02 | Projectdefinitie | 03 | Programma van Eisen | 523 | Verzorgen inbreng expertise Architectuur/bouwkunde in PvE |  | 030 | [5 empty] | 5231 | 1 | Verzorgen inbreng expertise Architectuur/bouwkunde in PvE | 629 | Inbreng expertise Architectuur/bouwkunde fase Projectdefinitie | T |  | Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid | bar: KA to OG
02.03.032 | 02 | Projectdefinitie | 03 | Programma van Eisen | 524 | Verzorgen inbreng expertise Interieurarchitectuur in PvE |  | 032 | [5 empty] | 5241 | 1 | Verzorgen inbreng expertise Interieurarchitectuur in PvE | 630 | Inbreng expertise Interieurarchitectuur fase Projectdefinitie | T |  | Inhoud: (afhankelijk van het project): ambities en verwachtingen m.b.t. de verschijningsvorm en materialisatie van het interieur / verwachtingen m.b.t. kleurgebruik / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten | bar: KA to OG
02.03.034 | 02 | Projectdefinitie | 03 | Programma van Eisen | 527 | Verzorgen inbreng expertise Landschapsarchitectuur in PvE |  | 034 | [5 empty] | 5271 | 1 | Verzorgen inbreng expertise Landschapsarchitectuur in PvE | 633 | Inbreng expertise Landschapsarchitectuur fase Projectdefinitie | T |  | Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen en wensen m.b.t. landschappelijke inpassing / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden / ambities en verwachtingen m.b.t. de landschappelijke verschijningsvorm van de buitenruimte | bar: KA to OG
02.03.036 | 02 | Projectdefinitie | 03 | Programma van Eisen | 525 | Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica in PvE |  | 036 | [5 empty] | 5251 | 1 | Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica in PvE | 631 | Inbreng expertise Bouwfysica fase Projectdefinitie | T |  | Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen | bar: KA
02.03.038 | 02 | Projectdefinitie | 03 | Programma van Eisen | 526 | Verzorgen inbreng expertise Akoestiek in PvE |  | 038 | [5 empty] | 5261 | 1 | Verzorgen inbreng expertise Akoestiek in PvE | 632 | Inbreng expertise Akoestiek fase Projectdefinitie | T |  | Inhoud: (afhankelijk van project): eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting | bar: KA
02.03.040 | 02 | Projectdefinitie | 03 | Programma van Eisen | 528 | Verzorgen inbreng expertise Constructies in PvE |  | 040 | [5 empty] | 5281 | 1 | Verzorgen inbreng expertise Constructies in PvE | 634 | Inbreng expertise Constructies fase Projectdefinitie | T |  | Inhoud: (afhankelijk van het project) overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / trillingseisen / geluidseisen | bar: KA
02.03.042 | 02 | Projectdefinitie | 03 | Programma van Eisen | 529 | Verzorgen inbreng expertise Installaties in PvE |  | 042 | [5 empty] | 5291 | 1 | Verzorgen inbreng expertise Installaties in PvE | 635 | Inbreng expertise Installaties fase Projectdefinitie | T |  | Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten | bar: KA
02.03.044 | 02 | Projectdefinitie | 03 | Programma van Eisen | 1099 | Verzorgen inbreng expertise Geotechniek in PvE |  | 044 | [5 empty] | 10991 | 1 | Verzorgen inbreng expertise Geotechniek in PvE | 1282 | Inbreng expertise Geotechniek in PvE | T |  | Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding (grondwater, bemaling) en bouwput | bar: KA
02.03.050 | 02 | Projectdefinitie | 03 | Programma van Eisen | 157 | Ontwikkelen integraal Programma van Eisen | N | 050 | [5 empty] | 1571 | 1 | Ontwikkelen integraal PvE / integreren inbreng expertise in integraal PvE | 216 | Integraal Programma van Eisen fase Projectdefinitie | R | PvE | Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging | bar: KA
02.04 Architectuur/ bouwkunde
02.04.010 | 02 | Projectdefinitie | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1239 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Architectuur/bouwkunde |  | 010 | [5 empty] | 12391 | 1 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | 1468 | Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | T |  | Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt architectuur/bouwkunde, bijvoorbeeld: verkenning mogelijkheden stedenbouwkundige inpassing in relatie tot de omvang programma, verkenning mogelijkheden bouwmassa in relatie tot budgetten, verkenning verhouding ambitieniveau architectuur en budgetten, toetsing eisenpakket op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. veiligheid en bruikbaarheid / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen | bar: KA
02.05 Interieur
02.05.010 | 02 | Projectdefinitie | 05 | Interieur | 1240 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Interieurarchitectuur |  | 010 | [5 empty] | 12401 | 1 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Interieurarchitectuur | 1469 | Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Interieurarchitectuur | T |  | Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt interieur, bijvoorbeeld: verkenning verhouding ambitieniveau interieur en budgetten, toetsing eisenpakket op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. veiligheid en bruikbaarheid / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen | bar: KA
02.06 Landschap
02.06.010 | 02 | Projectdefinitie | 06 | Landschap | 1241 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Landschapsarchitectuur |  | 010 | [5 empty] | 12411 | 1 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Landschapsarchitectuur | 1470 | Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Landschapsarchitectuur | T |  | Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt architectuurlandschap, bijvoorbeeld: verkenning mogelijkheden situatie en landschappelijke inpassing in relatie tot de omvang programma en bouwmassa, verkenning verhouding ambitieniveau landschapsarchitectuur en budgetten, toetsing eisenpakket op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. veiligheid en bruikbaarheid / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen | bar: KA
02.07 Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
02.07.010 | 02 | Projectdefinitie | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 1242 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Bouwfysica |  | 010 | [5 empty] | 12421 | 1 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Bouwfysica | 1471 | Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Bouwfysica | T |  | Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt bouwfysica, bijvoorbeeld: toetsing eisenpakket voor ruimtecondities op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid en milieu / verkenning verhouding ambitieniveau binnenklimaat in relatie tot budgetten / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen | bar: KA
02.07.020 | 02 | Projectdefinitie | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 1243 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Akoestiek |  | 020 | [5 empty] | 12431 | 1 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Akoestiek | 1472 | Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Akoestiek | T |  | Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt akoestiek, bijvoorbeeld: toetsing eisenpakket akoestiek op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. gezondheid en milieu, verkenning verhouding ambitieniveau akoestiek in relatie tot budgetten / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen | bar: KA
U02.07.030 | 02 | Projectdefinitie | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 1243 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Brandveiligheid |  | 020 | [5 empty] | 12431 | 1 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Brandveiligheid |  | Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Brandveiligheid | T |  | beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt brandveiligheid, bijvoorbeeld: toetsing eisenpakket brandveiligheid op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. brandveiligheid, verkenning verhouding ambitieniveau brandveiligheid in relatie tot budgetten / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen | bar: KA
02.08 Constructie
02.08.010 | 02 | Projectdefinitie | 08 | Constructie | 1244 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Constructies |  | 010 | [5 empty] | 12441 | 1 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Constructies | 1473 | Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Constructies | T |  | Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt constructies, bijvoorbeeld: toetsing eisenpakket in relatie tot constructies op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. (constructieve) veiligheid / verkenning verhouding ambitieniveau binnenklimaat in relatie tot budgetten / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen | bar: KA
02.09 Installaties
02.09.010 | 02 | Projectdefinitie | 09 | Installaties | 1245 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Installaties |  | 010 | [5 empty] | 12451 | 1 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Installaties | 1474 | Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Installaties | T |  | Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt installaties, bijvoorbeeld in relatie tot energievoorziening en energiezuinigheid / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen | bar: KA
02.10 Geotechniek
02.10.010 | 02 | Projectdefinitie | 10 | Geotechniek | 1246 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Geotechniek |  | 010 | [5 empty] | 12461 | 1 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Geotechniek | 1475 | Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Geotechniek | T |  | Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt geotechniek / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen | bar: KA
02.11 Ontwerpintegratie
02.11.010 | 02 | Projectdefinitie | 11 | Ontwerpintegratie | 149 | Coördineren adviezen participanten | N | 010 | [5 empty] | 1491 | 1 | Coördineren teamproces | 373 | Aanwijzingen fase Projectdefinitie | T |  | Inhoud: afspraken m.b.t. vakinhoudelijke afstemming van werkzaamheden van betrokken participanten / afspraken m.b.t. tot workflow en onderlinge informatie-uitwisseling | bar: KA
02.11.030 | 02 | Projectdefinitie | 11 | Ontwerpintegratie | 1238 | Integreren toetsingen realiseerbaarheid PvE |  | 030 | [5 empty] | 12381 | 1 | Integreren toetsingen realiseerbaarheid PvE | 1467 | Toetsing realiseerbaarheid PvE | R |  | Inhoud: rapportage eerste globale toetsing planologische en technische realiseerbaarheid van integraal programma van eisen vanuit de invalshoeken (indien aan de orde) architectuur/bouwkunde, interieurarchitectuur, landschapsarchitectuur, bouwfysica, akoestiek, constructies, technische installaties en geotechniek | bar: KA
02.12 Geld
02.12.010 | 02 | Projectdefinitie | 12 | Geld | 1430 | Bewaken fasebudget | N | 010 | [5 empty] | 14301 | 1 | Bewaken fasebudget | 1773 | Rapport bewaking budget Projectdefinitie | R | Rapport bewaking budget | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal | bar: OG
02.12.020 | 02 | Projectdefinitie | 12 | Geld | 158 | Adviseren bouwkosten | N | 020 | [5 empty] | 1581 | 1 | Adviseren bouwkosten | 376 | Haalbaarheidsraming fase Projectdefinitie | R | Haalbaarheidsraming | Inhoud*: raming van bouwkosten op het niveau van het gehele bouwwerk of ruimtelijke delen en op basis van kostenkengetallen per aan het gebruik gerelateerde eenheid/beoordeling ten opzichte van het budget / advies | bar: KA
02.12.030 | 02 | Projectdefinitie | 12 | Geld | 1429 | Adviseren investeringskosten | N | 030 | [5 empty] | 14291 | 1 | Adviseren investeringskosten | 1772 | Advies investeringskosten PD | R | Raming investeringskosten | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies | bar: KA
02.12.040 | 02 | Projectdefinitie | 12 | Geld | 1431 | Ramen exploitatiekosten |  | 040 | [5 empty] | 14311 | 1 | Ramen exploitatiekosten | 1774 | Raming exploitatiekosten fase Projectdefinitie | R | Raming exploitatiekosten | Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | bar: KA
02.12.050 | 02 | Projectdefinitie | 12 | Geld | 2009 | Analyseren kosten-baten exploitatie |  | 050 | [5 empty] | 20091 | 1 | Analyseren kosten-baten exploitatie | 2301 | Analyse kosten-baten exploitatie fase Projectdefinitie | R | Analyse k-b expl tm fase3 | Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies | bar: KA
02.12.060 | 02 | Projectdefinitie | 12 | Geld | 2012 | Inventariseren financieringsmogelijkheden |  | 060 | [5 empty] | 20121 | 1 | Inventariseren financieringsmogelijkheden | 2303 | Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Projectdefinitie | R | Inventarisatie finanieringsmogelijkheden | Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies | bar: OG
02.12.070 | 02 | Projectdefinitie | 12 | Geld | 2465 | Inventariseren subsidiemogelijkheden |  | 070 | [5 empty] | 24651 | 1 | Inventariseren subsidiemogelijkheden | 2597 | Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Projectdefinitie | R | Inventarisatie subsidiemogelijkheden | Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies | bar: OG
02.13 Organisatie/procesintegratie
02.13.010 | 02 | Projectdefinitie | 13 | Organisatie/procesintegratie | 267 | Organiseren project | N | 010 | [5 empty] | 2671 | 1 | Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie | 292 | Plan projectorganisatie fase Projectdefinitie | R | Plan projectorganisatie | Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling | bar: OG
02.13.010 | 02 | Projectdefinitie | 13 | Organisatie/procesintegratie | 267 | Organiseren project | N | 010 | [5 empty] | 2672 | 2 | Beheren projectorganisatie | 1575 | Realisatie projectorganisatie fase Projectdefinitie | T | Realisatie projectorganisatie | Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen | bar: OG
02.13.020 | 02 | Projectdefinitie | 13 | Organisatie/procesintegratie | 248 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 2481 | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | 195 | Faseplan Projectdefinitie | R | Faseplan | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen | bar: KA
02.13.020 | 02 | Projectdefinitie | 13 | Organisatie/procesintegratie | 248 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 2481 | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | 319 | Plan van Aanpak Project fase Projectdefinitie | R | PvA Project | Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten | bar: KA
02.13.020 | 02 | Projectdefinitie | 13 | Organisatie/procesintegratie | 248 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 2482 | 2 | Sturen en bewaken fase Projectdefinitie | 205 | Startrapport fase Projectdefinitie | T | Startrapport | Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren | bar: KA
02.13.020 | 02 | Projectdefinitie | 13 | Organisatie/procesintegratie | 248 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 2482 | 2 | Sturen en bewaken fase Projectdefinitie | 212 | Fase-afsluiting Projectdefinitie | R | Fase-afsluiting | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase | bar: KA
02.13.020 | 02 | Projectdefinitie | 13 | Organisatie/procesintegratie | 248 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 2482 | 2 | Sturen en bewaken fase Projectdefinitie | 289 | Sturingsmaatregelen Projectdefinitie | T | Sturingsmaatregelen | Inhoud*: opsomming van maatregelen | bar: OG
02.13.020 | 02 | Projectdefinitie | 13 | Organisatie/procesintegratie | 248 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 2483 | 3 | Voorbereiden besluiten over resultaten en voortgang | 210 | Conceptbesluiten fase Projectdefinitie | R | Conceptbesluiten proces | Inhoud*: samenvatting en beschouwing van procesgang, afwijkingen van Faseplan, voortgang ten opzichte van tijdschema, knelpunten, genomen en nog te nemen maatregelen / prognose procesafwikkeling / conclusies / aanbevelingen m.b.t. door opdrachtgever te nemen maatregelen en besluiten | bar: OG
02.14 Tijd
02.14.010 | 02 | Projectdefinitie | 14 | Tijd | 183 | Plannen projectdoorlooptijd | N | 010 | [5 empty] | 1831 | 1 | Plannen projectdoorlooptijd | 246 | Planning projectdoorlooptijd fase Projectdefinitie | R | Projecttijdschema | Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s | bar: KA
02.15 Informatie en Communicatie
02.15.001 | 02 | Projectdefinitie | 15 | Informatie en Communicatie | 2393 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Projectdefinitie | N | 001 | [5 empty] | 23931 | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Projectdefinitie | 2537 | Informatie- en communicatieplan fase Projectdefinitie | T | Info- en comm.plan | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten | bar: OG
02.15.010 | 02 | Projectdefinitie | 15 | Informatie en Communicatie | 960 | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | N | 010 |  |  |  | M |  | 9601 | 1 | Voeren van overleg met de opdrachtgever | 3072 | Verslagen overleg opdrachtgever fase Projectdefinitie | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: KA to OG
02.15.015 | 02 | Projectdefinitie | 15 | Informatie en Communicatie | 2011 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen | N | 015 | [5 empty] | 20111 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen | 1925 | Verslagen teamvergaderingen fase Projectdefinitie | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: KA
02.15.020 | 02 | Projectdefinitie | 15 | Informatie en Communicatie | 959 | Deelnemen aan teamvergaderingen (M-taak) | N | 020 |  |  |  | M |  | 9591 | 1 | Deelnemen aan teamvergaderingen | bar: KA to OG
02.15.024 | 02 | Projectdefinitie | 15 | Informatie en Communicatie | 2280 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | N | 024 | [5 empty] | 22801 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 2429 | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Projectdefinitie | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: KA to OG
02.15.025 | 02 | Projectdefinitie | 15 | Informatie en Communicatie | 1913 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | N | 025 |  |  |  | M |  | 19131 | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen | bar: OG
02.15.030 | 02 | Projectdefinitie | 15 | Informatie en Communicatie | 958 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | N | 030 |  |  |  | M |  | 9581 | 1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | 3082 | Verslagen overleg bevoegde instanties fase Projectdefinitie | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: KA to OG
02.15.035 | 02 | Projectdefinitie | 15 | Informatie en Communicatie | 2013 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | N | 035 |  |  |  | M |  | 20131 | 1 | Voeren van overleg over financiering en subsidies | 2304 | Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Projectdefinitie | T | Bespr.vers. overleg fin. en subs | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: OG
02.15.040 | 02 | Projectdefinitie | 15 | Informatie en Communicatie | 266 | Beheren projectdocumenten | N | 040 | [5 empty] | 2661 | 1 | Beheren procesdocumenten | 322 | Rapport procesdocumenten fase Projectdefinitie | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | bar: KA
02.15.040 | 02 | Projectdefinitie | 15 | Informatie en Communicatie | 266 | Beheren projectdocumenten | N | 040 | [5 empty] | 2662 | 2 | Beheren productdocumenten | 323 | Rapport productdocumenten fase Projectdefinitie | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | bar: KA
02.15.040 | 02 | Projectdefinitie | 15 | Informatie en Communicatie | 266 | Beheren projectdocumenten | N | 040 | [5 empty] | 2663 | 3 | Documentvoorziening | 324 | Rapport projectdocumenten fase Projectdefinitie | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | bar: KA
02.16 Kwaliteitszorg en risico's
02.16.005 | 02 | Projectdefinitie | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2544 | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) |  | 005 |  | C |  |  |  | 25441 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | bar: KA
02.16.005.01 | 02 | Projectdefinitie | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2545 | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde |  |  | 01 |  | 2544 |  |  | 25451 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | 2661 | RI&E Architectuur/bouwkunde fase Projectdefinitie | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: KA
02.16.005.02 | 02 | Projectdefinitie | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2546 | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur |  |  | 02 |  | 2544 |  |  | 25461 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur | 2662 | RI&E Interieur fase Projectdefinitie | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: KA
02.16.005.03 | 02 | Projectdefinitie | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2547 | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap |  |  | 03 |  | 2544 |  |  | 25471 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | 2663 | RI&E Landschap fase Projectdefinitie | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: KA
02.16.005.04 | 02 | Projectdefinitie | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2548 | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies |  |  | 04 |  | 2544 |  |  | 25481 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | 2664 | RI&E Constructies fase Projectdefinitie | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: KA
02.16.005.05 | 02 | Projectdefinitie | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2549 | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties |  |  | 05 |  | 2544 |  |  | 25491 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | 2665 | RI&E Installaties fase Projectdefinitie | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: KA
02.16.010 | 02 | Projectdefinitie | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 287 | Herijken en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel |  | 010 | [5 empty] | 2871 | 1 | Integreren RI&Es per projectdeel | 371 | Project RI&E fase Projectdefinitie | R | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: KA
02.17 Vergunningen
02.17.010 | 02 | Projectdefinitie | 17 | Vergunningen | 1849 | Inventariseren benodigde vergunningen (M-taak) | N | 010 |  |  |  | M |  | 18491 | 1 | Inventariseren benodigde vergunningen | 2110 | Inventarisatie benodigde vergunningen fase Projectdefinitie | R |  | Inhoud: opsomming benodigde vergunningen | bar: KA to OG
U02.19 Duurzaamheid
U02.19.010 |  | Projectdefinitie |  | Duurzaamheid |  | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Duurzaamheid | N | [7 empty] | 1 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Duurzaamheid |  | Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Duurzaamheid | T |  | beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt duurzaamheid, bijvoorbeeld: toetsing eisenpakket vanuit Breeam-richtlijn op strijdigheid met bouwregelgeving en vigerende normen en richtlijnen t.a.v. duurzaamheid, verkenning verhouding ambitieniveau duurzaamheid in relatie tot budgetten / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen | bar: KA
03. STRUCTUURONTWERP | 03 |  | 00
03.01 Opdrachtgever
03.01.010 | 03 | Structuurontwerp | 01 | Opdrachtgeving | 161 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | N | 010 | [5 empty] | 1611 | 1 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | 293 | Projectbeleid fase Structuurontwerp | R | Projectbeleid | Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden
03.01.020 | 03 | Structuurontwerp | 01 | Opdrachtgeving | 164 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | N | 020 | [5 empty] | 1641 | 1 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | 326 | Besluiten fase Structuurontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Structuurontwerp / besluiten m.b.t. het vervolg van het project
03.02 Contracten
03.02.010 | 03 | Structuurontwerp | 02 | Contracten | 245 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 010 | [5 empty] | 2451 | 1 | Organiseren contractvorming | 295 | Uitbestedingsplan fase Structuurontwerp (en verder) | R | Uitbestedingsplan | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
03.02.010 | 03 | Structuurontwerp | 02 | Contracten | 245 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 010 | [5 empty] | 2452 | 2 | Opstellen aanbestedingsplan | 1559 | Aanbestedingsplan fase Structuurontwerp (en verder) | R | Aanbestedingsplan | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema
03.02.010 | 03 | Structuurontwerp | 02 | Contracten | 245 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 010 | [5 empty] | 2453 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 1871 | Verslagen contractbesprekingen fase Structuurontwerp (en verder) | T | Verslag contractbe | Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken
03.02.010 | 03 | Structuurontwerp | 02 | Contracten | 245 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 010 | [5 empty] | 2453 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 1872 | Conceptcontracten met participanten fase Structuurontwerp (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
03.02.010 | 03 | Structuurontwerp | 02 | Contracten | 245 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 010 | [5 empty] | 2454 | 4 | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | 1870 | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Structuurontwerp (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
03.02.020 | 03 | Structuurontwerp | 02 | Contracten | 1698 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) |  | 020 |  |  |  | M |  | 16981 | 1 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | 1926 | Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Structuurontwerp (en verder) | T | Gewenste werkzaamheden | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen
03.02.030 | 03 | Structuurontwerp | 02 | Contracten | 162 | Contracteren van participanten | N | 030 | [5 empty] | 1621 | 1 | Contracteren van participanten | 223 | Rapport verleende opdrachten fase Structuurontwerp (en verder) | R | Rapport verleende opdrachten | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten
03.02.030 | 03 | Structuurontwerp | 02 | Contracten | 162 | Contracteren van participanten | N | 030 | [5 empty] | 1621 | 1 | Contracteren van participanten | 1700 | Contracten met participanten fase Structuurontwerp (en verder) | R | Contracten met participanten | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
03.02.035 | 03 | Structuurontwerp | 02 | Contracten | 1981 | Contracteren aanvullende expertise |  | 035 | [5 empty] | 19811 | 1 | Contracteren aanvullende expertise | 1701 | Contracten aanvullende expertise fase Structuurontwerp (en verder) | R | Contracten aanvullende expertise | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
03.03 Programma van Eisen
03.03.020 | 03 | Structuurontwerp | 03 | Programma van Eisen | 286 | Herijken en uitwerken PvE |  | 020 | [5 empty] | 2861 | 1 | Herijken en uitwerken PvE | 361 | PvE fase Structuurontwerp | R | PvE | Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging
03.04 Architectuur/ bouwkunde
03.04.010 | 03 | Structuurontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1988 | Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | N | 010 | [5 empty] | 19881 | 1 | Analyseren van de ligging van het terrein vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | 2275 | Analyse ligging terrein vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: historie van de locatie / historie van de stedenbouwkundig-architectonische context / invloed van de ligging op de gebouwtypologie
03.04.010 | 03 | Structuurontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1988 | Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | N | 010 | [5 empty] | 19882 | 2 | Bepalen van de kwaliteiten van het terrein vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | 2276 | Kwaliteiten van het terrein vanuit Expertise Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: morfologische structuur omgeving / beeldtaal omgeving / gewenste architectonische structuur
03.04.020 | 03 | Structuurontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1387 | Ontwikkelen visie Architectuur/bouwkunde | N | 020 | [5 empty] | 13871 | 1 | Ontwikkelen visie Architectuur/bouwkunde | 58 | Visie Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten voor het ontwerp
03.04.040 | 03 | Structuurontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 289 | Maken Structuurontwerp Stedenbouw en Architectuur | N | 040 | [5 empty] | 2891 | 1 | Maken Stedenbouwkundig-architectonisch plan | 2277 | Stedenbouwkundig-architectonisch plan | R |  | Inhoud: onderzoek bebouwingscapaciteit locatie / zonering en morfologie bebouwing (1:1000/1:500) / functionele ordening op locatieniveau (‘stedenbouwkundig vlekkenplan’ 1:1000/1:500)
03.04.040 | 03 | Structuurontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 289 | Maken Structuurontwerp Stedenbouw en Architectuur | N | 040 | [5 empty] | 2892 | 2 | Ontwerpen hoofdvorm bebouwing | 615 | Hoofdvorm bebouwing Structuurontwerp | R |  | Inhoud: hoofdmassa gebouw (1:500/1:200) / oriëntatie gebouw
03.04.040 | 03 | Structuurontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 289 | Maken Structuurontwerp Stedenbouw en Architectuur | N | 040 | [5 empty] | 2893 | 3 | Ontwerpen hoofdindeling bebouwing | 2278 | Hoofdindeling bebouwing Structuurontwerp | R |  | Inhoud: functionele ordening op gebouwniveau (‘vlekkenplan gebouw’ 1:500/1:200) / ontsluitingsprincipes gebouw / zonering horizontale en verticale verkeersruimten
03.04.050 | 03 | Structuurontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1990 | Maken beeldkwaliteitplan Architectuur | N | 050 | [5 empty] | 19901 | 1 | Maken beeldkwaliteitplan Architectuur | 2279 | Beeldkwaliteitplan Architectuur | R |  | Inhoud: gewenste beeldtaal, sfeer en ambiance bebouwing / invloed gewenste imago op de architectuur / gewenste zichtbaarheid vanuit de omgeving / eerste indicatie materiaalgebruik
03.04.060 | 03 | Structuurontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 2556 | Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp | N | 060 | [5 empty] | 25561 | 1 | Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp | 2671 | V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
03.05 Interieur
03.05.010 | 03 | Structuurontwerp | 05 | Interieur | 522 | Verzorgen inbreng Interieur in Structuurontwerp |  | 010 | [5 empty] | 5221 | 1 | Verzorgen inbreng Interieur in Structuurontwerp | 616 | Inbreng Interieur fase Structuurontwerp | T |  | Inhoud: visie op de ontwerpopgave interieur / conceptuele uitgangspunten voor het interieurontwerp / gewenste beeldtaak, sfeer en ambiance interieur / invloed gewenste imago op het interieur / eerste indicatie materiaalgebruik
03.05.020 | 03 | Structuurontwerp | 05 | Interieur | 2557 | Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp | N | 020 | [5 empty] | 25571 | 1 | Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp | 2672 | Bijdrage Interieur aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
03.06 Landschap
03.06.010 | 03 | Structuurontwerp | 06 | Landschap | 1850 | Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Landschap | N | 010 | [5 empty] | 18501 | 1 | Analyseren van de ligging van het terrein vanuit expertise Landschap | 2111 | Analyse ligging terrein vanuit expertise Landschap | R |  | Inhoud: historie van het terrein / historie van de stedenbouwkundig-landschappelijke context / invloed van de ligging op de terreintypologie / landschappelijke inbedding / landschappelijke kwaliteiten van de locatie
03.06.010 | 03 | Structuurontwerp | 06 | Landschap | 1850 | Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Landschap | N | 010 | [5 empty] | 18502 | 2 | Bepalen van de kwaliteiten van het terrein vanuit expertise Landschap | 2282 | Kwaliteiten van het terrein vanuit Expertise Landschap | R |  | Inhoud: ontsluitingsprincipes terrein / parkeermogelijkheden / technisch-infrastructurele mogelijkheden / vormkwaliteiten / oriëntatiekwaliteiten / geofysische kwaliteiten
03.06.015 | 03 | Structuurontwerp | 06 | Landschap | 1393 | Ontwikkelen visie Landschap | N | 015 | [5 empty] | 13931 | 1 | Ontwikkelen visie Landschap | 38 | Visie Landschap | R |  | Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten voor het ontwerp
03.06.020 | 03 | Structuurontwerp | 06 | Landschap | 291 | Maken stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp | N | 020 | [5 empty] | 2911 | 1 | Maken stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp | 1873 | Stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp | R |  | Inhoud: mogelijke ruimtelijke opbouw van het landschap (1:1000/1:500) / ontsluitingsprincipes terrein / functionele ordening Landschap (1:1000/1:500): parkeercapaciteit en –voorziening
03.06.040 | 03 | Structuurontwerp | 06 | Landschap | 1851 | Maken beeldkwaliteitplan Landschap | N | 040 | [5 empty] | 18511 | 1 | Maken beeldkwaliteitplan Landschap | 2112 | Beeldkwaliteitplan Landschap | R |  | Inhoud: gewenste beeldtaal, sfeer en ambiance Landschap / invloed gewenste imago op vormgeving Landschap / eerste indicatie sfeer beplanting en materiaalgebruik
03.06.050 | 03 | Structuurontwerp | 06 | Landschap | 2558 | Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap | N | 050 | [5 empty] | 25581 | 1 | Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap | 2673 | V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie Landschap fase Structuurontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
03.07 Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
03.07.010 | 03 | Structuurontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 290 | Adviseren inzake Bouwfysica in Structuurontwerp |  | 010 | [5 empty] | 2901 | 1 | Adviseren inzake Bouwfysica | 617 | Advies inzake Bouwfysica fase Structuurontwerp | R |  | Inhoud: adviezen ten aanzien van de stedenbouwfysische aspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken
03.07.020 | 03 | Structuurontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 521 | Adviseren inzake Akoestiek in Structuurontwerp |  | 020 | [5 empty] | 5211 | 1 | Adviseren inzake Akoestiek | 618 | Advies inzake Akoestiek fase Structuurontwerp | R |  | Inhoud: adviezen ten aanzien van de akoestische aspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken
03.07.030 | 03 | Structuurontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 3022 | Adviseren inzake Brandveiligheid in Structuurontwerp |  | 030 | [5 empty] | 30221 | 1 | Adviseren inzake Brandveiligheid | 3268 | Advies inzake Brandveiligheid fase Structuurontwerp | R |  | Inhoud: adviezen ten aanzien van brandveiligheidsaspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken
U03.07.030.00 | 03 | Structuurontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 3022 | Adviseren inzake Brandveiligheid in Structuurontwerp |  | 030 | [5 empty] | 30221 | 1 | Adviseren inzake Brandveiligheid in Structuurontwerp |  | Advies inzake Brandveiligheid fase Structuurontwerp | R |  | adviezen ten aanzien van de brandveiligheidsaspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken
03.08 Constructie
03.08.010 | 03 | Structuurontwerp | 08 | Constructie | 292 | Adviseren inzake Constructies in Structuurontwerp |  | 010 | [5 empty] | 2921 | 1 | Adviseren inzake Constructies | 619 | Advies inzake Constructies fase Structuurontwerp | R |  | Inhoud: verkenning constructieve opzet: mogelijke principes hoofddraagstructuur
03.08.020 | 03 | Structuurontwerp | 08 | Constructie | 2559 | Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp | N | 020 | [5 empty] | 25591 | 1 | Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp | 2674 | Bijdrage Constructies aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
03.09 Installaties
03.09.010 | 03 | Structuurontwerp | 09 | Installaties | 293 | Adviseren inzake Installaties in Structuurontwerp | N | 010 | [5 empty] | 2931 | 1 | Uitbrengen advies installatieconcepten | 1289 | Advies installatieconcepten | R |  | Inhoud: mogelijke installatieconcepten in relatie tot locatie en hoofdindeling bebouwing / zonering installatie technische infrastructuur
03.09.020 | 03 | Structuurontwerp | 09 | Installaties | 1104 | Verrichten onderzoek naar energievoorzieningsconcepten |  | 020 | [5 empty] | 11041 | 1 | Uitbrengen advies energievoorzieningsconcepten | 1291 | Advies energievoorzieningsconcepten | R |  | Inhoud: mogelijke energievoorzieningsconcepten in relatie tot locatie, aanwezige nutsvoorzieningen en bouwvorm / afweging en advies
03.09.030 | 03 | Structuurontwerp | 09 | Installaties | 2560 | Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp | N | 030 | [5 empty] | 25601 | 1 | Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp | 2675 | Bijdrage Installaties aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
03.10 Geotechniek
03.10.010 | 03 | Structuurontwerp | 10 | Geotechniek | 294 | Advisering inzake Geotechniek in Structuurontwerp |  | 010 | [5 empty] | 2941 | 1 | Advisering inzake Geotechniek | 1283 | Advies inzake Geotechniek in Structuurontwerp | R |  | Inhoud: gegevens met betrekking tot grondgesteldheid, grondwater / verkenning geotechnische aspecten / mogelijke principes fundering, bouwput en bemalingen
03.11 Ontwerpintegratie
03.11.010 | 03 | Structuurontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | 168 | Coördineren adviezen van participanten | N | 010 | [5 empty] | 1681 | 1 | Coördineren adviezen van participanten | 374 | Adviesverzoeken fase Structuurontwerp | T |  | Inhoud: verzoeken om advies aan betrokken participanten / afspraken m.b.t. tot workflow en onderlinge informatie-uitwisseling
03.11.030 | 03 | Structuurontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | 174 | Integreren adviezen Structuurontwerp | N | 030 | [5 empty] | 1741 | 1 | Integreren adviezen Structuurontwerp | 235 | Integraal Structuurontwerp | R |  | Inhoud: verzamelde en inhoudelijk afgestemde Structuurontwerpen en adviezen per projectdeel (architectuur/bouwkunde, interieur, Landschap, constructie, installaties)
03.11.040 | 03 | Structuurontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | 1995 | Integreren beeldkwaliteitsplannen | N | 040 | [5 empty] | 19951 | 1 | Integreren beeldkwaliteitsplannen | 2285 | Integraal beeldkwaliteitsplan | R |  | Inhoud: gewenste beeldtaal, sfeer en ambiance bebouwing en Landschap / invloed gewenste imago op de architectuur en vormgeving Landschap / gewenste zichtbaarheid bebouwing vanuit de omgeving / eerste indicatie materiaalgebruik bebouwing en Landschap, eerste indicatie beplanting
03.11.050 | 03 | Structuurontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | 2561 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp |  | 050 | [5 empty] | 25611 | 1 | Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten | 3269 | Verzoek tot bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie Structuurontwerp | T |  | Inhoud: verzoek aan iedere participant tot het leveren van een bijdrage aan de V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie op basis van de eigen expertise
03.11.050 | 03 | Structuurontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | 2561 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp |  | 050 | [5 empty] | 25612 | 2 | Integreren bijdragen participanten in V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie Structuurontwerp | 3270 | Geïntegreerde V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie Structuurontwerp | R |  | Inhoud: eerste analyse van veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico’s
03.12 Geld
03.12.010 | 03 | Structuurontwerp | 12 | Geld | 1434 | Bewaken fasebudget | N | 010 | [5 empty] | 14341 | 1 | Bewaken fasebudget | 1777 | Rapport bewaking SO-budget | R | Rapport bewaking budget | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal
03.12.030 | 03 | Structuurontwerp | 12 | Geld | 176 | Ramen bouwkosten | N | 030 | [5 empty] | 1761 | 1 | Ramen bouwkosten | 378 | Raming bouwkosten fase Structuurontwerp | R | Raming bouwkosten SO | Inhoud*: raming van de kosten op het niveau van elementenclusters/elementen en op basis van kostenkengetallen per elementencluster/element
03.12.040 | 03 | Structuurontwerp | 12 | Geld | 1432 | Ramen investeringskosten | N | 040 | [5 empty] | 14321 | 1 | Ramen investeringskosten | 262 | Raming investeringskosten SO | R | Raming investeringskosten | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies
03.12.050 | 03 | Structuurontwerp | 12 | Geld | 1433 | Adviseren kosten-kwaliteit | N | 050 | [5 empty] | 14331 | 1 | Adviseren kosten-kwaliteit | 1776 | Kosten-kwaliteitsadvies fase Structuurontwerp | R | Kosten-kwal. advies | Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies
03.12.070 | 03 | Structuurontwerp | 12 | Geld | 1435 | Ramen exploitatiekosten |  | 070 | [5 empty] | 14351 | 1 | Ramen exploitatiekosten | 1778 | Raming exploitatiekosten fase Structuurontwerp | R | Raming exploitatiekosten | Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
03.12.080 | 03 | Structuurontwerp | 12 | Geld | 2014 | Analyseren kosten-baten exploitatie |  | 080 | [5 empty] | 20141 | 1 | Analyseren kosten-baten exploitatie | 2305 | Analyse kosten-baten exploitatie fase Structuurontwerp | R | Analyse k-b expl tm fase3 | Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies
03.12.090 | 03 | Structuurontwerp | 12 | Geld | 2015 | Inventariseren financieringsmogelijkheden |  | 090 | [5 empty] | 20151 | 1 | Inventariseren financieringsmogelijkheden | 2306 | Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Structuurontwerp | R | Inventarisatie finanieringsmogelijkheden | Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies
03.12.100 | 03 | Structuurontwerp | 12 | Geld | 2479 | Inventariseren subsidiemogelijkheden |  | 100 | [5 empty] | 24791 | 1 | Inventariseren subsidiemogelijkheden | 2608 | Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Structuurontwerp | R | Inventarisatie subsidiemogelijkheden | Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies
03.13 Organisatie/procesintegratie
03.13.010 | 03 | Structuurontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | 244 | Organiseren project | N | 010 | [5 empty] | 2441 | 1 | Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie | 301 | Plan projectorganisatie fase Structuurontwerp | R | Plan projectorganisatie | Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling
03.13.010 | 03 | Structuurontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | 244 | Organiseren project | N | 010 | [5 empty] | 2442 | 2 | Beheren projectorganisatie | 1577 | Realisatie projectorganisatie fase Structuurontwerp | T | Realisatie projectorganisatie | Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen
03.13.020 | 03 | Structuurontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | 240 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 2401 | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | 211 | Faseplan Structuurontwerp | R | Faseplan | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen
03.13.020 | 03 | Structuurontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | 240 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 2401 | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | 328 | Plan van Aanpak Project fase Structuurontwerp | R | PvA Project | Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten
03.13.020 | 03 | Structuurontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | 240 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 2402 | 2 | Sturen en bewaken fase Structuurontwerp | 226 | Startrapport fase Structuurontwerp | T | Startrapport | Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren
03.13.020 | 03 | Structuurontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | 240 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 2402 | 2 | Sturen en bewaken fase Structuurontwerp | 233 | Fase-afsluiting Structuurontwerp | R | Fase-afsluiting | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase
03.13.020 | 03 | Structuurontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | 240 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 2402 | 2 | Sturen en bewaken fase Structuurontwerp | 300 | Sturingsmaatregelen Structuurontwerp | T | Sturingsmaatregelen | Inhoud*: opsomming van maatregelen
03.13.030 | 03 | Structuurontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | 3024 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp | N | 030 | [5 empty] | 30241 | 1 | Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Structuurontwerp | 3272 | Advies besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp | R |  | Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Structuurontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten
03.13.030 | 03 | Structuurontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | 3024 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp | N | 030 | [5 empty] | 30242 | 2 | Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project | 3273 | Advies besluitvorming voortgang project fase Structuurontwerp | R |  | Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Structuurontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Voorontwerp / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project
03.14 Tijd
03.14.010 | 03 | Structuurontwerp | 14 | Tijd | 184 | Plannen projectdoorlooptijd | N | 010 | [5 empty] | 1841 | 1 | Plannen projectdoorlooptijd | 247 | Planning projectdoorlooptijd fase Structuurontwerp | R | Projecttijdschema | Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s
03.15 Informatie en Communicatie
03.15.001 | 03 | Structuurontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 2394 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp | N | 001 | [5 empty] | 23941 | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp | 2538 | Informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp | T | Info- en comm.plan | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten
03.15.005 | 03 | Structuurontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 3023 | Beheren projectwebsite |  | 005 | [5 empty] | 30231 | 1 | Beheren projectwebsite | 3271 | Projectwebsite fase Structuurontwerp | T | Projectwebsite | Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur
03.15.010 | 03 | Structuurontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 966 | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | N | 010 |  |  |  | M |  | 9661 | 1 | Voeren van overleg met de opdrachtgever | 3077 | Verslagen overleg opdrachtgever fase Structuurontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
03.15.015 | 03 | Structuurontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 1993 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | N | 015 | [5 empty] | 19931 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | 1927 | Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Structuurontwerp | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
03.15.020 | 03 | Structuurontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 965 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | N | 020 |  |  |  | M |  | 9651 | 1 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen
03.15.024 | 03 | Structuurontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 2281 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | N | 024 | [5 empty] | 22811 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 2430 | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Structuurontwerp | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
03.15.025 | 03 | Structuurontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 1914 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | N | 025 |  |  |  | M |  | 19141 | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
03.15.030 | 03 | Structuurontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 964 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | N | 030 |  |  |  | M |  | 9641 | 1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | 3083 | Afspraken overleg bevoegde instanties fase Structuurontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
03.15.035 | 03 | Structuurontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 2016 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | N | 035 |  |  |  | M |  | 20161 | 1 | Voeren van overleg over financiering en subsidies | 2307 | Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Structuurontwerp | T | Bespr.vers. overleg fin. en subs | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
03.15.040 | 03 | Structuurontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 1810 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | N | 040 |  |  |  | M |  | 18101 | 1 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen | 3091 | Afspraken overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Structuurontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
03.15.050 | 03 | Structuurontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 1811 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) |  | 050 |  |  |  | M |  | 18111 | 1 | Voeren van overleg met externe specialisten | 3096 | Afspraken overleg externe specialisten fase Structuurontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
03.15.060 | 03 | Structuurontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 280 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | N | 060 | [5 empty] | 2801 | 1 | Managen wijzigingen | 359 | Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde faseresultaten in fase Structuurontwerp | R | Formele voorstellen tot wijzigingen | Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging
03.15.060 | 03 | Structuurontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 280 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | N | 060 | [5 empty] | 2802 | 2 | Verwerken wijzigingsbesluiten | 360 | Rapport verwerkte wijzigingen fase Structuurontwerp | T | Verwerkte wijzigingen | Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten
03.15.070 | 03 | Structuurontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 268 | Beheren projectdocumenten | N | 070 | [5 empty] | 2681 | 1 | Beheren managementdocumenten | 330 | Rapport managementdocumenten fase Structuurontwerp | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
03.15.070 | 03 | Structuurontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 268 | Beheren projectdocumenten | N | 070 | [5 empty] | 2682 | 2 | Beheren werkdocumenten | 331 | Rapport werkdocumenten fase Structuurontwerp | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
03.16 Kwaliteitszorg en risico's
03.16.005 | 03 | Structuurontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2550 | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | N | 005 |  | C |  |  |  | 25501 | 1 | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)
03.16.005.01 | 03 | Structuurontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2551 | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | N |  | 01 |  | 2550 |  |  | 25511 | 1 | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | 2666 | RI&E Architectuur/bouwkunde fase Structuurontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
03.16.005.02 | 03 | Structuurontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2552 | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | N |  | 02 |  | 2550 |  |  | 25521 | 1 | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | 2667 | RI&E Interieur fase Structuurontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
03.16.005.03 | 03 | Structuurontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2553 | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | N |  | 03 |  | 2550 |  |  | 25531 | 1 | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | 2668 | RI&E Landschap fase Structuurontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
03.16.005.04 | 03 | Structuurontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2554 | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | N |  | 04 |  | 2550 |  |  | 25541 | 1 | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | 2669 | RI&E Constructies fase Structuurontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
03.16.005.05 | 03 | Structuurontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2555 | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | N |  | 05 |  | 2550 |  |  | 25551 | 1 | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | 2670 | RI&E Installaties fase Structuurontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
03.16.010 | 03 | Structuurontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 177 | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | N | 010 | [5 empty] | 1771 | 1 | Integreren RI&E`s per projectdeel | 238 | Project RI&E fase Structuurontwerp | R | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
03.16.020 | 03 | Structuurontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1996 | Opstellen kwantitatieve analyse van het Structuurontwerp | N | 020 | [5 empty] | 19961 | 1 | Maken oppervlakteanalyse gebouw | 2286 | Oppervlakteanalyse gebouw fase Structuurontwerp | R |  | Inhoud: bruto vloeroppervlakte, globale oppervlaktebepaling verschillende functionele eenheden, bruto-netto verhouding
03.16.020 | 03 | Structuurontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1996 | Opstellen kwantitatieve analyse van het Structuurontwerp | N | 020 | [5 empty] | 19962 | 2 | Maken oppervlakteanalyse terrein | 2287 | Oppervlakteanalyse terrein fase Structuurontwerp | R |  | Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding verhard-onverhard
03.16.020 | 03 | Structuurontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1996 | Opstellen kwantitatieve analyse van het Structuurontwerp | N | 020 | [5 empty] | 19963 | 3 | Analyseren gebouwvormfactoren | 2680 | Analyse gebouwvormfactoren fase Structuurontwrep | R |  | Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte
03.16.030 | 03 | Structuurontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1997 | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | N | 030 |  |  |  | M |  | 19971 | 1 | Analyseren en behandelen milieu-effecten | 2288 | Analyse milieu-effecten Structuurontwerp | R | Analyse milieu-effecten | Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies
03.16.040 | 03 | Structuurontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1652 | Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N | 040 | [5 empty] | 16521 | 1 | Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1875 | Verificatie Structuurontwerp | R |  | Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies en aanbevelingen
03.16.040 | 03 | Structuurontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1652 | Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N | 040 | [5 empty] | 16522 | 2 | Vrijgeven Structuurontwerp | 2308 | Vrijgegeven integraal Structuurontwerp | R |  | Inhoud: geïntegreerde en geautoriseerde Structuurontwerpen en adviezen per projectdeel (architecuur/bouwkunde, interieur, buitenruimte, constructie, installaties)
03.17 Vergunningen
03.17.010 | 03 | Structuurontwerp | 17 | Vergunningen | 1853 | Inventariseren benodigde vergunningen (M-taak) | N | 010 |  |  |  | M |  | 18531 | 1 | Inventariseren benodigde vergunningen | 2113 | Inventarisatie benodigde vergunningen fase Structuurontwerp | R |  | Inhoud: opsomming benodigde vergunningen
03.17.020 | 03 | Structuurontwerp | 17 | Vergunningen | 1854 | Plannen, sturen en bewaken vergunningen | N | 020 | [5 empty] | 18541 | 1 | Plannen, sturen en bewaken vergunningen | 2114 | Vergunningenplan fase Structuurontwerp | R | Vergunningenplan | Inhoud*: benodigde vergunningen per deelontwerp: bevoegd gezag, onderwerp van vergunningen, kosten / beschrijving van vereiste input, activiteiten en output per vergunning / tijdschema verwerven vergunningen
03.17.030 | 03 | Structuurontwerp | 17 | Vergunningen | 1998 | Analyseren planologische haalbaarheid | N | 030 | [5 empty] | 19981 | 1 | Analyseren planologische haalbaarheid | 2289 | Analyse planologische haalbaarheid | R |  | Inhoud: toetsing integraal Stedenbouwkundig Structuurplan en integraal Structuurontwerp aan streekplan en bestemmingsplan / afweging en advies
03.18 Geïntegreerde Contracten
03.18.010 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2562 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) |  | 010 |  | C |  |  |  | 25621 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)
03.18.010.01 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2563 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde |  |  | 01 |  | 2562 |  |  | 25631 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | 2681 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase SO | T | BKO A/B | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
03.18.010.02 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2564 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur |  |  | 02 |  | 2562 |  |  | 25641 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur | 2682 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase SO | T | BKO Int | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
03.18.010.03 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2566 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap |  |  | 03 |  | 2562 |  |  | 25661 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap | 2683 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase SO | T | BKO L | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
03.18.010.04 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2567 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica |  |  | 04 |  | 2562 |  |  | 25671 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | 2684 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase SO | T | BKO B | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
03.18.010.05 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2568 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies |  |  | 05 |  | 2562 |  |  | 25681 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies | 2685 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase SO | T | BKO C | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
03.18.010.06 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2569 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties |  |  | 06 |  | 2562 |  |  | 25691 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties | 2686 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase SO | T | BKO Inst | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
03.18.010.07 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2570 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek |  |  | 07 |  | 2562 |  |  | 25701 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek | 2687 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase SO | T | BKO G | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
03.18.020 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2571 | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden |  | 020 | [5 empty] | 25711 | 1 | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden | 2688 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase SO | R | BKO | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
03.18.030 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2572 | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden |  | 030 | [5 empty] | 25721 | 1 | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden | 2690 | Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase SO | R | Rap toetsing KO | Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies
03.18.040 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2573 | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) |  | 040 |  | C |  |  |  | 25731 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)
03.18.040.01 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2574 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) |  |  | 01 |  | 2573 |  |  | 25741 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) | 2689 | Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase SO | T | Rap acc.plan A/B | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
03.18.040.02 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2575 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) |  |  | 02 |  | 2573 |  |  | 25751 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) | 2691 | Rapportage Acceptatieplan Interieur fase SO | T | Rap acc.plan Int | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
03.18.040.03 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2576 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) |  |  | 03 |  | 2573 |  |  | 25761 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) | 2692 | Rapportage Acceptatieplan Landschap fase SO | T | Rap acc.plan L | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
03.18.040.04 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2577 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) |  |  | 04 |  | 2573 |  |  | 25771 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) | 2693 | Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase SO | T | Rap acc.plan B | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
03.18.040.05 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2578 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) |  |  | 05 |  | 2573 |  |  | 25781 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) | 2694 | Rapportage Acceptatieplan Constructies fase SO | T | Rap acc.plan C | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
03.18.040.06 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2579 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) |  |  | 06 |  | 2573 |  |  | 25791 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) | 2695 | Rapportage Acceptatieplan Installaties fase SO | T | Rap acc.plan Inst | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
03.18.040.07 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2580 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) |  |  | 07 |  | 2573 |  |  | 25801 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) | 2696 | Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase SO | T | Rap acc.plan G | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
03.18.050 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2581 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan |  | 050 | [5 empty] | 25811 | 1 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | 2697 | Rapportage toetsing Acceptatieplan fase SO | R | Rap acc.plan | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
03.18.060 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2582 | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Structuurontwerp per projectdeel (cluster) |  | 060 |  | C |  |  |  | 25821 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Structuurontwerp per projectdeel (cluster)
03.18.060.01 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2583 | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Structuurontwerp |  |  | 01 |  | 2582 |  |  | 25831 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde | 2698 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase SO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
03.18.060.02 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2584 | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Structuurontwerp |  |  | 02 |  | 2582 |  |  | 25841 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur | 2699 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase SO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
03.18.060.03 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2585 | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Structuurontwerp |  |  | 03 |  | 2582 |  |  | 25851 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap | 2700 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase SO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
03.18.060.04 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2586 | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Structuurontwerp |  |  | 04 |  | 2582 |  |  | 25861 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica | 2701 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase SO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
03.18.060.05 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2587 | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Structuurontwerp |  |  | 05 |  | 2582 |  |  | 25871 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies | 2702 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase SO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
03.18.060.06 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2588 | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Structuurontwerp |  |  | 06 |  | 2582 |  |  | 25881 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties | 2703 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase SO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
03.18.060.07 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2589 | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Structuurontwerp |  |  | 07 |  | 2582 |  |  | 25891 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek | 2704 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase SO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
03.18.070 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2590 | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Structuurontwerp |  | 070 | [5 empty] | 25901 | 1 | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten | 2705 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase SO | R | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
03.18.080 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2591 | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) |  | 080 |  | C |  |  |  | 25911 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)
03.18.080.01 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2592 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde |  |  | 01 |  | 2591 |  |  | 25921 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever | 2706 | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase SO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
03.18.080.01 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2592 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde |  |  | 01 |  | 2591 |  |  | 25922 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij | 2716 | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase SO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
03.18.080.02 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2593 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur |  |  | 02 |  | 2591 |  |  | 25931 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever | 2707 | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase SO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
03.18.080.02 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2593 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur |  |  | 02 |  | 2591 |  |  | 25932 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij | 2717 | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase SO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
03.18.080.03 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2594 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap |  |  | 03 |  | 2591 |  |  | 25941 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever | 2708 | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase SO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
03.18.080.03 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2594 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap |  |  | 03 |  | 2591 |  |  | 25942 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij | 2718 | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase SO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
03.18.080.04 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2595 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica |  |  | 04 |  | 2591 |  |  | 25951 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever | 2709 | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase SO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
03.18.080.04 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2595 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica |  |  | 04 |  | 2591 |  |  | 25952 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij | 2719 | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase SO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
03.18.080.05 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2596 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies |  |  | 05 |  | 2591 |  |  | 25961 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever | 2710 | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase SO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
03.18.080.05 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2596 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies |  |  | 05 |  | 2591 |  |  | 25962 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij | 2720 | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase SO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
03.18.080.06 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2597 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties |  |  | 06 |  | 2591 |  |  | 25971 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever | 2711 | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase SO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
03.18.080.06 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2597 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties |  |  | 06 |  | 2591 |  |  | 25972 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij | 2721 | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase SO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
03.18.080.07 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2598 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek |  |  | 07 |  | 2591 |  |  | 25981 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever | 2712 | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase SO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
03.18.080.07 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2598 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek |  |  | 07 |  | 2591 |  |  | 25982 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij | 2722 | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase SO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
03.18.090 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2599 | Integreren adviezen inzake wijzigingen |  | 090 | [5 empty] | 25991 | 1 | Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever | 2713 | Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase SO | R | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
03.18.090 | 03 | Structuurontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2599 | Integreren adviezen inzake wijzigingen |  | 090 | [5 empty] | 25992 | 2 | Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij | 2714 | Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase SO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
U03.19 Duurzaamheid
U03.19.010 |  | Structuurontwerp |  | Duurzaamheid |  | Verrichten onderzoek | N | [8 empty] | Uitbrengen advies duurzaamheid |  | Advies duurzaamheid |  |  | Inhoud: bijgewerkte creditlijst incl. scores, toelichting, advies en conclusies
U03.19.020 |  | Structuurontwerp |  | Duurzaamheid |  | Uitvoeren Breeam-taken | N | [8 empty] | Uitvoeren Breeam-taken |  | Documenten t.b.v. bewijslast en verantwoording |  |  | Inhoud: per Breeam-credit de bewijslast en de verantwoording
04. VOORONTWERP | 04 |  | 00
04.01 Opdrachtgever
04.01.010 | 04 | Voorontwerp | 01 | Opdrachtgeving | 112 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | N | 010 | [5 empty] | 1121 | 1 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | 264 | Projectbeleid fase Voorontwerp | R | Projectbeleid | Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden | bar: OG
04.01.020 | 04 | Voorontwerp | 01 | Opdrachtgeving | 117 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | N | 020 | [5 empty] | 1171 | 1 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | 271 | Besluiten fase Voorontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Voorontwerp / besluiten m.b.t. het vervolg van het project | bar: OG
04.02 Contracten
04.02.010 | 04 | Voorontwerp | 02 | Contracten | 119 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 010 | [5 empty] | 1191 | 1 | Organiseren contractvorming | 269 | Uitbestedingsplan fase Voorontwerp (en verder) | R | Uitbestedingsplan | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
04.02.010 | 04 | Voorontwerp | 02 | Contracten | 119 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 010 | [5 empty] | 1192 | 2 | Opstellen aanbestedingsplan | 1555 | Aanbestedingsplan fase Voorontwerp (en verder) | R | Aanbestedingsplan | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema
04.02.010 | 04 | Voorontwerp | 02 | Contracten | 119 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 010 | [5 empty] | 1193 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 1856 | Verslagen contractbesprekingen fase Voorontwerp (en verder) | T | Verslag contractbe | Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken
04.02.010 | 04 | Voorontwerp | 02 | Contracten | 119 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 010 | [5 empty] | 1193 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 1857 | Conceptcontracten met participanten fase Voorontwerp (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
04.02.010 | 04 | Voorontwerp | 02 | Contracten | 119 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 010 | [5 empty] | 1194 | 4 | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | 1928 | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
04.02.020 | 04 | Voorontwerp | 02 | Contracten | 1247 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) |  | 020 |  |  |  | M |  | 12471 | 1 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | 1929 | Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder) | T | Gewenste werkzaamheden | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen
04.02.030 | 04 | Voorontwerp | 02 | Contracten | 224 | Contracteren van participanten | N | 030 | [5 empty] | 2241 | 1 | Contracteren van participanten | 351 | Rapport verleende opdrachten fase Voorontwerp (en verder) | R | Rapport verleende opdrachten | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten
04.02.030 | 04 | Voorontwerp | 02 | Contracten | 224 | Contracteren van participanten | N | 030 | [5 empty] | 2241 | 1 | Contracteren van participanten | 1671 | Contracten met participanten fase Voorontwerp (en verder) | R | Contracten met participanten | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
04.02.035 | 04 | Voorontwerp | 02 | Contracten | 1982 | Contracteren aanvullende expertise |  | 035 | [5 empty] | 19821 | 1 | Contracteren aanvullende expertise | 1670 | Contracten aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder) | R | Contracten aanvullende expertise | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
04.03 Programma van Eisen
04.03.020 | 04 | Voorontwerp | 03 | Programma van Eisen | 263 | Herijken en uitwerken PvE | N | 020 | [5 empty] | 2631 | 1 | Herijken en uitwerken PvE | 124 | PvE fase Voorontwerp | R | PvE | Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging | bar: OG
04.04 Architectuur/ bouwkunde
04.04.010 | 04 | Voorontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 2980 | Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw |  | 010 | [5 empty] | 29801 | 1 | Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw | 3220 | Gedigitaliseerde tekeningen bestaand gebouw | T |  | Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaand gebouw waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD-tekeningen beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie) | bar: OG
04.04.015 | 04 | Voorontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 2981 | Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw |  | 015 | [5 empty] | 29811 | 1 | Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw | 3221 | Gedetailleerde opmeting bestaand gebouw | T |  | Inhoud: meetgegevens, inclusief detailleringen, ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen of – bij het ontbreken van bestaande tekeningen – het in tekening brengen van het bestaande gebouw (in geval van renovatie en/of restauratie) | bar: KA
04.04.015 | 04 | Voorontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 2981 | Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw |  | 015 | [5 empty] | 29812 | 2 | Tekenen opmeting bestaande toestand gebouw | 3222 | Tekeningen bestaande toestand gebouw | T |  | Inhoud: plattegronden, doorsneden en gevels bestaande gebouw (1:100/1:50) / details (1:10/1:5) | bar: KA
04.04.018 | 04 | Voorontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1616 | Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw |  | 018 | [5 empty] | 16161 | 1 | Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw | 1184 | Gebrekentekening met toelichting | R |  | Inhoud: plattegronden en eventuele doorsneden (1:100/1:50) bestaande situatie met daarop aangegeven locaties van technische gebreken / omschrijving technische gebreken | bar: KA
04.04.020 | 04 | Voorontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1612 | Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving | N | 020 | [5 empty] | 16121 | 1 | Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving | 1858 | Voorontwerp stedenbouwkundige inpassing gebouw | R |  | Inhoud: situatieschets (1:500): hoofdmassa gebouw / positionering gebouw op locatie / oriëntatie gebouw / hoofd- en neventoegangen
04.04.030 | 04 | Voorontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1613 | Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw | N | 030 | [5 empty] | 16131 | 1 | Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw | 1859 | Voorontwerp functionele en ruimtelijke indeling gebouw | R |  | Inhoud: plattegronden (1:200/1:100) met positionering van gebruikersfuncties in onderling verband en globale ruimtelijke indeling en compositie / m2 per ruimte / ruimtefuncties per ruimte / ruimtelijke reservering voor hoofddraagconstructies ruimtelijke reservering voor installaties, inclusief technische ruimten en schachten / doorsneden (1:200/1:100): per gebouw(deel) tenminste twee oriëntaties | bar: KA; BFA to INS; INT to BKA
04.04.035 | 04 | Voorontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1999 | Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouw | N | 035 | [5 empty] | 19991 | 1 | Ontwerpen architectonische verschijningsvorm | 2290 | Voorontwerp architectonische verschijningsvorm gebouw | R |  | Inhoud: geveltekeningen (1:200/1:100): globale aanduiding van indeling, verschijningsvorm en materiaalgebruik | bar: KA; DUB
04.04.040 | 04 | Voorontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 252 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | N | 040 | [5 empty] | 2521 | 1 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | 92 | Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | bar: KA; CON
04.04.050 | 04 | Voorontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1615 | Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | N | 050 | [5 empty] | 16151 | 1 | Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | 61 | Presentatie Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: presentatietekeningen | bar: KA
04.04.055 | 04 | Voorontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 2017 | Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde |  | 055 | [5 empty] | 20171 | 1 | Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde (facultatief als eerste ontwerpstap) | 2309 | Schetsontwerp Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: schetsmatig ontwerp aan het begin van de fase Voorontwerp (1:200/1:100) ter communicatie met de opdrachtgever | bar: KA
04.04.080 | 04 | Voorontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1143 | Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde |  | 080 | [5 empty] | 11431 | 1 | Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | 1346 | Programmatische aanpassingen op goedgekeurde faseresultaten in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | T |  | Inhoud: consequenties van wijzigingen en/of aanvullingen in het Programma van Eisen t.o.v. reeds door de opdrachtgever goedgekeurde resultaten verwerkt in toepasselijke projectdocumenten | bar: KA
04.04.090 | 04 | Voorontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 54 | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde |  | 090 | [5 empty] | 541 | 1 | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | 96 | 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp | R | 3D visualisaties | Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie | bar: KA
04.04.095 | 04 | Voorontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 2914 | Maken maquette Architectuur/bouwkunde |  | 095 | [5 empty] | 29141 | 1 | Maken maquette Architectuur/bouwkunde | 3099 | Maquette Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp | R | Maquette | Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau
04.04.110 | 04 | Voorontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1813 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | N | 110 | [5 empty] | 18131 | 1 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | 2074 | Schriftelijke toelichting/rapport op Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / beschrijving van het concept / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording ten opzichte van eventueel Structuurontwerp | bar: KA
U04.04.111 |  | Voorontwerp |  |  |  |  | N | [7 empty] | 1 | Maken Schriftelijke toelichting/rapport op Voorontwerp Architectuur/bouwkunde |  | Schriftelijke toelichting/rapport op Voorontwerp Architectuur/bouwkunde |  |  | Inhoud: Basisprincipes voor bouwkundige onderdelen op gebied van: - bereikbaarheid (dagelijks onderhoud) - vervangbaarheid (grootonderhoud/ functiewijzigingen) - maakbaarheid (uitvoering in relatie tot bereikbaarheid) - duurzaamheid - flexibiliteit | bar: KA
U04.04.112 | 04 | Voorontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1813 | Ontwerpen globale materialisatie gebouw | N | [6 empty] | 18131 | 1 | Ontwerpen globale materialisatie gebouw |  | Materialisatie Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: kenmerkende fragmenten in doorsneden, aanzichten en plafonds (1:50) en principedetails bouwkundig werk (1:5) met maatvoering en aanduiding van materialen, voor zover relevant voor de globale beeldvorming en bouwfysische en installatietechnische berekeningen / omschrijving van toe te passen materialen, afwerkingen en kleuren | bar: KA; BFA to INT
U04.04.120 | 04 | Voorontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1813 | Opstellen deurenmatrix | N | [6 empty] | 18131 | 1 | Opstellen deurenmatrix |  | Opstellen deurenmatrix | R |  | Inhoud: tabel waarbij op overzichtelijke en logische wijze per binnen- en buitendeur is vermeld wat de bouwkundige en installatietechnische eisen, kenmerken en materialisatie zijn | KA: X; ARC: x; INS: b
04.05 Interieur
04.05.010 | 04 | Voorontwerp | 05 | Interieur | 1391 | Opstellen visie Voorontwerp Interieur | N | 010 | [5 empty] | 13911 | 1 | Opstellen visie Voorontwerp Interieur | 612 | Visie Voorontwerp Interieur | T |  | Inhoud: conceptuele uitgangspunten interieurontwerp / visie op de ontwerpopgave | bar: KA
04.05.020 | 04 | Voorontwerp | 05 | Interieur | 517 | Maken Voorontwerp Interieur | N | 020 | [5 empty] | 5171 | 1 | Maken Voorontwerp Interieur | 613 | Voorontwerp Interieur | R |  | Inhoud: situatieschets geografische oriëntatie / plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100/1:50): ruimtelijke relaties, gebruiksfuncties, inzicht in de verschijningsvorm / hoofdopzet ruimte-, routing- of installatiebepalende functies en inrichtingselementen (1:100/1:50) / signalering noodzakelijke structurele aanpassingen | KA: X; BFA: b; DUB: b; INS: b; GKA: x; INT: x
04.05.020 | 04 | Voorontwerp | 05 | Interieur | 517 | Maken Voorontwerp Interieur | N | 020 | [5 empty] | 5172 | 2 | Presenteren Voorontwerp Interieur | 1666 | Presentatie Voorontwerp Interieur | R |  | Inhoud: presentatietekeningen | KA: X; BFA: b; DUB: b; INS: b; GKA: x; INT: x
04.05.030 | 04 | Voorontwerp | 05 | Interieur | 540 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | N | 030 | [5 empty] | 5401 | 1 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | 667 | Bijdrage Interieur aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | KA: X; GKA: x; INT: b
04.05.040 | 04 | Voorontwerp | 05 | Interieur | 539 | Maken 3D-visualisaties Interieur |  | 040 | [5 empty] | 5391 | 1 | Maken 3D-visualisaties Interieur | 666 | 3D-visualisaties Interieur fase Voorontwerp | R | 3D visualisaties | Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie | bar: GKA to INT
U04.05.041 | 04 | Voorontwerp | 05 | Interieur | 539 | Maken 3D-visualisaties Interieur |  | 040 | [5 empty] | 5391 | 1 | Maken 3D-visualisaties Interieur inclusief Vaste Laboratorium Inrichting | 666 | 3D-visualisaties Interieur fase Voorontwerp inclusief Vaste Laboratorium Inrichting | R | 3D visualisaties | Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie | bar: KA
04.05.050 | 04 | Voorontwerp | 05 | Interieur | 2915 | Maken maquette Interieur |  | 050 | [5 empty] | 29151 | 1 | Maken maquette Interieur | 3100 | Maquette Interieur fase Voorontwerp | R | Maquette | Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau
04.05.060 | 04 | Voorontwerp | 05 | Interieur | 1702 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur | N | 060 | [5 empty] | 17021 | 1 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur | 1932 | Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Interieur | R | Toelichting | Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen | bar: KA; GKA to INT
04.06 Landschap
04.06.020 | 04 | Voorontwerp | 06 | Landschap | 38 | Maken Voorontwerp Landschap | N | 020 | [5 empty] | 381 | 1 | Ontwikkelen ontwerpprincipes Voorontwerp Landschap | 99 | Gegevens Landschap t.b.v. analyses door derden | T |  | Inhoud: afhankelijk van gewenste analyses: locatiegegevens / historische gegevens / gegevens m.b.t. bodemgesteldheid en grondwater / gegevens m.b.t. bestaande flora en fauna
04.06.020 | 04 | Voorontwerp | 06 | Landschap | 38 | Maken Voorontwerp Landschap | N | 020 | [5 empty] | 381 | 1 | Ontwikkelen ontwerpprincipes Voorontwerp Landschap | 614 | Ontwerpprincipes Voorontwerp Landschap | T |  | Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten ontwerp buitenruimte
04.06.020 | 04 | Voorontwerp | 06 | Landschap | 38 | Maken Voorontwerp Landschap | N | 020 | [5 empty] | 382 | 2 | Maken Voorontwerp Landschap | 46 | Voorontwerp Landschap | R |  | Inhoud: conceptuele voorstelling van het landschappelijke en/of stedenbouwkundige positie van de locatie en de aansluitingen op directe en wijdere omgeving / globale ruimtelijke en functionele voorstelling van het plan, situering en oriëntatie van gebouw(en) en voorzieningen, aard van de terreinbegrenzingen d.m.v. o.a. plattegronden, doorsneden en aanzichten / aard en verschijningsvorm van de belangrijkste inrichtingsmiddelen, beplantingen, verhardingen, bouwkundige elementen en terreininstallaties / inpassing eisen brandweer, reiniging gebouw, (on)toegankelijkheid terrein e.d.
04.06.020 | 04 | Voorontwerp | 06 | Landschap | 38 | Maken Voorontwerp Landschap | N | 020 | [5 empty] | 383 | 3 | Presenteren Voorontwerp Landschap | 2115 | Presentatie Voorontwerp Landschap | R |  | Inhoud: presentatietekeningen
04.06.030 | 04 | Voorontwerp | 06 | Landschap | 255 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie, Landschap | N | 030 | [5 empty] | 2551 | 1 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie, Landschap | 73 | Bijdrage Landschap aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
04.06.040 | 04 | Voorontwerp | 06 | Landschap | 542 | Maken 3D-visualisaties Landschap |  | 040 | [5 empty] | 5421 | 1 | Maken 3D-visualisaties Landschap | 669 | 3D-visualisaties Landschap fase Voorontwerp | R | 3D visualisaties | Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie
04.06.050 | 04 | Voorontwerp | 06 | Landschap | 2916 | Maken maquette Landschap |  | 050 | [5 empty] | 29161 | 1 | Maken maquette Landschap | 3101 | Maquette Landschap fase Voorontwerp | R | Maquette | Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau
04.06.060 | 04 | Voorontwerp | 06 | Landschap | 543 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap | N | 060 | [5 empty] | 5431 | 1 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap | 670 | Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Landschap | R | Toelichting | Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen
04.06.070 | 04 | Voorontwerp | 06 | Landschap | 1855 | Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen |  | 070 | [5 empty] | 18551 | 1 | Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | 2116 | Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | R |  | Inhoud: voorstellen groene inrichting atria en/of binnentuinen
04.07 Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
04.07.010 | 04 | Voorontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 35 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica | N | 010 | [5 empty] | 351 | 1 | Opstellen conceptuele uitgangspunten Bouwfysica | 40 | Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Bouwfysica | T |  | Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten bouwfysica | KA: X; BFA: x; CON: b; INS: b; GKA: b; INT: b
04.07.010 | 04 | Voorontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 35 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica | N | 010 | [5 empty] | 352 | 2 | Verkennen bouwfysische opzet | 43 | Reactie Bouwfysica op ontwerp Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp | T |  | Inhoud: reactie schetsontwerp / beoordeling gebouw in zijn omgeving / ruimtesituering / beoordeling bouwkundige opzet / warmte, vocht en klimaat / ventilatie / daglicht en uitzicht / diversen, afhankelijk van overeengekomen activiteitenpakket / advies inzake optimalisatie integrale kwaliteit van de werkplek m.b.t. nader te bepalen items / conclusies | KA: X; BFA: x; CON: b; INS: b; GKA: b; INT: b
04.07.010 | 04 | Voorontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 35 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica | N | 010 | [5 empty] | 353 | 3 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica | 461 | Richtinggevende adviezen Bouwfysica fase Voorontwerp | T |  | Inhoud: adviezen ten aanzien van: bouwkundige opzet en uitwerking, optimalisatie integrale kwaliteit van de werkplek, gebouwgerelateerde arboaspecten, behaaglijkheidscriteria voor verschillende ruimten in de diverse jaargetijden met de daarmee verband houdende externe en interne temperatuurs-, vochtigheids- en ventilatieniveaus in samenhang met het bedrijf, bezetting en bouwfysische aspecten van het bouwkundig concept / adviezen ter optimalisatie van bouwkundige oplossingen en alternatieve energiebesparingsopties / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteiten (keuzepakket) | KA: X; BFA: x; CON: b; INS: b; GKA: b; INT: b
04.07.010 | 04 | Voorontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 35 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica | N | 010 | [5 empty] | 354 | 4 | Opstellen ontwerpverantwoording Voorontwerp Bouwfysica | 48 | Ontwerpverantwoording Voorontwerp Bouwfysica | R |  | Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken | KA: X; BFA: x; CON: b; INS: b; GKA: b; INT: b
04.07.020 | 04 | Voorontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 448 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek | N | 020 | [5 empty] | 4481 | 1 | Opstellen conceptuele uitgangspunten Akoestiek | 460 | Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Akoestiek | T |  | Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten akoestiek | KA: X; BFA: x; CON: b; INS: b; GKA: b; INT: b
04.07.020 | 04 | Voorontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 448 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek | N | 020 | [5 empty] | 4482 | 2 | Verkennen opzet Akoestiek | 462 | Reactie Akoestiek op ontwerp Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp | T |  | Inhoud: reactie schetsontwerp / beoordeling gebouw in zijn omgeving / geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie) / geluidswering gevel / situering t.o.v. geluidsbron(nen) / ruimteakoestiek | KA: X; BFA: x; CON: b; INS: b; GKA: b; INT: b
04.07.020 | 04 | Voorontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 448 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek | N | 020 | [5 empty] | 4483 | 3 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek | 463 | Richtinggevende adviezen Akoestiek fase Voorontwerp | T |  | Inhoud: adviezen ten aanzien van: bouwkundige opzet en uitwerking, geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering gevels, situering ten opzichte van geluidsbron(nen), ruimteakoestiek / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteiten (keuzepakket) | KA: X; BFA: x; CON: b; INS: b; GKA: b; INT: b
04.07.020 | 04 | Voorontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 448 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek | N | 020 | [5 empty] | 4484 | 4 | Opstellen ontwerpverantwoording Voorontwerp Akoestiek | 464 | Ontwerpverantwoording Voorontwerp Akoestiek | R |  | Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken | KA: X; BFA: x; CON: b; INS: b; GKA: b; INT: b
04.07.030 | 04 | Voorontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 1633 | Uitvoeren windhinderonderzoek |  | 030 | [5 empty] | 16331 | 1 | Uitvoeren windhinderonderzoek | 140 | Rapportage windhinderonderzoek | T |  | Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies
04.07.040 | 04 | Voorontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 1632 | Uitbrengen advies stedenbouwfysica |  | 040 | [5 empty] | 16321 | 1 | Uitbrengen advies stedenbouwfysica | 137 | Kwalitatief advies stedenbouwfysica | T |  | Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies
04.07.050 | 04 | Voorontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 1634 | Uitvoeren beschaduwingsonderzoek |  | 050 | [5 empty] | 16341 | 1 | Uitvoeren beschaduwingsonderzoek | 470 | Rapportage beschaduwingsonderzoek | T |  | Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies | bar: KA; BFA
04.07.060 | 04 | Voorontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 1635 | Uitvoeren specifieke daglichtstudie |  | 060 | [5 empty] | 16351 | 1 | Uitvoeren specifieke daglichtstudie | 472 | Rapportage daglichtstudie | T |  | Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies NOOT: het gaat hier om bijzondere, niet-standaard daglichtsituaties; behandeling van normale daglichtaspecten (glasoppervlak t.o.v. vloeroppervlak, belemmeringshoeken e.d.) behoren tot het takenpakket Architectuur/bouwkunde | KA: X; BFA: x; GKA: b; INT: b
04.07.070 | 04 | Voorontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 1627 | Bepalen externe geluidsbelasting |  | 070 | [5 empty] | 16271 | 1 | Bepalen externe geluidsbelasting | 134 | Bepaling externe geluidsbelasting | T |  | Inhoud: identificatie externe geluidsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethode / toepasselijke normen en regelgeving / voorlopige bepaling externe geluidsbelasting / conclusies / advies | bar: KA; BFA
04.07.080 | 04 | Voorontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 1630 | Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving |  | 080 | [5 empty] | 16301 | 1 | Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving | 136 | Bepaling geluidsuitstraling omgeving | T |  | Inhoud: identificatie interne geluidsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethoden / toepasselijke normen en regelgeving / overzicht geluidsuitstraling / conclusies / advies | KA: X; BFA: x; CON: b; INS: b; GKA: b
04.07.090 | 04 | Voorontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 1631 | Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek |  | 090 | [5 empty] | 16311 | 1 | Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek | 759 | Inventarisatie behoefte maatregelen ruimteakoestiek | T |  | Inhoud: beoordeling Voorontwerp Architectuur/bouwkunde uit gezichtspunt van akoestiek, inventarisatie van ruimten waarin op basis van hun functie mogelijk ruimteakoestische maatregelen noodzakelijk zijn / voorlopige aanduiding ruimteakoestische maatregelen | KA: X; BFA: x; CON: b; INS: b; GKA: b; INT: b
04.07.095 | 04 | Voorontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 1629 | Uitvoeren inventariserend trillingsonderzoek |  | 095 | [5 empty] | 16291 | 1 | Uitvoeren inventariserend trillingsonderzoek | 471 | Rapportage inventariserend trillingsonderzoek | T |  | Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies | KA: X; BFA: x; CON: b; INS: b
04.07.200 | 04 | Voorontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 2960 | Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid | N | 200 | [5 empty] | 29601 | 1 | Toetsen bouwkundig (schets-)ontwerp op brandveiligheidsaspecten | 3186 | Rapportage toetsing bouwkundig ontwerp op brandveiligheidsaspecten | T |  | Inhoud: korte rapportage met beoordeling van ligging van compartimenten en trappenhuizen, vluchtwegen, compartimentering in relatie tot risico van brandoverslag / mogelijkheden voor gelijkwaardigheid waar niet direct kan worden voldaan aan Bouwbesluiteisen / bouwkundige tekeningen met daarop aangetekend aandachtspunten, opmerkingen en suggesties voor aanpassing Doel: voorkomen dat in een volgende fase het ontwerp ingrijpend moet worden aangepast door verplaatsing van compartimenten, trappenhuizen e.d. | bar: KA
04.07.200 | 04 | Voorontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 2960 | Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid | N | 200 | [5 empty] | 29602 | 2 | Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid | 3187 | Brandveiligheidsplan | R |  | Inhoud: beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen en compartimenteringen Doel: kennisoverdracht aan overige bouwpartners en eigenaar/beheerder over brandveiligheidsconcept en consequenties daarvan voor verdere uitwerking van het ontwerp en het toekomstige gebruik | bar: KA
04.08 Constructie
04.08.005 | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie | 2982 | Digitaliseren tekeningen bestaande constructies |  | 005 | [5 empty] | 29821 | 1 | Digitaliseren tekeningen bestaande constructies | 3223 | Gedigitaliseerde tekeningen bestaande constructies | T |  | Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaande constructies waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD-tekeningen beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie) | bar: KA
04.08.006 | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie | 2983 | Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies |  | 006 | [5 empty] | 29831 | 1 | Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies | 3224 | Gedetailleerde opmeting bestaande constructies | T |  | Inhoud: meetgegevens, inclusief detailleringen, ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen of – bij het ontbreken van bestaande tekeningen – het in tekening brengen van de bestaande constructies | bar: KA
04.08.006 | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie | 2983 | Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies |  | 006 | [5 empty] | 29832 | 2 | Tekenen opmeting bestaande toestand constructies | 3225 | Tekeningen bestaande toestand constructies | T |  | Inhoud: plattegronden en doorsneden bestaande constructies (1:100/1:50) / details (1:10/1:5) | bar: KA
04.08.007 | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie | 2984 | Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies |  | 007 | [5 empty] | 29841 | 1 | Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies | 3226 | Beoordeling kwaliteit bestaande constructies | R |  | Inhoud: kwalitatieve beoordeling bestaande constructies en belendingen / inventarisatie eventuele verbouwingen die niet op tekening terecht zijn gekomen / vergelijking opmeting met bestaande tekeningen | bar: KA
04.08.010 | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie | 39 | Maken Voorontwerp Constructies | N | 010 | [5 empty] | 391 | 1 | Opstellen conceptuele uitgangspunten Constructies | 39 | Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Constructies | T |  | Inhoud: inleiding / ruimtelijke opzet / constructies / constructieve functies en prestaties per ruimte / vrije ruimte per ruimte / belastingen per ruimte / brandveiligheid per ruimte | KA: X; BFA: b; CON: x; DUB: b; INS: b; GKA: b; INT: b
04.08.010 | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie | 39 | Maken Voorontwerp Constructies | N | 010 | [5 empty] | 392 | 2 | Ontwikkelen alternatieven Voorontwerp Constructies | 78 | Alternatieven Voorontwerp Constructies | T |  | Inhoud: mogelijke constructieprincipes / afweging / (voorlopige) keuze constructieprincipe(s) / motivatie keuze | KA: X; BFA: b; CON: x; DUB: b; INS: b; GKA: b; INT: b
04.08.010 | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie | 39 | Maken Voorontwerp Constructies | N | 010 | [5 empty] | 392 | 2 | Ontwikkelen alternatieven Voorontwerp Constructies | 168 | Ruimteclaim Voorontwerp Constructies | T |  | Inhoud: vaststelling minimale ruimtebehoefte constructies | KA: X; BFA: b; CON: x; DUB: b; INS: b; GKA: b; INT: b
04.08.010 | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie | 39 | Maken Voorontwerp Constructies | N | 010 | [5 empty] | 393 | 3 | Maken Voorontwerp Constructies | 47 | Voorontwerp Constructies | R |  | Inhoud: hoofdopzet draagconstructie / voorlopige materiaalkeuze / globale dimensionering hoofddraagstructuur (1:100/1:200) / principe fundering: globaal palen- en balkenplan / principe stabiliteit / principe dilataties / relevante doorsneden (1:100/1:200) / principedetails fundering en gevelconstructie (1:20) /diversen: afhankelijk van opgedragen activiteiten | KA: X; BFA: b; CON: x; DUB: b; INS: b; GKA: b; INT: b
04.08.015 | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie | 2959 | Opstellen ontwerpnota constructies | N | 015 | [5 empty] | 29591 | 1 | Opstellen ontwerpnota constructies | 1933 | Ontwerpnota constructies fase VO | R |  | Inhoud: (voor zover van toepassing in deze fase): gebruiksdoel en bijbehorende randvoorwaarden van de constructie / gehanteerde ontwerpbasis en bijbehorende normen (met versieaanduiding) / aangehouden belastingen en belastingcombinaties / uitgangspunten voor constructieve samenhang / stabiliteitsprincipe / omschrijving hoofddraagconstructie / robuustheid van het ontwerp / tweede draagweg (afhankelijk van cc-klasse) / toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / resultaten van (interne) kwaliteitscontrole | KA: X; BFA: b; CON: x; DUB: b; INS: b; GKA: b; INT: b
04.08.020 | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie | 253 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Contructies | N | 020 | [5 empty] | 2531 | 1 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Contructies | 81 | Bijdrage Constructies aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | KA: X; CON: x; INS: b
04.08.030 | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie | 61 | Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies |  | 030 | [5 empty] | 611 | 1 | Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies | 53 | Inventarisatie en adviezen contractueel overeengekomen bouwkundige constructies | R |  | Inhoud: afhankelijk van de aard van het project: inventarisatie van relevante bouwkundige constructies (zoals gevels) / adviezen t.a.v. meest essentiële bouwkundige constructie | bar: KA; CON
04.08.040 | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie | 60 | Bepalen invloed sloopwerkzaamheden |  | 040 | [5 empty] | 601 | 1 | Bepalen invloed sloopwerkzaamheden | 52 | Voorlopige rapportage invloed sloopwerkzaamheden fase Voorontwerp | R |  | Inhoud: overzicht te slopen constructies / beschrijving aard te slopen constructies / bepaling/berekening invloed sloopwerkzaamheden op sterkte en stabiliteit draagconstructies / conclusies / advies noodzakelijke maatregelen | KA: X; CON: x; INS: b
04.08.050 | 04 | Voorontwerp | 08 | Constructie | 3026 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek |  | 050 | [5 empty] | 30261 | 1 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | 3280 | Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Voorontwerp | T |  | Inhoud: resultaten verwerkt in Voorontwerp en Ontwerpnota | bar: KA
04.09 Installaties
04.09.005 | 04 | Voorontwerp | 09 | Installaties | 2985 | Digitaliseren tekeningen bestaande installaties |  | 005 | [5 empty] | 29851 | 1 | Digitaliseren tekeningen bestaande installaties | 3227 | Gedigitaliseerde tekeningen bestaande installaties | T |  | Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaande installaties waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD-tekeningen beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie) | bar: KA
04.09.006 | 04 | Voorontwerp | 09 | Installaties | 2986 | Gedetailleerd opnemen bestaande installaties |  | 006 | [5 empty] | 29861 | 1 | Gedetailleerd opnemen bestaande installaties | 3228 | Gedetailleerde opname bestaande installaties | T |  | Inhoud: opnamegegevens ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen/documentatie of – bij het ontbreken van bestaande tekeningen/documentatie – het documenteren van bestaande installaties | bar: KA
04.09.006 | 04 | Voorontwerp | 09 | Installaties | 2986 | Gedetailleerd opnemen bestaande installaties |  | 006 | [5 empty] | 29862 | 2 | Tekenen opname bestaande installaties | 3229 | Tekeningen bestaande installaties | T |  | Inhoud: plattegronden, doorsneden (1:100/1:50) / details (1:10/1:5) | bar: KA
04.09.007 | 04 | Voorontwerp | 09 | Installaties | 2987 | Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties |  | 007 | [5 empty] | 29871 | 1 | Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties | 3230 | Gebrekentekening installaties met toelichting | R |  | Inhoud: plattegronden en eventuele doorsneden (1:100/1:50) met daarop aangegeven de bestaande installaties, inclusief locaties van installatietechnische gebreken / omschrijving installatietechnische gebreken | bar: KA
04.09.010 | 04 | Voorontwerp | 09 | Installaties | 36 | Maken Voorontwerp Installaties | N | 010 | [5 empty] | 361 | 1 | Opstellen conceptuele uitgangspunten Installaties | 41 | Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Installaties | R |  | Inhoud: uitgangspunten voor energie-, milieu- en kwaliteitsaspecten | KA: X; BFA: b; CON: b; DUB: b; INS: x; GKA: b; INT: b
04.09.010 | 04 | Voorontwerp | 09 | Installaties | 36 | Maken Voorontwerp Installaties | N | 010 | [5 empty] | 362 | 2 | Verkennen Installatietechnische opzet | 44 | Ontwerpvarianten Voorontwerp Installaties | R |  | Inhoud: vergelijking installatiesystemen inzake bedrijfszekerheid, duurzaamheid, doelmatigheid en economisch onderhoud in relatie tot gebouwontwerp | KA: X; BFA: b; CON: b; DUB: b; INS: x; GKA: b; INT: b
04.09.010 | 04 | Voorontwerp | 09 | Installaties | 36 | Maken Voorontwerp Installaties | N | 010 | [5 empty] | 363 | 3 | Ontwikkelen principes Voorontwerp Installaties | 45 | Principes Voorontwerp Installaties | R |  | Inhoud: voorstel toe te passen installatiesystemen / principekeuze installatieonderdelen aan de hand van kostenfactoren / principeschema’s | KA: X; BFA: b; CON: b; DUB: b; INS: x; GKA: b; INT: b
04.09.010 | 04 | Voorontwerp | 09 | Installaties | 36 | Maken Voorontwerp Installaties | N | 010 | [5 empty] | 363 | 3 | Ontwikkelen principes Voorontwerp Installaties | 169 | Ruimteclaim Voorontwerp Installaties | T |  | Inhoud: vaststelling minimale ruimtebehoefte installaties | KA: X; BFA: b; CON: b; DUB: b; INS: x; GKA: b; INT: b
04.09.010 | 04 | Voorontwerp | 09 | Installaties | 36 | Maken Voorontwerp Installaties | N | 010 | [5 empty] | 364 | 4 | Maken Voorontwerp Installaties | 49 | Voorontwerp Installaties | R |  | Inhoud: plattegronden en doorsneden (1:200/1:100): hoofdopzet van de Installaties ten behoeve van de inpassing in het bouwproject / belangrijke tracés en projecteringen van installaties / globale capaciteitsbepaling / globale installatieberekening ter bepaling van de globale afmetingen van de benodigde technische ruimte, schachten en inbouwruimte voor Installaties / principeschema’s Installaties / voorzieningen ten behoeve van toekomstig doelmatig en economisch onderhoud / kwaliteitsspecificaties ten behoeve van bedrijfszekerheid en duurzaamheid / indicatie energieverbruik / mogelijkheden beperking energiegebruik | KA: X; BFA: b; CON: b; DUB: b; INS: x; GKA: b; INT: b
04.09.012 | 04 | Voorontwerp | 09 | Installaties | 2330 | Maken Voorontwerp Installaties landschap | N | 012 | [5 empty] | 23301 | 1 | Maken Voorontwerp Installaties Landschap | 2484 | Voorontwerp Installaties Landschap | R |  | Inhoud: plattegronden (1:200/1:100): hoofdopzet van leidingen en installaties (riolering/DWA, HWA, nutsaansluitingen, beveiliging, terreinverlichting) / belangrijke tracés en projecteringen / principeschema’s Installaties Landschap
04.09.015 | 04 | Voorontwerp | 09 | Installaties | 1628 | Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties | N | 015 | [5 empty] | 16281 | 1 | Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties | 135 | Bepaling installatiegeluid (incl. trillingen en geluidsuitstraling) t.g.v. Installaties | T |  | Inhoud: identificatie trillingsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethoden / toepasselijke normen en regelgeving / bepaling/berekening installatiegeluid / conclusies / advies maatregelen | KA: X; BFA: b; INS: x
04.09.020 | 04 | Voorontwerp | 09 | Installaties | 254 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | N | 020 | [5 empty] | 2541 | 1 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | 147 | Bijdrage Installaties aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | KA: X; CON: b; INS: x; GKA: b
04.09.050 | 04 | Voorontwerp | 09 | Installaties | 1107 | Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties |  | 050 | [5 empty] | 11071 | 1 | Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties | 1294 | Bepaling invloed sloop- en/of renovatie werkzaamheden op Installaties | T |  | Inhoud: overzicht te slopen of te installaties en/of installatiedelen / beschrijving aard te slopen of te renoveren installaties en/of installatiedelen / bepaling/berekening invloed sloopwerkzaamheden of renovatiewerkzaamheden / conclusies / advies noodzakelijke maatregelen | KA: X; CON: b; INS: x
U04.09.51.00 |  | Voorontwerp |  | Installaties |  | Maken globale koellastberekeningen conform PvE | [8 empty] | 1 | Maken globale warmteverliesberekening |  | Warmteverliesberekening |  |  | Inhoud: maken warmteverliesberekening conform PvE (BriefBuilder) | KA: X; BFA: b; DUB: b; INS: x; GKA: b
U04.09.52.00 |  | Voorontwerp |  | Installaties |  | Maken globale temperatuuroverschrijdingsberekeningen conform PvE | [8 empty] | 1 | Maken globale koellastberekening |  | Koellastberekening |  |  | Inhoud: maken koellastberekening conform PvE (BriefBuilder) | KA: X; BFA: b; DUB: b; INS: x
U04.09.53.00 |  | Voorontwerp |  | Installaties |  | Maken ruimteboek (opstelling labmeubilair en labapparatuur), schaal 1:50 | [8 empty] | 1 | Maken globale temperatuuuroverschrijdingsberekening |  | Temperatuuroverschrijdingsberekening |  |  | Inhoud: maken temperatuuroverschrijdingsberekening conform PvE (BriefBuilder) | KA: X; BFA: b; CON: b; DUB: b; INS: b; GKA: x; INT: x
U04.09.54.00 |  | Voorontwerp | [12 empty] | 1 | Maken ruimteboek (opstelling labmeubilair en labapparatuur) |  | Ruimteboek |  |  | Inhoud: maken inrichtingstekeningen van ruimten waarop aangegeven vaste en losse inrichting, apparatuur en installatietechnische voorzieningen inclusief labmeubilair en labapparatuur, schaal 1:20 | bar: KA
U04.09.55.00 |  | Voorontwerp |  | Installaties |  | Maken globale warmteverliesberekeningen conform PvE | [8 empty] | 1 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties |  | Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Installaties |  |  | Inhoud: Schriftelijke toelichting/rapport op Voorontwerp Installaties Inhoud: Basisprincipes voor bouwkundige onderdelen op gebied van: - bereikbaarheid (dagelijks onderhoud) - vervangbaarheid (grootonderhoud/ functiewijzigingen) - maakbaarheid (uitvoering in relatie tot bereikbaarheid) - duurzaamheid - flexibiliteit | KA: X; BFA: b; DUB: b; INS: x
04.09.060 | 04 | Voorontwerp | 09 | Installaties | 1704 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties | N | 060 | [5 empty] | 17041 | 1 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties | 1934 | Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Installaties | R | Toelichting | Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen | bar: KA; INS
04.10 Geotechniek
04.10.010 | 04 | Voorontwerp | 10 | Geotechniek | 48 | Uitbrengen vooradvies funderingen | N | 010 | [5 empty] | 481 | 1 | Uitbrengen vooradvies funderingen | 71 | Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. fundering | R |  | Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, resultaten sonderingen | bar: KA; CON
04.10.010 | 04 | Voorontwerp | 10 | Geotechniek | 48 | Uitbrengen vooradvies funderingen | N | 010 | [5 empty] | 481 | 1 | Uitbrengen vooradvies funderingen | 177 | Vooradvies fundering | R |  | Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / aanbevolen funderingsmethode, inclusief motivatie / eventueel: mogelijke alternatieven | bar: KA; CON
04.10.020 | 04 | Voorontwerp | 10 | Geotechniek | 1844 | Uitbrengen vooradvies bouwput |  | 020 | [5 empty] | 18441 | 1 | Uitbrengen vooradvies bouwput | 2102 | Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. bouwput | R |  | Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, samenstelling bodem, grondwater en waterhuishouding | bar: KA; CON
04.10.020 | 04 | Voorontwerp | 10 | Geotechniek | 1844 | Uitbrengen vooradvies bouwput |  | 020 | [5 empty] | 18441 | 1 | Uitbrengen vooradvies bouwput | 2103 | Vooradvies bouwput | R |  | Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / aanbevolen methode constructie bouwput, inclusief motivatie / eventueel: mogelijke alternatieven | bar: KA; CON
04.10.030 | 04 | Voorontwerp | 10 | Geotechniek | 1845 | Uitbrengen vooradvies bemaling |  | 030 | [5 empty] | 18451 | 1 | Uitbrengen vooradvies bemaling | 2105 | Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. bemaling | R |  | Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, grondwater en waterhuishouding | bar: KA; CON
04.10.030 | 04 | Voorontwerp | 10 | Geotechniek | 1845 | Uitbrengen vooradvies bemaling |  | 030 | [5 empty] | 18451 | 1 | Uitbrengen vooradvies bemaling | 2106 | Vooradvies bemaling | R |  | Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / advies eventueel benodigde bemaling, inclusief aanbevolen methode / eventueel: mogelijke alternatieven | bar: KA; CON
04.10.040 | 04 | Voorontwerp | 10 | Geotechniek | 1705 | Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek |  | 040 | [5 empty] | 17051 | 1 | Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek | 1935 | Schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek | R | Toelichting | Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen | bar: KA; CON
04.11 Ontwerpintegratie
04.11.010 | 04 | Voorontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | 72 | Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp | N | 010 | [5 empty] | 721 | 1 | Coördineren raakvlakken deelontwerpen Voorontwerp | 107 | Afspraken en coördinatietekeningen | T |  | Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input-outputrelaties) / coördinatietekeningen Voorontwerp | bar: KA; BFA to INT
04.11.010 | 04 | Voorontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | 72 | Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp | N | 010 | [5 empty] | 722 | 2 | Optimaliseren gebouwprestaties | 3102 | Optimalisatie gebouwprestaties fase Voorontwerp | T |  | Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties | bar: KA; BFA to INT
04.11.010 | 04 | Voorontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | 72 | Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp | N | 010 | [5 empty] | 723 | 3 | Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen Voorontwerp | 3195 | Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Voorontwerp | T |  | Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van projectpartners / eventuele aanwijzingen aan projectpartners ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen | bar: KA
04.11.020 | 04 | Voorontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | 1716 | Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp (M-taak) | N | 020 |  |  |  | M |  | 17161 | 1 | Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp | 153 | Onderlinge beoordelingen Voorontwerp per deelontwerp | T | Onderlinge beoordelingen | Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing | bar: KA; BFA to INT; LAN
U04.11.025.01 |  | Voorontwerp |  | Ontwerpintegratie |  | Opstellen overzicht installatietechnische voorzieningen t.b.v. bouwkunde | [8 empty] | 1 | Opstellen overzicht installatietechnische voorzieningen t.b.v. bouwkunde |  | Overzicht installatietechnische voorzieningen t.b.v. bouwkunde |  |  | Inhoud: overzicht installatietechnische voorzieningen t.b.v. bouwkunde | bar: KA; CON; INS to GKA
U04.11.025.02 |  | Voorontwerp |  | Ontwerpintegratie |  | Opstellen overzicht constructieve voorzieningen t.b.v. installaties | [8 empty] | 1 | Opstellen overzicht constructieve voorzieningen t.b.v. installaties en vaste laboratorium inrichting |  | Overzicht constructieve voorzieningen t.b.v. installaties |  |  | Inhoud: overzicht constructieve voorzieningen t.b.v. installaties | KA: X; CON: b; INS: x; GKA: b
U04.11.025.03 |  | Voorontwerp |  | Ontwerpintegratie |  | Opstellen overzicht bouwkundige hulpwerken t.b.v. installaties | [8 empty] | 1 | Opstellen overzicht bouwkundige hulpwerken t.b.v. installaties en vaste laboratorium inrichting |  | Overzicht bouwkundige hulpwerken t.b.v. installaties |  |  | Inhoud: overzicht bouwkundige hulpwerken t.b.v. installaties | KA: X; CON: b; INS: x; GKA: b
U04.11.025.04 |  | Voorontwerp |  | Ontwerpintegratie |  | Opstellen integraal overzicht overzicht hulpwerken | [8 empty] | 1 | Opstellen integraal overzicht overzicht hulpwerken |  | Integraal overzicht overzicht hulpwerken |  |  | Inhoud: integraal overzicht overzicht hulpwerken | KA: X; CON: b; INS: x; GKA: b
U04.11.025.05 |  | Voorontwerp |  | Ontwerpintegratie |  | Opstellen integraal overzicht overzicht hulpwerken | [8 empty] | 1 | Opstellen overzicht fysieke knelpunten B, W, E ter uitwerking in DO |  | Overzicht fysieke knelpunten B, W, E ter uitwerking in DO |  |  | Inhoud: overzicht (opgeloste) fysieke knelpunten B, W en E | KA: X; CON: b; INS: x; GKA: b
04.11.060 | 04 | Voorontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | 53 | Maken voorlopige EPC-berekening | N | 060 | [5 empty] | 531 | 1 | Maken voorlopige EPC-berekening | 90 | Voorlopige EPC-berekening | T |  | Inhoud: gehanteerde uitgangspunten / gehanteerde berekeningsmethode / berekende waarde(n) EPC / conclusies / advies | KA: X; BFA: b; CON: b; DUB: b; INS: x; GKA: b
U04.11.061 | 04 | Voorontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | 53 | Maken voorlopige EPC-berekening | N | 060 | [5 empty] | 531 | 1 | Maken voorlopige BENG-berekening | 90 | Voorlopige BENG-berekening | T |  | Inhoud: gehanteerde uitgangspunten / gehanteerde berekeningsmethode / berekende waarde(n) BENG / conclusies / advies | KA: X; BFA: b; CON: b; DUB: b; INS: x; GKA: b
04.11.070 | 04 | Voorontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | 77 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | N | 070 | [5 empty] | 771 | 1 | Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten | 3184 | Verzoek tot leveren bijdrage aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Voorontwerp | T |  | Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie voor het eigen vakgebied | bar: KA
04.11.070 | 04 | Voorontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | 77 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | N | 070 | [5 empty] | 772 | 2 | Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten | 120 | Geïntegreerde V&G risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp | R | Geintegreerde V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico’s | bar: KA; CON; INS to GKA
04.11.070 | 04 | Voorontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | 77 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | N | 070 | [5 empty] | 773 | 3 | Opstellen/aanvullen V&G-dossier | 2678 | V&G-dossier fase Voorontwerp | T | V&G dossier | Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren en slopen van het werk na oplevering | bar: KA; CON; INS to GKA
04.11.110 | 04 | Voorontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | 2605 | Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen |  | 110 | [5 empty] | 26051 | 1 | Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | 2727 | Principes gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | R |  | Inhoud: principes voor veilig onderhoud aan buitengevels en - indien van toepassing - atria, glazen liftschachten, trappenhuizen, glasdaken, hellende en platte daken / consequenties voor bouwkundig ontwerp | bar: KA; DUB to INS
04.12 Geld
04.12.010 | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld | 1438 | Bewaken fasebudget | N | 010 | [5 empty] | 14381 | 1 | Bewaken fasebudget | 1781 | Rapport bewaking VO-budget | R | Rapport bewaking budget | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal | bar: KA to OG
04.12.020 | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld | 1076 | Leveren bijdrage aan bouwkostenraming per projectdeel (cluster) |  | 020 |  | C |  |  |  | 10761 | 1 | Ramen bouwkosten per projectdeel (cluster) | bar: KA
04.12.020.01 | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld | 257 | Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Architectuur/bouwkunde |  |  | 01 |  | 1076 |  |  | 2571 | 1 | Ramen bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van kengetallen | 65 | Raming bouwkosten Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp | T | Raming bouwkosten VO | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | bar: KA
04.12.020.02 | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld | 893 | Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Interieur |  |  | 02 |  | 1076 |  |  | 8931 | 1 | Ramen bouwkosten Interieur op basis van kengetallen | 1118 | Raming bouwkosten Interieur fase Voorontwerp | T | Raming bouwkosten VO | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | bar: KA; INT
04.12.020.03 | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld | 259 | Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Landschap |  |  | 03 |  | 1076 |  |  | 2591 | 1 | Ramen bouwkosten Landschap op basis van kengetallen | 98 | Raming bouwkosten Landschap fase Voorontwerp | T | Raming bouwkosten VO | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | bar: KA
04.12.020.04 | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld | 258 | Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Constructies |  |  | 04 |  | 1076 |  |  | 2581 | 1 | Ramen bouwkosten Constructies op basis van kengetallen | 102 | Raming bouwkosten Constructies fase Voorontwerp | T | Raming bouwkosten VO | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | bar: KA; CON
04.12.020.05 | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld | 260 | Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Installaties |  |  | 05 |  | 1076 |  |  | 2601 | 1 | Ramen bouwkosten Installaties op basis van kengetallen | 149 | Raming bouwkosten Installaties fase Voorontwerp | T | Raming bouwkosten VO | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | bar: KA; INS
U04.12.020.06 |  | Voorontwerp | [12 empty] | 1 | Ramen bouwkosten Vaste Laboratorium Inrichting op basis van kengetallen |  | Raming bouwkosten Vaste Laboratorium Inrichting fase Voorontwerp |  |  | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
04.12.030 | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld | 76 | Ramen bouwkosten | N | 030 | [5 empty] | 761 | 1 | Ramen bouwkosten | 273 | VO-raming | R |  | Inhoud: gekozen aannames / VO-grondslag / ramingsmethode / raming bouwkosten per projectdeel / raming bouwkosten VO op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling ten opzichte van budget / aanbevelingen ten aanzien van te treffen maatregelen | KA: X; CON: b; INS: b; GKA: b; INT: b; BKA: x
04.12.040 | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld | 1436 | Ramen investeringskosten | N | 040 | [5 empty] | 14361 | 1 | Ramen investeringskosten | 119 | Raming investeringskosten VO | R | Raming investeringskosten | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies | bar: OG; BKA
04.12.050 | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld | 1437 | Adviseren kosten-kwaliteit | N | 050 | [5 empty] | 14371 | 1 | Adviseren kosten-kwaliteit | 1780 | Kosten-kwaliteitsadvies fase Voorontwerp | R | Kosten-kwal. advies | Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies | KA: X; BFA: b; CON: b; INS: b; GKA: b; INT: b; BKA: x
04.12.070 | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld | 1439 | Ramen exploitatiekosten |  | 070 | [5 empty] | 14391 | 1 | Ramen exploitatiekosten | 343 | Raming exploitatiekosten fase Voorontwerp | R | Raming exploitatiekosten | Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | bar: KA
04.12.080 | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld | 2018 | Analyseren kosten-baten exploitatie |  | 080 | [5 empty] | 20181 | 1 | Analyseren kosten-baten exploitatie | 2310 | Analyse kosten-baten exploitatie fase Voorontwerp | R | Analyse k-b expl. vanaf fase4 | Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies | bar: KA
04.12.090 | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld | 2019 | Inventariseren financieringsmogelijkheden project |  | 090 | [5 empty] | 20191 | 1 | Inventariseren financieringsmogelijkheden project | 2311 | Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Voorontwerp | R | Inventarisatie finanieringsmogelijkheden | Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies
04.12.100 | 04 | Voorontwerp | 12 | Geld | 2492 | Inventariseren subsidiemogelijkheden |  | 100 | [5 empty] | 24921 | 1 | Inventariseren subsidiemogelijkheden | 2619 | Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Voorontwerp | R | Inventarisatie subsidiemogelijkheden | Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies | bar: OG
04.13 Organisatie / procesintegratie
04.13.010 | 04 | Voorontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | 228 | Organiseren project | N | 010 | [5 empty] | 2281 | 1 | Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie | 275 | Plan projectorganisatie fase Voorontwerp | R | Plan projectorganisatie | Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling | bar: OG
04.13.010 | 04 | Voorontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | 228 | Organiseren project | N | 010 | [5 empty] | 2282 | 2 | Beheren projectorganisatie | 1572 | Realisatie projectorganisatie fase Voorontwerp | T | Realisatie projectorganisatie | Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen | bar: OG
04.13.020 | 04 | Voorontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | 114 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 1141 | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | 116 | Faseplan Voorontwerp | R | Faseplan | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen | bar: KA
U04.13.020.01 | 04 | Voorontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | 114 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 1141 | 1 | Opstellen Plan van Aanpak project | 116 | Faseplan Voorontwerp | R | Faseplan | Inhoud: plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen | bar: KA
04.13.020 | 04 | Voorontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | 114 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 1141 | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | 335 | Plan van Aanpak Project fase Voorontwerp | R | PvA Project | Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten | bar: KA
U04.13.020.02 | 04 | Voorontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | 114 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 1141 | 1 | Opstellen Plan van Aanpak project | 335 | Plan van Aanpak Project fase Voorontwerp | R | PvA Project | Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten | bar: KA
04.13.020 | 04 | Voorontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | 114 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 1142 | 2 | Sturen en bewaken fase Voorontwerp | 128 | Fase-afsluiting Voorontwerp | R | Fase-afsluiting | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase | bar: KA to OG
04.13.020 | 04 | Voorontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | 114 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 1142 | 2 | Sturen en bewaken fase Voorontwerp | 267 | Sturingsmaatregelen Voorontwerp | T | Sturingsmaatregelen | Inhoud*: opsomming van maatregelen | bar: KA to OG
04.13.020 | 04 | Voorontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | 114 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 1142 | 2 | Sturen en bewaken fase Voorontwerp | 270 | Startrapport fase Voorontwerp | T | Startrapport | Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren | bar: KA to OG
04.13.030 | 04 | Voorontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | 2962 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Voorontwerp | N | 030 | [5 empty] | 29621 | 1 | Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Voorontwerp | 129 | Advies besluitvorming faseresultaten Voorontwerp | R |  | Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Voorontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten | bar: KA
04.13.030 | 04 | Voorontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | 2962 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Voorontwerp | N | 030 | [5 empty] | 29622 | 2 | Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project | 3196 | Advies besluitvorming voortgang project fase Voorontwerp | R |  | Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Voorontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Definitief Ontwerp / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project | bar: KA
04.14 Tijd
04.14.010 | 04 | Voorontwerp | 14 | Tijd | 1072 | Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster) |  | 010 |  | C |  |  |  | 10721 | 1 | Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster)
04.14.010.01 | 04 | Voorontwerp | 14 | Tijd | 215 | Bijdrage leveren aan planning, Architectuur/bouwkunde |  |  | 01 |  | 1072 |  |  | 2151 | 1 | Plannen doorlooptijd Architectuur/bouwkunde | 66 | Planning doorlooptijd Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s | bar: KA; CON
04.14.010.02 | 04 | Voorontwerp | 14 | Tijd | 892 | Bijdrage leveren aan planning, Interieur |  |  | 02 |  | 1072 |  |  | 8921 | 1 | Plannen doorlooptijd Interieur | 1117 | Planning doorlooptijd Interieur fase Voorontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s | bar: KA; GKA
04.14.010.03 | 04 | Voorontwerp | 14 | Tijd | 218 | Bijdrage leveren aan planning, Landschap |  |  | 03 |  | 1072 |  |  | 2181 | 1 | Plannen doorlooptijd Landschap | 268 | Planning doorlooptijd Landschap fase Voorontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
04.14.010.04 | 04 | Voorontwerp | 14 | Tijd | 216 | Bijdrage leveren aan planning, Constructies |  |  | 04 |  | 1072 |  |  | 2161 | 1 | Plannen doorlooptijd Constructies | 142 | Planning doorlooptijd Constructies fase Voorontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s | bar: KA; CON
04.14.010.05 | 04 | Voorontwerp | 14 | Tijd | 217 | Bijdrage leveren aan planning, Installaties |  |  | 05 |  | 1072 |  |  | 2171 | 1 | Plannen doorlooptijd Installaties | 150 | Planning doorlooptijd Installaties fase Voorontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s | bar: KA; INS
U04.14.010.06 | 04 | Voorontwerp | 14 | Tijd | 217 | Bijdrage leveren aan planning, Installaties |  |  | 05 |  | 1072 |  |  | 2171 | 1 | Plannen doorlooptijd Vaste Laboratorium Inrichting | 150 | Planning doorlooptijd Vaste Laboratorium Inrichting fase Voorontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s | bar: INS
04.14.020 | 04 | Voorontwerp | 14 | Tijd | 75 | Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | N | 020 | [5 empty] | 751 | 1 | Plannen doorlooptijd | 118 | Planning projectdoorlooptijd fase Voorontwerp | R | Projecttijdschema | Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s | bar: KA; CON; INS to INT
04.14.020 | 04 | Voorontwerp | 14 | Tijd | 75 | Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | N | 020 | [5 empty] | 752 | 2 | Analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | 3197 | Analyse haalbaarheid opleveringsdatum | R |  | Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen | bar: KA
U04.14.030 |  | Voorontwerp | [12 empty] | 1 | Opstellen uitvoeringsplanning en bouwfaseringsplan op hoofdlijnen (maandniveau) |  | Uitvoeringsplanning |  |  | Inhoud: uitvoeringsplanning in maanden | bar: KA
U04.14.040 |  | Voorontwerp |  |  |  |  | N | [7 empty] | 1 | Opstellen ontwerpplanning voor definitief ontwerpfase (vergaderschema, thema's, gesprekspartners) |  | Ontwerpplanning Definitief ontwerpfase |  |  | Inhoud: ontwerpplanning met hierin onder andere vergaderschema's, thema's, gesprekpartners | bar: KA
04.15 Informatie en Communicatie
04.15.001 | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 2395 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp | N | 001 | [5 empty] | 23951 | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp | 2539 | Informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp | T | Info- en comm.plan | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten | bar: KA to OG; BFA to BKA
04.15.005 | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 2963 | Beheren projectwebsite |  | 005 | [5 empty] | 29631 | 1 | Beheren projectwebsite | 3198 | Projectwebsite fase Voorontwerp | T | Projectwebsite | Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur | bar: KA
04.15.010 | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 196 | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | N | 010 |  |  |  | M |  | 1961 | 1 | Voeren van overleg met de opdrachtgever | 3073 | Verslagen overleg opdrachtgever fase Voorontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: KA; BFA to BKA
04.15.012 | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 2020 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | N | 012 |  |  |  | M |  | 20201 | 1 | Voeren van overleg over financiering en subsidies | 2312 | Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Voorontwerp | T | Bespr.vers. overleg fin. en subs | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: OG; BFA to INS; BKA
U04.15.013.00 |  | Voorontwerp |  | Informatie en Communicatie |  | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen werkgroepvergaderingen (M-taak) | N | [7 empty] | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van startbespreking met onderwerpen: - taken en planning VO - vaststellen thema's en overlegpartners - informatiebehoefte ontwerpteam - opstellen projectdossier online |  | Verslag startbespreking |  |  | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: KA
U04.15.013.01 |  | Voorontwerp |  | Informatie en Communicatie |  | Deelnemen aan werkgroepvergaderingen (M-taak) | N | [7 empty] | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen |  | Verslagen werkgroepvergaderingen fase Voorontwerp |  |  | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: KA; BFA to INT
U04.15.013.02 |  | Voorontwerp |  | Informatie en Communicatie |  | Deelnemen aan werkgroepvergaderingen (M-taak) | N | [7 empty] | 1 | Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen van workshops op thema's: - ruimtelijk, functioneel en technisch (gebruikersgroep, V&C, FSC) - VGM aspecten (faculteiten, V&C, FSC) - facilitaire zaken (FSC, V&C) - techniek (onderhoud, ITS) (FSC, V&C) (1 workshop per thema per fase) |  | Verslagen workshops fase Voorontwerp |  |  | Inhoud*: datum workshop / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: KA; BFA to INT
U04.15.013.03 |  | Voorontwerp |  |  |  |  | N |  |  |  |  | M |  |  | 1 | Deelnemen aan workshops (1 workshop per thema per fase) | bar: KA to OG
04.15.015 | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 2000 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | N | 015 | [5 empty] | 20001 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | 1948 | Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Voorontwerp | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: KA
04.15.020 | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 192 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | N | 020 |  |  |  | M |  | 1921 | 1 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen | bar: KA to OG; BFA to BKA
U04.15.021.00 |  | Voorontwerp | 16 | Informatie en Communicatie |  | Deelnemen aan projectgroepvergaderingen | N | [7 empty] | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van projectteamvergaderingen (1x per 2 weken) |  | Verslagen projectteamvergadreingen fase Voorontwerp |  |  | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: OG
U04.15.021.01 |  | Voorontwerp | 16 | Informatie en Communicatie |  | Deelnemen aan projectgroepvergaderingen | N |  |  |  |  | M |  |  | 1 | Deelnemen aan projectteamvergaderingen (1x per 2 weken) | bar: KA to OG
04.15.024 | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 2282 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | N | 024 | [5 empty] | 22821 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 2431 | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Voorontwerp | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: KA to OG
04.15.025 | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 1915 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | N | 025 |  |  |  | M |  | 19151 | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen | bar: OG
U04.15.026.01 | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 2282 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | N | 024 | [5 empty] | 22821 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van kernteamvergaderingen (1x per kwartaal) | 2431 | Verslagen kernteamvergaderingen fase Voorontwerp | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: OG
U04.15.026.02 | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 1915 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | N | 025 |  |  |  | M |  | 19151 | 1 | Deelnemen aan kernteamvergaderingen (1x per kwartaal) | bar: OG
04.15.030 | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 195 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | N | 030 |  |  |  | M |  | 1951 | 1 | Voeren van overleg met externe specialisten | 3092 | Verslagen overleg externe specialisten fase Voorontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: KA; BFA to INS
04.15.040 | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 611 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | N | 040 |  |  |  | M |  | 6111 | 1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | 3079 | Verslagen overleg bevoegde instanties fase Voorontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | KA: X; OG: b; BFA: x; CON: x; INS: x
04.15.050 | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 202 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | N | 050 |  |  |  | M |  | 2021 | 1 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen | 3087 | Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Voorontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | KA: X; OG: b; INS: x
04.15.060 | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 81 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | N | 060 | [5 empty] | 811 | 1 | Managen wijzigingen | 126 | Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Voorontwerp | R | Formele voorstellen tot wijzigingen | Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging | bar: KA; BFA to INT
04.15.060 | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 81 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | N | 060 | [5 empty] | 812 | 2 | Verwerken wijzigingsbesluiten | 162 | Rapport verwerkte wijzigingen fase Voorontwerp | T | Verwerkte wijzigingen | Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten | bar: KA; BFA to INT
04.15.070 | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 227 | Beheren projectdocumenten | N | 070 | [5 empty] | 2271 | 1 | Beheren procesdocumenten | 345 | Rapport procesdocumenten fase Voorontwerp | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | bar: KA; BFA to INT
04.15.070 | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 227 | Beheren projectdocumenten | N | 070 | [5 empty] | 2272 | 2 | Beheren productdocumenten | 346 | Rapport productdocumenten fase Voorontwerp | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | bar: KA; BFA to INT
04.15.080 | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 199 | Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) |  | 080 |  |  |  | M |  | 1991 | 1 | Verzorgen presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen | 3103 | Presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp | T |  | Inhoud: onderwerp / presentatie voorstellen / vragen | bar: KA; INS to INT
U04.15.081 | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 199 | Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) |  | 080 |  |  |  | M |  | 1991 | 1 | Verzorgen presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen (aantal 2x per fase) | 3103 | Presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp | T |  | Inhoud: onderwerp / presentatie voorstellen / vragen | KA: X; OG: b; INS: x; GKA: x; INT: x
04.15.080 | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 199 | Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) |  | 080 |  |  |  | M |  | 1992 | 2 | Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen | 3104 | Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: KA to OG
04.15.090 | 04 | Voorontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 200 | Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen |  | 090 | [5 empty] | 2001 | 1 | Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen | 3105 | Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp | T |  | Inhoud: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen | bar: KA to OG
04.16 Kwaliteitszorg en risico's
04.16.010 | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1023 | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | N | 010 |  | C |  |  |  | 10231 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | bar: KA; GKA
04.16.010.01 | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 209 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | N |  | 01 |  | 1023 |  |  | 2091 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | 93 | RI&E Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: KA
04.16.010.02 | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 894 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | N |  | 02 |  | 1023 |  |  | 8941 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | 1119 | RI&E Interieur fase Voorontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: KA; INT
04.16.010.03 | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 210 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | N |  | 03 |  | 1023 |  |  | 2101 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | 74 | RI&E Landschap fase Voorontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
04.16.010.04 | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 211 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | N |  | 04 |  | 1023 |  |  | 2111 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | 80 | RI&E Constructies fase Voorontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: KA; CON
04.16.010.05 | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 214 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | N |  | 05 |  | 1023 |  |  | 2141 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | 148 | RI&E Installaties fase Voorontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: KA; INS
U04.16.010.06 | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 214 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | N |  | 05 |  | 1023 |  |  | 2141 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Vaste Laboratorium Inrichting | 148 | RI&E Vaste Laboratorium Inrichting fase Voorontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: INS
04.16.020 | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 78 | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | N | 020 | [5 empty] | 781 | 1 | Integreren RI&E`s per projectdeel | 121 | Project RI&E fase Voorontwerp | R | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: KA; CON; INS to INT
04.16.025 | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2001 | Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp | N | 025 | [5 empty] | 20011 | 1 | Maken oppervlakteanalyse gebouw | 2291 | Oppervlakteanalyse gebouw fase Voorontwerp | R |  | Inhoud: bruto vloeroppervlakte, oppervlaktebepaling per functionele eenheid en/of ruimte, bruto-netto verhoudingen | bar: KA; CON; INS to INT
04.16.025 | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2001 | Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp | N | 025 | [5 empty] | 20012 | 2 | Maken oppervlakteanalyse terrein | 2292 | Oppervlakteanalyse terrein fase Voorontwerp | R |  | Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding verhard-onverhard | bar: CON; INS to INT
04.16.025 | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2001 | Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp | N | 025 | [5 empty] | 20013 | 3 | Analyseren gebouwvormfactoren | 2728 | Analyse gebouwvormfactoren fase Voorontwerp | R |  | Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte | bar: KA; CON; INS to INT
U04.16.026 |  | Voorontwerp | [12 empty] | 2 | Opstellen document met afwijkingen t.o.v. PvE |  | Overzicht afwijjkingen t.o.v. PvE |  |  | Inhoud: opstellen document met afwijkingen t.o.v. het PvE. | bar: KA
04.16.030 | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1645 | Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | N | 030 |  | C |  |  |  | 16451 | 1 | Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | [5 empty] | KA: X; BFA: b; GKA: x
U04.16.031 | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1645 | Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | N | 030 |  | C |  |  |  | 16451 | 1 | Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) in BriefBuilder | [5 empty] | KA: X; BFA: b; GKA: x
04.16.030.01 | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1646 | Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 01 |  | 1645 |  |  | 16461 | 1 | Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1949 | Conclusies toetsing Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: KA; BFA
U04.16.030.01a | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1646 | Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 01 |  | 1645 |  |  | 16461 | 1 | Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving in BriefBuilder | 1949 | Conclusies toetsing Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: KA; BFA
04.16.030.02 | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1647 | Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 02 |  | 1645 |  |  | 16471 | 1 | Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1951 | Conclusies toetsing Voorontwerp Interieur | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: KA; INT
U04.16.030.02a | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1647 | Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 02 |  | 1645 |  |  | 16471 | 1 | Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving in BriefBuilder | 1951 | Conclusies toetsing Voorontwerp Interieur | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: KA; INT
04.16.030.03 | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1649 | Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 03 |  | 1645 |  |  | 16491 | 1 | Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1952 | Conclusies toetsing Voorontwerp Landschap | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: KA
04.16.030.04 | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1650 | Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 04 |  | 1645 |  |  | 16501 | 1 | Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1953 | Conclusies toetsing Voorontwerp Constructies | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | KA: X; BFA: b; CON: x
U04.16.030.04 | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1650 | Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 04 |  | 1645 |  |  | 16501 | 1 | Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving in BriefBuilder | 1953 | Conclusies toetsing Voorontwerp Constructies | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | KA: X; BFA: b; CON: x
04.16.030.05 | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1651 | Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 05 |  | 1645 |  |  | 16511 | 1 | Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1954 | Conclusies toetsing Voorontwerp Installaties | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | KA: X; BFA: b; INS: x
U04.16.030.05a | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1651 | Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 05 |  | 1645 |  |  | 16511 | 1 | Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving in BriefBuilder | 1954 | Conclusies toetsing Voorontwerp Installaties | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | KA: X; BFA: b; INS: x
U04.16.030.06 | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1651 | Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 05 |  | 1645 |  |  | 16511 | 1 | Toetsen Voorontwerp Vaste Laboratorium Inrichting aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving in Briefbulider | 1954 | Conclusies toetsing Voorontwerp Vaste Laboratorium Inrichting | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: BFA; INS
04.16.040 | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1644 | Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N | 040 | [5 empty] | 16441 | 1 | Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1865 | Verificatie Voorontwerp | R |  | Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen | bar: KA; BFA to CON; INS to INT
04.16.040a | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1644 | Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N | 040 | [5 empty] | 16441 | 1 | Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving in BriefBuilder | 1865 | Verificatie Voorontwerp | R |  | Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen | bar: KA; BFA to CON; INS to INT
04.16.040 | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1644 | Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N | 040 | [5 empty] | 16442 | 2 | Vrijgeven integraal Voorontwerp | 2294 | Vrijgegeven integraal Voorontwerp | R |  | Inhoud: gecontroleerde, verzamelde en inhoudelijk afgestemde voorontwerpen en adviezen per projectdeel | bar: OG; BFA to CON; INS to INT
04.16.045 | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2964 | Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets |  | 045 | [5 empty] | 29641 | 1 | Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets | 3199 | Gecertificeerde bouwplantoets fase Voorontwerp | R |  | Inhoud: rapportage gecertificeerde toetsing van het Voorontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele tekortkomingen / aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp | bar: KA
04.16.050 | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2002 | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | N | 050 |  |  |  | M |  | 20021 | 1 | Analyseren en behandelen milieu-effecten | 2293 | Analyse milieu-effecten Voorontwerp | R | Analyse milieu-effecten | Inhoud: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies | KA: X; BFA: b; CON: x; DUB: b; INS: x; GKA: x
04.16.051 | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2965 | Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) |  | 051 |  |  |  | M |  | 29651 | 1 | Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk | 3200 | Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Voorontwerp | T |  | Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere) | bar: KA
04.16.052 | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2967 | Uitvoeren eerste assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) |  | 052 | [5 empty] | 29671 | 1 | Uitvoeren eerste assessment | 3201 | Eerste assessment duurzaamheidskenmerk | R |  | Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere) | bar: KA
04.16.060 | 04 | Voorontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2021 | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | N | 060 |  |  |  | M |  | 20211 | 1 | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid | 2313 | Analyse effecten sociale veiligheid fase Voorontwerp | R |  | Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de gebruiksfase bij uitvoering van het Voorontwerp / conclusies / aanbevelingen | bar: KA
04.17 Vergunningen
04.17.020 | 04 | Voorontwerp | 17 | Vergunningen | 1025 | Uitvoeren vergunningcheck | N | 020 | [5 empty] | 10251 | 1 | Uitvoeren vergunningcheck via Omgevingsloket online | 132 | Rapportage vergunningcheck | R |  | Inhoud: opsomming benodigde (deel-)vergunningen als onderdelen van de omgevingsvergunning | KA: X; OG: b; CON: x; INS: x; GKA: x
04.17.040 | 04 | Voorontwerp | 17 | Vergunningen | 2998 | Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening |  | 040 |  |  |  | M |  | 29981 | 1 | Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening bij bevoegd gezag | 3243 | Indieningsbescheiden t.b.v. omgevingstoets of beheersverordening | R |  | Inhoud: indieningsgegevens als genoemd in Artikel 2.3 “Planologische voorschriften en stedenbouwkundige voorschriften bouwverordening” van de Regeling omgevingsrecht (Mor) | bar: KA to LAB
04.17.050 | 04 | Voorontwerp | 17 | Vergunningen | 2999 | Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets |  | 050 |  |  |  | M |  | 29991 | 1 | Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets door bevoegd gezag | 3244 | Indieningsbescheiden t.b.v. welstandstoets | R |  | Inhoud: indieningsgegevens als genoemd in Artikel 2.5 “Redelijke eisen van welstand” van de Regeling omgevingsrecht (Mor) | bar: KA to LAB
04.18 Geïntegreerde Contracten
04.18.010 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2607 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) |  | 010 |  | C |  |  |  | 26071 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)
04.18.010.01 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2608 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde |  |  | 01 |  | 2607 |  |  | 26081 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | 2730 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase VO | T | BKO A/B | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
04.18.010.02 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2609 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur |  |  | 02 |  | 2607 |  |  | 26091 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur | 2731 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase VO | T | BKO Int | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
04.18.010.03 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2610 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap |  |  | 03 |  | 2607 |  |  | 26101 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap | 2732 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase VO | T | BKO L | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
04.18.010.04 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2611 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica |  |  | 04 |  | 2607 |  |  | 26111 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | 2733 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase VO | T | BKO B | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
04.18.010.05 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2612 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies |  |  | 05 |  | 2607 |  |  | 26121 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies | 2734 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase VO | T | BKO C | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
04.18.010.06 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2613 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties |  |  | 06 |  | 2607 |  |  | 26131 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties | 2735 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase VO | T | BKO Inst | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
04.18.010.07 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2614 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek |  |  | 07 |  | 2607 |  |  | 26141 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek | 2736 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase VO | T | BKO G | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
04.18.020 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2615 | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden |  | 020 | [5 empty] | 26151 | 1 | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden | 2737 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase VO | R | BKO | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
04.18.030 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2616 | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden |  | 030 | [5 empty] | 26161 | 1 | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden | 2738 | Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase VO | R | Rap toetsing KO | Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies
04.18.040 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2617 | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) |  | 040 |  | C |  |  |  | 26171 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)
04.18.040.01 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2618 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) |  |  | 01 |  | 2617 |  |  | 26181 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) | 2739 | Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase VO | T | Rap acc.plan A/B | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
04.18.040.02 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2619 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) |  |  | 02 |  | 2617 |  |  | 26191 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) | 2740 | Rapportage Acceptatieplan Interieur fase VO | T | Rap acc.plan Int | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
04.18.040.03 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2620 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) |  |  | 03 |  | 2617 |  |  | 26201 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) | 2741 | Rapportage Acceptatieplan Landschap fase VO | T | Rap acc.plan L | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
04.18.040.04 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2621 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) |  |  | 04 |  | 2617 |  |  | 26211 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) | 2742 | Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase VO | T | Rap acc.plan B | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
04.18.040.05 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2622 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) |  |  | 05 |  | 2617 |  |  | 26221 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) | 2743 | Rapportage Acceptatieplan Constructies fase VO | T | Rap acc.plan C | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
04.18.040.06 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2623 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) |  |  | 06 |  | 2617 |  |  | 26231 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) | 2744 | Rapportage Acceptatieplan Installaties fase VO | T | Rap acc.plan Inst | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
04.18.040.07 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2624 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) |  |  | 07 |  | 2617 |  |  | 26241 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) | 2745 | Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase VO | T | Rap acc.plan G | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
04.18.050 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2625 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan |  | 050 | [5 empty] | 26251 | 1 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | 2746 | Rapportage toetsing Acceptatieplan fase VO | R | Rap acc.plan | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
04.18.060 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2626 | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp per projectdeel (cluster) |  | 060 |  | C |  |  |  | 26261 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp per projectdeel (cluster)
04.18.060.01 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2627 | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp |  |  | 01 |  | 2626 |  |  | 26271 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde | 2747 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase VO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
04.18.060.02 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2628 | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Voorontwerp |  |  | 02 |  | 2626 |  |  | 26281 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur | 2748 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase VO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
04.18.060.03 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2629 | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Voorontwerp |  |  | 03 |  | 2626 |  |  | 26291 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap | 2749 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase VO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
04.18.060.04 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2630 | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Voorontwerp |  |  | 04 |  | 2626 |  |  | 26301 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica | 2750 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase VO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
04.18.060.05 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2631 | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Voorontwerp |  |  | 05 |  | 2626 |  |  | 26311 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies | 2751 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase VO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
04.18.060.06 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2632 | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Voorontwerp |  |  | 06 |  | 2626 |  |  | 26321 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties | 2752 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase VO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
04.18.060.07 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2633 | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Voorontwerp |  |  | 07 |  | 2626 |  |  | 26331 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek | 2753 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase VO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
04.18.070 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2634 | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp |  | 070 | [5 empty] | 26341 | 1 | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten | 2754 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase VO | R | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
04.18.080 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2635 | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) |  | 080 |  | C |  |  |  | 26351 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)
04.18.080.01 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2636 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde |  |  | 01 |  | 2635 |  |  | 26361 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever | 2755 | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase VO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
04.18.080.01 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2636 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde |  |  | 01 |  | 2635 |  |  | 26362 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij | 2756 | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase VO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
04.18.080.02 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2637 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur |  |  | 02 |  | 2635 |  |  | 26371 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever | 2757 | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase VO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
04.18.080.02 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2637 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur |  |  | 02 |  | 2635 |  |  | 26372 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij | 2763 | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase VO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
04.18.080.03 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2638 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap |  |  | 03 |  | 2635 |  |  | 26381 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever | 2758 | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase VO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
04.18.080.03 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2638 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap |  |  | 03 |  | 2635 |  |  | 26382 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij | 2764 | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase VO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
04.18.080.04 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2639 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica |  |  | 04 |  | 2635 |  |  | 26391 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever | 2759 | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase VO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
04.18.080.04 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2639 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica |  |  | 04 |  | 2635 |  |  | 26392 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij | 2765 | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase VO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
04.18.080.05 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2640 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies |  |  | 05 |  | 2635 |  |  | 26401 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever | 2760 | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase VO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
04.18.080.05 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2640 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies |  |  | 05 |  | 2635 |  |  | 26402 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij | 2766 | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase VO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
04.18.080.06 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2641 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties |  |  | 06 |  | 2635 |  |  | 26411 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever | 2761 | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase VO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
04.18.080.06 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2641 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties |  |  | 06 |  | 2635 |  |  | 26412 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij | 2767 | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase VO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
04.18.080.07 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2642 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek |  |  | 07 |  | 2635 |  |  | 26421 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever | 2762 | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase VO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
04.18.080.07 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2642 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek |  |  | 07 |  | 2635 |  |  | 26422 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij | 2768 | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase VO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
04.18.090 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2643 | Integreren adviezen inzake wijzigingen |  | 090 | [5 empty] | 26431 | 1 | Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever | 2769 | Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase VO | R | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
04.18.090 | 04 | Voorontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2643 | Integreren adviezen inzake wijzigingen |  | 090 | [5 empty] | 26432 | 2 | Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij | 2770 | Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase VO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
05. DEFINITIEF ONTWERP | 04 |  | 00
05.01 Opdrachtgever
05.01.010 | 05 | Definitief ontwerp | 01 | Opdrachtgeving | 339 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | N | 010 | [5 empty] | 3391 | 1 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | 528 | Projectbeleid fase Definitief ontwerp | R | Projectbeleid | Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden | bar: OG
05.01.020 | 05 | Definitief ontwerp | 01 | Opdrachtgeving | 338 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | N | 020 | [5 empty] | 3381 | 1 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | 521 | Besluiten fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Definitief Ontwerp / besluiten m.b.t. het vervolg van het project | bar: OG
05.02 Contracten
05.02.010 | 05 | Definitief ontwerp | 02 | Contracten | 411 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 010 | [5 empty] | 4111 | 1 | Organiseren contractvorming | 552 | Uitbestedingsplan fase Definitief ontwerp (en verder) | R | Uitbestedingsplan | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten | bar: OG
05.02.010 | 05 | Definitief ontwerp | 02 | Contracten | 411 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 010 | [5 empty] | 4112 | 2 | Herijken en uitwerken aanbestedingsplan | 1561 | Aanbestedingsplan fase Definitief ontwerp (en verder) | R | Aanbestedingsplan | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema | bar: KA
05.02.010 | 05 | Definitief ontwerp | 02 | Contracten | 411 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 010 | [5 empty] | 4113 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 1841 | Verslagen contractbesprekingen fase Definitief ontwerp (en verder) | T | Verslag contractbe | Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken | bar: KA
05.02.010 | 05 | Definitief ontwerp | 02 | Contracten | 411 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 010 | [5 empty] | 4113 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 1842 | Conceptcontracten met participanten fase Definitief ontwerp (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: KA
05.02.010 | 05 | Definitief ontwerp | 02 | Contracten | 411 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 010 | [5 empty] | 4114 | 4 | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | 1956 | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: KA
05.02.020 | 05 | Definitief ontwerp | 02 | Contracten | 1252 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) |  | 020 |  |  |  | M |  | 12521 | 2 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | 1957 | Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder) | T | Gewenste werkzaamheden | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen | bar: KA to OG
05.02.030 | 05 | Definitief ontwerp | 02 | Contracten | 409 | Contracteren van participanten | N | 030 | [5 empty] | 4091 | 1 | Contracteren van participanten | 562 | Rapport verleende opdrachten fase Definitief ontwerp | R | Rapport verleende opdrachten | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten | bar: KA to OG
05.02.030 | 05 | Definitief ontwerp | 02 | Contracten | 409 | Contracteren van participanten | N | 030 | [5 empty] | 4091 | 1 | Contracteren van participanten | 1719 | Contracten met participanten fase Definitief ontwerp (en verder) | R | Contracten met participanten | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: KA to OG
05.02.035 | 05 | Definitief ontwerp | 02 | Contracten | 1983 | Contracteren aanvullende expertise |  | 035 | [5 empty] | 19831 | 1 | Contracteren aanvullende expertise | 1702 | Contracten aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder) | R | Contracten aanvullende expertise | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: KA to OG
05.03 Programma van Eisen
05.03.020 | 05 | Definitief ontwerp | 03 | Programma van Eisen | 346 | Herijken en uitwerken PvE | N | 020 | [5 empty] | 3461 | 1 | Herijken en uitwerken PvE | 479 | PvE fase Definitief ontwerp | R | PvE | Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging | bar: KA to OG
05.04 Architectuur/ bouwkunde
05.04.020 | 05 | Definitief ontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1576 | Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw | N | 020 | [5 empty] | 15761 | 1 | Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw | 1843 | Definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw | R |  | Inhoud: situatietekening (1:500): definitieve positionering gebouw op locatie / definitieve oriëntatie gebouw / definitieve bouwmassa, bouwblokgrenzen, hoofd- en neventoegangen | bar: KA
05.04.030 | 05 | Definitief ontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1577 | Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw | N | 030 | [5 empty] | 15771 | 1 | Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw | 1844 | Definitief Ontwerp functionele en ruimtelijke indeling gebouw | R |  | Inhoud: plattegronden (1:100/1:200) met definitieve positionering van gebruikersfuncties in onderling verband, definitieve ruimtelijke structuur, vaste inrichtingselementen, ruimtenamen conform programma van eisen, m2 per ruimte en brandcompartimentering / plaats en afmetingen van bouwdelen / doorsneden (1:100/1:200): per gebouw(deel) tenminste twee oriëntaties / ruimtelijke integratie van constructies en installaties, inclusief globaal inrichtingsplan productie- en technische ruimten | bar: KA; BFA to INT
05.04.035 | 05 | Definitief ontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 2003 | Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw | N | 035 | [5 empty] | 20031 | 1 | Vastleggen architectonische verschijningsvorm | 2295 | Definitief Ontwerp architectonische verschijningsvorm gebouw | R |  | Inhoud: geveltekeningen (1:200/1:100): aanzichten van alle gevels, inclusief eventuele aansluitingen op bestaande gebouwen, met plaats en afmetingen van bouwdelen | bar: KA; DUB
05.04.040 | 05 | Definitief ontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1580 | Ontwerpen globale materialisatie gebouw | N | 040 | [5 empty] | 15801 | 1 | Ontwerpen globale materialisatie gebouw | 1847 | Materialisatie Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: kenmerkende fragmenten in doorsneden, aanzichten en plafonds (1:50) en principedetails bouwkundig werk (1:5) met maatvoering en aanduiding van materialen, voor zover relevant voor de globale beeldvorming en bouwfysische en installatietechnische berekeningen / omschrijving van toe te passen materialen, afwerkingen en kleuren | bar: KA; BFA to INT
05.04.050 | 05 | Definitief ontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 398 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | N | 050 | [5 empty] | 3981 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | 455 | Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | bar: KA; CON
05.04.060 | 05 | Definitief ontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 439 | Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | N | 060 | [5 empty] | 4391 | 1 | Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | 448 | Presentatie Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | R | Presentatie Ontwerp | Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, …. | bar: KA
05.04.070 | 05 | Definitief ontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 2606 | Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | N | 070 | [5 empty] | 26061 | 1 | Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | 2729 | Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: beschrijving van het DO Architectuur/bouwkunde / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording en motivering van wijzigingen t.o.v. Voorontwerp / consequenties van wijzigingen / aandachtspunten voor fase TO | bar: KA
U05.04.71 |  | Definitief ontwerp |  |  |  |  | N | [7 empty] | 1 | Maken Schriftelijke toelichting/rapport op Definitief ontwerp Architectuur/bouwkunde |  | Schriftelijke toelichting/rapport op Definitief ontwerp Architectuur/bouwkunde |  |  | Inhoud: Basisprincipes voor bouwkundige onderdelen op gebied van: - bereikbaarheid (dagelijks onderhoud) - vervangbaarheid (grootonderhoud/ functiewijzigingen) - maakbaarheid (uitvoering in relatie tot bereikbaarheid) - duurzaamheid - flexibiliteit | bar: KA
05.04.080 | 05 | Definitief ontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1301 | Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen |  | 080 | [5 empty] | 13011 | 1 | Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | 1524 | Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | T |  | Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2 - de leden 1c, 1d, 1h, 2b, 2c, 2e, 2f, 3, (5h: overlap met Installaties), 5i - artikel 2.3 en artikel 2.5 van de Regeling Omgevingsrecht (Mor), met inachtname van het gestelde in de paragrafen 2.2 en 2.3 van diezelfde Regeling. | bar: KA
05.04.090 | 05 | Definitief ontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 442 | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde |  | 090 | [5 empty] | 4421 | 1 | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | 450 | 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp | R | 3D visualisaties | Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie | bar: KA
05.04.091 | 05 | Definitief ontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 2917 | Maken maquette Architectuur/bouwkunde |  | 091 | [5 empty] | 29171 | 1 | Maken maquette Architectuur/bouwkunde | 3106 | Maquette Architectuur/bouwkunde fase Definitief Ontwerp | R | Maquette | Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau
05.04.095 | 05 | Definitief ontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 2036 | Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde |  | 095 | [5 empty] | 20361 | 1 | Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde | 2328 | Hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen | bar: KA
U05.04.112 | 04 | Definitief ontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1813 | Ontwerpen globale materialisatie gebouw | [7 empty] | 18131 | 1 | Ontwerpen globale materialisatie gebouw |  | Materialisatie Definitief ontwerp Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: kenmerkende fragmenten in doorsneden, aanzichten en plafonds (1:50) en principedetails bouwkundig werk (1:5) met maatvoering en aanduiding van materialen, voor zover relevant voor de globale beeldvorming en bouwfysische en installatietechnische berekeningen / omschrijving van toe te passen materialen, afwerkingen en kleuren | bar: KA; BFA to INT
U05.04.100 | 04 | Definitief ontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1813 | Opstellen deurenmatrix | [7 empty] | 18131 | 1 | Opstellen deurenmatrix |  | Opstellen deurenmatrix | R |  | Inhoud: tabel waarbij op overzichtelijke en logische wijze per binnen- en buitendeur is vermeld wat de bouwkundige en installatietechnische eisen, kenmerken en materialisatie zijn | KA: X; ARC: x; INS: b
05.05 Interieur
05.05.010 | 05 | Definitief ontwerp | 05 | Interieur | 475 | Maken Definitief Ontwerp Interieur | N | 010 | [5 empty] | 4751 | 1 | Maken Definitief Ontwerp Interieur | 480 | Definitief Ontwerp Interieur | R |  | Inhoud: situatietekening op toepasselijke schaal als overzicht van de geografische en verkeerstechnische oriëntatie / plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100 / 1:50): definitieve ruimte-indeling, locatie van vast en bepalende losse inrichtingselementen, layout verlichtingsplan / verdere uitwerking van kenmerkende ruimtelijk en/of inrichtingselementen (1:50/1:20) / afhankelijk van de opdracht: ruimtelijke, functionele en technische gegevens van bijzondere voorzieningen in tekst en tekeningen (1:100/1:50) / aanpassing en inpassing van afwerkingen, inrichtingselementen, armaturen, toestellen in overzichten en principedetails (1:100/1:50/1:5) / systematisch overzicht van materialen en afwerkingen / details bepalend voor de verschijningsvorm of voor de vereiste gebruikseigenschappen (1:20/1:5) | KA: X; BFA: b; DUB: b; INS: b; GKA: x; INT: x
05.05.010 | 05 | Definitief ontwerp | 05 | Interieur | 475 | Maken Definitief Ontwerp Interieur | N | 010 | [5 empty] | 4752 | 2 | Genereren gegevens Interieur t.b.v. analyses door derden | 510 | Gegevens ontwerp Interieur t.b.v. analyses door derden | T |  | Inhoud: gegevens t.b.v. analyses en berekeningen op het gebied van bouwfysica en akoestiek / gegevens t.b.v. eventueel te contracteren aanvullende expertise | KA: X; BFA: b; DUB: b; INS: b; GKA: x; INT: x
05.05.010 | 05 | Definitief ontwerp | 05 | Interieur | 475 | Maken Definitief Ontwerp Interieur | N | 010 | [5 empty] | 4753 | 3 | Presenteren Definitief Ontwerp Interieur | 512 | Presentatie Definitief Ontwerp Interieur | R | Presentatie Ontwerp | Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, …. | KA: X; BFA: b; DUB: b; INS: b; GKA: x; INT: x
05.05.010 | 05 | Definitief ontwerp | 05 | Interieur | 475 | Maken Definitief Ontwerp Interieur | N | 010 | [5 empty] | 4754 | 4 | Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Interieur | 1960 | Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Interieur | R | Schriftelijke toelichting | Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen | KA: X; BFA: b; DUB: b; INS: b; GKA: x; INT: x
05.05.020 | 05 | Definitief ontwerp | 05 | Interieur | 482 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | N | 020 | [5 empty] | 4821 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | 519 | Bijdrage Interieur aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | KA: X; GKA: x; INT: b
05.05.030 | 05 | Definitief ontwerp | 05 | Interieur | 477 | Maken 3D-visualisaties Interieur |  | 030 | [5 empty] | 4771 | 1 | Maken 3D-visualisaties Interieur | 514 | 3D-visualisaties Interieur fase Definitief ontwerp | R | 3D visualisaties | Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie | KA: X; GKA: b; INT: x
U05.05.031 | 05 | Definitief ontwerp | 05 | Interieur | 477 | Maken 3D-visualisaties Interieur |  | 030 | [5 empty] | 4771 | 1 | Maken 3D-visualisaties Interieur inclusief Vaste Laboratorium Inrichting | 514 | 3D-visualisaties Interieur fase Definitief ontwerp inclusief Vaste Laboratorium Inrichting | R | 3D visualisaties | Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie | bar: GKA to INT
05.05.040 | 05 | Definitief ontwerp | 05 | Interieur | 2918 | Maken maquette Interieur |  | 040 | [5 empty] | 29181 | 1 | Maken maquette Interieur | 3107 | Maquette Interieur fase Definitief ontwerp | R | Maquette | Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau
05.05.050 | 05 | Definitief ontwerp | 05 | Interieur | 2037 | Maken hoeveelhedenstaten Interieur |  | 050 | [5 empty] | 20371 | 1 | Maken hoeveelhedenstaten Interieur | 2329 | Hoeveelhedenstaten Interieur fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen | bar: KA; GKA to INT
05.06 Landschap
05.06.010 | 05 | Definitief ontwerp | 06 | Landschap | 485 | Maken Definitief Ontwerp Landschap | N | 010 | [5 empty] | 4851 | 1 | Maken Definitief Ontwerp Landschap | 405 | Definitief Ontwerp Landschap | R |  | Inhoud: ruimtelijke, functionele en maatvaste voorstelling van het plan, afgestemd op de definitieve status van bebouwing, begrenzingen en omgeving / aanduiding van de dimensies van het plan en benoeming van maat, kleur en soort van toe te passen voorzieningen en materialen d.m.v. plattegronden, doorsneden en aanzichten / weergave van de beschikbare ruimte ten behoeve van boven- en ondergrondse infrastructuur / aard en verschijningsvorm van de belangrijkste inrichtingsmiddelen, beplantingen, verhardingen, bouwkundige elementen, erfafscheidingen, vast meubilair, terreinverlichting en andere installaties / weergave van principes van essentiële details / verwerking eisen (on)toegankelijkheid terrein, brandweer, reiniging gebouw, verzameling en afvoer huisvuil, infiltratie hemelwater van daken en verhardingen e.d.
05.06.010 | 05 | Definitief ontwerp | 06 | Landschap | 485 | Maken Definitief Ontwerp Landschap | N | 010 | [5 empty] | 4852 | 2 | Genereren gegevens Landschap t.b.v. analyses door derden | 582 | Gegevens Landschapsarchitectuur t.b.v. analyses door derden | T |  | Inhoud: afhankelijk van gewenste analyses: gegevens m.b.t. bodemgesteldheid en grondwater / gegevens m.b.t. (bestaande) flora en fauna / beplantingsplan / bestratingsplan
05.06.010 | 05 | Definitief ontwerp | 06 | Landschap | 485 | Maken Definitief Ontwerp Landschap | N | 010 | [5 empty] | 4853 | 3 | Presenteren Definitief Ontwerp Landschap | 583 | Presentatie Definitief Ontwerp Landschap | R | Presentatie Ontwerp | Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, ….
05.06.010 | 05 | Definitief ontwerp | 06 | Landschap | 485 | Maken Definitief Ontwerp Landschap | N | 010 | [5 empty] | 4854 | 4 | Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Landschap | 589 | Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Landschap | R | Schriftelijke toelichting | Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen
05.06.020 | 05 | Definitief ontwerp | 06 | Landschap | 400 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | N | 020 | [5 empty] | 4001 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | 551 | Bijdrage Landschap aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
05.06.030 | 05 | Definitief ontwerp | 06 | Landschap | 487 | Maken 3D-visualisaties Landschap |  | 030 | [5 empty] | 4871 | 1 | Maken 3D-visualisaties Landschap | 586 | 3D-visualisaties Landschap fase Definitief ontwerp | R | 3D visualisaties | Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie
05.06.032 | 05 | Definitief ontwerp | 06 | Landschap | 1856 | Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen |  | 032 | [5 empty] | 18561 | 1 | Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | 2117 | Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | R |  | Inhoud: aanduiding (op tekening en/of schriftelijk) van aard, locatie en afmetingen van planten en beplantingen en eventuele waterpartijen / uitvoering/keuze van potten, planbakken en bassins / referentiebeelden
05.06.035 | 05 | Definitief ontwerp | 06 | Landschap | 2919 | Maken maquette Landschap |  | 035 | [5 empty] | 29191 | 1 | Maken maquette Landschap | 3108 | Maquette Landschap fase Definitief ontwerp | R | Maquette | Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau
05.06.040 | 05 | Definitief ontwerp | 06 | Landschap | 2646 | (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek |  | 040 | [5 empty] | 26461 | 1 | (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek | 2773 | Verkennend bodemonderzoek | T |  | Inhoud: beoordeling civiel- en cultuurtechnische kwaliteiten terrein t.b.v. funderingseisen infrastructuur, grondbewerking, mogelijke beplantingskeuzen en vereiste bemesting | bar: OG
05.06.050 | 05 | Definitief ontwerp | 06 | Landschap | 2647 | Maken beplantingsplan |  | 050 | [5 empty] | 26471 | 1 | Maken beplantingsplan | 2774 | Beplantingsplan | R |  | Inhoud: soort, kwaliteit en maat van beplantingen / plantafstanden en/of schema’s
05.06.060 | 05 | Definitief ontwerp | 06 | Landschap | 2648 | Selecteren plantmateriaal op kwekerij |  | 060 | [5 empty] | 26481 | 1 | Selecteren plantmateriaal op kwekerij (al dan niet in samenspraak met opdrachtgever) | 2775 | Lijst geselecteerd plantmateriaal | T |  | Inhoud: opsomming en beknopte beschrijving geselecteerd materiaal
05.06.070 | 05 | Definitief ontwerp | 06 | Landschap | 2649 | Opstellen advies hemelwaterinfiltratie |  | 070 | [5 empty] | 26491 | 1 | Opstellen advies hemelwaterinfiltratie | 2776 | Advies hemelwaterinfiltratie | R |  | Inhoud: uitgangspunten / analyse / berekeningen hemelwaterinfiltratie / conclusies / advies
05.06.080 | 05 | Definitief ontwerp | 06 | Landschap | 2650 | Opstellen advies drainage terrein |  | 080 | [5 empty] | 26501 | 1 | Opstellen advies drainage terrein | 2777 | Advies drainage terrein | R |  | Inhoud: uitgangspunten / analyse / berekeningen benodigde drainage / terreintekening met daarop aangegeven: drainageleidingen, locatie(s) voor afwatering op oppervlaktewater of rioolsysteem
05.07 Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
05.07.010 | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 456 | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | N | 010 | [5 empty] | 4561 | 1 | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | 481 | Richtinggevende adviezen Bouwfysica fase Definitief ontwerp | T |  | Inhoud: nader uitgewerkte adviezen, maatregelen en/of berekeningen ten aanzien van: lucht- en waterdichtheid, gebouwgerelateerde arboaspecten, thermische isolatie en koudebruggen, vocht/condensvorming, temperatuursoverschrijdingen en daaraan gerelateerde (bouwkundige) maatregelen, ventilatie, daglicht en uitzicht / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteitenpakket (keuzepakket) | KA: X; BFA: x; CON: b; INS: b; GKA: b; INT: b
05.07.010 | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 456 | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | N | 010 | [5 empty] | 4561 | 1 | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | 482 | Ontwerpverantwoording Definitief Ontwerp Bouwfysica | R |  | Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken | KA: X; BFA: x; CON: b; INS: b; GKA: b; INT: b
05.07.020 | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 470 | Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen |  | 020 | [5 empty] | 4701 | 1 | Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | 498 | Bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | T |  | Inhoud: geluidbelasting en geluidwering uitwendige scheidingsconstructie / energieprestatieberekening | KA: X; BFA: x; CON: b; INS: b; GKA: b; INT: b
05.07.030 | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 1592 | Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen |  | 030 | [5 empty] | 15921 | 1 | Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen | 497 | Advies specifieke daglichtvoorzieningen | T |  | Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten NOOT: het gaat hier om bijzondere, niet-standaard daglichtvoorzieningen; normale daglichtvoorzieningen behoren tot het takenpakket Architectuur/bouwkunde | KA: X; BFA: x; GKA: b; INT: b
05.07.034 | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 469 | Adviseren maatregelen stedenbouwfysica |  | 034 | [5 empty] | 4691 | 1 | Adviseren maatregelen stedenbouwfysica | 490 | Advies maatregelen stedenbouwfysica | T |  | Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten | bar: BFA; GKA to INT
05.07.038 | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 1591 | Adviseren maatregelen windhinder |  | 038 | [5 empty] | 15911 | 1 | Adviseren maatregelen windhinder | 493 | Advies maatregelen windhinder | T |  | Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten
05.07.040 | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 458 | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten | N | 040 | [5 empty] | 4581 | 1 | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten | 483 | Richtinggevende adviezen Akoestiek fase Definitief ontwerp | T |  | Inhoud: nader uitgewerkte adviezen, maatregelen en/of berekeningen ten aanzien van: geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering gevels, ruimteakoestiek / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteiten (keuzepakket) | KA: X; BFA: x; CON: b; INS: b; GKA: b; INT: b
05.07.040 | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 458 | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten | N | 040 | [5 empty] | 4581 | 1 | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten | 484 | Ontwerpverantwoording Definitief Ontwerp Akoestiek | R |  | Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken | KA: X; BFA: x; CON: b; INS: b; GKA: b; INT: b
05.07.040 | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 471 | Opstellen bijdrage Akoestiek aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen |  | 040 | [5 empty] | 4711 | 1 | Opstellen bijdrage Akoestiek aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | 499 | Bijdrage Akoestiek aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | T |  | Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2, lid 2a van de Regeling Omgevingsrecht, met inachtname van het gestelde in paragraaf 2.3 van diezelfde Regeling | KA: X; BFA: x; CON: b; INS: b; GKA: b; INT: b
05.07.050 | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 1594 | Adviseren bijzondere maatregelen trillingen |  | 050 | [5 empty] | 15941 | 1 | Adviseren bijzondere maatregelen trillingen | 496 | Advies maatregelen trillingen | T |  | Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten | KA: X; BFA: x; CON: b; INS: b; GKA: b
05.07.060 | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 459 | Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting |  | 060 | [5 empty] | 4591 | 1 | Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting | 486 | Advies maatregelen externe geluidsbelasting | T |  | Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten | KA: X; BFA: x; CON: b; INS: b; GKA: b; INT: b
05.07.070 | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 1595 | Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving |  | 070 | [5 empty] | 15951 | 1 | Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving | 491 | Advies maatregelen geluidsuitstraling omgeving | T |  | Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten | KA: X; BFA: x; CON: b; INS: b; GKA: b
05.07.080 | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 1596 | Adviseren maatregelen ruimteakoestiek |  | 080 | [5 empty] | 15961 | 1 | Adviseren maatregelen ruimteakoestiek | 760 | Advies maatregelen ruimteakoestiek | T |  | Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten | KA: X; BFA: x; CON: b; INS: b; GKA: b; INT: b
05.07.200 | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 2988 | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | N | 200 | [5 empty] | 29881 | 1 | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | 3231 | Brandveiligheidsplan fase DO | R |  | Inhoud: eventueel aangepaste beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen en compartimenteringen | bar: KA
05.07.210 | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 2989 | Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit) | N | 210 | [5 empty] | 29891 | 1 | Maken berekeningen brandveiligheid | 3232 | Berekeningen brandveiligheid | R |  | Inhoud: berekening permanente vuurbelasting indien van toepassing / berekening van opvang- en doorgangscapaciteit in relatie tot de bezettingsgraad / berekening ontruimingstijd / eventueel: berekeningen voor het aantonen van gelijkwaardigheid (vultijdenberekeningen e.d.) / berekening en beoordeling van brandoverslag conform NEN 6068, in relatie tot brandwerendheidsvoorzieningen in de gevel | bar: KA
05.07.220 | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 2990 | Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid | N | 220 | [5 empty] | 29901 | 1 | Specificeren eisen aan materialen in vluchtwegen | 3233 | Specificatie materiaalgebruik in vluchtwegen | T |  | Inhoud: eisen aan materialen: brandvoortplantingsklasse, rookproductie / brandwerendheidscriteria voor met name glazen delen: vlamdichtheid, temperatuur en straling / check verkrijgbaarheid voorgestelde producten met vereiste brandwerendheid | bar: KA
05.07.220 | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 2990 | Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid | N | 220 | [5 empty] | 29902 | 2 | Specificeren eisen voor sterkte bij brand | 3234 | Eisen voor sterkte bij brand | T |  | Inhoud: rekenvoorschriften voor belastingen die voor brandveiligheid moeten worden gehanteerd / eisen voor sterkte van draagconstructies bij brand / specificatie van aanvullende maatregelen wanneer niet aan die sterkte-eisen kan worden voldaan | bar: KA
05.07.230 | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 2991 | Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie | N | 230 | [5 empty] | 29911 | 1 | Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie | 3235 | Uitgangspuntendocument brandveiligheidsinstallatie | T |  | Inhoud: uitgangspunten voor rookafvoer, eventuele sprinklerinstallatie, brandmeldinstallatie / noodverlichtingplan / panieksluitingen e.d. Doel: basis voor besprekingen met toekomstige gebruiker en de inspectie-instelling / basis voor het door deze instelling op te stellen inspectieplan | bar: KA
05.07.240 | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 2992 | Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten |  | 240 | [5 empty] | 29921 | 1 | Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten | 3236 | Rapportage controle principedetails op brandveiligheidsaspecten | T |  | Inhoud: korte rapportage met beoordeling van principedetails / bouwkundige detailtekeningen met daarop aangetekend aandachtspunten, opmerkingen en suggesties voor aanpassingen | bar: KA
05.07.250 | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 2993 | Opstellen bewakingsplan |  | 250 | [5 empty] | 29931 | 1 | Opstellen bewakingsplan | 3237 | Bewakingsplan | R |  | Inhoud: procedures voor brandbewaking en -melding, sturing informatiestromen bij brandmelding, een en ander mede op basis van het inspectieplan van de inspectie-instelling | bar: KA to OG
05.07.260 | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 2994 | Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit | N | 260 | [5 empty] | 29941 | 1 | Uitvoeren finale controle van voor brandveiligheid relevante aanvraagstukken | 3238 | Op brandveiligheid gecontroleerde aanvraagstukken | T |  | Inhoud: op brandveiligheid gecontroleerde bouwkundige, constructieve en installatietechnische tekeningen / gecontroleerde en geautoriseerde brandveiligheidsberekeningen | bar: KA
05.07.260 | 05 | Definitief ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 2994 | Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit | N | 260 | [5 empty] | 29942 | 2 | Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid | 3239 | Aanvraagrapportage brandveiligheid | R |  | Inhoud: uitgangspunten brandveiligheid / benoeming van en bewijsmateriaal voor eventuele gelijkwaardigheden / berekeningen brandoverslag, vuurlast, eventueel vultijden, enzovoort Eis: bevoegd gezag moet het plan op basis van deze rapportage en de bouwkundige, constructieve en installatietechnische tekeningen kunnen toetsen aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit | bar: KA
05.08 Constructie
05.08.010 | 05 | Definitief ontwerp | 08 | Constructie | 324 | Maken Definitief Ontwerp Constructies | N | 010 | [5 empty] | 3241 | 1 | Maken ontwerpberekeningen Constructies | 424 | Ontwerpberekeningen Constructies | T |  | Inhoud: ontwerp gewichtsberekening, ontwerp stabiliteitsberekening, ontwerp detailberekeningen, globale analyse verplaatsingen en vormveranderingen. Eisen: De Definitief Ontwerp berekeningen moeten voldoen als interne onderbouwing van het Definitief Ontwerp en zijn niet bestemd om extern te worden verstrekt | KA: X; BFA: b; CON: x; DUB: b; INS: b; GKA: b; INT: b
05.08.010 | 05 | Definitief ontwerp | 08 | Constructie | 324 | Maken Definitief Ontwerp Constructies | N | 010 | [5 empty] | 3242 | 2 | Maken Definitief Ontwerp Constructies | 404 | Definitief Ontwerp Constructies | R |  | Inhoud: plattegronden en doorsneden van de definitieve hoofdopzet van de constructies (1:200/1:100): schematisch funderingsoverzicht of palenplan met globale plaatsing, aantallen en lengtes van palen / plattegronden van vloeren en daken, inclusief globale maatvoering / overzichtstekeningen van constructies in staal, hout en geprefabriceerd beton, inclusief stabiliteitsvoorzieningen en dilataties, inclusief globale maatvoering / principedetails van karakteristieke constructieonderdelen (1:20/1:10/1:5), inclusief maatvoering / essentiële plattegrondfragmenten / doorsneden: tenminste één maatgevende doorsnede per gebouw(deel) | KA: X; BFA: b; CON: x; DUB: b; INS: b; GKA: b; INT: b
05.08.010 | 05 | Definitief ontwerp | 08 | Constructie | 324 | Maken Definitief Ontwerp Constructies | N | 010 | [5 empty] | 3244 | 4 | Verwerken wijzigingen Definitief Ontwerp Constructies | 2778 | Wijzigingen Definitief Ontwerp Constructies | R |  | Inhoud: wijzigingen door toedoen van ontwerppartners of derden, voor zover dit in de uitwerking van tekeningen en berekeningen reeds verricht werk niet teniet doet | KA: X; BFA: b; CON: x; DUB: b; INS: b; GKA: b; INT: b
05.08.015 | 05 | Definitief ontwerp | 08 | Constructie | 2968 | Doorontwikkelen ontwerpnota constructies |  | 015 | [5 empty] | 29681 | 1 | Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Constructies | 1961 | Ontwerpnota constructies fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: gebruiksdoel en bijbehorende randvoorwaarden van de constructie / gehanteerde ontwerpbasis en bijbehorende normen (met versieaanduiding) / aangehouden belastingen en belastingcombinaties / uitgangspunten voor constructieve samenhang / stabiliteitsprincipe / omschrijving hoofddraagconstructie /robuustheid van het ontwerp / tweede draagweg (afhankelijk van cc-klasse) / toelichting op (interne) kwaliteitscontrole / meningvorming over eventuele tweede draagweg en de opzet daarvan | KA: X; BFA: b; CON: x; DUB: b; INS: b; GKA: b; INT: b
05.08.020 | 05 | Definitief ontwerp | 08 | Constructie | 328 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | N | 020 | [5 empty] | 3281 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | 429 | Bijdrage Constructies aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | KA: X; CON: x; INS: b
05.08.030 | 05 | Definitief ontwerp | 08 | Constructie | 1304 | Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen |  | 030 | [5 empty] | 13041 | 1 | Opstellen bijdrage Constructies aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | 1527 | Bijdrage Constructies aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | T |  | Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2, de leden 1a en 1b van de Regeling Omgevingsrecht, met inachtname van het gestelde in de paragrafen 2.2 en 2.3 van diezelfde Regeling | bar: KA; CON
05.08.040 | 05 | Definitief ontwerp | 08 | Constructie | 1299 | Adviseren bouwkundige constructies |  | 040 | [5 empty] | 12991 | 1 | Adviseren bouwkundige constructies | 1522 | Advies bouwkundige constructies fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: adviezen aan bouwteamleden op basis van door hen vervaardigde ontwerpdocumenten | bar: KA; CON
05.08.050 | 05 | Definitief ontwerp | 08 | Constructie | 337 | Berekenen invloed sloopwerkzaamheden |  | 050 | [5 empty] | 3371 | 1 | Berekenen invloed sloopwerkzaamheden | 439 | Definitieve rapportage invloed sloopwerkzaamheden | R |  | Inhoud: overzicht te slopen constructies / definitieve bepaling en/of berekening invloed sloopwerkzaamheden op sterkte en stabiliteit draagconstructies / beschrijving noodzakelijke maatregelen | bar: KA
05.08.060 | 05 | Definitief ontwerp | 08 | Constructie | 336 | Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving |  | 060 | [5 empty] | 3361 | 1 | Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving | 438 | Adviezen voorzieningen bestaande omgeving | R |  | Inhoud: resultaten van onderzoek naar mogelijke schade aan belendingen en infrastructuur in de directe omgeving van de bouwplaats als gevolg van ontgravingen, ontwateringen en/of bouwactiviteiten / adviezen voor maatregelen ter voorkoming van die schade aan belendingen en infrastructuur | bar: KA; CON
05.08.070 | 05 | Definitief ontwerp | 08 | Constructie | 2038 | Maken hoeveelhedenstaten Constructies |  | 070 | [5 empty] | 20381 | 1 | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | 2330 | Hoeveelhedenstaten Constructies fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen | KA: X; CON: x; INS: b
05.08.080 | 05 | Definitief ontwerp | 08 | Constructie | 3027 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek |  | 080 | [5 empty] | 30271 | 1 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | 3281 | Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Definitief ontwerp | T |  | Inhoud: resultaten verwerkt in Definitief Ontwerp en Ontwerpnota | bar: KA
05.09 Installaties
05.09.010 | 05 | Definitief ontwerp | 09 | Installaties | 303 | Maken Definitief Ontwerp Installaties | N | 010 | [5 empty] | 3031 | 1 | Maken Definitief Ontwerp Installaties | 410 | Definitief Ontwerp Installaties | R |  | Inhoud: hoofdopzet installaties / definitieve installatieberekeningen en capaciteitsbepaling ter bepaling van de definitieve afmetingen van benodigde technische ruimten en leidingtracés en inpassing van installaties / blok- en installatieschema’s / definitieve installatietekeningen (1:100) ten aanzien van tracés en projectering / aanduiding van plaats, afmetingen en soorten van eindtoestellen, inclusief die in plafonds, voor zover relevant voor de globale beeldvorming / doorsneden 1:100/1:200 over maatgevende ruimten en sanitaire units / relevante detailtekeningen (1:5) | KA: X; BFA: b; CON: b; DUB: b; INS: x; GKA: b; INT: b
05.09.010 | 05 | Definitief ontwerp | 09 | Installaties | 303 | Maken Definitief Ontwerp Installaties | N | 010 | [5 empty] | 3032 | 2 | Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Installaties | 1962 | Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Installaties | R |  | Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen m.b.t. de verschillende installaties / verantwoording t.o.v. Voorontwerp | KA: X; BFA: b; CON: b; DUB: b; INS: x; GKA: b; INT: b
U05.09.10.01 |  | Definitief ontwerp |  | Installaties |  | Maken globale warmteverliesberekeningen conform PvE | [8 empty] | 1 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Definitief ontwerp Installaties |  | Schriftelijke toelichting op Definitief ontwerp Installaties |  |  | Inhoud: Schriftelijke toelichting/rapport op Definitief ontwerp Installaties Inhoud: Basisprincipes voor bouwkundige onderdelen op gebied van: - bereikbaarheid (dagelijks onderhoud) - vervangbaarheid (grootonderhoud/ functiewijzigingen) - maakbaarheid (uitvoering in relatie tot bereikbaarheid) - duurzaamheid - flexibiliteit | bar: KA
U05.09.010.02 | 05 | Definitief ontwerp | 09 | Installaties | 303 | Maken Definitief ontwerp brandveiligheidsinstallaties | N | [6 empty] | 3031 | 1 | Definitief ontwerp brandmeld- en ontruimingsinstallatie |  | Definitief Ontwerp brandveiligheidsinstallaties |  |  | Inhoud: hoofdopzet installaties / definitieve installatieberekeningen en capaciteitsbepaling ter bepaling van de definitieve afmetingen van benodigde technische ruimten en leidingtracés en inpassing van installaties / blok- en installatieschema’s / definitieve installatietekeningen (1:100) ten aanzien van tracés en projectering / aanduiding van plaats, afmetingen en soorten van eindtoestellen, inclusief die in plafonds, voor zover relevant voor de globale beeldvorming / doorsneden 1:100/1:200 over maatgevende ruimten en sanitaire units / relevante detailtekeningen (1:5) | KA: X; BFA: b; CON: b; INS: x; GKA: b; INT: b
U05.09.010.03 | 05 | Definitief ontwerp |  |  |  |  | N | [7 empty] | 2 | Opstellen en goed laten keuren PvE brandmeld- en ontruimingsinstallatie |  | PvE brandmeld- en ontruimings installatie |  |  | Inhoud: zie document "Handreiking Programma van Eisen" van UU van d.d. 19-06-2019 | bar: KA to OG
U05.09.010.04 | 05 | Definitief ontwerp | 09 | Installaties | 303 | Maken Definitief Ontwerp Installaties | N | 010 | [5 empty] | 3032 | 3 | Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp brandveiligheidsinstallaties |  | Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp brandveiligheidsinstallaties | R |  | Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen m.b.t. de verschillende installaties / verantwoording t.o.v. Voorontwerp | bar: KA
05.09.012 | 05 | Definitief ontwerp | 09 | Installaties | 2331 | Maken Definitief Ontwerp Installaties landschap | N | 012 | [5 empty] | 23311 | 1 | Maken Definitief Ontwerp Installaties Landschap | 2485 | Definitief Ontwerp Installaties Landschap | R |  | Inhoud: plattegronden (1:200/1:100): hoofdopzet van de terreininstallaties / capaciteitsbepaling ter bepaling van definitieve afmetingen van benodigde technische ruimten en leidingtracés / principeschema’s Installaties Landschap / installatietekeningen (1:100) t.a.v. tracés en projecteringen | bar: KA
05.09.015 | 05 | Definitief ontwerp | 09 | Installaties | 1593 | Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties | N | 015 | [5 empty] | 15931 | 1 | Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties | 489 | Advies maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties | T |  | Inhoud: herijking berekening installatiegeluid op basis van actuele informatie / advies maatregelen | KA: X; BFA: b; INS: x
05.09.020 | 05 | Definitief ontwerp | 09 | Installaties | 317 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | N | 020 | [5 empty] | 3171 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | 415 | Bijdrage Installaties aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | KA: X; CON: b; INS: x; GKA: b
05.09.030 | 05 | Definitief ontwerp | 09 | Installaties | 1909 | Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen |  | 030 | [5 empty] | 19091 | 1 | Opstellen bijdrage installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | 2176 | Bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | T |  | Inhoud: tenminste de gegevens als bedoeld in artikel 2.2, lid 5a, 5b, 5c, 5d, 5f (en 5h: overlap Architectuur/bouwkunde) | bar: KA; INS
05.09.040 | 05 | Definitief ontwerp | 09 | Installaties | 1117 | Opnemen te slopen/te renoveren Installaties |  | 040 | [5 empty] | 11171 | 1 | Opnemen te slopen/te renoveren Installaties | 1305 | Opname te slopen/te renoveren Installaties | R |  | Inhoud: beschrijving van te slopen/te renoveren Installatie- en leidingsystemen / beschrijving van verdere activiteiten t.b.v de Installaties bij sloop en/of renovatie | bar: KA; INS
05.09.040 | 05 | Definitief ontwerp | 09 | Installaties | 1117 | Opnemen te slopen/te renoveren Installaties |  | 040 | [5 empty] | 11172 | 2 | Maken slooptekeningen Installaties | 1306 | Slooptekeningen Installaties | R |  | Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden van het gebouw (1:100), met daarop aangegeven (delen van) te slopen Installatie- en leidingsystemen | bar: KA; INS
05.09.050 | 05 | Definitief ontwerp | 09 | Installaties | 2040 | Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen |  | 050 | [5 empty] | 20401 | 1 | Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen | 2332 | Installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen fase Definitief ontwerp | T |  | Inhoud: typen en vorm van eindtoestellen / alternatieven/opties
U05.09.051.00 |  | Definitief ontwerp | 10 | Installaties |  | Maken warmteverliesberekeningen conform GPvE | [8 empty] | 1 | Maken warmteverliesberekening |  | Warmteverliesberekening |  |  | Inhoud: maken warmteverliesberekening conform PvE (BriefBuilder) | KA: X; BFA: b; DUB: b; INS: x
U05.09.052.00 |  | Definitief ontwerp | 11 | Installaties |  | Maken koellastberekeningen conform GPvE | [8 empty] | 1 | Maken koellastberekening |  | Koellastberekening |  |  | Inhoud: maken koellastberekening conform PvE (BriefBuilder) | KA: X; BFA: b; DUB: b; INS: x; GKA: b
U05.09.053.00 |  | Definitief ontwerp | 12 | Installaties |  | Maken temperatuuroverschrijdingsberekeningen conform GPvE | [8 empty] | 1 | Maken temperatuuuroverschrijdingsberekening |  | Temperatuuroverschrijdingsberekening |  |  | Inhoud: maken temperatuuroverschrijdingsberekening conform PvE (BriefBuilder) | KA: X; DUB: b; INS: x; GKA: b
U05.09.054.00 |  | Definitief ontwerp | 13 | Installaties |  | Maken ruimteboek (opstelling labmeubilair en labapparatuur), schaal 1:20 | [8 empty] | 1 | Maken ruimteboek (opstelling labmeubilair en labapparatuur) |  | Ruimteboek |  |  | Inhoud: maken inrichtingstekeningen van ruimten waarop aangegeven vaste en losse inrichting, apparatuur en installatietechnische voorzieningen inclusief labmeubilair en labapparatuur, schaal 1:20 | bar: BFA to INT
U05.09.055.00 |  | Definitief ontwerp | 14 | Installaties |  | Maken verlichtingsberekeningen conform het GPvE | [8 empty] | 1 | Maken lichtberekeningen |  | Lichtberekeningen |  |  | Inhoud: maken lichtberekeningen conform PvE (BriefBuilder) | KA: X; INS: x; GKA: b
U05.09.056.00 |  | Definitief ontwerp | 15 | Installaties |  | Maken kabelsdoorsnede, kortsluit- en selectiviteitsberekeningen | [8 empty] | 1 | Maken kabelsdoorsnede, kortsluit- en selectiviteitsberekeningen |  | Kabeldoorsnede, kortsluit- en selectiviteitsberekeningen |  |  | Inhoud: maken kabelsdoorsnede, kortsluit- en selectiviteitsberekeningen | bar: KA; INS
U05.09.057.00 |  | Definitief ontwerp | 16 | Installaties |  | (Laten) opstellen Basisdocument brandveiligheid | [8 empty] | 1 | (Laten) opstellen Basisdocument brandveiligheid |  | Basisdocument brandveiligheid |  |  | Inhoud: opstellen basisdocument brandveiligheid conform PvE | bar: KA
U05.09.058.00 |  | Definitief ontwerp | [12 empty] | 1 | 3D visualisaties of doorsneden van knelpunten B, W en E |  | Overzicht knelpunten B, W en E |  |  | Inhoud: oplossing knelpunten B, W en E inzichtelijk maken | bar: KA
05.09.060 | 05 | Definitief ontwerp | 09 | Installaties | 2651 | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten |  | 060 | [5 empty] | 26511 | 1 | Maken tekeningen installatieruimten | 2779 | Tekeningen Installatieruimten fase DO | R |  | Inhoud: plattegronden (1:100) met daarop aangegeven: m2 per ruimte, indeling binnenwanden, ruimtefunties, opstortingen, verhoogde vloeren, (grote) sparingen, bijzondere eisen, inrichtingsvoorstel apparaten | KA: X; INS: x; GKA: b
05.09.060 | 05 | Definitief ontwerp | 09 | Installaties | 2651 | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten |  | 060 | [5 empty] | 26512 | 2 | Maken tekeningen leidingschachten | 2780 | Tekeningen Leidingschachten fase DO | R |  | Inhoud: plattegronden (1:20) met daarop aangegeven: hoofdmaten, eventuele tussenvloeren, (grote) sparingen, luiken en deuren, bijzondere eisen / doorsneden 1:100/1:200 | KA: X; INS: x; GKA: b
05.09.070 | 05 | Definitief ontwerp | 09 | Installaties | 2652 | Aangeven consequenties W-installaties |  | 070 | [5 empty] | 26521 | 1 | Aangeven consequenties W-installaties | 2781 | Consequenties W-installaties | R |  | Inhoud: in plattegronden van maatgevende lagen: klimaatcondities per ruimte / materiaalvoorkeuren / bouwkundige consequenties: glasoppervlak, zonwering, leidingschachten, (gevel)kolomplaatsing, sparingen in constructieve delen, opstortingen / bijzondere eisen aan deuren, wanden, vloeren, plafonds m.b.t. brand- en geluidswering, trillingsoverdracht, (binnen)milieu | KA: X; INS: x; GKA: b
05.09.080 | 05 | Definitief ontwerp | 09 | Installaties | 2653 | Maken aanvullende berekeningen E-installaties |  | 080 | [5 empty] | 26531 | 1 | Maken aanvullende berekeningen E-installaties | 2782 | Aanvullende berekeningen E-installaties | R |  | Inhoud: benodigde vermogens licht- en krachtinstallaties / benodigde kabeltypen en hoofdschakelaars in verdeelinrichtingen / lichtsterkteberekeningen diverse ruimten | KA: X; INS: x; GKA: b
05.09.090 | 05 | Definitief ontwerp | 09 | Installaties | 2654 | Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties |  | 090 | [5 empty] | 26541 | 1 | Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties | 2783 | Nadere uitwerking Definitief Ontwerp Transportinstallaties | R |  | Inhoud: definitieve berekeningen vervoerscapaciteiten / tekeningen schachtindelingen (1:10/1:20) / tekeningen schachtopstanden (1:50) / machinekamerindeling (1:10/1:20) / keuzen noodverlichting, krachtstroom, communicatie, LAN, beveiliging, noodstroom, regeling, armaturen | bar: KA; INS
05.10 Geotechniek
05.10.010 | 05 | Definitief ontwerp | 10 | Geotechniek | 1846 | Uitbrengen funderingsadvies | N | 010 | [5 empty] | 18461 | 1 | Uitbrengen funderingsadvies | 2107 | Definitief funderingsadvies | R |  | Inhoud: sonderingsrapport / rapport eventuele grondboringen / beschrijving funderingselementen met draagvermogen en uitvoeringsvoorwaarden / geotechnische onderbouwing | bar: KA; CON
05.10.020 | 05 | Definitief ontwerp | 10 | Geotechniek | 335 | Uitbrengen bouwputadvies |  | 020 | [5 empty] | 3351 | 1 | Uitbrengen bouwputadvies | 436 | Definitief bouwputadvies | R |  | Inhoud: beschrijving bouwput, grondkerende elementen / benodigde bouwputvoorzieningen / uitvoeringsvoorwaarden / geotechnische onderbouwing | bar: KA; CON
05.10.030 | 05 | Definitief ontwerp | 10 | Geotechniek | 333 | Uitbrengen bemalingsadvies |  | 030 | [5 empty] | 3331 | 1 | Uitbrengen bemalingsadvies | 434 | Definitief bemalingsadvies | R |  | Inhoud: beschrijving benodigde bemaling / mogelijke bemalingsprincipes / adviezen m.b.t. onttrekking en lozing / benodigde vergunningen / risico’s belendingen / geotechnische onderbouwing | bar: KA; CON
05.10.040 | 05 | Definitief ontwerp | 10 | Geotechniek | 334 | Uitbrengen grondwerkadviezen |  | 040 | [5 empty] | 3341 | 1 | Uitbrengen grondwerkadviezen | 435 | Grondwerkadviezen | R |  | Inhoud: grondontgravingsplan, grondaanvullingsplan | bar: KA; CON
05.10.050 | 05 | Definitief ontwerp | 10 | Geotechniek | 1857 | Uitbrengen adviezen grondwatergedrag |  | 050 | [5 empty] | 18571 | 1 | Uitbrengen adviezen grondwatergedrag | 2118 | Adviezen grondwatergedrag | R |  | Inhoud: adviezen gedrag grondwater in relatie tot drooghouden gebouw, kruipruimten e.d. | bar: KA; CON
05.10.060 | 05 | Definitief ontwerp | 10 | Geotechniek | 1724 | Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen |  | 060 | [5 empty] | 17241 | 1 | Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen fase DO | 1964 | Schriftelijke toelichting geotechnische adviezen fase DO | R |  | Inhoud: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van de adviezen, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen | bar: KA; CON
05.11 Ontwerpintegratie
05.11.010 | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | 440 | Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp | N | 010 | [5 empty] | 4401 | 1 | Coördineren raakvlakken deelontwerpen | 447 | Afspraken en coördinatietekeningen Definitief ontwerp | T |  | Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input-outputrelaties) / coördinatietekeningen Definitief ontwerp: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen | bar: KA; BFA to INT
05.11.010 | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | 440 | Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp | N | 010 | [5 empty] | 4402 | 2 | Optimaliseren gebouwprestaties | 3109 | Optimalisatie gebouwprestaties fase Definitief ontwerp | T |  | Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties | bar: KA; BFA to INT
05.11.010 | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | 440 | Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp | N | 010 | [5 empty] | 4403 | 3 | Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen | 1853 | Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van participanten / eventuele aanwijzingen aan participanten ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen | bar: KA
05.11.020 | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | 1735 | Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | N | 020 |  |  |  | M |  | 17351 | 1 | Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp | 1976 | Onderlinge beoordelingen Definitief Ontwerp per deelontwerp | T | Onderlinge beoordelingen | Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing | bar: KA; BFA to BKA
U05.11.025.01 |  | Definitief ontwerp | 12 | Ontwerpintegratie |  | Opstellen overzicht installatietechnische voorzieningen t.b.v. bouwkunde | N | [7 empty] | 1 | Opstellen overzicht installatietechnische voorzieningen t.b.v. bouwkunde |  | Overzicht installatietechnische voorzieningen t.b.v. bouwkunde |  |  | Inhoud: overzicht installatietechnische voorzieningen t.b.v. bouwkunde | bar: KA; CON; INS to GKA
U05.11.025.02 |  | Definitief ontwerp | 13 | Ontwerpintegratie |  | Opstellen overzicht constructieve voorzieningen t.b.v. installaties | N | [7 empty] | 1 | Opstellen overzicht constructieve voorzieningen t.b.v. installaties en vaste laboratorium inrichting |  | Overzicht constructieve voorzieningen t.b.v. installaties |  |  | Inhoud: overzicht constructieve voorzieningen t.b.v. installaties | bar: CON; INS to GKA
U05.11.025.03 |  | Definitief ontwerp | 14 | Ontwerpintegratie |  | Opstellen overzicht bouwkundige hulpwerken t.b.v. installaties | N | [7 empty] | 1 | Opstellen overzicht bouwkundige hulpwerken t.b.v. installaties en vaste laboratorium inrichting |  | Overzicht bouwkundige hulpwerken t.b.v. installaties |  |  | Inhoud: overzicht bouwkundige hulpwerken t.b.v. installaties | bar: CON; INS to GKA
U05.11.025.04 |  | Definitief ontwerp | 15 | Ontwerpintegratie |  | Opstellen integraal overzicht overzicht hulpwerken | N | [7 empty] | 1 | Opstellen integraal overzicht overzicht hulpwerken |  | Integraal overzicht overzicht hulpwerken |  |  | Inhoud: integraal overzicht overzicht hulpwerken | KA: X; CON: b; INS: x; GKA: b
U05.11.025.05 |  | Definitief ontwerp |  |  |  |  | N | [7 empty] | 1 | Opstellen overzicht (opgeloste) fysieke knelpunten B, W en E |  | Overzicht (opgeloste) fysieke knelpunten B, W en E |  |  | Inhoud: overzicht (opgeloste) fysieke knelpunten B, W en E | bar: KA
05.11.030 | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | 460 | Maken definitieve EPC-berekening | N | 030 | [5 empty] | 4601 | 1 | Maken definitieve EPC-berekening | 488 | Definitieve EPC-berekening fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: berekening van de BENG), als bedoeld in hoofdstuk 5 van het Bouwbesluit 2003/adviezen | KA: X; BFA: b; CON: b; DUB: b; INS: x; GKA: b
U05.11.031 | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | 460 | Maken definitieve EPC-berekening | N | 030 | [5 empty] | 4601 | 1 | Maken definitieve BENG-berekening | 488 | Definitieve BENG-berekening fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: berekening van de BENG, als bedoeld in hoofdstuk 5 van het Bouwbesluit 2003/adviezen | KA: X; BFA: b; CON: b; DUB: b; INS: x; GKA: b
05.11.040 | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | 484 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | N | 040 | [5 empty] | 4841 | 1 | Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten | 3203 | Verzoek tot leveren bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Definitief ontwerp | T |  | Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie te maken voor het eigen vakgebied | bar: KA
05.11.040 | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | 484 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | N | 040 | [5 empty] | 4842 | 2 | Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten | 530 | Geïntegreerde V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp | R | Geintegreerde V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico’s | bar: KA; CON; INS to GKA
05.11.040 | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | 484 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | N | 040 | [5 empty] | 4843 | 3 | Opstellen/aanvullen V&G-dossier | 2679 | V&G-dossier fase Definitief ontwerp | T | V&G dossier | Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren en slopen van het werk na oplevering | bar: KA; CON; INS to GKA
05.11.080 | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | 2041 | Integreren hoeveelhedenstaten |  | 080 | [5 empty] | 20411 | 1 | Integreren hoeveelhedenstaten | 2333 | Integrale hoeveelhedenstaten fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructie, Installaties | bar: KA; CON; INS; INT
05.11.090 | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | 2660 | Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan |  | 090 | [5 empty] | 26601 | 1 | Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan | 2788 | Voorstel sluit- en beveiligingsplan | R |  | Inhoud: uitgangspunten toegang tot gebouw / uitgangspunten toegang tot ruimten /uitgangspunten beveiliging gebouw / voorstel sluitplan / voorstel beveiligingsplan | bar: KA to OG; INS to GKA
05.11.100 | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | 2661 | Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | N | 100 | [5 empty] | 26611 | 1 | Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | 2789 | Gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | T |  | Inhoud: beschrijving/specificatie van gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen voor veilig onderhoud aan de buitengevels en (indien van toepassing) atria, glazen liftschachten, trappenhuizen, glasdaken, hellende en platte daken | bar: KA; DUB to INS
05.11.100 | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | 2661 | Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | N | 100 | [5 empty] | 26612 | 2 | Invullen Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning | 3204 | Checklist Veilig onderhoud op een aan gebouwen 2012 | R |  | Inhoud: ingevulde checklist, digitaal uitgegeven door het Ministerie BZK, ter toetsing van te onderhouden bouwdelen, inclusief de daarbij gekozen werkmethoden voor veilig en gezond onderhoud | bar: KA
05.11.110 | 05 | Definitief ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | 2662 | Verkennen toegankelijkheid bouwterrein |  | 110 | [5 empty] | 26621 | 1 | Verkennen toegankelijkheid bouwterrein | 2790 | Situatietekening bouwterrein | R |  | Inhoud: situatietekening (1:500): toegankelijkheid bouwterrein / toegangen en opstelplaatsen voor hulpdiensten | bar: KA; CON; INS to GKA
05.12 Geld
05.12.010 | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld | 1442 | Bewaken fasebudget | N | 010 | [5 empty] | 14421 | 1 | Bewaken fasebudget | 1785 | Rapport bewaking DO-budget | R | Rapport bewaking budget | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal | bar: OG
05.12.020 | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld | 1077 | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) |  | 020 |  | C |  |  |  | 10771 | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) | bar: KA
05.12.020.01 | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld | 383 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde |  |  | 01 |  | 1077 |  |  | 3831 | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van elementenclusters/elementen | 453 | Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp | T | Begroting bouwkosten DO | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | bar: KA
05.12.020.02 | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld | 480 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur |  |  | 02 |  | 1077 |  |  | 4801 | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur op basis van elementenclusters/elementen | 517 | Bijdrage Interieur aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp | T | Begroting bouwkosten DO | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | bar: KA; INT
05.12.020.03 | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld | 382 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap |  |  | 03 |  | 1077 |  |  | 3821 | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap op basis van elementenclusters/elementen | 542 | Bijdrage Landschap aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp | T | Begroting bouwkosten DO | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
05.12.020.04 | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld | 326 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies |  |  | 04 |  | 1077 |  |  | 3261 | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies op basis van elementenclusters/elementen | 427 | Bijdrage Constructies aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp | T | Begroting bouwkosten DO | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | bar: KA; CON
05.12.020.05 | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld | 315 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties |  |  | 05 |  | 1077 |  |  | 3151 | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van elementenclusters/elementen | 413 | Bijdrage Installaties aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp | T | Begroting bouwkosten DO | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | bar: KA; INS
U05.12.020.06 |  | Definitief ontwerp | [12 empty] | 1 | Bijdragen bouwkosten Vaste Laboratorium Inrichting op basis van kengetallen |  | Bijdrage bouwkosten Vaste Laboratorium Inrichting fase Definitief ontwerp |  |  | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen
05.12.030 | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld | 384 | Begroten bouwkosten | N | 030 | [5 empty] | 3841 | 1 | Begroten bouwkosten DO | 543 | DO-begroting | R |  | Inhoud: gekozen aannames/grondslag voor de begroting / begrotingsmethode / begroting bouwkosten per projectdeel / begroting bouwkosten DO op basis van elementenclusters/elementen / risicobeschouwing / beoordeling ten opzichte van budget / aanbevelingen ten aanzien van te treffen maatregelen | KA: X; CON: b; INS: b; GKA: b; INT: b; BKA: x
05.12.040 | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld | 1440 | Adviseren investeringskosten | N | 040 | [5 empty] | 14401 | 1 | Ramen investeringskosten | 544 | Raming investeringskosten fase Definitief ontwerp | R | Raming investeringskosten | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies | KA: b; OG: X; BKA: x
05.12.040 | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld | 1440 | Adviseren investeringskosten | N | 040 | [5 empty] | 14402 | 2 | Adviseren investeringskosten | 2296 | Advies investeringskosten fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: risicobeschouwing / beoordeling investeringskosten t.o.v. budget / advies te treffen maatregelen | bar: KA; BKA
05.12.050 | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld | 1441 | Adviseren kosten-kwaliteit | N | 050 | [5 empty] | 14411 | 1 | Adviseren kosten-kwaliteit | 1784 | Kosten-kwaliteitsadvies fase Definitief ontwerp | R | Kosten-kwal. advies | Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies | KA: X; BFA: b; CON: b; INS: b; GKA: b; INT: b; BKA: x
05.12.070 | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld | 1443 | Ramen exploitatiekosten |  | 070 | [5 empty] | 14431 | 1 | Ramen exploitatiekosten | 545 | Raming exploitatiekosten fase Definitief ontwerp | R | Raming exploitatiekosten | Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | KA: X; CON: b; INS: b; GKA: b; INT: b; BKA: x
05.12.080 | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld | 2005 | Analyseren kosten-baten exploitatie |  | 080 | [5 empty] | 20051 | 1 | Analyseren kosten-baten exploitatie | 2297 | Analyse kosten-baten exploitatie fase Definitief ontwerp | R | Analyse k-b expl. vanaf fase4 | Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies | KA: X; CON: b; INS: b; GKA: b; INT: b; BKA: x
05.12.090 | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld | 2023 | Uitwerken financieringsmogelijkheden project |  | 090 | [5 empty] | 20231 | 1 | Inventariseren financieringsmogelijkheden project | 2315 | Uitwerking financieringsmogelijkheden in fase Definitief ontwerp | R | Fin.mogelijkh. fase DO | Inhoud*: overzicht en uitwerking van mogelijke financieringsmogelijkheden / conclusies / advies
05.12.100 | 05 | Definitief ontwerp | 12 | Geld | 2505 | Opstellen subsidieaanvragen |  | 100 | [5 empty] | 25051 | 1 | Opstellen subsidieaanvragen | 2316 | Subsidieaanvragen in fase Definitief ontwerp | R | Subsidieaanvragen fase DO en TO | Inhoud*: conform toepasselijke subsidievoorwaarden uitgewerkte subsidieaanvragen | bar: OG; CON to INS
05.13 Organisatie / procesintegratie
05.13.010 | 05 | Definitief ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | 385 | Organiseren project | N | 010 | [5 empty] | 3851 | 1 | Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie | 546 | Plan projectorganisatie fase Definitief ontwerp | T | Plan projectorganisatie | Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling | bar: OG
05.13.010 | 05 | Definitief ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | 385 | Organiseren project | N | 010 | [5 empty] | 3852 | 2 | Beheren projectorganisatie | 1573 | Realisatie projectorganisatie fase Definitief ontwerp | T | Realisatie projectorganisatie | Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen | bar: OG
05.13.020 | 05 | Definitief ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | 364 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 3641 | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | 390 | Faseplan Definitief Ontwerp | R | Faseplan | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen | bar: OG
05.13.020 | 05 | Definitief ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | 364 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 3641 | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | 532 | Plan van Aanpak Project fase Definitief ontwerp | R | PvA Project | Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten | bar: OG
05.13.020 | 05 | Definitief ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | 364 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 3642 | 2 | Sturen en bewaken fase Definitief ontwerp | 533 | Startrapport fase Definitief ontwerp | T | Startrapport | Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren | bar: OG
05.13.020 | 05 | Definitief ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | 364 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 3642 | 2 | Sturen en bewaken fase Definitief ontwerp | 535 | Sturingsmaatregelen Definitief Ontwerp | T | Sturingsmaatregelen | Inhoud*: opsomming van maatregelen | bar: OG
05.13.020 | 05 | Definitief ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | 364 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 3642 | 2 | Sturen en bewaken fase Definitief ontwerp | 574 | Fase-afsluiting Definitief Ontwerp | R | Fase-afsluiting | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase | bar: OG
05.13.030 | 05 | Definitief ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | 2969 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp | N | 030 | [5 empty] | 29691 | 1 | Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Definitief ontwerp | 522 | Advies besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Definitief ontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten | bar: KA
05.13.030 | 05 | Definitief ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | 2969 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp | N | 030 | [5 empty] | 29692 | 2 | Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project | 3205 | Advies besluitvorming voortgang project fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Definitief ontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Technisch ontwerp / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project | bar: KA
05.14 Tijd
05.14.010 | 05 | Definitief ontwerp | 14 | Tijd | 1030 | Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) |  | 010 |  | C |  |  |  | 10301 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) | bar: KA to OG
05.14.010.01 | 05 | Definitief ontwerp | 14 | Tijd | 376 | Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde |  |  | 01 |  | 1030 |  |  | 3761 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde | 452 | Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken planning, fase Definitief ontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s | bar: KA
05.14.010.02 | 05 | Definitief ontwerp | 14 | Tijd | 479 | Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur |  |  | 02 |  | 1030 |  |  | 4791 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur | 516 | Bijdrage Interieur aan herijken planning, fase Definitief ontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s | bar: KA; INT
05.14.010.03 | 05 | Definitief ontwerp | 14 | Tijd | 373 | Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap |  |  | 03 |  | 1030 |  |  | 3731 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap | 540 | Bijdrage Landschap aan herijken planning, fase Definitief ontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
05.14.010.04 | 05 | Definitief ontwerp | 14 | Tijd | 325 | Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies |  |  | 04 |  | 1030 |  |  | 3251 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies | 426 | Bijdrage Constructies aan herijken planning, fase Definitief ontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s | bar: KA; CON
05.14.010.05 | 05 | Definitief ontwerp | 14 | Tijd | 314 | Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties |  |  | 05 |  | 1030 |  |  | 3141 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties | 412 | Bijdrage Installaties aan herijken planning, fase Definitief ontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s | bar: KA; INS
U05.14.010.06 | 04 | Definitief ontwerp | 14 | Tijd | 217 | Bijdrage leveren aan planning, Installaties |  |  | 05 |  | 1072 |  |  | 2171 | 1 | Plannen doorlooptijd Vaste Laboratorium Inrichting | 150 | Planning doorlooptijd Vaste Laboratorium Inrichting fase Definitief ontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
05.14.020 | 05 | Definitief ontwerp | 14 | Tijd | 377 | Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | N | 020 | [5 empty] | 3771 | 1 | Herijken projectplanning | 541 | Planning projectdoorlooptijd fase Definitief ontwerp | R | Projecttijdschema | Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s | bar: KA; CON; INS to INT
05.14.020 | 05 | Definitief ontwerp | 14 | Tijd | 377 | Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | N | 020 | [5 empty] | 3772 | 2 | Analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | 3206 | Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Definitief Ontwerp | R |  | Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen | bar: KA
U05.14.030 |  | Definitief ontwerp |  |  |  |  | N | [7 empty] | 1 | Opstellen uitvoeringsplanning en bouwfaseringsplan op hoofdlijnen (weekniveau) |  | Uitvoeringsplanning |  |  | Inhoud: uitvoeringsplanning in weken | bar: KA
U05.14.040 |  | Definitief ontwerp |  |  |  |  | N | [7 empty] | 1 | Opstellen ontwerpplanning voor Technisch ontwerpfase (vergaderschema, thema's, gesprekspartners) |  | Ontwerpplanning Technisch ontwerpfase |  |  | Inhoud: ontwerpplanning met hierin onder andere vergaderschema's, thema's, gesprekpartners | bar: KA
05.15 Informatie en Communicatie
05.15.001 | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 2396 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp | N | 001 | [5 empty] | 23961 | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp | 2540 | Informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp | T | Info- en comm.plan | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten | bar: KA to OG; BFA to BKA
05.15.005 | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 2970 | Beheren projectwebsite |  | 005 | [5 empty] | 29701 | 1 | Beheren projectwebsite | 3207 | Projectwebsite fase Definitief ontwerp | T | Projectwebsite | Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur | bar: KA
05.15.010 | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 308 | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | N | 010 |  |  |  | M |  | 3081 | 1 | Voeren van overleg met de opdrachtgever | 3074 | Verslagen overleg opdrachtgever fase Definitief ontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: KA; BFA to BKA
05.15.012 | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 2024 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | N | 012 |  |  |  | M |  | 20241 | 1 | Voeren van overleg over financiering en subsidies | 2317 | Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Definitief ontwerp | T | Bespr.vers. overleg fin. en subs | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: OG
U05.15.013.01 |  | Definitief ontwerp |  | Informatie en Communicatie |  | Deelnemen aan werkgroepvergaderingen (M-taak) | N | [7 empty] | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen |  | Verslagen werkgroepvergaderingen fase Definitief ontwerp |  |  | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: KA; BFA to INT
U05.15.013.02 |  | Definitief ontwerp |  | Informatie en Communicatie |  | Deelnemen aan werkgroepvergaderingen (M-taak) | N | [7 empty] | 1 | Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen van workshops op thema's: - ruimtelijk, functioneel en technisch (gebruikersgroep, V&C, FSC) - VGM aspecten (faculteiten, V&C, FSC) - facilitaire zaken (FSC, V&C) - techniek (onderhoud, ITS) (FSC, V&C) (1 workshop per thema per fase) |  | Verslagen workshops fase Definitief ontwerp |  |  | Inhoud*: datum workshop / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: KA; BFA to INT
U05.15.013.03 |  | Definitief ontwerp |  |  |  |  | N |  |  |  |  | M |  |  | 1 | Deelnemen aan workshops | bar: KA to OG
05.15.015 | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 2004 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | N | 015 | [5 empty] | 20041 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | 1975 | Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Definitief ontwerp | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: KA
05.15.020 | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 306 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | N | 020 |  |  |  | M |  | 3061 | 1 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen | bar: KA to OG; BFA to BKA
U05.15.021.00 |  | Definitief ontwerp | 16 | Informatie en Communicatie |  | Deelnemen aan projectgroepvergaderingen | N | [7 empty] | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van projectteamvergaderingen (1x per 2 weken) |  | Verslagen projectteamvergaderingen fase Definitief ontwerp |  |  | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: OG
U05.15.021.01 |  | Definitief ontwerp | 16 | Informatie en Communicatie |  | Deelnemen aan projectgroepvergaderingen | N |  |  |  |  | M |  |  | 1 | Deelnemen aan projectteamvergaderingen (1x per 2 weken) | bar: KA to OG
05.15.024 | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 2283 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | N | 024 | [5 empty] | 22831 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 2432 | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Definitief ontwerp | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: KA to OG
05.15.025 | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 1916 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | N | 025 |  |  |  | M |  | 19161 | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen | bar: OG
U05.15.026.01 | 04 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 2282 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | N | 024 | [5 empty] | 22821 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van kernteamvergaderingen (1x per kwartaal) | 2431 | Verslagen kernteamvergaderingen fase Definitief ontwerp | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: OG
U05.15.026.02 | 04 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 1915 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | N | 025 |  |  |  | M |  | 19151 | 1 | Deelnemen aan kernteamvergaderingen (1x per kwartaal) | bar: OG
05.15.030 | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 307 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | N | 030 |  |  |  | M |  | 3071 | 1 | Voeren van overleg met externe specialisten | 3093 | Verslagen overleg externe specialisten fase Definitief ontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: KA; BFA to INS
05.15.040 | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 309 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | N | 040 |  |  |  | M |  | 3091 | 1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | 3078 | Verslagen overleg bevoegde instanties fase Definitief ontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | KA: X; OG: b; BFA: x; CON: x; INS: x
05.15.050 | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 320 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | N | 050 |  |  |  | M |  | 3201 | 1 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen | 3088 | Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Definitief ontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | KA: X; OG: b; INS: x
05.15.060 | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 437 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | N | 060 | [5 empty] | 4371 | 1 | Managen wijzigingen | 526 | Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Definitief ontwerp | R | Formele voorstellen tot wijzigingen | Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging | bar: KA; BFA to INT
05.15.060 | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 437 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | N | 060 | [5 empty] | 4372 | 2 | Verwerken wijzigingsbesluiten | 568 | Rapport verwerkte wijzigingen fase Definitief ontwerp | T | Verwerkte wijzigingen | Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten | bar: KA; BFA to INT
05.15.070 | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 435 | Beheren projectdocumenten | N | 070 | [5 empty] | 4351 | 1 | Beheren procesdocumenten | 571 | Rapport procesdocumenten fase Definitief ontwerp | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | bar: KA; BFA to INT
05.15.070 | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 435 | Beheren projectdocumenten | N | 070 | [5 empty] | 4352 | 2 | Beheren productdocumenten | 572 | Rapport productdocumenten fase Definitief ontwerp | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | bar: KA; BFA to INT
05.15.080 | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 312 | Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) |  | 080 |  |  |  | M |  | 3121 | 1 | Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen | 3110 | Voorlichting en inspraak bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp | T | Voorlichting en inspraak | Inhoud*: afhankelijk van project: voorlichtingsmateriaal, presentatie / verslag inspraak / consequenties inspraak / conclusies / advies | KA: X; OG: b; INS: x; GKA: x; INT: x
05.15.080 | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 312 | Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) |  | 080 |  |  |  | M |  | 3122 | 2 | Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen | 3111 | Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | KA: X; OG: b; INS: x; GKA: x; INT: x
05.15.090 | 05 | Definitief ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 1736 | Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) |  | 090 |  |  |  | M |  | 17361 | 1 | Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen | 3112 | Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp | T | Adviezen aan bewoners e.a. | Inhoud*: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen | bar: KA to OG
05.16 Kwaliteitszorg en risico's
05.16.010 | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1034 | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | N | 010 |  | C |  |  |  | 10341 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | bar: KA; GKA
05.16.010.01 | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 396 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | N |  | 01 |  | 1034 |  |  | 3961 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | 454 | RI&E Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: KA
05.16.010.02 | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 481 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | N |  | 02 |  | 1034 |  |  | 4811 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | 518 | RI&E Interieur fase Definitief ontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: KA; INT
05.16.010.03 | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 397 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | N |  | 03 |  | 1034 |  |  | 3971 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | 547 | RI&E Landschap fase Definitief ontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: KA
05.16.010.04 | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 327 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | N |  | 04 |  | 1034 |  |  | 3271 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | 428 | RI&E Constructies fase Definitief ontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: KA; CON
05.16.010.05 | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 316 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | N |  | 05 |  | 1034 |  |  | 3161 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | 414 | RI&E Installaties fase Definitief ontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: KA; INS
U05.16.010.06 | 04 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 214 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | N |  | 05 |  | 1023 |  |  | 2141 | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Vaste Laboratorium Inrichting | 148 | RI&E Vaste Laboratorium Inrichting fase Definitief ontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
05.16.020 | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 401 | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | N | 020 | [5 empty] | 4011 | 1 | Integreren RI&E`s per projectdeel | 548 | Project RI&E fase Definitief ontwerp | R | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: KA; CON; INS to INT
05.16.022 | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2025 | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | N | 022 |  |  |  | M |  | 20251 | 1 | Analyseren en behandelen milieu-effecten | 2318 | Analyse milieu-effecten Definitief ontwerp | R | Analyse milieu-effecten | Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies | KA: X; BFA: b; CON: x; DUB: b; INS: x; GKA: x
05.16.024 | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2971 | Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) |  | 024 |  |  |  | M |  | 29711 | 1 | Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk | 3208 | Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Definitief ontwerp | T |  | Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere) | bar: KA
05.16.025 | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2972 | Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) |  | 025 | [5 empty] | 29721 | 1 | Herijken en aanvullen assessment | 3209 | Assessment duurzaamheidskenmerk fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere) | bar: KA
U05.16.026 |  | Definitief ontwerp | [12 empty] | 2 | Opstellen document met afwijkingen t.o.v. PvE en voorafgaande fase |  | Overzicht afwijjkingen t.o.v. PvE en voorafgaande fase |  |  | Inhoud: opstellen document met afwijkingen t.o.v. het PvE en voorafgaande fase | bar: KA
05.16.028 | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2026 | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | N | 028 |  |  |  | M |  | 20261 | 1 | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid | 2319 | Analyse effecten sociale veiligheid fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de gebruiksfase bij uitvoering van het Definitief Ontwerp / conclusies / aanbevelingen | bar: KA
05.16.030 | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1606 | Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke egelgeving (cluster) | N | 030 |  | C |  |  |  | 16061 | 1 | Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | [5 empty] | KA: X; BFA: b; GKA: x
U05.16.030a | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1606 | Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke egelgeving (cluster) | N | 030 |  | C |  |  |  | 16061 | 1 | Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) in BriefBuilder. | [5 empty] | KA: X; BFA: b; GKA: x
05.16.030.01 | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1607 | Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 01 |  | 1606 |  |  | 16071 | 1 | Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1977 | Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: KA; BFA
U05.16.030.01a | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1607 | Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 01 |  | 1606 |  |  | 16071 | 1 | Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving in BriefBuilder | 1977 | Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: KA; BFA
05.16.030.02 | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1608 | Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 02 |  | 1606 |  |  | 16081 | 1 | Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1978 | Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Interieur | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: KA; INS
U05.16.030.02a | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1608 | Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 02 |  | 1606 |  |  | 16081 | 1 | Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving in BriefBuilder | 1978 | Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Interieur | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: KA; INS
05.16.030.03 | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1609 | Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 03 |  | 1606 |  |  | 16091 | 1 | Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1979 | Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Landschap | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
05.16.030.04 | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1610 | Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 04 |  | 1606 |  |  | 16101 | 1 | Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1980 | Conclusies toetsing Definitief Ontwep Constructies | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | KA: X; BFA: b; CON: x
U05.16.030.04a | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1610 | Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 04 |  | 1606 |  |  | 16101 | 1 | Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving in BriefBuilder | 1980 | Conclusies toetsing Definitief Ontwep Constructies | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | KA: X; BFA: b; CON: x
05.16.030.05 | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1611 | Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 05 |  | 1606 |  |  | 16111 | 1 | Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1981 | Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Installaties | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | KA: X; BFA: b; INS: x
U05.16.030.05a | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1611 | Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 05 |  | 1606 |  |  | 16111 | 1 | Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving in BriefBuilder | 1981 | Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Installaties | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | KA: X; BFA: b; INS: x
U05.16.030.06 | 04 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1651 | Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 05 |  | 1645 |  |  | 16511 | 1 | Toetsen Definitief Onttwerp Vaste Laboratorium Inrichting aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving in BriefBuilder | 1954 | Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Vaste Laboratorium Inrichting | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
05.16.040 | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1605 | Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N | 040 | [5 empty] | 16051 | 1 | Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1854 | Verificatie Definitief Ontwerp | R |  | Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen | bar: KA; BFA to CON; INS to INT
U05.16.040a | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1605 | Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N | 040 | [5 empty] | 16051 | 1 | Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving in BriefBuilder | 1854 | Verificatie Definitief Ontwerp | R |  | Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen | bar: KA; BFA to CON; INS to INT
05.16.040 | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1605 | Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N | 040 | [5 empty] | 16052 | 2 | Vrijgeven integraal Definitief Ontwerp | 2298 | Vrijgegeven integraal Definitief Ontwerp | R |  | Inhoud: gecontroleerde, verzamelde en inhoudelijk afgestemde definitieve ontwerpen en adviezen per projectdeel ter vaststelling door de opdrachtgever | bar: OG; BFA to CON; INS to INT
05.16.045 | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2973 | Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets |  | 045 | [5 empty] | 29731 | 1 | Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets | 3210 | Gecertificeerde bouwplantoets fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: rapportage gecertificeerde toetsing van het ontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele tekortkomingen / aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp / t.b.v. het bevoegd gezag: verklaring in hoeverre aan het Bouwbesluit wordt voldaan, voorwaarden waaronder omgevingsvergunning voor het bouwen kan worden verleend | bar: KA
05.16.050 | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2663 | Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp |  | 050 | [5 empty] | 26631 | 1 | Herijken oppervlakte analyse gebouw | 2791 | Oppervlakteanalyse gebouw fase Definitief Ontwerp | R |  | Inhoud: bruto vloeroppervlakte / vloeroppervlakte per ruimte per bouwlaag conform meetmethode NEN 2580 / bruto-nettoverhoudingen | bar: KA; CON; INS; INT
05.16.050 | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2663 | Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp |  | 050 | [5 empty] | 26632 | 2 | Herijken oppervlakteanalyse terrein | 2792 | Oppervlakteanalyse terrein fase Definitief Ontwerp | R |  | Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding verhard-onverhard | bar: KA; CON; INS; INT
05.16.050 | 05 | Definitief ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2663 | Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp |  | 050 | [5 empty] | 26633 | 3 | Herijken analyse gebouwvormfactoren | 2793 | Analyse gebouwvormfactoren fasee Definitief Ontwerp | R |  | Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte | bar: KA; CON; INS; INT
05.17 Vergunningen
05.17.020 | 05 | Definitief ontwerp | 17 | Vergunningen | 1035 | Herijken vergunningcheck | N | 020 | [5 empty] | 10351 | 1 | Herijken vergunningcheck via Omgevingsloket-online | 1983 | Inventarisatie benodigde vergunningen fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming benodigde (deel-)vergunningen als onderdelen van de omgevingsvergunning | KA: X; OG: b; CON: x; INS: x; GKA: x
05.17.030 | 05 | Definitief ontwerp | 17 | Vergunningen | 431 | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | N | 030 | [5 empty] | 4311 | 1 | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | 564 | Vergunningenplan fase Definitief ontwerp | R |  | Inhoud: benodigde (deel-)vergunningen / verwachte legeskosten / taakverdeling aanvragen / tijdschema aanvragen | bar: KA to OG; CON; INS
05.17.040 | 05 | Definitief ontwerp | 17 | Vergunningen | 1300 | Aanvragen omgevingsvergunning bouwen |  | 040 | [5 empty] | 13001 | 1 | Aanvragen omgevingsvergunning bouwen | 1523 | Aanvraag omgevingsvergunning bouwen | R |  | Inhoud: via ‘Omgevingsloket online’ ingevulde en door de opdrachtgever/aanvrager geautoriseerde aanvraag omgevingsvergunning / indieningsbescheiden conform de Regeling Omgevingsrecht (http://wetten.overheid.nl/BWBR0027471) | KA: b; OG: X; BFA: b; CON: b; DUB: b; INS: b; GKA: x
05.17.050 | 05 | Definitief ontwerp | 17 | Vergunningen | 1207 | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) |  | 050 |  |  |  | M |  | 12071 | 1 | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen | 1984 | Aanvragen overige vergunningen | R |  | Inhoud: ingevulde en door opdrachtgever ondertekende aanvraag- en/of indieningsbescheiden conform het vergunningenplan (zie 05.17.030) | KA: b; OG: X; CON: x; INS: x; GKA: x
05. Bouwteamovereenkomst
uu | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2666 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) |  | 010 |  | C |  |  |  | 26661 | 1 | Technisch advies over de maakbaarheid van het totale ontwerp in relatie tot technisch ontwerp en bouwmethodiek (ook in relatie tot bestaande casco); | bar: AANN
uu | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2666 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) |  | 010 |  | C |  |  |  | 26661 | 1 | Technisch advies over de maakbaarheid van het totale ontwerp in relatie tot bouwlogistiek (bouwen in binnenstedelijke omgeving); | bar: AANN
uu | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2666 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) |  | 010 |  | C |  |  |  | 26661 | 1 | Technisch advies over ontwerpkeuzes die efficiënt beheer en onderhoud mogelijk maken; | bar: AANN
uu | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2666 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) |  | 010 |  | C |  |  |  | 26661 | 1 | Het doen van voorstellen voor optimalisaties die het ontwerp efficiënter en economischer maken in relatie tot de ontwerpdoelstellingen; | bar: AANN
uu | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2666 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) |  | 010 |  | C |  |  |  | 26661 | 1 | Het doen van voorstellen die de total cost of ownership (in relatie tot bouw + onderhoud) positief beïnvloeden; | bar: AANN
uu | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2666 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) |  | 010 |  | C |  |  |  | 26661 | 1 | Calculatie van de bouwkosten en de onderhoudskosten tijdens en na afloop van de fasen. | bar: AANN
05.18 Geïntegreerde Contracten
05.18.010 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2666 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) |  | 010 |  | C |  |  |  | 26661 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)
05.18.010.01 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2667 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde |  |  | 01 |  | 2666 |  |  | 26671 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | 2796 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase DO | T | BKO A/B | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
05.18.010.02 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2668 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur |  |  | 02 |  | 2666 |  |  | 26681 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur | 2797 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase DO | T | BKO Int | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
05.18.010.03 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2669 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap |  |  | 03 |  | 2666 |  |  | 26691 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap | 2798 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase DO | T | BKO L | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
05.18.010.04 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2670 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica |  |  | 04 |  | 2666 |  |  | 26701 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | 2799 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase DO | T | BKO B | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
05.18.010.05 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2671 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies |  |  | 05 |  | 2666 |  |  | 26711 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies | 2800 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase DO | T | BKO C | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
05.18.010.06 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2672 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties |  |  | 06 |  | 2666 |  |  | 26721 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties | 2801 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase DO | T | BKO Inst | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
05.18.010.07 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2673 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek |  |  | 07 |  | 2666 |  |  | 26731 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek | 2802 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase DO | T | BKO G | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
05.18.020 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2674 | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden |  | 020 | [5 empty] | 26741 | 1 | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden | 2803 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase DO | R | BKO | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
05.18.030 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2675 | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden |  | 030 | [5 empty] | 26751 | 1 | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden | 2804 | Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase DO | R | Rap toetsing KO | Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies
05.18.040 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2676 | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) |  | 040 |  | C |  |  |  | 26761 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)
05.18.040.01 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2677 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) |  |  | 01 |  | 2676 |  |  | 26771 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) | 2805 | Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase DO | T | Rap acc.plan A/B | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
05.18.040.02 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2678 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) |  |  | 02 |  | 2676 |  |  | 26781 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) | 2806 | Rapportage Acceptatieplan Interieur fase DO | T | Rap acc.plan Int | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
05.18.040.03 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2679 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) |  |  | 03 |  | 2676 |  |  | 26791 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) | 2807 | Rapportage Acceptatieplan Landschap fase DO | T | Rap acc.plan L | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
05.18.040.04 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2680 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) |  |  | 04 |  | 2676 |  |  | 26801 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) | 2808 | Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase DO | T | Rap acc.plan B | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
05.18.040.05 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2681 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) |  |  | 05 |  | 2676 |  |  | 26811 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) | 2809 | Rapportage Acceptatieplan Constructies fase DO | T | Rap acc.plan C | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
05.18.040.06 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2682 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) |  |  | 06 |  | 2676 |  |  | 26821 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) | 2810 | Rapportage Acceptatieplan Installaties fase DO | T | Rap acc.plan Inst | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
05.18.040.07 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2683 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) |  |  | 07 |  | 2676 |  |  | 26831 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) | 2811 | Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase DO | T | Rap acc.plan G | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
05.18.050 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2684 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan |  | 050 | [5 empty] | 26841 | 1 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | 2812 | Rapportage toetsing Acceptatieplan fase DO | R | Rap acc.plan | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
05.18.060 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2685 | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp per projectdeel (cluster) |  | 060 |  | C |  |  |  | 26851 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp per projectdeel (cluster)
05.18.060.01 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2686 | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp |  |  | 01 |  | 2685 |  |  | 26861 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde | 2813 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase DO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
05.18.060.02 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2687 | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Definitief ontwerp |  |  | 02 |  | 2685 |  |  | 26871 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur | 2814 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase DO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
05.18.060.03 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2688 | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Definitief ontwerp |  |  | 03 |  | 2685 |  |  | 26881 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap | 2815 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase DO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
05.18.060.04 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2689 | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Definitief ontwerp |  |  | 04 |  | 2685 |  |  | 26891 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica | 2816 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase DO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
05.18.060.05 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2690 | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Definitief ontwerp |  |  | 05 |  | 2685 |  |  | 26901 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies | 2817 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase DO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
05.18.060.06 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2691 | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Definitief ontwerp |  |  | 06 |  | 2685 |  |  | 26911 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties | 2818 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase DO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
05.18.060.07 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2692 | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Definitief ontwerp |  |  | 07 |  | 2685 |  |  | 26921 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek | 2819 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase DO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
05.18.070 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2693 | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp |  | 070 | [5 empty] | 26931 | 1 | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten | 2820 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase DO | R | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
05.18.080 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2694 | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) |  | 080 |  | C |  |  |  | 26941 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)
05.18.080.01 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2695 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde |  |  | 01 |  | 2694 |  |  | 26951 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever | 2821 | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase DO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
05.18.080.01 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2695 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde |  |  | 01 |  | 2694 |  |  | 26952 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij | 2822 | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase DO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
05.18.080.02 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2696 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur |  |  | 02 |  | 2694 |  |  | 26961 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever | 2823 | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase DO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
05.18.080.02 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2696 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur |  |  | 02 |  | 2694 |  |  | 26962 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij | 2824 | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase DO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
05.18.080.03 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2697 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap |  |  | 03 |  | 2694 |  |  | 26971 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever | 2825 | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase DO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
05.18.080.03 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2697 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap |  |  | 03 |  | 2694 |  |  | 26972 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij | 2826 | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase DO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
05.18.080.04 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2698 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica |  |  | 04 |  | 2694 |  |  | 26981 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever | 2827 | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase DO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
05.18.080.04 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2698 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica |  |  | 04 |  | 2694 |  |  | 26982 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij | 2828 | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase DO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
05.18.080.05 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2699 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies |  |  | 05 |  | 2694 |  |  | 26991 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever | 2829 | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase DO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
05.18.080.05 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2699 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies |  |  | 05 |  | 2694 |  |  | 26992 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij | 2830 | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase DO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
05.18.080.06 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2700 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties |  |  | 06 |  | 2694 |  |  | 27001 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever | 2832 | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase DO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
05.18.080.06 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2700 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties |  |  | 06 |  | 2694 |  |  | 27002 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij | 2833 | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase DO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
05.18.080.07 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2701 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek |  |  | 07 |  | 2694 |  |  | 27011 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever | 2834 | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase DO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
05.18.080.07 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2701 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek |  |  | 07 |  | 2694 |  |  | 27012 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij | 2835 | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase DO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
05.18.090 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2702 | Integreren adviezen inzake wijzigingen |  | 090 | [5 empty] | 27021 | 1 | Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever | 2836 | Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase DO | R | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
05.18.090 | 05 | Definitief ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2702 | Integreren adviezen inzake wijzigingen |  | 090 | [5 empty] | 27022 | 2 | Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij | 2837 | Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase DO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
06. TECHNISCH ONTWERP / BESTEK | 04 |  | 00
06.01 Opdrachtgever
06.01.010 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 01 | Opdrachtgeving | 613 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | N | 010 | [5 empty] | 6131 | 1 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | 784 | Projectbeleid fase Technisch ontwerp | R | Projectbeleid | Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden | bar: OG
06.01.020 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 01 | Opdrachtgeving | 614 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | N | 020 | [5 empty] | 6141 | 1 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | 783 | Besluiten fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Technisch Ontwerp / besluiten m.b.t. het vervolg van het project | bar: OG
06.02 Contracten
06.02.010 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 02 | Contracten | 657 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 010 | [5 empty] | 6571 | 1 | Organiseren contractvorming | 834 | Uitbestedingsplan fase Technisch ontwerp (en verder) | R | Uitbestedingsplan | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten | bar: OG
06.02.010 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 02 | Contracten | 657 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 010 | [5 empty] | 6572 | 2 | Herijken en uitwerken aanbestedingsplan | 1563 | Aanbestedingsplan fase Technisch ontwerp (en verder) | R | Aanbestedingsplan | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema | bar: KA
06.02.010 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 02 | Contracten | 657 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 010 | [5 empty] | 6573 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 1793 | Verslagen contractbesprekingen fase Technisch ontwerp (en verder) | T | Verslag contractbe | Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken | bar: KA
06.02.010 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 02 | Contracten | 657 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 010 | [5 empty] | 6573 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 1794 | Conceptcontracten met participanten fase Technisch ontwerp (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: KA
06.02.010 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 02 | Contracten | 657 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 010 | [5 empty] | 6574 | 4 | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | 1985 | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Technisch ontwerp (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: KA
06.02.020 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 02 | Contracten | 1257 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) |  | 020 |  |  |  | M |  | 12571 | 1 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | 1986 | Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Technisch ontwerp (en verder) | T | Gewenste werkzaamheden | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen | bar: KA
06.02.030 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 02 | Contracten | 658 | Contracteren van participanten | N | 030 | [5 empty] | 6581 | 1 | Contracteren van participanten | 843 | Rapport verleende opdrachten fase Technisch ontwerp (en verder) | R | Rapport verleende opdrachten | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten | bar: KA
06.02.030 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 02 | Contracten | 658 | Contracteren van participanten | N | 030 | [5 empty] | 6581 | 1 | Contracteren van participanten | 1720 | Contracten met participanten fase Technisch ontwerp (en verder) | R | Contracten met participanten | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: KA
06.02.035 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 02 | Contracten | 1984 | Contracteren aanvullende expertise |  | 035 | [5 empty] | 19841 | 1 | Contracteren aanvullende expertise | 1721 | Contracten aanvullende expertise fase Technisch ontwerp (en verder) | R | Contracten aanvullende expertise | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: KA
06.03 Programma van Eisen
06.03.020 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 03 | Programma van Eisen | 549 | Herijken en uitwerken PvE | N | 020 | [5 empty] | 5491 | 1 | Herijken en uitwerken PvE | 675 | PvE fase Technisch ontwerp | R | PvE | Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging | bar: KA
06.04.030 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 3000 | Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | N | 030 | [5 empty] | 30001 | 1 | Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | 3245 | Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: situatie (1:200/1:500): definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw, definitieve terreinindeling / plattegronden (1:100/1:200) met definitieve indeling en inrichting met ruimte- en bouwdeelspecificaties en maatvoering, m2 per ruimte, ruimtefunctie per ruimte / aanzichten (1:100/1:200): definitieve indeling van alle gevels, inclusief eventuele aansluitingen op bestaande gebouwen, met bouwdeelspecificaties en maatvoering / kenmerkende fragmenten (1:20/1:50) met ruimte- en bouwdeelspecificaties en maatvoering / principedetails bouwkundig werk (1:5/1:1) / doorsneden (1:100/1:200): tenminste 2 oriëntaties per bouwdeel met definitieve indeling en inrichting met ruimte- en bouwdeelspecificaties en maatvoering / afwerkstaat / ruimtelijke reservering Constructies en Installaties inclusief inrichtingsplan productie- en technische ruimten | bar: KA
06.04 Architectuur/ bouwkunde
06.04.030 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 3000 | Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | N | 030 | [5 empty] | 30002 | 2 | Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | 3246 | Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / verantwoording t.o.v. Definitief Ontwerp | bar: KA
U06.04.31 |  | Definitief ontwerp |  |  |  |  | N | [7 empty] | 1 | Maken Schriftelijke toelichting/rapport op Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde |  | Schriftelijke toelichting/rapport op Definitief ontwerp Architectuur/bouwkunde |  |  | Inhoud: Basisprincipes voor bouwkundige onderdelen op gebied van: - bereikbaarheid (dagelijks onderhoud) - vervangbaarheid (grootonderhoud/ functiewijzigingen) - maakbaarheid (uitvoering in relatie tot bereikbaarheid) - duurzaamheid - flexibiliteit | bar: KA
06.04.050 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1307 | Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde | N | 050 | [5 empty] | 13071 | 1 | Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde | 1529 | Technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: technische specificaties van bouwdelen, componenten en materialen, inclusief plaatsaanduidingen | bar: KA; BFA to INT; AANN
U06.04.051 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1307 | Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde | N | 050 | [5 empty] | 13071 | 1 | Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde in STABU-systematiek | 1529 | Technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: technische specificaties van bouwdelen, componenten en materialen, inclusief plaatsaanduidingen | bar: KA; BFA to INT; AANN
06.04.070 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 551 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | N | 070 | [5 empty] | 5511 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | 702 | Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | bar: KA; CON; AANN
06.04.080 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1739 | Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | N | 080 | [5 empty] | 17391 | 1 | Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | 698 | Presentatie Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | R | Presentatie Ontwerp | Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, …. | bar: KA; AANN
06.04.085 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1740 | Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen |  | 085 | [5 empty] | 17401 | 1 | Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | 1988 | Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | T |  | Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen in STABU-systematiek vanuit de invalshoek Architectuur/bouwkunde, t.b.v. het bestek | bar: KA; AANN
06.04.100 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1317 | Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde |  | 100 | [5 empty] | 13171 | 1 | Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde | 1535 | (Deel)bestek Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: ingeval van aparte aanbesteding van bouwkundig werk: administratieve bepalingen, technische specificaties van bouwkundige constructies, componenten en materialen, inclusief plaatsaanduidingen. Eis: het (deel)bestek Architectuur/bouwkunde moet als zelfstandig contractstuk kunnen dienen | bar: KA; AANN
U06.04.101 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1317 | Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde |  | 100 | [5 empty] | 13171 | 1 | Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde in STABU-systematiek | 1535 | (Deel)bestek Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: ingeval van aparte aanbesteding van bouwkundig werk: administratieve bepalingen, technische specificaties van bouwkundige constructies, componenten en materialen, inclusief plaatsaanduidingen. Eis: het (deel)bestek Architectuur/bouwkunde moet als zelfstandig contractstuk kunnen dienen
06.04.110 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 554 | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde |  | 110 | [5 empty] | 5541 | 1 | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | 705 | 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek | R | 3D visualisaties | Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie | bar: KA
06.04.115 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 2920 | Maken maquette Architectuur/bouwkunde |  | 115 | [5 empty] | 29201 | 1 | Maken maquette Architectuur/bouwkunde | 3113 | Maquette Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek | R | Maquette | Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau
06.04.120 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1459 | Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen |  | 120 | [5 empty] | 14591 | 1 | Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen | 1811 | Bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen | T |  | Inhoud: plattegronden, doorsneden en gevels met ruimte-indelingen, bouwkundige elementen en eventuele opties | bar: KA
06.04.120 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1459 | Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen |  | 120 | [5 empty] | 14592 | 2 | Integreren door derden aan te leveren installatiecomponenten | 2321 | Bouwkundige en installatietechnische onderleggers voor verkooptekeningen | R |  | Inhoud: plattegronden, doorsneden en gevels met ruimte-indelingen, bouwkundige elementen, installatiecomponenten en eventuele opties | bar: KA
06.04.130 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1460 | Maken splitsingstekeningen |  | 130 | [5 empty] | 14601 | 1 | Maken splitsingstekeningen | 1812 | Splitsingstekeningen | R |  | Inhoud: plattegronden (1:100) met demarcatie van eigendommen van verschillende eigenaren
06.04.140 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1489 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde |  | 140 | [5 empty] | 14891 | 1 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde | 1814 | Gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: plattegronden en doorsneden bestaande gebouw (1:100/1:50), met daarop aangegeven de te slopen bouwdelen, inclusief maatvoering. Eis: de tekeningen moeten als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van bouwkundig werk | bar: KA; AANN
06.04.150 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1490 | Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde |  | 150 | [5 empty] | 14901 | 1 | Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde | 1815 | Sloopbestek Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: administratieve bepalingen, technische specificaties van te slopen bouwkundig werk, inclusief plaatsaanduidingen. Optioneel: hoeveelheden. Eis: het bestek moet als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van bestaand bouwkundig werk | bar: KA; AANN
U06.04.151 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1490 | Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde |  | 150 | [5 empty] | 14901 | 1 | Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde in STABU-systematiek | 1815 | Sloopbestek Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: administratieve bepalingen, technische specificaties van te slopen bouwkundig werk, inclusief plaatsaanduidingen. Optioneel: hoeveelheden. Eis: het bestek moet als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van bestaand bouwkundig werk
06.04.160 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 2029 | Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde |  | 160 | [5 empty] | 20291 | 1 | Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde | 2322 | Hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen | bar: KA; BFA to INT; AANN
U06.04.170 | 04 | Technisch ontwerp / Bestek | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1813 | Opstellen deurenmatrix | [7 empty] | 18131 | 1 | Opstellen deurenmatrix |  | Opstellen deurenmatrix | R |  | Tabel waarbij op overzichtelijke en logische wijze per binnen- en buitendeur is vermeld wat de bouwkundige en installatietechnische eisen, kenmerken en materialisatie zijn | KA: X; ARC: x; INS: b; AANN: b
06.05 Interieur
06.05.010 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 05 | Interieur | 556 | Maken Technisch Ontwerp Interieur | N | 010 | [5 empty] | 5561 | 1 | Uitwerken Technisch Ontwerp Interieur | 694 | Technisch Ontwerp Interieur | R |  | Inhoud: plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100/1:50/1:20) van inrichting(selementen), afwerkingen en maatvoering / detailtekeningen en specificaties voor zover benodigd voor het vastleggen van de verschijningsvorm en/of van vereiste eigenschappen en maatvoering / beoordelingen van tekeningen van derden in relatie tot de interieurarchitectuur in dit stadium inclusief eventuele rapportages hierover | KA: X; BFA: b; DUB: b; INS: b; GKA: x; INT: x; AANN: b
06.05.010 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 05 | Interieur | 556 | Maken Technisch Ontwerp Interieur | N | 010 | [5 empty] | 5562 | 2 | Presenteren Technisch Ontwerp Interieur | 710 | Presentatie Technisch Ontwerp Interieur | R | Presentatie Ontwerp | Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, …. | KA: X; BFA: b; DUB: b; INS: b; GKA: x; INT: x; AANN: b
06.05.030 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 05 | Interieur | 1309 | Aanleveren technische specificaties Interieur, t.b.v. bestek | N | 030 | [5 empty] | 13091 | 1 | Aanleveren technische specificaties Interieur, tb.v. bestek | 1530 | Technische specificaties Interieur | R |  | Inhoud: technische specificaties van inrichting(selementen) en afwerkingen, inclusief plaatsaanduidingen, t.b.v. door derden op te stellen bestek | bar: GKA to INT
U06.05.031 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 05 | Interieur | 1309 | Aanleveren technische specificaties Interieur, t.b.v. bestek | N | 030 | [5 empty] | 13091 | 1 | Aanleveren technische specificaties Interieur, tb.v. bestek in STABU-systematiek | 1530 | Technische specificaties Interieur | R |  | Inhoud: technische specificaties van inrichting(selementen) en afwerkingen, inclusief plaatsaanduidingen, t.b.v. door derden op te stellen bestek | bar: KA; GKA to INT
06.05.050 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 05 | Interieur | 557 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | N | 050 | [5 empty] | 5571 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | 714 | Bijdrage Interieur aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | KA: X; GKA: x; INT: b; AANN: b
06.05.060 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 05 | Interieur | 1741 | Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen |  | 060 | [5 empty] | 17411 | 1 | Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | 1989 | Bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | T |  | Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen in STABU-systematiek vanuit de invalshoek Interieur, t.b.v. het bestek | KA: X; GKA: x; INT: x; AANN: b
06.05.070 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 05 | Interieur | 1318 | Maken (deel)bestek Interieur |  | 070 | [5 empty] | 13181 | 1 | Maken (deel)bestek Interieur | 1536 | (Deel)bestek Interieur | R |  | Inhoud: ingeval van aparte aanbesteding van interieurwerk: administratieve bepalingen, technische specificaties van (vaste) inrichtingen en afwerkingen, inclusief plaatsaanduidingen / optioneel: hoeveelheden. Eis: het (deel)bestek Interieur moet als zelfstandig contractstuk kunnen dienen | KA: X; INS: b; GKA: x; INT: x; AANN: b
U06.05.071 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 05 | Interieur | 1318 | Maken (deel)bestek Interieur |  | 070 | [5 empty] | 13181 | 1 | Maken (deel)bestek Interieur in STABU-systematiek | 1536 | (Deel)bestek Interieur | R |  | Inhoud: ingeval van aparte aanbesteding van interieurwerk: administratieve bepalingen, technische specificaties van (vaste) inrichtingen en afwerkingen, inclusief plaatsaanduidingen / optioneel: hoeveelheden. Eis: het (deel)bestek Interieur moet als zelfstandig contractstuk kunnen dienen | bar: INS to INT
06.05.080 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 05 | Interieur | 559 | Maken 3D-visualisaties Interieur |  | 080 | [5 empty] | 5591 | 1 | Maken 3D-visualisaties Interieur | 715 | 3D-visualisaties Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek | R | 3D visualisaties | Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie | bar: GKA to INT
U06.05.081 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 05 | Interieur | 559 | Maken 3D-visualisaties Interieur |  | 080 | [5 empty] | 5591 | 1 | Maken 3D-visualisaties Interieur inclusief Vaste Laboratorium Inrichting | 715 | 3D-visualisaties Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek inclusief Vaste Laboratorium Inrichting | R | 3D visualisaties | Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie | bar: GKA to INT
06.05.090 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 05 | Interieur | 2921 | Maken maquette Interieur |  | 090 | [5 empty] | 29211 | 1 | Maken maquette Interieur | 3114 | Maquette Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek | R | Maquette | Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau
06.05.100 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 05 | Interieur | 2032 | Maken hoeveelhedenstaten Interieur |  | 100 | [5 empty] | 20321 | 1 | Maken hoeveelhedenstaten Interieur | 2324 | Hoeveelhedenstaten Interieur fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen | KA: X; GKA: x; INT: x; AANN: b
06.06 Landschap
06.06.010 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 06 | Landschap | 597 | Maken Technisch Ontwerp Landschap | N | 010 | [5 empty] | 5971 | 1 | Maken Technisch Ontwerp Landschap | 697 | Technisch Ontwerp Landschap | R |  | Inhoud: uitwerkingen plan ten behoeve van prijs- en contractvorming: maatvaste plattegronden met indelingen, globale peilen, exacte materialisatie maaiveld en opgaande onderdelen van het plan, leidingen, putten en installaties t.b.v. verwerking hemelwater van gebouw en verhardingen, drainage, beregening / profielen met constructies, materialisatie, maatvoering en peilen, weergegeven in NAP of t.o.v. vloerpeil(en) gebouw(en) / detaillering, definiëring onderdelen en materialen, nadere benodigde uitwerkingen t.b.v. prijs- en contractvorming
06.06.040 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 06 | Landschap | 1311 | Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek) | N | 040 | [5 empty] | 13111 | 1 | Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek) | 1531 | Technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek) | R |  | Inhoud: RAW-werkomschrijvingen: beschrijving van het werk, technische specificaties (kwaliteitseisen) / lijsten: beplantingen (aantallen, soorten, maten, kwaliteiten, vormen), overzicht van door de opdrachtgever te leveren materialen, overzicht van leveranciers, overzicht van producenten / grondbalans: balansen van aanwezige materialen / voorbereidende werkzaamheden als slopen opstallen, grondwerk en rooien beplanting t.b.v. de bouw
06.06.060 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 06 | Landschap | 598 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | N | 060 | [5 empty] | 5981 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | 769 | Bijdrage Landschap aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp
06.06.070 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 06 | Landschap | 1742 | Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek) |  | 070 | [5 empty] | 17421 | 1 | Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek) | 1990 | Bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek) | T |  | Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen volgens Deel 3 van de RAW-systematiek vanuit de invalshoek Landschap, t.b.v. het bestek
06.06.075 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 06 | Landschap | 1319 | Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek) |  | 075 | [5 empty] | 13191 | 1 | Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek) | 1537 | Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek) | R |  | Inhoud: Algemene administratieve bepalingen/RAW-werkomschrijvingen: beschrijving van het werk, technische specificaties (kwaliteitseisen) / lijsten: beplantingen (aantallen, soorten, maten, kwaliteiten, vormen), overzicht van door de opdrachtgever te leveren materialen, overzicht van leveranciers, overzicht van producenten / grondbalans: balansen van aanwezige materialen / voorbereidende werkzaamheden als slopen opstallen, grondwerk en rooien beplantingen t.b.v. de bouw. Eis: het (Deel)bestek Landschap moet als zelfstandig contractstuk kunnen dienen
06.06.080 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 06 | Landschap | 2703 | Opstellen advies grondverbetering en bemesting |  | 080 | [5 empty] | 27031 | 1 | Opstellen advies grondverbetering en bemesting | 2839 | Advies grondverbetering en bemesting | R |  | Inhoud: advies maatregelen grondbewerking, gronduitwisseling, drainage, beregening en bemesting naar aanleiding van uitkomsten verkennend bodemonderzoek
06.06.090 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 06 | Landschap | 2704 | Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie |  | 090 | [5 empty] | 27041 | 1 | Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie | 2840 | Berekening en maatregelen hemelwaterinfiltratie | R |  | Inhoud: uitgangspunten / definitieve berekeningen hemelwaterinfiltratie / beschrijving/specificatie maatregelen
06.06.100 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 06 | Landschap | 2705 | Maken berekening en uitwerken drainage terrein |  | 100 | [5 empty] | 27051 | 1 | Maken berekeningen en uitwerken drainage terrein | 2841 | Berekening en uitwerking drainage terrein | R |  | Inhoud: definitieve berekeningen benodigde drainage / terreintekening met daarop aangegeven: drainageleidingen, locatie(s) voor afwatering op oppervlaktewater of rioolsysteem
06.06.110 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 06 | Landschap | 2706 | Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein |  | 110 | [5 empty] | 27061 | 1 | Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein | 2842 | Berekeningen en advies rioleringen in terrein | T |  | Inhoud: leidingstelsel / dimensionering / capaciteit pompen / ……
06.07 Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
06.07.010 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 577 | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | N | 010 | [5 empty] | 5771 | 1 | Beoordelen technische oplossingen diverse projectdelen t.a.v. bouwfysische aspecten | 689 | Beoordeling technische oplossingen t.a.v. bouwfysische aspecten | T |  | Inhoud: beoordeelde technische oplossingen en principedetails / beoordelingen inclusief motivaties / adviezen | KA: X; BFA: x; CON: b; INS: b; GKA: b; INT: b; AANN: b
06.07.010 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 577 | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | N | 010 | [5 empty] | 5772 | 2 | Maken definitieve berekeningen t.a.v. bouwfysische aspecten | 743 | Definitieve berekeningen bouwfysische aspecten | R |  | Inhoud: definitieve berekeningen ten aanzien van lucht- en waterdichtheid, thermische isolatie en koudebruggen, vocht-/condensvorming, ventilatie, daglicht en uitzicht | KA: X; BFA: x; CON: b; INS: b; GKA: b; INT: b; AANN: b
06.07.010 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 577 | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | N | 010 | [5 empty] | 5773 | 3 | Opstellen ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Bouwfysica | 744 | Ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Bouwfysica | R |  | Inhoud: samenvatting en verantwoording van de volledige bouwfysische advisering en definitieve berekeningen in de TO-fase ten aanzien van aspecten als lucht- en waterdichtheid, gebouwgerelateerde arboaspecten, thermische isolatie en koudebruggen, vocht/condensvorming, temperatuursoverschrijdingen, ventilatie, daglicht en uitzicht, brandveiligheid en diverse aspecten afhankelijk van het overeengekomen activiteitenpakket (bijvoorbeeld stedenbouwfysica, windhinder, beschaduwingsonderzoek) | KA: X; BFA: x; CON: b; INS: b; GKA: b; INT: b; AANN: b
06.07.020 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 584 | Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) | N | 020 | [5 empty] | 5841 | 1 | Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) | 751 | Rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) | T |  | Inhoud: tenminste: gegevens als genoemd in de bijlage van het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (Biab), paragraaf 1.2.4 onderdeel 1a, 1c, 1e, 1i en 1j, met inachtneming van het gestelde in paragraaf 1.5 (“Op een later tijdstip aan te leveren gegevens en bescheiden”) | KA: X; BFA: x; CON: b; INS: b; GKA: b; INT: b; AANN: b
06.07.030 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 585 | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten | N | 030 | [5 empty] | 5851 | 1 | Beoordelen technische oplossingen t.a.v. akoestische basisaspecten | 690 | Beoordeling technische oplossingen t.a.v. akoestische basisaspecten | T |  | Inhoud: beoordeelde technische oplossingen en principedetails / beoordelingen inclusief motivaties / adviezen | KA: X; BFA: x; CON: b; INS: b; GKA: b; INT: b; AANN: b
06.07.030 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 585 | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten | N | 030 | [5 empty] | 5852 | 2 | Maken definitieve berekeningen t.a.v. akoestische basisaspecten | 752 | Definitieve berekeningen akoestische basisaspecten | R |  | Inhoud: definitieve berekeningen ten aanzien van geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering gevel, ruimteakoestiek | KA: X; BFA: x; CON: b; INS: b; GKA: b; INT: b; AANN: b
06.07.030 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 585 | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten | N | 030 | [5 empty] | 5853 | 3 | Opstellen ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Akoestiek | 753 | Ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Akoestiek | R |  | Inhoud: samenvatting en verantwoording van de volledige akoestische advisering en berekeningen in de TO-fase ten aanzien van aspecten als geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering gevel, ruimteakoestiek, alsmede diverse aspecten afhankelijk van het overeengekomen activiteitenpakket (bijvoorbeeld externe geluidsbelasting, installatiegeluid, trillingen, geluidsuitstraling naar de omgeving, zaalakoestiek) | KA: X; BFA: x; CON: b; INS: b; GKA: b; INT: b; AANN: b
06.07.040 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 1465 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen |  | 040 | [5 empty] | 14651 | 1 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen | 746 | Technische specificatie en dimensionering specifieke maatregelen daglichtvoorziening | T |  | Inhoud: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek) NOOT: het gaat hier om bijzondere, niet-standaard daglichtvoorzieningen; normale daglichtvoorzieningen behoren tot het takenpakket Architectuur/bouwkunde | KA: X; BFA: x; CON: b; INS: b; GKA: b; INT: b; AANN: b
06.07.050 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 583 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica |  | 050 | [5 empty] | 5831 | 1 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica | 750 | Technische specificatie maatregelen stedenbouwfysica | T | Techn. specificatie | Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)
06.07.060 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 1464 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen windhinder |  | 060 | [5 empty] | 14641 | 1 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensineren maatregelen windhinder | 748 | Technische specificatie en dimensionering maatregelen windhinder | T | Techn. specificatie | Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)
06.07.070 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 1468 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen |  | 070 | [5 empty] | 14681 | 1 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen | 747 | Technische specificatie en dimensionering bijzondere maatregelen trillingen | T | Techn. specificatie | Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek) | KA: X; BFA: x; CON: b; INS: b; AANN: b
06.07.080 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 1469 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar de omgeving |  | 080 | [5 empty] | 14691 | 1 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving | 757 | Technische specificatie en dimensionering maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving | T | Techn. specificatie | Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek) | KA: X; BFA: x; CON: b; INS: b; GKA: b; AANN: b
06.07.090 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 1467 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid |  | 090 | [5 empty] | 14671 | 1 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid | 755 | Technische specificatie en dimensionering maatregelen installatiegeluid | T | Techn. specificatie | Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek) | KA: X; BFA: x; CON: b; INS: b; GKA: b; AANN: b
06.07.100 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 1470 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek |  | 100 | [5 empty] | 14701 | 1 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek | 758 | Technische specificatie en dimensionering maatregelen ruimteakoestiek | T | Techn. specificatie | Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek) | KA: X; BFA: x; CON: b; INS: b; GKA: b; INT: b; AANN: b
06.07.110 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 587 | Uitbrengen projectspecifiek akoestisch advies |  | 110 | [5 empty] | 5871 | 1 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen externe geluidsbelasting | 756 | Technische specificatie en dimensionering maatregelen externe geluidsbelasting | T | Techn. specificatie | Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek) | KA: X; BFA: x; CON: b; INS: b; GKA: b; INT: b; AANN: b
06.07.200 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 2995 | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | N | 200 | [5 empty] | 29951 | 1 | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | 3240 | Brandveiligheidsplan fase TO | R |  | Inhoud: eventueel aangepaste beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen en compartimenteringen | bar: KA; AANN
06.07.210 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 2996 | Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten |  | 210 | [5 empty] | 29961 | 1 | Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten | 3241 | Rapportage brandveiligheid fase TO | T |  | Inhoud: controle van bestek, c.q. technische specificaties / beoordeling bouwkundige detaillering / beoordeling certificaten en testrapporten / indien van toepassing: voorstellen voor toe te passen materialen in relatie tot brandveiligheid | bar: KA; AANN
06.08 Constructie
06.08.010 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie | 561 | Maken Technisch Ontwerp Constructies | N | 010 | [5 empty] | 5611 | 1 | Maken Technisch Ontwerp Constructies | 695 | Technisch Ontwerp Constructies | R |  | Inhoud: Tekeningen / palenplan(nen) inclusief aanduiding paaltype, - afmetingen en –draagvermogen, overzicht(en) van funderingen (1:100) / plattegronden en doorsneden draagstructuur (1:100) met kolom-, wand- en balkafmetingen, vloertypen en –dikten, vloerbelastingen en dilataties / essentiële plattegrond- en gevelfragmenten (1:50 of groter) / principedetails constructieonderdelen (1:20 of groter). Eisen: de tekeningen moeten voldoende informatie bevatten voor de prijsvorming door de inschrijvers en als contractstuk kunnen dienen. | KA: X; BFA: b; CON: x; DUB: b; INS: b; GKA: b; INT: b; AANN: b
06.08.010 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie | 561 | Maken Technisch Ontwerp Constructies | N | 010 | [5 empty] | 5612 | 2 | Maken hoofdberekeningen Technisch Ontwerp Constructies | 722 | Hoofdberekeningen Technisch Ontwerp Constructies | R |  | Inhoud: gewichtsberekening, inclusief berekening wateraccumulatie op lichte platte daken / stabiliteitsberekening / berekening van belastingen van funderingspalen en/of stroken / globale berekeningen van constructieonderdelen voorzieningen tweede draagweg. Eisen: de berekeningen moeten voldoen als interne onderbouwing van het technisch ontwerp. In de stabiliteitsberekening moeten, op basis van de gekozen opbouw van de constructie en de fundering en onder invloed van de optredende uitwendige krachten en invloeden, voor de constructie als geheel de eigenschappen qua vervorming en qua krachtsverdeling zijn vastgelegd, het evenwicht en de vervormingen zijn gecontroleerd, de gekozen constructieafmetingen zijn geverifieerd en de krachten op de fundering zijn bepaald | KA: X; BFA: b; CON: x; DUB: b; INS: b; GKA: b; INT: b; AANN: b
06.08.010 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie | 561 | Maken Technisch Ontwerp Constructies | N | 010 | [5 empty] | 5613 | 3 | Verwerken van wijzigingen Technisch Ontwerp Constructies | 2844 | Wijzigingen in tekeningen en berekeningen Technisch Ontwerp | T |  | Inhoud: wijzigingen door toedoen van ontwerppartners of derden, voor zover dit in de uitwerking van tekeningen en berekeningen reeds verricht werk niet teniet doet | KA: X; BFA: b; CON: x; DUB: b; INS: b; GKA: b; INT: b
06.08.015 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie | 2974 | Doorontwikkelen ontwerpnota constructies | N | 015 | [5 empty] | 29741 | 1 | Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Constructies | 2843 | Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Constructies | R |  | Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / omschrijving hoofddraagconstructie en brandwering tegen bezwijken daarvan / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / aangehouden belastingen en belastingcombinaties / constructiemethoden en materialen / stabiliteitsprincipe / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / verantwoording t.o.v. Definitief Ontwerp / robuustheid van het ontwerp / uitwerking eventuele tweede draagweg | KA: X; BFA: b; CON: x; DUB: b; INS: b; GKA: b; INT: b; AANN: b
06.08.020 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie | 1312 | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw |  | 020 | [5 empty] | 13121 | 1 | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw | 719 | Aanvullende informatie constructies t.b.v. omgevingsvergunning bouw | T |  | Inhoud: informatie omtrent constructies als bedoeld in paragraaf 2.2, artikel 2.7 "Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het bouwen" van de Regeling omgevingsrecht | KA: X; CON: x; AANN: b
06.08.030 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie | 1313 | Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek | N | 030 | [5 empty] | 13131 | 1 | Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek | 1532 | Technische specificaties Constructies | R |  | Inhoud: technische specificaties van constructies en constructieonderdelen, inclusief plaatsaanduidingen, t.b.v. door derden te vervaardigen bestek | KA: X; BFA: b; CON: x; DUB: b; INS: b; GKA: b; INT: b; AANN: b
U06.08.031 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie | 1313 | Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek | N | 030 | [5 empty] | 13131 | 1 | Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek in STABU-systematiek | 1532 | Technische specificaties Constructies | R |  | Inhoud: technische specificaties van constructies en constructieonderdelen, inclusief plaatsaanduidingen, t.b.v. door derden te vervaardigen bestek | bar: BFA to INT
06.08.030 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie | 1313 | Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek | N | 030 | [5 empty] | 13132 | 2 | Leveren bijdrage Constructies aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | 1991 | Bijdrage Constructies aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | T |  | Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen in STABU-systematiek vanuit de invalshoek Constructie, t.b.v. het bestek | KA: X; CON: x; AANN: b
06.08.050 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie | 562 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | N | 050 | [5 empty] | 5621 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | 723 | Bijdrage Constructies aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | KA: X; CON: x; INS: b; AANN: b
06.08.055 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie | 3028 | Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur | N | 055 | [5 empty] | 30281 | 1 | Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur | 3282 | Demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur | T |  | Inhoud: taakverdeling hoofdconstructeur - coördinerend constructeur in de fasen Uitvoering-Uitvoeringsgereed Ontwerp en Uitvoering-Directievoering op basis van KIWA-Criteria 73/06 bijlage 8 | bar: KA; AANN
06.08.060 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie | 1314 | Adviseren bouwkundige constructies |  | 060 | [5 empty] | 13141 | 1 | Adviseren bouwkundige constructies | 1533 | Advies bouwkundige constructies fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: adviezen aan bouwteamleden op basis van door hen vervaardigde ontwerpdocumenten | KA: X; CON: x; AANN: b
06.08.090 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie | 565 | Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies |  | 090 | [5 empty] | 5651 | 1 | Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies | 725 | Overzichtstekeningen geprefabriceerde betonconstructies, van staal-, hout- en metselwerkconstructies | R |  | Inhoud: Volledig overzicht van voorkomende elementen van de onderscheiden constructietypen, uitgewerkt in plattegronden en eventuele wand- en gevelaanzichten (schaal 1:100 of groter). Eisen: de overzichtstekeningen moeten voldoende informatie bevatten voor de prijsvorming door de inschrijvers en als contractstuk kunnen dienen. Zij moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende elementen van de onderscheiden constructietypen. Wanneer hiermee aan de genoemde eisen kan worden voldaan mogen de overzichten van de onderscheiden constructietypen worden gecombineerd | KA: X; CON: x; AANN: b
06.08.100 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie | 1492 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies |  | 100 | [5 empty] | 14921 | 1 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies | 1817 | Gedetailleerde slooptekeningen Constructies | R |  | Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden van het bestaande gebouw (1:100/1:50), met daarop aangegeven de te slopen constructiedelen, inclusief maatvoering. Eis: de tekeningen moeten als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van constructiedelen | bar: KA; AANN
06.08.110 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie | 1491 | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies |  | 110 | [5 empty] | 14911 | 1 | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies | 1816 | Specificatie maatregelen sloop/renovatie Constructies | R |  | Inhoud: specificatie van te slopen/te renoveren constructiedelen / specificatie van maatregelen t.b.v. de sloop | bar: KA; AANN
06.08.120 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie | 1493 | Maken sloopbestek Constructies |  | 120 | [5 empty] | 14931 | 1 | Maken sloopbestek Constructies | 1818 | Sloopbestek Constructies | R |  | Inhoud: administratieve bepalingen / technische specificaties van te slopen constructiedelen / optioneel: hoeveelheden. Eis: het sloopbestek moet als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van constructiedelen | bar: KA; AANN
U06.08.121 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie | 1493 | Maken sloopbestek Constructies |  | 120 | [5 empty] | 14931 | 1 | Maken sloopbestek Constructies in STABU-systematiek | 1818 | Sloopbestek Constructies | R |  | Inhoud: administratieve bepalingen / technische specificaties van te slopen constructiedelen / optioneel: hoeveelheden. Eis: het sloopbestek moet als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van constructiedelen
06.08.130 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie | 2033 | Maken hoeveelhedenstaten Constructies |  | 130 | [5 empty] | 20331 | 1 | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | 2325 | Hoeveelhedenstaten Constructies fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen | KA: X; CON: x; INS: x; GKA: x; AANN: b
06.08.140 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 08 | Constructie | 3029 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek |  | 140 | [5 empty] | 30291 | 1 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | 3283 | Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Technisch Ontwerp / Bestek | T |  | Inhoud: resultaten verwerkt in Technisch Ontwerp en Ontwerpnota | bar: KA; AANN
06.09 Installaties
06.09.010 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties | 1126 | Maken Technisch Ontwerp Installaties | N | 010 | [5 empty] | 11261 | 1 | Maken gedetailleerde berekeningen Installaties | 1314 | Gedetailleerde berekeningen Installaties | R |  | Inhoud: volledige berekeningen, benodigd voor de dimensionering, maatvoering en apparatuurselectie van alle installatieonderdelen | KA: X; BFA: b; CON: b; DUB: b; INS: x; GKA: b; INT: b; AANN: b
06.09.010 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties | 1126 | Maken Technisch Ontwerp Installaties | N | 010 | [5 empty] | 11262 | 2 | Maken bestektekeningen Installaties | 1313 | Bestektekeningen Installaties | R |  | Inhoud: bestektekeningen (1:100) voorzien van dimensioneringen, maatvoering van alle leidingen en eindtoestellen, schema’s waarin werking en capaciteit van de installaties eenduidig worden vastgelegd / klimaatcondities per ruimte / doorsneden (1:100/1:200) per gebouw(deel) over maatgevende ruimten, sanitaire units en leidingschachten | KA: X; BFA: b; CON: b; DUB: b; INS: x; GKA: b; INT: b; AANN: b
06.09.010 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties | 1126 | Maken Technisch Ontwerp Installaties | N | 010 | [5 empty] | 11263 | 3 | Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Installaties | 2845 | Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Installaties | R |  | Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / verantwoording t.o.v. Definitief Ontwerp | KA: X; BFA: b; CON: b; DUB: b; INS: x; GKA: b; INT: b; AANN: b
U06.09.10.01 |  | Definitief ontwerp |  | Installaties |  | Maken globale warmteverliesberekeningen conform PvE | N | [7 empty] | 3 | Maken schriftelijke toelichting/rapport technisch Ontwerp Installaties |  | Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Installaties |  |  | Inhoud: Schriftelijke toelichting/rapport op Technisch Ontwerp Installaties Inhoud: Basisprincipes voor bouwkundige onderdelen op gebied van: - bereikbaarheid (dagelijks onderhoud) - vervangbaarheid (grootonderhoud/ functiewijzigingen) - maakbaarheid (uitvoering in relatie tot bereikbaarheid) - duurzaamheid - flexibiliteit | bar: KA; AANN
06.09.020 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties | 1921 | Maken Technisch Ontwerp Installaties landschap | N | 020 | [5 empty] | 19211 | 1 | Maken Technisch Ontwerp Installaties Landschap | 2179 | Tekeningen en berekeningen Installaties Landschap | R |  | Inhoud: berekeningen, dimensionering, situering en weergave op tekening van leidingen en installaties (riolering/DWA, HWA, pompen, nutsaansluitingen, beveiliging, terreinverlichting) | bar: BFA to INT
06.09.030 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties | 2291 | Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek | N | 030 | [5 empty] | 22911 | 1 | Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek | 2444 | Technische specificaties ('besteksomschrijvingen') Installaties | R |  | Inhoud: technische specifiacties van installaties en installatie-onderdelen, inclusief plaatsaanduiding, t.b.v. door derden te vervaardigen bestek | KA: X; BFA: b; CON: b; DUB: b; INS: x; GKA: b; INT: b; AANN: b
U06.09.031 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties | 2291 | Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek | N | 030 | [5 empty] | 22911 | 1 | Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek in STABU-systematiek | 2444 | Technische specificaties ('besteksomschrijvingen') Installaties | R |  | Inhoud: technische specifiacties van installaties en installatie-onderdelen, inclusief plaatsaanduiding, t.b.v. door derden te vervaardigen bestek | bar: BFA to INT
06.09.040 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties | 1315 | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw | N | 040 | [5 empty] | 13151 | 1 | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw | 762 | Aanvullende informatie installaties t.b.v. omgevingsvergunning bouw | T |  | Inhoud: informatie omtrent installaties als bedoeld in paragraaf 2.2, artikel 2.7 "Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het bouwen" van de Regeling omgevingsrecht | KA: X; INS: x; AANN: b
06.09.050 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties | 594 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | N | 050 | [5 empty] | 5941 | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | 764 | Bijdrage Installaties aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek | T | V&G RI&E | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | KA: X; INS: x; AANN: b
06.09.055 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties | 2707 | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten | N | 055 | [5 empty] | 27071 | 1 | Maken tekeningen installatieruimten | 2846 | Tekeningen Installatieruimten fase TO | R |  | Inhoud: plattegronden (1:100) met daarop aangegeven: m2 per ruimte, indeling binnenwanden, ruimtefunties, opstortingen, verhoogde vloeren, (grote) sparingen, bijzondere eisen, inrichting met apparaten | bar: KA; AANN
06.09.055 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties | 2707 | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten | N | 055 | [5 empty] | 27072 | 2 | Maken tekeningen leidingschachten | 2847 | Tekeningen Leidingschachten fase TO | R |  | Inhoud: plattegronden (1:20) met daarop aangegeven: hoofdmaten, eventuele tussenvloeren, (grote) sparingen, luiken en deuren, bijzondere eisen | bar: KA; AANN
06.09.058 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties | 2708 | Nader uitwerken Technische Ontwerp Transportinstallaties | N | 058 | [5 empty] | 27081 | 1 | Nader uitwerken Technisch Ontwerp Transportinstallaties | 2848 | Nadere uitwerking Technisch Ontwerp Transportinstallaties | R |  | Inhoud: opstellingstekeningen schachtindelingen (1:10/1:20) / tekeningen schachtopstanden (1:50) / machinekamerindeling (1:10/1:20) / definitieve opgave van door derden te leveren voorzieningen | bar: KA; AANN
06.09.060 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties | 1473 | Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties |  | 060 | [5 empty] | 14731 | 1 | Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties | 1795 | Ontwerptekeningen voor functioneel ontwerp Installaties | R |  | Inhoud: tot bestektekeningen gecompleteerde DO-tekeningen en schema’s (1:200/1:100) / Eis: tekeningen en schema’s moeten in combinatie met het functioneel bestek voor de Installaties voldoende informatie bevatten voor uitwerking door de aanbieder en een prijsaanbieding op basis van die uitwerking | bar: BFA; DUB to INT
06.09.070 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties | 596 | Maken functioneel bestek Installaties |  | 070 | [5 empty] | 5961 | 1 | Maken functioneel bestek Installaties | 766 | Functioneel bestek Installaties | R |  | Inhoud: administratieve bepalingen / technische voorwaarden en technische aanduiding van Installaties / Eis: het functioneel bestek moet in combinatie met de Technisch ontwerptekeningen Installaties voldoende informatie bevatten voor uitwerking door de aanbieder en een prijsaanbieding op basis van die uitwerking
06.09.080 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties | 1745 | Maken bestek Installaties |  | 080 | [5 empty] | 17451 | 1 | Maken bestek Installaties | 1993 | Bestek Installaties | R |  | Inhoud: administratieve bepalingen / technische voorwaarden en technische omschrijving Installaties, inclusief apparatuurselectie / Eis: op basis van het Bestek Installaties, in combinatie met de Bestektekeningen Installaties, moeten aanbieders een eenduidige prijsvorming kunnen verzorgen | KA: X; INS: x; AANN: b
U06.09.080a | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties | 1745 | Maken bestek Installaties |  | 080 | [5 empty] | 17451 | 1 | Maken bestek Installaties in STABU-systematiek | 1993 | Bestek Installaties | R |  | Inhoud: administratieve bepalingen / technische voorwaarden en technische omschrijving Installaties, inclusief apparatuurselectie / Eis: op basis van het Bestek Installaties, in combinatie met de Bestektekeningen Installaties, moeten aanbieders een eenduidige prijsvorming kunnen verzorgen | bar: INS
U06.09.081 |  | Technisch ontwerp / Bestek | 10 | Installaties |  | Maken warmteverliesberekeningen conform GPvE | [8 empty] | 1 | Actualiseren warmteverliesberekening |  | Warmteverliesberekening |  |  | Inhoud: actualiseren warmteverliesberekening conform PvE (BriefBuilder) | KA: X; BFA: b; DUB: b; INS: x; AANN: b
U06.09.082 |  | Technisch ontwerp / Bestek | 11 | Installaties |  | Maken koellastberekeningen conform GPvE | [8 empty] | 1 | Actualiseren koellastberekening |  | Koellastberekening |  |  | Inhoud: actualiseren koellastberekening conform PvE (Briefbuilder) | KA: X; BFA: b; DUB: b; INS: x; GKA: b; AANN: b
U06.09.083 |  | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Installaties |  | Maken temperatuuroverschrijdingsberekeningen conform GPvE | [8 empty] | 1 | Actualiseren temperatuuuroverschrijdingsberekening |  | Temperatuuroverschrijdingsberekening |  |  | Inhoud: actualiseren temperatuuroverschrijdingsberekening conform PvE | KA: X; DUB: b; INS: x; GKA: b; AANN: b
U06.09.084 |  | Technisch ontwerp / Bestek | 13 | Installaties |  | Maken ruimteboek (opstelling labmeubilair en labapparatuur), schaal 1:20 | [8 empty] | 1 | Actualiseren ruimteboek (opstelling labmeubilair en labapparatuur) |  | Ruimteboek |  |  | Inhoud: actualiseren inrichtingstekeningen van ruimten waarop aangegeven vaste en losse inrichting, apparatuur en installatietechnische voorzieningen inclusief labmeubilair en labapparatuur, schaal 1:20 | KA: X; BFA: b; CON: b; DUB: b; INS: b; GKA: x; INT: x; AANN: b
U06.09.085 |  | Technisch ontwerp / Bestek | 14 | Installaties |  | Maken verlichtingsberekeningen conform het GPvE | [8 empty] | 1 | Actualiseren lichtberekeningen |  | Lichtberekeningen |  |  | Inhoud: actualiseren lichtberekeningen conform PvE (BriefBuilder) | KA: X; INS: x; GKA: b; AANN: b
U06.09.086 |  | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Installaties |  | Maken kabelsdoorsnede, kortsluit- en selectiviteitsberekeningen | [8 empty] | 1 | Actualiseren kabelsdoorsnede, kortsluit- en selectiviteitsberekeningen |  | Kabeldoorsnede, kortsluit- en selectiviteitsberekeningen |  |  | Inhoud: actualiseren kabelsdoorsnede, kortsluit- en selectiviteitsberekeningen | KA: X; INS: x; AANN: b
U06.09.087 |  | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Installaties |  | (Laten) opstellen Basisdocument brandveiligheid | [8 empty] | 1 | (Laten) actualiseren Basisdocument brandveiligheid |  | Basisdocument brandveiligheid |  |  | Inhoud: (laten) actualiseren basisdocumenet brandveiligheid conform PvE | KA: X; BFA: b; INS: x; AANN: b
U06.09.088 |  | Technisch ontwerp / Bestek | [12 empty] | 1 | Actualiseren 3D visualisaties of doorsneden van knelpunten B, W en E |  | Overzicht knelpunten B, W en E |  |  | Inhoud: actualiseren oplossing knelpunten B, W en E | bar: KA; AANN
06.09.090 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties | 1127 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties |  | 090 | [5 empty] | 11271 | 1 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties | 1315 | Gedetailleerde slooptekeningen Installaties | R |  | Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden bestaande gebouw (1:100/1:50), met daarop in detail aangegeven de te slopen Installaties en –installatie-onderdelen, inclusief maatvoering / Eis: de tekeningen moeten als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van bestaande Installaties en –installatie-onderdelen | bar: KA; AANN
06.09.100 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties | 1128 | Maken sloopbestek Installaties |  | 100 | [5 empty] | 11281 | 1 | Maken sloopbestek Installaties | 1316 | Sloopbestek Installaties | R |  | Inhoud: administratieve bepalingen / technische specificaties van te slopen Installaties en –installatie-onderdelen, inclusief plaatsaanduidingen | bar: KA; AANN
06.09.101 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties | 1128 | Maken sloopbestek Installaties |  | 100 | [5 empty] | 11281 | 1 | Maken sloopbestek Installaties in STABU-systematiek | 1316 | Sloopbestek Installaties | R |  | Inhoud: administratieve bepalingen / technische specificaties van te slopen Installaties en –installatie-onderdelen, inclusief plaatsaanduidingen
06.09.110 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties | 1124 | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties |  | 110 | [5 empty] | 11241 | 1 | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties | 1312 | Specificatie maatregelen sloop/renovatie Installaties | R |  | Inhoud: specificatie van te slopen/te renoveren Installatie- en leidingsystemen / specificatie van maatregelen t.b.v. de sloop en/of renovatie van Installatie- en leidingsystemen | bar: KA; AANN
06.09.120 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties | 2034 | Maken hoeveelhedenstaten Installaties |  | 120 | [5 empty] | 20341 | 1 | Maken hoeveelhedenstaten Installaties | 2326 | Hoeveelhedenstaten Installaties fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten | KA: X; INS: x; GKA: b; AANN: b
06.09.130 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties | 2035 | Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen |  | 130 | [5 empty] | 20351 | 1 | Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen | 2327 | Installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen fase Technisch ontwerp | T |  | Inhoud: bouwkundige plattegronden met daarop aangegeven de voor kopers relevante installatiecomponenten, inclusief eventuele opties / grafische gegevens installatiecomponenten / eventuele referentiebeelden
06.09.140 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties | 2709 | Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties |  | 140 | [5 empty] | 27091 | 1 | Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties | 2849 | Concept Opleveringsprotocol Installaties | R |  | Inhoud: opleveringsprotocol / bijbehorende functiematrices t.b.v. de beproeving van installaties bij oplevering | KA: X; INS: x; GKA: b; AANN: b
U06.09.141 | 09 | Technisch ontwerp / Bestek | 09 | Installaties | 1136 | Maken van meet- en inregelboek Installaties |  | 040 | [5 empty] | 11361 | 1 | Maken van meet- en inregelboek Installaties | 1338 | Meet- en inregelboek Installaties | R |  | Inhoud: opsomming van installaties die inregeling behoeven / methoden en procedures voor het meten van de prestaties van installaties / methoden en procedures voor het inregelen van installaties | bar: KA; AANN
U06.09.142 |  | Uitvoering - Directievoering | 10 | Installaties |  | Controleren van meet- en inregelboek Installaties | [8 empty] | 1 | Controleren van meet- en inregelboek Installaties |  | Meet- en inregelboek Installaties |  |  | Inhoud: controle van installaties die inregeling behoeven / methoden en procedures voor het meten van de prestaties van installaties / methoden en procedures voor het inregelen van installaties | [20 empty] | X | bar: KA; INS; AANN
U06.09.143 | 09 | Uitvoering - Directievoering |  |  |  |  | N | [7 empty] | 1 | Opstellen commissioningsplan |  | Commissioningsplan |  |  | Inhoud: opstellen commissioningsplan | [20 empty] | X | bar: KA; AANN
06.10 Geotechniek
06.10.010 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 10 | Geotechniek | 945 | Updaten funderingsadvies |  | 010 | [5 empty] | 9451 | 1 | Updaten funderingsadvies | 1168 | Update funderingsadvies | R |  | Inhoud: herijking geotechnisch advies naar aanleiding van Technisch Ontwerp Constructies | KA: X; CON: x; AANN: b
06.10.020 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 10 | Geotechniek | 944 | Maken Technisch Ontwerp bouwput |  | 020 | [5 empty] | 9441 | 1 | Maken Technisch Ontwerp bouwput | 1167 | Technisch Ontwerp bouwput | R |  | Inhoud: plattegronden, doorsneden, (bodem)profielen van de bouwput / dimensies en materialen van grondkerende elementen en benodigde bouwputvoorzieningen / gedetailleerde beschrijving uitvoering | bar: CON
06.10.030 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 10 | Geotechniek | 1848 | Maken Technisch Ontwerp bemaling |  | 030 | [5 empty] | 18481 | 1 | Maken Technisch Ontwerp bemaling | 2108 | Technisch Ontwerp bemaling | R |  | Inhoud: gespecificeerde maatregelen t.b.v. bemaling bouwput, plattegrond bouwput met daarop aangegeven de locaties van bemalingspunten, capaciteiten e.d. | KA: X; CON: x; AANN: b
06.10.040 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 10 | Geotechniek | 1924 | Maken Technisch Ontwerp drainage |  | 040 | [5 empty] | 19241 | 1 | Maken Technisch Ontwerp drainage | 2182 | Technisch Ontwerp drainage | R |  | Inhoud: gespecificeerde maatregelen t.b.v. drooghouden gebouw, kruipruimten e.d. / drainagevoorzieningen op tekening aangegeven | KA: X; CON: x; AANN: b
06.11 Ontwerpintegratie
06.11.010 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 11 | Ontwerpintegratie | 571 | Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp | N | 010 | [5 empty] | 5711 | 1 | Coördineren raakvlakken deelontwerpen | 731 | Afspraken en coördinatietekeningen Technisch ontwerp | T |  | Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input-outputrelaties) / coördinatietekeningen Technisch ontwerp: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen | bar: KA; BFA to INT; AANN
06.11.010 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 11 | Ontwerpintegratie | 571 | Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp | N | 010 | [5 empty] | 5712 | 2 | Optimaliseren gebouwprestaties | 3115 | Optimalisatie gebouwprestaties fase Technisch ontwerp | T |  | Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties | bar: KA; BFA to INT; AANN
06.11.010 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 11 | Ontwerpintegratie | 571 | Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp | N | 010 | [5 empty] | 5713 | 3 | Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen | 3211 | Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Technisch ontwerp | T |  | Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van participanten / eventuele aanwijzingen aan participanten ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen | bar: KA; AANN
06.11.020 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 11 | Ontwerpintegratie | 1759 | Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | N | 020 |  |  |  | M |  | 17591 | 1 | Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp | 2007 | Onderlinge beoordelingen Technisch Ontwerp per deelontwerp | T | Onderlinge beoordelingen | Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing | KA: X; BFA: x; CON: x; DUB: x; INS: x; GKA: x; INT: x; BKA: x; AANN: b
U06.11.020.01 |  | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Ontwerpintegratie |  | Opstellen overzicht installatietechnische voorzieningen t.b.v. bouwkunde | N | [7 empty] | 1 | Opstellen overzicht installatietechnische voorzieningen t.b.v. bouwkunde |  | Overzicht installatietechnische voorzieningen t.b.v. bouwkunde |  |  | Inhoud: overzicht installatietechnische voorzieningen t.b.v. bouwkunde | bar: KA; CON; INS to GKA; AANN
U06.11.020.02 |  | Technisch ontwerp / Bestek | 13 | Ontwerpintegratie |  | Opstellen overzicht constructieve voorzieningen t.b.v. installaties | N | [7 empty] | 1 | Opstellen overzicht constructieve voorzieningen t.b.v. installaties en vaste laboratorium inrichting |  | Overzicht constructieve voorzieningen t.b.v. installaties |  |  | Inhoud: overzicht constructieve voorzieningen t.b.v. installaties | KA: X; CON: b; INS: x; GKA: b; AANN: b
U06.11.020.03 |  | Technisch ontwerp / Bestek | 14 | Ontwerpintegratie |  | Opstellen overzicht bouwkundige hulpwerken t.b.v. installaties | N | [7 empty] | 1 | Opstellen overzicht bouwkundige hulpwerken t.b.v. installaties en vaste laboratorium inrichting |  | Overzicht bouwkundige hulpwerken t.b.v. installaties |  |  | Inhoud: overzicht bouwkundige hulpwerken t.b.v. installaties | KA: X; CON: b; INS: x; GKA: b; AANN: b
U06.11.020.04 |  | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Ontwerpintegratie |  | Opstellen integraal overzicht overzicht hulpwerken | N | [7 empty] | 1 | Opstellen integraal overzicht overzicht hulpwerken |  | Integraal overzicht overzicht hulpwerken |  |  | Inhoud: integraal overzicht overzicht hulpwerken | KA: X; CON: b; INS: x; GKA: b; AANN: b
U06.11.020.05 |  | Technisch ontwerp / Bestek |  |  |  |  | N | [7 empty] | 1 | Opstellen overzicht (opgeloste) fysieke knelpunten B, W en E |  | Overzicht (opgeloste) fysieke knelpunten B, W en E |  |  | Inhoud: overzicht (opgeloste) fysieke knelpunten B, W en E | bar: KA; AANN
06.11.030 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 11 | Ontwerpintegratie | 1777 | Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening | N | 030 | [5 empty] | 17771 | 1 | Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening | 2038 | Definitieve EPC-berekening fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: gehanteerde uitgangspunten / gehanteerde berekeningsmethode / berekende waarde(n) EPC | bar: BFA to GKA
U06.11.031 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 11 | Ontwerpintegratie | 1777 | Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening | N | 030 | [5 empty] | 17771 | 1 | Evalueren/bijstellen definitieve BENG-berekening | 2038 | Definitieve EPC-berekening fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: gehanteerde uitgangspunten / gehanteerde berekeningsmethode / berekende waarde(n) EPC | bar: BFA to GKA
06.11.080 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 11 | Ontwerpintegratie | 572 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | N | 080 | [5 empty] | 5721 | 1 | Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten | 3212 | Verzoek tot leveren bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Technisch ontwerp / Bestek | T |  | Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie te maken voor het eigen vakgebied | bar: KA; AANN
06.11.080 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 11 | Ontwerpintegratie | 572 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | N | 080 | [5 empty] | 5722 | 2 | Opstellen V&G-plan ontwerpfase | 732 | V&G-plan ontwerpfase | R |  | Inhoud: korte beschrijving tot stand te brengen werk / overzicht betrokken organisaties en bedrijven / NAW-gegevens V&G-coördinator ontwerpfase / inventarisatie en evaluatie van V&G-risico’s / bouwkundige, technische en organisatorische keuzen, gemaakt in ontwerpfase in verband met V&G | bar: KA; CON; INS to GKA; AANN
06.11.080 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 11 | Ontwerpintegratie | 572 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | N | 080 | [5 empty] | 5723 | 3 | Opstellen/aanvullen V&G-dossier | 733 | V&G-dossier fase Technisch ontwerp | T | V&G dossier | Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren en slopen van het werk na oplevering | bar: KA; CON; INS to GKA; AANN
06.11.081 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 11 | Ontwerpintegratie | 1320 | Integreren technische specificaties | N | 081 | [5 empty] | 13201 | 1 | Integreren technische specificaties | 1538 | Technische specificaties | R |  | Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde technische specificaties per projectdeel (gebouw, interieur, Landschap, constructies en technische installaties), inclusief plaatsaanduiding | bar: KA; CON; INS to INT; AANN
06.11.100 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 11 | Ontwerpintegratie | 1833 | Maken geïntegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies) |  | 100 | [5 empty] | 18331 | 1 | Samenvoegen Aanvullende Administratieve Bepalingen en technische specificaties tot Bestek | 2088 | Bestek | R |  | Inhoud: Aanvullende Administratieve Bepalingen voor de uitvoering / technische specificaties voor Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies en eventueel Landschap en Installaties | bar: KA; CON to INS; INT; AANN
U06.11.101 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 11 | Ontwerpintegratie | 1833 | Maken geïntegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies) |  | 100 | [5 empty] | 18331 | 1 | Samenvoegen Aanvullende Administratieve Bepalingen en technische specificaties tot Bestek in STABU-systematiek | 2088 | Bestek | R |  | Inhoud: Aanvullende Administratieve Bepalingen voor de uitvoering / technische specificaties voor Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies en eventueel Landschap en Installaties | bar: CON to INS; INT
06.11.110 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 11 | Ontwerpintegratie | 2031 | Integreren hoeveelhedenstaten |  | 110 | [5 empty] | 20311 | 1 | Integreren hoeveelhedenstaten | 2323 | Integrale hoeveelhedenstaten fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructie, Installaties | bar: KA; CON; INS; AANN
06.11.120 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 11 | Ontwerpintegratie | 2710 | Maken definitief sluit- en beveiligingsplan |  | 120 | [5 empty] | 27101 | 1 | Maken definitief sluit- en beveiligingsplan | 2850 | Definitief sluit- en beveiligingsplan | R |  | Inhoud: uitgangspunten toegang tot gebouw / uitgangspunten toegang tot ruimten / uitgangspunten beveiliging gebouw / sluitplan / beveiligingsplan | bar: KA to OG; INS to GKA; AANN
06.12 Geld
06.12.010 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld | 1447 | Bewaken fasebudget | N | 010 | [5 empty] | 14471 | 1 | Bewaken fasebudget | 1788 | Rapport bewaking TO-budget | R | Rapport bewaking budget | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal | bar: OG
06.12.020 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld | 1154 | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) |  | 020 |  | C |  |  |  | 11541 | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) | [5 empty] | KA: X; GKA: x; AANN: b
06.12.020.01 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld | 630 | Bijdragen aan begroting bouwkosten, Architectuur/bouwkunde |  |  | 01 |  | 1154 |  |  | 6301 | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van technische oplossingen | 817 | Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp | T | Begroting bouwkosten TO | Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing | bar: KA; AANN
06.12.020.02 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld | 900 | Bijdragen aan begroting bouwkosten, Interieur |  |  | 02 |  | 1154 |  |  | 9001 | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur op basis van technische oplossingen | 1124 | Bijdrage Interieur aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp | T | Begroting bouwkosten TO | Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing | KA: X; INT: x; AANN: b
06.12.020.03 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld | 631 | Bijdragen aan begroting bouwkosten, Landschap |  |  | 03 |  | 1154 |  |  | 6311 | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap op basis van technische oplossingen | 818 | Bijdrage Landschap aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp | T | Begroting bouwkosten TO | Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing
06.12.020.04 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld | 632 | Bijdragen aan begroting bouwkosten, Constructies |  |  | 04 |  | 1154 |  |  | 6321 | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies op basis van technische oplossingen | 819 | Bijdrage Constructies aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp | T | Begroting bouwkosten TO | Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing | KA: X; CON: x; AANN: b
06.12.020.05 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld | 633 | Bijdragen aan begroting bouwkosten, Installaties |  |  | 05 |  | 1154 |  |  | 6331 | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van technische oplossingen | 820 | Bijdrage Installaties aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp | T |  | Inhoud: begroting installatiekosten op basis van prijzen per technische oplossing | KA: X; INS: x; AANN: b
06.12.020.06 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld | 1078 | Bijdragen aan begroting bouwkosten, Fundering |  |  | 06 |  | 1154 |  |  | 10781 | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Fundering op basis van technische oplossingen | 1270 | Bijdrage Geotechniek aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp | T | Begroting bouwkosten TO | Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing | KA: X; CON: x; AANN: b
U06.12.020.07 |  | Technisch ontwerp / Bestek | [12 empty] | 1 | Bijdragen aan begroting Vaste Laboratorium Inrichting op basis van technische oplossingen |  | Bijdrage Vaste Laboratorium Inrichting aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp |  |  | Inhoud*: begroting bouwkosten en installatiekosten op basis van prijzen per technische oplossing
06.12.030 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld | 634 | Begroten bouwkosten | N | 030 | [5 empty] | 6341 | 1 | Begroten bouwkosten | 821 | TO-begroting | R |  | Inhoud: begroting van bouw- en installatiekosten op basis van prijzen per technische oplossing | KA: X; CON: b; INS: b; GKA: b; INT: b; BKA: x; AANN: b
06.12.040 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld | 1444 | Ramen investeringskosten | N | 040 | [5 empty] | 14441 | 1 | Ramen investeringskosten | 822 | Raming investeringskosten fase Technisch ontwerp | R | Raming investeringskosten | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies | bar: OG; BKA
06.12.040 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld | 1444 | Ramen investeringskosten | N | 040 | [5 empty] | 14442 | 2 | Adviseren investeringskosten | 2334 | Advies investeringskosten fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: risicobeschouwing / beoordeling investeringskosten ten opzichte van budget / advies te treffen maatregelen | bar: KA; BKA
06.12.050 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld | 1445 | Adviseren kosten-kwaliteit | N | 050 | [5 empty] | 14451 | 1 | Adviseren kosten-kwaliteit | 1787 | Kosten-kwaliteitsadvies fase Technisch ontwerp | R | Kosten-kwal. advies | Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies | KA: X; BKA: x; AANN: b
06.12.070 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld | 1446 | Ramen exploitatiekosten |  | 070 | [5 empty] | 14461 | 1 | Ramen exploitatiekosten | 823 | Raming exploitatiekosten fase Technisch ontwerp | R | Raming exploitatiekosten | Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | KA: X; CON: b; INS: b; GKA: b; INT: b; BKA: x
06.12.080 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld | 2042 | Analyseren kosten-baten exploitatie |  | 080 | [5 empty] | 20421 | 1 | Analyseren kosten-baten exploitatie | 2335 | Analyse kosten-baten exploitatie fase Technisch ontwerp | R | Analyse k-b expl. vanaf fase4 | Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies | KA: X; CON: b; INS: b; GKA: b; INT: b; BKA: x
06.12.090 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld | 2043 | Herijken financieringsmogelijkheden |  | 090 | [5 empty] | 20431 | 1 | Herijken financieringsmogelijkheden | 2336 | Overzicht financieringsmogelijkheden in fase Technisch ontwerp | R | Fin.mogelijkh. fase TO | Inhoud*: definitieve uitwerking financieringsmogelijkheden / advies
06.12.100 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 12 | Geld | 2518 | Opstellen subsidieaanvragen |  | 100 | [5 empty] | 25181 | 1 | Opstellen subsidieaanvragen | 2337 | Subsidieaanvragen in fase Technisch ontwerp | R | Subsidieaanvragen fase DO en TO | Inhoud*: conform toepasselijke subsidievoorwaarden uitgewerkte subsidieaanvragen | bar: OG; CON to INS
06.13 Organisatie / procesintegratie
06.13.010 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 13 | Organisatie/procesintegratie | 635 | Organiseren project | N | 010 | [5 empty] | 6351 | 1 | Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie | 825 | Plan projectorganisatie fase Technisch ontwerp | R | Plan projectorganisatie | Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling | bar: OG
06.13.010 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 13 | Organisatie/procesintegratie | 635 | Organiseren project | N | 010 | [5 empty] | 6352 | 2 | Beheren projectorganisatie | 1578 | Realisatie projectorganisatie fase Technisch ontwerp | T | Realisatie projectorganisatie | Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen | bar: OG
06.13.020 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 13 | Organisatie/procesintegratie | 623 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 6231 | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | 729 | Faseplan Technisch ontwerp | R | Faseplan | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen | bar: KA
06.13.020 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 13 | Organisatie/procesintegratie | 623 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 6231 | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | 791 | Plan van Aanpak Project fase Technisch ontwerp | R | PvA Project | Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten | bar: KA
06.13.020 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 13 | Organisatie/procesintegratie | 623 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 6232 | 2 | Sturen en bewaken fase Technisch ontwerp | 798 | Startrapport fase Technisch ontwerp | T | Startrapport | Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren | bar: OG
06.13.020 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 13 | Organisatie/procesintegratie | 623 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 6232 | 2 | Sturen en bewaken fase Technisch ontwerp | 801 | Sturingsmaatregelen Technisch ontwerp | T | Sturingsmaatregelen | Inhoud*: opsomming van maatregelen | bar: OG
06.13.020 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 13 | Organisatie/procesintegratie | 623 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 6232 | 2 | Sturen en bewaken fase Technisch ontwerp | 802 | Fase-afsluiting Technisch ontwerp | R | Fase-afsluiting | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase | bar: OG
06.13.030 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 13 | Organisatie/procesintegratie | 2975 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp | N | 030 | [5 empty] | 29751 | 1 | Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Technisch ontwerp | 3213 | Advies besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Technisch ontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten | bar: KA
06.13.030 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 13 | Organisatie/procesintegratie | 2975 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp | N | 030 | [5 empty] | 29752 | 2 | Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project | 3214 | Advies besluitvorming voortgang project fase Technisch ontwerp / Bestek | R |  | Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Technisch ontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project | bar: KA
06.14 Tijd
06.14.010 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 14 | Tijd | 1073 | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) | N | 010 |  | C |  |  |  | 10731 | 1 | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) | [5 empty] | KA: X; GKA: x; AANN: b
06.14.010.01 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 14 | Tijd | 625 | Bijdragen aan herijken planning, Architectuur/bouwkunde | N |  | 01 |  | 1073 |  |  | 6251 | 1 | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Architectuur/bouwkunde | 812 | Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s | bar: KA; CON; AANN
06.14.010.02 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 14 | Tijd | 899 | Bijdragen aan herijken planning, Interieur | N |  | 02 |  | 1073 |  |  | 8991 | 1 | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Interieur | 1123 | Bijdrage Interieur aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s | KA: X; INT: x; AANN: b
06.14.010.03 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 14 | Tijd | 626 | Bijdragen aan herijken planning, Landschap | N |  | 03 |  | 1073 |  |  | 6261 | 1 | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Landschap | 813 | Bijdrage Landschap aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
06.14.010.04 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 14 | Tijd | 627 | Bijdragen aan herijken planning, Constructies | N |  | 04 |  | 1073 |  |  | 6271 | 1 | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Constructies | 814 | Bijdrage Constructies aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s | bar: KA; CON; AANN
06.14.010.05 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 14 | Tijd | 628 | Bijdragen aan herijken planning, Installaties | N |  | 05 |  | 1073 |  |  | 6281 | 1 | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Installaties | 815 | Bijdrage Installaties aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s | KA: X; INS: x; GKA: b; AANN: b
U06.14.010.06 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 14 | Tijd | 628 | Bijdragen aan herijken planning, Installaties | N |  | 05 |  | 1073 |  |  | 6281 | 1 | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Vaste Laboratorium Inrichting | 815 | Bijdrage Vaste Laboratorium Inrichting aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp | T | Planning doorlooptijd | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s
06.14.020 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 14 | Tijd | 629 | Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum | N | 020 | [5 empty] | 6291 | 1 | Herijken projectplanning | 816 | Planning projectdoorlooptijd fase Technisch ontwerp | R | Projecttijdschema | Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s | bar: KA; CON; INS to INT; AANN
06.14.020 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 14 | Tijd | 629 | Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum | N | 020 | [5 empty] | 6292 | 2 | Herijken analyse haalbaarheid opleveringsdatum | 3215 | Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen | bar: KA; AANN
U06.14.030 |  | Technisch ontwerp / Bestek |  |  |  |  | N | [8 empty] | Herijken uitvoeringsplanning en bouwfaseringsplan op hoofdlijnen (weekniveau) |  | Uitvoeringsplanning |  |  | Inhoud: uitvoeringsplanning op weekniveau | bar: KA; AANN
06.15 Informatie en Communicatie
06.15.001 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | 2397 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek | N | 001 | [5 empty] | 23971 | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek | 2541 | Informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek | T | Info- en comm.plan | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten | bar: KA to OG; BFA to BKA; AANN
06.15.005 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | 2976 | Beheren projectwebsite |  | 005 | [5 empty] | 29761 | 1 | Beheren projectwebsite | 3216 | Projectwebsite fase Technisch ontwerp / Bestek | T | Projectwebsite | Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur | bar: KA
06.15.010 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | 639 | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | N | 010 |  |  |  | M |  | 6391 | 1 | Voeren van overleg met de opdrachtgever | 3075 | Verslagen overleg opdrachtgever fase Technisch ontwerp/Bestek | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: KA; BFA to BKA; AANN
U06.15.011 |  | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Informatie en Communicatie |  | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen werkgroepvergaderingen (M-taak) | N | [7 empty] | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen |  | Verslagen werkgroepvergaderingen fase Definitief ontwerp |  |  | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: KA; AANN
06.15.015 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | 2030 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | N | 015 | [5 empty] | 20301 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | 2008 | Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Technisch Ontwerp | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: KA; AANN
06.15.020 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | 637 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | N | 020 |  |  |  | M |  | 6371 | 1 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen | [24 empty] | X | X | bar: KA to OG; BFA to BKA; AANN
U06.15.021.00 |  | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Informatie en Communicatie |  | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen projectgroepvergaderingen (M-taak) | N | [7 empty] | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van projectteamvergaderingen (1x per 2 weken) |  | Verslagen projectteamvergaderingen fase Definitief ontwerp |  |  | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: OG
U06.15.021.01 |  | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Informatie en Communicatie |  | Deelnemen aan projectgroepvergaderingen | N |  |  |  |  | M |  |  |  | Deelnemen aan projectteamvergaderingen (1x per 2 weken) | [5 empty] | KA: a; OG: X; BFA: x; CON: x; DUB: x; INS: x
06.15.025 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | 2284 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | N | 025 | [5 empty] | 22841 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 2433 | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Technisch ontwerp / Bestek | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: OG
06.15.027 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | 1917 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | N | 027 |  |  |  | M |  | 19171 | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen | bar: OG
U06.15.028.01 | 04 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | 2282 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | N | 024 | [5 empty] | 22821 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van kernteamvergaderingen (1x per kwartaal) | 2431 | Verslagen kernteamvergaderingen fase Definitief ontwerp | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: OG
U06.15.028.02 | 04 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | 1915 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | N | 025 |  |  |  | M |  | 19151 | 1 | Deelnemen aan kernteamvergaderingen (1x per kwartaal) | bar: OG
06.15.030 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | 638 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | N | 030 |  |  |  | M |  | 6381 | 1 | Voeren van overleg met externe specialisten | 3094 | Verslagen overleg externe specialisten fase Technisch ontwerp / Bestek | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | KA: X; BFA: x; CON: x; DUB: x; INS: x; AANN: b
06.15.040 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | 643 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | N | 040 |  |  |  | M |  | 6431 | 1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | 3080 | Verslagen overleg bevoegde instanties fase Technisch ontwerp/Bestek | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | KA: X; OG: b; BFA: x; CON: x; INS: x
06.15.050 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | 642 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | N | 050 |  |  |  | M |  | 6421 | 1 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen | 3089 | Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Technisch ontwerp / Bestek | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | KA: X; OG: b; INS: x; AANN: b
06.15.060 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | 667 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | N | 060 | [5 empty] | 6671 | 1 | Managen wijzigingen | 852 | Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Technisch ontwerp | R | Formele voorstellen tot wijzigingen | Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging | bar: KA; BFA to INT; AANN
06.15.060 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | 667 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | N | 060 | [5 empty] | 6672 | 2 | Verwerken wijzigingsbesluiten | 853 | Rapport verwerkte wijzigingen fase Technisch ontwerp | T | Verwerkte wijzigingen | Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten | bar: KA; BFA to INT; AANN
06.15.070 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | 668 | Beheren projectdocumenten | N | 070 | [5 empty] | 6681 | 1 | Beheren procesdocumenten | 857 | Rapport procesdocumenten fase Technisch ontwerp | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | bar: KA; BFA to INT
06.15.070 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | 668 | Beheren projectdocumenten | N | 070 | [5 empty] | 6682 | 2 | Beheren productdocumenten | 858 | Rapport productdocumenten fase Technisch ontwerp | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | bar: KA; BFA to INT
06.15.075 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | 2044 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) |  | 075 |  |  |  | M |  | 20441 | 1 | Voeren van overleg over financiering en subsidies | 2338 | Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Technisch ontwerp | T | Bespr.vers. overleg fin. en subs | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: OG; CON to INS; BKA
06.15.080 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | 648 | Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) |  | 080 |  |  |  | M |  | 6481 | 1 | Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen | 3116 | Voorlichting en inspraak bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch Ontwerp | T | Voorlichting en inspraak | Inhoud*: afhankelijk van project: voorlichtingsmateriaal, presentatie / verslag inspraak / consequenties inspraak / conclusies / advies | KA: X; OG: b; INS: x; GKA: x; INT: x; AANN: b
06.15.080 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | 648 | Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) |  | 080 |  |  |  | M |  | 6482 | 2 | Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen | 3117 | Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch ontwerp / Bestek | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | KA: X; OG: b; INS: x; GKA: x; INT: x; AANN: b
06.15.090 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 15 | Informatie en Communicatie | 1814 | Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | N | 090 |  |  |  | M |  | 18141 | 1 | Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen | 3118 | Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch ontwerp / Bestek | T | Adviezen aan bewoners e.a. | Inhoud*: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen | bar: KA to OG; AANN
06.16 Kwaliteitszorg en risico's
06.16.010 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1040 | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | N | 010 |  | C |  |  |  | 10401 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | bar: KA; GKA
06.16.010.01 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 650 | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | N |  | 01 |  | 1040 |  |  | 6501 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | 826 | RI&E Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: KA; AANN
06.16.010.02 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 901 | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur | N |  | 02 |  | 1040 |  |  | 9011 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur | 1125 | RI&E Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: KA; AANN
06.16.010.03 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 651 | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | N |  | 03 |  | 1040 |  |  | 6511 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | 827 | RI&E Landschap fase Technisch ontwerp / Bestek | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
06.16.010.04 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 652 | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | N |  | 04 |  | 1040 |  |  | 6521 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | 828 | RI&E Constructies fase Technisch ontwerp / Bestek | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | KA: X; CON: x; AANN: b
06.16.010.05 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 653 | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | N |  | 05 |  | 1040 |  |  | 6531 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | 829 | RI&E Installaties fase Technisch ontwerp / Bestek | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | KA: X; INS: x; AANN: b
U06.16.010.06 | 04 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 214 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | N |  | 05 |  | 1023 |  |  | 2141 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Vaste Laboratorium Inrichting | 148 | RI&E Vaste Laboratorium Inrichting fase Technisch Ontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
06.16.020 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 654 | Herijken en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | N | 020 | [5 empty] | 6541 | 1 | Herijken RI&E`s per projectdeel | 830 | Project RI&E fase Technisch ontwerp | R | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: KA; CON; INS; INT; AANN
06.16.022 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2045 | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | N | 022 |  |  |  | M |  | 20451 | 1 | Analyseren en behandelen milieu-effecten | 2339 | Analyse milieu-effecten Technisch ontwerp | R | Analyse milieu-effecten | Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies | KA: X; BFA: b; CON: x; DUB: b; INS: x; AANN: b
06.16.024 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2977 | Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) |  | 024 |  |  |  | M |  | 29771 | 1 | Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk | 3217 | Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Technisch ontwerp | T |  | Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)
06.16.025 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2978 | Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) |  | 025 | [5 empty] | 29781 | 1 | Herijken en aanvullen assessment | 3218 | Assessment duurzaamheidskenmerk fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)
U06.16.026 |  | Technisch ontwerp / Bestek | [12 empty] | 2 | Herijken document met afwijkingen t.o.v. PvE en voorafgaande fase |  | Overzicht afwijjkingen t.o.v. PvE en voorafgaande fase |  |  | Inhoud: opstellen document met afwijkingen t.o.v. het PvE en voorafgaande fase | bar: KA; AANN
06.16.028 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2046 | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | N | 028 |  |  |  | M |  | 20461 | 1 | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid | 2340 | Analyse effecten sociale veiligheid fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de gebruiksfase bij uitvoering van het Technisch Ontwerp / conclusies / aanbevelingen | bar: KA; AANN
06.16.030 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1482 | Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | N | 030 |  | C |  |  |  | 14821 | 1 | Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | bar: KA; AANN
U06.16.030a | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1482 | Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | N | 030 |  | C |  |  |  | 14821 | 1 | Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) in BriefBuilder | bar: KA; AANN
06.16.030.01 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1483 | Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 01 |  | 1482 |  |  | 14831 | 1 | Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2009 | Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: KA; AANN
U06.16.030.01a | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1483 | Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 01 |  | 1482 |  |  | 14831 | 1 | Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving in BriefBuilder | 2009 | Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: KA; AANN
06.16.030.02 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1484 | Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 02 |  | 1482 |  |  | 14841 | 1 | Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2010 | Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Interieur | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
U06.16.030.02a | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1484 | Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 02 |  | 1482 |  |  | 14841 | 1 | Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving in BriefBuilder | 2010 | Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Interieur | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: KA; AANN
06.16.030.03 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1485 | Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 03 |  | 1482 |  |  | 14851 | 1 | Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2011 | Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Landschap | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
06.16.030.04 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1486 | Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 04 |  | 1482 |  |  | 14861 | 1 | Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2012 | Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Constructies | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | KA: X; CON: x; AANN: b
U06.16.030.04a | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1486 | Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 04 |  | 1482 |  |  | 14861 | 1 | Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving in BriefBuilder | 2012 | Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Constructies | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | KA: X; CON: x; AANN: b
06.16.030.05 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1487 | Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 05 |  | 1482 |  |  | 14871 | 1 | Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2013 | Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Installaties | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | KA: X; INS: x; AANN: b
U06.16.030.05a | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1487 | Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 05 |  | 1482 |  |  | 14871 | 1 | Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving in BriefBuilder | 2013 | Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Installaties | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | KA: X; INS: x; AANN: b
U06.16.030.06 | 04 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1651 | Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 05 |  | 1645 |  |  | 16511 | 1 | Toetsen Technisch Ontwerp Vaste Laboratorium Inrichting aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving in BriefBuilder | 1954 | Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Vaste Laboratorium Inrichting | T | Conclusies toetsing t/m fase TO | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: KA; AANN
06.16.040 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 574 | Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N | 040 | [5 empty] | 5741 | 1 | Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 739 | Verificatie Technisch Ontwerp | R |  | Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen | bar: CON; INS; INT
U06.16.040a | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 574 | Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N | 040 | [5 empty] | 5741 | 1 | Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving in BriefBuilder | 739 | Verificatie Technisch Ontwerp | R |  | Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen | bar: KA; CON; INS; INT; AANN
06.16.040 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 574 | Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N | 040 | [5 empty] | 5742 | 2 | Vrijgeven integraal Technisch Ontwerp | 738 | Vrijgegeven integraal Technisch Ontwerp | R |  | Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde technisch ontwerpen en adviezen per projectdeel (gebouw, interieur, Landschap, constructies, technische installaties, fundering), e.e.a. ter vaststelling door de opdrachtgever | bar: OG; CON; INS; INT
06.16.050 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2979 | Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets |  | 050 | [5 empty] | 29791 | 1 | Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets | 3219 | Gecertificeerde bouwplantoets fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: op basis van nieuwe informatie aangevulde rapportage gecertificeerde toetsing van het ontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele tekortkomingen / aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp / t.b.v. het bevoegd gezag: verklaring in hoeverre aan het Bouwbesluit wordt voldaan en aan de voorwaarden waaronder omgevingsvergunning voor het bouwen kan worden verleend | bar: KA; AANN
06.16.070 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2716 | Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp |  | 070 | [5 empty] | 27161 | 1 | Herijken oppervlakte analyse gebouw | 2855 | Oppervlakteanalyse gebouw fase Technisch Ontwerp | R |  | Inhoud: bruto vloeroppervlakte / vloeroppervlakte per ruimte per bouwlaag conform meetmethode NEN 2580 / bruto-nettoverhoudingen | bar: KA; CON; INS to INT; AANN
06.16.070 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2716 | Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp |  | 070 | [5 empty] | 27162 | 2 | Herijken oppervlakteanalyse terrein | 2856 | Oppervlakteanalyse terrein fase Technisch Ontwerp | R |  | Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding verhard-onverhard | bar: CON; INS to INT
06.16.070 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2716 | Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp |  | 070 | [5 empty] | 27163 | 3 | Herijken analyse gebouwvormfactoren | 2857 | Analyse gebouwvormfactoren fase Definitief Ontwerp | R |  | Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte | bar: KA; CON; INS to INT; AANN
06.17 Vergunningen
06.17.020 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 17 | Vergunningen | 666 | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | N | 020 | [5 empty] | 6661 | 1 | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | 851 | Vergunningenplan fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: benodigde (deel-)vergunningen / verwachte legeskosten / taakverdeling aanvragen / tijdschema aanvragen | bar: KA to OG; CON; INS to GKA; AANN
06.17.030 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 17 | Vergunningen | 1044 | Herijken vergunningencheck (M-taak) | N | 030 |  |  |  | M |  | 10441 | 1 | Herijken vergunningencheck via Omgevingsloket-online | 2014 | Inventarisatie benodigde vergunningen fase Technisch ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming benodigde vergunningen | KA: X; OG: b; CON: x; INS: x; GKA: x; AANN: b
06.17.050 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 17 | Vergunningen | 1215 | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) | N | 050 |  |  |  | M |  | 12151 | 1 | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen | 1440 | Aanvragen overige vergunningen Technisch Ontwerp | R |  | Inhoud: specificatie gewenste vergunning(en) / ingevulde en door opdrachtgever ondertekende aanvraag- en/of indieningsbescheiden conform het vergunningenplan (zie 06.17.020) | bar: KA to OG; AANN
06.17.070 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 17 | Vergunningen | 2718 | Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw |  | 070 | [5 empty] | 27181 | 1 | Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw | 2859 | Aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw | R |  | Inhoud: aanvullende gegevens en bescheiden omtrent constructies en installaties als bedoeld in paragraaf 2.2, artikel 2.7 "Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het bouwen" van de Regeling omgevingsrecht | bar: KA to OG; AANN
06. Fase-A taken aannemer
algemeen
1. het bijwonen en leveren van een bijdrage aan het organiseren van een kick-off; | bar: KA to AANN
2. de volledige inzet teneinde een hoge mate van samenwerking met opdrachtgever, bouwmanagement en het ontwerpteam te bewerkstelligen, gericht op het door de opdrachtgever beoogde projectresultaat; | bar: KA to AANN
3. efficiënt, effectief en voor partijen minimaal belastend inzetten teneinde een optimale kennisoverdracht tussen de betrokken partijen te bereiken, gericht op het door de opdrachtgever beoogde projectresultaat; | bar: KA to AANN
4. bevorderen van klantgericht werken, goed samenwerken met de opdrachtgever, het bouwmanagement en het ontwerpteam en het gebruiken van ieders kennis en kunde op een zo optimaal mogelijke wijze; | bar: KA to AANN
5. het met de opdrachtgever bespreken van de eigen inbreng in de bestekfase; | bar: KA to AANN
6. indien noodzakelijk de eigen inbreng verbeteren op basis van het verslag van de evaluatiegesprekken | bar: KA to AANN
7. als resultaat van fase A het schriftelijk verklaren dat de uiteindelijke contractdocumenten voor fase B uniform, eenduidig, compleet en uitvoerbaar, etc. zijn volgens de verklaring in bijlage 3. | bar: KA to AANN
communicatie
8. bijwonen van en actief participeren in alle voor de goede uitvoering van het werk vereiste vergaderingen en overleggen; | bar: KA to AANN
9. participeren in de afstemming van werkzaamheden met de overige uitvoerende partijen (derden) en het schriftelijk vastleggen en distribueren van de besprekingsverslagen; | bar: KA to AANN
10. waar nodig zelf initiatief nemen voor het beleggen van besprekingen die noodzakelijk zijn voor het naar tevredenheid van de opdrachtgever afronden van fase A; | bar: KA to AANN
11. aanleveren van opmerkingen op de door het ontwerpteam opgestelde concept contractstukken voor fase B zodat dit tijdig door het ontwerpteam verwerkt kan worden; | bar: KA to AANN
12. informatie aanleveren ten behoeve van communicatie van de opdrachtgever naar derden; | bar: KA to AANN
13. op verzoek bijwonen van bijeenkomsten in het kader van bouwlogistiek en bouwplaatsinrichting. | bar: KA to AANN
informatie
14. open en zonder voorbehoud delen van alle gegevens die het project ten goede (kunnen) komen, zowel technisch als financieel; | bar: KA to AANN
15. bewerkstelligen van een doelmatige en tijdige informatieoverdracht en dit bewaken aan de hand van de planning; | bar: KA to AANN
16. tijdig versturen van informatie die voor andere deelnemers van belang is; | bar: KA to AANN
17. verstrekken van een overzicht aan het ontwerpteam met aantallen en complete specificaties van alle toegepaste fabricaten en materialen voor verwerking in het bestek; | bar: KA to AANN
18. leveren van overige informatie die noodzakelijk is voor het door het ontwerpteam te vervaardigen bestek; | bar: KA to AANN
19. opzetten en onderhouden, voor rekening aannemer, van een online documentbeheersysteem (zoals Docstream of gelijkwaardig) vanaf de start van fase A. Dit systeem wordt toegepast tot en met de oplevering | bar: KA to AANN
kostenbeheersing
20. bewaken van de bouwkosten door het tweewekelijks het opstellen van een plussen en minnenlijst conform bijlage 4 (of het actualiseren van de begroting), het eventueel voorstellen van maatregelen ter beheersing van de kosten en het voeren van de administratie met betrekking tot wijzigingen (technisch en financieel); | bar: KA to AANN
21. op verzoek van de opdrachtgever tijdig indienen van offertes voor programmawijzigingen; | bar: KA to AANN
22. het compleet bijwerken en actualiseren van de open begroting voor fase B aan het einde van fase A; | bar: KA to AANN
23. het opstellen en geaccordeerd krijgen van het betalingsschema voor fase B. | bar: KA to AANN
technisch inhoudelijke taken
24. inmeten van de situatie en de bestaande bebouwing, voor zover van belang voor de werkzaamheden in fase A. De inmeetwaarden dienen gebruikt te worden om de contractstukken definitief te maken; | bar: KA to AANN
25. opstellen gedetailleerd werkplan hoe de uitbreiding van het behandelcentrum gerealiseerd kan worden met zo min mogelijk overlast voor gebruikers van bestaande gebouwen; | bar: KA to AANN
26. opmerkingen maken op de stukken zoals weergegeven in het aanbestedingsdossier in de eerste zes weken na opdracht verlening fase A; | bar: KA to AANN
27. afstemmen en coördineren onderling van de bouwkundige, constructieve en installatietechnische tekeningen en bestekken met bijlagen (resultaatsverplichting); | bar: KA to AANN
28. aangeven van eventuele afstemmingsproblemen tussen de bouwkundige, constructieve en installatietechnische werkzaamheden en verantwoordelijk voor het oplossen daarvan; | bar: KA to AANN
29. opstellen van alle installatietechnische TO-tekeningen – en berekeningen en UO-tekeningen en -berekeningen. De TO-teksten worden opgesteld door de installatieadviseur; | bar: KA to AANN
30. inbrengen van optimalisatievoorstellen om gedurende fase A tot een optimalisatie van het plan te komen binnen de eigen inschrijfsom voor fase B; | bar: KA to AANN
31. uitwerken van goedgekeurde optimalisatievoorstellen in samenwerking met het ontwerpteam; | bar: KA to AANN
32. inbrengen van kennis inzake het toepassen van (alternatieve) fabricaten en materialen; | bar: KA to AANN
33. inbrengen van voorstellen ten aanzien van de uitvoeringsmethode, werkvolgorde, bouwplaatsinrichting en routing; | bar: KA to AANN
34. inbrengen van kennis en voorstellen ten voordeel van de totale milieu-impact van bouwplaats en gebouw; | bar: KA to AANN
35. uitvoeren van een gedegen risicoanalyse voor de uitvoeringsfase en het aangeven van beheersmaatregelen; | bar: KA to AANN
36. adviseren in de detaillering van de diverse deelontwerpen teneinde uniformiteit te bewerkstelligen, zonder dat dit nadelige consequenties heeft voor onder andere de architectuur, signatuur en identiteit van het ontwerp; | bar: KA to AANN
37. coördineren van boor- en sparingstekeningen; | bar: KA to AANN
38. bijdragen aan de totstandkoming van de bestekken; | bar: KA to AANN
39. taken voor fase A, volgend uit de notitie uitgangspunten kwaliteitsborging uitvoeringsfase; | bar: KA to AANN
40. opstellen van een projectkwaliteitsplan waarin de taken en verantwoordelijkheden van het kwaliteitsmanagement en de keuringsmomenten gedetailleerd staan beschreven (zie notitie kwaliteitsborging); | bar: KA to AANN
42. opstellen BLVC-plan, inclusief verkeerscirculatieplan en bouwveiligheidsplan, en zorgdragen voor goedkeuring daarvan. | bar: KA to AANN
planning bewaking
43. inbreng geven voor het optimaliseren van de planning fase A. | bar: KA to AANN
44. het opstellen van een gedetailleerde, volledig afgestemde en geïntegreerde uitvoeringsplanning en afbouwplanning volgens de bepalingen in de algemene voorwaarden van het bestek algemene voorwaarden. Gedetailleerd houdt in dat alle bewerkingen in ruwbouw, ruwe afbouw en afbouw gedetailleerd zijn opgenomen inclusief alle installaties, vaste lab inrichting en vaste inrichting. Tevens dienen heldere milestones (waar van toepassing) ten aanzien wind/waterdichtheid, in bedrijfstellen installaties, start testen en valideren, start vooropnames en inrichten MER te worden opgenomen. De uitvoeringsplanning dient tijdig ter beoordeling aan de opdrachtgever te worden voorgelegd ter goedkeuring; | bar: KA to AANN
45. uitwerking van het faseringsplan in overleg met het Ontwerpteam en de technisch beheerders van de Opdrachtgever en de onderhoudspartij van het bestaande gebouw; | bar: KA to AANN
46. het opstellen van een opnameplanning ten behoeve van het definitieve oplever-, test- en validatieprotocol; tevens uitwerken van dit protocol; | bar: KA to AANN
47. het in overleg met het ontwerpteam opstellen van een gegevensbehoefte schema, waarin volledig gedetailleerd (op tekeningniveau) staat aangegeven wanneer het ontwerpteam welke werktekening dient aan te leveren ter beoordeling conform het tekeningenrouteschema. Dit schema dient conform de in het aanbestedingsdossier | bar: KA to AANN
48. het opstellen van een gegevensverstrekkingschema, waarin volledig en gedetailleerd (op tekeningniveau) staat aangegeven wanneer de aannemer zijn of namens hem op te stellen werktekeningen zal aanleveren ter beoordeling conform het tekeningenrouteschema. Dit schema dient conform de in het aanbestedingsdossier gevoegde planning tijdig ter beoordeling aan de opdrachtgever te worden voorgelegd ter goedkeuring; | bar: KA to AANN
49. het opstellen van een beslissingenlijst/bemonsteringsschema waarin volledig en gedetailleerd (op monsterniveau) staat aangegeven wanneer de aannemer gedurende fase B de door hem te verstrekken monsters zal aanleveren ter beoordeling en/of wanneer welke beslissingen tijdens fase B nog nodig zijn van bouwmanagement, opdrachtgever en het ontwerpteam. Dit schema dient conform de in het aanbestedingsdossier gevoegde planning tijdig ter beoordeling aan de opdrachtgever te worden voorgelegd ter goedkeuring. Opstellen van de lijst zal in overleg met de het ontwerpteam uitgevoerd worden. | bar: KA to AANN
06.18 Geïntegreerde Contracten
06.18.010 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2719 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) |  | 010 |  | C |  |  |  | 27191 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)
06.18.010.01 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2720 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde |  |  | 01 |  | 2719 |  |  | 27201 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | 2860 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase TO | T | BKO A/B | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
06.18.010.02 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2721 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur |  |  | 02 |  | 2719 |  |  | 27211 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur | 2861 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase TO | T | BKO Int | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
06.18.010.03 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2722 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap |  |  | 03 |  | 2719 |  |  | 27221 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap | 2863 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase TO | T | BKO L | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
06.18.010.04 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2723 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica |  |  | 04 |  | 2719 |  |  | 27231 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | 2864 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase TO | T | BKO B | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
06.18.010.05 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2724 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies |  |  | 05 |  | 2719 |  |  | 27241 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies | 2865 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase TO | T | BKO C | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
06.18.010.06 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2725 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties |  |  | 06 |  | 2719 |  |  | 27251 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties | 2866 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase TO | T | BKO Inst | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
06.18.010.07 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2726 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek |  |  | 07 |  | 2719 |  |  | 27261 | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek | 2867 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase TO | T | BKO G | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
06.18.020 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2727 | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden |  | 020 | [5 empty] | 27271 | 1 | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden | 2868 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase TO | R | BKO | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
06.18.030 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2728 | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden |  | 030 | [5 empty] | 27281 | 1 | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden | 2869 | Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase TO | R | Rap toetsing KO | Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies
06.18.040 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2729 | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) |  | 040 |  | C |  |  |  | 27291 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)
06.18.040.01 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2730 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) |  |  | 01 |  | 2729 |  |  | 27301 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) | 2870 | Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase TO | T | Rap acc.plan A/B | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
06.18.040.02 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2731 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) |  |  | 02 |  | 2729 |  |  | 27311 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) | 2871 | Rapportage Acceptatieplan Interieur fase TO | T | Rap acc.plan Int | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
06.18.040.03 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2732 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) |  |  | 03 |  | 2729 |  |  | 27321 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) | 2872 | Rapportage Acceptatieplan Landschap fase TO | T | Rap acc.plan L | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
06.18.040.04 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2733 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) |  |  | 04 |  | 2729 |  |  | 27331 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) | 2873 | Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase TO | T | Rap acc.plan B | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
06.18.040.05 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2734 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) |  |  | 05 |  | 2729 |  |  | 27341 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) | 2877 | Rapportage Acceptatieplan Constructies fase TO | T | Rap acc.plan C | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
06.18.040.06 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2735 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) |  |  | 06 |  | 2729 |  |  | 27351 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) | 2876 | Rapportage Acceptatieplan Installaties fase TO | T | Rap acc.plan Inst | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
06.18.040.07 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2736 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) |  |  | 07 |  | 2729 |  |  | 27361 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) | 2875 | Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase TO | T | Rap acc.plan G | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
06.18.050 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2737 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan |  | 050 | [5 empty] | 27371 | 1 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | 2878 | Rapportage toetsing Acceptatieplan fase TO | R | Rap acc.plan | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie
06.18.060 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2738 | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek per projectdeel (cluster) |  | 060 |  | C |  |  |  | 27381 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek per projectdeel (cluster)
06.18.060.01 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2739 | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek |  |  | 01 |  | 2738 |  |  | 27391 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde | 2885 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase TO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
06.18.060.02 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2740 | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek |  |  | 02 |  | 2738 |  |  | 27401 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur | 2884 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase TO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
06.18.060.03 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2741 | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Technisch ontwerp / Bestek |  |  | 03 |  | 2738 |  |  | 27411 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap | 2883 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase TO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
06.18.060.04 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2742 | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Technisch ontwerp / Bestek |  |  | 04 |  | 2738 |  |  | 27421 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica | 2882 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase TO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
06.18.060.05 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2743 | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Technisch ontwerp / Bestek |  |  | 05 |  | 2738 |  |  | 27431 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies | 2881 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase TO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
06.18.060.06 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2744 | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Technisch ontwerp / Bestek |  |  | 06 |  | 2738 |  |  | 27441 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties | 2880 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase TO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
06.18.060.07 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2745 | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Technisch ontwerp / Bestek |  |  | 07 |  | 2738 |  |  | 27451 | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek | 2879 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase TO | T | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
06.18.070 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2746 | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek |  | 070 | [5 empty] | 27461 | 1 | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten | 2886 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase TO | R | Rap toetsing O-docs | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies
06.18.080 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2747 | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) |  | 080 |  | C |  |  |  | 27471 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)
06.18.080.01 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2748 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde |  |  | 01 |  | 2747 |  |  | 27481 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever | 2887 | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase TO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
06.18.080.01 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2748 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde |  |  | 01 |  | 2747 |  |  | 27482 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij | 2888 | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase TO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
06.18.080.02 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2749 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur |  |  | 02 |  | 2747 |  |  | 27491 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever | 2889 | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase TO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
06.18.080.02 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2749 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur |  |  | 02 |  | 2747 |  |  | 27492 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij | 2890 | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase TO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
06.18.080.03 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2750 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap |  |  | 03 |  | 2747 |  |  | 27501 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever | 2891 | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase TO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
06.18.080.03 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2750 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap |  |  | 03 |  | 2747 |  |  | 27502 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij | 2892 | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase TO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
06.18.080.04 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2751 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica |  |  | 04 |  | 2747 |  |  | 27511 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever | 2893 | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase TO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
06.18.080.04 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2751 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica |  |  | 04 |  | 2747 |  |  | 27512 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij | 2894 | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase TO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
06.18.080.05 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2752 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies |  |  | 05 |  | 2747 |  |  | 27521 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever | 2895 | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase TO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
06.18.080.05 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2752 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies |  |  | 05 |  | 2747 |  |  | 27522 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij | 2896 | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase TO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
06.18.080.06 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2753 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties |  |  | 06 |  | 2747 |  |  | 27531 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever | 2897 | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase TO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
06.18.080.06 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2753 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties |  |  | 06 |  | 2747 |  |  | 27532 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij | 2898 | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase TO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
06.18.080.07 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2754 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek |  |  | 07 |  | 2747 |  |  | 27541 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever | 2899 | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase TO | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
06.18.080.07 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2754 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek |  |  | 07 |  | 2747 |  |  | 27542 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij | 2900 | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase TO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
06.18.090 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2755 | Integreren adviezen inzake wijzigingen |  | 090 | [5 empty] | 27551 | 1 | Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever | 2901 | Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase TO | R | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
06.18.090 | 06 | Technisch ontwerp / Bestek | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2755 | Integreren adviezen inzake wijzigingen |  | 090 | [5 empty] | 27552 | 2 | Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij | 2902 | Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase TO | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
07. PRIJS- EN CONTRACTVORMING | 04 |  | 00
07.01 Opdrachtgever
07.01.010 | 07 | Prijs- en contractvorming | 01 | Opdrachtgeving | 689 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | N | 010 | [5 empty] | 6891 | 1 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | 901 | Projectbeleid fase Prijs- en contractvorming | R | Projectbeleid | Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden | bar: OG
07.01.020 | 07 | Prijs- en contractvorming | 01 | Opdrachtgeving | 690 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | N | 020 | [5 empty] | 6901 | 1 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | 899 | Besluiten fase Prijs- en contractvorming | R |  | Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / gunningsbesluiten / besluiten m.b.t. het vervolg van het project | bar: OG
07.02 Contracten
07.02.010 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 737 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 010 | [5 empty] | 7371 | 1 | Organiseren contractvorming | 950 | Uitbestedingsplan fase Prijs- en contractvorming (en verder) | R | Uitbestedingsplan | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten | bar: OG
07.02.010 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 737 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 010 | [5 empty] | 7372 | 2 | Herijken en uitwerken aanbestedingsplan | 985 | Aanbestedingsplan fase Prijs- en contractvorming (en verder) | R | Aanbestedingsplan | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema | bar: KA to OG
07.02.010 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 737 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 010 | [5 empty] | 7373 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 1877 | Verslagen contractbesprekingen fase Prijs- en contractvorming (en verder) | T |  | Inhoud: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken | bar: KA to OG
07.02.010 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 737 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 010 | [5 empty] | 7373 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 1878 | Conceptcontracten met participanten fase Prijs- en contractvorming (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: KA to OG
07.02.010 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 737 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 010 | [5 empty] | 7374 | 4 | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | 2015 | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: KA to OG
07.02.030 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 679 | Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming | N | 030 | [5 empty] | 6791 | 1 | Contracteren van participanten | 882 | Rapport verleende opdrachten fase Prijs- en contractvorming (en verder) | R | Rapport verleende opdrachten | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten | bar: KA to OG
07.02.030 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 679 | Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming | N | 030 | [5 empty] | 6791 | 1 | Contracteren van participanten | 1740 | Contracten met participanten fase Prijs- en contractvorming (en verder) | R | Contracten met participanten | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: KA to OG
07.02.032 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 2048 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | N | 032 |  |  |  | M |  | 20481 | 1 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | 2342 | Taakinhoud opdrachten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder) | T | Gewenste werkzaamheden | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen | bar: KA to OG
07.02.035 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 1985 | Contracteren aanvullende expertise |  | 035 | [5 empty] | 19851 | 1 | Contracteren aanvullende expertise | 1741 | Contracten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder) | R | Contracten aanvullende expertise | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: KA to OG
07.02.040 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 762 | Opstellen prijs- en contractvormingsplan | N | 040 | [5 empty] | 7621 | 1 | Opstellen prijs- en contractvormingsplan | 986 | Prijs- en contractvormingsplan | R |  | Inhoud: opzet prijs- en contractvormingsproces per uitvoerende partij | bar: KA to OG
07.02.050 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 738 | Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde |  | 050 | [5 empty] | 7381 | 1 | Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Architectuur/bouwkunde | 951 | Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Architectuur/bouwkunde | T | Voorstel aanbestedingsprocedure | Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005 | bar: KA to OG
07.02.050 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 738 | Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde |  | 050 | [5 empty] | 7382 | 2 | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Architectuur/bouwkunde | 1317 | Selectiecriteria aanbieders projectdeel Architectuur/bouwkunde | T | Selectiecriteria aanbieders | Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid | bar: KA to OG
07.02.050 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 738 | Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde |  | 050 | [5 empty] | 7382 | 2 | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Architectuur/bouwkunde | 1318 | Selectie aanbieders projectdeel Architectuur/bouwkunde | T | Selectie aanbieders | Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders | bar: KA to OG
07.02.050 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 738 | Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde |  | 050 | [5 empty] | 7383 | 3 | Verstrekken van bestedingsstukken Architectuur/bouwkunde | 2183 | Bestedingsstukken Architectuur/bouwkunde | T |  | Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Architectuur/bouwkunde (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt | bar: KA to OG
07.02.050 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 738 | Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde |  | 050 | [5 empty] | 7384 | 4 | Opstelling gunningsadvies realisatie Architectuur/bouwkunde | 1319 | Gunningsadvies projectdeel Architectuur/bouwkunde | T | Gunningsadvies | Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen | bar: KA to OG
07.02.060 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 742 | Adviseren bij aanbesteden Interieur |  | 060 | [5 empty] | 7421 | 1 | Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Interieur | 955 | Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Interieur | T | Voorstel aanbestedingsprocedure | Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005 | bar: KA to OG; INT
07.02.060 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 742 | Adviseren bij aanbesteden Interieur |  | 060 | [5 empty] | 7422 | 2 | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Interieur | 1320 | Selectiecriteria aanbieders projectdeel Interieur | T | Selectiecriteria aanbieders | Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid | bar: KA to OG; INT
07.02.060 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 742 | Adviseren bij aanbesteden Interieur |  | 060 | [5 empty] | 7422 | 2 | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Interieur | 1321 | Selectie aanbieders projectdeel Interieur | T | Selectie aanbieders | Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders | bar: KA to OG; INT
07.02.060 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 742 | Adviseren bij aanbesteden Interieur |  | 060 | [5 empty] | 7423 | 3 | Verstrekken van bestedingsstukken Interieur | 2184 | Bestedingsstukken Interieur | T |  | Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Interieur (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt | bar: KA to OG; INT
07.02.060 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 742 | Adviseren bij aanbesteden Interieur |  | 060 | [5 empty] | 7424 | 4 | Opstelling gunningsadvies realisatie Interieur | 1322 | Gunningsadvies projectdeel Interieur | T | Gunningsadvies | Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen | bar: KA to OG; INT
07.02.070 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 741 | Adviseren bij aanbesteden Landschap |  | 070 | [5 empty] | 7411 | 1 | Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Landschap | 954 | Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Landschap | T | Voorstel aanbestedingsprocedure | Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005
07.02.070 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 741 | Adviseren bij aanbesteden Landschap |  | 070 | [5 empty] | 7412 | 2 | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Landschap | 1324 | Selectiecriteria aanbieders projectdeel Landschap | T | Selectiecriteria aanbieders | Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid
07.02.070 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 741 | Adviseren bij aanbesteden Landschap |  | 070 | [5 empty] | 7412 | 2 | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Landschap | 1325 | Selectie aanbieders projectdeel Landschap | T | Selectie aanbieders | Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders
07.02.070 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 741 | Adviseren bij aanbesteden Landschap |  | 070 | [5 empty] | 7413 | 3 | Verstrekken van bestedingsstukken Landschap | 2185 | Bestedingsstukken Landschap | T |  | Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Landschap (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt
07.02.070 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 741 | Adviseren bij aanbesteden Landschap |  | 070 | [5 empty] | 7414 | 4 | Opstelling gunningsadvies realisatie Landschap | 1326 | Gunningsadvies projectdeel Landschap | T | Gunningsadvies | Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen
07.02.080 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 739 | Adviseren bij aanbesteden Constructies |  | 080 | [5 empty] | 7391 | 1 | Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Constructies | 952 | Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Constructies | T | Voorstel aanbestedingsprocedure | Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005 | bar: KA to OG; CON
07.02.080 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 739 | Adviseren bij aanbesteden Constructies |  | 080 | [5 empty] | 7392 | 2 | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Constructies | 1327 | Selectiecriteria aanbieders projectdeel Constructies | T | Selectiecriteria aanbieders | Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid | bar: KA to OG; CON
07.02.080 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 739 | Adviseren bij aanbesteden Constructies |  | 080 | [5 empty] | 7392 | 2 | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Constructies | 1328 | Selectie aanbieders projectdeel Constructies | T | Selectie aanbieders | Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders | bar: KA to OG; CON
07.02.080 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 739 | Adviseren bij aanbesteden Constructies |  | 080 | [5 empty] | 7393 | 3 | Verstrekken van bestedingsstukken Constructies | 2186 | Bestedingsstukken Constructies | T |  | Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Constructies (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt | bar: KA to OG; CON
07.02.080 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 739 | Adviseren bij aanbesteden Constructies |  | 080 | [5 empty] | 7394 | 4 | Opstelling gunningsadvies realisatie Constructies | 1329 | Gunningsadvies projectdeel Constructies | T | Gunningsadvies | Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen | bar: KA to OG; CON
07.02.090 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 740 | Adviseren bij aanbesteden Installaties |  | 090 | [5 empty] | 7401 | 1 | Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Installaties | 953 | Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Installaties | T | Voorstel aanbestedingsprocedure | Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005 | bar: KA to OG; INS
07.02.090 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 740 | Adviseren bij aanbesteden Installaties |  | 090 | [5 empty] | 7402 | 2 | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Installaties | 1330 | Selectiecriteria aanbieders projectdeel Installaties | T | Selectiecriteria aanbieders | Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid | bar: KA to OG; INS
07.02.090 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 740 | Adviseren bij aanbesteden Installaties |  | 090 | [5 empty] | 7402 | 2 | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Installaties | 1331 | Selectie aanbieders projectdeel Installaties | T | Selectie aanbieders | Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders | bar: KA to OG; INS
07.02.090 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 740 | Adviseren bij aanbesteden Installaties |  | 090 | [5 empty] | 7403 | 3 | Verstrekken van bestedingsstukken Installaties | 2187 | Bestedingsstukken Installaties | T |  | Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Landschap (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt | bar: KA to OG; INS
07.02.090 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 740 | Adviseren bij aanbesteden Installaties |  | 090 | [5 empty] | 7404 | 4 | Opstelling gunningsadvies realisatie Installaties | 1332 | Gunningsadvies projectdeel Installaties | T | Gunningsadvies | Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen | bar: OG; INS
07.02.100 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 763 | Begeleiden aanbestedingen | N | 100 | [5 empty] | 7631 | 1 | Bekend maken (bij openbare aanbesteding) | 2016 | Aankondiging aanbesteding | R |  | Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / directievoerende partij / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / uitvoeringstermijn / van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van aanbesteding / selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / wijze van aanvragen bestedingsstukken / wijze van verkrijgen van inlichtingen | bar: OG; CON; INS to INT
07.02.100 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 763 | Begeleiden aanbestedingen | N | 100 | [5 empty] | 7632 | 2 | Selecteren van gegadigden en uitnodigen voor inschrijving (bij voorselectie of niet-openbare aanbesteding) | 2017 | Lijst uit te nodigen aanbieders | R |  | Inhoud: opsomming van uit te nodigen aanbieders | bar: OG; CON; INS to INT
07.02.100 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 763 | Begeleiden aanbestedingen | N | 100 | [5 empty] | 7632 | 2 | Selecteren van gegadigden en uitnodigen voor inschrijving (bij voorselectie of niet-openbare aanbesteding) | 2018 | Uitnodiging(en) tot inschrijving | R |  | Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / directievoerende partij / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van inschrijving / selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / wijze van verkrijgen van inlichtingen / bijlage: bestedingsstukken | bar: OG; CON; INS to INT
07.02.100 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 763 | Begeleiden aanbestedingen | N | 100 | [5 empty] | 7633 | 3 | Organiseren/houden van inlichtingen en/of aanwijzingen | 911 | Nota van inlichtingen | R |  | Inhoud: verzamelde inlichtingen van participanten aan inschrijvende aanbieders, verstrekt op vragen naar aanleiding van bestedingsstukken | bar: KA; CON; INS to INT
07.02.100 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 763 | Begeleiden aanbestedingen | N | 100 | [5 empty] | 7633 | 3 | Organiseren/houden van inlichtingen en/of aanwijzingen | 912 | Proces-verbaal van aanwijzingen | R |  | Inhoud: integrale afweging van consequenties van door inschrijver(s) ingediende alternatieven en wijzigingen op het Technisch Ontwerp / conclusies / advies | bar: KA; CON; INS to INT
07.02.100 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 763 | Begeleiden aanbestedingen | N | 100 | [5 empty] | 7634 | 4 | Houden aanbesteding / beoordelen inschrijvingen | 2019 | Beoordeling inschrijvingen | T |  | Inhoud: bepaling rangorde inschrijving op basis van voor het project geldende gunningscriterium | bar: KA to OG; CON; INS to INT
07.02.100 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 763 | Begeleiden aanbestedingen | N | 100 | [5 empty] | 7634 | 4 | Houden aanbesteding / beoordelen inschrijvingen | 2020 | Proces-verbaal van aanbesteding | R |  | Inhoud: verslaglegging aanbesteding / aanbestedingsresultaat | bar: KA to OG; CON; INS to INT
07.02.100 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 763 | Begeleiden aanbestedingen | N | 100 | [5 empty] | 7635 | 5 | Onderhandelen | 2021 | Onderhandelingsresultaat | R |  | Inhoud: verslaglegging onderhandelingen / onderhandelingsresultaat, inclusief eventuele consequenties voor Programma van Eisen en/of Ontwerp / conclusies en aanbevelingen | bar: KA to OG; CON; INS to INT
07.02.100 | 07 | Prijs- en contractvorming | 02 | Contracten | 763 | Begeleiden aanbestedingen | N | 100 | [5 empty] | 7636 | 6 | Opstellen gunningsadvies | 2022 | Gunningsadvies | R |  | Inhoud: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen | bar: KA to OG; CON; INS to INT
07.03 Programma van Eisen
07.03.020 | 07 | Prijs- en contractvorming | 03 | Programma van Eisen | 1223 | Actueel houden integraal PvE | N | 020 | [5 empty] | 12231 | 1 | Verwerken wijzigingen in integraal PvE als gevolg van bezuinigingen | 1447 | Integraal PvE fase Prijs- en contractvorming | R | PvE | Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging | bar: KA to OG
07.04 Architectuur/ bouwkunde
07.04.020 | 07 | Prijs- en contractvorming | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 698 | Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde | N | 020 | [5 empty] | 6981 | 1 | Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde | 913 | Adviezen ontwerpkeuzen vanuit bouwkundig perspectief fase Prijs- en contractvorming | T | Adviezen ontwerpkeuzen | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies | bar: KA
07.04.030 | 07 | Prijs- en contractvorming | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 699 | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding |  | 030 | [5 empty] | 6991 | 1 | Verwerken wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding | 914 | Ontwerp Architectuur/bouwkunde voor contractvorming | R | Ontwerp projectdeel voor contractvorming | Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding | bar: KA to OG
07.05 Interieur
07.05.010 | 07 | Prijs- en contractvorming | 05 | Interieur | 701 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur | N | 010 | [5 empty] | 7011 | 1 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur | 917 | Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Interieurarchitectuur fase Prijs- en contractvorming | T | Adviezen ontwerpkeuzen | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies | bar: KA to OG
07.05.020 | 07 | Prijs- en contractvorming | 05 | Interieur | 702 | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Interieur n.a.v. de aanbesteding |  | 020 | [5 empty] | 7021 | 1 | Verwerken wijzigingen in ontwerp Interieur | 918 | Ontwerp Interieur voor contractvorming | R | Ontwerp projectdeel voor contractvorming | Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding | bar: KA to OG
07.06 Landschap
07.06.010 | 07 | Prijs- en contractvorming | 06 | Landschap | 714 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap | N | 010 | [5 empty] | 7141 | 1 | Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Landschap | 933 | Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Landschapsarchitectuur fase Prijs- en contractvorming | T | Adviezen ontwerpkeuzen | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies
07.06.020 | 07 | Prijs- en contractvorming | 06 | Landschap | 715 | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Landschap n.a.v. de aanbesteding |  | 020 | [5 empty] | 7151 | 1 | Verwerken wijzigingen in ontwerp Landschap | 934 | Ontwerp Landschap voor contractvorming | R | Ontwerp projectdeel voor contractvorming | Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding
07.07 Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
07.07.010 | 07 | Prijs- en contractvorming | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 703 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten |  | 010 | [5 empty] | 7031 | 1 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten | 919 | Adviezen ontwerpkeuzen vanuit bouwfysisch perspectief fase Prijs- en contractvorming | T | Adviezen ontwerpkeuzen | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies | bar: KA to OG
07.07.020 | 07 | Prijs- en contractvorming | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 704 | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten |  | 020 | [5 empty] | 7041 | 1 | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten | 920 | Adviezen Bouwfysica fase Prijs- en contractvorming | T | Adviezen ontwerpkeuzen | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies | bar: KA to OG
07.07.030 | 07 | Prijs- en contractvorming | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 705 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten |  | 030 | [5 empty] | 7051 | 1 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten | 921 | Adviezen ontwerpkeuzen vanuit akoestisch perspectief fase Prijs- en contractvorming | T | Adviezen ontwerpkeuzen | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies | bar: KA to OG
07.07.040 | 07 | Prijs- en contractvorming | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 706 | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten |  | 040 | [5 empty] | 7061 | 1 | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten | 922 | Adviezen Akoestiek fase Prijs- en contractvorming | T | Adviezen ontwerpkeuzen | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies | bar: KA to OG
07.08 Constructie
07.08.010 | 07 | Prijs- en contractvorming | 08 | Constructie | 708 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies | N | 010 | [5 empty] | 7081 | 1 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies | 925 | Adviezen ontwerpkeuzen vanuit constructief perspectief fase Prijs- en contractvorming | T | Adviezen ontwerpkeuzen | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies | bar: KA to OG
07.08.020 | 07 | Prijs- en contractvorming | 08 | Constructie | 709 | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Constructies n.a.v. de aanbesteding |  | 020 | [5 empty] | 7091 | 1 | Verwerken wijzigingen in ontwerp Constructies | 926 | Ontwerp Constructies voor contractvorming | R | Ontwerp projectdeel voor contractvorming | Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding | bar: KA to OG
07.09 Installaties
07.09.010 | 07 | Prijs- en contractvorming | 09 | Installaties | 711 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties | N | 010 | [5 empty] | 7111 | 1 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties | 929 | Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Installaties fase Prijs- en contractvorming | T | Adviezen ontwerpkeuzen | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies | bar: KA to OG
07.09.030 | 07 | Prijs- en contractvorming | 09 | Installaties | 712 | In regie begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding |  | 030 | [5 empty] | 7121 | 1 | Begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding | 930 | Rapportage begeleiding en controle ontwerp installaties | R |  | Inhoud: verslaglegging begeleiding en controle / gecontroleerde onderdelen van het ontwerp / controleresultaten / advies | bar: KA to OG
U07.09.031 |  | Prijs- en contractvorming | [13 empty] | Actualiseren ruimteboek (opstelling labmeubilair en labapparatuur) |  | Ruimteboek |  |  | Inhoud: actualiseren inrichtingstekeningen van ruimten waarop aangegeven vaste en losse inrichting, apparatuur en installatietechnische voorzieningen inclusief labmeubilair en labapparatuur, schaal 1:20 | bar: KA to OG
07.10 Geotechniek
07.11 Ontwerpintegratie
07.11.010 | 07 | Prijs- en contractvorming | 11 | Ontwerpintegratie | 694 | Coördineren adviezen van participanten | N | 010 | [5 empty] | 6941 | 1 | Coördineren raakvlakken beoordelingen alternatieven/wijzigingen | 904 | Raakvlakken beoordelingen alternatieven/wijzigingen fase Prijs- en contractvorming | T |  | Inhoud: afspraken m.b.t. vakinhoudelijke afspraken van beoordelingen door betrokken participanten van door inschrijver(s) ingediende alternatieven/wijzigingen op het Technisch Ontwerp | bar: KA
07.11.010 | 07 | Prijs- en contractvorming | 11 | Ontwerpintegratie | 694 | Coördineren adviezen van participanten | N | 010 | [5 empty] | 6942 | 2 | Coördineren consequenties van alternatieven/wijzigingen op raakvlakken projectdelen | 906 | Overzicht consequenties van alternatieven/wijzigingen fase Prijs- en contractvorming | T |  | Inhoud: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5/1:1) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen | bar: KA
07.11.030 | 07 | Prijs- en contractvorming | 11 | Ontwerpintegratie | 695 | Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven | N | 030 | [5 empty] | 6951 | 1 | Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven | 905 | Ontwerp voor contractvorming (afhankelijk van tijdstip van prijs- en contractvorming: VO-, DO- of TO-niveau of variatie daarop) | R |  | Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde ontwerpen en adviezen per projectdeel, inclusief daarin verwerkte wijzigingen en alternatieven n.a.v. onderhandelingen met de aanbieder(s) | bar: KA to OG
07.12 Geld
07.12.010 | 07 | Prijs- en contractvorming | 12 | Geld | 1449 | Bewaken fasebudget | N | 010 | [5 empty] | 14491 | 1 | Bewaken fasebudget | 1789 | Rapport bewaking budget Prijs- en contractvorming | R | Rapport bewaking budget | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal | bar: OG
07.12.020 | 07 | Prijs- en contractvorming | 12 | Geld | 1055 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster) |  | 020 |  | C |  |  |  | 10551 | 1 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster) | bar: KA; GKA
07.12.020.01 | 07 | Prijs- en contractvorming | 12 | Geld | 723 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde |  |  | 01 |  | 1055 |  |  | 7231 | 1 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde | 942 | Beoordeling aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde | T | Beoordeling aanneemsom | Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies | bar: KA; CON
07.12.020.02 | 07 | Prijs- en contractvorming | 12 | Geld | 726 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur |  |  | 02 |  | 1055 |  |  | 7261 | 1 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur | 945 | Beoordeling aanneemsom bouwkosten Interieur | T | Beoordeling aanneemsom | Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies | bar: KA; INT
07.12.020.03 | 07 | Prijs- en contractvorming | 12 | Geld | 727 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap |  |  | 03 |  | 1055 |  |  | 7271 | 1 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap | 946 | Beoordeling aanneemsom bouwkosten Landschap | T | Beoordeling aanneemsom | Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies
07.12.020.04 | 07 | Prijs- en contractvorming | 12 | Geld | 724 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies |  |  | 04 |  | 1055 |  |  | 7241 | 1 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies | 943 | Beoordeling aanneemsom bouwkosten Constructies | T | Beoordeling aanneemsom | Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies | bar: KA; CON
07.12.020.05 | 07 | Prijs- en contractvorming | 12 | Geld | 725 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties |  |  | 05 |  | 1055 |  |  | 7251 | 1 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties | 944 | Beoordeling aanneemsom bouwkosten Installaties | T | Beoordeling aanneemsom | Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies | bar: KA; INS
U07.12.020.06 | 07 | Prijs- en contractvorming | 12 | Geld | 725 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties |  |  | 05 |  | 1055 |  |  | 7251 | 1 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Vaste Laboratorium Inrichting | 944 | Beoordeling aanneemsom bouwkosten Vaste Laboratorium Inrichting | T | Beoordeling aanneemsom | Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies
07.12.040 | 07 | Prijs- en contractvorming | 12 | Geld | 1448 | Bepalen investeringskosten PV | N | 040 | [5 empty] | 14481 | 1 | Bepalen investeringskosten PV | 948 | Raming investeringskosten PV | R | Raming investeringskosten | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies | bar: KA
07.12.050 | 07 | Prijs- en contractvorming | 12 | Geld | 1450 | Indien noodzakelijk: herijken raming exploitatiekosten |  | 050 | [5 empty] | 14501 | 1 | Herijken raming exploitatiekosten | 949 | Raming exploitatiekosten fase Prijs- en contractvorming | R | Raming exploitatiekosten | Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | bar: KA
07.12.060 | 07 | Prijs- en contractvorming | 12 | Geld | 2050 | Indien noodzakelijk: herijken analyse kosten-baten exploitatie |  | 060 | [5 empty] | 20501 | 1 | Herijken analyse kosten-baten exploitatie | 2343 | Analyse kosten-baten exploitatie fase Prijs- en contractvorming | R | Analyse k-b expl. vanaf fase4 | Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies | bar: KA
07.12.070 | 07 | Prijs- en contractvorming | 12 | Geld | 2051 | Indien noodzakelijk: herijken financieringsmogelijkheden |  | 070 | [5 empty] | 20511 | 1 | Herijken financieringsmogelijkheden | 2344 | Overzicht financieringsmogelijkheden in fase Prijs- en contractvorming | R |  | Inhoud: totaal overzicht/financieringsmogelijkheden / conclusies / advies
07.12.080 | 07 | Prijs- en contractvorming | 12 | Geld | 2531 | Indien noodzakelijk: uitwerken subsidieaanvragen |  | 080 | [5 empty] | 25311 | 1 | Uitwerken subsidieaanvragen | 2345 | Overzicht subsidieaanvragen in fase Prijs- en contractvorming | R |  | Inhoud: omschrijving onderwerpen van subsidieaanvraag / overzicht betreffende subsidieregelingen / subsidieaanvragen / ondertekeningen opdrachtgever / opsomming bijlagen per subsidieaanvraag | bar: OG
07.13 Organisatie / procesintegratie
07.13.010 | 07 | Prijs- en contractvorming | 13 | Organisatie/procesintegratie | 672 | Organiseren project | N | 010 | [5 empty] | 6721 | 1 | Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie | 866 | Plan projectorganisatie fase Prijs- en contractvorming | T | Plan projectorganisatie | Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling | bar: OG
07.13.010 | 07 | Prijs- en contractvorming | 13 | Organisatie/procesintegratie | 672 | Organiseren project | N | 010 | [5 empty] | 6722 | 2 | Beheren projectorganisatie | 1576 | Realisatie projectorganisatie fase Prijs- en contractvorming | T | Realisatie projectorganisatie | Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen | bar: KA
07.13.020 | 07 | Prijs- en contractvorming | 13 | Organisatie/procesintegratie | 670 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 6701 | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | 860 | Plan van Aanpak Project fase Prijs- en contractvorming | R | PvA Project | Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten | bar: KA
07.13.020 | 07 | Prijs- en contractvorming | 13 | Organisatie/procesintegratie | 670 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 6701 | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | 862 | Faseplan Prijs- en contractvorming | R | Faseplan | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen | bar: KA
07.13.020 | 07 | Prijs- en contractvorming | 13 | Organisatie/procesintegratie | 670 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 6702 | 2 | Sturen en bewaken fase Prijs- en contractvorming | 861 | Startrapport fase Prijs- en contractvorming | T | Startrapport | Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren | bar: KA
07.13.020 | 07 | Prijs- en contractvorming | 13 | Organisatie/procesintegratie | 670 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 6702 | 2 | Sturen en bewaken fase Prijs- en contractvorming | 864 | Sturingsmaatregelen Prijs- en contractvorming | T | Sturingsmaatregelen | Inhoud*: opsomming van maatregelen | bar: KA
07.13.020 | 07 | Prijs- en contractvorming | 13 | Organisatie/procesintegratie | 670 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 6702 | 2 | Sturen en bewaken fase Prijs- en contractvorming | 865 | Fase-afsluiting Prijs- en contractvorming | R | Fase-afsluiting | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase | bar: KA
07.14 Tijd
07.14.020 | 07 | Prijs- en contractvorming | 14 | Tijd | 722 | Beoordelen uitvoeringstijd |  | 020 | [5 empty] | 7221 | 1 | Herijken en eventueel bijstellen planning projectdoorlooptijd | 941 | Planning projectdoorlooptijd fase Prijs- en contractvorming | R | Projecttijdschema | Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s | bar: KA
07.15 Informatie en Communicatie
07.15.001 | 07 | Prijs- en contractvorming | 15 | Informatie en Communicatie | 2398 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming | N | 001 | [5 empty] | 23981 | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming | 2542 | Informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming | T | Info- en comm.plan | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten | bar: KA; CON; INS to BKA
07.15.010 | 07 | Prijs- en contractvorming | 15 | Informatie en Communicatie | 731 | Bijwonen van de aanbesteding (M-taak) |  | 010 |  |  |  | M |  | 7311 | 1 | Bijwonen van de aanbesteding | bar: KA to OG
U07.15.011.00 |  | Prijs- en contractvorming | 16 | Informatie en Communicatie |  | Deelnemen aan projectgroepvergaderingen | N | [7 empty] | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van projectteamvergaderingen (1x per 2 weken) |  | Verslagen projectteamvergadreingen fase Prijs- en contractvorming |  |  | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: KA to OG
U07.15.011.01 |  | Prijs- en contractvorming | 16 | Informatie en Communicatie |  | Deelnemen aan projectgroepvergaderingen | N |  |  |  |  | M |  |  | 1 | Deelnemen aan projectteamvergaderingen (1x per 2 weken) | [24 empty] | X | bar: KA to OG
07.15.050 | 07 | Prijs- en contractvorming | 15 | Informatie en Communicatie | 687 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | N | 050 | [5 empty] | 6871 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 890 | Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Prijs- en contractvorming | R | Formele voorstellen tot wijzigingen | Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging | bar: KA to OG
07.15.050 | 07 | Prijs- en contractvorming | 15 | Informatie en Communicatie | 1918 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | N | 050 |  |  |  | M |  | 19181 | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen | bar: OG
U04.15.050.01 | 04 | Prijs- en contractvorming | 15 | Informatie en Communicatie | 2282 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | N | 024 | [5 empty] | 22821 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van kernteamvergaderingen (1x per kwartaal) | 2431 | Verslagen kernteamvergaderingen fase Prijs- en contractvorming | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: OG
U04.15.050.02 | 04 | Prijs- en contractvorming | 15 | Informatie en Communicatie | 1915 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | N | 025 |  |  |  | M |  | 19151 | 1 | Deelnemen aan kernteamvergaderingen (1x per kwartaal) | bar: OG
07.15.050 | 07 | Prijs- en contractvorming | 15 | Informatie en Communicatie | 687 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | N | 050 | [5 empty] | 6872 | 2 | Verwerken wijzigingsbesluiten | 891 | Rapport verwerkte wijzigingen fase Prijs- en contractvorming | T | Verwerkte wijzigingen | Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten | bar: KA
07.15.060 | 07 | Prijs- en contractvorming | 15 | Informatie en Communicatie | 688 | Beheren projectdocumenten | N | 060 | [5 empty] | 6881 | 1 | Beheren procesdocumenten | 893 | Rapport procesdocumenten fase Prijs- en contractvorming | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | bar: KA
07.15.060 | 07 | Prijs- en contractvorming | 15 | Informatie en Communicatie | 688 | Beheren projectdocumenten | N | 060 | [5 empty] | 6882 | 2 | Beheren productdocumenten | 894 | Rapport productdocumenten fase Prijs- en contractvorming | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | bar: KA
07.15.060 | 07 | Prijs- en contractvorming | 15 | Informatie en Communicatie | 688 | Beheren projectdocumenten | N | 060 | [5 empty] | 6883 | 3 | Documentvoorziening | 895 | Rapport projectdocumenten fase Prijs- en contractvorming | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | bar: KA
07.15.070 | 07 | Prijs- en contractvorming | 15 | Informatie en Communicatie | 2285 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | N | 070 | [5 empty] | 22851 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 2434 | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Prijs- en contractvorming | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: OG
07.16 Kwaliteitszorg en risico's
07.16.020 | 07 | Prijs- en contractvorming | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 678 | Herijken en behandelen projectrisico's | N | 020 | [5 empty] | 6781 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico's | 872 | Project RI&E fase Prijs- en contractvorming | R | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: KA
07.16.030 | 07 | Prijs- en contractvorming | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1824 | In regie toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving |  | 030 | [5 empty] | 18241 | 1 | Toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2081 | Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming | T | Conclusies toetsing vanaf fase PV | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: KA
U07.16.030a | 07 | Prijs- en contractvorming | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1824 | In regie toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving |  | 030 | [5 empty] | 18241 | 1 | Toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving in BriefBuilder | 2081 | Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming | T | Conclusies toetsing vanaf fase PV | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: KA
07.16.032 | 07 | Prijs- en contractvorming | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1825 | In regie toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving |  | 032 | [5 empty] | 18251 | 1 | Toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2082 | Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming | T | Conclusies toetsing vanaf fase PV | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: KA
U07.16.032a | 07 | Prijs- en contractvorming | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1825 | In regie toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving |  | 032 | [5 empty] | 18251 | 1 | Toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving in BriefBuilder | 2082 | Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming | T | Conclusies toetsing vanaf fase PV | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: KA
07.16.034 | 07 | Prijs- en contractvorming | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1826 | In regie toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving |  | 034 | [5 empty] | 18261 | 1 | Toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2083 | Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming | T | Conclusies toetsing vanaf fase PV | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
07.16.036 | 07 | Prijs- en contractvorming | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1827 | In regie toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving |  | 036 | [5 empty] | 18271 | 1 | Toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2084 | Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming | T | Conclusies toetsing vanaf fase PV | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: KA
U07.16.036a | 07 | Prijs- en contractvorming | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1827 | In regie toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving |  | 036 | [5 empty] | 18271 | 1 | Toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving in BriefBuilder | 2084 | Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming | T | Conclusies toetsing vanaf fase PV | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: KA
07.16.038 | 07 | Prijs- en contractvorming | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1828 | In regie toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving |  | 038 | [5 empty] | 18281 | 1 | Toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2085 | Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming | T | Conclusies toetsing vanaf fase PV | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: KA
U07.16.038a | 07 | Prijs- en contractvorming | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1828 | In regie toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving |  | 038 | [5 empty] | 18281 | 1 | Toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving in BriefBuilder | 2085 | Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming | T | Conclusies toetsing vanaf fase PV | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: KA
U07.16.039 | 07 | Prijs- en contractvorming | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1828 | In regie toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving |  | 038 | [5 empty] | 18281 | 1 | Toetsen Aangepast ontwerp Vaste Laboratorium Inrichting na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving in BriefBuilder | 2085 | Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Vaste Inrichting Laboratorium Inrichting na prijsvorming | T | Conclusies toetsing vanaf fase PV | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: KA
07.16.040 | 07 | Prijs- en contractvorming | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1830 | In regie toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving |  | 040 | [5 empty] | 18301 | 1 | Toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2087 | Verificatie Ontwerp na prijsvorming | R |  | Inhoud: rapportage van de toetsing van het Ontwerp na prijsvorming aan het Integraal PvE en regelgeving / verzameling conclusies toetsing per projectdeel | [20 empty] | X | bar: KA
U07.16.040a | 07 | Prijs- en contractvorming | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1830 | In regie toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving |  | 040 | [5 empty] | 18301 | 1 | Toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving in BriefBuilder | 2087 | Verificatie Ontwerp na prijsvorming | R |  | Inhoud: rapportage van de toetsing van het Ontwerp na prijsvorming aan het Integraal PvE en regelgeving / verzameling conclusies toetsing per projectdeel | [20 empty] | X | bar: KA
07.16.040 | 07 | Prijs- en contractvorming | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1830 | In regie toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving |  | 040 | [5 empty] | 18302 | 2 | Vrijgeven integraal aangepast ontwerp na prijsvorming | 2347 | Vrijgegeven integraal aangepast ontwerp na prijsvorming | R |  | Inhoud: gecontroleerde verzamelde en inhoudelijk afgestemde ontwerpen per projectdeel na prijsvorming | bar: OG
07.17 Vergunningen
07.18 Geïntegreerde Contracten
07.18.010 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2760 | Opstellen Vraagspecificatie |  | 010 | [5 empty] | 27601 | 1 | Opstellen Vraagspecificatie | 2903 | Vraagspecificatie | R |  | Inhoud: Programma van Eisen / indien van toepassing: Geïntegreerd Ontwerp (afhankelijk van tijdstip van prijs- en contractvorming: SO, VO, DO of afgeleide). Annexen: planning / overzicht van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen / behandeling van vrijkomende materialen / overzicht werkzaamheden nevenopdrachtnemers / overzicht verrekeningen loon- en prijswijzigingen (facultatief) / Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden / Acceptatieplan / Stelpostenoverzicht (facultatief) / zekerheidsstelling, bankgarantie (facultatief) / geschillenregeling (facultatief) / verzekeringen (facultatief)
07.18.020 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2761 | Leveren bijdrage aan Vraagspecificatie (M-taak) |  | 020 |  |  |  | M |  | 27611 | 1 | Leveren bijdrage aan Vraagspecificatie | 2904 | Bijdrage aan Vraagspecificatie | T |  | Inhoud: per project en per participant nader te specificeren onderdelen van de Vraagspecificatie
07.18.030 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2762 | Opstellen Acceptatieplan |  | 030 | [5 empty] | 27621 | 1 | Opstellen Acceptatieplan gemachtigden en zelfstandige hulppersonen | 2905 | Acceptatieplan gemachtigden en zelfstandige hulppersonen | T |  | Inhoud: gemachtigden van de Uitvoerende Partij die deze ter acceptatie moet voordragen aan de opdrachtgever / opsomming van onderdelen van de werkzaamheden waarvoor de Uitvoerende Partij eerst zelfstandige hulppersonen mag inschakelen nadat deze door de opdrachtgever zijn geaccepteerd / namen van eventuele zelfstandige hulppersonen die de Uitvoerende Partij moet contracteren, inclusief omschrijving van de werkzaamheden en contractvoorwaarden van deze zelfstandige hulppersonen
07.18.030 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2762 | Opstellen Acceptatieplan |  | 030 | [5 empty] | 27622 | 2 | Opstellen planningseisen Acceptatieplan | 2906 | Planningseisen Acceptatieplan | T |  | Inhoud: perioden waarvoor de Uitvoerende Partij detailplanningen ter acceptatie moet aanbieden / eisen met betrekking tot het actualiseren van detailplanningen / termijnen waarbinnen de opdrachtgever zowel mondeling als schriftelijk moet meedelen of de resultaten als geaccepteerd worden beschouwd / termijn(en) waarbinnen de opdrachtgever moet reageren op door de Uitvoerende Partij ter acceptatie voorgelegde documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, werkzaamheden of resultaten van werkzaamheden
07.18.030 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2762 | Opstellen Acceptatieplan |  | 030 | [5 empty] | 27623 | 3 | Samenvoegen Acceptatieplannen per projectdeel, Acceptatieplan gemachtigden en zelfstandige hulppersonen en planningseisen | 2907 | Acceptatieplan | R |  | Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten en resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden, die ter acceptatie moeten worden aangeboden, inclusief kwaliteitsplan en eventuele deelkwaliteitsplannen / omschrijving minimale inhoud per ter acceptatie aangeboden document / aantal te overleggen exemplaren van documenten / tijdstippen van aanbieden / gemachtigden van de Uitvoerende Partij die deze ter acceptatie moet voordragen aan de opdrachtgever / opsomming van onderdelen van de werkzaamheden waarvoor de Uitvoerende Partij eerst zelfstandige hulppersonen mag inschakelen nadat deze door de opdrachtgever zijn geaccepteerd / namen van eventuele zelfstandige hulppersonen die de Uitvoerende Partij moet contracteren, inclusief omschrijving van de werkzaamheden en contractvoorwaarden / perioden waarvoor de Uitvoerende Partij detailplanningen ter acceptatie moet aanbieden / eisen met betrekking tot het actualiseren van detailplanningen / termijnen waarbinnen de opdrachtgever zowel mondeling als schriftelijk moet meedelen of de resultaten als geaccepteerd worden beschouwd / termijn(en) waarbinnen de opdrachtgever moet reageren op door de Uitvoerende Partij ter acceptatie voorgelegde documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, werkzaamheden of resultaten van werkzaamheden / eventueel: eisen m.b.t. tot plaats, uiterlijk en afmetingen van aanduidingen van namen en bedrijven van de Uitvoerende Partij en zelfstandige hulppersonen / eventuele overige zaken die ter acceptatie moeten worden aangeboden.
07.18.030 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2762 | Opstellen Acceptatieplan |  | 030 | [5 empty] | 27624 | 4 | Adviseren t.a.v. eventuele stoppunten en bijwoonpunten tijdens Uitvoeringswerkzaamheden | 2908 | Advies stoppunten en bijwoonpunten | R |  | Inhoud: advies stoppunten: momenten waarop de Uitvoerende Partij Uitvoeringswerkzaamheden moet stoppen tot relevante, in het Keuringsplan voorziene toetsingen door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd / geobjectiveerde criteria waaraan de resultaten van relevante toetsingen op stoppunten moeten voldoen / advies bijwoonpunten: Uitvoeringswerkzaamheden waarbij de aanwezigheid van of namens de Opdrachtgever noodzakelijk of gewenst is
07.18.040 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2763 | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan (cluster) |  | 040 |  | C |  |  |  | 27631 | 1 | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan (cluster)
07.18.040.01 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2764 | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Architectuur/bouwkunde |  |  | 01 |  | 2763 |  |  | 27641 | 1 | Opstellen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde | 2909 | Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde | T |  | Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Architectuur/bouwkunde, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden
07.18.040.02 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2765 | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Interieur |  |  | 02 |  | 2763 |  |  | 27651 | 1 | Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Interieur | 2910 | Acceptatieplan Interieur | T |  | Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Interieur, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden
07.18.040.03 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2766 | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Landschap |  |  | 03 |  | 2763 |  |  | 27661 | 1 | Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Landschap | 2911 | Acceptatieplan Landschap | T |  | Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Landschap, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden
07.18.040.04 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2767 | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Bouwfysica |  |  | 04 |  | 2763 |  |  | 27671 | 1 | Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Bouwfysica | 2912 | Acceptatieplan Bouwfysica | T |  | Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Bouwfysica, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden
07.18.040.05 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2768 | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Constructies |  |  | 05 |  | 2763 |  |  | 27681 | 1 | Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Constructies | 2913 | Acceptatieplan Constructies | T |  | Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Constructies, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden
07.18.040.06 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2769 | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Installaties |  |  | 06 |  | 2763 |  |  | 27691 | 1 | Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Installaties | 2914 | Acceptatieplan Installaties | T |  | Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Interieur, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden
07.18.040.07 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2770 | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Geotechniek |  |  | 07 |  | 2763 |  |  | 27701 | 1 | Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Geotechniek | 2915 | Acceptatieplan Geotechniek | T |  | Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Geotechniek, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden
07.18.050 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2771 | Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden |  | 050 | [5 empty] | 27711 | 1 | Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden | 2916 | Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden | R |  | Inhoud: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten
07.18.060 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2772 | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden (cluster) |  | 060 |  | C |  |  |  | 27721 | 1 | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden (cluster)
07.18.060.01 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2773 | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Architectuur/bouwkunde |  |  | 01 |  | 2772 |  |  | 27731 | 1 | Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Architectuur/bouwkunde | 2917 | Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Architectuur/bouwkunde | T | Toetsingsplan Ontw.werkz. | Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten
07.18.060.02 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2774 | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Interieur |  |  | 02 |  | 2772 |  |  | 27741 | 1 | Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Interieur | 2918 | Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Interieur | T | Toetsingsplan Ontw.werkz. | Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten
07.18.060.03 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2775 | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Landschap |  |  | 03 |  | 2772 |  |  | 27751 | 1 | Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Landschap | 2919 | Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Landschap | T | Toetsingsplan Ontw.werkz. | Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten
07.18.060.04 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2776 | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Bouwfysica |  |  | 04 |  | 2772 |  |  | 27761 | 1 | Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Bouwfysica | 2920 | Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Bouwfysica | T | Toetsingsplan Ontw.werkz. | Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten
07.18.060.05 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2777 | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Constructies |  |  | 05 |  | 2772 |  |  | 27771 | 1 | Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Constructies | 2921 | Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Constructies | T | Toetsingsplan Ontw.werkz. | Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten
07.18.060.06 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2778 | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Installaties |  |  | 06 |  | 2772 |  |  | 27781 | 1 | Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Installaties | 2922 | Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Installaties | T | Toetsingsplan Ontw.werkz. | Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten
07.18.060.07 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2779 | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Geotechniek |  |  | 07 |  | 2772 |  |  | 27791 | 1 | Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Geotechniek | 2923 | Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Geotechniek | T | Toetsingsplan Ontw.werkz. | Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten
07.18.070 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2780 | Adviseren inzake selectie bij geïntegreerd aanbesteden |  | 070 | [5 empty] | 27801 | 1 | Opstellen selectiecriteria (per projectdeel) | 2924 | Selectiecriteria m.b.t. ontwerp, uitvoering en onderhoud van het Werk | T |  | Inhoud: selectiecriteria te stellen aan Uitvoerende Partijen met betrekking tot het integrale ontwerp, de integrale uitvoering en – indien van toepassing – het integrale onderhoud van het Werk
07.18.070 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2780 | Adviseren inzake selectie bij geïntegreerd aanbesteden |  | 070 | [5 empty] | 27802 | 2 | Opstellen selectiecriteria m.b.t. te leveren diensten (indien van toepassing) | 2925 | Selectiecriteria m.b.t. te leveren diensten | T |  | Inhoud: selectiecriteria in relatie tot te leveren diensten op het gebied van – indien van toepassing – beveiliging, facilitaire diensten, catering, automatisering, enzovoort
07.18.070 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2780 | Adviseren inzake selectie bij geïntegreerd aanbesteden |  | 070 | [5 empty] | 27803 | 3 | Integreren selectiecriteria | 2926 | Selectiecriteria Uitvoerende Partijen voor geïntegreerd contract | R |  | Inhoud: selectiecriteria te stellen aan Uitvoerende Partijen met betrekking tot het integrale ontwerp, de integrale uitvoering en – indien van toepassing – het integrale onderhoud van het Werk / selectiecriteria in relatie tot te leveren diensten op het gebied van – indien van toepassing – beveiliging, facilitaire diensten, catering, automatisering, enzovoort / voorstel wegingsfactoren / voorstel selectieprocedure en –methode
07.18.080 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2781 | Begeleiden geïntegreerde aanbesteding |  | 080 | [5 empty] | 27811 | 1 | Aankondigen aanbesteding | 2927 | Aankondiging aanbesteding geïntegreerd contract | R |  | Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / uitvoeringstermijn / van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van aanbesteding / selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / wijze van aanvragen Vraagspecificatie / wijze van verkrijging van inlichtingen
07.18.080 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2781 | Begeleiden geïntegreerde aanbesteding |  | 080 | [5 empty] | 27812 | 2 | Selecteren van gegadigden | 2928 | Rapportage selectie Uitvoerende Partijen | R |  | Inhoud: resultaten van toetsing van gegadigden aan selectiecriteria / eventuele ranking / lijst van uit te nodigen gegadigde Uitvoerende Partijen / advies
07.18.080 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2781 | Begeleiden geïntegreerde aanbesteding |  | 080 | [5 empty] | 27813 | 3 | Uitnodigen Uitvoerende Partijen voor inschrijving | 2929 | Uitnodiging(en) voor inschrijving | R |  | Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / van toepassing zijnde reglementen ten bepalingen / tijdstip en wijze van inschrijving / voorwaarden voor inschrijving / selectie- en gunningscriteria / wijze van verkrijgen van inlichtingen/consultatie / bijlage: Vraagspecificatie
07.18.080 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2781 | Begeleiden geïntegreerde aanbesteding |  | 080 | [5 empty] | 27814 | 4 | Organiseren, begeleiden en/of faciliteren van consultatieronde | 2930 | Resultaten consultaties | R |  | Inhoud: verzamelde inlichtingen verstrekt aan inschrijvende Uitvoerende Partijen naar aanleiding van consultaties / opsomming van wijzigingen in de Vraagspecificatie naar aanleiding van consultaties / bijlage: aangepaste Vraagspecificatie
07.18.080 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2781 | Begeleiden geïntegreerde aanbesteding |  | 080 | [5 empty] | 27815 | 5 | Beoordelen van inschrijvingen | 2931 | Proces-verbaal van aanbesteding GC | R |  | Inhoud: voor zover van toepassing: resultaten toetsing inschrijvingen aan voorwaarden voor inschrijving / resultaten toetsing aangeboden ontwerpen aan Vraagspecificatie / resultaten toetsing aangeboden diensten aan Vraagspecificatie / weging / ranking van inschrijvingen / advies voor vervolgstap(pen)
07.18.080 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2781 | Begeleiden geïntegreerde aanbesteding |  | 080 | [5 empty] | 27816 | 6 | Organiseren, begeleiden en/of faciliteren van onderhandelingsronde (bij onderhandelingsprocedure) | 2932 | Rapportage resultaten onderhandeling | R |  | Inhoud: optimalisatie(s) overblijvende inschrijving(en) op basis van prijs en kwaliteit / opsomming consequenties voor Vraagspecificatie / bijlage: definitieve Vraagspecificatie
07.18.080 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2781 | Begeleiden geïntegreerde aanbesteding |  | 080 | [5 empty] | 27817 | 7 | Opstellen gunningsadvies | 2933 | Gunningsadvies GC | R |  | Inhoud: gemotiveerd advies het werk aan een Uitvoerende Partij te gunnen
07.18.090 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2782 | Leveren bijdrage aan begeleiding geïntegreerde aanbesteding (M-taak) |  | 090 |  |  |  | M |  | 27821 | 1 | Leveren bijdrage aan begeleiding aanbesteding geïntegreerd contract | 2934 | Bijdrage begeleiding aanbesteding geïntegreerd contract | T |  | Inhoud: indien van toepassing: bijdrage aan toetsing gegadigden vanuit specifieke expertise adviseur / inlichtingen naar aanleiding van consultaties vanuit specifieke expertise adviseur / adviezen in kader van onderhandelingen / gunningsadvies vanuit specifieke expertise adviseur
07.18.100 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2783 | Aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling |  | 100 | [5 empty] | 27831 | 1 | Aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling | 2935 | Definitieve Vraagspecificatie | R |  | Inhoud: naar aanleiding van consultatiegesprekken met gegadigden en/of resultaten van een onderhandelingsronde binnen een ‘onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking’ aangepaste Vraagspecificatie; zie verder D2903 ‘Vraagspecificatie’
07.18.110 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2784 | Leveren bijdrage aan aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling (M-taak) |  | 110 |  |  |  | M |  | 27841 | 1 | Leveren bijdrage aan aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling | 2936 | Bijdrage aan Definitieve Vraagspecificatie | T |  | Inhoud: per project en per participant nader te specificeren onderdelen van de Definitieve Vraagspecificatie
07.18.120 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2785 | Toetsen ontwerp bij inschrijving per projectdeel (cluster) |  | 120 |  | C |  |  |  | 27851 | 1 | Toetsen ontwerp bij inschrijving per projectdeel (cluster)
07.18.120.01 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2786 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde |  |  | 01 |  | 2785 |  |  | 27861 | 1 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde | 2937 | Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde | T |  | Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Architectuur/bouwkunde / advies
07.18.120.02 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2787 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur |  |  | 02 |  | 2785 |  |  | 27871 | 1 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur | 2938 | Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur | T |  | Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Interieur / advies
07.18.120.03 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2788 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap |  |  | 03 |  | 2785 |  |  | 27881 | 1 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap | 2939 | Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap | T |  | Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Landschap / advies
07.18.120.04 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2789 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica |  |  | 04 |  | 2785 |  |  | 27891 | 1 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica | 2940 | Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica | T |  | Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Bouwfysica / advies
07.18.120.05 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2790 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies |  |  | 05 |  | 2785 |  |  | 27901 | 1 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies | 2941 | Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies | T |  | Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Constructies / advies
07.18.120.06 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2791 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties |  |  | 06 |  | 2785 |  |  | 27911 | 1 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties | 2942 | Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties | T |  | Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Installaties / advies
07.18.120.07 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2792 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek |  |  | 07 |  | 2785 |  |  | 27921 | 1 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek | 2943 | Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek | T |  | Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Geotechniek / advies
07.18.130 | 07 | Prijs- en contractvorming | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2793 | Integreren toetsingsresultaten ontwerp bij inschrijving |  | 130 | [5 empty] | 27931 | 1 | Integreren toetsingsresultaten ontwerp bij inschrijving | 2944 | Rapportage toetsingen ontwerp bij inschrijving | T |  | Inhoud: geïntegreerde resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie op gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschapsarchitectuur, Bouwfysica en Akoestiek, Constructies, Installaties en Geotechniek / geïntegreerd advies
08. UITVOERING - UITVOERINGSGEREED ONTWERP | 04 |  | 00
08.01 Opdrachtgever
08.01.010 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 01 | Opdrachtgeving | 764 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | N | 010 | [5 empty] | 7641 | 1 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | 990 | Projectbeleid fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | R | Projectbeleid | Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden | bar: OG
08.01.020 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 01 | Opdrachtgeving | 765 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | N | 020 | [5 empty] | 7651 | 1 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | 988 | Besluiten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | R |  | Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten en voortgang | bar: OG
08.02 Contracten
08.02.020 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 02 | Contracten | 1148 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 020 | [5 empty] | 11481 | 1 | Organiseren contractvorming | 1756 | Uitbestedingsplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) | R | Uitbestedingsplan | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten | bar: OG
08.02.020 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 02 | Contracten | 1148 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 020 | [5 empty] | 11482 | 2 | Herijken en uitwerken aanbestedingsplan | 1880 | Aanbestedingsplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) | R | Aanbestedingsplan | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema | bar: OG
08.02.020 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 02 | Contracten | 1148 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 020 | [5 empty] | 11483 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 1881 | Verslagen contractbesprekingen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) | T | Verslag contractbe | Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken | bar: OG
08.02.020 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 02 | Contracten | 1148 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 020 | [5 empty] | 11483 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 1882 | Conceptcontracten met participanten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: OG
08.02.020 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 02 | Contracten | 1148 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 020 | [5 empty] | 11484 | 4 | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | 1883 | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: OG
08.02.030 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 02 | Contracten | 1654 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) |  | 030 |  |  |  | M |  | 16541 | 1 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | 1887 | Taakinhoud opdrachten aanvullende expertise fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) | T | Gewenste werkzaamheden | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen | bar: KA to OG
08.02.040 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 02 | Contracten | 1653 | Contracteren van participanten | N | 040 | [5 empty] | 16531 | 1 | Contracteren van participanten | 1884 | Contracten met participanten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) | R | Contracten met participanten | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: OG
08.02.040 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 02 | Contracten | 1653 | Contracteren van participanten | N | 040 | [5 empty] | 16531 | 1 | Contracteren van participanten | 1886 | Rapport verleende opdrachten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) | R | Rapport verleende opdrachten | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten | bar: OG
08.02.045 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 02 | Contracten | 1986 | Contracteren aanvullende expertise |  | 045 | [5 empty] | 19861 | 1 | Contracteren aanvullende expertise | 1885 | Contracten aanvullende expertise fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) | R | Contracten aanvullende expertise | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: OG
08.03 Programma van Eisen
08.03.020 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 03 | Programma van Eisen | 1656 | Actueel houden PvE | N | 020 | [5 empty] | 16561 | 1 | Actueel houden PvE | 1888 | PvE fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | R | PvE | Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging | bar: OG
08.04 Architectuur/ bouwkunde
08.04.010 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 843 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw | N | 010 | [5 empty] | 8431 | 1 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw | 1068 | Bouwuitvoeringstekeningen Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw | R |  | Inhoud: plaats- en maataanduidingen van voor de start van de bouw maatgevende gebouwdelen en bouwkundige elementen daarbinnen (1:50) / details (1:5) / Eisen: Uit de tekeningen moet de maatvoering van onder andere prefab-elementen voor constructies kunnen worden afgeleid. / Derden moeten op basis van de tekeningen een overzicht kunnen opstellen van voorzieningen voor bouwkundige constructies. | bar: KA
08.04.010 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 843 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw | N | 010 | [5 empty] | 8432 | 2 | Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten t.b.v. start bouw | 1069 | Vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten t.b.v. start bouw | R |  | Inhoud: hoofdvorm, -maat en –plaats van de voor de start van de bouw maatgevende, buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten (1:50/1:20) / details (1:5) | bar: KA
08.04.030 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1666 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw | N | 030 | [5 empty] | 16661 | 1 | Maken overige bouwuitvoeringstekeningen Architectuur/bouwkunde | 1072 | Bouwuitvoeringstekeningen Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: plaats- en maataanduidingen van overige gebouwdelen en/of bouwkundige elementen daarbinnen (1:100 / 1:50 / 1:20), alsmede vaste inrichtingen (1:100/1:50/1:20) in relatie tot constructieve en installatietechnische elementen / details (1:5). Eisen: Uit de tekeningen moet de maatvoering van onder andere prefab-elementen voor constructies kunnen worden afgeleid. / Derden moeten op basis van de tekeningen een overzicht kunnen opstellen van voorzieningen voor bouwkundige constructies. | bar: KA
08.04.030 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1666 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw | N | 030 | [5 empty] | 16662 | 2 | Maken overige vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten | 1667 | Vormtekeningen overige buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten | R |  | Inhoud: hoofdvorm, -maat en –plaats van de overige buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten (1:50/1:20) / details (1:5) | bar: KA
08.04.110 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 845 | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten |  | 110 | [5 empty] | 8451 | 1 | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten | 1070 | Productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige elementen | R |  | Inhoud: exacte vorm en maatvoering van buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige elementen (1:20/1:10), inclusief aard, vorm en plaatsing van interne en externe bevestigingsmiddelen en andere toevoegingen / details t.b.v. het productieproces (1:5/1:1). Eisen: de betreffende elementen moeten direct aan de hand van deze tekeningen door leveranciers kunnen worden geproduceerd | bar: AANN
08.04.130 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 855 | Maken revisietekeningen bouwkundig werk |  | 130 | [5 empty] | 8551 | 1 | Maken revisietekeningen bouwkundig werk | 1078 | Revisietekeningen bouwkundig werk | R |  | Inhoud: gerealiseerde plattegronden (1:100/1:50): gerealiseerde indeling en inrichting met ruimte- en bouwdeelspecificaties / gerealiseerde essentiële plattegrondfragmenten (1:50) met ruimte- en bouwdeelspecificaties / gerealiseerde gevels en doorsneden (1:100/1:50) met ruimte- en bouwdeelspecificaties / verkleinde plattegronden, inclusief daken, met genummerde ruimten, functies en aantallen vierkante meters, gevels en kenmerkende doorsneden | bar: KA
08.04.140 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1677 | Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties |  | 140 | [5 empty] | 16771 | 1 | Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties | 1905 | Op bouwkundige en architectonische consequenties getoetste uitwerkingen van derden | R |  | Inhoud: gewaarmerkte tekeningen van derden/bouwpartners, met daarop aangegeven eventuele aanpassingen van en/of noodzakelijke correcties van details van derden/bouwpartners vanuit het oogpunt van architectuur en bouwkunde | bar: KA
08.05 Interieur
08.05.010 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 05 | Interieur | 858 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur | N | 010 | [5 empty] | 8581 | 1 | Maken bouwuitvoeringstekeningen Interieur | 1080 | Bouwuitvoeringstekeningen Interieur | R |  | Inhoud: plaats- en maataanduidingen van vaste inrichting, inrichting en afwerkingen per ruimte, in relatie tot bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen / ruimtenboek met per ruimte gedetailleerde omschrijvingen van inrichting en afwerkingen (1:50/1:20) / details (1:5) | KA: X; INS: b; GKA: b; INT: x
08.05.010 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 05 | Interieur | 858 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur | N | 010 | [5 empty] | 8582 | 2 | Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten | 1081 | Vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten | R |  | Inhoud: hoofdvorm, hoofdmaatvoering en plaatsaanduiding van buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten (1:50/1:20) / details (1:5) | KA: X; INS: b; GKA: b; INT: x
08.05.060 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 05 | Interieur | 860 | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten |  | 060 | [5 empty] | 8601 | 1 | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten | 1082 | Productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten | T |  | Inhoud: exacte vorm en maatvoering van buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurelementen (1:20/1:10/1:5), inclusief aard, vorm en plaatsing van interne en externe bevestigingsmiddelen en andere toevoegingen / details t.b.v. het productieproces (1:5/1:1). Eisen: de betreffende elementen moeten direct aan de hand van deze tekeningen door leveranciers kunnen worden geproduceerd | bar: AANN
08.05.070 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 05 | Interieur | 870 | Maken revisietekeningen Interieur |  | 070 | [5 empty] | 8701 | 1 | Maken revisietekeningen Interieur | 1090 | Revisietekeningen Interieur | R |  | Inhoud: gerealiseerde plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100/1:50/1:20) van inrichting(selementen), afwerkingen en maatvoering | bar: AANN
08.06 Landschap
08.06.010 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 06 | Landschap | 915 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap | N | 010 | [5 empty] | 9151 | 1 | Maken uitvoeringstekeningen Landschap | 1139 | Uitvoeringstekeningen Landschap | R |  | Inhoud: uitwerking van Technisch Ontwerp Landschap tot detail-, werk-, maatvoerings- en uitzettekeningen
08.06.010 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 06 | Landschap | 915 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap | N | 010 | [5 empty] | 9152 | 2 | Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap | 1140 | Vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap | R |  | Inhoud: hoofdvorm, -maat en –plaats van de buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten t.b.v. het landschap
08.06.060 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 06 | Landschap | 917 | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap |  | 060 | [5 empty] | 9171 | 1 | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap | 1141 | Productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap | T |  | Inhoud: exacte vorm en maatvoering van buiten de bouwplaats te vervaardigen elementen (1:20/1:10/1:5), inclusief aard, vorm en plaatsing van interne en externe bevestigingsmiddelen en andere toevoegingen / details t.b.v. het productieproces (1:5/1:1). Eisen: de betreffende elementen moeten direct aan de hand van deze tekeningen door leveranciers kunnen worden geproduceerd.
08.06.070 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 06 | Landschap | 1763 | Maken revisietekeningen Landschap |  | 070 | [5 empty] | 17631 | 1 | Maken revisietekeningen Landschap | 1150 | Revisietekeningen Landschap | R |  | Inhoud: gerealiseerde situatie: terreinindeling, inclusief de in het landschap gerealiseerde boven- en ondergrondse leidingen en voorzieningen
08.07 Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
08.07.010 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 903 | Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten | N | 010 | [5 empty] | 9031 | 1 | Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten | 1127 | Verantwoording Bouwfysica fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | R |  | Inhoud: verantwoording van bouwfysische advisering bij de ondersteuning van het ontwerpteam tijdens de fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | KA: X; BFA: x; CON: b; DUB: b; INS: b; GKA: b; INT: b
08.07.010 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 903 | Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten | N | 010 | [5 empty] | 9032 | 2 | Controleren relevante werktekeningen op bouwfysische aspecten | 1129 | Rapportage controle werktekeningen op bouwfysische aspecten | T |  | Inhoud: identificatie gecontroleerde tekeningen / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen op de betreffende tekeningen / adviezen | KA: X; BFA: x; CON: b; DUB: b; INS: b; GKA: b; INT: b
08.07.020 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 904 | Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten | N | 020 | [5 empty] | 9041 | 1 | Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten | 1128 | Verantwoording Akoestiek fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | R |  | Inhoud: verantwoording van advisering op het gebied van akoestiek bij de ondersteuning van het ontwerpteam tijdens de fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | KA: X; BFA: x; CON: b; DUB: b; INS: b; GKA: b; INT: b
08.07.020 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 904 | Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten | N | 020 | [5 empty] | 9042 | 2 | Controleren relevante werktekeningen op akoestische aspecten | 1130 | Rapportage controle werktekeningen op akoestische aspecten | T |  | Inhoud: identificatie gecontroleerde tekeningen / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen op de betreffende tekeningen / adviezen | KA: X; BFA: x; CON: b; DUB: b; INS: b; GKA: b; INT: b
U08.07.030.00 |  | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | Ondersteunen ontwerpteam op brandveiligheidsaspecten | N | [7 empty] | 1 | Ondersteunen ontwerpteam op brandveiligheidsaspecten |  | Verantwoording Brandveiligheid fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp |  |  | verantwoording van advisering op het gebied van brandveiligheid bij de ondersteuning van het ontwerpteam tijdens de fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | KA: X; BFA: x; CON: b; DUB: b; INS: b; GKA: b; INT: b
U08.07.030.00 |  | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | Ondersteunen ontwerpteam op brandveiligheidsaspecten | N | [7 empty] | 2 | Controleren relevante werktekeningen op brandveiligheidsaspecten |  | Rapportage controle werktekeningen op brandveiligheidsaspecten |  |  | identificatie gecontroleerde tekeningen / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen op de betreffende tekeningen / adviezen | KA: X; BFA: x; CON: b; DUB: b; INS: b; GKA: b; INT: b
08.07.100 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 3001 | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | N | 100 | [5 empty] | 30011 | 1 | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | 3247 | Brandveiligheidsplan fase Uitvoeringsgereed Ontwerp | R |  | Inhoud: eventueel aangepaste beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen en compartimenteringen | bar: KA
08.07.110 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 3002 | Controleren documenten Uitvoeringsgereed Ontwerp op brandveiligheidsaspecten |  | 110 | [5 empty] | 30021 | 1 | Controleren UO-documenten op brandveiligheidsaspecten | 3248 | Rapportage brandveiligheidsadvies fase Uitvoeringsgereed Ontwerp | T |  | Inhoud: beoordeling uitvoeringsdetails / beoordeling certificaten en testrapporten / indien van toepassing: voorstellen voor toe te passen materialen in relatie tot brandveiligheid | bar: KA
08.08 Constructie
08.08.010 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 781 | Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies | N | 010 | [5 empty] | 7811 | 1 | Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies | 996 | Uitgangspunten detailontwerp Constructies fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | R |  | Inhoud: invloeden en randvoorwaarden vanuit de fundering en aansluitende constructies op beschouwde constructies / invloeden vanuit de omgeving of het gebruik van de constructie: ten minste milieuklasse, veiligheidsklasse, brandveiligheidseisen | bar: KA; CON
08.08.020 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 1670 | Opstellen overzicht belastingen | N | 020 | [5 empty] | 16701 | 1 | Opstellen overzicht belastingen | 1898 | Overzicht belastingen | R |  | Inhoud: expliciete complete opgave van belastingen, dan wel overzichtstekeningen van belastingen, dan wel verwijzing naar bouwkundige tekeningen in relatie tot belastingen door bouwkundige elementen | bar: KA; CON
08.08.030 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 2794 | Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel overzichten van funderingen op staal | N | 030 | [5 empty] | 27941 | 1 | Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel funderingen op staal | 2946 | Palenplan dan wel funderingsoverzicht | R |  | Inhoud: het palenplan moet zijn voorzien van maatvoering, aanduiding paaltype, paalnummering, paalbelastingen, detail af te hakken paalkop, plaats sondeerpunten en een palenstaat met aantallen, lengten (inheiniveaus) en afhakhoogten / het funderingsoverzicht bij een fundering op staal moet zijn voorzien van maatvoering van funderingsstroken, plaats en omvang van eventuele grondverbetering en plaats sondeerpunten | bar: KA; CON
08.08.035 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 2795 | Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies | N | 035 | [5 empty] | 27951 | 1 | Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies op basis van Toetsprotocol Constructieve Samenhang | 2947 | Rapportage bewaking samenhang constructies | T |  | Inhoud: opsomming constructiedelen die onderwerp zijn van coördinatie en controle, inclusief verantwoordelijke bedrijven, c.q. derden-constructeurs / overzicht gemaakte berekeningen m.b.t. constructieve samenhang / overzicht uitgevoerde controles / overzicht genomen coördinerende maatregelen | bar: KA; CON
08.08.040 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 802 | Detaillering in het werk gestorte betonconstructies (cluster) | N | 040 |  | C |  |  | Met behulp van de taken in dit cluster moet de taakverdeling tussen de constructeur en derden-constructeurs/leveranciers worden vastgelegd (en daarmee de demarcatie van verantwoordelijkheden). Bij toepassing van de betreffende constructies moeten alle taken binnen het cluster worden uitgevoerd, hetzij door de constructeur, hetzij door derden-constructeurs/leveranciers. De eerstgenoemde taken overlappen het werkterrein van de constructeur; naarmate de lijst vordert, liggen de taken meer op het werkterrein van derden-constructeurs/leveranciers. Per project moet de exacte demarcatie worden bepaald. Afhankelijk van die demarcatie ontstaan verschillende ‘detailleringspakketten’ voor derden-constructeurs/leveranciers. | 8021 | 1 | Demarcatie verantwoordelijkheid voor detaillering in het werk gestorte betonconstructies (cluster) | bar: KA; CON
08.08.040.01 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 803 | Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) |  |  | 01 |  | 802 |  |  | 8031 | 1 | Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | 1012 | Leveringsschema detailtekeningen en berekeningen in het werk gestorte betonconstructies | R |  | Inhoud: overzicht van tijdschema waarop tekeningen en berekeningen definitief ter beschikking moeten zijn. | bar: CON; AANN
08.08.040.02 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 1671 | Herijken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) |  |  | 02 |  | 802 |  |  | 16711 | 1 | Herijken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | 1899 | Hoofdberekeningen in het werk gestorte betonconstructies | R |  | Inhoud: gewichtsberekeningen, inclusief berekening wateraccumulatie op licht platte daken / stabititeitsberekeningen / berekening van belastingen van funderingspalen en/of -stroken / globale berekeningen van constructie-onderdelen / voorzieningen tweede draagweg / Eisen: de berekeningen moeten voldoende basis bieden voor het maken van detailberekeningen / in de stabititeitsberekeningen moeten op basis van gekozen opbouw van constructie en fundering ondre invloed van optredende krachten en invloeden de eigenschappen qua vervorming en krachtsverdeling voor de constructie als geheel zijn vastgelegd, het evenwicht en de vervormingen zijn gecontroleerd en de krachten op de funderingen zijn bepaald | bar: KA; CON
08.08.040.03 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 806 | Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) |  |  | 03 |  | 802 |  |  | 8061 | 1 | Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | 1015 | Detailberekeningen in het werk gestorte betonconstructies | R |  | Inhoud: Eisen: De detailberekeningen moeten de gekozen betondimensies gedetailleerd verifiëren en de basis vormen voor de detaillering van de wapening. De detailberekeningen moeten zijn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De in de stabiliteitsberekening vastgelegde uitwendige krachten en invloeden moeten zijn uitgewerkt naar een inwendige krachtsverdeling in de constructie. Voor alle (maatgevende) constructieonderdelen en hun aansluitingen onderling moet de totale krachtswerking zijn bepaald en moeten de in de vigerende voorschriften genoemde grenstoestanden zijn gecontroleerd. De detailberekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd | bar: CON; AANN
08.08.040.04 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 804 | Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) |  |  | 04 |  | 802 |  |  | 8041 | 1 | Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | 1013 | Overzichtstekeningen in het werk gestorte betonconstructies | R |  | Inhoud: hoofdvorm, -maat en –plaats van in het werk gestorte betonconstructies (1:100/1:50). Eisen: de tekeningen moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende constructieonderdelen van in het werk gestorte beton, alsmede van hun samenhang onderling en met constructies van andere materialen, inclusief sparingen die van invloed zijn op de constructie. Op de tekeningen moet voor de individuele constructieonderdelen een eenduidige verwijzing naar de betreffende detailtekening zijn aangegeven | bar: CON; AANN
08.08.040.05 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 805 | Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies |  |  | 05 |  | 802 |  |  | 8051 | 1 | Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies | 1014 | Detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies | R |  | Inhoud: Eisen: De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm van de betreffende constructies kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden, inclusief sparingen die van invloed zijn op de constructie. Op de tekeningen moeten ook de eventuele voorzieningen zijn uitgewerkt voor aansluitingen van in het werk gestorte betonnen constructieonderdelen onderling. Voorzieningen voor aansluiting op andersoortige constructies, constructies van andere materialen en bouwkundige constructies behoeven niet te zijn uitgewerkt. / Schaal: ten minste 1:50 met details 1:20 of groter. Wanneer dit voor het inzicht in de vorm nodig is, moeten de tekeningen ten minste 1:20 zijn uitgewerkt. | bar: CON; AANN
08.08.040.06 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 807 | Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies) |  |  | 06 |  | 802 |  |  | 8071 | 1 | Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies) | 1016 | Detailtekeningen wapening in het werk gestorte betonconstructies | R |  | Inhoud: Eisen: De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de hoeveelheid, vorm en plaats van de wapening, met uitzondering van in netten uit te voeren wapening en hulpwapening, kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden. Indien dit bij balken daarmee kan worden bereikt, mogen zijaanzichten van de wapeningskorven in de plattegronden zijn uitgetekend, aangevuld met doorsneden 1:20. Voor constructies waarvan de vorm 1:20 of groter is uitgetekend, moet de wapening in deze vorm volledig zijn uitgewerkt. Op de tekeningen moeten ook de eventuele stekwapening en dergelijke zijn uitgewerkt voor aansluitingen van in het werk gestorte betonnen constructieonderdelen onderling. Stekwapening en dergelijke voor aansluitingen op andersoortige constructies en constructies van andere materialen behoeven niet te zijn uitgewerkt. Op de tekeningen moeten voorts ten minste zijn aangegeven: de soort en leveringstoestand van het betonstaal, de betondekking, de sterkteklasse van het beton en de milieuklasse. Voor de bovenbouw van woningen, appartementen- en logiesgebouwen worden de mm2 wapening op de vormtekeningen aangegeven en worden de wapeningstekeningen door de nettenleverancier geproduceerd. | bar: CON; AANN
08.08.040.08 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 786 | Beoordelen van sparingstekeningen |  |  | 08 |  | 802 |  |  | 7861 | 1 | Beoordelen van sparingstekeningen | 1001 | Beoordeelde sparingstekeningen | T |  | Inhoud: plattegronden, aanzichten en/of doorsneden van in het werk gestorte betonconstructies (1:100/1:50) met daarop aangegeven de aan te brengen sparingen en voorzieningen / essentiële details (1:10/1:5) | bar: AANN
08.08.040.09 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 808 | Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies) |  |  | 09 |  | 802 |  |  | 8081 | 1 | Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies) | 1017 | Detailtekeningen met voorzieningen voor sparingen e.d. | R |  | Inhoud: constructieve voorzieningen voor sparingen, leidingen en instortvoorzieningen die van invloed zijn op de constructie | bar: CON; AANN
08.08.040.10 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 812 | Controleren van buigstaten |  |  | 10 |  | 802 |  |  | 8121 | 1 | Controleren van buigstaten | 1021 | Gecontroleerde buigstaten | T |  | Inhoud: als gecontroleerd gewaarmerkte buigstaten / controledatum / bevindingen, op- en aanmerkingen op de buigstaten | bar: CON; AANN
08.08.040.11 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 813 | Controleren nettenplannen en nettenlijsten |  |  | 11 |  | 802 |  |  | 8131 | 1 | Controleren nettenplannen en nettenlijsten | 1022 | Gecontroleerde nettenplannen en nettenlijsten van derden | T |  | Inhoud: als gecontroleerd gewaarmerkte nettenplannen en -lijsten / controledatum / bevindingen, op- en aanmerkingen op de nettenplannen en –lijsten | bar: CON; AANN
08.08.040.12 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 810 | Maken buigstaten |  |  | 12 |  | 802 |  |  | 8101 | 1 | Maken buigstaten | 1019 | Buigstaten | T |  | Inhoud: overzicht met aantallen, specificaties en afmetingen van te buigen wapeningsstaven | bar: AANN
08.08.040.13 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 811 | Maken nettenplannen en nettenlijsten |  |  | 13 |  | 802 |  |  | 8111 | 1 | Maken Maken nettenplannen en nettenlijsten | 1020 | Nettenplannen en nettenlijsten | T |  | Inhoud: plattegronden, aanzichten en/of doorsneden van in het werk gestorte betonconstructies (1:100/1:50), met daarop aangegeven de in te storten wapeningsnetten / overzichten in te storten wapeningsnetten inclusief specificaties en afmetingen | bar: AANN
08.08.060 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 814 | Detailleren geprefabriceerde betonconstructies (cluster) | N | 060 |  | C |  |  | Met behulp van de taken in dit cluster moet de taakverdeling tussen constructeur, aannemer en leveranciers/deelconstructeurs worden vastgelegd. Bij toepassing van prefab betonproducten of -constructies moeten alle taken binnen dit cluster worden uitgevoerd. De exacte verdeling hangt af van de categorie waarin de aannemer prefab beton dient in te kopen. Uitgangspunt vormen de KIWA criteria 73/06 bijlage 8 "Taken en verantwoordelijkheden t.a.v. tekeningen en berekeningen". Inkoop engineering door de aannemer: - vloeren in categorie 4a; - prefab deelconstructies (wand-, gevel- en kernconstructies) in categorie 4b; - overige prefab onderdelen (trappen, bordessen, heipalen) in categorie 3. Andere keuzen in overleg vaststellen. | 8141 | 1 | Detailleren geprefabriceerde betonconstructies (cluster)
08.08.060.01 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 1672 | Opstellen leveringsschema tekeningen en berekeningen (geprefabriceerd beton) |  |  | 01 |  | 814 |  |  | 16721 | 1 | Opstellen leveringsschema tekeningen en berekeningen (geprefabriceerd beton) | 1900 | Leveringsschema tekeningen en berekeningen geprefabriceerd beton | R |  | Inhoud: overzicht van tijdstippen waarop tekeningen en berekeningen definitief ter beschikking moeten zijn met het oog op een tijdige productie van elementen
08.08.060.02 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 815 | Herijken hoofdberekeningen (geprefabriceerd beton) |  |  | 02 |  | 814 |  |  | 8151 | 1 | Herijken hoofdberekeningen (geprefabriceerd beton) | 1023 | Hoofdberekeningen geprefabriceerd beton | R |  | Inhoud: gewichtsberekeningen / stabiliteitsberekeningen / dimensioneringsberekeningen van constructie-onderdelen / Eisen: De berekeningen moeten voldoende basis bieden voor het maken van detailberekeningen. In de stabiliteitsberekeningen moeten, op basis van de gekozen opbouw van de constructie en de fundering onder invloed van de optredende krachten en invloeden, voor de constructie als geheel de eigenschappen qua vervorming en qua krachtsverdeling zijn vastgelegd, het evenwicht en de vervormingen zijn gecontroleerd, de gekozen constructieafmetingen zijn geverifieerd en de krachten op de fundering zijn bepaald. | bar: CON
08.08.060.03 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 818 | Maken berekeningen individuele elementen (geprefabriceerd beton) |  |  | 03 |  | 814 |  |  | 8181 | 1 | Maken berekeningen individuele elementen (geprefabriceerd beton) | 1031 | Berekeningen individuele elementen geprefabriceerd beton | R |  | Inhoud: Berekeningen m.b.t. de individuele werking van elementen / Eisen: In de berekeningen moeten alle externe krachten en invloeden zijn beschouwd. Aan de hand van de gekozen dimensies en wapening moeten de in vigerende voorschriften genoemde grenstoestanden zijn gecontroleerd. De berekeningen moeten de basis vormen voor de detaillering van de wapening. De berekeningen moeten zijn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen en aanvullende berekening ten aanzien van interne en externe samenhang. Tevens moet rekening worden gehouden met de invloeden van sparingen en in te storten constructieve, bouwkundige en installatietechnische voorzieningen.
08.08.060.04 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 3003 | Opstellen gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel conform KIWA Criteria 73/06 |  |  | 04 |  | 814 |  |  | 30031 | 1 | Opstellen gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel | 3249 | Gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel | R |  | Inhoud: afhankelijk van de categorie conform KIWA Criteria 73/06 bijlage 8, waarin het uitvoerend bouwbedrijf prefab betonelementen dient in te kopen (zie Bijlage “Demarcatie taken en verantwoordelijkheden prefab betonconstructies conform STB 2014 en KIWA Criteria 73/06 bijlage 8”)
08.08.060.05 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 1679 | Maken berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton) |  |  | 05 |  | 814 |  |  | 16791 | 1 | Maken berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton) | 1024 | Berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton) | R |  | Inhoud: Eisen: de totale krachtswerking m.b.t. alle loodrecht op de vloeren werkende belastingen moet zijn bepaald. De bepaalde krachten moeten daarbij expliciet zijn uitgewerkt naar de inwendige krachten en invloeden op en voorzieningen voor de beschouwde vloer, inclusief de overdracht van deze belastingen via passtroken, voegen en raveelijzers binnen de vloer. Tevens moet rekening worden gehouden met de invloeden van sparingen en in te storten constructieve, bouwkundige en installatietechnische voorzieningen. | bar: CON
08.08.060.06 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 816 | Maken berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton) |  |  | 06 |  | 814 |  |  | 8161 | 1 | Maken berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton) | 1025 | Berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton) | R |  | Inhoud: Eisen: de totale krachtswerking m.b.t. alle op de overige deelconstructies werkende belastingen moet zijn bepaald. De bepaalde krachten moeten daarbij expliciet zijn uitgewerkt naar de inwendige krachten en invloeden op en voorzieningen voor de beschouwde deelconstructie, inclusief de benodigde verbindingen binnen de deelconstructie.
08.08.060.07 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 3004 | Maken berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton) |  |  | 07 |  | 814 |  |  | 30041 | 1 | Maken berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton) | 3250 | Berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton) | R |  | Inhoud: Eisen: de totale krachtswerking moet zijn bepaald. De bepaalde krachten en invloeden op en voorzieningen voor het beschouwde samenstel van deelconstructies, inclusief de benodigde verbindingen binnen het samenstel van constructies.
08.08.060.08 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 3011 | Maken berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen |  |  | 08 |  | 814 |  |  | 30111 | 1 | Maken berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen | 3257 | Berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen | R |  | Inhoud: overeenkomstig taak 6a uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8. Eisen: prefab moet minimaal worden ingekocht in categorie 3.
08.08.060.09 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 3005 | Maken berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen |  |  | 09 |  | 814 |  |  | 30051 | 1 | Maken berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen | 3251 | Berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen | R |  | Inhoud: overeenkomstig taak 6b uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8. Eisen: prefab vloeren moeten minimaal worden ingekocht in categorie 4a.
08.08.060.10 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 3006 | Maken berekeningen aansluiting overige deelconstructies op overige bouwdelen |  |  | 10 |  | 814 |  |  | 30061 | 1 | Maken berekeningen aansluiting deelconstructies (geen vloeren zijnde) op overige bouwdelen | 3252 | Berekeningen aansluiting deelconstructies (geen vloeren zijnde) op overige bouwdelen | R |  | Inhoud: overeenkomstig taak 6b uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8. Eisen: prefab deelconstructies moeten minimaal worden ingekocht in categorie 4b van de KIWA Criteria 73/06 bijlage 8
08.08.060.11 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 3007 | Maken berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen |  |  | 11 |  | 814 |  |  | 30071 | 1 | Maken berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen | 3253 | Berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen | R |  | Inhoud: overeenkomstig taak 6c uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8. Eisen: prefab moet minimaal worden ingekocht in categorie 5.
08.08.060.12 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 3008 | Maken overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen |  |  | 12 |  | 814 |  |  | 30081 | 1 | Maken overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen | 3254 | Overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen | R |  | Inhoud: overeenkomstig taak 8a uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8. Eisen: prefab moet minimaal worden ingekocht in categorie 3 / de tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de fabricage dan wel bestelling van de aansluitvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze voorzieningen
08.08.060.13 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 3009 | Maken overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen |  |  | 13 |  | 814 |  |  | 30091 | 1 | Maken overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen | 3255 | Overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen | R |  | Inhoud: overeenkomstig taak 8b uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8. Eisen: prefab moet minimaal worden ingekocht in categorie 4a/4b / de tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de fabricage dan wel bestelling van de aansluitvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze voorzieningen
08.08.060.14 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 3010 | Maken overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen |  |  | 14 |  | 814 |  |  | 30101 | 1 | Maken overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen | 3256 | Overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen | R |  | Inhoud: overeenkomstig taak 8c uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8. Eisen: prefab moet minimaal worden ingekocht in categorie 5 / de tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de fabricage dan wel bestelling van de aansluitvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze voorzieningen
08.08.060.15 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 819 | Maken overzichtstekeningen elementen (geprefabriceerd beton) |  |  | 15 |  | 814 |  |  | 8191 | 1 | Maken overzichtstekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | 1032 | Overzichtstekeningen elementen geprefabriceerd beton | R |  | Inhoud: Overzichtstekeningen van de elementen zoals deze in het werk moeten worden gebracht / Eisen: De tekeningen moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende elementen van geprefabriceerd beton. Op de tekeningen moet voor de individuele elementen een eenduidige verwijzing naar de betreffende detailtekening zijn aangegeven / Schaal: ten minste 1:100
08.08.060.16 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 1683 | Maken vormtekeningen elementen (geprefabriceerd beton) |  |  | 16 |  | 814 |  |  | 16831 | 1 | Maken vormtekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | 1033 | Vormtekeningen elementen geprefabriceerd beton | R |  | Inhoud: Detailtekeningen van de vorm van de geprefabriceerde betonnen elementen / Eisen: De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm van de betreffende constructies kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden. Op de tekeningen moeten alle sparingen en in te storten bouwkundige en installatietechnische voorzieningen zijn verwerkt. Tevens moeten alle in te storten constructieve voorzieningen zijn uitgewerkt voor aansluitingen van geprefabriceerde betonnen constructieonderdelen onderling alsmede op andersoortige constructies, constructies van andere materialen, bouwkundige constructies en installatieonderdelen. Uit de tekeningen moet blijken dat voldaan wordt aan de detailleringseisen in de vigerende voorschriften. De tekeningen moeten voldoen aan eventuele specifieke tekentechnische eisen van de producent die zijn overeengekomen. / Schaal: ten minste 1:50 met details 1:20 of groter. Wanneer dit voor het inzicht nodig is moet de tekeningen ten minste op schaal 1:20 zijn uitgewerkt.
08.08.060.17 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 1684 | Maken wapeningstekeningen elementen (geprefabriceerd beton) |  |  | 17 |  | 814 |  |  | 16841 | 1 | Maken wapeningstekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | 1034 | Wapeningstekeningen elementen geprefabriceerd beton | R |  | Inhoud: Detailtekeningen van de wapening van de geprefabriceerde betonnen elementen / Eisen: De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de hoeveelheid, vorm en plaats van alle wapening, met uitzondering van hulpwapening, kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden. De wapening moet zijn uitgewerkt binnen de vorm van de betreffende constructies en hun doorsneden en rekening houdend met de op te nemen sparingen en in te storten constructieve, bouwkundige of installatietechnische voorzieningen, zoals deze op de detailtekeningen van de vorm zijn uitgewerkt. Zonodig moeten aparte details op grotere schaal zijn toegevoegd. Op de tekeningen moet ook de eventuele stekwapening en dergelijke zijn uitgewerkt voor aansluitingen van geprefabriceerde betonnen constructieonderdelen onderling alsmede op constructies van in het werk gestort beton. Wanneer gepuntlaste wapeningsnetten worden toegepast kan worden volstaan met het aangeven van contouren van de netten en de toe te passen wapeningsdoorsnede. Aanvullend moeten dan wel tekeningen worden aangeleverd van de toe te passen netten. Uit de tekeningen moet blijken dat voldaan wordt aan de detailleringseisen in de vigerende voorschriften. De tekeningen moeten voldoen aan eventuele specifieke tekentechnische eisen van de producent die zijn overeengekomen. Op de tekeningen moet ten minste zijn aangegeven: de soort en leveringstoestand van het betonstaal, de betondekking, de sterkteklasse van het beton en de milieuklasse. / Schaal: ten minste 1:50 met details 1:20 of groter. Wanneer dit voor het inzicht nodig is moet de tekeningen ten minste op schaal 1:20 zijn uitgewerkt.
08.08.060.18 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 1680 | Maken detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen (samengestelde constructies) |  |  | 18 |  | 814 |  |  | 16801 | 1 | Maken detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen (samengestelde constructies) | 1027 | Detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen samengestelde constructies | R |  | Inhoud: Detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte delen van samengestelde constructies / Eisen: De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm van de betreffende constructies kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden. Op de tekeningen moeten alle sparingen en dergelijke zijn verwerkt waarvoor constructieve voorzieningen nodig zijn. Op de tekeningen moeten ook de eventuele voorzieningen zijn uitgewerkt voor aansluitingen van in het werk gestorte betonnen constructieonderdelen onderling. De tekeningen moeten voldoen aan eventuele specifieke tekentechnische eisen van de producent die zijn overeengekomen. / Schaal: ten minste 1:50 met details 1:20 of groter. Wanneer dit voor het inzicht nodig is moet de tekeningen ten minste op schaal 1:20 zijn uitgewerkt.
08.08.060.19 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 1682 | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (geprefabriceerd beton) |  |  | 19 |  | 814 |  |  | 16821 | 1 | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (geprefabriceerd beton) | 1029 | Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk geprefabriceerd beton | R |  | Inhoud: Overzichtstekeningen van de in het werk aan te brengen constructieve voorzieningen voor aansluitingen van geprefabriceerde betonnen constructieonderdelen onderling, op andersoortige constructies en op constructies van andere materialen. / Eisen: De tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de productie dan wel bestelling van de aansluitvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze voorzieningen. / Schaal: ten minste 1:100
08.08.060.20 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 1681 | Maken detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen (samengestelde constructies) |  |  | 20 |  | 814 |  |  | 16811 | 1 | Maken detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen (samengestelde constructies) | 1028 | Detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen samengestelde constructies | R |  | Inhoud: Detailtekeningen van de wapening van in het werk gestorte delen van samengestelde constructies / Eisen: De tekeningen moeten moet zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de hoeveelheid, vorm en plaats van alle wapening, met uitzondering van in netten uit te voeren wapening en hulpwapening , kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden. De wapening moet zijn uitgewerkt binnen de vorm van de betreffende constructies en hun doorsneden, zoals deze op de detailtekeningen van de vorm zijn uitgewerkt. Zonodig moeten aparte details op grotere schaal zijn toegevoegd. De tekeningen moeten voldoen aan eventuele specifieke tekentechnische eisen van de producent die zijn overeengekomen. Op de tekeningen moet ten minste zijn aangegeven: de soort en leveringstoestand van het betonstaal, de betondekking, de sterkteklasse van het beton en de milieuklasse. / Schaal: ten minste 1:50 met details 1:20 of groter. Wanneer dit voor het inzicht nodig is moet de tekeningen ten minste op schaal 1:20 zijn uitgewerkt. | bar: AANN
08.08.080 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 822 | Detaillering voor staalconstructies (cluster) | N | 080 |  | C |  |  | Met behulp van de taken in dit cluster moet de taakverdeling tussen de constructeur en derden-constructeurs/leveranciers worden vastgelegd (en daarmee de demarcatie van verantwoordelijkheden). Bij toepassing van de betreffende constructies moeten alle taken binnen het cluster worden uitgevoerd, hetzij door de constructeur, hetzij door derden-constructeurs/leveranciers. De eerstgenoemde taken overlappen het werkterrein van de constructeur; naarmate de lijst vordert, liggen de taken meer op het werkterrein van derden-constructeurs/leveranciers. Per project moet de exacte demarcatie worden bepaald. Afhankelijk van die demarcatie ontstaan verschillende ‘detailleringspakketten’ voor derden-constructeurs/leveranciers. | 8221 | 1 | Demarcatie verantwoordelijkheid voor staalconstructies (cluster) | bar: KA
08.08.080.01 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 828 | Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies) |  |  | 01 |  | 822 |  |  | 8281 | 1 | Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies) | 1049 | Leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies) | R |  | Inhoud: Eisen: In het schema moet ten minste zijn uitgewerkt wanneer tekeningen en berekeningen definitief ter beschikking moeten zijn met het oog op een tijdige productie van elementen | bar: AANN
08.08.080.02 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 823 | Herijken hoofdberekeningen casco (staalconstructies) |  |  | 02 |  | 822 |  |  | 8231 | 1 | Herijken hoofdberekeningen casco (staalconstructies) | 1040 | Hoofdberekeningen casco (staalconstructies) | R |  | Inhoud: gewichtsberekeningen / stabiliteitsberekeningen / Dimensioneringsberekeningen van constructieonderdelen / Eisen: De berekeningen moeten voldoende basis bieden voor het maken van detailberekeningen. In de stabiliteitsberekeningen moeten, op basis van de gekozen opbouw van de constructie en de fundering onder invloed van de optredende krachten en invloeden, voor de constructie als geheel de eigenschappen qua vervorming en qua krachtsverdeling zijn vastgelegd, het evenwicht en de vervormingen zijn gecontroleerd, de gekozen constructieafmetingen zijn geverifieerd en de krachten op de fundering zijn bepaald. De berekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd. | bar: KA; CON
08.08.080.03 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 825 | Maken berekeningen individuele elementen (staalconstructies) |  |  | 03 |  | 822 |  |  | 8251 | 1 | Maken berekeningen individuele elementen (staalconstructies) | 1043 | Berekeningen individuele elementen (staalconstructies) | R |  | Inhoud: Berekeningen m.b.t. de individuele werking van elementen / Eisen: In de berekeningen moeten alle externe krachten en invloeden zijn beschouwd. Aan de hand van de gekozen profielafmetingen moeten de in vigerende voorschriften genoemde grenstoestanden zijn gecontroleerd. | bar: AANN
08.08.080.04 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 826 | Maken detailberekeningen verbindingen (staalconstructies) |  |  | 04 |  | 822 |  |  | 8261 | 1 | Maken detailberekeningen verbindingen (staalconstructies) | 1045 | Detailberekeningen verbindingen (staalconstructies) | R |  | Inhoud: Berekening van de verbindingen tussen de elementen van de staalconstructie onderling / Eisen: De berekeningen moeten zijn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De berekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd. | bar: AANN
08.08.080.05 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 3012 | Maken detailberekeningen verankeringen (staalconstructies) |  |  | 05 |  | 822 |  |  | 30121 | 1 | Maken detailberekeningen verankeringen (staalconstructies) | 3258 | Detailberekeningen verankeringen (staalconstructies) | R |  | Inhoud: berekening van de verbindingen tussen de elementen van de staalconstructie en andere constructies (verankeringen). / Eisen: de berekeningen moeten zijn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De berekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd. | bar: AANN
08.08.080.06 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 1687 | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies) |  |  | 06 |  | 822 |  |  | 16871 | 1 | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies) | 1046 | Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies) | R |  | Inhoud: Overzichtstekeningen van de in het werk aan te brengen constructieve voorzieningen voor aansluitingen van staalconstructieonderdelen op constructies van andere materialen (verankering aan betonconstructies, opgave maatvoering ankers door leverancier). / Eisen: De tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de productie dan wel bestelling van de aansluitvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze voorzieningen. / Schaal: ten minste 1:100, details 1: 20 | bar: AANN
08.08.080.07 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 827 | Maken overzichtstekeningen elementen (staalconstructies) |  |  | 07 |  | 822 |  |  | 8271 | 1 | Maken overzichtstekeningen elementen (staalconstructies) | 1047 | Overzichtstekeningen elementen (staalconstructies) | R |  | Inhoud: Overzichtstekeningen van de elementen zoals deze in het werk moeten worden gebracht / Eisen: De tekeningen moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende staalconstructie-elementen. / Schaal: ten minste 1:100 | bar: AANN
08.08.080.08 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 1688 | Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies) |  |  | 08 |  | 822 |  |  | 16881 | 1 | Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies) | 1048 | Detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies) | R |  | Inhoud: Detailtekeningen van de staalconstructie-elementen en hun onderlinge verbindingen / Eisen: De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm en samenstelling van de betreffende constructies kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden. Op de tekeningen moeten ook de voorzieningen zijn uitgewerkt voor aansluitingen van staalconstructieonderdelen onderling alsmede op constructies van andere materialen en bouwkundige constructies. De tekeningen moeten voldoen aan eventuele specifieke tekentechnische eisen van de producent die zijn overeengekomen. / Schaal: ten minste 1:20 met details 1:10 of groter. Wanneer dit voor het inzicht nodig is moet de tekeningen ten minste op schaal 1:10 zijn uitgewerkt. | bar: AANN
08.08.100 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 830 | Detaillering voor houtconstructies (cluster) | N | 100 |  | C |  |  | Met behulp van de taken in dit cluster moet de taakverdeling tussen de constructeur en derden-constructeurs/leveranciers worden vastgelegd (en daarmee de demarcatie van verantwoordelijkheden). Bij toepassing van de betreffende constructies moeten alle taken binnen het cluster worden uitgevoerd, hetzij door de constructeur, hetzij door derden-constructeurs/leveranciers. De eerstgenoemde taken overlappen het werkterrein van de constructeur; naarmate de lijst vordert, liggen de taken meer op het werkterrein van derden-constructeurs/leveranciers. Per project moet de exacte demarcatie worden bepaald. Afhankelijk van die demarcatie ontstaan verschillende ‘detailleringspakketten’ voor derden-constructeurs/leveranciers. | 8301 | 1 | Demarcatie verantwoordelijkheid voor houtconstructies (cluster)
08.08.100.01 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 836 | Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies) |  |  | 01 |  | 830 |  |  | 8361 | 1 | Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies) | 1061 | Leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies) | R |  | Inhoud: Eisen: In het schema moet ten minste zijn uitgewerkt wanneer tekeningen en berekeningen definitief ter beschikking moeten zijn met het oog op een tijdige productie van elementen
08.08.100.02 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 831 | Herijken hoofdberekeningen casco (houtconstructies) |  |  | 02 |  | 830 |  |  | 8311 | 1 | Herijken hoofdberekeningen casco (houtconstructies) | 1052 | Hoofdberekeningen casco (houtconstructies) | R |  | Inhoud: gewichtsberekeningen / stabiliteitsberekeningen / dimensioneringsberekeningen van constructieonderdelen / Eisen: De berekeningen moeten voldoende basis bieden voor het maken van detailberekeningen. In de stabiliteitsberekeningen moeten, op basis van de gekozen opbouw van de constructie en de fundering onder invloed van de optredende krachten en invloeden, voor de constructie als geheel de eigenschappen qua vervorming en qua krachtsverdeling zijn vastgelegd, het evenwicht en de vervormingen zijn gecontroleerd, de gekozen constructieafmetingen zijn geverifieerd en de krachten op de fundering zijn bepaald. De berekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd. | bar: CON
08.08.100.03 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 833 | Maken berekeningen individuele elementen (houtconstructies) |  |  | 03 |  | 830 |  |  | 8331 | 1 | Maken berekeningen individuele elementen (houtconstructies) | 1055 | Berekeningen individuele elementen (houtconstructies) | R |  | Inhoud: Berekeningen m.b.t. de individuele werking van elementen / Eisen: In de berekeningen moeten alle externe krachten en invloeden zijn beschouwd. Aan de hand van de gekozen profielafmetingen moeten de in vigerende voorschriften genoemde grenstoestanden zijn gecontroleerd.
08.08.100.04 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 834 | Maken detailberekeningen verbindingen (houtconstructies) |  |  | 04 |  | 830 |  |  | 8341 | 1 | Maken detailberekeningen verbindingen (houtconstructies) | 1057 | Detailberekeningen verbindingen (houtconstructies) | R |  | Inhoud: Berekening van de verbindingen tussen de elementen van de houtconstructie onderling / Eisen: De berekeningen moeten zijn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De berekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd.
08.08.100.05 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 3015 | Maken detailberekeningen verankeringen (houtconstructies) |  |  | 05 |  | 830 |  |  | 30151 | 1 | Maken detailberekeningen verankeringen (houtconstructies) | 3259 | Detailberekeningen verankeringen (houtconstructies) | R |  | Inhoud: berekening van de verbindingen tussen de elementen van de houtconstructie en andere constructies (verankeringen). / Eisen: de berekeningen moeten zijn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De berekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd.
08.08.100.06 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 1691 | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies) |  |  | 06 |  | 830 |  |  | 16911 | 1 | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies) | 1058 | Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies) | R |  | Inhoud: Overzichtstekeningen van de in het werk aan te brengen constructieve voorzieningen voor aansluitingen van houtconstructieonderdelen op constructies van andere materialen (bijvoorbeeld verankering aan betonconstructies, opgave maatvoering ankers door leverancier houtconstructies). / Eisen: De tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de productie dan wel bestelling van de aansluitvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze voorzieningen. / Schaal: ten minste 1:100, details 1: 20
08.08.100.07 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 835 | Maken overzichtstekeningen elementen (houtconstructies) |  |  | 07 |  | 830 |  |  | 8351 | 1 | Maken overzichtstekeningen elementen (houtconstructies) | 1059 | Overzichtstekeningen elementen (houtconstructies) | R |  | Inhoud: Overzichtstekeningen van de elementen zoals deze in het werk moeten worden gebracht / Eisen: De tekeningen moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende houtconstructie-elementen. / Schaal: ten minste 1:100
08.08.100.08 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 1692 | Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (houtcontructies) |  |  | 08 |  | 830 |  |  | 16921 | 1 | Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (houtcontructies) | 1060 | Detailtekeningen elementen en verbindingen (houtconstructies) | R |  | Inhoud: Detailtekeningen van de houtconstructie-elementen en hun onderlinge verbindingen / Eisen: De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm en samenstelling van de betreffende constructies kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden. Op de tekeningen moeten ook de voorzieningen zijn uitgewerkt voor aansluitingen van houtconstructieonderdelen onderling alsmede op constructies van andere materialen en bouwkundige constructies. De tekeningen moeten voldoen aan eventuele specifieke tekentechnische eisen van de producent die zijn overeengekomen. / Schaal: ten minste 1:20 met details 1:10 of groter. Wanneer dit voor het inzicht nodig is moet de tekeningen ten minste op schaal 1:10 zijn uitgewerkt.
08.08.120 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 840 | Herijken berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas enzovoort) |  | 120 | [5 empty] | 8401 | 1 | Herijken berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas enzovoort) | 1064 | Berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas enzovoort) | R |  | Inhoud: gewichtsberekeningen / stabiliteitsberekeningen / dimensioneringsberekeningen van constructieonderdelen / Eisen: De detailberekeningen moeten de gekozen metselwerkdimensies gedetailleerd verifiëren en de basis vormen voor de uitwerking van details. De detailberekeningen moeten zijn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De in de stabiliteitsberekening vastgelegde uitwendige krachten en invloeden moeten zijn uitgewerkt naar een inwendige krachtsverdeling in de constructie. Voor alle (maatgevende) constructieonderdelen en hun aansluitingen onderling en aan andere constructies moet de totale krachtswerking zijn bepaald en moeten de in de vigerende voorschriften genoemde grenstoestanden zijn gecontroleerd. De detailberekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd. | bar: CON
08.08.130 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 841 | Maken overzichtstekeningen constructief metselwerk |  | 130 | [5 empty] | 8411 | 1 | Maken overzichtstekeningen constructief metselwerk | 1066 | Overzichtstekeningen constructief metselwerk | R |  | Inhoud: Eisen: De tekeningen moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende constructieonderdelen van metselwerk alsmede van hun samenhang onderling en met constructies van andere materialen. Op de tekeningen moet voor de individuele constructieonderdelen een eenduidige verwijzing naar de betreffende detailtekening zijn aangegeven. | bar: CON
08.08.140 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 842 | Maken detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk |  | 140 | [5 empty] | 8421 | 1 | Maken detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk | 1067 | Detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk | R |  | Inhoud: Eisen: De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm en samenstelling van de betreffende constructies kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden
08.08.150 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 1676 | Adviseren van bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies |  | 150 | [5 empty] | 16761 | 1 | Adviseren van bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies | 1904 | Adviezen aan bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies | T |  | Inhoud: globale constructieve berekeningen van – afhankelijk van het project – trappen, bordessen, balkons, galerijen, vloerafscheidingen, liggers, balklagen, lateien, geveldragers en andere bouwkundige constructies / adviezen | bar: CON
08.08.160 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 1836 | Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies |  | 160 | [5 empty] | 18361 | 1 | Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies | 2099 | Detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies | T |  | Inhoud: detailtekeningen en –berekeningen van – afhankelijk van het project – trappen, bordessen, balkons, galerijen, vloerafscheidingen, liggers, balklagen, lateien, geveldragers en andere bouwkundige constructies. Eisen: de tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm en samenstelling van de betreffende bouwkundige constructies kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden | bar: CON; AANN
08.08.170 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 08 | Constructie | 794 | Maken revisietekeningen Constructies (in regie) |  | 170 | [5 empty] | 7941 | 1 | Maken revisietekeningen Constructies | 1010 | Revisietekeningen Constructies | R |  | Inhoud: Revisietekeningen van de constructies waarvoor het adviesbureau detailtekeningen heeft gemaakt. / Eisen: De revisietekeningen zijn de laatste detailtekeningen waarop de wijzigingen en aanpassingen tijdens de realisatie van het object zijn verwerkt. Indien revisietekenwerk niet in regie wordt opgedragen: laatste versie van detailtekeningen. | bar: CON; AANN
08.09 Installaties
08.09.010 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 09 | Installaties | 1133 | Maken detailberekeningen Installaties |  | 010 | [5 empty] | 11331 | 1 | Maken detailberekeningen Installaties | 1336 | Detailberekeningen Installaties | T |  | Inhoud: gedetailleerde capaciteits- en dimensioneringsberekeningen van alle installatieonderdelen in relatie tot en/of ter onderbouwing van de definitieve apparatuurselectie | bar: AANN
08.09.020 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 09 | Installaties | 886 | Maken van werktekeningen Installaties |  | 020 | [5 empty] | 8861 | 1 | Maken van werktekeningen Installaties | 1110 | Werktekeningen Installaties | R |  | Inhoud: plaats- en maataanduidingen van Installaties en elementen daarbinnen (1:50) | bar: AANN
08.09.030 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 09 | Installaties | 3016 | Maken sparingstekeningen Installaties | N | 030 | [5 empty] | 30161 | 1 | Maken sparingstekeningen Installaties | 3260 | Sparingstekeningen Installaties | T |  | Inhoud: plaats- en maataanduidingen van sparingen in bouwkundige en constructieve elementen t.b.v. installaties | bar: AANN
08.10 Geotechniek
08.11 Ontwerpintegratie
08.11.010 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | 930 | Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp | N | 010 | [5 empty] | 9301 | 1 | Coördineren raakvlakken deelontwerpen | 1155 | Afspraken en coördinatietekeningen Uitvoeringsgereed ontwerp | T |  | Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input-outputrelaties) / coördinatietekeningen Uitvoeringsgereed ontwerp: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen | bar: KA
08.11.010 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | 930 | Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp | N | 010 | [5 empty] | 9302 | 2 | Optimaliseren gebouwprestaties | 3123 | Optimalisatie gebouwprestaties fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T |  | Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties | bar: KA
08.11.010 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | 930 | Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp | N | 010 | [5 empty] | 9303 | 3 | Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen | 3274 | Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen | T |  | Inhoud: Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Uitvoeringsgereed ontwerp | bar: KA
08.11.015 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 11 | Ontwerpintegratie | 2062 | Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | N | 015 |  |  |  | M |  | 20621 | 1 | Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp | 2350 | Onderlinge beoordelingen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp | T | Onderlinge beoordelingen | Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing | KA: X; CON: x; INS: x; GKA: x; INT: x; DIR: b
08.12 Geld
08.12.010 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 12 | Geld | 1451 | Bewaken fasebudget | N | 010 | [5 empty] | 14511 | 1 | Bewaken fasebudget | 1790 | Rapport bewaking budget fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | R | Rapport bewaking budget | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal | bar: OG
08.12.040 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 12 | Geld | 1079 | Bewaken bouwkosten | N | 040 | [5 empty] | 10791 | 1 | Bewaken bouwkosten | 1377 | Bouwkostenrapport fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | R |  | Inhoud: herijking begroting integrale bouwkosten op grond van de meest actuele informatie / verschillen met voorgaande begroting / voorgestelde maatregelen | bar: KA
08.13 Organisatie / procesintegratie
08.13.010 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | 1177 | Organiseren project | N | 010 | [5 empty] | 11771 | 1 | Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie | 1417 | Plan projectorganisatie fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | R | Plan projectorganisatie | Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling | bar: KA; DIR
08.13.010 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | 1177 | Organiseren project | N | 010 | [5 empty] | 11772 | 2 | Beheren projectorganisatie | 1579 | Realisatie projectorganisatie fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | Realisatie projectorganisatie | Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen | bar: KA; DIR
08.13.020 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | 1339 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 13391 | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | 992 | Faseplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | R | Faseplan | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen | bar: KA
08.13.020 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | 1339 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 13391 | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | 1580 | Plan van Aanpak Project fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | R | PvA Project | Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten | bar: KA
08.13.020 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | 1339 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 13392 | 2 | Sturen en bewaken fase fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 991 | Startrapport fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | Startrapport | Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren | bar: KA
08.13.020 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | 1339 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 13392 | 2 | Sturen en bewaken fase fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 994 | Sturingsmaatregelen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | Sturingsmaatregelen | Inhoud*: opsomming van maatregelen | bar: KA
08.13.020 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | 1339 | Sturen en bewaken project | N | 020 | [5 empty] | 13392 | 2 | Sturen en bewaken fase fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 995 | Fase-afsluiting fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | R | Fase-afsluiting | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase | bar: KA
08.13.030 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | 3017 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp | N | 030 | [5 empty] | 30171 | 1 | Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp | 3261 | Advies besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp | R |  | Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Uitvoeringsgereed ontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten | bar: KA
08.13.030 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 13 | Organisatie/procesintegratie | 3017 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp | N | 030 | [5 empty] | 30172 | 2 | Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project | 3262 | Advies besluitvorming voortgang project fase Uitvoeringsgereed ontwerp | R |  | Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Uitvoeringsgereed ontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project | bar: KA
08.14 Tijd
08.14.020 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 14 | Tijd | 2076 | Bewaken planning projectdoorlooptijd | N | 020 | [5 empty] | 20761 | 1 | Bewaken planning projectdoorlooptijd | 2362 | Planning projectdoorlooptijd fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | R |  | Inhoud: herijking planning integrale uitvoeringstijd op basis van meest actuele informatie / verschillen met voorgaande planning / voorgestelde maatregelen | bar: OG; DIR
08.14.020 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 14 | Tijd | 2076 | Bewaken planning projectdoorlooptijd | N | 020 | [5 empty] | 20762 | 2 | Herijken analyse haalbaarheid opleveringsdatum | 3263 | Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Uitvoeringsgereed ontwerp | R |  | Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen | bar: OG
08.15 Informatie en Communicatie
08.15.005 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 2399 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | N | 005 | [5 empty] | 23991 | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 2543 | Informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Info- en comm.plan | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten | OG: X; BFA: b; CON: b; DUB: b; INS: b; GKA: b; INT: b; DIR: x; OPZ-I: b
08.15.007 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 3018 | Beheren projectwebsite | N | 007 | [5 empty] | 30181 | 1 | Beheren projectwebsite | 3264 | Projectwebsite fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | Projectwebsite | Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur | bar: KA
08.15.010 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 1919 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | N | 010 |  |  |  | M |  | 19191 | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
08.15.015 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 2286 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | N | 015 | [5 empty] | 22861 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 2435 | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
U08.15.015.01 | 04 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 2282 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | N | 024 | [5 empty] | 22821 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van kernteamvergaderingen (1x per kwartaal) | 2431 | Verslagen kernteamvergaderingen fase Uitvoering- Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: OG
U08.15.015.02 | 04 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 1915 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | N | 025 |  |  |  | M |  | 19151 | 1 | Deelnemen aan kernteamvergaderingen (1x per kwartaal) | bar: OG
08.15.020 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 1837 | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) | N | 020 |  |  |  | M |  | 18371 | 1 | Voeren van overleg met opdrachtgever | 3124 | Verslagen overleg opdrachtgever fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: KA; BFA to INT; DIR to OPZ-I
08.15.030 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 2061 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwteamvergaderingen | N | 030 | [5 empty] | 20611 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | 1906 | Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: KA
08.15.040 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 2077 | Deelnemen aan bouwteamvergaderingen (M-taak) | N | 040 |  |  |  | M |  | 20771 | 1 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen | bar: KA to OG; AANN
U08.15.040.01 |  | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Informatie en Communicatie |  | Deelnemen aan projectgroepvergaderingen | N | [7 empty] | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van projectteamvergaderingen (1x per 2 weken) |  | Verslagen projectteamvergaderingen fase Uitvoering- Uitvoeringsgereed Ontwerp |  |  | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: OG
U08.15.040.01 |  | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Informatie en Communicatie |  | Deelnemen aan projectgroepvergaderingen | N |  |  |  |  | M |  |  | 1 | Deelnemen aan projectteamvergaderingen (1x per 2 weken) | bar: KA to OG
08.15.050 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 1082 | Uitvoeren van wijzigingenbeheer | N | 050 | [5 empty] | 10821 | 1 | Managen wijzigingen | 1383 | Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | R | Formele voorstellen tot wijzigingen | Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging | bar: KA; DIR
08.15.050 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 1082 | Uitvoeren van wijzigingenbeheer | N | 050 | [5 empty] | 10822 | 2 | Verwerken wijzigingsbesluiten | 1384 | Rapport verwerkte wijzigingen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | Verwerkte wijzigingen | Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten | bar: KA; DIR
08.15.060 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 2078 | Beheren projectdocumenten | N | 060 | [5 empty] | 20781 | 1 | Beheren procesdocumenten | 2363 | Rapport procesdocumenten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | bar: KA; DIR
08.15.060 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 2078 | Beheren projectdocumenten | N | 060 | [5 empty] | 20782 | 2 | Beheren productdocumenten | 2364 | Rapport productdocumenten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | bar: KA; DIR
08.15.065 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 1135 | Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak) |  | 065 |  |  |  | M |  | 11351 | 1 | Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg | 3125 | Verslagen gebruikers- en/of bewonersoverleg fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: OG; AANN
08.15.070 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 2079 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) |  | 070 |  |  |  | M |  | 20791 | 1 | Voeren van overleg over financiering en subsidies | 3126 | Verslagen overleg financiering en subsidies fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: OG
08.15.080 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 2080 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) |  | 080 |  |  |  | M |  | 20801 | 1 | Voeren van overleg met externe specialisten | 3097 | Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: KA to OG; AANN
08.15.090 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 1838 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) |  | 090 |  |  |  | M |  | 18381 | 1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | 3085 | Verslagen overleg bevoegde instanties fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: OG; AANN
08.15.100 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 1839 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) |  | 100 |  |  |  | M |  | 18391 | 1 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen | 3129 | Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | OG: b; INS: x; DIR: x; AANN: X
08.15.110 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 1840 | Voeren van overleg met leveranciers (M-taak) |  | 110 |  |  |  | M |  | 18401 | 1 | Voeren van overleg met leveranciers | 3121 | Afspraken overleg leveranciers fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T |  | Inhoud: datum overleg / aanwezigen / afspraken / actiepunten | bar: AANN
08.15.140 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 2799 | Deelnemen aan werkgroepvergaderingen (M-taak) |  | 140 |  |  |  | M |  | 27991 | 1 | Deelnemen aan werkgroepvergaderingen
08.15.150 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 15 | Informatie en Communicatie | 2800 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen |  | 150 | [5 empty] | 28001 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen | 3132 | Verslagen werkgroepvergaderingen fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
08.16 Kwaliteitszorg en risico's
08.16.010 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2081 | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | N | 010 |  | C |  |  |  | 20811 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)
08.16.010.01 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2082 | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | N |  | 01 |  | 2081 |  |  | 20821 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | 2366 | RI&E Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: KA
08.16.010.02 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2083 | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur | N |  | 02 |  | 2081 |  |  | 20831 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur | 2367 | RI&E Interieur fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: KA
08.16.010.03 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2084 | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | N |  | 03 |  | 2081 |  |  | 20841 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | 2368 | RI&E Landschap fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
08.16.010.04 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2085 | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | N |  | 04 |  | 2081 |  |  | 20851 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | 2369 | RI&E Constructies fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: KA
08.16.010.05 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2086 | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | N |  | 05 |  | 2081 |  |  | 20861 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | 2370 | RI&E Installaties fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: KA
U08.16.010.06 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2086 | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | N |  | 05 |  | 2081 |  |  | 20861 | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Vaste Laboratorium Inrichting | 2370 | RI&E Vaste Laboratorium Inrichtin fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | T | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen
08.16.020 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1423 | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | N | 020 | [5 empty] | 14231 | 1 | Integreren RI&E`s per projectdeel | 1590 | Project RI&E fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | R | RI&E | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | bar: KA
08.16.030 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2087 | Herijken en behandelen milieu-effecten (M-taak) | N | 030 |  |  |  | M |  | 20871 | 1 | Herijken en behandelen milieu-effecten | 2371 | Analyse milieu-effecten Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | R | Analyse milieu-effecten | Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies | bar: KA
08.16.040 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2088 | Herijken en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | N | 040 |  |  |  | M |  | 20881 | 1 | Herijken en behandelen effecten sociale veiligheid | 2372 | Analyse effecten sociale veiligheid fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | R |  | Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de gebruiksfase bij uitvoering van het Technisch Ontwerp / conclusies / aanbevelingen | bar: KA
08.16.044 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 3019 | Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) |  | 044 |  |  |  | M |  | 30191 | 1 | Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk | 3265 | Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Uitvoeringsgereed ontwerp | T |  | Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)
08.16.045 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 3020 | Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) |  | 045 | [5 empty] | 30201 | 1 | Herijken en aanvullen assessment | 3266 | Assessment duurzaamheidskenmerk fase Uitvoeringsgereed ontwerp | R |  | Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)
08.16.050 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2089 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | N | 050 |  | C |  |  |  | 20891 | 1 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)
U08.16.050a | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2089 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | N | 050 |  | C |  |  |  | 20891 | 1 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) in BriefBuilder | bar: KA
08.16.050.01 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2090 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 01 |  | 2089 |  |  | 20901 | 1 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2373 | Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde | T | Conclusies toetsing vanaf fase PV | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
U08.16.050.01a | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2090 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 01 |  | 2089 |  |  | 20901 | 1 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving in BriefBuilder | 2373 | Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde | T | Conclusies toetsing vanaf fase PV | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: KA
08.16.050.02 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2091 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 02 |  | 2089 |  |  | 20911 | 1 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2374 | Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur | T | Conclusies toetsing vanaf fase PV | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
U08.16.050.02a | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2091 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 02 |  | 2089 |  |  | 20911 | 1 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving in BriefBuilder | 2374 | Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur | T | Conclusies toetsing vanaf fase PV | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: KA
08.16.050.03 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2092 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 03 |  | 2089 |  |  | 20921 | 1 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2375 | Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap | T | Conclusies toetsing vanaf fase PV | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
08.16.050.04 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2093 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 04 |  | 2089 |  |  | 20931 | 1 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2376 | Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies | T | Conclusies toetsing vanaf fase PV | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
U08.16.050.04a | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2093 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 04 |  | 2089 |  |  | 20931 | 1 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving in BriefBuilder | 2376 | Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies | T | Conclusies toetsing vanaf fase PV | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: KA
08.16.050.05 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2094 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 05 |  | 2089 |  |  | 20941 | 1 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2377 | Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties | T | Conclusies toetsing vanaf fase PV | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
U08.16.050.05a | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2094 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 05 |  | 2089 |  |  | 20941 | 1 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving in BriefBuilder | 2377 | Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties | T | Conclusies toetsing vanaf fase PV | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | bar: KA
U08.16.050.06 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2094 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N |  | 05 |  | 2089 |  |  | 20941 | 1 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Vaste Laboratorium Inrichting aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving in Briefbuilder | 2377 | Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Vaste Laboratorium Inrichting | T | Conclusies toetsing vanaf fase PV | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
08.16.055 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2806 | Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N | 055 | [5 empty] | 28061 | 1 | Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2949 | Afspraken toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel | T |  | Inhoud: tijd- en procedureafspraken
U08.16.055a | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2806 | Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N | 055 | [5 empty] | 28061 | 1 | Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving in BriefBuilder | 2949 | Afspraken toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel | T |  | Inhoud: tijd- en procedureafspraken | bar: KA
08.16.055 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2806 | Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | N | 055 | [5 empty] | 28062 | 2 | Integreren conclusies toetsingen per projectdeel | 2950 | Integraal toetsingsrapport Uitvoeringsgereed Ontwerp | R |  | Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / motivaties eventueel blijvende afwijkingen / conclusies en advies | bar: KA
08.16.060 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 846 | Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden | N | 060 | [5 empty] | 8461 | 1 | Controleren werk- en productietekeningen van derden | 1071 | Op maatvoering en uiterlijk gecontroleerde werk- en productietekeningen van derden | T | Gecontroleerde tekeningen | Inhoud*: identificatie gecontroleerde tekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen | bar: KA
08.16.070 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1665 | Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk | N | 070 | [5 empty] | 16651 | 1 | Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk | 1897 | Op maatvoering en uiterlijk gecontroleerde tekeningen prefab constructies | T | Gecontroleerde tekeningen | Inhoud*: identificatie gecontroleerde tekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen | bar: CON
08.16.080 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 861 | Controleren Interieurtekeningen van derden | N | 080 | [5 empty] | 8611 | 1 | Controleren Interieurtekeningen van derden | 1083 | Op maatvoering en uiterlijk gecontroleerde Interieurtekeningen van derden | T | Gecontroleerde tekeningen | Inhoud*: identificatie gecontroleerde tekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen | bar: KA; INT
08.16.090 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1130 | Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden | N | 090 | [5 empty] | 11301 | 1 | Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden | 1333 | Gecontroleerde tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden | T |  | Inhoud: aantekeningen op of bij tekeningen, berekeningen en staten welke nodig zijn voor de inpassing van door derden te leveren onderdelen / aanwijzingen voor aanpassing en/of verbetering van de betreffende informatie
08.16.095 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2805 | Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang |  | 095 | [5 empty] | 28051 | 1 | Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang | 2948 | Toetsingsprotocol constructieve samenhang | R |  | Inhoud: beschrijving van aspecten waarop de hoofdconstructeur door de aannemer te verstrekken tekeningen en berekeningen steekproefsgewijs controleert / identificatie van onderdelen waaraan bijzondere risico’s zijn verbonden en/of waaraan bijzondere aandacht moet worden besteed / handelwijzen bij eerste en tweede controle / definitie steekproeven bij eerste en tweede controle: percentage van documenten dat wordt gecontroleerd (afhankelijk van aangeboden aantal), aantal extra controles bij geconstateerde fouten of onvolkomenheden) | bar: KA; CON
08.16.100 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1678 | Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selecte risicogestuurde steekproef |  | 100 | [5 empty] | 16781 | 1 | Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selecte risicogestuurde steekproef | 999 | Rapport risicogestuurde constructietekeningen en –berekeningen van derden | R |  | Inhoud: verantwoording selectie risicogestuurde steekproeven / identificatie gecontroleerde tekeningen en berekeningen / aspecten waarop tekeningen en berekeningen risicogestuurd zijn gecontroleerd / beschrijving toetsingsresultaten / conclusies en advies | bar: KA; CON
08.16.101 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 3021 | Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / 100% controle |  | 101 | [5 empty] | 30211 | 1 | Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden / 100% controle | 3267 | Rapport 100% controle constructietekeningen en – berekeningen | R |  | Inhoud: identificatie gecontroleerde tekeningen en berekeningen / aspecten waarop tekeningen en berekeningen zijn gecontroleerd / beschrijving toetsingsresultaten / conclusies en advies | bar: KA
08.16.105 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 872 | Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden | N | 105 | [5 empty] | 8721 | 1 | Op hoofdlijnen controleren van berekeningen Installaties van derden | 1092 | Gecontroleerde berekeningen Installaties van derden | T |  | Inhoud: identificatie gecontroleerde berekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen | bar: KA; INS
08.16.105 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 872 | Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden | N | 105 | [5 empty] | 8722 | 2 | Op hoofdlijnen controleren keuzen van apparatuur en componenten Installaties | 1093 | Gecontroleerde keuzen apparatuur en componenten Installaties | T |  | Inhoud: identificatie gecontroleerde keuzen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen | bar: KA; INS
08.16.105 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 872 | Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden | N | 105 | [5 empty] | 8723 | 3 | Op hoofdlijnen controleren van detail- en werktekeningen Installaties van derden | 1094 | Gecontroleerde detail- en werktekeningen Installaties van derden | T |  | Inhoud: identificatie gecontroleerde detail- en werktekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen | bar: KA; INS
08.16.110 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 885 | Controleren van sparingstekeningen Installaties |  | 110 | [5 empty] | 8851 | 1 | Controleren van sparingstekeningen Installaties | 1109 | Gecontroleerde sparingstekeningen Installaties | T | Gecontroleerde tekeningen | Inhoud*: identificatie gecontroleerde tekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen | KA: X; CON: b; INS: x
08.17 Vergunningen
08.17.010 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 17 | Vergunningen | 1375 | Uitvoeren vergunningenplan | N | 010 | [5 empty] | 13751 | 1 | Uitvoeren vergunningenplan | 1654 | Vergunningenplan in uitvoering fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | R | Vergunningenplan | Inhoud*: benodigde vergunningen per deelontwerp: bevoegd gezag, onderwerp van vergunningen, kosten / beschrijving van vereiste input, activiteiten en output per vergunning / tijdschema verwerven vergunningen | [19 empty] | X | bar: DIR
08.17.015 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 17 | Vergunningen | 2292 | Plannen, sturen en bewaken vergunningen | N | 015 | [5 empty] | 22921 | 1 | Plannen, sturen en bewaken vergunningen | 2445 | Vergunningenplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | R | Vergunningenplan | Inhoud*: benodigde vergunningen per deelontwerp: bevoegd gezag, onderwerp van vergunningen, kosten / beschrijving van vereiste input, activiteiten en output per vergunning / tijdschema verwerven vergunningen | [19 empty] | X | bar: DIR
08.17.020 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 17 | Vergunningen | 783 | Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen (M-taak) | N | 020 |  |  |  | M |  | 7831 | 1 | Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen | 1161 | Overzicht ingediende tekeningen en berekeningen | R |  | Inhoud: specificatie ingediende documenten | [19 empty] | X | bar: KA; CON; INS; DIR
08.17.025 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 17 | Vergunningen | 2300 | Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen (M-taak) | N | 025 |  |  |  | M |  | 23001 | 1 | Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen | 2451 | Overzicht ingediende gegevens en bescheiden derden | R |  | Inhoud: specificatie ingediende documenten | [19 empty] | X | bar: KA; CON; INS; DIR
08.17.040 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 17 | Vergunningen | 1134 | Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning (M-taak) |  | 040 |  |  |  | M |  | 11341 | 1 | Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning | 1337 | Gegevens voor de gebruiksvergunning | T |  | Inhoud: opsomming van in het ontwerp verwerkte maatregelen ter beperking van de kans op brand | [19 empty] | X | bar: KA; INS; DIR
08.18 Geïntegreerde Contracten
08.18.010 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2807 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster) |  | 010 |  | C |  |  |  | 28071 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster)
08.18.010.01 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2808 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde |  |  | 01 |  | 2807 |  |  | 28081 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | 2951 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
08.18.010.02 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2809 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur |  |  | 02 |  | 2807 |  |  | 28091 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur | 2952 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
08.18.010.03 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2810 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap |  |  | 03 |  | 2807 |  |  | 28101 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap | 2953 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
08.18.010.04 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2811 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica |  |  | 04 |  | 2807 |  |  | 28111 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | 2954 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
08.18.010.05 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2812 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies |  |  | 05 |  | 2807 |  |  | 28121 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies | 2955 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
08.18.010.06 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2813 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties |  |  | 06 |  | 2807 |  |  | 28131 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties | 2956 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
08.18.010.07 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2814 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek |  |  | 07 |  | 2807 |  |  | 28141 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek | 2957 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
08.18.020 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2815 | Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden |  | 020 | [5 empty] | 28151 | 1 | Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden | 2958 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | R |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling Keuringsplannen / advies aan de Opdrachtgever
08.18.030 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2816 | Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden |  | 030 | [5 empty] | 28161 | 1 | Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden | 2959 | Rapportage toetsing kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | R |  | Inhoud: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies
08.18.040 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2817 | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) |  | 040 |  | C |  |  |  | 28171 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)
08.18.040.01 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2818 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde |  |  | 01 |  | 2817 |  |  | 28181 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde | 2960 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
08.18.040.02 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2819 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur |  |  | 02 |  | 2817 |  |  | 28191 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur | 2961 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Interieur fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Interieur / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
08.18.040.03 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2821 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap |  |  | 03 |  | 2817 |  |  | 28211 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap | 2962 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Landschap fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Landschap / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
08.18.040.04 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2822 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica |  |  | 04 |  | 2817 |  |  | 28221 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica | 2963 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Bouwfysica fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Bouwfysica / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
08.18.040.05 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2823 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies |  |  | 05 |  | 2817 |  |  | 28231 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies | 2964 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Constructies fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Constructies / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
08.18.040.06 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2824 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties |  |  | 06 |  | 2817 |  |  | 28241 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties | 2965 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Installaties fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Installaties / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
08.18.040.07 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2825 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek |  |  | 07 |  | 2817 |  |  | 28251 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek | 2966 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Geotechniek fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Geotechniek / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
08.18.050 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2826 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan |  | 050 | [5 empty] | 28261 | 1 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | 2967 | Rapportage toetsing Acceptatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | R |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
08.18.060 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2828 | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) |  | 060 |  | C |  |  |  | 28281 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)
08.18.060.01 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2829 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde |  |  | 01 |  | 2828 |  |  | 28291 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever | 2968 | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
08.18.060.01 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2829 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde |  |  | 01 |  | 2828 |  |  | 28292 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij | 2969 | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
08.18.060.02 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2830 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur |  |  | 02 |  | 2828 |  |  | 28301 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever | 2972 | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
08.18.060.02 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2830 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur |  |  | 02 |  | 2828 |  |  | 28302 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij | 2973 | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
08.18.060.03 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2831 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap |  |  | 03 |  | 2828 |  |  | 28311 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever | 2974 | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
08.18.060.03 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2831 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap |  |  | 03 |  | 2828 |  |  | 28312 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij | 2979 | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
08.18.060.04 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2832 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica |  |  | 04 |  | 2828 |  |  | 28321 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever | 2975 | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
08.18.060.04 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2832 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica |  |  | 04 |  | 2828 |  |  | 28322 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij | 2980 | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
08.18.060.05 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2833 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies |  |  | 05 |  | 2828 |  |  | 28331 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever | 2976 | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
08.18.060.05 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2833 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies |  |  | 05 |  | 2828 |  |  | 28332 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij | 2981 | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
08.18.060.06 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2834 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties |  |  | 06 |  | 2828 |  |  | 28341 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever | 2977 | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
08.18.060.06 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2834 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties |  |  | 06 |  | 2828 |  |  | 28342 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij | 2982 | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
08.18.060.07 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2835 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek |  |  | 07 |  | 2828 |  |  | 28351 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever | 2978 | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
08.18.060.07 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2835 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek |  |  | 07 |  | 2828 |  |  | 28352 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij | 2983 | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
08.18.070 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2836 | Integreren adviezen inzake wijzigingen |  | 070 | [5 empty] | 28361 | 1 | Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever | 2984 | Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | R | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
08.18.070 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2836 | Integreren adviezen inzake wijzigingen |  | 070 | [5 empty] | 28362 | 2 | Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij | 2985 | Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
08.18.080 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2837 | Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster) |  | 080 |  | C |  |  |  | 28371 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster)
08.18.080.01 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2838 | Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde |  |  | 01 |  | 2837 |  |  | 28381 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde | 2986 | Beoordeling keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
08.18.080.02 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2839 | Beoordelen keuringsresultaten Interieur |  |  | 02 |  | 2837 |  |  | 28391 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Interieur | 2987 | Beoordeling keuringsresultaten Interieur fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
08.18.080.03 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2840 | Beoordelen keuringsresultaten Landschap |  |  | 03 |  | 2837 |  |  | 28401 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Landschap | 2988 | Beoordeling keuringsresultaten Landschap fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
08.18.080.04 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2841 | Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica |  |  | 04 |  | 2837 |  |  | 28411 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica | 2989 | Beoordeling keuringsresultaten Bouwfysica fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
08.18.080.05 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2842 | Beoordelen keuringsresultaten Constructies |  |  | 05 |  | 2837 |  |  | 28421 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Constructies | 2990 | Beoordeling keuringsresultaten Constructies fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
08.18.080.06 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2843 | Beoordelen keuringsresultaten Installaties |  |  | 06 |  | 2837 |  |  | 28431 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Installaties | 2991 | Beoordeling keuringsresultaten Installaties fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
08.18.080.07 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2844 | Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek |  |  | 07 |  | 2837 |  |  | 28441 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek | 2992 | Beoordeling keuringsresultaten Geotechniek fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
08.18.090 | 08 | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2845 | Integreren keuringsresultaten |  | 090 | [5 empty] | 28451 | 1 | Integreren keuringsresultaten | 2993 | Beoordeling keuringsresultaten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | R | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
09. UITVOERING - DIRECTIEVOERING | 04 |  | 00
09.01 Opdrachtgever
09.01.010 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 01 | Opdrachtgeving | 2096 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | N | 010 | [5 empty] | 20961 | 1 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | 2380 | Projectbeleid fase Uitvoering - Directievoering | R | Projectbeleid | Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden | bar: OG
09.01.020 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 01 | Opdrachtgeving | 2097 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | N | 020 | [5 empty] | 20971 | 1 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | 2381 | Besluiten fase Uitvoering - Directievoering | R |  | Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten en voortgang | bar: OG
09.02 Contracten
09.02.020 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 02 | Contracten | 2163 | Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs) | N | 020 | [5 empty] | 21631 | 1 | Organiseren contractvorming | 2382 | Uitbestedingsplan fase Uitvoering - Directievoering | R | Uitbestedingsplan | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten | bar: OG
09.02.020 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 02 | Contracten | 2163 | Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs) | N | 020 | [5 empty] | 21632 | 2 | Herijken en uitwerken aanbestedingsplan | 2383 | Aanbestedingsplan fase Uitvoering - Directievoering | R | Aanbestedingsplan | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema
09.02.020 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 02 | Contracten | 2163 | Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs) | N | 020 | [5 empty] | 21633 | 3 | Voorbereiden contracteren van adviseurs | 2384 | Verslagen contractbesprekingen fase Uitvoering - Directievoering | T | Verslag contractbe | Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken
09.02.020 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 02 | Contracten | 2163 | Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs) | N | 020 | [5 empty] | 21633 | 3 | Voorbereiden contracteren van adviseurs | 2385 | Conceptcontracten met adviseurs fase Uitvoering - Directievoering | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
09.02.020 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 02 | Contracten | 2163 | Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs) | N | 020 | [5 empty] | 21634 | 4 | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | 2386 | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Uitvoering - Directievoering | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: OG
09.02.030 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 02 | Contracten | 2171 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) |  | 030 |  |  |  | M |  | 21711 | 1 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | 2387 | Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Uitvoering - Directievoering | T | Gewenste werkzaamheden | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen | [19 empty] | b | bar: KA to OG
09.02.035 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 02 | Contracten | 1341 | Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering | N | 035 | [5 empty] | 13411 | 1 | Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering | 1583 | Resultaat van controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering | R |  | Inhoud: opmerkingen op aanwezigheid en compleetheid van contracten met architect, adviseurs, aannemers, nevenaannemers en eventuele specialisten ten behoeve van het functioneren van de bouwdirectie | [19 empty] | X
09.02.040 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 02 | Contracten | 2170 | Contracteren van adviseurs | N | 040 | [5 empty] | 21701 | 1 | Contracteren van adviseurs | 2388 | Contracten met adviseurs fase Uitvoering - Directievoering | R | Contracten met participanten | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: OG
09.02.040 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 02 | Contracten | 2170 | Contracteren van adviseurs | N | 040 | [5 empty] | 21701 | 1 | Contracteren van adviseurs | 2389 | Rapport verleende opdrachten fase Uitvoering - Directievoering | R | Rapport verleende opdrachten | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten | bar: OG
09.02.045 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 02 | Contracten | 2242 | Contracteren aanvullende expertise |  | 045 | [5 empty] | 22421 | 1 | Contracteren aanvullende expertise | 2390 | Contracten aanvullende expertise fase Uitvoering - Directievoering | R | Contracten aanvullende expertise | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | bar: OG
09.02.050 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 02 | Contracten | 2846 | Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie | N | 050 | [5 empty] | 28461 | 1 | Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie | 2994 | Opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie | R |  | Inhoud: opdrachten aan de aannemer voor bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen | bar: OG
09.03 Programma van Eisen
09.03.020 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 03 | Programma van Eisen | 2173 | Actueel houden integraal PvE | N | 020 | [5 empty] | 21731 | 1 | Actueel houden integraal PvE | 2398 | Integraal PvE fase Uitvoering - Directievoering | R | PvE | Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging | [19 empty] | X
09.04 Architectuur/ bouwkunde
09.04.010 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 2847 | Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde |  | 010 | [5 empty] | 28471 | 1 | Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde | 2190 | Bevindingen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde | T |  | Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van architectuur en bouwkunde | bar: KA
09.04.020 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1925 | Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek |  | 020 | [5 empty] | 19251 | 1 | Ondersteunen van de directie op het gebied van Bouwkunde | 2191 | Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Bouwkunde | T |  | Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect bouwkunde aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen | bar: KA
09.04.020 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1925 | Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek |  | 020 | [5 empty] | 19252 | 2 | Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Architectuur/bouwkunde | 1661 | Adviezen voor het toezicht op het gebied van Architectuur/bouwkunde | T |  | Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Architectuur/bouwkunde | bar: KA
09.04.030 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 2848 | Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde |  | 030 | [5 empty] | 28481 | 1 | Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde | 2189 | Adviezen esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde | T |  | Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van bevindingen incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijk preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter realisatie van het architectonische concept en de consistentie van de daarmee samenhangende vormgevingsprincipes op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk | bar: KA
09.05 Interieur
09.05.010 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 05 | Interieur | 2849 | Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur |  | 010 | [5 empty] | 28491 | 1 | Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur | 2193 | Bevindingen incidentele werkbezoeken Interieur | T |  | Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van de uitvoering van het interieurontwerp | bar: KA; GKA to INT
09.05.020 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 05 | Interieur | 1926 | Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur |  | 020 | [5 empty] | 19261 | 1 | Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur | 2194 | Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Interieur | T |  | Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Interieur aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen | bar: KA
09.05.020 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 05 | Interieur | 1926 | Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur |  | 020 | [5 empty] | 19262 | 2 | Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Interieur | 1662 | Adviezen voor het toezicht op het gebied van Interieur | T |  | Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Interieur | bar: KA
09.05.030 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 05 | Interieur | 2850 | Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur |  | 030 | [5 empty] | 28501 | 1 | Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur | 2192 | Adviezen esthetische begeleiding Interieur | T |  | Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter realisatie van het interieurconcept en de consistentie van de daarmee samenhangende vormgevingsprincipes op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk | KA: X; GKA: b; INT: x
09.06 Landschap
09.06.010 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 06 | Landschap | 2851 | Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap |  | 010 | [5 empty] | 28511 | 1 | Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap | 2196 | Bevindingen incidentele werkbezoeken Landschap | T |  | Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van de uitvoering van tuin en landschap
09.06.020 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 06 | Landschap | 1927 | Adviseren directie op gebied van Landschap |  | 020 | [5 empty] | 19271 | 1 | Ondersteunen van de directie op het gebied van Landschap | 2197 | Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Landschap | T |  | Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Landschap aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen
09.06.020 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 06 | Landschap | 1927 | Adviseren directie op gebied van Landschap |  | 020 | [5 empty] | 19272 | 2 | Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Landschap | 1663 | Adviezen voor het toezicht op het gebied van Landschap | T |  | Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van tuin en landschap
09.06.030 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 06 | Landschap | 2852 | Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap |  | 030 | [5 empty] | 28521 | 1 | Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap | 2195 | Adviezen esthetische begeleiding Landschap | T |  | Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk wat betreft de vormgevingsaspecten van tuin- en landschap, ter realisatie van het landschappelijk concept en de consistentie van de daarmee samenhangende vormgevingsprincipes op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk
09.07 Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
09.07.010 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 2853 | Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica |  | 010 | [5 empty] | 28531 | 1 | Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica | 2995 | Bevindingen incidentele werkbezoeken Bouwfysica | T |  | Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van bouwfysische aspecten | bar: KA; BFA
09.07.015 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 2854 | Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek |  | 015 | [5 empty] | 28541 | 1 | Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek | 2996 | Bevindingen incidentele werkbezoeken Akoestiek | T |  | Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van akoestische aspecten | bar: KA; BFA
U09.07.016.00 |  | Uitvoering - Directievoering | 08 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | Afleggen incidentele werkbezoeken Brandveiligheid | [8 empty] | 1 | Afleggen incidentele werkbezoeken Brandveiligheid |  | Bevindingen incidentele werkbezoeken Brandveiligheid |  |  | Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van akoestische aspecten | bar: KA; BFA
09.07.020 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 2151 | Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten |  | 020 | [5 empty] | 21511 | 1 | Ondersteunen directie op het gebied van bouwfysica | 1131 | Adviezen bouwfysica fase Uitvoering – Directievoering | T |  | Inhoud: mede afhankelijk van bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect Bouwfysica aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen / beoordeling op bouwfysische aspecten van eventuele alternatieve detailoplossingen die door de aannemer(s) zijn aangedragen | bar: KA; BFA
09.07.020 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 2151 | Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten |  | 020 | [5 empty] | 21511 | 1 | Ondersteunen directie op het gebied van bouwfysica | 2399 | Verantwoording Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering | R |  | Inhoud: verantwoording van bouwfysiche advisering bij de ondersteuning van de bouwdirectie tijdens de fase Uitvoering - Directievoering | bar: KA; BFA
09.07.030 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 2152 | Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek |  | 030 | [5 empty] | 21521 | 1 | Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek | 1132 | Adviezen Akoestiek fase Uitvoering – Directievoering | T |  | Inhoud: mede afhankelijk van bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect Akoestiek aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen / beoordeling op akoestische aspecten van eventuele alternatieve detailoplossingen die door de aannemer(s) zijn aangedragen | bar: KA; BFA
09.07.030 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 2152 | Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek |  | 030 | [5 empty] | 21521 | 1 | Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek | 2400 | Verantwoording Akoestiek fase Uitvoering - Directievoering | R |  | Inhoud: verantwoording van advisering op het gebied van akoestiek bij de ondersteuning van de bouwdirectie tijdens de fase Uitvoering - Directievoering | bar: KA; BFA
U09.07.040.00 |  | Uitvoering - Directievoering | 08 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | Ondersteunen directie op brandveiligheidsaspecten | [8 empty] | 1 | Ondersteunen directie op het gebied van brandveiligheid |  | Adviezen Brandveiligheid fase Uitvoering – Directievoering |  |  | Inhoud: mede afhankelijk van bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect Brandveiligheid aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen / beoordeling op brandveiligheidsaspecten van eventuele alternatieve detailoplossingen die door de aannemer(s) zijn aangedragen | bar: KA; BFA
U09.07.040.00 |  | Uitvoering - Directievoering | 08 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  | Ondersteunen directie op brandveiligheidsaspecten | [8 empty] | 2 | Ondersteunen directie op het gebied van brandveiligheid |  | Verantwoording Brandveiligheid fase Uitvoering - Directievoering |  |  | Inhoud: verantwoording van advisering op het gebied van akoestiek bij de ondersteuning van de bouwdirectie tijdens de fase Uitvoering - Directievoering | bar: KA; BFA
09.08 Constructie
09.08.010 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 08 | Constructie | 2855 | Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie |  | 010 | [5 empty] | 28551 | 1 | Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie | 2198 | Bevindingen incidentele werkbezoeken Constructie | T |  | Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van constructies | bar: KA; CON
09.08.020 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 08 | Constructie | 1928 | Adviseren directie op gebied van Constructie |  | 020 | [5 empty] | 19281 | 1 | Ondersteunen van de directie op het gebied van Constructie | 2199 | Adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Constructie | R |  | Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Constructie aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen | bar: KA; CON
09.08.020 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 08 | Constructie | 1928 | Adviseren directie op gebied van Constructie |  | 020 | [5 empty] | 19282 | 2 | Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Constructie | 1664 | Adviezen voor het toezicht op het gebied van Constructie | T |  | Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Constructie | bar: KA; CON
09.08.030 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 08 | Constructie | 787 | Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies |  | 030 | [5 empty] | 7871 | 1 | Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies | 1003 | Uitwerking benodigde constructieve aanpassingen paalmisstanden en/of bouwfouten m.b.t. Constructies | R |  | Inhoud: Overzicht paalmisstanden en/of bouwfouten m.b.t. Constructies / Overzicht consequenties / Aanvullende constructieve berekeningen / Aangepaste constructietekeningen | bar: KA; CON
09.08.040 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 08 | Constructie | 788 | Verwerken consequenties obstakels in de grond |  | 040 | [5 empty] | 7881 | 1 | Verwerken consequenties obstakels in de grond | 1004 | Tekening met door derden ingemeten obstakels in de grond | T |  | Inhoud: plattegrond bouwterrein (1:200/1:100) met daarop aangegeven: locatie, omvang en aard van obstakels in de grond | bar: KA; CON
09.08.040 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 08 | Constructie | 788 | Verwerken consequenties obstakels in de grond |  | 040 | [5 empty] | 7881 | 1 | Verwerken consequenties obstakels in de grond | 1005 | Aangepast funderingstekeningen en palenplannen | T |  | Inhoud: palenplan dan wel funderingsoverzicht (zie fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp), aangepast aan obstakels in de grond / identificatie van de aanpassingen | bar: KA; CON
09.09 Installaties
09.09.010 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 09 | Installaties | 2856 | Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties |  | 010 | [5 empty] | 28561 | 1 | Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties | 2200 | Bevindingen incidentele werkbezoeken Installaties | T |  | Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van installaties | bar: KA; INS
09.09.020 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 09 | Installaties | 1929 | Ondersteunen directie op gebied van Installaties |  | 020 | [5 empty] | 19291 | 1 | Ondersteunen van de directie op het gebied van Installaties | 2201 | Adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Installaties | R |  | Inhoud: adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Installaties afhankelijk van bevindingen | bar: KA; INS
09.09.020 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 09 | Installaties | 1929 | Ondersteunen directie op gebied van Installaties |  | 020 | [5 empty] | 19292 | 2 | Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Installaties | 1665 | Adviezen voor het toezicht op het gebied van Installaties | T |  | Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Installaties | bar: KA; INS
09.09.030 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 09 | Installaties | 2857 | Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties |  | 030 | [5 empty] | 28571 | 1 | Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties | 2997 | Adviezen esthetische begeleiding Installaties | T |  | Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van bevindingen incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijk preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter realisatie van de esthetische kwaliteit op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk | bar: KA; INS to GKA
09.09.040 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 09 | Installaties | 1136 | Maken van meet- en inregelboek Installaties |  | 040 | [5 empty] | 11361 | 1 | Maken van meet- en inregelboek Installaties | 1338 | Meet- en inregelboek Installaties | R |  | Inhoud: opsomming van installaties die inregeling behoeven / methoden en procedures voor het meten van de prestaties van installaties / methoden en procedures voor het inregelen van installaties | [19 empty] | b | b | bar: KA; AANN
U09.09.040.01 |  | Uitvoering - Directievoering | 10 | Installaties |  | Controleren van meet- en inregelboek Installaties | [8 empty] | 1 | Controleren van meet- en inregelboek Installaties |  | Meet- en inregelboek Installaties |  |  | Inhoud: controle van installaties die inregeling behoeven / methoden en procedures voor het meten van de prestaties van installaties / methoden en procedures voor het inregelen van installaties | [20 empty] | X | bar: KA; INS
09.09.050 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 09 | Installaties | 2332 | Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties | N | 050 | [5 empty] | 23321 | 1 | Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties | 2486 | Organisatie instructie bedieningspersoneel Installaties | T |  | Inhoud: identificatie installaties waarvoor instructie noodzakelijk is / namen en functies te instrueren bedieningspersoneel / namen, functies en herkomst instructeurs / tijdstip(pen) instructie(s) / uitnodigingen | bar: INS; AANN
09.10 Geotechniek
09.11 Ontwerpintegratie
09.11.010 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 11 | Ontwerpintegratie | 2156 | Coördineren ondersteunen directie | N | 010 | [5 empty] | 21561 | 1 | Coördineren ondersteunen directie | 2401 | Gecoördineerde adviezen preventieve en correctieve maatregelen | T |  | Inhoud: adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie, Installaties (en eventuele andere domeinen) onderling inhoudelijk afgestemd | [19 empty] | X | bar: KA; CON; INS to INT
09.11.010 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 11 | Ontwerpintegratie | 2156 | Coördineren ondersteunen directie | N | 010 | [5 empty] | 21562 | 2 | Coördineren ondersteunen van het toezicht | 2402 | Gecoördineerde adviezen voor het toezicht | T |  | Inhoud: adviezen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie, Installaties (en eventuele andere domeinen) onderling inhoudelijk afgestemd | [19 empty] | X | bar: KA; CON; INS to INT
09.12 Geld
09.12.010 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | 2169 | Bewaken fasebudgetten adviseurs | N | 010 | [5 empty] | 21691 | 1 | Bewaken fasebudgetten adviseurs | 2403 | Rapport bewaking budget fase Uitvoering - Directievoering | R | Rapport bewaking budget | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal | [19 empty] | X | bar: KA to OG
09.12.020 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | 2333 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde | N | 020 | [5 empty] | 23331 | 1 | Adviseren directie inzake besteding stelposten Architectuur/bouwkunde | 2487 | Advies besteding stelposten Architectuur/bouwkunde | T |  | Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Architectuur/bouwkunde | [19 empty] | X | bar: KA; OPZ
09.12.020 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | 2333 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde | N | 020 | [5 empty] | 23332 | 2 | Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Architectuur/bouwkunde | 2998 | Advies verrekenbare hoeveelheden Architectuur/bouwkunde | T |  | Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Architectuur/bouwkunde, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden | [19 empty] | X | bar: KA; OPZ
09.12.025 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | 2334 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur | N | 025 | [5 empty] | 23341 | 1 | Adviseren directie inzake besteding stelposten Interieur | 2488 | Advies besteding stelposten Interieur | T |  | Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Interieur | [19 empty] | X | bar: KA; INT; OPZ
09.12.025 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | 2334 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur | N | 025 | [5 empty] | 23342 | 2 | Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Interieur | 2999 | Advies verrekenbare hoeveelheden Interieur | T |  | Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Interieur, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden | [19 empty] | X | bar: KA; INT; OPZ
09.12.035 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | 2335 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap | N | 035 | [5 empty] | 23351 | 1 | Adviseren directie inzake besteding stelposten Landschap | 2489 | Advies besteding stelposten Landschap | T |  | Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Landschap
09.12.035 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | 2335 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap | N | 035 | [5 empty] | 23352 | 2 | Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Landschap | 3000 | Advies verrekenbare hoeveelheden Landschap | T |  | Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Landschap, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden
09.12.040 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | 2336 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies | N | 040 | [5 empty] | 23361 | 1 | Adviseren directie inzake besteding stelposten Constructies | 2490 | Advies besteding stelposten Constructies | T |  | Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Constructies | [19 empty] | X | bar: KA; CON; OPZ
09.12.040 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | 2336 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies | N | 040 | [5 empty] | 23362 | 2 | Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Constructies | 3001 | Advies verrekenbare hoeveelheden Constructies | T |  | Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Constructies, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden | [19 empty] | X | bar: KA; CON; OPZ
09.12.045 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | 2337 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties | N | 045 | [5 empty] | 23371 | 1 | Adviseren directie inzake besteding stelposten Installaties | 2491 | Advies besteding stelposten Installaties | T |  | Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Installaties | [19 empty] | X | bar: KA; INS to GKA; OPZ-I
09.12.045 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | 2337 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties | N | 045 | [5 empty] | 23372 | 2 | Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Installaties | 3002 | Advies verrekenbare hoeveelheden Installaties | T |  | Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Installaties, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden | [19 empty] | X | bar: KA; INS to GKA; OPZ-I
09.12.080 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | 2339 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde | N | 080 | [5 empty] | 23391 | 1 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde | 2493 | Advies meer en minder werk Architectuur/bouwkunde | T |  | Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Architectuur/bouwkunde / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie | [19 empty] | X | bar: KA; OPZ
09.12.082 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | 2340 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur | N | 082 | [5 empty] | 23401 | 1 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur | 2494 | Advies meer en minder werk Interieur | T |  | Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Interieur / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie | [19 empty] | X | bar: KA; INT; OPZ
09.12.084 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | 2341 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap | N | 084 | [5 empty] | 23411 | 1 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap | 2495 | Advies meer en minder werk Landschap | T |  | Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Landschap / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie
09.12.086 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | 2342 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies | N | 086 | [5 empty] | 23421 | 1 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies | 2496 | Advies meer en minder werk Constructies | T |  | Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Constructies / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie | [19 empty] | X | bar: KA; CON; OPZ
09.12.088 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | 2343 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties | N | 088 | [5 empty] | 23431 | 1 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties | 2497 | Advies meer en minder werk Installaties | T |  | Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Installaties / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie | [19 empty] | X | bar: KA; INS to GKA; OPZ-I
U09.12.089 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | 2343 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties | N | 088 | [5 empty] | 23431 | 1 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Vaste Laboratorium Inrichting | 2497 | Advies meer en minder werk Vaste Laboratorium Inrichting | T |  | Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Vaste Laboratorium Inrichting / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie | bar: INS to GKA; OPZ-I
09.12.090 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | 2344 | Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever | N | 090 | [5 empty] | 23441 | 1 | Administreren meer en minder werk | 3003 | Overzicht meer en minderwerk | T |  | Inhoud: beschrijving posten meer- en minderwerk op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie en Installaties / prijsopgave door aannemer(s) | [19 empty] | X | bar: KA; CON; INS to INT; DIR
09.12.090 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | 2344 | Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever | N | 090 | [5 empty] | 23442 | 2 | Voeren van prijsonderhandelingen | 1620 | Detailgegevens prijsonderhandelingen | T |  | Inhoud: documentatie / prijzen en andere kostengegevens / overeengekomen prijzen voor meer- en minder werk | [19 empty] | X | bar: KA; CON; INS to INT; DIR
09.12.090 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | 2344 | Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever | N | 090 | [5 empty] | 23443 | 3 | Adviseren opdrachtgever inzake meer en minder werk | 1619 | Geïntegreerd advies inzake meer en minder werk | R |  | Inhoud: beschrijving posten meer- en minderwerk op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie en Installaties / met de aannemer(s) overeengekomen prijzen / geïntegreerde advies inzake de acceptatie | [19 empty] | X | bar: KA; CON; INS to INT; DIR
09.12.110 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | 2350 | Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen | N | 110 | [5 empty] | 23501 | 1 | Opnemen uitgevoerd werk | 3009 | Opnemingen uitgevoerd werk | T |  | Inhoud: resultaten van opnemingen van uitgevoerd werk, inclusief goedgekeurde maar nog niet verwerkte bouwstoffen, waarvoor de aannemer(s) termijndeclaraties heeft (hebben) ingediend | [19 empty] | X | X
09.12.110 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | 2350 | Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen | N | 110 | [5 empty] | 23502 | 2 | Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen | 1626 | Advies inzake betaalbaarstelling termijnen / betalingsmandaten | R |  | Inhoud: geïntegreerde beoordeling van termijndeclaraties van de aannemer(s) / toetsing aan het contract c.q. de termijnstaat / geïntegreerd advies inzake betaalbaarstelling termijnen, c.q. betalingsmandaten | [19 empty] | X
09.12.110 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | 2350 | Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen | N | 110 | [5 empty] | 23503 | 3 | Controleren of zonodig opmaken van betalingsbescheiden | 3010 | Betalingsbescheiden | T | Betalingsbescheiden | Inhoud*: door opdrachtgever te ondertekenen betalingsopdrachten, onder vermelding van betreffende facturen | [19 empty] | X
09.12.120 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | 2858 | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken | N | 120 | [5 empty] | 28581 | 1 | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken | 3011 | Periodieke overzichten financiële stand van zaken uitvoering | R |  | Inhoud: cumulatieve financiële stand van zaken, rekening houdend met bestedingen stelposten, goedgekeurd meer- en minderwerk, goedgekeurde verrekenbare hoeveelheden e.d. / vergelijking met uitvoeringsbudget / prognose van financiële eindresultaat / conclusies en advies | [19 empty] | X | bar: DIR
09.12.130 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | 2859 | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap | N | 130 | [5 empty] | 28591 | 1 | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap | 3012 | Periodieke overzichten financiële stand van zaken uitvoering Landschap | R |  | Inhoud: cumulatieve financiële stand van zaken, rekening houdend met bestedingen stelposten, goedgekeurd meer- en minderwerk, goedgekeurde verrekenbare hoeveelheden e.d. / vergelijking met uitvoeringsbudget / prognose van financiële eindresultaat / conclusies en advies
09.12.140 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 12 | Geld | 1776 | Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties |  | 140 | [5 empty] | 17761 | 1 | Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties | 2037 | Rapportage CAR-verzekering en bankgaranties | R |  | Inhoud: beschrijving geldende CAR-verzekering en bankgaranties / analyse / beoordeling / risico's / conclusies / advies | [19 empty] | X | bar: LAN to DIR
09.13 Organisatie/procesintegratie
09.13.010 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 13 | Organisatie/procesintegratie | 1364 | Opzetten en instandhouden organisatie directievoering | N | 010 | [5 empty] | 13641 | 1 | Opzetten en instandhouden organisatie directievoering | 1631 | Plan organisatie directievoering | R |  | Inhoud: naam directie / tijdsduur opdracht / taakstelling / onderdelen / thema's / werkwijze / risico-inventarisatie | [19 empty] | X | b | bar: KA; DIR
09.13.010 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 13 | Organisatie/procesintegratie | 1364 | Opzetten en instandhouden organisatie directievoering | N | 010 | [5 empty] | 13642 | 2 | Opzetten en instandhouden communicatiestructuur directievoering | 1632 | Communicatieplan directievoering | R |  | Inhoud: overlegstructuren / frequenties / deelnemers / standaard agenda's | [19 empty] | X | b | bar: KA; DIR
09.13.010 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 13 | Organisatie/procesintegratie | 1364 | Opzetten en instandhouden organisatie directievoering | N | 010 | [5 empty] | 13643 | 3 | Opzetten en instandhouden procedures voor informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer | 1907 | Procedures informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer | R |  | Inhoud: procedures informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer | [19 empty] | X | b | bar: DIR; AANN
09.13.010 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 13 | Organisatie/procesintegratie | 1364 | Opzetten en instandhouden organisatie directievoering | N | 010 | [5 empty] | 13644 | 4 | Opzetten en instandhouden procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers | 1633 | Procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers | R |  | Inhoud: procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers | [19 empty] | X | b | bar: DIR; AANN
09.13.020 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 13 | Organisatie/procesintegratie | 1342 | Opstellen en coördineren directievoeringplan | N | 020 | [5 empty] | 13421 | 1 | Opstellen en coördineren directievoeringplan | 1656 | Directievoeringplan | R |  | Inhoud: gegevens directievoerend personeel / omvang en duur van de opdracht / specificatie directievoeringstaken / positie en rollen adviseurs / overzicht van en relaties met betrokken partijen / strategie en werkwijze | [19 empty] | X | bar: DIR; AANN
09.13.030 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 13 | Organisatie/procesintegratie | 1343 | Opstellen en coördineren toezichtplan | N | 030 | [5 empty] | 13431 | 1 | Opstellen en coördineren toezichtplan | 1636 | Toezichtsplan | R |  | Inhoud: gegevens toezichthoudend personeel / omvang en duur van de opdracht / verantwoordelijkheden en bevoegdheden toezichthoudend personeel / specificatie toezichttaken / onderdelen / thema’s / werkwijze / keuringsplannen | [19 empty] | X | bar: DIR
09.13.050 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 13 | Organisatie/procesintegratie | 2356 | Inrichten en beheren werkenadministratie | N | 050 | [5 empty] | 23561 | 1 | Inrichten en beheren werkenadministratie | 2211 | Werkenadministratie | R | Werkenadm | Inhoud*: contractstukken en vergunningen / verslagen van bouw-, werk- en coördinatievergaderingen / verslagen van overig overleg en werkbezoeken / tekeningenarchief / correspondentiearchief / weekrapporten en/of dagboeken / overzichten meer en minder werk, besteding stelposten en verrekenbare hoeveelheden / informatie m.b.t. levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen / informatie m.b.t. opleveringen / revisiegegevens / garantiebewijzen / onderhouds- en bedieningsvoorschriften | [19 empty] | X | bar: DIR
09.13.060 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 13 | Organisatie/procesintegratie | 2860 | Voeren van Directie | N | 060 | [5 empty] | 28601 | 1 | Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering | 3013 | Diverse documenten | T |  | Inhoud: het voeren van Directie wordt nader ingevuld door uitvoering van (toegewezen) taken binnen de thema’s Geld, Organisatie/procesintegratie, Tijd, Informatie en Communicatie en Kwaliteitszorg en risico’s. Voor de inhoud van de resultaatdocumenten: zie betreffende taken | [19 empty] | X | bar: DIR
09.13.065 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 13 | Organisatie/procesintegratie | 2861 | Voeren van Directie inzake Landschap | N | 065 | [5 empty] | 28611 | 1 | Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering inzake Landschap | 3014 | Diverse documenten inzake Landschap | T |  | Inhoud: voeren van Directie wordt nader ingevuld door uitvoering van (toegewezen) taken binnen de thema’s Geld, Organisatie/procesintegratie, Tijd, Informatie en Communicatie en Kwaliteitszorg en risico’s. Voor de inhoud van de resultaatdocumenten: zie betreffende taken
09.13.070 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 13 | Organisatie/procesintegratie | 1345 | Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers |  | 070 | [5 empty] | 13451 | 1 | Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers | 1908 | Planning in elkaar grijpende werken nevenaannemers | R |  | Inhoud: werkzaamheden per nevenaannemer / onderlinge afhankelijkheden / afstemming werkzaamheden in de tijd | [19 empty] | X | bar: DIR
09.14 Tijd
09.14.050 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 14 | Tijd | 1424 | Beoordelen planning aannemer(s) | N | 050 | [5 empty] | 14241 | 1 | Beoordelen planning aannemer(s) | 1596 | Beoordeling planning aannemer(s) | T |  | Inhoud: beoordeling integrale uitvoeringsplanning, c.q.deelplanningen per projectdeel in onderlinge samenhang / vergelijking met de laatste integrale planning uit de ontwerpfase / conclusies / voorgestelde maatregelen | [19 empty] | X | bar: KA; CON; INS to INT; DIR to OPZ-I
09.14.060 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 14 | Tijd | 1346 | Bewaken projectdoorlooptijd | N | 060 | [5 empty] | 13461 | 1 | Bewaken voortgang werk | 1598 | Rapportage voortgang en prognose planning | R |  | Inhoud: vergelijking plan en realisatie/ prognose uitvoeringsverloop/ prognose opleverdatum | [19 empty] | X | bar: DIR to OPZ-I
09.14.060 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 14 | Tijd | 1346 | Bewaken projectdoorlooptijd | N | 060 | [5 empty] | 13462 | 2 | Vaststellen van afwijkingen | 1600 | Advies omtrent afwijking, oorzaak en gevolg(en) | R |  | Inhoud: geconstateerde afwijkingen/ oorzaak van de afwijkingen/ gevolgen afwijkingen voor de uitvoeringsduur | [19 empty] | X | bar: KA; DIR to OPZ-I
09.14.060 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 14 | Tijd | 1346 | Bewaken projectdoorlooptijd | N | 060 | [5 empty] | 13463 | 3 | Vorderen van nakoming planning door aannemer | 1602 | Vordering op de aannemer en rapportage (te ondernemen) acties | R |  | Inhoud: verstrekte orders en aanwijzingen/ geadviseerde acties voor opdrachtgever | [19 empty] | X | bar: DIR to OPZ-I
U09.14.061.00 |  | Uitvoering - Directievoering | 15 | Tijd |  | Het erop toezien dat het werk binnen de gestelde tijd wordt gerealiseerd aan de hand van de goedgekeurde planningen en werkschema's | [9 empty] | Het erop toezien dat het werk binnen de gestelde tijd wordt gerealiseerd aan de hand van de goedgekeurde planningen en werkschema's |  | Planning met standlijn |  |  | Inhoud: goedgekeurde planning met standlijn met status van de werkzaamheden inclusief werkschema's. | [19 empty] | X | bar: DIR to OPZ-I
U09.14.062.00 |  | Uitvoering - Directievoering | 16 | Tijd |  | Het bewaken en informeren van de directie van de voortgang van het werk | [9 empty] | Het bewaken en informeren van de directie van de voortgang van het werk |  | Voortgangsrapportage |  |  | Inhoud: voortgangsrapportage met daarin de voortgang van het werk gezien planning, geld en kwaliteit. | [19 empty] | X | bar: OPZ to OPZ-I
U09.14.063.00 |  | Uitvoering - Directievoering | 17 | Tijd |  | Het informeren van de directie betreffende gesignaleerde tekortkomingen en afwijkingen. | [9 empty] | Het informeren van de directie betreffende gesignaleerde tekortkomingen en afwijkingen. |  | Overzicht tekortkomingen en afwijkingen |  |  | Inhoud: overzicht met hierin opgenomen de tekortkomingen en afwijkingen ten opzichte va het contract | [19 empty] | X | bar: CON; INS to INT; OPZ to OPZ-I
09.15 Informatie en Communicatie
09.15.001 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie | 2400 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering | N | 001 | [5 empty] | 24001 | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering | 2544 | Informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering | T | Info- en comm.plan | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten | [19 empty] | X | b | bar: BFA to CON; INS to INT; DIR
09.15.010 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie | 2226 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | N | 010 |  |  |  | M |  | 22261 | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen | bar: OG
09.15.015 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie | 2287 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | N | 015 | [5 empty] | 22871 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 2436 | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Uitvoering - Directievoering | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [19 empty] | b | bar: OG
U09.15.016 |  | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie | 2282 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | N | 024 | [5 empty] | 22821 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van kernteamvergaderingen (1x per kwartaal) | 2431 | Verslagen kernteamvergaderingen fase Uitvoering - Directievoering | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [19 empty] | b | bar: OG
U09.15.017 |  | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie | 1915 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | N | 025 |  |  |  | M |  | 19151 | 1 | Deelnemen aan kernteamvergaderingen (1x per kwartaal) | bar: OG
09.15.020 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie | 2222 | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) | N | 020 |  |  |  | M |  | 22221 | 1 | Voeren van overleg met opdrachtgever | 3134 | Verslagen overleg opdrachtgever fase Uitvoering – Directievoering | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [19 empty] | X | bar: BFA to INT; DIR to OPZ-I
09.15.030 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie | 1841 | Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak) | N | 030 |  |  |  | M |  | 18411 | 1 | Deelnemen aan bouwvergaderingen | [24 empty] | X | X | bar: KA to OG; AANN
09.15.035 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie | 1185 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak) | N | 035 |  |  |  | M |  | 11851 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen | 1581 | Verslagen en afspraken Uitvoeringsfase | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [19 empty] | X | bar: DIR
U09.15.036.00 |  | Uitvoering - Directievoering | 16 | Informatie en Communicatie |  | Deelnemen aan projectgroepvergaderingen | N | [7 empty] | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van projectteamvergaderingen (1x per 2 weken) |  | Verslagen projectteamvergaderingen fase Uitvoering - Directievoering |  |  | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: KA
U09.15.036.01 |  | Uitvoering - Directievoering | 16 | Informatie en Communicatie |  | Deelnemen aan projectgroepvergaderingen | N |  |  |  |  | M |  |  | 1 | Deelnemen aan projectteamvergaderingen (1x per 2 weken) | [24 empty] | X | X | bar: KA to OG
U09.15.036.03 |  | Uitvoering - Directievoering | 18 | Informatie en Communicatie |  | Deelnemen aan coördinatievergaderingen | [5 empty] | M |  |  |  | Deelnemen aan coördinatievergaderingen (M-taak) | [24 empty] | X | X
09.15.040 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie | 1842 | Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak) |  | 040 |  |  |  | M |  | 18421 | 1 | Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen | bar: KA to OG
09.15.045 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie | 2804 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werk- en coördinatievergaderingen |  | 045 | [5 empty] | 28041 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen | 3142 | Verslagen werk- en coördinatievergaderingen fase Uitvoering – Directievoering | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | bar: AANN
U09.15.045.01 |  | Uitvoering - Directievoering | 16 | Informatie en Communicatie |  | Deelnemen aan werkvergaderingen | [5 empty] | M |  |  |  | Deelnemen aan werkvergaderingen (architectuur/constructies/installaties/vast laboratorium inrichting) (1x / 2 weken) | [24 empty] | X | bar: KA; CON; INS; DIR; AANN
09.15.050 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie | 2159 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | N | 050 | [5 empty] | 21591 | 1 | Managen wijzigingen | 2419 | Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Uitvoering - Directievoering | R | _OUD: Formele voorstellen tot wijzigingen | Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / nut van de wijziging / consequenties voor projecttijdschema en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging | [19 empty] | X | bar: DIR
09.15.050 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie | 2159 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | N | 050 | [5 empty] | 21592 | 2 | Verwerken wijzigingsbesluiten | 2420 | Rapport verwerkte wijzigingen fase Uitvoering - Directievoering | T | _OUD: Verwerkte wijzigingen | Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen | [19 empty] | X | bar: DIR
09.15.060 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie | 2864 | Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap |  | 060 | [5 empty] | 28641 | 1 | Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap | 3017 | Verslagen uitvoeringsvergaderingen Landschap | T |  | Inhoud: agendapunten / aanwezigen / verslag van het besprokene op hoofdlijnen / afspraken
09.15.065 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie | 2162 | Indien gewenst: Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak) |  | 065 |  |  |  | M |  | 21621 | 1 | Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg | 3135 | Verslagen gebruikers- en/of bewonersoverleg fase Uitvoering – Directievoering | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [19 empty] | X | bar: KA to OG; AANN
09.15.070 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie | 2260 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) |  | 070 |  |  |  | M |  | 22601 | 1 | Voeren van overleg over financiering en subsidies | 3136 | Verslagen overleg financiering en subsidies fase Uitvoering – Directievoering | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten
09.15.080 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie | 2261 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) |  | 080 |  |  |  | M |  | 22611 | 1 | Voeren van overleg met externe specialisten | 3098 | Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering - Directievoering | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [19 empty] | X | bar: KA; BFA to INS; DIR; AANN
09.15.090 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie | 2223 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) |  | 090 |  |  |  | M |  | 22231 | 1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | 3086 | Verslagen overleg bevoegde instanties fase Uitvoering - Directievoering | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | OG: X; BFA: x; CON: x; DUB: x; INS: x; DIR: x; OPZ: x; OPZ-I: x; AANN: b | b
09.15.100 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie | 2224 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) |  | 100 |  |  |  | M |  | 22241 | 1 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen | 3139 | Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Uitvoering – Directievoering | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [19 empty] | X | bar: KA to OG; INS
09.15.110 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie | 2225 | Voeren van overleg met leveranciers (M-taak) |  | 110 |  |  |  | M |  | 22251 | 1 | Voeren van overleg met leveranciers | 3140 | Verslagen overleg leveranciers fase Uitvoering – Directievoering | T | Verslag overleg | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [19 empty] | b | bar: AANN
09.15.120 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie | 1374 | Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer |  | 120 | [5 empty] | 13741 | 1 | Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer | 1650 | Gegevens directieleveringen aan aannemer | R |  | Inhoud: registratie documenten met kenmerken/ overdrachtdata | [19 empty] | X
09.15.130 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie | 1344 | Rapporteren directievoering aan opdrachtgever | N | 130 | [5 empty] | 13441 | 1 | Rapporteren directievoering aan opdrachtgever | 1593 | Rapportages directievoering | R |  | Inhoud: verslagen van bouwvergaderingen / voor opdrachtgever relevantie selectie van overige informatie uit werkenadministratie / verzamelde adviezen | [19 empty] | X | bar: DIR
09.15.130 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie | 1344 | Rapporteren directievoering aan opdrachtgever | N | 130 | [5 empty] | 13441 | 1 | Rapporteren directievoering aan opdrachtgever | 1594 | Keuringsresultaten | T |  | Inhoud: identificatie gekeurde onderdelen en/of materialen / keuringsmethoden / keuringsresultaten / eventuele maatregelen | [19 empty] | X | bar: DIR
09.15.140 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie | 1376 | Toezien op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak) | N | 140 |  |  |  | M |  | 13761 | 1 | In ontvangst nemen van en nazien op compleetheid van de onderhouds en bedieningsvoorschriften | 1660 | Beoordeelde revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften | T |  | Inhoud: registratie en archivering beoordeelde revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften | [19 empty] | X | b | bar: KA
U09.15.141.00 |  | Uitvoering - Directievoering | 16 | Informatie en Communicatie |  | Het toezien op de tijdige levering en controle van revisiebescheiden, garantieverklaringen, installatie-instructies, onderhoudscontracten en dergelijke | [9 empty] | Het toezien op de tijdige levering en controle van revisiebescheiden, garantieverklaringen, installatie-instructies, onderhoudscontracten en dergelijke |  | Overzicht levering en controle revisiebescheiden, garantieverklaringen, installatie-instructies, onderhoudscontracten en dergelijke |  |  | Inhoud: overzicht met daarin status van levering en controle revisiebescheiden, garantieverklaringen, installatie-instructies, onderhoudscontracten en dergelijke | [19 empty] | X | b | bar: CON; INS to INT; DIR to OPZ-I; AANN
U09.15.145.00 |  | Uitvoering - Directievoering | 20 | Informatie en Communicatie |  | Het beoordelen van de weekrapporten van de aannemers | [9 empty] | Het beoordelen van de weekrapporten van de aannemer |  | Beoordeelde weekrapporten van de aannemer |  |  | Inhoud: beoordelen weekrapporten van de aannemer | [19 empty] | X | bar: OPZ to OPZ-I
09.15.150 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie | 2862 | Opstellen weekrapporten en/of dagboek |  | 150 | [5 empty] | 28621 | 1 | Opstellen weekrapporten en/of dagboek | 3015 | Weekrapporten / dagboek | R |  | Inhoud: aantekeningen omtrent vorderingen, stand en kwaliteit van het werk, verstrekking van tekeningen, onwerkbare dagen en eventueel verleend uitstel van oplevering, aan- en afvoer van bouwstoffen, goed- en afkeuring van bouwstoffen, bestekwijzigingen, meer en minder werk, verwerking van verrekenbare hoeveelheden, bestedingen ten laste van stelposten, eventuele bijzondere gebeurtenissen en incidenten, gegeven orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering, opneming en goedkeuring van het werk | [19 empty] | X | bar: OPZ to OPZ-I
09.15.160 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 15 | Informatie en Communicatie | 2863 | Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap |  | 160 | [5 empty] | 28631 | 1 | Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap | 3016 | Weekrapporten / dagboek Landschap | R |  | Inhoud: aantekeningen omtrent vorderingen, stand en kwaliteit van het werk, verstrekking van tekeningen, onwerkbare dagen en eventueel verleend uitstel van oplevering, aan- en afvoer van bouwstoffen, goed- en afkeuring van bouwstoffen, bestekwijzigingen, meer en minder werk, verwerking van verrekenbare hoeveelheden, bestedingen ten laste van stelposten, eventuele bijzondere gebeurtenissen en incidenten, gegeven orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering, opneming en goedkeuring van het werk | [19 empty] | X
09.16 Kwaliteitszorg en risico's
09.16.010 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1354 | Toezien op de uitvoering | N | 010 | [5 empty] | 13541 | 1 | Toezien op de uitvoering | 3276 | Toezichtsrapport | R | Toezichtsrapport | Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie | [19 empty] | X
U09.16.011 |  | Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 1 | Toezien op aanlevering en naleving V&G-plannen uitvoeringsfase |  | Toezichtsrapport V&G |  |  | Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie | [19 empty] | X
09.16.015 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2277 | Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering | N | 015 | [5 empty] | 22771 | 1 | Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering | 2424 | Orders en aanwijzingen | T |  | Inhoud: overzicht van orders en aanwijzingen van de directie aan uitvoerende partij(en) | [19 empty] | X
09.16.020 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1357 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde |  | 020 | [5 empty] | 13571 | 1 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde | 1909 | Toezichtsrapport Architectuur/bouwkunde | T | Toezichtsrapport | Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie | [19 empty] | X | bar: OPZ
09.16.030 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1358 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur |  | 030 | [5 empty] | 13581 | 1 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur | 1912 | Toezichtsrapport Interieur | T | Toezichtsrapport | Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie | [19 empty] | X | bar: INT; OPZ
09.16.040 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1355 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap |  | 040 | [5 empty] | 13551 | 1 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap | 1910 | Toezichtsrapport Landschap | T | Toezichtsrapport | Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie
09.16.050 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1356 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Contructies |  | 050 | [5 empty] | 13561 | 1 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Contructies | 1911 | Toezichtsrapport Constructies | T | Toezichtsrapport | Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie | [19 empty] | X | bar: CON; OPZ
09.16.060 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1359 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties |  | 060 | [5 empty] | 13591 | 1 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties | 1913 | Toezichtsrapport Installaties | T | Toezichtsrapport | Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie | [19 empty] | X | bar: INS to GKA; OPZ-I
U09.16.061 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1359 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties |  | 060 | [5 empty] | 13591 | 1 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Brandveiligheid | 1913 | Toezichtsrapport Brandveiligheid | T | Toezichtsrapport | Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie | [19 empty] | X | bar: INS to GKA; OPZ-I
U09.16.062 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1359 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties |  | 060 | [5 empty] | 13591 | 1 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Vaste Laboratorium Inrichting | 1913 | Toezichtsrapport Vaste Laboratorium Inrichting | T | Toezichtsrapport | Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie
09.16.065 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1349 | Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen | N | 065 | [5 empty] | 13491 | 1 | Opstellen lijst te bemonsteren en te keuren bouwstoffen | 1613 | Lijst te bemonsteren en te keuren bouwstoffen | T |  | Inhoud: opsomming te bemonsteren bouwstoffen / opsomming te keuren bouwstoffen / (alternatieven voor) te hanteren keuringsmethoden | [19 empty] | X | bar: KA
09.16.065 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1349 | Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen | N | 065 | [5 empty] | 13492 | 2 | Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen | 1604 | Rapportage bemonstering en keuring bouwstoffen | R |  | Inhoud: resultaten bemonstering / keuringsresultaten / conclusies en resultaten | [19 empty] | X | bar: KA
09.16.065 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1349 | Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen | N | 065 | [5 empty] | 13492 | 2 | Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen | 1605 | Controlelijst/rapportage m.b.t. levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen | T |  | Inhoud: opsomming te leveren bouwstoffen met daarop aangegeven: eventuele eisen aan opslag, te bemonsteren en te keuren bouwstoffen, data van levering, rapportage controle op opslag, data bemonstering, keuring en verwerking | [19 empty] | X | bar: KA
U09.16.066 | 09 | Uitvoering - Directievoering |  |  |  |  | N | [7 empty] | 1 | Uitvoeren commissioning tijdens uitvoering en oplevering |  | Ingevuld commissioningsplan |  |  | Inhoud: uitvoeren commissioning tijdens uitvoering en oplevering | [19 empty] | b | X
09.16.070 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1131 | Beoordelen materialen en essentiële details Installaties | N | 070 | [5 empty] | 11311 | 1 | Beoordelen materialen en essentiële details Installaties | 1334 | Beoordeling materialen en essentiële details Installaties | T |  | Inhoud: identificatie beoordeelde materialen en details / beoordelingsmethode / bevindingen / advies aan directie | KA: X; INS: x; GKA: b; INT: b; OPZ-I: b | b | b
09.16.075 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2363 | Controleren van meet- en inregelstaten Installaties | N | 075 | [5 empty] | 23631 | 1 | Controleren van meet- en inregelstaten Installaties | 2513 | Gecontroleerde meet- en inregelstaten Installaties | T |  | Inhoud: identificatie gecontroleerde meet- en inregelstaten / controlemethode / bevindingen / advies aan directie | [19 empty] | b | b | bar: KA; INS
09.16.130 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1932 | Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen | N | 130 | [5 empty] | 19321 | 1 | Controleren weekrapporten / dagboek | 3019 | Gecontroleerde weekrapporten / dagboek | T |  | Inhoud: gecontroleerde en geparafeerde, door toezichthouder opgestelde weekrapporten / dagboek | [19 empty] | X | bar: DIR to OPZ
09.16.130 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1932 | Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen | N | 130 | [5 empty] | 19322 | 2 | Toezien op nakoming overeenkomsten | 2204 | Verslaglegging directievoering | T |  | Inhoud: aantekeningen in werkenadministratie | [19 empty] | X | bar: DIR to OPZ
09.16.160 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2294 | Opnemen t.b.v. de oplevering | N | 160 | [5 empty] | 22941 | 1 | Opnemen t.b.v. de oplevering | 3277 | Opnamerapport | R | Opnamerapport | Inhoud*: beoordeling uitgevoerd werk / restpuntenlijst / advies inzake goedkeuring van het werk | [19 empty] | X
09.16.170 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1370 | Houden van de oplevering | N | 170 | [5 empty] | 13701 | 1 | Houden van de oplevering | 3278 | Proces verbaal van oplevering | R |  | Inhoud: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst / gegevens m.b.t. onderhoudsperiode | [19 empty] | X
09.16.171 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2866 | Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde |  | 171 | [5 empty] | 28661 | 1 | Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde | 3024 | Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Architectuur/bouwkunde | T | Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering | Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst | [19 empty] | X | bar: DIR
09.16.172 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2867 | Bijdragen aan oplevering, Interieur |  | 172 | [5 empty] | 28671 | 1 | Bijdragen aan oplevering, Interieur | 3025 | Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Interieur | T | Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering | Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst | [19 empty] | X | bar: INT; DIR
09.16.173 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2868 | Bijdragen aan oplevering, Landschap |  | 173 | [5 empty] | 28681 | 1 | Bijdragen aan oplevering, Landschap | 3026 | Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Landschap | T | Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering | Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst
09.16.174 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2869 | Bijdragen aan oplevering, Constructies |  | 174 | [5 empty] | 28691 | 1 | Bijdragen aan oplevering, Constructies | 3027 | Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Constructies | T | Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering | Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst | [19 empty] | X | bar: CON; DIR
09.16.175 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2870 | Bijdragen aan oplevering, Installaties |  | 175 | [5 empty] | 28701 | 1 | Bijdragen aan oplevering, Installaties | 3028 | Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Installaties | T | Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering | Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst | [19 empty] | X | bar: BFA; INS; DIR
U09.16.176 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2870 | Bijdragen aan oplevering, Installaties |  | 175 | [5 empty] | 28701 | 1 | Bijdragen aan oplevering, Brandveiligheid | 3028 | Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Brandveiligheid | T | Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering | Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst | [19 empty] | X | bar: BFA; INS; DIR
U09.16.177 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2870 | Bijdragen aan oplevering, Installaties |  | 175 | [5 empty] | 28701 | 1 | Bijdragen aan oplevering, Vaste Laboratorium Inrichting | 3028 | Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Vaste Laboratorium Inrichting | T | Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering | Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst | bar: BFA; INS; DIR
09.16.180 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1132 | Controleren beproeving Installaties bij oplevering | N | 180 | [5 empty] | 11321 | 1 | Controleren beproeving Installaties bij oplevering | 1335 | Rapport controle beproeving Installaties bij oplevering | R |  | Inhoud: opsomming gecontroleerde installaties, gehanteerde controlemethoden, controleresultaten, conclusies en eventuele adviezen | [20 empty] | X | bar: KA; BFA; INS to GKA
09.16.190 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2293 | Controleren revisiebescheiden | N | 190 | [5 empty] | 22931 | 1 | Controleren revisiebescheiden | 3279 | Gecontroleerde revisiebescheiden | R |  | Inhoud: gecontroleerde, door derden vervaardigde tekeningen (en eventuele andere documenten) van het Werk als uitgevoerd | [19 empty] | b | bar: KA
09.16.210 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1378 | Opnemen na uitvoering restpunten | N | 210 | [5 empty] | 13781 | 1 | Opnemen na uitvoering restpunten | 1766 | Opnamerapport uitvoering restpunten | R |  | Inhoud: beoordeling uitvoering restpunten / advies inzake goedkeuring | [19 empty] | X | b | bar: KA; CON; INS to INT
09.16.215 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2865 | Keuren plantmateriaal | N | 215 | [5 empty] | 28651 | 1 | Keuren plantmateriaal op kwekerij of op plaats van verwerking | 3018 | Controlelijst/rapportage keuring plantmateriaal | T |  | Inhoud: opsomming gekeurd plantmateriaal / leverancier(s) / plaats van keuring / keuringsresultaten
09.16.220 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 911 | Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering |  | 220 | [5 empty] | 9111 | 1 | Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering | 1135 | Rapport controlemetingen Bouwfysica bij oplevering | T |  | Inhoud: uitgevoerde metingen / meetmethoden / meetresultaten / advies inzake goedkeuring en/of te nemen maatregelen | [19 empty] | X | X | bar: KA; BFA
09.16.230 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 912 | Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering |  | 230 | [5 empty] | 9121 | 1 | Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering | 1136 | Rapport controlemetingen Akoestiek bij oplevering | T |  | Inhoud: uitgevoerde metingen / meetmethoden / meetresultaten / advies inzake goedkeuring en/of te nemen maatregelen | [19 empty] | X | X | bar: KA; BFA
09.16.240 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1674 | Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen |  | 240 | [5 empty] | 16741 | 1 | Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen | 1902 | Rapportage kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructies en constructie-onderdelen | T |  | Inhoud: identificatie uitgevoerde controles / data / controlemethoden / bevindingen / advies aan ditrectie | [19 empty] | X | X | bar: KA; CON; DIR to OPZ
09.16.250 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1675 | Controleren bijzondere hulpconstructies |  | 250 | [5 empty] | 16751 | 1 | Controleren bijzondere hulpconstructies | 1903 | Rapportage controle bijzondere hulpconstructies | R |  | Inhoud: rapportage van controle van bijvoorbeeld bouwputten, damwanden, speciale bekistingen en stempelingen, ontwikkeld door de uitvoerende partij | [19 empty] | X | bar: CON; OPZ
09.16.270 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1270 | Beproeven Installaties bij oplevering |  | 270 | [5 empty] | 12701 | 1 | Beproeven Installaties bij oplevering | 1504 | Rapport beproeving Installaties | R |  | Inhoud: opsomming beproefde installaties, gehanteerde beproevingsmethoden, beproevingsresultaten, conclusies en eventuele adviezen | [19 empty] | X | X | bar: KA; BFA; INS to GKA; DIR
U09.16.270.01 |  | Uitvoering - Directievoering | 17 | Kwaliteitszorg en risico's |  | Bijwonen en controleren beproeving Type I (per onderdeel) | [8 empty] | 1 | Bijwonen en controleren beproeving type I (per onderdeel) |  | Rapport beproeving Installaties |  |  | Inhoud: opsomming beproefde installaties, gehanteerde beproevingsmethoden, beproevingsresultaten, conclusies en eventuele adviezen | [19 empty] | b | X | bar: KA; INS to GKA; OPZ-I
U09.16.270.02 |  | Uitvoering - Directievoering | 17 | Kwaliteitszorg en risico's |  | Bijwonen en controlerenbeproeving Type II (integrale beproeving) | [8 empty] | 1 | Bijwonen en controleren beproeving type II (integrale beproeving) |  | Rapport beproeving type II |  |  | Inhoud: opsomming beproefde onderdelen / installaties, gehanteerde beproevingsmethoden, beproevingsresultaten, conclusies en eventuele adviezen | [19 empty] | b | X | bar: KA; BFA; INS to GKA; DIR to OPZ-I
09.17 Vergunningen
09.17.010 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 17 | Vergunningen | 2166 | Handhaven vergunningen | N | 010 | [5 empty] | 21661 | 1 | Handhaven vergunningen | 2422 | Rapportage handhaving vergunningen | R |  | Inhoud: overzicht verleende vergunningen, rapportage van de mate waarin het Werk voldoet aan de voorwaarden in toepasselijke vergunningen | [19 empty] | X | bar: DIR
09.18 Geïntegreerde Contracten
09.18.010 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2922 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster) |  | 010 |  | C |  |  |  | 29221 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster)
09.18.010.01 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2923 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde |  |  | 01 |  | 2922 |  |  | 29231 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | 3143 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Directievoering | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
09.18.010.02 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2924 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur |  |  | 02 |  | 2922 |  |  | 29241 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur | 3144 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur fase Uitvoering - Directievoering | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
09.18.010.03 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2925 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap |  |  | 03 |  | 2922 |  |  | 29251 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap | 3145 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap fase Uitvoering - Directievoering | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
09.18.010.04 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2926 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica |  |  | 04 |  | 2922 |  |  | 29261 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | 3146 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
09.18.010.05 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2927 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies |  |  | 05 |  | 2922 |  |  | 29271 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies | 3147 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies fase Uitvoering - Directievoering | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
09.18.010.06 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2928 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties |  |  | 06 |  | 2922 |  |  | 29281 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties | 3148 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties fase Uitvoering - Directievoering | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
09.18.010.07 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2929 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek |  |  | 07 |  | 2922 |  |  | 29291 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek | 3149 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase Uitvoering - Directievoering | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
09.18.020 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2930 | Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden |  | 020 | [5 empty] | 29301 | 1 | Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden | 3150 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden fase Uitvoering - Directievoering | R |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling Keuringsplannen / advies aan de Opdrachtgever
09.18.030 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2931 | Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden |  | 030 | [5 empty] | 29311 | 1 | Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden | 3151 | Rapportage toetsing kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden fase Uitvoering - Directievoering | R |  | Inhoud: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies
09.18.040 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2932 | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) |  | 040 |  | C |  |  |  | 29321 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)
09.18.040.01 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2933 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde |  |  | 01 |  | 2932 |  |  | 29331 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde | 3152 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Directievoering | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
09.18.040.02 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2934 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur |  |  | 02 |  | 2932 |  |  | 29341 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur | 3153 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Interieur fase Uitvoering - Directievoering | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Interieur / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
09.18.040.03 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2935 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap |  |  | 03 |  | 2932 |  |  | 29351 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap | 3154 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Landschap fase Uitvoering - Directievoering | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Landschap / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
09.18.040.04 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2936 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica |  |  | 04 |  | 2932 |  |  | 29361 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica | 3155 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Bouwfysica / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
09.18.040.05 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2937 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies |  |  | 05 |  | 2932 |  |  | 29371 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies | 3156 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Constructies fase Uitvoering - Directievoering | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Constructies / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
09.18.040.06 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2938 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties |  |  | 06 |  | 2932 |  |  | 29381 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties | 3157 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Installaties fase Uitvoering - Directievoering | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Installaties / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
09.18.040.07 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2939 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek |  |  | 07 |  | 2932 |  |  | 29391 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek | 3158 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Geotechniek fase Uitvoering - Directievoering | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Geotechniek / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
09.18.050 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2940 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan |  | 050 | [5 empty] | 29401 | 1 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | 3159 | Rapportage toetsing Acceptatieplan fase Uitvoering - Directievoering | R |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
09.18.060 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2941 | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) |  | 060 |  | C |  |  |  | 29411 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)
09.18.060.01 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2942 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde |  |  | 01 |  | 2941 |  |  | 29421 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever | 3160 | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
09.18.060.01 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2942 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde |  |  | 01 |  | 2941 |  |  | 29422 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij | 3161 | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
09.18.060.02 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2943 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur |  |  | 02 |  | 2941 |  |  | 29431 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever | 3162 | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
09.18.060.02 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2943 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur |  |  | 02 |  | 2941 |  |  | 29432 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij | 3163 | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
09.18.060.03 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2944 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap |  |  | 03 |  | 2941 |  |  | 29441 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever | 3164 | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
09.18.060.03 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2944 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap |  |  | 03 |  | 2941 |  |  | 29442 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij | 3165 | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
09.18.060.04 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2945 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica |  |  | 04 |  | 2941 |  |  | 29451 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever | 3166 | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
09.18.060.04 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2945 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica |  |  | 04 |  | 2941 |  |  | 29452 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij | 3167 | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
09.18.060.05 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2946 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies |  |  | 05 |  | 2941 |  |  | 29461 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever | 3168 | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
09.18.060.05 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2946 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies |  |  | 05 |  | 2941 |  |  | 29462 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij | 3169 | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
09.18.060.06 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2947 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties |  |  | 06 |  | 2941 |  |  | 29471 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever | 3170 | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
09.18.060.06 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2947 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties |  |  | 06 |  | 2941 |  |  | 29472 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij | 3171 | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
09.18.060.07 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2948 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek |  |  | 07 |  | 2941 |  |  | 29481 | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever | 3172 | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering | T | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
09.18.060.07 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2948 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek |  |  | 07 |  | 2941 |  |  | 29482 | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij | 3183 | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
09.18.070 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2949 | Integreren adviezen inzake wijzigingen |  | 070 | [5 empty] | 29491 | 1 | Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever | 3173 | Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering | R | Advies wijz Og | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
09.18.070 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2949 | Integreren adviezen inzake wijzigingen |  | 070 | [5 empty] | 29492 | 2 | Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij | 3174 | Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering | T | Advies wijz UP | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen
09.18.080 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2950 | Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster) |  | 080 |  | C |  |  |  | 29501 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster)
09.18.080.01 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2951 | Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde |  |  | 01 |  | 2950 |  |  | 29511 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde | 3175 | Beoordeling keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Directievoering | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
09.18.080.02 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2952 | Beoordelen keuringsresultaten Interieur |  |  | 02 |  | 2950 |  |  | 29521 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Interieur | 3176 | Beoordeling keuringsresultaten Interieur fase Uitvoering - Directievoering | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
09.18.080.03 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2953 | Beoordelen keuringsresultaten Landschap |  |  | 03 |  | 2950 |  |  | 29531 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Landschap | 3177 | Beoordeling keuringsresultaten Landschap fase Uitvoering - Directievoering | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
09.18.080.04 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2954 | Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica |  |  | 04 |  | 2950 |  |  | 29541 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica | 3178 | Beoordeling keuringsresultaten Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
09.18.080.05 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2955 | Beoordelen keuringsresultaten Constructies |  |  | 05 |  | 2950 |  |  | 29551 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Constructies | 3179 | Beoordeling keuringsresultaten Constructies fase Uitvoering - Directievoering | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
09.18.080.06 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2956 | Beoordelen keuringsresultaten Installaties |  |  | 06 |  | 2950 |  |  | 29561 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Installaties | 3180 | Beoordeling keuringsresultaten Installaties fase Uitvoering - Directievoering | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
09.18.080.07 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2957 | Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek |  |  | 07 |  | 2950 |  |  | 29571 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek | 3181 | Beoordeling keuringsresultaten Geotechniek fase Uitvoering - Directievoering | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
09.18.090 | 09 | Uitvoering - Directievoering | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2958 | Integreren keuringsresultaten |  | 090 | [5 empty] | 29581 | 1 | Integreren keuringsresultaten | 3182 | Beoordeling keuringsresultaten fase Uitvoering - Directievoering | R | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
10. GEBRUIK/EXPLOITATIE | 04 |  | 00
10.01 Opdrachtgever
10.01.010 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 01 | Opdrachtgeving | 1158 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | N | 010 | [5 empty] | 11581 | 1 | Nemen fasebesluiten | 1394 | Besluiten fase Gebruik/Exploitatie | R |  | Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten | bar: OG
10.02 Contracten
10.02.010 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 02 | Contracten | 2301 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 010 | [5 empty] | 23011 | 1 | Organiseren contractvorming | 2452 | Uitbestedingsplan fase Gebruik/Exploitatie | R | Uitbestedingsplan | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
10.02.010 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 02 | Contracten | 2301 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 010 | [5 empty] | 23012 | 2 | Herijken en uitwerken aanbestedingsplan | 2453 | Aanbestedingsplan fase Gebruik/Exploitatie | R | Aanbestedingsplan | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema
10.02.010 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 02 | Contracten | 2301 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 010 | [5 empty] | 23013 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 2454 | Conceptcontracten met participanten fase Gebruik/Exploitatie | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
10.02.010 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 02 | Contracten | 2301 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 010 | [5 empty] | 23013 | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | 2455 | Verslagen contractbesprekingen fase Gebruik/Exploitatie | T | Verslag contractbe | Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken
10.02.010 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 02 | Contracten | 2301 | Voorbereiden contracteren van participanten | N | 010 | [5 empty] | 23014 | 4 | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | 2456 | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Gebruik/Exploitatie | T | Model Basisopdracht DNR 2011 | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
10.02.020 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 02 | Contracten | 2302 | Contracteren van participanten | N | 020 | [5 empty] | 23021 | 1 | Contracteren van participanten | 2457 | Contracten met participanten fase Gebruik/Exploitatie | R | Contracten met participanten | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
10.02.020 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 02 | Contracten | 2302 | Contracteren van participanten | N | 020 | [5 empty] | 23021 | 1 | Contracteren van participanten | 2458 | Rapport verleende opdrachten fase Gebruik/Exploitatie | R | Rapport verleende opdrachten | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten
10.02.030 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 02 | Contracten | 2303 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) |  | 030 |  |  |  | M |  | 23031 | 1 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | 2459 | Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Gebruik/Exploitatie | T | Gewenste werkzaamheden | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen
10.02.040 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 02 | Contracten | 2304 | Contracteren aanvullende expertise |  | 040 | [5 empty] | 23041 | 1 | Contracteren aanvullende expertise | 2460 | Contracten aanvullende expertise fase Gebruik/Exploitatie | R | Contracten aanvullende expertise | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
10.02.050 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 02 | Contracten | 773 | Evalueren uitbestedingsplan |  | 050 | [5 empty] | 7731 | 1 | Evalueren uitbestedingsplan | 1258 | Evaluatierapport Uitbestedingsplan fase Gebruik/Exploitatie | R |  | Inhoud: Evaluatie
10.03 Programma van Eisen
10.04 Architectuur/ bouwkunde
10.04.010 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 1137 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Architectuur/bouwkunde |  | 010 | [5 empty] | 11371 | 1 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Architectuur/bouwkunde | 1339 | Advies onderhoudstermijn Architectuur/bouwkunde | T | Advies onderhoudstermijn | Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden | bar: AANN
10.04.020 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 2306 | Opstellen beheerplan Architectuur/bouwkunde |  | 020 | [5 empty] | 23061 | 1 | Opstellen beheerplan Architectuur/bouwkunde | 2461 | Beheerplan Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: visie t.a.v. de wijze van beheer / weergave van te verwachten ontwikkelingen op (middel-)lange termijn / voorstellen voor beheersmaatregelen en/of -procedures | bar: KA; AANN
10.04.030 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 04 | Architectuur/ bouwkunde | 2307 | Opstellen onderhoudsplanning Architectuur/bouwkunde |  | 030 | [5 empty] | 23071 | 1 | Opstellen onderhoudsplanning Architectuur/bouwkunde | 2462 | Onderhoudsplanning Architectuur/bouwkunde | R |  | Inhoud: advies preventief onderhoud: werkzaamheden en frequenties voor onderhoud en vervanging van bouwkundige elementen / raming van de benodigde budgetten / planning preventief onderhoud (spreiding kosten over jaren) / advies schoonmaakonderhoud: werkzaamheden en frequenties voor reiniging van bouwkundige elementen | bar: KA; AANN
10.05 Interieur
10.05.010 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 05 | Interieur | 1138 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Interieur |  | 010 | [5 empty] | 11381 | 1 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Interieur | 1340 | Advies onderhoudstermijn Interieur | T | Advies onderhoudstermijn | Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden | bar: GKA to INT; AANN
10.05.020 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 05 | Interieur | 2308 | Opstellen beheerplan Interieur |  | 020 | [5 empty] | 23081 | 1 | Opstellen beheerplan Interieur | 2463 | Beheerplan Interieur | R |  | Inhoud: visie t.a.v. de wijze van beheer / weergave van te verwachten ontwikkelingen op (middel-)lange termijn / voorstellen voor beheersmaatregelen en/of -procedures | bar: KA; AANN
10.05.030 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 05 | Interieur | 2309 | Opstellen onderhoudsplanning Interieur |  | 030 | [5 empty] | 23091 | 1 | Opstellen onderhoudsplanning Interieur | 2464 | Onderhoudsplanning Interieur | R |  | Inhoud: advies preventief onderhoud: werkzaamheden en frequenties voor onderhoud en vervanging van interieurelementen / raming van de benodigde budgetten / planning preventief onderhoud (spreiding kosten over jaren) / advies schoonmaakonderhoud: werkzaamheden en frequenties voor reiniging van interieurelementen | bar: KA; AANN
10.06 Landschap
10.06.010 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 06 | Landschap | 1139 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Landschap |  | 010 | [5 empty] | 11391 | 1 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Landschap | 1341 | Advies onderhoudstermijn Landschap | T | Advies onderhoudstermijn | Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden
10.06.020 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 06 | Landschap | 1939 | Opnemen beplanting na een groeiseizoen |  | 020 | [5 empty] | 19391 | 1 | Opnemen beplanting na een groeiseizoen | 2224 | Opname beplanting na één groeiseizoen | R |  | Inhoud: beschrijving van de inboet en toestand beplantingen na een groeiseizoen / advies m.b.t. aanvulling en vervanging
10.06.030 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 06 | Landschap | 1296 | Opstellen beheerplan Landschap |  | 030 | [5 empty] | 12961 | 1 | Opstellen beheerplan Landschap | 1669 | Beheerplan Landschap | R |  | Inhoud: visie t.a.v. gewenst eindbeeld / visie t.a.v. wijze van beheer, weergave van beoogde ontwikkeling op (middel-)lange termijn
10.06.040 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 06 | Landschap | 1940 | Opstellen onderhoudsplan Landschap |  | 040 | [5 empty] | 19401 | 1 | Opstellen onderhoudsplan Landschap | 2225 | Onderhoudsplan Landschap | R |  | Inhoud: onderhoudswerkzaamheden weergegeven in werkpakketten of RAW-bestek voor één of meerdere jaren, e.e.a. inclusief onderhoudsfrequenties
10.06.050 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 06 | Landschap | 2871 | Bijhouden inventaris beplantingen |  | 050 | [5 empty] | 28711 | 1 | Bijhouden inventaris beplantingen | 3029 | Periodieke updates inventaris beplantingen | R |  | Inhoud: inventaris beplantingen / kwaliteitsaanduidingen aanwezige beplantingen / mutaties in beplantingen / eventuele adviezen m.b.t. aanpassen onderhoudsplan en actualiseren onderhoudsbestek
10.07 Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
10.07.010 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 913 | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. bouwfysische aspecten |  | 010 | [5 empty] | 9131 | 1 | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. bouwfysische aspecten | 1137 | Adviezen correcties bouwfysische aspecten | T |  | Inhoud: identificatie gebreken in het presteren van het gebouw t.a.v. temperatuur, ventilatie, vochthuishouding en/of licht / bepalingsmethoden / adviezen voor te nemen maatregelen / rapportage toezicht op de uitvoering van maatregelen | bar: KA; BFA
10.07.020 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 914 | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. akoestische aspecten |  | 020 | [5 empty] | 9141 | 1 | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. akoestische aspecten | 1138 | Adviezen correcties akoestische aspecten | T |  | Inhoud: identificatie gebreken in het presteren van het gebouw t.a.v. contact- en luchtgeluidsisolatie en/of ruimteakoestiek / adviezen voor te nemen maatregelen / rapportage toezicht op de uitvoering van maatregelen | bar: KA; BFA
10.07.030 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 07 | Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | 3025 | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. brandveiligheid |  | 030 | [5 empty] | 30251 | 1 | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. brandveiligheid | 3275 | Adviezen correcties brandveiligheid | T |  | Inhoud: identificatie gebreken m.b.t. brandveiligheid / adviezen voor te nemen maatregelen / rapportage toezicht op de uitvoering van maatregelen | bar: KA
10.08 Constructie
10.08.010 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 08 | Constructie | 1140 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Constructies |  | 010 | [5 empty] | 11401 | 1 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Constructies | 1342 | Advies onderhoudstermijn Constructies | T | Advies onderhoudstermijn | Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden | bar: KA; CON
10.09 Installaties
10.09.010 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 09 | Installaties | 1141 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Installaties |  | 010 | [5 empty] | 11411 | 1 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Installaties | 1343 | Advies onderhoudstermijn Installaties | T | Advies onderhoudstermijn | Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden | KA: b; INS: x; AANN: X
U10.09.010.01 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 09 | Installaties | 1141 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Installaties |  | 010 | [5 empty] | 11411 | 1 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Vaste Laboratorium Inrichting | 1343 | Advies onderhoudstermijn Vaste Laboratorium Inrichting | T | Advies onderhoudstermijn | Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden | bar: INS
10.09.040 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 09 | Installaties | 1142 | Adviseren over onderhoud Installaties |  | 040 | [5 empty] | 11421 | 1 | Adviseren over onderhoud Installaties | 1344 | Advies onderhoud Installaties | R |  | Inhoud: specificatie van benodigde inspecties van en het jaarlijks onderhoud aan Installaties en –leidingen / raming van benodigde onderhoudsbudgetten | KA: b; INS: x; AANN: X
U10.09.040.01 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 09 | Installaties | 1142 | Adviseren over onderhoud Installaties |  | 040 | [5 empty] | 11421 | 1 | Adviseren over onderhoud Vaste Laboratorium Inrichting | 1344 | Advies onderhoud Vaste Laboratorium Inrichting | R |  | Inhoud: specificatie van benodigde inspecties van en het jaarlijks onderhoud aan de Vaste Laboratorium Inrichting / raming van benodigde onderhoudsbudgetten | bar: INS
10.09.040 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 09 | Installaties | 1142 | Adviseren over onderhoud Installaties |  | 040 | [5 empty] | 11422 | 2 | Ontwikkelen advies voor planmatig onderhoud Installaties | 2227 | Advies planmatig onderhoud Installaties | R |  | Inhoud: omschrijving onderhoudswerkzaamheden / frequentie onderhoud / toezicht op onderhoud / noodzakelijke metingen / Eis: planmatig onderhoud moet kwaliteit Installaties op termijn waarborgen | KA: b; INS: x; AANN: X
U10.09.040.02 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 09 | Installaties | 1142 | Adviseren over onderhoud Installaties |  | 040 | [5 empty] | 11422 | 2 | Ontwikkelen advies voor planmatig onderhoud Vaste Laboratorium Inrichting | 2227 | Advies planmatig onderhoud Vaste Laboratorium Inrichting | R |  | Inhoud: omschrijving onderhoudswerkzaamheden / frequentie onderhoud / toezicht op onderhoud / noodzakelijke metingen / Eis: planmatig onderhoud moet kwaliteit Vaste Laboratorium Inrichting op termijn waarborgen | bar: INS
10.09.050 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 09 | Installaties | 2310 | Opstellen beheerplan Installaties |  | 050 | [5 empty] | 23101 | 1 | Opstellen beheerplan Installaties | 2465 | Beheerplan Installaties | R |  | Inhoud: visie t.a.v. de wijze van beheer / weergave van te verwachten ontwikkelingen op (middel-)lange termijn / voorstellen voor beheersmaatregelen en/of -procedures | bar: KA; AANN
U10.09.050.01 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 09 | Installaties | 2310 | Opstellen beheerplan Installaties |  | 050 | [5 empty] | 23101 | 1 | Opstellen beheerplan Vaste Laboratorium Inrichting | 2465 | Beheerplan Vaste Laboratorium Inrichting | R |  | Inhoud: visie t.a.v. de wijze van beheer / weergave van te verwachten ontwikkelingen op (middel-)lange termijn / voorstellen voor beheersmaatregelen en/of -procedures
10.10 Geotechniek
10.11 Ontwerpintegratie
10.11.010 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 11 | Ontwerpintegratie | 2311 | Coördineren adviezen van participanten | N | 010 | [5 empty] | 23111 | 1 | Coördineren inhoudelijk proces | 2466 | Aanwijzingen fase Gebruik/Exploitatie | T |  | Inhoud: afspraken m.b.t. vakinhoudelijke afstemming van werkzaamheden van betrokken participanten / afspraken m.b.t. tot workflow en onderlinge informatie-uitwisseling | bar: KA
10.11.010 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 11 | Ontwerpintegratie | 2311 | Coördineren adviezen van participanten | N | 010 | [5 empty] | 23112 | 2 | Coördineren raakvlakken adviezen | 2467 | Afgestemde adviezen fase Gebruik/Exploitatie | T |  | Inhoud: verzamelde en inhoudelijk, op onderlinge raakvlakken afgestemde adviezen van participanten in de onderhoudstermijn | bar: KA
10.11.020 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 11 | Ontwerpintegratie | 2312 | Integreren beheerplannen |  | 020 | [5 empty] | 23121 | 1 | Integreren beheerplannen per projectdeel | 2468 | Integraal beheerplan | R |  | Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde beheerplannen per projectdeel | bar: KA; AANN
10.11.030 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 11 | Ontwerpintegratie | 2313 | Integreren onderhoudsplanningen |  | 030 | [5 empty] | 23131 | 1 | Integreren onderhoudsplanningen per projectdeel | 2469 | Integrale onderhoudsplanning | R |  | Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde onderhoudsplanningen per projectdeel | bar: KA; AANN
10.12 Geld
10.12.010 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 12 | Geld | 1452 | Bewaken fasebudget | N | 010 | [5 empty] | 14521 | 1 | Bewaken fasebudget | 1791 | Rapport bewaking budget Gebruik/Exploitatie | R | Rapport bewaking budget | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal | bar: OG
10.12.030 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 12 | Geld | 2320 | Opstellen raming onderhoudskosten |  | 030 | [5 empty] | 23201 | 1 | Opstellen raming onderhoudskosten | 2475 | Integrale meerjarenraming onderhoudskosten | R |  | Inhoud: gehanteerde uitgangspunten / beschouwde termijn / onderhoudswerkzaamheden en – frequenties / geraamde kosten per jaar / afweging en advies | bar: KA
10.12.040 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 12 | Geld | 1059 | Opstellen eindafrekening |  | 040 | [5 empty] | 10591 | 1 | Opstellen eindafrekening | 3030 | Advies eindafrekening | R |  | Inhoud: overzicht betaalde termijnen / overzicht goedgekeurd meer- en minderwerk / advies eindafrekening | [19 empty] | X | bar: KA; AANN
10.13 Organisatie/procesintegratie
10.13.010 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 13 | Organisatie/procesintegratie | 1149 | Plannen, sturen en bewaken fase | N | 010 | [5 empty] | 11491 | 1 | Opstellen faseplan Gebruik/Exploitatie | 1370 | Faseplan Gebruik/Exploitatie | T | Faseplan | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen | bar: KA; AANN
10.13.010 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 13 | Organisatie/procesintegratie | 1149 | Plannen, sturen en bewaken fase | N | 010 | [5 empty] | 11492 | 2 | Bewaken fasestatus Gebruik/Exploitatie | 1371 | Fasestatus Gebruik/Exploitatie | T |  | Inhoud: vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren / monitoring voortgang fasestatus / opsomming van sturingsmaatregelen | bar: KA; AANN
10.13.010 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 13 | Organisatie/procesintegratie | 1149 | Plannen, sturen en bewaken fase | N | 010 | [5 empty] | 11493 | 3 | Afsluiten fase Gebruik/Exploitatie | 1373 | Fase-afsluiting Gebruik/Exploitatie | R | Fase-afsluiting | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase | bar: KA; AANN
10.14 Tijd
10.15 Informatie en Communicatie
10.15.001 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 15 | Informatie en Communicatie | 2401 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Gebruik/Exploitatie | N | 001 | [5 empty] | 24011 | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Gebruik/Exploitatie | 2545 | Informatie- en communicatieplan fase Gebruik/Exploitatie | T | Info- en comm.plan | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten | bar: KA; AANN
10.15.010 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 15 | Informatie en Communicatie | 1187 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | N | 010 | [5 empty] | 11871 | 1 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | 1420 | Configuratierapport fase Gebruik/Exploitatie | T |  | Inhoud: overzicht goedgekeurde wijzigingen op geaccepteerde resultaten van voorgaande fasen | [19 empty] | X | bar: DIR
10.15.020 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 15 | Informatie en Communicatie | 1087 | Beheren projectdocumenten | N | 020 | [5 empty] | 10871 | 1 | Beheren procesdocumenten | 1391 | Rapport procesdocumenten fase Gebruik/Exploitatie | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | [19 empty] | X | bar: DIR
10.15.020 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 15 | Informatie en Communicatie | 1920 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | N | 020 |  |  |  | M |  | 19201 | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen | bar: OG
10.15.020 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 15 | Informatie en Communicatie | 1087 | Beheren projectdocumenten | N | 020 | [5 empty] | 10872 | 2 | Beheren productdocumenten | 1392 | Rapport productdocumenten fase Gebruik/Exploitatie | T | Rapport documenten | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | [19 empty] | X | bar: DIR
10.15.025 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 15 | Informatie en Communicatie | 2288 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | N | 025 | [5 empty] | 22881 | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 2437 | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Gebruik/Exploitatie | T | Verslag vergadering | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [19 empty] | b | bar: KA to OG
10.15.030 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 15 | Informatie en Communicatie | 1191 | Afsluiten en overdragen werkenadministratie | N | 030 | [5 empty] | 11911 | 1 | Afsluiten en overdragen werkenadministratie | 3036 | Eindrapportage werkenadministratie | R |  | Inhoud: definitieve overzichten van contractstukken en vergunningen / verslagen bouw-, werk- en coördinatievergaderingen / verslagen van overig overleg en werkbezoeken / tekeningenarchief / correspondentiearchief / weekrapporten en/of dagboeken / definitieve overzichten van meer en minder werk, bestedingen stelposten en verrekenbare hoeveelheden / informatie m.b.t. levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen / informatie m.b.t. opleveringen / revisiegegevens na onderhoudsperiode / garantiebewijzen / onderhouds- en bedieningsvoorschriften | [19 empty] | X | bar: DIR; AANN
10.16 Kwaliteitszorg en risico's
10.16.020 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2327 | Opnemen werk na onderhoudsperiode |  | 020 | [5 empty] | 23271 | 1 | Opnemen werk na onderhoudsperiode: integreren opnamen per projectdeel | 3042 | Integrale gebrekenlijst einde onderhoudstermijn | R |  | Inhoud: overblijvende gebreken na verstrijken van de onderhoudstermijn betreffende Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie en Installaties | [19 empty] | X
10.16.020 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2327 | Opnemen werk na onderhoudsperiode |  | 020 | [5 empty] | 23272 | 2 | Uitbrengen advies afhandeling gebreken einde onderhoudstermijn | 2481 | Advies afhandeling gebreken einde onderhoudstermijn | R |  | Inhoud: afweging en advies afhandeling gebreken | [19 empty] | X
10.16.030 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2328 | Houden van toezicht op onderhoud bouwkundig werk |  | 030 | [5 empty] | 23281 | 1 | Houden van toezicht op onderhoud bouwkundig werk | 2482 | Toezichtsrapport onderhoud bouwkundig werk | R |  | Inhoud: specificatie van bouwkundig werk en onderhoudsbedrijven waarop het toezicht van toepassing is / gehanteerde toezichtsmethoden / bevindingen / conclusies en aanbevelingen | [19 empty] | X
10.16.040 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2329 | Houden van toezicht op onderhoud Interieur |  | 040 | [5 empty] | 23291 | 1 | Houden van toezicht op onderhoud Interieur | 2483 | Toezichtsrapport onderhoud Interieur | R |  | Inhoud: specificatie van interieurelementen en onderhoudsbedrijven waarop het toezicht van toepassing is / gehanteerde toezichtsmethoden / bevindingen / conclusies en aanbevelingen | [19 empty] | X
10.16.050 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 1941 | Houden van toezicht op onderhoud Landschap |  | 050 | [5 empty] | 19411 | 1 | Houden van toezicht op onderhoud Landschap | 2226 | Toezichtsrapport onderhoud Landschap | R |  | Inhoud: specificatie van elementen van het landschap en onderhoudsbedrijven waarop het toezicht van toepassing is / gehanteerde toezichtsmethoden / bevindingen / conclusies en aanbevelingen
10.16.060 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2305 | Houden van toezicht op onderhoud Installaties |  | 060 | [5 empty] | 23051 | 1 | Houden van toezicht op onderhoud Installaties | 1345 | Toezichtsrapport onderhoud Installaties | R |  | Inhoud: specificatie van installaties en onderhoudsbedrijven waarop het toezicht van toepassing is / gehanteerde toezichtsmethoden / bevindingen / conclusies en aanbevelingen | [19 empty] | X
U10.16.061 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 2305 | Houden van toezicht op onderhoud Installaties |  | 060 | [5 empty] | 23051 | 1 | Houden van toezicht op onderhoud Vaste Laboratorium Inrichting | 1345 | Toezichtsrapport onderhoud Vaste Laboratorium Inrichting | R |  | Inhoud: specificatie van installaties en onderhoudsbedrijven waarop het toezicht van toepassing is / gehanteerde toezichtsmethoden / bevindingen / conclusies en aanbevelingen
10.16.070 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 16 | Kwaliteitszorg en risico's | 884 | Controleren Installaties aan het einde van de garantieperiode |  | 070 | [5 empty] | 8841 | 1 | Controleren Installaties aan het einde van de garantieperiode | 1108 | Controlerapport Installaties aan het einde van de garantieperiode | T |  | Inhoud: identificatie gecontroleerde installaties / controlemethoden / bevindingen / advies t.a.v. te treffen maatregelen | [19 empty] | X
10.17 Vergunningen
10.17.010 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 17 | Vergunningen | 1081 | Aanvragen vergunning voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk (indien vereist) | N | 010 | [5 empty] | 10811 | 1 | Aanvragen vergunning voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk (indien vereist) | 1381 | Aanvraag vergunning voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk | R |  | Inhoud: gegevens en bescheiden als genoemd in Artikel 3.3. "Brandveilig gebruiken van een bouwwerk" van de Regeling Omgevingsrecht (Mor). | KA: b; OG: X; DIR: x | b | b
10.18 Geïntegreerde Contracten
10.18.010 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2884 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden per projectdeel (cluster) |  | 010 |  | C |  |  |  | 28841 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden per projectdeel (cluster)
10.18.010.01 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2885 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde |  |  | 01 |  | 2884 |  |  | 28851 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | 3043 | Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
10.18.010.02 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2886 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Interieur |  |  | 02 |  | 2884 |  |  | 28861 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Interieur | 3044 | Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Interieur | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
10.18.010.03 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2887 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Landschap |  |  | 03 |  | 2884 |  |  | 28871 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Landschap | 3045 | Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Landschap | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
10.18.010.04 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2888 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica |  |  | 04 |  | 2884 |  |  | 28881 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | 3046 | Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
10.18.010.05 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2889 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Constructies |  |  | 05 |  | 2884 |  |  | 28891 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Constructies | 3047 | Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Constructies | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
10.18.010.06 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2890 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Installaties |  |  | 06 |  | 2884 |  |  | 28901 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Installaties | 3048 | Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Installaties | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
10.18.010.06 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2891 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Geotechniek |  |  | 06 |  | 2884 |  |  | 28911 | 1 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Geotechniek | 3049 | Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Geotechniek | T |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
10.18.020 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2892 | Integreren beoordelingen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden |  | 020 | [5 empty] | 28921 | 1 | Integreren beoordelingen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden | 3050 | Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden | R |  | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever
10.18.030 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2893 | Toetsen kwaliteitsborging Onderhoudswerkzaamheden |  | 030 | [5 empty] | 28931 | 1 | Toetsen kwaliteitsborging Onderhoudswerkzaamheden | 3051 | Rapportage toetsing kwaliteitsborging Onderhoudswerkzaamheden | R |  | Inhoud: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies
10.18.040 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2894 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud per projectdeel (cluster) |  | 040 |  | C |  |  |  | 28941 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud per projectdeel (cluster)
10.18.040.01 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2895 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Architectuur/bouwkunde |  |  | 01 |  | 2894 |  |  | 28951 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Architectuur/bouwkunde | 3052 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase Gebruik/Exploitatie | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
10.18.040.02 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2896 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Interieur |  |  | 02 |  | 2894 |  |  | 28961 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Interieur | 3053 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Interieur fase Gebruik/Exploitatie | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Interieur / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
10.18.040.03 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2897 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Landschap |  |  | 03 |  | 2894 |  |  | 28971 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Landschap | 3054 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Landschap fase Gebruik/Exploitatie | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Landschap / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
10.18.040.04 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2898 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Bouwfysica |  |  | 04 |  | 2894 |  |  | 28981 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Bouwfysica | 3055 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Bouwfysica fase Gebruik/Exploitatie | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Bouwfysica / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
10.18.040.05 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2899 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Constructies |  |  | 05 |  | 2894 |  |  | 28991 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Constructies | 3056 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Constructies fase Gebruik/Exploitatie | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Constructies / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
10.18.040.06 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2900 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Installaties |  |  | 06 |  | 2894 |  |  | 29001 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Installaties | 3057 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Installaties fase Gebruik/Exploitatie | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Installaties / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
10.18.040.07 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2901 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Geotechniek |  |  | 07 |  | 2894 |  |  | 29011 | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Geotechniek | 3058 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Geotechniek fase Gebruik/Exploitatie | T |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Geotechniek / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
10.18.050 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2902 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud |  | 050 | [5 empty] | 29021 | 1 | Integreren toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud | 3059 | Rapportage toetsing Acceptatieplan t.a.v. onderhoud | R |  | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging
10.18.060 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2903 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud per projectdeel (cluster) |  | 060 |  | C |  |  |  | 29031 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud per projectdeel (cluster)
10.18.060.01 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2904 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Architectuur/bouwkunde |  |  | 01 |  | 2903 |  |  | 29041 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Architectuur/bouwkunde | 3061 | Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Architectuur/bouwkunde | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
10.18.060.02 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2905 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Interieur |  |  | 02 |  | 2903 |  |  | 29051 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Interieur | 3062 | Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Interieur | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
10.18.060.03 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2906 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Landschap |  |  | 03 |  | 2903 |  |  | 29061 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Landschap | 3063 | Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Landschap | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
10.18.060.04 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2907 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Bouwfysica |  |  | 04 |  | 2903 |  |  | 29071 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Bouwfysica | 3064 | Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Bouwfysica | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
10.18.060.05 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2908 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Constructies |  |  | 05 |  | 2903 |  |  | 29081 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Constructies | 3065 | Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Constructies | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
10.18.060.06 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2909 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Installaties |  |  | 06 |  | 2903 |  |  | 29091 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Installaties | 3066 | Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Installaties | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
10.18.060.07 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2910 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Geotechniek |  |  | 07 |  | 2903 |  |  | 29101 | 1 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Geotechniek | 3067 | Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Geotechniek | T | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
10.18.070 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 18 | Geïntegreerde Contracten | 2911 | Integreren keuringsresultaten onderhoud |  | 070 | [5 empty] | 29111 | 1 | Integreren keuringsresultaten onderhoud | 3068 | Beoordeling keuringsresultaten onderhoud | R | Beoordeling keuringsresultaten | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten
U10.19 Duurzaamheid
10.19.010 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 09 | Duurzaamheid | 1142 | Rapporteren over monitoring Installaties |  | 040 | [5 empty] | 11421 | 1 | Rapporteren over monitoring Installaties |  | Rapport over monitoring Installaties | R |  | Inhoud: rapportage met bevindingen en adviezen n.a.v. de monitoring en het inregelen van de installaties op basis van de seizoenen en het gebruik van het gebouw, een en ander conform MAN1 van de Breeam-richtlijn. | bar: CM
10.19.020 | 10 | Gebruik/Exploitatie | 09 | Duurzaamheid | 1142 | Aanleveren energielabel |  | 040 | [5 empty] | 11421 | 1 | Aanleveren energielabel |  | Aanleveren energielabel | R |  | Inhoud: energielabel, incl. rapportage met onderbouwing en toelichting op basis van de as built-situatie en het gebruik van het gebouw. | bar: CM

## Gebruikte afkortingen
V&C | Vastgoed & Campus
ARC | Architect
BFA | Adv. bouwfys. akoestiek en brandveiligheid
CON | Constructeur
DUB | DUBO-adviseur / Breeam Expert
INS | Adviseur installaties
GKA | Grootkeukenadviseur
INT | Interieurarchitect
BKA | Bouwkostenadviseur
LAN | Landschapsarchitect
KAS DIR OPZ | Kassenadviseur Directievoerder Opzichter
OPZ | Opzichter
OPZ-I | Opzichter installaties en labinr.
KAS CM | Kassenadviseur Commissioningsmanager
PA | Preventie-adviseur
ECO | Ecoloog
LAB | Adviseur labinrichting
IOT | Integraal Ontwerpteam
AANN | Aannemer
KA | Kassenadviseur

## Toelichting
Noodzakelijke taken en keuzetaken (N)
In de STB is onderscheid gemaakt naar ‘noodzakelijke taken’ en ‘niet-noodzakelijke taken’ of ‘keuzetaken’. Het geheel aan noodzakelijke taken beschrijft de werkzaamheden die minimaal nodig zijn om een verantwoord ontwerp te kunnen maken. Dat wil zeggen dat de opdrachtgever alle ‘noodzakelijke taken’ uit de fasen die hij wenst te doorlopen, dient op te dragen aan één of meer adviseurs. In de STB computerapplicatie zijn de ‘noodzakelijke taken’ met behulp van speciale iconen herkenbaar gemaakt, zodat geen misverstand kan ontstaan over hun status. Het opdragen van niet-noodzakelijke of keuzetaken is afhankelijk van het project. Hierover moet de opdrachtgever dus per project – bij voorkeur in overleg met zijn adviseurs – een beslissing nemen.
Multitaken (M)
In projecten is het belangrijk dat de verdeling van taken en verantwoordelijkheden helder en eenduidig is en dat iedere participant precies weet wat hij moet doen, c.q. wat er van hem wordt verwacht. Om die reden kan iedere taak in beginsel slechts aan één participant worden toegewezen. Het online computerprogramma voor het werken met de STB is daarop ingericht. Maar er zijn uitzonderingen: sommige taken kunnen wel aan meerdere participanten worden opgedragen. Het gaat daarbij (maar niet uitsluitend) om overlegtaken, zoals ‘Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen’ of ‘Voeren van overleg met de opdrachtgever’. Dergelijke ‘multitaken’ zijn in het computerprogramma in één oogopslag herkenbaar.
Taakclusters (C)
Bepaalde bij elkaar horende taken zijn gebundeld in zogenaamde ‘taakclusters’. Dat is in de eerste plaats gedaan om de totale takenlijst korter en daarmee overzichtelijker te maken. In de tweede plaats
zijn taakclusters gevormd, omdat de opdrachtgever de betreffende taken op verschillende manieren kan opdragen. Een voorbeeld daarvan is de taakcluster ‘Ramen bouwkosten per projectdeel’. In het computerprogramma kan deze cluster met een druk op de knop worden ‘opengevouwen’ en dan komen de volgende taken tevoorschijn:
- Ramen bouwkosten Architectuur/bouwkunde;
- Ramen bouwkosten Interieur;
- Ramen bouwkosten Buitenruimte;
- Ramen bouwkosten Constructie;
- Ramen bouwkosten Installaties.
De opdrachtgever kan ervoor kiezen het taakcluster in één keer op te dragen aan één participant, bijvoorbeeld een bouwkosten-deskundige. Maar hij kan er ook voor kiezen om iedere adviseur de kosten van zijn eigen projectdeel te laten ramen. In dat geval wijst hij de taken binnen het cluster toe aan de verschillende adviseurs. De STB bevat dan ook nog een taak waarin de verschillende deelramingen worden samengevoegd tot één integrale raming: ‘Ramen bouwkosten: integreren ramingen bouwkosten per projectdeel’.
Legenda:
Door opdrachtgever toegevoegde / aangepaste taak
X: hoofdverantwoordelijke participant
a: is ad hoc
b: is bijdrage
*: deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt