## Blad1
Nota van Inlichtingen 25426 VDL project 26H23 Ermelo gebouw 35 d.d. 3-6-2024
Ref. nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inhoud | Matrixlijst | Op de 2e regel, "legering 1P (deel A)" staat bij par. 48.41 + 48.43 in de lijst "x1". Conform het renvooi betreft dit de dicht te zetten deuropening tussen lokaal 154b-155b. Vraag: Is dit een slip-op-the-pen? Of wat dienen wij hier voor de egalisatie en de vloerafwerking mee te nemen? | Dit is gedaan voor het geval dat de bestaande vloer wordt beschadigd door het verwijderen van de deurkozijn met evt. dorpel. Hiervoor een stelpost van €500,- opnemen.
2 | Inhoud | Bestek | Par. 30.33.11-b .01 (pag 49) "e.e.a. volgens Matrixlijst.". Deze paragraaf staat niet op de matrixlijst. Vraag: Wat hier aan te houden? | Zie mededelingen directie.
3 | Inhoud | Bestek | In de "kleur- en materiaalstaat" wordt gesproken over 3 types vloerafwerking (marmoleum, PVC en een entreemat). Echter staat in het bestek enkel een paragraaf met betrekking tot PVC vloerbedekking. Vraag: Wat dienen we hier aan te houden voor de prijsvorming? | Conform bestek PVC aanhouden daar waar het in de matrixlijst is vermeld.
4 | Inhoud | Matrixlijst | Onder "46.31.05-a (vulling wandopening, binnen, nieuw)" is aangegeven bij "doucheruimte (te maken, deel A, B, C, D)". Echter bij deze doucheruimtes worden geen nieuwe kozijnen en deuren geplaatst en is geen schilderwerk aangegeven voor de bestaande kozijnen. Wij gaan er vanuit dat, in de badkamers, de bestaande kozijnen wel geschilderd en de bestaande binnendeuren omkant dienen te worden. Vraag: Is deze aanname juist? | Ja dat is juist. Zie mededelingen directie.
5 | Inhoud | Matrixlijst | Bij diverse ruimtes staat zowel 46.21.11-a OHD 53 als 46.22.13-a OHD 53 Bestaande ondergrond hout en Bestaande ondergrond staal. Dit kan gelezen worden als "Houten deuren" en "Stalen kozijnen". Echter de tussendeuren van de Hal (deel A, B, C, D) zijn houten kozijnen met houten deuren. Deze posten zijn voor ons verwarrend omschreven. Vraag: Kunt u verduidelijken wat onder "46.21.11-a OHD 53" en "46.22.13-a OHD 53" bedoelt wordt / wat wij op dienen te nemen? | De aannemer heeft tijdens schouw/inlichtingen de mogelijkheid gehad om op locatie te beoordelen op welke materialen (staal/hout) er geschilderd moet worden. Mocht dit door de aannemer niet gezien zijn dan dient u één eenheidsprijs op te geven voor zowel het schilderen op metaal als op hout.
6 | Inhoud | Bestek | Onder 36.30.10-a (kitwerk) wordt aangegeven: "Bij legering 1P (deel A) x1 (tussen lokaal 154b-155b)". Dit betreft een dichtgezette opening. Vraag: Wat dient hier gekit te worden? | De naad tussen vloerafwerkingen en nieuwe houten plint.
7 | Inhoud | Matrixlijst | Voor de sloop van het aanrecht (10.32.30-d) staat in de matrix-lijst "Pantry (deel A, B, C, D)", echter staat op de plattegrond deel D geen aanrecht aangegeven. Wij gaan er vanuit dat in deel D geen aanrechten aanwezig zijn. Vraag: Is deze aanname juist? (Anders ontvangen wij graag een opgave van de ruimtes waar deze aanrechten zich bevinden). | Deze aanname is juist. Er bevinden zich in het deel D geen "pantry" ruimtes.
8 | Inhoud | Matrixlijst | In de matrix-lijst staat "Berging linnen (deel A, B, C, D)", echter staat op de plattegrond deel D geen berging linnen aangegeven. Wij gaan er vanuit dat in de matrix-lijst "Berging linnen (deel A, B, C)" wordt bedoelt. Vraag: Is deze aanname juist? | Deze aanname is juist. Er bevinden zich in het deel D geen "berging linnen" ruimtes.
9 | Inhoud | Matrixlijst | In de matrix-lijst staat "Droogruimte (deel A, B, C, D)", echter staat op de plattegrond deel D geen droogruimte aangegeven. Wij gaan er vanuit dat in de matrix-lijst "Droogruimte (deel A, B, C)" wordt bedoelt. Vraag: Is deze aanname juist? | Deze aanname is juist. Er bevindt zich in het deel D geen "droogruimte".
10 | Inhoud | Matrixlijst | Op de matrix-lijst staat "Doucheruimte lokaal 154a (deel A)" op 2 regels met afwijkende kruisjes. Vraag: Welke regel voor "Doucheruimte lokaal 154a (deel A)" dienen wij op te nemen? | Zie mededelingen directie.
11 | Inhoud | Tekeningen | Op tekening B08 (nieuw te maken deel C) staat ruimte 115 benoemd als "strijkruimte", op de overige verdiepingen wordt deze ruimte "berging linnen" genoemd. Naar wij aannemen dient voor ruimte 115, conform de matrix-lijst, "berging linnen" aan te houden. Vraag: Is deze aanname juist? | Deze aanname is juist. Ruimte 115 behandelen als een "berging linnen" ruimte.
12 | Inhoud | Bestek | Conform bestek worden de plafonds gesloopt (10.32.30-c) evenals de vloertegels (10.32.44-b) t.p.v. de hal deel A, B, C en D. Hiermee worden, ons inziens, de ruimtes tussen de bouwdelen in bedoelt. Echter staat in de ruimtes 330, 349 en 368 geen arcering voor de sloop opgenomen. Naar wij aannemen dienen de plafonds en vloertegels in deze ruimtes (330, 349 en 368) wel verwijdert te worden. Vraag: Is deze aanname juist? | Deze aanname is juist. Tevens de overige "hal" en "gang" vermeld in de legenda op elke tekening. Er zijn geen tekeningen gemaakt met daarop arceringen aangegeven, waar gesloopt moet worden.
13 | Inhoud | Badkamers | Op tekeningen staat in de doucheruimte geen hoekkoof getekend, echter tijdens de aanwijs is geconstateerd dat er wel een koof aanwezig is in de geschouwde badkamer. Vraag: Dienen we er voor de prijsvorming vanuit te gaan dat deze koof in alle doucheruimtes aanwezig is? Indien dit niet het geval is, dan graag een opgaaf van de badkamers welke dit betreft of een opgaaf van de te rekenen koven. | Alle standleidingen (riool, water, beluchting) moeten in de nieuw te vormen tussenwand tussen de doucheruimtes komen. De hoekkofen vervallen hiermee.
14 | Uitvoering | Tekeningen | De afmetingen van de centrale hallen staan niet op de tekeningen? | De tekeningen zijn op schaal 1:100 getekend. De maten kunnen hiervan afgemeten worden.
15 | Uitvoering | Voegvulling | Welke kleuren van kitwerk te gebruiken? | Trijs
16 | Uitvoering | Deuren | Welk type hang en sluitwerk? | ** veiligheids hang- en sluitwerk toepassen.
17 | Uitvoering | Matrixlijst | Op de matrix lijst staat onder ruimte omschrijving de post” Doucheruimte (lokaal154a in deel A)” 2x vermeld op de lijst kan dat kloppen? | Zie mededelingen directie en aangepaste matrixlijst in bijlage.
18 | Contract | Sloopwerk | Te realiseren sparingen zijn nu nog niet bekend (voor zover ik momenteel kon zien), deze kunnen wij later afprijzen? | Nee. Afmetingen en aantallen in principe in onderling overleg, voorafgaand aan de aanbieding, met de installateur waarmee u inschrijft te bepalen. Voor wat betreft de vloersparingen in de tussenwand tussen de nieuwe doucheruimtes rekening houden met minimaal 3 stuks rioolafvoeren en 1 stuks waterleiding.
19 | Uitvoering | Sloopwerk | Is het mogelijk om vanuit de gevel het vrijkomend sloopafval in een gereedstaande container (20/40m3) op het maaiveld te deponeren (in afgezet werkgebied)? | Zolang dit veilig, stofvrij, zonder schade aan het gebouw en /of het terrein en past in de beschikbare ruimte kan gebeuren is dit in principe mogelijk.
20 | Uitvoering | Sloopwerk | Er wordt gesproken over het verwijderen van vloerafwerkingen bij de kast schoonmaakdienst (deel A, B, C, D), hier wordt niks benoemd over het schuren van eventuele lijmresten, dient dit meegenomen te worden in de aanbieding? | Ja.
21 | Uitvoering | 10.32.30.b | Sloopwerk binnendeurkozijn Legering 1P deel A welke deuren + kozijnen gaat het? Om entree deur entree legering of deuren entree kamer? | Zie de "renvooi/Omvang" onderin de aangepaste matrixlijst in bijlage.
22 | Uitvoering | Tegelwerk | Wat is de doorlooptijd van het project (hoeveel badkamers per week)? | Zie besteksparagraaf 01.02.08. Het aantal badkamers per week hierop afstemmen.
23 | Uitvoering | Tegelwerk | Graag zouden we alternatieven aanbieden die gelijkwaardig zijn aan Mosa. Is dit mogelijk? | Zie bestek.
24 | Uitvoering | Tegelwerk | Welke kleur nummers van Mosa zijn er voorgeschreven, aan kleur antraciet hebben we niet genoeg | Er zijn geen kleurnummers voorgeschreven. In het werk te bepalen op basis van de uitgangspunten in het bestek.
25 | Uitvoering | Tegelwerk | Moeten de wand- en vloertegels in specie gezet worden? | Mag maar hoeft niet. Indien dit u voorkeur heeft de wandtegels dan wel 'vol en zat' aanbrengen.
26 | Inhoud | Sloopwerk | Asbest rapportage staat niks vermeld over de dit verwijderen vloerbekleding in de schoonmaakkasten verdiepingen. is hier ook onderzoek naar gedaan op asbest? | Hiervoor dient een destructief onderzoek naar gedaan te worden. Het is echter niet de verwachting dat de lijm asbesthoudend is.
27 | Inhoud | Algemeen | Is het mogelijk om nogmaals ter plaatse te gaan kijken met onze onderaannemers? | Het is niet mogelijk is om nogmaals ter plaatse te gaan kijken met uw onderaannemers.
28 | Inhoud | 01.02.08.01, bladzijde 13 | Kunt u aangeven wat de gedachte achter de fasering is? Bouwdeel A dient in 4 maanden gerealiseerd te worden en de overige bouwdelen, wat veel meer ruimtes zijn, in 6 maanden. | Een tekort aan legeringskamers voor de binnenslapers.
29 | Inhoud | 01.02.08.01, bladzijde 13 | Is het toegestaan in om de eerste fase ook een ander bouwdeel op te pakken? | In principe niet.
30 | Inhoud | 01.02.08.11, bladzijde 13 | Hier wordt omschreven dat er een modelbadkamer van bouwdeel B-C-D gemaakt dient te worden, terwijl er gestart gaat worden met bouwdeel A. Is het niet verstandiger om een modelbadkamer van bouwdeel A op te pakken? | Nee. Dat heeft geen zin. Deze is gelijkwaardig aan de rest van de "doucheruimte" (badkamers) binnen deel A.
31 | Inhoud | Bestek 01.02.08.11, bladzijde 13 | Hier wordt een boete voor een te late oplevering omschreven. Hoe staat u tegenover een beloning als eerder wordt opgeleverd? | Nee, wij staan niet positief tegenover een beloning voor vroegere oplevering.
32 | Inhoud | Bestek 01.03.10, bladzijde 23 | Graag aangeven welk bedrag er aanhouden dient te worden voor de opdrachtgever, architect, adviseur en directie voor de dekking/kosten van de car-verzekering. | Zie bestek De polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Als mede-verzekerden moeten worden vermeld: - de opdrachtgever. - de architect(en) en adviseur(s). - de directie. Het is niet aan de opdrachtgever om hier bedragen voor aan te geven.
33 | Inhoud | Bestek 05.00.24.04, bladzijde 33 | Kunnen derden niet hun eigen afval afvoeren omdat wij niet kunnen bepalen hoeveel afval deze derden produceren? | U kunt een stelpost van €2.000,- opnemen indien de hoeveelheid afval onbekend is.
34 | Inhoud | Bestek 10.00.60.59, bladzijde 39 | Hier wordt de opmerking geplaatst 'Alleen opnemen indien van toepassing'. Kunt u aangeven of dit wel of niet van toepassing is? | Dit zou alleen gelden voor de badkamers in bouwdeel B, C en D. Overige verlichting is al LED en valt derhalve buiten de opdracht.
35 | Inhoud | Bestek 10.32.30-a, bladzijde 40 | Moeten de kitvoegen ook in de ruimtes verwijderd worden waar het tegelwerk gehandhaafd blijft? | Ja.
36 | Inhoud | Bestek 10.32.30-f, bladzijde 41 | Blijft de vloerdilatatieprofiel gehandhaafd of moet deze ook verwijderd worden? | Alle vloerdilitatieprofielen in elke "hal"en "gang" vervangen confrom bestaand profiel.
37 | Inhoud | Bestek 10.32.30-f, bladzijde 41 | Zou u aan kunnen geven waar de dilataties in het gebouw zitten? | De aannemer heeft tijdens schouw/inlichtingen de mogelijkheid gehad om op locatie te beoordelen waar zich de wanddilitaties bevinden.
38 | Inhoud | Bestek 10.32.30-g, bladzijde 41 | In de gangen zitten keramische plinttegels, deze staan op de vloertegels en liggen terug in de wanden. Tijdens het slopen van de vloertegels is de kans groot dat de plinttegels beschadigen. Wat dient er met de plinttegels gedaan te worden? Is het verstandig om nieuwe vloerplinten toe te passen welke tegen de bestaande plinttegels worden gemaakt, om zo de beschadigingen van de plinttegels weg te werken? | Dat is akkoord.
39 | Inhoud | Bestek 10.32.51-a, bladzijde 42 | Graag aangeven welke meubels er bedoeld worden met Coors-meubelen? | Hier worden VEPA-meubelen mee bedoeld. Dit zijn de wandmeubelen zoals deze geplaatst zijn in de legeringskamers (behalve kamer 154, deze moet worden ingemeten door VEPA).
40 | Inhoud | Bestek 30.22.19-a, bladzijde 48 | Tijdens de aanwijzing op locatie was niet alles zichtbaar. Kunt u op de tekening aangeven in welke kozijnen ventilatieroosters zitten? Anders graag de aantallen per bouwdeel aangeven. | Als u buitenlangs om het gebouw (legeringsdeel) had gelopen had u het kunnen achterhalen. Wij hebben dit niet geïnventariseerd.
41 | Inhoud | Bestek 44.41.21-a, bladzijde 62 | Dient zowel de eerste- als tweede plaat als gipsvezelplaat uitgevoerd te worden? | Beplating twee laags aan twee zijden conform bestek.
42 | Inhoud | Bestek 46.22.11-a, bladzijde 66 | Welke wandopeningen betreft het hier? | 46.22.11-a bestaat niet in het bestek.
43 | Inhoud | Bestek 46.22.13-a, bladzijde 67 | Welke wandopeningen betreft het hier? | Zie mededelingen directie en aangepaste matrixlijst in bijlage.
44 | Inhoud | Tekeningen - plattegronden B, C, D nieuw | Locatie ‘hal’ als genoemd in matrixlijst op plattegronden B C D. De hal zoals aangegeven op deze plattegronden valt niet volledig op tekening. Graag een tekening waar deze wel volledig op te zien zijn. | Zie mededelingen directie.
45 | Inhoud | Afwerkstaat, Matrixlijst | In de matrixlijst komt de locatie doucheruimte (lokaal 154a in deel A) twee keer voor. Is dit een fout? En wordt hier een andere ruimte bedoelt of komt er één te vervallen? | Zie mededelingen directie en aangepaste matrixlijst in bijlage.
46 | Inhoud | Afwerkstaat, Matrixlijst | Egaliseren en aanbrengen van de vloerafwerking – x1 tussen lokaal 154b-155b. Wordt hier bedoeld egaliseren en aanbrengen vloerafwerking in lokaal 154b en 155b? | Dit is gedaan voor het geval dat de bestaande vloer wordt beschadigd door het verwijderen van de deurkozijn met evt. dorpel. Hiervoor een stelpost van €500,- opnemen.
47 | Inhoud | Afwerkstaat, Matrixlijst | Op de lijst wordt par. 46.22.13-a (vulling wandopening, binnen) omschreven, maar deze omschrijving komt niet overeen met het bestek. In het bestek wordt in par. 46.22.13-a gesproken over leidingen in het zicht, graag de besteksparagraaf 46.22.13-a voor 'vulling wandopening binnen' verstrekken. | De toe te passen verf op de Water- en CV leidingen afstemmen op de hoge temperatuur van CV-leidingen.
48 | Inhoud | Afwerkstaat | Kunt u een kozijnenstaat van de bestaande kozijnen of aanzichten van de kozijnen verstrekken? | Nee. Voor het aanzicht van de gevels zie de reeds verstrekte tekening B05.
49 | Inhoud | Algemeen / locatiebezoek | Tijdens de aanwijzing op locatie bleek dat er in de gang een binnenkozijn aanwezig is in bouwdeel B tussen ruimte 83-105. Deze is niet getekend. Wat moet er met dit kozijn gebeuren, moet deze gesloopt worden of blijft deze zitten maar zullen deze geschilderd gaan worden? Graag aangeven of dit kozijn in de andere bouwdelen ook aanwezig is. | Deze binnenkozijnen zijn recentelijk geplaatst. Deze behoeven niet opnieuw geschilderd te worden.
50 | Inhoud | Algemeen | Zou u zo vriendelijk willen zijn om bij de beantwoording ook de vragen te vermelden? | Hierbij alle gestelde vragen en antwoorden die gesteld zijn.
51 | Inhoud | Algemeen | Is het mogelijk dat wij ook de antwoorden en vragen ontvangen die anderen hebben gesteld? | Hierbij alle gestelde vragen en antwoorden die gesteld zijn.
52 | Inhoud | Algemeen | Stelt u ons in de mogelijkheid om, na deze vragenronde, nogmaals vragen te stellen? | Nee.
53 | Inhoud | Algemeen | In het bestek worden in diverse hoofdstukken op veel plaatsen vermeld, opmerkingen DVD gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen graag aangeven wat hier aangehouden dient te worden. | De teksten "OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen." in het bestek vervalt.
54 | Inhoud | Kwaliteitscriteria - uitvoeringsplanning | Zowel in kwaliteitscriteria 1 (projectbeheersing en kwaliteitsborging) en 2 (duurzaamheid) wordt over een uitvoeringsplanning gesproken. Kunt u bevestigen dat u één uitvoeringsplanning verlangt? | Wij verlangen inderdaad 1 integrale uitvoeringsplanning, coordinatie van de werken is verantwoordelijkheid van opdrachtnemer.
55 | Inhoud | Kwaliteitscriteria - vormvereisten | U stelt een maximum van 3 pagina's op A4 formaat voor kwaliteitscriterium 1, inclusief een uitvoeringsplanning. Gaat u akkoord met 3 pagina's op A4 formaat voor kwaliteitscriterium 1, exclusief de uitvoeringsplanning? | Akkoord.
56 | Inhoud | Uitvoeringsplanning | Een uitvoeringsplanning op A4 formaat wordt moeilijk leesbaar. Gaat u akkoord met een uitvoeringsplanning op A3 formaat? | Akkoord.
57 | Inhoud | Rapportages | Zijn er rapportages beschikbaar van de bestaande ventilatie? | Keuringen van de Luchtbehandelingskasten is bijgevoegd.
58 | Inhoud | Rapportages | Zijn er rapportages beschikbaar van de bestaande cv installatie? | Helaas niet.
59 | Inhoud | Tekeningen | Zijn er dwg tekeningen van de bestaande ventilatie? | Helaas niet. Deze graag wel aanleveren in de revisie van de verbouwing.
60 | Inhoud | Tekeningen | Zijn er dwg tekeningen van de bestaande afvoeren? | Helaas niet. Deze graag wel aanleveren in de revisie van de verbouwing.
61 | Inhoud | Tekeningen | Zijn er dwg tekeningen van de bestaande cv installatie? | Helaas niet. Deze graag wel aanleveren in de revisie van de verbouwing.
62 | Inhoud | Matrix-lijst | volgens de kruisjes komen er geen nieuwe binnenkozijnen en binnendeuren in deel B-C-D. Is dit juist? | Zie mededelingen directie en aangepaste matrixlijst in bijlage.
63 | Inhoud | Matrix-lijst | lokaal 154a is geen doucheruimte maar een pantry-ruimte, wat hier aan te houden? | In het bestek wordt deze ruimte gewijzigd naar een "doucheruimte". Zie verder het bestek.
64 | Inhoud | Matrix-lijst | in de eerste kolom staat 2x "doucheruimte (lokaal 154a in deel A)"; is dit correct? | Zie mededelingen directie en aangepaste matrixlijst in bijlage.
65 | Proces | Leidraad | 2.1.4. Is er een vergunning nodig voor de werkzaamheden? Is die al aangevraagd? | Er is op 02-05-2024 een asbestvergunning voor de vensterbanken aangevraagd.
66 | Inhoud | Leidraad | 2.1.2. Waar worden de modelruimten op gekeurd? Wanneer is sprake van afkeur en hoe gaat u daarmee om? | Op ruimteindeling, installatiewerk, voor de aannemer en voor de gebruikers ter beoordeling.
67 | Proces | Leidraad, Kwaliteitscriteria | Voor beide onderdelen van het plan van aanpak geldt een gemaximeerd aantal pagina's (totaal 5 A4). Dit is inclusief eventuele bijlagen. Om de leesbaarheid te borgen van de bijlagen zouden wij deze graag separaat aanleveren in A3 formaat. Kunt u instemmen met bovenop het aantal gemaximeerde aantal A4 pagina's om maximaal 3 A3 pagina's toe te voegen? | Akkoord.
68 | Inhoud | kleur-/materiaalstaat | wandtegelwerk badkamers; 1 wand in accentkleur antraciet; welke wand moeten we hiervoor rekenen? | De douchewand aan zijde gang.
69 | Inhoud | Bestek | Elektrotechnische installatie - Zijn in de huidige pantry's al elektrische kookplaten aanwezig? | Zie mededelingen directie.
70 | Inhoud | Bestek | Elektrotechnische installatie - Waaruit bestaat de modificatie van de bestaande verdeelinrichting gebouw 35? | Zie mededelingen directie.
71 | Inhoud | Bestek | Elektrotechnische installatie - Aarding badkamers. Blijft de bestaande aardmat gehandhaafd en worden de nieuwe badkamers hierop worden aangesloten? | Bestaande aardmat handhaven indien mogelijk. Vanwaar de vraag?
72 | Inhoud | Bestek | Elektrotechnische installatie - Bijna alle verlichtingsarmaturen zijn al met LED. Moeten alsnog alle armaturen vervangen worden? | Nee, verlichting is al omgezet naar LED met bewegingsmelders. Dit betekent dat dit uit de opdracht kan.
73 | Inhoud | Bestek | Elektrotechnische installatie - Leveren en monteren elektrische kookplaat, graag opgave van type / model. | Zie mededelingen directie.
74 | Inhoud | Bestek | 01.02.37-01 Zijn de stelpostbedragen netto? | Ja.
75 | Inhoud | Bestek | 01.02.01-19 / 01.02.05-09 / 01.02.06-09. Wie wordt er nu coördinerend constructeur? Wat moeten we hiervoor rekenen? | besteksparagraaf 01.02.06-09 vervalt.
76 | Contract | Bestek | 01.03.10 01. CAR-verzekering: Men vraagt een verzekerd bedrag van 2.500.000 Euro voor eigendommen van de opdrachtgever. Moet dit bedrag werkelijk zo hoog zijn (aangrenzende panden of andere zaken)? Standaard hebben wij dit verzekerd voor 1.250.000 Euro. Gaat opdrachtgever met het standaard verzekerde bedrag van 1.250.000 Euro akkoord? | Nee. De hoogte van de CAR-verzekering is naar mening van Opdrachtgever inovereenstemming met de omvang en de situatie van de opdracht.
77 | Contract | Bestek | 01.02.40 0.2 Betaling in termijnen: De laatste termijn van 5% wordt na oplevering ingehouden, tot de werkzaamheden uit de oplevering zijn uitgevoerd. Graag wijzigen zodat de laatste termijn wordt betaald en slechts de bankgarantie (van 5%) wordt vastgehouden tot de betreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. We wijzen erop dat de Gids Proportionaliteit slechts een enkele zekerheidsstelling van 5% voorschrijft (Voorschrift 3.5.D-2/3). | De betaling van de opdrachtsom geschiedt, zoals is aangegeven in het CEW, in termijnen. Echter in verband met het aanleveren van een bankgarantie door opdrachtnemer, zijn de laatste twee termijnen aangepast. De betaaltermijnen zijn nu als volgt: Termijn 1: 10 % van de aanneemsom indien 15% van de werkzaamheden gereed is en na goedkeuring door het Rijkvastgoedbedrijf Termijn 2: 10 % van de aanneemsom indien 25% van de werkzaamheden gereed is en na goedkeuring door het Rijkvastgoedbedrijf Termijn 3: 10 % van de aanneemsom indien 35% van de werkzaamheden gereed is en na goedkeuring door het Rijkvastgoedbedrijf Termijn 4: 10 % van de aanneemsom indien 45% van de werkzaamheden gereed is en na goedkeuring door het Rijkvastgoedbedrijf Termijn 5: 10 % van de aanneemsom indien 55% van de werkzaamheden gereed is en na goedkeuring door het Rijkvastgoedbedrijf Termijn 6: 10 % van de aanneemsom indien 65% van de werkzaamheden gereed is en na goedkeuring door het Rijkvastgoedbedrijf Termijn 7: 10 % van de aanneemsom indien 75% van de werkzaamheden gereed is en na goedkeuring door het Rijkvastgoedbedrijf Termijn 8: 10 % van de aanneemsom indien 85% van de werkzaamheden gereed is en na goedkeuring door het Rijkvastgoedbedrijf Termijn 9: 10 % van de aanneemsom indien 95% van de werkzaamheden gereed is en na goedkeuring door het Rijkvastgoedbedrijf Termijn 10: 10% van de aanneemsom indien 100% van de werkzaamheden gereed zijn en na goedkeuring door het Rijkvastgoedbedrijf, eventuele restpunten zijn uitgevoerd, pvo plus alle revisiestukken zijn aangeleverd.
78 | Contract | Bestek | 01.02.42 onder 19: Wij zien graag dat de korting wordt gemaximeerd tot X% van de aanneemsom. Onze voorkeur gaat uit naar 5%. Kunt u aangeven tot welk percentage u bereid bent de korting te maximeren? | Korting te maximeren tot 10% van de aanneemsom.
79 | Contract | Bestek | 01.02.42 onder 02: . Bent u bereid om het kortingsbedrag aan te passen naar EUR 100,- per dag met een maximum van 5% in totaal, zoals gebruikelijk is? Indien u hier niet akkoord meegaat ontvangen wij graag een tegenvoorstel. | Nee, korting blijft ongewijzigd op €1.000,- per dag.
80 | Contract | Bestek | 01.02.22, : Kunt u bevestigen dat molest, onoordeelkundig gebruik en normale slijtage en onderhoud uitgevoerd door derden van garantie is uitgesloten? | Nee. Van toepassing is de garantie onder normale Nederlandse omstandigheden.
81 | Contract | Bestek | 01.02.08 onder 11. Bent u bereid om het kortingsbedrag aan te passen naar EUR 100,- per dag met een maximum van 5% in totaal, zoals gebruikelijk is? Indien u hier niet akkoord meegaat ontvangen wij graag een tegenvoorstel. | Korting te maximeren tot 10% van de aanneemsom.
82 | Inhoud | Bestek | 60 Verwarmingsinstallatie - Volgens bestek dienen thermostatische radiatorkranen in alle slaapkamers worden aangebracht. Volgens tekening zijn de bestaande radiatorventielen motor gestuurd? Graag een toelichting wat er moet worden aangehouden. | Bestaande radiatorkranen zijn niet motorgestuurd en mogen vervangen worden door nieuwe thermostatische radiatorkranen.
83 | Inhoud | Bestek | 53 Sanitair - Worden de douches in deel B,C en D voorzien van een glijstangcombinatie? Zo ja, graag fabricaat en type aangeven. | Zie bestek 53.32.22-a1 op pagina 94
84 | Inhoud | Bestek | 52 waterinstallaties - In het technisch verbeterplan wordt gesteld dat de huidige voorraad warm tapwater toereikend is ook daarin is de nieuwe indeling niet meegenomen. Graag ontvangen wij een nieuwe berekening/uitgangspunt voor de voorraad warm tapwater. | Uitgangspunten zijn niet veranderd, huidige capaciteitsberekeningen voldoen. Aangepaste VABI berekeningen toegevoegd.
85 | Inhoud | Bestek | 52 waterinstallaties - De nieuwe TVA tekeningen komen niet overeen met de nieuwe bouwkundige indelingen, wat dienen wij aan te houden? | TVA tekeningen zijn aangepast en toegevoegd.
86 | Inhoud | Bestek | 52 waterinstallaties - De nieuwe tekeningen (TVA) van de 2de verdieping ontbreken in de uitvraag. Kunnen wij deze alsnog ontvangen? | TVA tekeningen zijn aangepast en toegevoegd.
87 | Inhoud | Bestek | 51 binnenriolering - Graag ontvangen wij de bestaande tekeningen van de binnenriolering installatie. Het is voor ons van belang om de huidige leidingloop in beeld te hebben. | Deze zijn helaas niet beschikbaar.
88 | Inhoud | Bestek | 46.31.05-a - pag. 68 - basisgrondlaag systeem (door timmerfabriek) min. 100mu, moet hiernaast het nieuwe hout voorzien worden van een 2-laagse eindafwerking OP de bouw (zijnde Permacryl PU Primer en Permacryl PU Semi-Briljant)? | Ja.
89 | Inhoud | Bestek | Algemeen W-installaties - Kunnen wij de tekening van de kruipruimte ontvangen met het leidingverloop cv, vwa, tapwater? | Deze zijn helaas niet beschikbaar.
90 | Inhoud | Bestek | Algemeen W-installaties - Kunnen wij de tekening van de verwarmingsinstallatie ontvangen met daarop aangegeven de technische ruimte en het gehele leidingverloop en distributie? | Deze zijn helaas niet beschikbaar.
91 | Inhoud | Bestek | Algemeen W-installaties - De bijgevoegde bestaande tekeningen (bestaand gehele gebouw) in pdf zijn niet leesbaar. Mogen wij de dwg bestanden ontvangen? | Alle extra beschikbare informatie is gedeeld bij de NVI.
92 | Inhoud | Bestek | Algemeen W-installaties - Graag ontvangen wij de posities van de toegangs luiken van de kruipruimte op de bouwkundige tekeningen. | Zie mededelingen directie.
93 | Inhoud | Bestek | Algemeen W-installaties - Zijn er principeschema's van de huidige tapwater-, riolering- cv en koeling installatie? Zo ja, kunnen deze gedeeld worden bij het publiceren van de nota? | Alle extra beschikbare informatie is gedeeld bij de NVI.
94 | Inhoud | Bestek | 61 Ventilatie - Aanpassen ventilatiekanalen in de nieuw te maken (sanitaire) ruimtes. Kunnen duidelijke bouwkundige tekeningen worden verstrekt waarop nieuwe ruimtes duidelijk zijn weergegeven (bestaande en nieuwe situatie)? | Deze worden verstrekt.
95 | Inhoud | Bestek | 61 Ventilatie - Op de ventilatietekening van 1996 staan te demonteren onderdelen (LBK,kanalen). Is dit nog van toepassing op dit werk? | Nee, ventilatiesysteem hoeft alleen gereinigen.
96 | Inhoud | Bestek | 61 Ventilatie - Moeten alle bestaande afzuigrosetten zoals aangegeven op de tekeningen worden vervangen? | Afzuigrozetten moeten worden vervangen door een witte metalen variant, met uitzondering van in de badkamers van bouwdeel A.
97 | Inhoud | Bestek | 60 Verwarmingsinstallatie - Wat is de capaciteit van de huidige cv-ketels? | Dat is 3x601kW. Deze staan opgesteld in het pomphuis in gebouw 36.
98 | Inhoud | Bestek | 53 Sanitair - Blijft het huidige sanitair in Deel A behouden? Zo nee, worden de douche, toilet en wastafel allemaal vervangen? | RB: revisie binnenwerken en reiningen douchekop.
99 | Inhoud | Algemeen | “Wij constateren dat er (significante) verschillen zijn in de aanbestedingsstukken onderling alsmede met betrekking tot de bestaande situatie die wij tijdens de schouw aantroffen. Dit behelst onder andere maar niet gelimiteerd: - Bouwkundige uitwerking badkamers vs Installatie tekeningen - Aantal pantry’s - verschillen tussen bestek en Matrix-lijst - verschillen tussen bestek en Kleur-/materiaalenstaat - etc. Gezien het korte tijdsbestek zijn dit de belangrijkste zaken die wij tot dit moment aantroffen en op dit moment kunnen melden. Graag vernemen wij in ieder geval van opdrachtgever hoe hier mee om te gaan en wat aan te houden voor de prijsvorming.” | Zie mededelingen directie en aangepaste matrixlijst in bijlage.
100 | Inhoud | Bestek | Technisch verbeterplan CAG: Is in de bestaande badkamers in bouwdeel A de isolatie van de uittapleidingen al gewijzigd? | Nee, de TVA is actueel.
101 | Inhoud | Bestek | Technisch verbeterplan CAG: Wanneer er werkzaamheden worden uitgevoerd aan de waterleiding in bouwdeel B, hoe moet dan de watervoorziening in bouwdeel C en D worden voorzien? | Hoofdaannemer dient rekening te houden met zijn onderaannemer omtrent bedrijfszekerheid en waterveiligheid in de planning/uitvoering.
102 | Inhoud | Algemeen | Technisch verbeterplan CAG: Moet de waterinstallatie worden voor zien van een W-regeling, debiet meting via het GBS? | De deelringen van de warmtapwatercirculatie dienen digitaal en analoog te worden gemonitoord op temperatuur. Niet op debiet. GBS is aanwezig op bestaande installatie.
103 | Inhoud | Bestek | Zijn de bestaande radiatoren in de badkamers van bouwdeel A al voorzien van een nieuwe thermostaatkraan en een nieuw voetventiel? Zo niet, dienen deze opgenomen te worden in deze aanbieding? | Ja deze zijn al voorzien. Deze hoeven dus niet te worden meegenomen in de aanbieding
104 | Inhoud | Bestek | Bestekpar. 60, pagina 97 Zijn de bestaande radiatoren in de badkamer van bouwdeel A al voorzien van een nieuwe thermostaatkraan en een nieuw voetventiel? Zo niet, dienen deze opgenomen te worden in de aanbieding? | Ja deze zijn al voorzien. Deze hoeven dus niet te worden meegenomen in de aanbieding
105 | Inhoud | Bestek | Bestek par. 60, pagina 97 Zijn de bestaande radiatoren in de badkamers in een gegalvaniseerde uitvoering, of moeten we rekenen met twee nieuwe radiatoren | Radiatoren graag nieuw uitvoeren in de nieuw te maken badkamers.
106 | Inhoud | Bestek | Artikel 61.11.11-a Zijn de afzuigventielen in de reeds gewijzigde badkamers in bouwdeel A voorzien van een RVS afzuigventiel | Nee, maar deze mogen gehandhaafd worden.
107 | Inhoud | Bestek | Artikel 47.41.30-a Volgens de matrixlijst moet er een pantry komen in bouwdeel D echter deze ruimte staan niet aangegeven B09. Wat aan te houden? | Zie mededelingen directie en aangepaste matrixlijst in bijlage.
108 | Inhoud | Bestek | Art. 47.41.30-a Volgens dit artikel moet er een losstaande kookplaat worden toegepast, echter volgens besteksartikel 70.00.20-90 wordt er een inductie kookplaat omschreven. Wat aan te houden? | Zie mededelingen directie.
109 | Inhoud | Bestek | Artikel 44.42.40-a Volgens de matrixlijst worden er sanitaire wanden toegepast in bouwdeel A, echter deze worden worden niet aangegeven op de bouwkundige plattegronden B06. Wat aan te houden? | De "doucheruimte" van een andere "doucheruimte" in deel A van het gebouw.
110 | Inhoud | Bestek | Artikel 44.31.20-a Volgens de matrixlijst wordt er alleen een gipsvinyl plafond toegepast in ruimte 154A (bouwdeel A) is dit correct? Of worden alle badkamers voorzien van een nieuw plafond in bouwdeel A? | Dat klopt. De rest niet.
111 | Inhoud | Bestek | In artikel 30.00.30-09 Volgens dit artikel dient er een nieuw sluitplan opgesteld te worden. Wij gaan ervan uit dat het bestaande sluitplan gehandhaafd blijft is dit correct. Zo niet, zou u een stelpost op kunnen geven voor het te realiseren sluitplan | Nieuw te plaatsen binnendeuren voorzien van nieuwe cilinders conform het bestaande (evt. uit te breiden) sluitplan.
112 | Inhoud | Bestek | In bestek paragraaf 22 staat omschreven dat alle gevelmetselwerken gereinigd dienen te worden, wordt hier zowel binnen- als buiten het schoonmetselwerk mee bedoeld? | Als hiermee hoofdstuk 22 wordt bedoeld dan: dit geld alleen voor de aan te helen wand tussen lokaal 154b-155b (deel A).
113 | Inhoud | Bestek | Volgens de matrixlijst dient de vloerafwerking tussen lokaal 154A en 115B vervangen te worden. Wij gaan ervan uit dat hiermee alleen bedoeld wordt ter plaatse van de te dichten deursparing is dit correct? | Dat is correct.
114 | Inhoud | Bestek | In de matrixlijst staat lokaal 154A 2x benoemd. Is dit correct? Zo niet, ontvangen wij graag een aangepaste matrixlijst. | Zie mededelingen directie en aangepaste matrixlijst in bijlage.
115 | Uitvoering | Bestek | De start is met belegeringsdeel A en daarna gevolgd door B,C & D. Kunnen de overige bouwdelen direct aansluitend aan de oplevering van bouwdeel A aangevangen worden of zit hier een verhuisperiode tussen. Zoja, hoe lang is deze periode? | Reken hier op een verhuisperiode van 1 week, met afstemming van het verhuismoment 4 weken vooraf.
116 | Inhoud | Bestek | Art.70.00.20, pag.112, 113 Er staat een paar keer “Kapotte wcd 'n en schakelaars vervangen””, zitten deze kosten in de stelpost van € 5.000,-- zoals genoemd in 70.74.19-a (pagina 133)? | Ja.
117 | Inhoud | Bestek | Art. 75.10.16-a, pag.136 Welke uitbreiding van de CAI installatie wordt bedoeld? | Legering maakt volop gebruik van de CAI. CAI-aansluiting in legeringskamers wordt reeds naar tevredenheid door gebruiker gebruikt (TV's zijn aangesloten). Verdere uitbreiding is vooralsnog niet van toepassing.
Mededelingen Directie:
Nummer | Discipline | Onderwerp | Aanvullende teksten c.q. wijzigingen op het bestek
1 | Elektra | Mededeling opdrachtgever RVB | Verlichting is omgezet naar LED met bewegingsmelders en kan derhalve uit de opdracht. In de vernieuwde badkamers wel LED-verlichting toepassen.
2 | Elektra | Mededeling opdrachtgever RVB | Door de aanpassing van de badkamers dient tevens de bestaande brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie te worden aangepast. Deze dient conform vigerende regelgeving te worden aangepast en gecertificeerd opgeleverd te worden, zodat deze na de genoemde werkzaamheden van het bestek weer door het RVB onderhouden kan worden.
3 | Elektra | Mededeling opdrachtgever RVB | 16A reservegroep opnemen in elke onderverdeler tbv de legeringskamers.
4 | Elektra | Mededeling opdrachtgever RVB | Kookplaatspecificaties: Inbouw Kookplaat in ieder keukenblok, specificaties: Uitvoering: Inbouw Aantal kookzones: o 2 x kookzone ø 16,0 cm - 60-1800 W o 2 x kookzone ø 21,0 cm - 80-2500 W Bediening: Tiptoetsen Aantal standen per kookzone: 10 Aansluiting: 2x 1-fase kookgroep Aansluitwaarde (W): 7400 Voorzien van: o Timer per kookzone met uitschakelfunctie (tot 99 min.) o Restwarmte indicatie; o Kookduurbegrenzing; o Kinderslot; o Pauzefunctie: kookplaat tijdelijk uit te schakelen met behoud van geheugen.
5 | Werktuigbouw | Mededeling opdrachtgever RVB | Aanvullende tekeningen zijn indien beschikbaar in de map gezet. Deze zijn echter niet altijd actueel. Revisies van de betreffende bouwdelen per gewijzigde W-installatie (riolering, luchtbehandeling, cv, waterinstallatie) graag wel in kaart brengen en aanleveren conform RVB-standaard.
6 | Werktuigbouw | Mededeling opdrachtgever RVB | Afzuigroosters in ruimtes vervangen door witte metalen variant. In de badkamers van bouwdeel A zijn de de afzuigroosters reeds vervangen dus deze vallen buiten de opdracht.
7 | Bouwkunde | Mededeling opdrachtgever RVB | Op tekening blad B09 de tekst in onderhoek: "-bestaande plattegronden deel D" wijzigen in "- nieuwe plattegronden deel D"
8 | Bouwkunde | Mededeling opdrachtgever RVB | Zie de gewijzigde matrixlijst (d.d. 29-05-2024) in bijlage. (t.b.v. lokaal 154a; bestekspar. 30.33.11-b / 46.22.13a / )
9 | Bouwkunde | Mededeling opdrachtgever RVB | Ten behoeve van een veilig gebruik van de kruipruimte (circa 1,10m diep) dienen er twee kruipluiken in de gewapende betonnen vloeren aangebrachte te worden, te weten: - één stuks in ruimte 52 onder het trappenhuis; en één stuks in ruimte 332 ter plaatse van de buitendeur.
10 | Bouwkunde | Mededeling opdrachtgever RVB | Ter aanvulling van de "hal" ruimtes tussen de delen B-C en D zijn aanvullende de plattegronden toegevoegd in bijlagen.