## Inzet per dag
Bijlage H - Indicatie inzet personeel
Dit betreft een indicatie van inzet personeel o.b.v. ervaring voorgaande jaren.
Aantallen en uren kunnen wijzigen/fluctueren, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Arbeidstijden zijn bij benadering, uren per dag zijn gemiddeld en kunnen per functionaris afwijken.
| Functionaris | Dag/ activiteit | Aanwezigheid (circa) | Aantal Personen | Flexibel | uren p.d. | Dagen
| Coördinator | ma-vrij | niet van toepassing | 0 | 0 | 0 | 34
| Coördinator | weekend/ 2e kerstdag | 09:00 - 19:00 uur | 1 | 0 | 10 | 17
| Coördinator | Veiligheidsoverleg | nader te bepalen | 1 | 0 | 1 | 6
| Verkeersregelaar | op- en afbouw (ma t/m vrij) | 09:00 - 18:00 uur | 3 | 0 | 9 | 16
| Verkeersregelaar | ma-vrij tijdens kerststad | 09:00 - 19:00 uur | 6 | 3 | 10 | 29
| Verkeersregelaar | weekend/ 2e kerstdag | 09:00 - 19:00 uur | variabel | 3 | 10 | 15
| Verkeersregelaar | parade op woensdag | 18:00 - 21:00 uur | 3 | 0 | 3 | 6
| Verkeersregelaar | parade op zaterdag | 18:30 - 21:30 uur | 3 | 0 | 3 | 7
| Klachtenmeldpunt | 3 dagen per week | 09:00 - 17:00 uur | 1 | 0 | 8 | 20
Datum | Dag | COÖRDINATOR | Activiteit | Aantal | Flexibel | Uren gemiddeld | Totaal aantal uren
2024-11-16 | Zaterdag | Coördinator | Kerststad | 1 |  | 10 | 10
2024-11-17 | Zondag | Coördinator | Kerststad | 1 |  | 10 | 10
2024-11-18 | Maandag | Coördinator | Veiligheidsoverleg | 1 |  | 1 | 1
2014-11-23 | Zaterdag | Coördinator | Kerststad | 1 |  | 10 | 10
2024-11-24 | Zondag | Coördinator | Kerststad | 1 |  | 10 | 10
2024-11-25 | Maandag | Coördinator | Veiligheidsoverleg | 1 |  | 1 | 1
2024-11-30 | Zaterdag | Coördinator | Kerststad | 1 |  | 10 | 10
2024-12-01 | Zondag | Coördinator | Kerststad | 1 |  | 10 | 10
2024-12-02 | Maandag | Coördinator | Veiligheidsoverleg | 1 |  | 1 | 1
2024-12-07 | Zaterdag | Coördinator | Kerststad | 1 |  | 10 | 10
2024-12-08 | Zondag | Coördinator | Kerststad | 1 |  | 10 | 10
2024-12-09 | Maandag | Coördinator | Veiligheidsoverleg | 1 |  | 1 | 1
2024-12-14 | Zaterdag | Coördinator | Kerststad | 1 |  | 10 | 10
2024-12-15 | Zondag | Coördinator | Kerststad | 1 |  | 10 | 10
2024-12-16 | Maandag | Coördinator | Veiligheidsoverleg | 1 |  | 1 | 1
2024-12-21 | Zaterdag | Coördinator | Kerststad | 1 |  | 10 | 10
2024-12-22 | Zondag | Coördinator | Kerststad | 1 |  | 10 | 10
2024-12-23 | Maandag | Coördinator | Veiligheidsoverleg | 1 |  | 1 | 1
2024-12-26 | 2e Kerstdag | Coördinator | Kerststad | 1 |  | 10 | 10
2024-12-28 | Zaterdag | Coördinator | Kerststad | 1 |  | 10 | 10
2024-12-29 | Zondag | Coördinator | Kerststad | 1 |  | 10 | 10
| 17 |  |  |  |  | Totaal | 156
Datum | Dag | Verkeersregelaar (MA-VRIJ) | Activiteit | Aantal | Flexibel | Uren gemiddeld pp | Totaal aantal uren
2024-11-04 | Maandag | Verkeersregelaar | opbouw | 3 |  | 9 | 27
2024-11-05 | Dinsdag | Verkeersregelaar | opbouw | 3 |  | 9 | 27
2024-11-06 | Woensdag | Verkeersregelaar | opbouw | 3 |  | 9 | 27
2024-11-07 | Donderdag | Verkeersregelaar | opbouw | 3 |  | 9 | 27
2024-11-08 | Vrijdag | Verkeersregelaar | opbouw | 3 |  | 9 | 27
2024-11-11 | Maandag | Verkeersregelaar | opbouw | 3 |  | 9 | 27
2024-11-12 | Dinsdag | Verkeersregelaar | opbouw | 3 |  | 9 | 27
2024-11-13 | Woensdag | Verkeersregelaar | opbouw | 3 |  | 9 | 27
2024-11-14 | Donderdag | Verkeersregelaar | opbouw | 3 |  | 9 | 27
2024-11-15 | Vrijdag | Verkeersregelaar | Kerststad | 6 | 3 | 8 | 72
2024-11-18 | Maandag | Verkeersregelaar | Kerststad | 6 | 3 | 8 | 72
2024-11-19 | Dinsdag | Verkeersregelaar | Kerststad | 6 | 3 | 8 | 72
2024-11-20 | Woensdag | Verkeersregelaar | Kerststad | 6 | 3 | 8 | 72
2024-11-21 | Donderdag | Verkeersregelaar | Kerststad | 6 | 3 | 8 | 72
2024-11-22 | Vrijdag | Verkeersregelaar | Kerststad | 6 | 3 | 8 | 72
2024-11-25 | Maandag | Verkeersregelaar | Kerststad | 6 | 3 | 8 | 72
2024-11-26 | Dinsdag | Verkeersregelaar | Kerststad | 6 | 3 | 8 | 72
2024-11-27 | Woensdag | Verkeersregelaar | Kerststad | 6 | 3 | 8 | 72
2024-11-28 | Donderdag | Verkeersregelaar | Kerststad | 6 | 3 | 8 | 72
2024-11-29 | Vrijdag | Verkeersregelaar | Kerststad | 6 | 3 | 8 | 72
2024-12-02 | Maandag | Verkeersregelaar | Kerststad | 6 | 3 | 8 | 72
2024-12-03 | Dinsdag | Verkeersregelaar | Kerststad | 6 | 3 | 8 | 72
2024-12-04 | Woensdag | Verkeersregelaar | Kerststad | 6 | 3 | 8 | 72
2024-12-05 | Donderdag | Verkeersregelaar | Kerststad | 6 | 3 | 8 | 72
2024-12-06 | Vrijdag | Verkeersregelaar | Kerststad | 6 | 3 | 8 | 72
2024-12-09 | Maandag | Verkeersregelaar | Kerststad | 6 | 3 | 8 | 72
2024-12-10 | Dinsdag | Verkeersregelaar | Kerststad | 6 | 3 | 8 | 72
2024-12-11 | Woensdag | Verkeersregelaar | Kerststad | 6 | 3 | 8 | 72
2024-12-12 | Donderdag | Verkeersregelaar | Kerststad | 6 | 3 | 8 | 72
2024-12-13 | Vrijdag | Verkeersregelaar | Kerststad | 6 | 3 | 8 | 72
2024-12-16 | Maandag | Verkeersregelaar | Kerststad | 6 | 3 | 8 | 72
2024-12-17 | Dinsdag | Verkeersregelaar | Kerststad | 6 | 3 | 8 | 72
2024-12-18 | Woensdag | Verkeersregelaar | Kerststad | 6 | 3 | 8 | 72
2024-12-19 | Donderdag | Verkeersregelaar | Kerststad | 6 | 3 | 8 | 72
2024-12-20 | Vrijdag | Verkeersregelaar | Kerststad | 6 | 3 | 8 | 72
2024-12-23 | Maandag | Verkeersregelaar | Kerststad | 6 | 3 | 8 | 72
2024-12-24 | Dinsdag | Verkeersregelaar | Kerststad | 6 | 3 | 8 | 72
2024-12-25 | Woensdag | 1E KERSTDAG, GEEN ACTIVITEIT
2024-12-27 | Vrijdag | Verkeersregelaar | Kerststad | 6 | 3 | 8 | 72
2024-12-30 | Maandag | Verkeersregelaar | Afbouw | 3 |  | 9 | 27
2024-12-31 | Dinsdag | Verkeersregelaar | Afbouw | 3 |  | 9 | 27
2025-01-01 | Woensdag | GESLOTEN
2025-01-02 | Donderdag | Verkeersregelaar | Afbouw | 3 |  | 9 | 27
2025-01-03 | Vrijdag | Verkeersregelaar | Afbouw | 3 |  | 9 | 27
2025-01-06 | Maandag | Verkeersregelaar | Afbouw | 3 |  | 9 | 27
2025-01-07 | Dinsdag | Verkeersregelaar | Afbouw | 3 |  | 9 | 27
2493
Datum | Dag | VERKEERSREGELAARS WEEKEND / FEESTDAGEN | Activiteit | Aantal | Flexibel | Uren gemiddeld pp | Totaal aantal uren
2024-11-16 | Zaterdag | Verkeersregelaar | Kerststad | 28 | 3 | 8 | 248
2024-11-17 | Zondag | Verkeersregelaar | Kerststad | 28 | 3 | 8 | 248
2014-11-23 | Zaterdag | Verkeersregelaar | Kerststad | 28 | 3 | 8 | 248
2024-11-24 | Zondag | Verkeersregelaar | Kerststad | 28 | 3 | 8 | 248
2024-11-30 | Zaterdag | Verkeersregelaar | Kerststad | 28 | 3 | 8 | 248
2024-12-01 | Zondag | Verkeersregelaar | Kerststad | 28 | 3 | 8 | 248
2024-12-07 | Zaterdag | Verkeersregelaar | Kerststad | 37 | 3 | 8 | 320
2024-12-08 | Zondag | Verkeersregelaar | Kerststad | 37 | 3 | 8 | 320
2024-12-14 | Zaterdag | Verkeersregelaar | Kerststad | 37 | 3 | 8 | 320
2024-12-15 | Zondag | Verkeersregelaar | Kerststad | 37 | 3 | 8 | 320
2024-12-21 | Zaterdag | Verkeersregelaar | Kerststad | 37 | 3 | 8 | 320
2024-12-22 | Zondag | Verkeersregelaar | Kerststad | 37 | 3 | 8 | 320
2024-12-26 | 2e Kerstdag | Verkeersregelaar | Kerststad | 37 | 3 | 8 | 320
2024-12-28 | Zaterdag | Verkeersregelaar | Kerststad | 37 | 3 | 8 | 320
2024-12-29 | Zondag | Verkeersregelaar | Kerststad | 37 | 3 | 8 | 320
[6 empty] | Totaal | 4368
Datum | Dag | VERKEERSREGELAARS PARADE | Activiteit | Aantal | Flexibel | Uren per persoon | Totaal aantal uren
2024-11-20 | Woensdag | verkeersregelaar | Parade | 3 |  | 3 | 9
2024-11-27 | Woensdag | verkeersregelaar | Parade | 3 |  | 3 | 9
2024-12-04 | Woensdag | verkeersregelaar | Parade | 3 |  | 3 | 9
2024-12-11 | Woensdag | verkeersregelaar | Parade | 3 |  | 3 | 9
2024-12-18 | Woensdag | verkeersregelaar | Parade | 3 |  | 3 | 9
2024-12-25 | Woensdag | 1E KERSTDAG, GEEN ACTIVITEIT
2024-11-16 | Zaterdag | verkeersregelaar | Parade | 3 |  | 3 | 9
2014-11-23 | Zaterdag | verkeersregelaar | Parade | 3 |  | 3 | 9
2024-11-30 | Zaterdag | verkeersregelaar | Parade | 3 |  | 3 | 9
2024-12-07 | Zaterdag | verkeersregelaar | Parade | 3 |  | 3 | 9
2024-12-14 | Zaterdag | verkeersregelaar | Parade | 3 |  | 3 | 9
2024-12-21 | Zaterdag | verkeersregelaar | Parade | 3 |  | 3 | 9
2024-12-28 | Zaterdag | verkeersregelaar | Parade | 3 |  | 3 | 9
108