AssetManagement

Business Information Document

TESI-lijst (Technisch Economische StuurInformatie)

Beherende instantie:	Asset Management Assetontwikkeling

Inhoud verantwoordelijke:	Manager Asset Portfolio

Status:	Definitief

INHOUD

1	Inleiding	3

1.1	Functie en definitie van de lijst	3

1.2	Grondslag van de activiteiten	3

1.3	Processen en gebruikers	3

2	Toelichting bij de verschillende kolommen	4

2.1	Structuur	4

2.2	Activiteit	5

2.3	Financiering	5

2.4	Uitvoering	6

2.5	Kosten	8

2.6	Priomatrix	8

3	Nadere toelichting	9

3.1	Formulering en definities van activiteiten	9

3.2	Relatie met de RCB	9

3.3	Definitie en criterium KO en GO	10

4	Beheer van de TESI-lijst	11

4.1	Beheer van de lijst	11

4.2	Communicatie over de TESI-lijst	11

5	Revisiegegevens	12

# Inleiding

Dit document bevat de toelichting bij de lijst van Technisch Economische StuurInformatie (TESI-lijst). De TESI-lijst zelf is in de vorm van een Excel-document bijgevoegd.

## Functie en definitie van de lijst

De TESI-lijst bevat een overzicht van (gestandaardiseerde) activiteiten aan de objecten van de infrastructuur ten behoeve van:

- de planvorming met de daarbij behorende informatie over de financiering (budgetbron), de uitvoering en de prioritering,

- de contractering (risicoklasse) en de terugmelding van de uitvoering van activiteiten van de instandhoudingsconcepten (IHC-en) in het kader van SysteemAssetManagement (SAM).

De TESI-lijst bevat geen informatie over tijd- en geldnormen. Deze staan in de Rail Case Base (RCB).

## Grondslag van de activiteiten

De activiteiten in de TESI-lijst behoren gebaseerd te zijn op de IHD/IHC-en en in de toekomst op referentie FMECA’s (Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis), die zijn/ worden opgesteld in het kader van het project SAM. Voor zover ze er nog niet zijn, zijn de activiteiten in het verleden tot stand gekomen op basis van eerdere versies van de TESI-lijst en de inbreng van vakdeskundigen.

## Processen en gebruikers

Gebruikers van de TESI-lijst zijn:

- de vakdeskundigen en plancoördinatoren in de regio en centraal voor het opstellen van het Productieplan,

- het tracémanagement van Dagelijkse Operatie voor het opstellen en toetsen van contracten met de Procescontract Aannemers (PCA’s),

- het bedrijfsonderdeel Finance voor het boekhoudkundig circuit (kaderstelling, opdrachtverstrekking en toetsen van activiteiten binnen kader),

- het bedrijfsonderdeel Procurement (voorheen Centraal Regieteam Contractering (CRC) voor de vermelding van de inkoopstrategie en de terugmelding van activiteiten door de PCA’s.

- Informatie voor het melden van onderhoudsdata door de PCA zoals vastgelegd in de Informatie Levering Specificaties (ILS).

- Informatie voor het gevolg van een activiteit voor het equipment in de Objectregistratie.

# Toelichting bij de verschillende kolommen

Deze paragraaf bevat een toelichting bij de inhoud van de kolommen van de TESI-lijst.

## Structuur

De structuur van de TESI-lijst volgt de BID00001 Objectenstructuur en Basislijst Objecten (versie 2022.09 van 01-09-22).

Regel nr

Regel nr geeft de volgorde van de objecten aan volgens de Objectenstructuur.

Objectlaag

Objectlaag geeft het niveau van decompositie van objecten aan volgens de Objectenstructuur. In verborgen kolommen is de inhoud van bovenliggende objectlagen weergegeven.

Objectsoort

De objectsoort is conform de Objectenstructuur met in aparte kolommen de bijbehorende objecttypenaam/ SAP klasse en het nummer uit de Basislijst Objectenlijst (BOC).

|  | Objecttypenaam |
| --- | --- |
| s | Systeem |
| d | Deelsysteem |
| b | Basisobjecttype |
| z | Zelfstandig Onderdeel |
| a | Administratief Equipment |
| o | Onzelfstandig Onderdeel |

Om de lijst niet te complex te maken is er voor gekozen de SAP-klasse(n) alleen te vermelden bij het object en activiteiten die wijziging in de Objectregistratie betekenen (zie operatie).

TESI-code

De TESI-code is de identificatie van het object/ activiteit aan dat object.

De opbouw van de TESI-code is als volgt:

- 1e positie:  de letter van één van de 8 systemen.

- positie 2-3: het volgnummer van het object.

- positie 4: scheidingspunt.

- positie 5-6: het volgnummer van de (hoofd-) activiteit.

- positie 7: scheidingspunt.

- positie 8-9: het volgnummer van de subactiviteit.

In het SMO CT is besloten om de keuzemogelijkheid van hoofdcodes van activiteiten aan spoor/ wissels uit te sluiten, zodat alleen de subcode voor Hoofd- of Zijspoor kan worden gekozen.

In SAP wordt de referentiecode toegepast, dit is de TESI-code zonder punten.

## Activiteit

Te onderkennen activiteit volgens het Instandhoudingsconcept inclusief functiewijziging (aanleggen/ slopen) met bijbehorende kenmerken.

Eenheid

De eenheid waarin de hoeveelheid van de activiteit wordt uitgedrukt.

SMO (techniekveld)

SMO (techniekveld) geeft het verantwoordelijk Systeem Manager Overleg voor de activiteit met kenmerken. Hiervoor gelden de volgende afkortingen:

- CT	Civiele Techniek

- CTG	Civiele Techniek Gebouwen

- CTK	Civiele Techniek Kunstwerken

- CTT	Civiele Techniek Transfer

- EV	Energievoorziening

- FBO	Functioneel Beheer Overwegen

- OB	Operationeel Beheer

- OI	Ondergrondse Infrastructuur

- SW	Seinwezen

- Tel	Telecom

- ICT-S	ICT-Services

- Div	Divers

Functiesoort

Functiesoort geeft aan of de betreffende activiteit leidt tot Handhaven (H), Verbeteren (V) dan wel Conditioneren (C) van de functie van de infrastructuur. Zo leidt het nieuw aanleggen van een object en het slopen tot functieverbetering en het onderhouden tot functiehandhaving.

## Financiering

Soort Activiteit

Soort activiteit is een uitsplitsing naar de aard van de werkzaamheden. De soorten zijn: Beh (Beheer), KO (Kleinschalig onderhoud), GO (Grootschalig onderhoud), Vern (Vernieuwing), en FW (FunctieWijziging). De definities van KO en GO zijn in paragraaf 3.3 vermeld.

Brok kader

Brok kader geeft aan ten laste van welk kader deze activiteit in het Productieplan is op te nemen. Beheer en GO hebben een 1 op 1 relatie met Soort activiteit. KO is verbijzonderd naar KO en Transfer. Vernieuwing is opgesplitst in Inv (Investeringen) en BBV (BovenBouwVernieuwing).

Toelichting op KO

Met de aanvraag van Beheerplan 2018 vallen alleen onderhouds- en servicecontracten onder de kostensoort KO. Wanneer in de kolom In PGO? (zie hieronder) “geheel” staat is een activiteit KO, en bij “nee” geen KO, tenzij het een servicecontract of Transfer betreft. Kan een KO-activiteit toch via het Productieplan worden opgevoerd, dan is in de kolommen alternatieve kostensoort (-groep) aangegeven wat in dat geval geldt.

Toelichting over activeerbaarheid

Wanneer het Brok kader tweeledig GO/Inv is, heeft Materiële Vaste Activa toegelicht op grond van welk criterium een activiteit activeerbaar is; veelal bij kosten > € 125k of > 25% van de VerVangingsWaarde met een minimum van € 10k per locatie (geo of geo/km).

Kostensoortgroep en Alternatieve Kostensoortgroep (verborgen kolommen)

Kostensoortgroep is gelijk aan Brok kader. In geval Brok kader twee mogelijke waarden bevat geeft Alternatieve Kostensoortgroep de tweede voorkeur aan.

Kostensoort en Kostensoort alternatief

De kostensoort dient ervoor om de gemaakte kosten te koppelen aan het juiste artikel in SAP. Kostensoort alternatief geeft de alternatieve waarde in geval Brok kader twee mogelijke waarden bevat.

De volgende waarde komen voor.

- 42100	Bouwkosten (Inv)

- 42230	Kwaliteitsinspectie

- 42250	Onderhoud Grootschalig (GO)

- 42300	Kosten Transfer

- 42510	Eigendoms Beheer

- 42600	Kosten Onderhoudsplan (KO)

## Uitvoering

In PGO? en via Productieplan uitvoeren

De contractering van activiteiten in Prestatie Gericht Onderhoud is vastgelegd in de

kolom “in PGO?”:

- nee: de activiteit valt niet onder het PGO-regime en is op te voeren in het plan.

- geheel: de activiteit valt onder het PGO-regime en is niet op te voeren in het plan.

- gedeeltelijk: of een deel van de activiteit valt onder het PGO-regime of de activiteit valt in sommige PGO-gebieden wel en in andere niet onder het PGO-regime.

Of activiteiten mogen worden opgevoerd via het Productieplan wordt in de volgende twee kolommen aangegeven.

- Via PP uitvoeren terwijl niet aangekondigd in aanbesteding

- Via PP uitvoeren bij contractovergang (en opnemen in PGO-aanbestedingsdossier)

Bij objectsoorten is de PGO-kleur overgenomen uit de Objectenstructuur

Risicoklasse en ILS nr | omschrijving

De risicoklasse bepaalt de wijze van contractering en terugmelding van de uitvoering van activiteiten uit de IHC-en in het kader van SAM. Op basis van het ILS wordt een unieke koppeling tussen de TESI-code en de activiteitcode van de opdrachtnemer (ON) vastgelegd. Dit wordt opgenomen in de RAT (Referentielijst Activiteitcode Tesicode). Middels de DIFA (Digitaal Inwin Format Activiteiten) ontvangt ProRail terugmelding van de uitvoering van activiteiten. Op basis hiervan worden de uitgevoerde activiteiten vergeleken met wat in de FMECA ON is toegezegd.

Er worden vier risicoklassen onderscheiden.

- Activiteiten die ProRail zelf 1:1 aanstuurt. ProRail heeft de regie in handen.

- Activiteiten die ProRail 1:1 contracteert via de PGO aannemer. ProRail wil 1:1 een terugmelding van de uitgevoerde activiteit.

- Activiteiten die ProRail niet 1:1 contracteert, maar waarvan risico’s middels prestatiecontracten zijn afgedekt. ProRail wil een terugkoppeling van de uitgevoerde activiteiten. Dit is vastgelegd in Informatie Levering Specificaties (ILS), waarvan de afgesproken TESI-codes gekoppeld kunnen zijn aan bovenliggende objectsoorten.

- Activiteiten die ProRail niet 1:1 contracteert, en die weinig invloed hebben op Prijs-Prestatie of dusdanig goed onder controle zijn dat terugkoppeling niet nodig is.

In de kolom ILS nr | omschrijving is aangegeven in welke Informatie Levering Specificatie een activiteit is opgenomen.

Operatie

Operatie geeft aan wat het gevolg van de activiteit is voor het equipment in de Objectregistratie. En dit in relatie tot de SAP klasse van het equipment. TESI-code C33.01 vernieuwen wisselspoorstaven is bijvoorbeeld geen Operatie 1 maar 5, omdat de bijbehorende SAP-klasse het hele wissel betreft dat mogelijk voegloos wordt maar niet 1 op 1 vervangen wordt.

| code | Operatie | definitie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 op 1 Vervanging | Equipment compleet vervangen |
| 3 | Saneren | Verwijderen van equipment (wordt op TVTK gezet) |
| 4 | Nieuwbouw | Nieuw te bouwen equipment |
| 5 | Wijzigen | Wijzigen van kenmerk(-en) equipment |
| 0 | geen | Geen wijziging equipment |

## Kosten

Kostenkengetal nodig + prio?

Met Procurement is de noodzaak van de aanwezigheid van een kostenkengetal in de RCB afgestemd. De prioriteitsaanduiding, waarmee een kostenkengetal is op te stellen komt (op termijn) te vervallen.

Kostenkengetal aanwezig in RCB?

Deze kolom geeft aan of van de activiteit een kostenkengetal in de RCB aanwezig is. Bestaande kengetallen die niet meer nodig zijn, blijven in de Rail Case Base staan en worden alleen nog geïndexeerd.

Onderstaande kolommen staan buiten het afdrukbereik.

Techniekveld AKI

De techniekvelden/ disciplines van AKI thans Procurement zijn anders ingedeeld dan de SMO’s. Deze informatie is van belang voor het opstellen en beheren van kostenkengetallen.

## Priomatrix

Risicovolle gebeurtenis, effecten en kans

Voor het toepassen van de priomatrix zijn zogenaamde defaultwaarden bepaald voor de generieke risicovolle gebeurtenis met bijbehorende effecten en kans. De vermelde defaultwaarden zijn in 2014 geactualiseerd/ geharmoniseerd.

BBV

De kolom BBV bevat een indicatie in de vorm van een kruisje ten behoeve van de geautomatiseerde berekening in SAP van de kans van falen van de infrastructuur over de totale lengte van de betreffende activiteit (bij lineaire objecten van BBV, dat wil zeggen bij spoor (-onderdelen).

Kans falen object (bij BBV)

Deze kolom bevat de defaultwaarde voor de kans van falen per 100 meter (bij spoor (-onderdelen) van BBV).

Kans falen leidt tot ris. geb. (bij BBV)

Deze kolom bevat de defaultwaarde voor de kans dat het falen leidt tot de risicovolle gebeurtenis (bij spoor (-onderdelen) van BBV).

Kans op ris. gebeurtenis

Deze kolom bevat voor sommige activiteiten een defaultwaarde voor de kans op de risicovolle gebeurtenis.

# Nadere toelichting

## Formulering en definities van activiteiten

Om zoveel mogelijk uniformiteit in de formulering van de activiteiten over de verschillende vakgebieden te bereiken gelden de volgende regels.

Ten aanzien van de formulering: werkwoord + onderdeel.

Ten aanzien van het gebruik van standaard benamingen zijn de volgende definities van activiteiten in onderstaande volgorde aangehouden:

- nieuw aanleggen, in geval van nieuwbouw van het object,

- wijzigen, in geval van wijzigen van het object zelf of de ligging ervan,

- slopen, in geval van verwijderen/ amoveren van het bestaande object,

- compleet vernieuwen dan wel partieel vernieuwen, in geval van vernieuwen van het gehele object dan wel een deel/ onderdeel van het object in het kader van preventief onderhoud (= GAO dan wel vervolgactie bij TAO),

- inspecteren, te onderscheiden naar:

  - inspectie in het kader van het onderhoud / veilige berijdbaarheid / functioneringsinspectie (= inspectie-activiteit ihkv. TAO dan wel FT),

  - kwaliteitsinspectie in het kader van bepaling van het moment van vernieuwing (bepaling restlevensduur),

- onderhouden, in geval van vernieuwen/reviseren van een bestaand onderdeel in het kader van preventief onderhoud (= GAO dan wel vervolgactie bij TAO)

- monitoren (bij OB). Hieronder wordt verstaan: het door middel van periodieke inspecties vaststellen, dat ProRail voldoet aan het gestelde in wet- en regelgeving (dit geschiedt ca. 1x per 5 jaar). De activiteiten op het gebied van monitoren zijn gevoegd onder de Soort activiteit Beheer (42510) en de functiesoort C van conditioneren.

Met de volgende punten

- Bij de benaming is nog wel zoveel mogelijk het vigerend jargon in tact gelaten, zoals “uitvoeren hoofdinspectie kunstwerk” en “uitvoeren functioneringsinspectie kunstwerk”.

- Verschil tussen “inspecteren” en “onderhouden”: in principe heeft inspecteren alleen betrekking op het inspecteren ter opname voor de uitvoering van een mogelijke activiteit en onderhouden op de uitvoering van de activiteit.

- Verschil tussen “vernieuwen” en “vervangen”: vernieuwen is door hetzelfde, vervangen kan door iets anders (bijvoorbeeld stalen brug door betonnen brug).

## Relatie met de RCB

Voor zover er van deze activiteiten kostenkengetallen benodigd zijn (voor de processen opstellen Productieplan, Meerjarenvervangingsplan en het Procescontract) worden deze overeenkomstig gestelde specificaties door Procurement opgesteld en door Procurement beheerd in de RCB. De kostenkengetallen zijn in de RCB ontsloten middels de TESI-code in het vrije tekstveld van het zoekscherm.

## Definitie KO en GO

Vanuit het verleden worden als definities van KO en GO het volgende aangehouden.

Kleinschalig Onderhoud (KO) voorziet in de activiteiten die noodzakelijk zijn om de prestaties op het gebied van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid te realiseren. Het gaat zowel om cyclische als incidentele onderhoudsactiviteiten. 
Deze activiteiten zijn onder andere gericht op:
- functioneringsinspecties en schouw van de infrastructuur, 
- correctie van spoorligging, 
- vervangen van (kleine) componenten, 
- functieherstel bij storingen, 
- RCF /Ultrasoon en sanering van schermen.

Groot(schalig) onderhoud (GO) bevat die activiteiten die nodig zijn om de kwaliteit van de infrastructuur te handhaven en de levensduur op de lange en middellange termijn te realiseren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

- Groot onderhoud, betreft die activiteiten waarvan de waarde activeerbaar is. Voorbeelden hiervan zijn:

  - onderhouden en vervangen van grotere componenten;

  - aanpassen/ wijzigen van constructies.

- Grootschalig onderhoud, betreft die activiteiten waarvan de waarde niet activeerbaar is. Deze kosten voor groot onderhoud komen jaarlijks en regelmatig terug bij ProRail, wat verklaarbaar is gezien de activiteiten van ProRail, namelijk de beheerder van het spoorweginfrastructuur. Daarom worden deze regelmatig voorkomende onderhoudskosten van een materieel vast actief niet verwerkt in de boekwaarde van het actief of in een onderhoudsvoorziening (RJ212-447, Richtlijn 212 ‘Materiële vaste activa’ (overgangsbepalingen ‘kosten van groot onderhoud’). Deze kosten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer zij gemaakt worden.
Voorbeelden hiervan zijn:

  - inspecteren, meten van spoorligging en bovenleiding, videoschouw, etc.;

  - kwaliteitsinspectie voor het bepalen van het moment van vernieuwing;

  - conserveren van objecten;

  - slijpen van spoorstaven in spoor en wissels;

  - vervangen van kleine onderdelen en kleine aanpassingen aan objecten;

  - onderhouden en vervangen van kleine onderdelen van de bovenbouw;

  - herstellen gebreken.

Om een transparantere verdeling tussen Grootschalig Onderhoud en Kleinschalig Onderhoud te krijgen vallen met de aanvraag van Beheerplan 2018 door de ExCo in juni 2017 alleen onderhouds- (PGO en OPC) en servicecontracten onder de kostensoort KO. Al het andere KO wordt GO. Dit geldt vanaf de decembervrijgave 2017 van het Productieplan (en niet met terugwerkende kracht). Vanaf 2019 is heel Nederland in PGO gecontracteerd en zijn de “OPC-kolommen” Aanbestedingsvorm en Unitcode komen te vervallen.

De kolom “In PGO?” geeft aan of activiteiten in PGO gecontracteerd zijn, en zo ja dan is een activiteit per definitie KO. Wordt een activiteit toch apart via het Productieplan opgevoerd (bijv. bij modificaties) dan geldt de informatie in de kolommen alternatieve kostensoort (-groep).

# Beheer van de TESI-lijst

## Beheer van de lijst

De lijst als geheel wordt beheerd door de afdeling Asset Portfolio. De lijst wordt (minstens) eenmaal per jaar geactualiseerd. Na goedkeuring door het Productieplan Afstem Overleg (PAL) en het Operationeel Management Team Asset Ontwikkeling (MT AO) wordt de nieuwe lijst vrijgegeven en gepubliceerd op de Rail Infra Catalogus (BID00012).

Binnen de afdeling Asset Portfolio is er een beheerder van de lijst aangesteld.

## Communicatie over de TESI-lijst

De beheerder communiceert over de vrijgave van een nieuwe versie aan de volgende instanties:

- het PAL;

- het Operationeel MT AO;

- de verschillende SMO’s (via de contactpersoon TESI-lijst bij de SMO’s);

- Finance, Financieel Asset Management (kostensoort, activering),

- Procurement (contractering PGO en kostennormen).

# Revisiegegevens

| versienr | datum | beschrijving van de wijziging |
| --- | --- | --- |
| 1 | 26/09/07 |  |
| 2 | 16/11/07 | - aangepast aan de Objectenstructuur met versie 5.3, - als gevolg daarvan ook de TESI-codes aangepast, - C (van Conditioneren) opgenomen in kolom Functiesoort - enkele verbeteringen in kolommen Kostensooort, etc. en de E bij EGOOG, EGOKI en EGOVC weggehaald. - kolom “Kostenkengetallen aanwezig in RCB” geactualiseerd nav. opgave van AKI |
| 3 | 07/02/08 | - correcties uitgevoerd in kolommen Soort activiteit, Brok kader, Aanbestedingsvorm en Kostensoort (verbeteractie van IM Control), - de nieuwe activeringsrichtlijnen zijn ingewerkt (als gevolg van nadere aansluiting tussen technische en financiële objecten), - het eerdere besluit om surveillancekosten die niet onder de BOA’s vallen aan de kostensoort Beheer toe te wijzen in plaats van KO. - diverse: opnemen nieuwe regel Saneren kraagbouten in wissel, opnemen nieuwe regel Leasen van mobiele camera’s, toevoegen “incl. bevestiging” bij vernieuwen sps-en (div.) en bij vervangen wisselliggers zonder ballast (C35.03) toevoegen < 50% en > 50%. - de activiteiten op het gebied van kunstwerken voorzien van de afkorting CTK in de kolom vakoverleg. |
| 4 | 14/10/08 | - enkele nieuwe activiteiten toegevoegd, met name bij Transfersysteem, - FW (van FunctieWijziging) is toegevoegd als nieuwe soort activiteit (naast KO, GO en Vern.) vanwege het feit, dat de TESI-lijst ook activiteiten op het gebied van functiewijziging bevat, - de kostensoort 65 is gewijzigd naar PC3B1, - activiteiten op het gebied van gebouwen (huisvesting) zijn voorzien van de aanduiding CTG (kolom SMO), - bij Kunstwerken (CTK) is in die gevallen waar activiteiten niet zijn vermeld een verwijzing opgenomen naar de codes, waar de activiteiten te vinden zijn, - enkele aanpassingen in de kolommen Soort Activiteit, Kostensoorten, etc. - nieuwe kostenkengetallen met “ja” aangegeven in kolom Kostenkengetal aanwezig in RCB?, met name op het gebied van CT en EV. |
| 5 | 17/12/09 | - - |
| 6 | 06/12/10 | - - |
| 7 | 08/09/11 | - een nieuwe kolom met de kop “in PGO” en toelichting.(kolommen N en O) - een nieuwe kolom met kop Contractering (kolommen S en T) - een kolom over Activeerbaarheid met toelichting (kolom R) |
| 8 | 22/10/12 | - een nieuwe kolom Naam SAM kennisteam - een nieuwe kolom Nieuwe / bestaande activiteit vanwege SAM - nieuwe kolommen Alternatieve Kostensoortgroep en Alternatieve SAP-artikel - diverse mutaties tav. naam en inhoud activiteiten |
| 9 | 09/10/13 | - diverse mutaties tav. naam en inhoud activiteiten - TESI-lijst één geheel (geen aparte tabbladen meer per techniekveld) |
| 10 | 22/10/14 | - diverse mutaties tav. naam en inhoud activiteiten, waaronder de exploitatieve voorzieningen en het techniekveld van de objecten en activiteiten van Tel. - defaultwaarden van de priomatrix tav. de risicovolle gebeurtenis en de bijbehorende effecten geharmoniseerd. |
| 11 | 22/10/15 | - Conform de BID00001 Objectenstructuur zijn bij de objectsoorten in de TESI-lijst in aparte kolommen objectlaag, objecttype, SAP klasse en het nummer uit de Basislijst Objectenlijst (BOC) vermeld. |
| 12 | 06/10/16 | - Een nieuwe kolom Operatie (gevolg van de activiteit voor het equipment in de Objectregistratie). |
| 13 | 01/01/18 | - Operatie 2 Onderhoud is gewijzigd in 5 Wijzigen. - Of activiteiten in PGO zijn gecontracteerd is in zijn geheel herzien. Bij objectsoorten is de PGO-kleur als concept (nog niet vrijgegeven) overgenomen uit de Objectenstructuur met PGO kleur (versie 19-10-2017). |
| 14 | 01/01/19 | - Kolom opmerkingen bij “in PGO?” vervangen door twee kolommen of activiteiten mogen worden opgevoerd via het Productieplan. - Kolom ILS nr ¦ omschrijving toegevoegd. - Kostensoort KO geldt alleen voor onderhouds- en servicecontracten., |
| 15 | 01/01/20 | - Definitie Groot(schalig) onderhoud aangescherpt. - Kenmerken Aanbestedingsvorm en Unitcode vervallen. - PGO-contractering leidend voor soort activiteit/ kostensoort. |
| 16 | 01/01/21 | - - |
| 17 | 01/01/22 | - Definitie Groot(schalig) onderhoud aangescherpt. |
| 18 | 01/01/23 | - - |