	(oud) Datum
	(nieuw) Datum
	Processtappen

	29-4-2024
	
	Publicatie Aanbestedingsdocumenten 

	13-5-2024 tot 11:00 uur
	
	Nota van Inlichtingen 1 (stellen van vragen deadline)

	20-5-2024
	
	Nota van Inlichtingen 1 (streefdatum beschikbaar stellen)

	23-5-2024 tot 11:00
	
	Nota van Inlichtingen 2 (stellen van vragen deadline)

	29-5-2024
	
	Nota van Inlichtingen 2 (streefdatum beschikbaar stellen)

	10-6-2024
	8-7-2024
	Deadline indienen Inschrijvingen  

	Week 24/25
	Week 28/29
	Beoordeling Inschrijvingen 

	20-6-2024
	18-7-2024
	Streven versturen Gunningsbeslissing  

	In overleg
	In overleg
	Verificatiebespreking (indien nodig)

	10-7-2024
	7-8-2024
	Afloop bezwaartermijn (bezwaartermijn van 20 dagen)

	11-7-2024
	8-8-2024
	Versturen Definitieve gunning 

	12-7-2024
	12-8-2024
	Opdrachtverstrekking 


Gewijzigde planning n.a.v. tweede nota van inlichtingen d.d. 29-5-2024
