## referentiefasering
Bijlage 2 bij NvU - referentiefasering
Activiteit | deel-project | toelichting | 2023 |  |  | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026
|  |  | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Aanbesteding contract | bar: 2023 11 to 2024 2
Voorlopige gunning |  | 2024-04-09 | bar: 2024 3
Definitieve gunning |  | 2024-04-30 | bar: 2024 4
Startup fase |  | PSU - kennismaken | bar: 2024 5 to 2024 6
verdiepend kennismaken | bar: 2024 5 to 2024 6
verwachtingen ontwerpfase | bar: 2024 5 to 2024 6
verwachte inzet functionarissen | bar: 2024 5 to 2024 6
Ontwerpfase LVO wissels | dp 2 | UO uitwerken | bar: 2024 6
Bestelling materialen door GVB | dp 2 | bar: 2023 12 to 2024 6
Prijsonderhandeling | dp 2 | bar: 2024 6 to 2024 7
Uitvoering LVO wissels (ca 2 weken) | dp 2 | TBGN: 15-7-24 tm 25-8-2024 | bar: 2024 7 to 2024 8
Ontwerpfase verniewing dl a | dp 1a | bar: 2024 6 to 2024 12
Eventuele prijsonderhandeling | dp 1a | bar: 2025 1
Bestelling kritische materialen door GVB | dp 1a | bar: 2024 6 to 2025 3
Bestellen materialen | dp 1a | bar: 2025 2 to 2025 3
Uitvoeren | dp 1a | Q2 2025 - 6 dagen TBGN | bar: 2025 4
Ontwerpfase verniewing dl b | dp1b | bar: 2024 6 to 2025 2
Prijsonderhandeling | dp1b | bar: 2025 3
Bestellen materialen | dp1b | bar: 2025 4 to 2025 6
Bestelling kritische materialen door GVB | dp 1b | bar: 2024 6 to 2025 6
Uitvoering 2025 [TBGN] | dp1b | zomer 2025 - 6 weken | bar: 2025 7 to 2025 8
Uitvoeren 2026 [TBGN] | dp1b | zomer 2026 - 6 weken | bar: 2026 7 to 2026 8