## Vragen_en_antwoorden_485377_ins
Ref. nr. | Fase | Status | Individueel | Motivatie | Onderwerp | Onderneming | Vraag | Antwoord | Ontvangen op | Percelen
1 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Plan van Aanpak | Moree B.V. | De leidraad geeft aan dat er 6 gunningscriteria zijn met voor ieder hoofdstuk ruimte voor 2 blz. In totaal dus 12. Verderop staat echter dat het plan maar maximaal 8 blz groot mag zijn. Wat is juist? | 12 bladzijden is correct. Leidraad is gewijzigd. | 2024-10-01 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
2 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Aanbestedingsleidraad: Benaming opdracht | GKB Realisatie B.V. | OG maakt in de woordkeuze geen onderscheid tussen het integraal (groen)bestek in de zin van de gehele opdracht en in de zin van deel 1 van de opdracht. Dit kan leiden tot een verkeerde interpretatie van de stukken. | N.a.v. deze vraag hebben we een duidelijker onderscheid gemaakt in de leidraad tussen deel 1 en deel 2 van de opdracht. Zie leidraad | 2024-10-04 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
3 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Aanbestedingsleidraad: par. 6.1 + 6.2 | GKB Realisatie B.V. | Klopt het dat het totale PVA maximaal 8 pagina’s enkelzijdig mag hebben en dat per hoofdstuk 2 pagina’s toegestaan zijn. Het is dus aan de inschrijver zelf om te bepalen voor welke hoofdstukken hij meer dan 1 pagina wil uitwerken, dit kan echter niet voor elk hoofdstuk. | Zie het antwoord op vraag 1. | 2024-10-04 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
4 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal bestek 2.1 01 Tekeningen | Donker Groep B.V. | U geeft aan dat aannemer de shapefiles ontvangen. Krijgt de aannemer ook digitaal toegang tot de tekeningen? Zo ja welk beheerssysteem wordt door opdrachtgever gebruikt? | De aannemer krijgt digitaal toegang tot het beheerprogramma na voorlopige gunning. Momenteel maakt de aannemer nog gebruik van GISIB en is een overgang in gang gezet naar GBI. De opdrachtgever streeft ernaar GBI vanaf 1 januari 2025 in de lucht te hebben. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
5 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal groenbestek Deel 2.2 posten onder 10 (planmatige voorbereiding) | Donker Groep B.V. | Kunnen de besteksposten onder 10 (planmatige voorbereiding) jaarlijks in rekening worden gebracht? | De posten onder hoofdstuk 10 kunnen jaarlijks in rekening worden gebracht. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
6 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal groenbestek deel 2.2 posten grof afval en zwerfafval boomspiegels | Donker Groep B.V. | Met welke oppervlakte per boom moeten wij rekenen bij besteksposten 110110, 110210, 110310 en 110410? | Uitgegaan mag worden van een gemiddelde oppervlakte tot ca. 2,5 m2 per boomspiegel | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
7 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal groenbestek | Donker Groep B.V. | Welke versie van de Kor-beeldkwaliteitsmeetlat is van toepassing? | De KOR-catalogus 2023 is van toepassing. Bepaling 01.01.01 lid 03 van het bestek (deel 1) wordt gewijzigd. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
8 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Areaal blok- en lijnhagen (123720 + 120510) | Donker Groep B.V. | In bestekspost 120510 staat dat er 541,58 are blok- en lijnhagen moet worden onderhouden (boven oppervlakte). Bij post 123720 staat dat er 551,06 are moet worden gesnoeid. Klopt de snoeioppervlakte wel? Gebruikelijk minimaal 2x zo groot als de boven oppervlakte. | We gaan deze arealen opnieuw berekenen. In de tweede nota van inlichtingen zullen de juiste besteksarealen voor de hagen worden verwerkt. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
9 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal groenbestek 2.2 posten onder 1228 | Donker Groep B.V. | Worden alle werkzaamheden onder posten 1228 jaarlijks uitgevoerd, of een selectie van deze posten? | Deze posten worden jaarlijks uitgevoerd naar aanleiding van het door de aannemer op te stellen snoeiplan conform bestekspost 100020 | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
10 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal groenbestek post 126020 | Donker Groep B.V. | In de post 126020 staat vermeld leverantie op stelpost. Bij de hoeveelheid ter inlichting staat een 'L' Kunt u dit aanpassen? | Akkoord, bestekspost is gewijzigd | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
11 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal groenbestek posten onder 129 bestrijden invasieve exoten | Donker Groep B.V. | Zijn er naast het verbod op gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen (deel 3 510209) nog overige beperkingen van toepassing op het bestrijden van invasieve exoten? | Zie hiervoor bepaling 51.44.02. Daarnaast geldt voor de Reuzenberenklauw dat deze niet hoger mag uitgroeien dan 60 cm i.v.m. het risico op de volksgezondheid. Voor alle invasieve exoten geldt dat ingegrepen moet worden voor de zaadzetting i.v.m. het verspreiden van de soorten. Deze worden in nieuwe leden opgenomen onder 51.44.02. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
12 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal groenbestek Deel 3 51 02 09 | Donker Groep B.V. | Van de in deel 2.2 beschreven exoten is alleen de Aziatische duizendknoop beschreven in deel 3 van het bestek. Zijn er bij de overige exoten nog bepalingen van toepassing? | Zie het antwoord op vraag 11. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
13 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal groenbestek 129 Exoten | Donker Groep B.V. | Is de keuze van de bestrijdingsmethode met in achtneming van de bepalingen in deel 3 van het bestek, aan de aannemer? | Klopt, de in te zetten bestrijdingsmethode is aan de aannemer. In het plan van aanpak dient de aannemer aan te geven hoe de bestrijding/beheersing eruit ziet. U wordt hier ook op beoordeeld. Wij maken graag gebruik van de expertise van de markt. In de leidraad zal worden verduidelijkt dat dit van de aannemer wordt verlangt. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
14 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | deel 2.2 129 exotenbestrijding | Donker Groep B.V. | Zijn de bij posten 129010,129020 en 129030 realistisch of fictief; wij kunnen op de bestekstekening alleen reuzenberenklauw vinden. Kan opdrachtgever historische gegevens aanleveren over de exotenbestrijding, met onder andere haardgrootte, locaties e.d,? | De betreffende hoeveelheden zijn fictief. Een kaart met locaties wordt op dit moment samengesteld. Bij de 2e nota verstrekken we deze kaart met bijbehorende areaalgegevens. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
15 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal bestek posten onder 132010 en 132020 | Donker Groep B.V. | In de besteksposten 132010 en 132020 staat leverantie op stelpost. Er staat bij hoeveelheid ter inlichting een 'L' Kunt u dit aanpassen? | Akkoord, bestekspost is gewijzigd | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
16 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal groenbestek post 134 + 134820 | Donker Groep B.V. | Bij 134 staat beschreven hondenuitrengebied 7x maaien, bij post 134820 staat beeldkwaliteitsniveau B. Dit is tegenstrijdig. Wat is van toepassing? | Betreft het beheersen van grashoogte van graspaden ter plaatse van hondenuitrengebied. Gerekend is met 10% van het totale areaal hondenuitrengebied als graspaden. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
17 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal groenbestek 150010 | Donker Groep B.V. | De hoeveelheid resultaatsverplichting lijkt ons onjuist 30 x 0,15 = 4,5 m3. Kunt u dit aanpassen? | Akkoord, bestekspost is gewijzigd. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
18 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal bestek 151030 | Donker Groep B.V. | Krijgen onze inspecteurs kosteloos toegang tot GISIB? | Klopt, de gemeente stelt een inlog voor de aannemer ter beschikking van het beheerprogamma GBI. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
19 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal groenbestek 172070 | Donker Groep B.V. | Kunt u de zin 'gemiddeld 1x per twee weken afvoeren' in relatie tot de totale hoeveelheid van 8 m2; Hoeveel moet er per 2 weken worden afgevoerd, en betreft de afvoer van een centrale verzamel locatie? | Uitgegaan kan worden van ca. 4 opruimrondes van elk ca. 2 m3. Dit is echter volledig afhankelijk van het tempo waarin het waterschap de watergangen opschoont. Er is geen centrale verzamellocatie. Locaties worden aangewezen door de directie/toezichthouder in combinatie met waarnemingen van de aannemer. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
20 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal groenbestek 193010 | Donker Groep B.V. | Kunt u aangeven welke inzage/rechten de aannemer krijgt in de bij opdrachtgever beschikbare data? | De aannemer krijgt toegang tot het beheersysteem GBI en alle noodzakelijke functies om de mutatiemeldingen goed uit te kunnen voeren. Ter informatie is een bijlage toegevoegd voor het proces mutatiemeldingen. De exacte rechten/inzage wordt de volgende nota verduidelijkt. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
21 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal bestek 193010 | Donker Groep B.V. | Kunt u de door aannemer te volgen procedure van het melden en registreren van wijzigingen nader toelichten? | Zie hiervoor de bijlage Proces mutatiemeldingen. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
22 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal groenbestek 195040 | Donker Groep B.V. | Deze bestekspost betreft alleen het fijnhakselen van 3600 m2 snoeihout. Er is geen post voor het snoeien opgenomen. Wie snoeit er, met welke frequentie en van hoeveel snoeiafval moeten wij uitgaan in onze berekening? | Derden voeren de snoei aan het perenberceau uit. Dit doen zij éénmaal in het winter en eenmaal in de zomer . De hoeveelheid snoeiafval is ter inschatting van de aannemer. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
23 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal groenbestek 51 verkeersmaatregelen | Donker Groep B.V. | Alle verkeersposten zijn als EUR post opgenomen. Kunt u bij deze posten aantallen vermelden, zodat alle inschrijvers uitgaan van gelijke uitgangspunten? | De aantallen zijn ter inschatting van de aannemer. Van de aannemer wordt verwacht dat deze pro-actief meedenkt in onderhoudsmethoden waarbij het aantal (tijdelijke) verkeersbeperkingen wordt gereduceerd. Een EUR post draagt hieraan bij. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
24 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal groenbestek 51 verkeersmaatregelen | Donker Groep B.V. | Kunnen de weergegeven EUR-posten jaarlijks worden afgerekend; met andere woorden moeten inschrijvers hier een jaarprijs afgeven? | Klopt, de posten betreffen de jaarprijs voor de gevraagde werkzaamheden. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
25 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal groenbestek 610010 en 01 27 06 | Donker Groep B.V. | U beschrijft in het bestek een responstijd van 1 uur bij spoedmeldingen. Wat wordt er verstaan onder spoedmeldingen? | Onder spoedmeldingen wordt bijvoorbeeld verstaan: omgevallen bomen of takken die bij een storm de doorgang voor hulpdiensten blokkeert of andere onvoorziene werkzaamheden waarbij veel haast is het gevaar weg te nemen. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
26 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal groenbestek 01 27 06 Responstijden | Donker Groep B.V. | Wat verstaat u onder responstijden; de tijd waarbinnen u een terugkoppeling ontvangt op uw melding? | De reactietijd van de aannemer totdat deze op plaats van het werk is. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
27 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | 610010 Calamiteitenteam | Donker Groep B.V. | Wordt vooraf besproken op welke momenten het calamiteitenteam standby dient te staan, of verwacht opdrachtgever dat er het hele jaar door een calamiteitenteam paraat staat? | De aannemer is onderdeel van de wachtdienst. Onze ervaring uit de afgelopen jaren leert dat het calamiteitenteam vrijwel alleen ingezet wordt bij extreem weer en stormschade (redelijkerwijs van tevoren in te schatten), echter dient de aannemer er rekening mee te houden dat hij ook opgeroepen kan worden bij onvoorziene omstandigheden. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
28 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal groenbestek 610010 | Donker Groep B.V. | Waar kan aannemer de kosten voor het standby staan van het calamiteitenteam op verrekenen? | De aannemer is onderdeel van de wachtdienst. Kosten dienen in de eenheidsprijs van het calamiteitenteam te zijn inbegrepen. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
29 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal groenbestek 610010 | Donker Groep B.V. | Wat verstaat u onder 'keer' bij post 610010; 1 uur, 4 uur, of 1 dag inzet? | Onder keer wordt verstaan 4 uur op locatie, excl. Reistijd. Eens? | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
30 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst Tijdsbepaling | Donker Groep B.V. | In paragraaf 05 geeft u aan dat de overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 4 jaar. Het werk vangt aan op 01-01-2025 en loopt af op 31-12-2028. Er is geen optie tot verlenging. Echter in paragraaf 08 beschrijft u de verlengingscriteria. Ons inziens zit hier een tegenstrijdigheid in? | Correct, de verlenginscriteria onder paragraaf 8 zijn niet van toepassing. Paragraaf 8 is verwijderd. | 2024-10-09
31 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 05 Tijdsbepaling | Donker Groep B.V. | Met betrekking tot het renovatiebestek is de looptijd 4 jaar en geen optie tot verlenging. Echter met betrekking tot het integraal groenonderhoud is de looptijd 4 jaar met een optie tot verlenging van 2 maal 2 jaar. Onze vraag allereerst is waarom hier onderscheid in zit? | De opdrachtgever wil er i.v.m. de integraliteit van het werk en investeringen die de aannemer voor het werk moet doen, ervoor kiezen om voor een zo lang mogelijke periode aan te besteden. Bij het aanbesteden van een raamoverenkomst lopen we echter tegen de regelgeving aan. We mogen de raamovereenkomst voor maximaal 4 jaar wegzetten. Daarom zit hier onderscheidt in. | 2024-10-09
32 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 05 Tijdsbepaling | Donker Groep B.V. | Met betrekking tot het renovatiebestek is de looptijd 4 jaar en geen optie tot verlenging. Echter met betrekking tot het integraal groenonderhoud is de looptijd 4 jaar met een optie tot verlenging van 2 maal 2 jaar. Onze aansluitende vraag is of u voor beide bestekken in ieder geval de looptijd wilt wijzigen in een vaste looptijd van 2 jaar en bij wederzijds goedvinden een verlenging van 1 x 2 jaar (en bij voorkeur een langere looptijd conf. integraal groenonderhoud 3 x 2 jaar in dat geval). Oftewel voor beide bestekken een vaste looptijd van 2 jaar en bij wederzijds goedvinden 3 keer een verlenging van 2 jaar? | De opdrachtgever kiest er bewust voor om voor een zo lang mogelijke periode aan te besteden, i.v.m. de grootte en de continuïteit van het werk. Hiervan afwijken past niet binnen de visie van de opdrachtgever. De raamovereenkomst mag niet voor een langere periode dan 4 jaar worden aanbesteed. De looptijd wordt niet gewijzigd. | 2024-10-09
33 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 07 Kwaliteitsborging | Donker Groep B.V. | In lid 2 verlangd u na verlening van iedere deelopdracht een kwaliteitsplan. Is dit ook conform lid 1 te wijzigen naar één kwaliteitsplan welke eventueel jaarlijks éénmalig herzien wordt? | De opdrachtgever verlangt één kwaliteitsplan welke jaalijks mag worden herzien. De betreffende passage wordt verwijderd. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
34 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 03 Kwaliteitsborging | Donker Groep B.V. | Wat verstaat u onder punt 6: "6. Na aanbrengen van elk van typen valondergronden" Betreft dit iedere werkdag, iedere locatie of na uitvoering van valondergrond van de gehele deelopdracht? | Het stopmoment is verduidelijkt naar: 'Na aanbrengen van 100 m2 van elk van de typen valondergronden, zoals zand, kunstgras, rubber tegels, rubber gietvloer, houtsnippers of dekowood. ' | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
35 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 05 Toelichting boombeelden | Donker Groep B.V. | Ons inziens hoort deze paragraaf niet thuis in dit bestek aangezien dit gaat over cyclisch boombeheer; kunt u dit toelichten dan wel herzien? | In de raamovereenkomst zijn posten opgenomen voor het cyclisch onderhoud van bomen. Deze tekst licht toe hoe de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht het boombeheer heeft ingericht en biedt de aannemer duidelijkheid omtrent de handelswijze. Tekst blijft gehandhaafd. | 2024-10-09
36 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 03 Kwaliteitsborging | Donker Groep B.V. | Ons inziens hoort onderstaand stoppunt thuis in een cyclisch onderhoudsbestek en is het niet van toepassing op dit bestek. Kunt u dit bevestigen? "Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten: 1. Na 1 dagproductie snoeien, eerste serie bomen per deelopdracht; 2. Bij wisseling ETW-ers in de bomenploeg na 1 dagproductie snoeien | Niet akkoord. Het betreft het een raamovereenkomst voor de renovatie van groenvoorzieningen en speelplaatsen, maar ook voor het cyclisch onderhoud van bomen. Tekst wordt niet verwijderd. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
37 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 03 Kwaliteitsborging | Donker Groep B.V. | Wat verstaat u onder het stoppunt "3. Voorafgaand aan keuring plantmateriaal" Wilt u bij de levering van elk plantmateriaal een stopmoment of hoe ziet u de invulling hiervan in de praktijk voor ogen? | Klopt, bij elke levering van beplanting dient deze gekeurd te worden alvorens de werkzaamheden vervolgd kunnen worden. Tekst is verduidelijkt. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
38 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst Post 110030 | Donker Groep B.V. | Met welke lengte proefsleuf dienen wij te rekenen per st.? En kunnen wij er vanuit gaan dat dit machinaal kan met ondersteuning van een grondwerker? En zo nee, welk percentage dienen we vanuit te gaan wat handmatig dient te gebeuren en wat machinaal? | Maximaal 1 meter overlengte aan beide zijden van de theoretische ligging van de kabels en leidingen. Afhankelijk van de ligging van de kabels en leidingen zal dit ca. 2 tot ca. 4 meter lang zijn, afhankelijk van de situatie. Machinaal of met de hand is ter inschatting van de aannemer, zolang de wet WION in acht genomen wordt en schade aan kabels en leidingen zoveel mogelijk wordt voorkomen. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
39 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 111050 Tijdelijke afrastering | Donker Groep B.V. | In de post staat aangegeven 4 st. bouwhekken per boom. De hoeveelheidsresultaatverplichting is ook stuks. Betreft stuks hierbij één bouwhek of één boom met 4 bouwhekken? | Stuks betreft één boom met 4 bouwhekken. Bestekspost is verduidelijkt. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
40 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 111112 | Donker Groep B.V. | Ons inziens moet voor het instandhouden een aparte post worden opgenomen aangezien deze wordt afgerekend in dagen (m*d). In een termijnstaat wordt namelijk alleen de hoofdpost 111110 afgerekend; echter is deze subpost bepalend voor de kosten die er mee gemoeid zijn. Kan u dit aanpassen dan wel aangeven hoe u facturering in een deelopdracht voor ogen ziet? | De bestekscode is gewijzigd zodat deze kan worden verrekend. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
41 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 111210 Inrichten depot | Donker Groep B.V. | Welke afmeting dienen wij hier te rekenen voor inrichting depot? En op welke wijze worden de kosten voor instandhouding (per week) en afbreken van depot verrekend, kunt u hier separate posten voor opnemen? | Onder het inrichten van een depot verstaan wij een opslagplaats voor een aannemer die zich niet binnen 15 km van het werk bevindt. Deze post is daarom bedoelt als tegemoetkoming richting deze aannemers. Een aanvullende post voor het opzetten, in stand houden, en afbreken is niet van toepassing. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
42 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 120010 | Donker Groep B.V. | Aangezien de locaties/deelopdrachten nog niet bekend zijn, welke acceptatiekosten (tonnages) dienen wij te rekenen per are? | Rekening dient gehouden te worden met ca. 2 ton per 10 are. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
43 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 1211 Vellen bomen | Donker Groep B.V. | Aangezien geen vrije takval mogelijk is; dienen wij er voor alle posten vellen bomen vanuit te gaan dat de bomen klimmend ontleed dienen te worden? | De methode voor het vellen van bomen is naar inzicht en ter keuze van de aannemer. Dit zal worden verduidelijkt in de betreffende besteksposten. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
44 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 1212 Vellen stobben en 1213 Verwijderen stobbe d.m.v. gehele stobbe-kluit | Donker Groep B.V. | "Ontstane gaten vullen met teelaarde Leverantie dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen" Om deze post kostenhomogeen af te prijzen, kunt u per boom aangeven met welke m3 leverantie levering wij dienen te rekenen? | Besteksposten zijn gewijzigd. Zie het notabestek voor aantal m3 teelaarde | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
45 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 1214 Bovengronds verwijderen bomen - iepziekte | Donker Groep B.V. | In de post staat aangegeven 'bovengrond verwijderen bomen - iepziekte' Tevens staat er betreft: Vellen bomen en stobben schillen En: Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stobben ontdoen van schors" Wat zijn de werkzaamheden nu die gerekend dienen te worden? En wat wordt er gedaan met de openliggende plantgaten (aangezien indien stobben wel geschild dienen te worden de gaten ook gevuld dienen te worden met leverantie teelaarde)? | Werkzaamheden omvatten zoals de bestekspost aangeeft het verwijderen van de iep bovengronds, het schillen van de stobbe en het opvullen van de gaten met teelaarde. Het aanvullen met teelaarde is aan de bestekspost toegevoegd. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
46 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 122 Verwijderen beplanting | Donker Groep B.V. | In de posten geeft u aan "Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel" Betreft dit alleen met een sorteergrijper het er uit trekken van het wortelgestel; of verwacht u dat tot een diepte van 0,50 m1 ontgraven wordt? En indien wel ontgraven, kunt u hiervoor separate posten toevoegen? | De methode is ter keuze van de aannemer. Een sorteerknijper zou het werk moeten kunnen doen, maar mogelijk dat een nacontrole voor worteldelen noodzakelijk is. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
47 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst Planning | Donker Groep B.V. | Voor het bestek hoopt u een partner te kunnen vinden waar u jarenlang mee kunt samenwerken. Echter is er maar één nota van inlichtingen opgenomen in de tijdsplanning. Kunt u gezien de hoeveelheid vragen een 2e nota van inlichtingen opnemen in uw planning? | Er is een tweede nota ingepland. Zie de aangepaste leidraad voor de data. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
48 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst Planning | Donker Groep B.V. | Uw tijdsbestek is voor indiening is relatief kort, zeker gezien de hoeveelheid calculatiewerk en inzet die benodigd is om een gedegen plan van aanpak te kunnen uitwerken die voldoet aan de gestelde eisen en vragen. Voor inschrijvende partijen zit hier een enorme tijdsbesteding in willen we een volledig en SMART plan uitwerken en indienen; kunt u de indieningstermijn dan ook enkele weken opschuiven zodat alle inschrijvende partijen genoeg tijd hebben om een volwaardige inschrijving te kunnen indienen? | De opdrachtgever houdt vast aan het in de leidraad genoemde tijdsschema. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
49 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 124070 Opnemen van boomkransen | Donker Groep B.V. | Aangezien de maatvoering divers is; waar dienen wij vanuit te gaan bij het afprijzen van het bestek? | Er mag rekening gehouden worden met diverse afmetingen en een gemiddelde afmeting van 1,20mx1,20 | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
50 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 133130 Grond vervoeren | Donker Groep B.V. | Wat wordt er verstaan onder de zinssnede "Inclusief verwerken en profileren van de grond tot max. 4 meter hoogte"? | Het verwerken tot max. 4 meter hoogte in gronddepot | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
51 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 133 Grond afvoeren | Donker Groep B.V. | Op welke wijze worden de kosten van de af te voeren grond (aangezien het afhankelijk is van type grond, resultaten uit het bodemonderzoek, PFAS etc.) verrekend in de deelopdrachten? | Er zijn twee nieuwe posten aangemaakt waarin tevens de bodemkwaliteitsklasse is opgenomen. Zie hiervoor het notabestek. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
52 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 135020 Grond verwerken in bermen | Donker Groep B.V. | Wat wordt er verstaan onder "Grondsoort: gemengde grond, incl. levering" Met welke leverantie van grond dienen wij te rekenen als uitgangspunt voor de begroting? | Bestekspost is gewijzigd. Grondsoort: gemengde grond is gewijzigd naar grond met gelijkwaardige bodemkwaliteitsklasse zoals opgenomen in de bodemkwaliteitskaart. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
53 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 1381 Groeiplaats boom met bomengranulaat t/m 1385 Groeiplaatsverbetering met RHP compost | Donker Groep B.V. | Is onze constatering juist dat er 7 werkgangen worden uitgevraagd in deze (niet homogeen af te prijzen) posten? - Ontgraven grond - Leveren grond (bestaande uit grotendeels boomgranulaat en toplaag teelaarde) - Verwerken grond - Laagsgewijs verdichten - Vrijkomende grond vervoeren naar erkende verwerker - Acceptatiekosten - Markeren door middel van piketten | In verband met de samenhang van de werkzaamheden is ervoor gekozen deze in één post samen te voegen conform de RAW-catalogus. De genoemde opsomming is correct. We kiezen er echter voor de post intact te laten. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
54 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 141 Leveren bomen en 160 Leverantie beplanting | Donker Groep B.V. | Waarom wordt de leverantie via het integraal onderhoudsbestek verrekend? En niet conform een stelpost in de te zijner tijd te verstrekken deelopdracht? | De opdrachtgever kiest ervoor de stelpost van tevoren vast te stellen en deze via het integraal onderhoudsbestek te laten verlopen. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
55 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 142010/143010/144010 Maken plantgat | Donker Groep B.V. | In de bestekspost geeft u aan: De indringingsweerstand op de bodem van het plantgat tot een maximum van 1,2 m meten d.m.v. penetrometer. Indien de indringingsweerstand groter is dan 1,5 MPa, dan de storende lagen doorbreken. Verwacht u van de opdrachtnemer dat ieder plantgat met een penetrometer wordt gemeten incl. registratie en verslaglegging? Of kan dit ook éénmaal per wijk/straat/deelopdracht o.i.d.? | Ieder plantgat dient gemeten te worden met een penetrometer om storende lagen in het plantgat te voorkomen. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
56 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 142 t/m 144 Planten bomen en 16 beplanting | Donker Groep B.V. | Wat verstaat u onder post 142 'Periode van nazorg minimaal 2 jaar na oplevering" en 143 "Periode van nazorg minimaal 3 jaar na oplevering", idem voor beplanting in de posten in hoofdstuk 16? Wat bedoelt u hier met de zinssnede 'minimaal'? | Zie tevens bepaling 51.02.14 van deel 3. I.v.m. de plantgarantie moet rekening gehouden worden met minimaal 2 jaar nazorg voor beplanting. Indien volledig ingeboet moet worden gaat de periode van 2 jaar nazorg opnieuw in. Voor bomen geldt een nazorgperiode van 3 jaar. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
57 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 142 t/m 144 Planten bomen en 16 Beplanting | Donker Groep B.V. | Welke werkzaamheden en welk tijdsbestek dienen wij rekening mee te houden voor wat betreft de 'nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden" | Onder de werkzaamheden valt het verwijderen van onkruid, natuurlijk afval en zwerfafval op A niveau. Het betreft de periode tussen aanplant en oplevering. De aannemer plant een oplevering in met de opdrachtgever. Er mag rekening gehouden worden met ca. 3 weken tussen aanvraag oplevering en de opleveringsronde. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
58 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 142 t/m 144 Planten bomen en 16 Beplanting | Donker Groep B.V. | Welke werkzaamheden dienen wij af te prijzen voor Inclusief nazorg voor de zinssnede "Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden" voor een periode van 2 jaar (post 142 en 16 beplanting) of 3 jaar (post 143 en 144)? | Zie bepaling 51.02.14 van deel 3. Voor bomen geldt een nazorgperiode van 3 jaar en voor beplanting 2 jaar. Deze posten zijn gewijzigd. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
59 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 146 Aanbrengen wortelscherm | Donker Groep B.V. | Met welke hoogte wortelscherm dienen wij te rekenen in de posten? | De hoogte van het wortelscherm bedraagt minimaal 0,80 m. Bestekspost gewijzigd. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
60 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 161214 Planten van bodembedekkers | Donker Groep B.V. | Welke plantafstand / stuks per m2 dienen wij vanuit te gaan? | 3 of 4 stuks per m2, afhankelijk van de deelopdracht. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
61 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 18 Nazorg | Donker Groep B.V. | Hoe verhouden deze besteksposten zich tot de nazorg die geëist wordt in de besteksposten? Wordt alle nazorg t.b.v. de plantgarantie verrekend in deze posten? | Nazorg wordt voor 2 jaar verrekend via deze besteksposten. Als, indien noodzakelijk, op grond van plantgarantie een boom vervangen moet worden, gaat de nazorg opnieuw in maar kan deze niet opnieuw worden verrrekend. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
62 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 182 Onderhoud beplanting | Donker Groep B.V. | Hier is aangegeven dat nazorgtermijn beplanting 1 jaar is, hoe verhoudt dit zich tot de termijnen in hoofdstuk 16 Beplanting? En is onze aanname correct dat nazorg t.b.v. plantgarantie verrekend wordt in deze hoofdstukken? | Alle besteksarealen zijn gebaseerd op 1 jaar, zo ook de posten voor nazorg. De nazorgtermijn van 2 jaar is van toepassing. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
63 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 18 Nazorg | Donker Groep B.V. | Hier ontbreken ons inziens de posten m.b.t. watergeven bomen en watergeven beplanting, tevens de inboet van beplanting? | Het watergeven van beplanting en bomen dient te zijn inbegrepen in de nazorg en is wat ons betreft onlosmakelijk verbonden met de plantgarantie. Dit is tevens verduidelijkt onder bepaling 51.42.45 en 51.52.30 | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
64 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 27 Speeltoestellen | Donker Groep B.V. | Wat wordt er verstaan onder de definities 'klein, middelgroot, groot en zeer groot'? | Grofweg de volgende onderverdeling kan worden aangehouden op basis van de cataloguswaarde van de speelvoorzieningen: Klein = <1000,- middelgroot = 1.000-5.000 groot = 5.000=12.500 zeer groot = >12.500 | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
65 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 810110 t/m 810130 | Donker Groep B.V. | Wat zit er voor verschil in de posten m.b.t. inzetten van een hydraulische graafmachine? | Zie de titel van de bestekspost. Post 110 betreft een HGM 5 ton (incl. bediening), 120 een HGM 15 ton (incl. bediening) en 130 een HGM 15 ton incl. bomenklem en bediening. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
66 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 01 01 14 lid 08 | Donker Groep B.V. | Hierbij wordt gesteld "Voor alle in dit bestek genoemde verplichting voor de aannemer, waarvoor geen aparte bestekspost in deel 2.2 is opgenomen, dienen kosten hiervoor in de eenheidsprijzen in de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk." Tot waar is dit gelimiteerd aangezien het nu ongelimiteerd is opgenomen in het bestek? | Dit heeft betrekking op bijkomende verplichtingen benoemd in deel 3 van dit bestek waarvoor geen post is opgenomen in het bestek. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
67 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 01 04 Risico regeling | Donker Groep B.V. | In lid 01 is opgenomen dat 65% loonkostenbestanddeel is en 5% brandstoffenbestanddeel; hoe wordt de overige 30% verrekend? | De overige 30% wordt niet verrekend. De opdrachtgever kiest ervoor de twee grootste en meest variable kostencomponenten te laten indexeren. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
68 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 01 06 01 | Donker Groep B.V. | Hierbij staat aangegeven "Betaling van de eerste termijn zal niet eerder plaatsvinden dan nadat, conform artikel 01.08.01 van de Standaard 2020, het originele betalingsbewijs van de Stichting CROW aan de directie is overhandigd." Kunt u bevestigen dat dit alleen betreft voor wat betreft de afrekening van het onderdeel RAW-afdracht en niet voor de gehele 1e termijn? Aangezien we hier ook afhankelijk zijn van de registratie van opdrachtgever voor een betaalverzoek; en aansluitend nog de betaling etc. waarbij de aannemer dan zijn eerste termijn(en) nog niet zou kunnen indienen? | De registratie wordt zo snel mogelijk na opdrachtverlening verwerkt. Dit geldt overigens alleen voor de RAW-overeenkomst, en niet de raamovereenkomst. De raamovereenkomst wordt direct na opdrachtverlening aan de opdrachtnemer overgedragen. Lid 04 wordt uit de raamovereenkomst verwijderd. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
69 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 01 07 01 Zekerheidsstelling | Donker Groep B.V. | "Van de aannemer wordt een zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012, verlangd.' Kunt u dit laten vervallen? En indien nee, wat is de meerwaarde, gezien type opdracht, voor de opdrachtgever? | Nee, deze laten we niet vervallen. In verband met de continuïteit van het werk acht de opdrachtgever het noodzakelijk een bankgarantie te vragen. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
70 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 01 13 08 Uitvoeringsdossier | Donker Groep B.V. | Kan er ook een bestekspost worden opgenomen voor opstellen uitvoeringsdossier? En welke orde van grootte dienen wij te rekenen voor wat betreft één deelopdracht (minimum en maximum)? | Zie het antwoord op vraag 66. Hier valt ook het uitwerken van het uitvoeringsdossier onder | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
71 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 01 16 03 Verzekeringen door de aannemer | Donker Groep B.V. | Kunt u bevestigen dat dit de directe schade betreft welke opdrachtgever leidt uit hoofde van de overeenkomst? | Klopt, dit betreft de directe schade die de opdrachtgever lijdt uit hoofde van de overeenkomst. Dit betreft schade veroorzaakt door het handelen van de aannemer tijdens de uitvoering van het werk, waarvoor de aannemer aansprakelijk is gesteld. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
72 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 01 16 03 Verzekeringen door de aannemer | Donker Groep B.V. | Wat is de standaard waarvoor een aannemer adequaat verzekerd dient te zijn voor de directe schade? Voorstel een maximum van € 3.000.000,- per aanspraak en een maximum van € 6.000.000,- per verzekeringsjaar? | De standaard bedraagd conform artikel 01.16.03 1,250,000 euro per geval en 2.500.000 per jaar. Dit wordt niet aangepast. De aannemer staat vrij zich voor een hoger bedrag te verzekeren. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
73 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 01 24 07 Besteksmeldingen | Donker Groep B.V. | Hierbij wordt aangegeven dat deze verstuurd worden naar et bij de aannemer bekende e-mailadres; echter staat in het bestek ook Fixi vermeld? Wat is van toepassing? | Naast meldingen in het meldingssysteem fixi kunnen ook meldingen binnenkomen via het zaaksyteem, de gemeentebali, telefonisch of via de mail. Deze meldingen worden, indien deze niet in Fixi staan, naar het bekende emailadres doorgestuurd. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
74 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 01 24 07 Besteksmeldingen | Donker Groep B.V. | In deze paragraaf staat "Elke doorgestuurde melding dient te worden behandeld als een besteksmelding en conform de in de Standaard gestelde eisen te worden afgehandeld." Ons inziens is het niet correct om dit als een besteksmelding te hanteren aangezien het wezenlijk iets anders is (melding/klacht/binnen/buiten raamovereenkomst etc.)? Kunt u deze passage herzien? | Gewijzigd naar: 'Elke doorgestuurde melding die betrekking heeft op de beeldgestuurde posten en niet voldoet aan het gestelde kwaliteitsniveau, dient te worden behandled als een besteksmelding en conform de in de Standaard gestelde eisten te worden afgehandeld'. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
75 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 51 02 14 Garantie en inboet | Donker Groep B.V. | In lid 01 staat vermeld "Vanaf goedkeuring op locatie zoals in bepaling 51 02 13 omschreven is de aannemer verplicht de te planten bomen te garanderen tot 3 jaar na aanplant." Echter staan er in de besteksposten afwijkende termijnen, wat dienen wij te hanteren? | Voor bomen geldt een plantgarantie en nazorgtermijn van 3 jaar. Voor beplanting een plantgarantie en nazorgtermijn van 2 jaar. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
76 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Raamovereenkomst 51 25 27 Verwaarloosd boombeeld | Donker Groep B.V. | Is onze aanname correct dat er 2 deelopdrachten t.b.v. verwaarloosd boombeeld worden verstrekt indien hier sprake van is (aangezien het 2 werkgangen betreft)? | Klopt, dit wordt uitgevoerd in 2 deelopdracht in twee verschillende seizoenen, en dus niet in één werkgang. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
77 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal groenbestek 01 01 01 lid 03 | Donker Groep B.V. | Hier worden zowel de KOR 2018 en 2023. Dit is verwarrend. Welke KOR is van toepassing? | De KOR 2023 is van toepassing op beide bestekken. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
78 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal groenbestek 01 01 14 lid 02 | Donker Groep B.V. | In deze tekst wordt verwezen naar lid 07. Wij kunnen dit lid niet plaatsen. Wat bedoelt u hiermee? | Lid 07 is gewijzigd naar lid 01 van bepaling 01.01.14 | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
79 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal groenbestek 01 01 16 lid 04 | Donker Groep B.V. | Kunt u het telefoonnummer zoals in dit lid beschreven laten vervallen, om onnodige kosten te voorkomen? | Akkoord | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
80 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal groenbestek 01 04 02 risicoregeling | Donker Groep B.V. | In lid 01 is opgenomen dat 65% loonkostenbestanddeel is en in lid 02 5% brandstoffenbestanddeel; hoe wordt de overige 30% verrekend? | Zie het antwoord op vraag 67 | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
81 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal groenbestek deel 3 01 07 Zekerheidsstelling | Donker Groep B.V. | Van de aannemer wordt een zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012, verlangd.' Kunt u deze eis laten vervallen? En indien nee, wat is de meerwaarde, gezien type opdracht, voor de opdrachtgever | Nee, deze laten we niet vervallen. In verband met de grootte en de continuïteit van het werk acht de opdrachtgever het noodzakelijk een bankgarantie te vragen. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
82 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal groenbestek deel 3 01 06 01 lid 01 | Donker Groep B.V. | Hierbij staat aangegeven "Betaling van de eerste termijn zal niet eerder plaatsvinden dan nadat, conform artikel 01.08.01 van de Standaard 2020, het originele betalingsbewijs van de Stichting CROW aan de directie is overhandigd." Kunt u bevestigen dat dit alleen betreft voor wat betreft de afrekening van het onderdeel RAW-afdracht en niet voor de gehele 1e termijn? Aangezien we hier ook afhankelijk zijn van de registratie van opdrachtgever voor een betaalverzoek; en aansluitend nog de betaling etc. waarbij de aannemer dan zijn eerste termijn(en) nog niet zou kunnen indienen? | Zie het antwoord op vraag 68 | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
83 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal groenbestek 01 13 06 algemeen tijdschema, werkplan | Donker Groep B.V. | Kunt u een bestekspost opnemen voor de kosten voor het uitwerken van een algemeen tijdschema / werkplan? | Zie het antwoord op vraag 66. Hier valt ook het tijdschema/werkplan onder | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
84 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal groenbestek 01 13 08 Uitvoeringsdossier | Donker Groep B.V. | Kunt u een bestekspost opnemen voor de kosten voor het uitwerken van een uitvoeringsdossier? | Zie het antwoord op vraag 66. Hier valt ook het uitwerken van het uitvoeringsdossier onder | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
85 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal groenbestek deel 3 01 16 03 | Donker Groep B.V. | Kunt u bevestigen dat dit de directe schade betreft welke opdrachtgever leidt uit hoofde van de overeenkomst? | Zie het antwoord op vraag 71 | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
86 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal groenbestek Deel 3 01 16 03 | Donker Groep B.V. | Wat is de standaard waarvoor een aannemer adequaat verzekerd dient te zijn voor de directe schade? Voorstel een maximum van € 3.000.000,- per aanspraak en een maximum van € 6.000.000,- per verzekeringsjaar? | Zie het antwoord op vraag 72 | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
87 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal groenbestek deel 3 01 21 | Donker Groep B.V. | RAW raamovereenkomst lijkt ons niet van toepassing op het integraal groenbestek. Kunt u deze paragraaf laten vervallen? | Bepaling 01.24.04 is wel van toepassing. Bepaling 01.24.09 komt in het integraal bestek te vervallen. De bepalingen onder 01.24 worden tevens ondergebracht in de raamovereenkomst. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
88 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal groenbestek deel 3 01 24 07 Besteksmeldingen | Donker Groep B.V. | Hierbij wordt aangegeven dat deze verstuurd worden naar het bij de aannemer bekende e-mailadres; echter staat in het bestek ook Fixi vermeld? Wat is van toepassing? | Zie het antwoord op vraag 73 | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
89 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal groenbestek deel 3 01 24 07 Besteksmeldingen | Donker Groep B.V. | In deze paragraaf staat "Elke doorgestuurde melding dient te worden behandeld als een besteksmelding en conform de in de Standaard gestelde eisen te worden afgehandeld." Ons inziens is het niet correct om dit als een besteksmelding te hanteren aangezien het wezenlijk iets anders is (melding/klacht/binnen/buiten raamovereenkomst etc.)? Kunt u deze passage herzien? | Gewijzigd naar: 'Alle meldingen die bij de gemeente binnenkomen worden - mits deze van toepassing zijn op de werkzaamheden uit de overeenkomst - doorgestuurd naar het bij de aannemer bekende e-mailadres. Elke doorgestuurde melding die betrekking heeft op de beeldgestuurde posten en niet voldoet aan het gestelde kwaliteitsniveau, dient te worden behandeld als een besteksmelding en conform de in de Standaard gestelde eisten te worden afgehandeld.' | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
90 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal groenbestek deel 3 01 24 08 | Donker Groep B.V. | Welke versie van de KOR is van toepassing? Volgens dit lid zijn de meetinstructies van de laatst gepubliceerde versie (dus 2023) van toepassing | De KOR 2023 is van toepassing op beide bestekken, zie tevens het antwoord op vraag 7 | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
91 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal bestek deel 3 01 26 03 Social returnverplichting | Donker Groep B.V. | U stelt de loonsom op 5% van de aannemingssom. Welk percentage van de loonsom moet ingevuld worden met de inzet van Social Return? | Conform bepaling 01.04.02 lid 01 bestaat 65% van de aanneemom uit loonkosten. De 5% Social Return is hierin verweven en betreft 5% van de aannemingssom. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
92 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal bestek deel 3 51 44 02 | Donker Groep B.V. | Kunt u de locaties van de aanwezige invasieve soorten aan inschrijvers verstrekken? | Zie het antwoord op vraag 14. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
93 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal groenbestek deel 3 01 26 03 Social Return | Donker Groep B.V. | Worden de stelposten meegenomen in de berekening van de aanneemsom? | De stelposten maken onderdeel uit van de berekening van de aanneemsom. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
94 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal groenbestek deel 3 51 02 02 lid 02 | Donker Groep B.V. | Maaien op aanwijzing van directie wordt vergoed als meerwerk. Er zijn echter besteksposten opgenomen in het bestek voor bestrijding van invasieve exoten. Kunt u duidelijk toelichten wanneer er verrekend wordt op de besteksposten en waanneer er sprake is van meerwerk? | Lid 02 van bepaling 51.02.02 komt te vervallen. Van de aannemer wordt verwacht dat de kosten voor het beheersen van aziatische duizendknopen opgenomen is in de betreffende bestekspost. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
95 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Concept overeenkomst | Donker Groep B.V. | Kunt u de conceptovereenkomst versturen naar inschrijvers, zodat inschrijvers de mogelijkheid krijgen om deze te beoordelen en voorstellen tot aanpassingen te kunnen doen (tijdens een eventuele 2e NVI)? Aanvullende vraag; is gezien de complexiteit van de aanvraag mogelijk om een 2e NVI toe te voegen? | De opdrachtgever verstrekt met de antwoorden op de vragen uit de nota van inlichtingen ook de aangepaste aanbestedingsstukken n.a.v. de vragen en antwoorden. Een tweede NVI is ingepland, zie tevens het antwoord op vraag 47 | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
96 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Integraal groenbestek stelpost 950040 | Donker Groep B.V. | Er is een stelpost opgenomen voor het op beeld brengen van beheergroepen die niet voldoen aan het vastgestelde onderhoudsniveau. Daarom onze vraag; hoe is het areaal in de afgelopen jaren onderhouden (welk beeld en/of welke frequentie) en hoe wordt het areaal aan de aannemer overgedragen? | Het volgende onderhoudsniveau is toegepast de afgelopen jaren: Bomen = B-niveau, Beplanting en gras- en kruidachtigen stadszone = B-niveau, Beplanting en gras- en kruidachtigen landschapszone = C-niveau, Verhardingen en Water = B-niveau. Op deze kwaliteitsniveau's wordt het areaal ook overgedragen. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
97 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Leidraad 6.2 en 5.2 | Donker Groep B.V. | In de leidraad staat dat het plan van aanpak maximaal mag bestaan uit 8 enkelzijdig bedrukte pagina's (6.2). Als we het aantal pagina's in paragraaf 5.2 bij elkaar optellen, komen we aan maximaal 12 pagina's. Kunt u verduidelijken aan welke eisen het PVA moet voldoen? | Zie het antwoord op vraag 1. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
98 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Leidraad 4.4.2. Technische bekwaamheid | Donker Groep B.V. | Kunt u referentie-eis 3. laten vervallen, deze is niet relevant voor de uitvraag aangezien de gevraagde werkzaamheden door derden worden uitgevoerd? | Akkoord, referentie-eis 3 komt te vervallen. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
99 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Leidraad 4.2.2. Technische bekwaamheid | Donker Groep B.V. | Kunnen wij overal waar in dit hoofdstuk 'gelijkwaardig' staat de ondergrens van 60% hanteren, net zoals bij het inwoneraantal? | Een referentie is geldig indien de referentiegemeente minimaal 60% van het inwonersaantal heeft ten opzichte van dat van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
100 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Leidraad 4.4.2. Technische bekwaamheid | Donker Groep B.V. | In elk van de beschreven referenties staat 'De ervaring dient aangetoond te worden door het overleggen van een bewijs'. Bedoelt u hier een tevredenheidsverklaring? Zo ja dient deze bij inschrijving aangeleverd te worden? | Bij de inschrijving dient de referentie te worden ingediend met handtekeningvan de aannemer. In de bezwaartermijn dient u de tevredenheidsverklaring van de betreffende referenties in te dienen met handtekening van de referent | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
101 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Leidraad 7.3 Boetebepaling | Donker Groep B.V. | Wat verstaat opdrachtgever onder 'een redelijke termijn tot herstel', aangezien de opeisbare boete in het geval van k3 maximaal € 517.500,- kan zijn? Dit is een ontzettend groot risico voor alle inschrijvers. | De opdrachtgever kijkt naar de omstandigheden van het gebrek en bepaalt daarop de redelijke hersteltermijn. De opdrachtgever stelt voor één maand aan te houden als redelijke hersteltermijn alvorens de boetebepaling ingaat. Zie tevens het antwoord op vraag 102. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
102 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Leidraad 7.3 Boetebepaling | Donker Groep B.V. | Kunt u het bedrag van de boetebepaling in leidraad 7.3. maximaliseren tot een maximaal bedrag per jaar? Het verschil tussen de werkelijke aanneemsom en de fictieve kortingen is gigantisch groot en daarmee een ontzettend groot risico voor alle inschrijvers! | Ja, er is een maximum bedrag per jaar in de boetebepaling opgenomen. De boetebepaling is gewijzigd naar het volgende: '...Vanaf het moment dat de opdrachtnemer in verzuim is, is de opdrachtgever gerechtigd om iedere maand een direct opeisbare boete in rekening te brengen. De boete betreft 1/12e van de berekende waarde van het betreffende kwaliteitscriterium x 1,5 per maand. Iedere volgende maand of gedeelte van de volgende maand waarbij de opdrachtgever geen herstel toont, zal weer 1/12e deel van de boete opgelegd worden. De boete wordt stopgezet zodra de aannemer de ingebrekestelling heeft herstelt. De maximale boete bedraagt 1,5x de waarde van het kwaliteitscriterium per jaar.' | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
103 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | 2e NVI | Donker Groep B.V. | Kunt u een 2e mogelijkheid toevoegen voor het stellen van vragen? | Zie tevens het antwoord op vraag 47 | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
104 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee |  | Leidraad 7.3 Boetebepaling | Donker Groep B.V. | Kunt u de boetebepaling in 7.3. herzien? Theoretisch gezien kan de boete groter zijn dan de aanneemsom! Daarmee is het een buitenproportionele eis! | Zie het antwoord op vraag 101 en 102. De boeteregeling is gewijzigd. | 2024-10-09 | 230170GHA Integraal onderhoudsbestek gemeente Hendrik-Ido-Ambacht