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[bookmark: BkmDatumOverdracht]

Onderwerp
Beschikbaar stellen van extra budget als gevolg van hogere asbestkosten en activatie van personele kosten ten gunste van het project.

Inleiding/aanleiding
Naar aanleiding van de uitgevoerde werkzaamheden aan project is er meer asbest aangetroffen op locatie dan vooraf bekend was. Hierdoor zijn er extra kosten en willen wij € 1 miljoen onttrekken uit de algemene reserve ter dekking van deze kosten. Daarnaast zijn er bij het optekenen van het project personele toe te rekenen uren niet meegenomen. Deze willen we doormiddel van verruiming krediet alsnog meenemen ter grote van € 1 miljoen.

Kader
Gemeentewet / Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).Geef aan binnen welk programma past dit onderwerp en welk doel wordt hiermee beoogd.


Kernthema:
Middelen en heffingen 

Bevoegdheid
Raad

Voorstel
1. [bookmark: _Hlk175146483]Onttrekken van € 1 miljoen uit de algemene reserve ter dekking van de asbestkosten in project 2035 asbestsanering.
2. Het projectkrediet met € 1 miljoen verruimen ter activering/toerekening van de personele uren/uitgaven.

Argumenten
1. [bookmark: _Hlk165382904]De raad dient zowel over punt 1 als punt 2 besluitvorming te verrichten alvorens het college opdracht geeft tot uitvoering. Door uw goedkeuring komen kunnen de extra kosten rechtmatig worden verwijderd. Doormiddel van de toekenning kunnen wij de asbest op een milieuverantwoordelijke manier verwerken en komt dit ten gunste van d maatschappelijke gezondheid en veiligheid.
2. Het project kan door de budgetruimte van € 1 miljoen meer uitgaven activeren en deze op een later moment afschrijven. Zonder de kredietophoging gaan wij de gevoteerde kredieten overschrijden en zal de overschrijding als onrechtmatig worden beschouwd.
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[bookmark: _Hlk163641227]De raad der gemeente Heerlen;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.  
documentnummer 103491;
gezien het advies van de raadscommissie ;
besluit:
1. [bookmark: _Hlk163033842]Onttrekken van 0,5 miljoen uit de algemene reserve ter dekking van de asbestkosten in project 2035 asbestsanering.
2. Het projectkrediet met € 1 miljoen verruimen ter toerekening van de personele uren/uitgaven.
Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad van de gemeente Heerlen van


de griffier, 	de voorzitter, 


drs. T.W. Zwemmer	drs. R. Wever
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