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[bookmark: _Toc166087898]Annex I

[bookmark: _Toc166087899]Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door Opdrachtgever moeten worden verkregen

Deze annex bevat een overzicht van de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever verkregen moeten worden zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 van de Basisovereenkomst en § 9 UAV-gc 2005.

Vergunningen die niet vermeld staan in onderstaande tabellen dienen door Opdrachtnemer te worden verkregen.

[bookmark: _Toc166087900]Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

Onderstaande vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend.

Indien de in de tabel opgenomen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door Opdrachtgever moeten worden verkregen onderling tegenstrijdig zijn, gelden de eisen en voorwaarden binnen een specifieke vergunning, ontheffing, beschikking en/of toestemming boven die van een vergunning, ontheffing, beschikking en/of toestemming, waarin de eisen meer generiek zijn benoemd.
[bookmark: _Hlk164417998]

	Besluit/Instrument
	Wet
	Activiteit
	Bevoegd gezag
	Opmerking

	Vergunning WNb

	Wet Natuurbescherming
	Realisatie plangebied Spoorzone nabij natura-2000 gebied.
	Ministerie van I en W
	Vergunning in 2021 verleend, verloopt per 31 december 2025

	Ontheffing ontgronding

	Ontgronding
	Verlagen maaiveld t.b.v. bouw parkeergarage
	Provincie Gelderland
	Ontheffing in 2019, geldigheid van 2 jaar, verlengd middels melding per maart 2024. Geldig tot en met Q1 2025

	Omgevingsvergunning
	Omgevingsvergunning fase 1 m.b.t. het  planologisch kader binnen activiteit Bouwen

	Bouwen van een Parkeergarage met bijbehorende aansluitende infrastructuur
	Omgevingsdienst regio De Vallei
	Verwachting is dat Opdrachtgever deze per Q2 2024 in bezit heeft

	Verkeersbesluit 
	Wegenverkeerswet
	Ingebruikname nieuw busplein locatie Polarbearsplein

	Gemeente Ede
	



Daarnaast doorloopt Opdrachtgever de volgende procedures:


	Besluit/Instrument
	Wet
	Activiteit
	Bevoegd gezag
	Opmerking

	Verkeersbesluit

	Wegenverkeerswet
	Gewijzigde teruglus voor bussen over te realiseren viaduct over de verdiepte toerit van de Parkeergarage en ingebruikname Parkeergarage
	Gemeente Ede
	Voor ingebruikname van de genoemde voorzieningen dient het besluit verkregen te zijn

	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc166087901]Annex II

[bookmark: _Toc166087902]Planning

In overeenstemming met artikel 2 lid 6 Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in § 7 UAV-gc 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen.

[bookmark: _Toc166087903]Mijlpalenoverzicht

	Nr
	Mijlpaal
	Mijlpaaldatum 

	1
	Oplevering van het Werk
	31 december 2025





[bookmark: _Toc166087904]Annex III

[bookmark: _Toc166087905]Acceptatieplan

Deze annex bevat het acceptatieplan zoals bedoeld in artikel 12 van de Basisovereenkomst.

In de onderstaande tabel is de reactietermijn aangegeven. Deze reactietermijn start op de officiële ontvangstdatum. De officiële ontvangstdatum is de datum van digitale ontvangst van de volledige documenten door de door de Opdrachtgever aan te geven contactpersoon. Als in de reactietermijn aangegeven dagen gelden niet de dagen die samenvallen met een nationale feestdag

[bookmark: _Toc166087906]Acceptatie op grond van de Vraagspecificatie

	[bookmark: _Hlk164428291]In te dienen ter Acceptatie op basis van de bepalingen uit de UAV-GC 
– Opdrachtomschrijving van de Vraagspecificatie
	Uiterlijk in te dienen[footnoteRef:2]:  [2:  Toelichting: Opdrachtnemer dient zelf te bepalen of gebruik wordt gemaakt van de uiterste termijn van indiening ter acceptatie. Deze termijnen zijn alleen afdoende indien Opdrachtgever in één keer de ingediende producten/documenten kan accepteren.] 

	Aantal in te dienen exemplaren: 
	Beoordelings-termijn Opdrachtgever (in dagen):
	Eisen waaraan voldaan moet zijn voor Acceptatie:

	Werkpakket:
	In te dienen ter Acceptatie:
	
	
	
	

	Projectbeheersing


	Actuele WBS met werkpakketomschrijving gekoppeld aan betalingstermijnen


	30 dagen na gunning, 14 dagen na wijzigingen
	
3 of Digitaal
	
20 10
	
Vraagspecificatie - Proces par. 3.3.3

	
	Verificatieplan
	Uiterlijk 30 dagen na opdrachtverlening

	
3 of Digitaal
	15 10

	Vraagspecificatie Proces 3-E10B

	
	Verificatierapportage
	Bij het product waarop het betrekking heeft
	3 of Digitaal
	15
	

	
	Planning (incl toetsing/acceptatie OG)
	Uiterlijk 49 dagen na opdrachtverlening
	
3 of Digitaal
	20 10

	Vraagspecificatie Proces 3-E13

	
	Voortgangsrapportage
	14 dagen na verstrijken van de periode waar te accepteren product betrekking op heeft.
	
3 of Digitaal
	10 7

	Vraagspecificatie Proces 3.2.3

	Veiligheid


	V&G-plan ontwerpfase
	Gelijktijdig met indienen Def Ontwerp
	
3 of Digitaal
	15 10

	Vraagspecificatie Proces 3.2.6

	
	V&G-plan uitvoeringsfase
	Uiterlijk 28 dagen voor start uitvoering
	
3 of Digitaal
	15

	Vraagspecificatie Proces 3.2.6

	
	integraal veiligheidsdossier
	Bij oplevering
	
3 of Digitaal
	20

	Vraagspecificatie Proces 3.2.8

	Uitvoering 
	Keuringsplan
	Gelijktijdig met het Uitvoeringsontwerp
	
3 of Digitaal
	20 10

	Vraagspecificatie Proces 3.9.1

	
	Monitoringsdossier
	Gelijktijdig met het Uitvoering Ontwerp
	
3 of Digitaal
	20 10

	Vraagspecificatie Proces 3.7.2

	
	werkplan Grondstromen
	Gelijktijdig met het Definitief Ontwerp
	
3 of Digitaal
	20 10

	Vraagspecificatie Proces 3.7.4

	
	rapportage Grondstromenevaluatie
	Uiterlijk 14 dagen na afronding van de ontgrondingswerkzaamheden
	3 of Digitaal
	20 15
	Vraagspecificatie Proces 3.7.5

	
	Plan vrijkomende materialen 
	Uiterlijk 21 dagen vóór uitvoering
	3 of Digitaal
	20 15
	Vraagspecificatie Proces 3.7.6

	Beheer en Onderhoud
	beheer- en onderhoudsplan gebruiksfase
	Uiterlijk op de opleverdatum van het Werk
	3 of Digitaal
	20
	Vraagspecificatie Proces 3.8

	
	revisiegegevens ondergrondse infrastructuur
	Uiterlijk 21 dagen na oplevering van het Werk
	3 of Digitaal
	20
	Vraagspecificatie Proces 3.4.2

	Opleverdossier
	Opleverdossier
	Uiterlijk op de datum van het verzoek van de vooropname als omschreven in paragraaf 10.2 van de Vraagspecificatie Proces
	3 of Digitaal
	20
	Vraagspecificatie Proces 3.10

	Gegevens Ondergrond
	basisregistratiegegevens ondergrond
	Uiterlijk op de opleverdatum van het Werk
	3 of Digitaal
	20
	Vraagspecificatie Proces 3.4.2

	
	basisregistratie Grootschalige Topografie
	Uiterlijk op de opleverdatum van het Werk
	3 of Digitaal
	20
	Vraagspecificatie Proces 3.4.2

	financiën
	Termijnstaat
	Uiterlijk 30 dagen na opdrachtverlening en bij wijzigingen
	
3 of Digitaal
	20 10

	Vraagspecificatie Proces 3.5

	Hulppersonen
	Eigen verklaring Zelfstandige hulppersonen
	Uiterlijk 21 dagen voorafgaande aan de inzet van een ZHP
	
3 of Digitaal
	20 10

	Vraagspecificatie Proces 3.2.4

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









[bookmark: _Toc166087907]Acceptatie op grond van de UAV-GC 2005


	In te dienen ter Acceptatie op basis van bepalingen uit de UAV-GC 

	Uiterlijk in te dienen[footnoteRef:3]:  [3:  Toelichting: Opdrachtnemer dient zelf te bepalen of gebruik wordt gemaakt van de uiterste termijn van indiening ter acceptatie. Deze termijnen zijn alleen afdoende indien Opdrachtgever in één keer de ingediende producten/documenten kan accepteren.] 

	Aantal in te dienen exemplaren:
	Beoordelings-termijn Opdrachtgever (in dagen):
	Eisen waaraan voldaan moet zijn voor Acceptatie:

	Artikel: 
	In te dienen ter Acceptatie:
	
	
	
	

	§ 2
	Volmacht voor vertegenwoordiger Opdrachtnemer en diens vervanger.


	Direct na ondertekening van de basisovereenkomst.
	
3
	
7 dagen
	Volmachten dienen rechtsgeldig te zijn.

	§ 15
	Verzoek tot wijziging
	Wanneer Opdrachtnemer dit relevant acht.

	
3
	30 dagen tenzij Opdrachtgever binnen 14 dagen aangeeft meer tijd nodig te hebben.
	Vraagspecificatie Proces 3.3.5
en belangen van Opdrachtgever zijn gediend








[bookmark: _Toc166087908]Acceptatie op grond van overige oorzaken


	In te dienen ter Acceptatie op grond van overige oorzaken.

	Uiterlijk in te dienen[footnoteRef:4]:  [4:  Toelichting: Opdrachtnemer dient zelf te bepalen of gebruik wordt gemaakt van de uiterste termijn van indiening ter acceptatie. Deze termijnen zijn alleen afdoende indien Opdrachtgever in één keer de ingediende producten/documenten kan accepteren.] 

	Aantal in te dienen exemplaren:
	Beoordelings-termijn Opdrachtgever 
(in dagen):
	Eisen waaraan voldaan moet zijn voor Acceptatie:

	Oorzaak: 
	In te dienen ter Acceptatie:
	
	
	
	

	Actualisatie
	Alle in dit acceptatieplan genoemde zaken ter acceptatie bij actualisatie hiervan.
	Zoals benoemd bij betreffend document of direct na actualisatie
	Zoals benoemd bij betreffend document
	Zoals benoemd bij betreffend document
	Zoals benoemd bij betreffend document

	Annexen
	Zoals benoemd in annexen
	Zoals benoemd in annexen 
	
1
	Zoals benoemd in annexen 

	
Annexen






[bookmark: _Toc166087909]Annex IV

[bookmark: _Toc166087910]Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Deze annex bevat het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden zoals bedoeld in artikel 11 van de Basisovereenkomst. 

Hierbij geldt dat de vereiste documenten pas getoetst worden door de Opdrachtgever, wanneer deze in hun volledigheid zijn ingediend.

[bookmark: _Toc166087911]Toetsing ontwerpwerkzaamheden op grond van de Vraagspecificatie

	In te dienen ter Toetsing op basis van de bepalingen uit de UAV-GC 
 – Opdrachtomschrijving van de Vraagspecificatie
	Uiterlijk in te dienen[footnoteRef:5]:  [5:  Toelichting: Opdrachtnemer dient zelf te bepalen of gebruik wordt gemaakt van de uiterste termijn van indiening ter toetsing. Deze termijnen zijn alleen afdoende indien Opdrachtgever in één keer de ingediende producten/documenten kan accepteren.] 

	Aantal in te dienen exemplaren:
	Beoordelings-termijn Opdrachtgever (in dagen):
	Eisen waaraan voldaan moet zijn voor Acceptatie:

	Werkpakket:
	In te dienen ter Toetsing:
	
	
	
	

	Ontwerpwerkzaamheden
	Definitief Ontwerp incl eisenverificatie
	Cf planning Opdrachtnemer
	
3
	20

	Vraagspecificatie Proces 3.6

	
	Uitvoering Ontwerp incl eisenverificatie
	Cf planning Opdrachtnemer
	
3
	20

	Vraagspecificatie Proces 3.7

	
	Verlichtingsplan incl eisenverificatie
	Cf planning Opdrachtnemer
	3
	20
	Vraagspecificatie Proces 3.7.7

	Projectbeheersing


	SBS 
	30 dagen voor aanvang van de werkzaamheden waar te accepteren product betrekking op heeft.
	
3
	
14
	
Vraagspecificatie - Proces 3-E6

	
	beschrijving organisatiestructuur ON 
	Uiterlijk 21 dagen na opdrachtverlening
	
3
	20

	Vraagspecificatie Proces 3.2.1

	Veiligheid
	Incidentmanagementplan -toetsing
	Uiterlijk 28 dagen voor start uitvoering
	
3
	20

	Vraagspecificatie Proces 3.2.7





[bookmark: _Toc166087912]Annex V

[bookmark: _Toc166087913]Vrijkomende materialen

Deze annex bevat nadere bepalingen omtrent het omgaan met vrijkomende materialen zoals bedoeld in artikel 8 van de Basisovereenkomst. 

Deze annex dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces

[bookmark: _Toc166087914]Vrijkomende materialen

· Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (bijvoorbeeld door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en baggerspecie wordt beschouwd als vrijkomend materiaal;

· Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk, dan wel elders nuttig te worden toegepast. Nuttige toepassing van vrijkomende materialen geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtnemer;

· Vrijkomende materialen die (in het kader van de Werkzaamheden) niet nuttig kunnen worden toegepast of waarvan een nuttige toepassing bij de Werkzaamheden wettelijk niet is toegestaan worden eigendom van Opdrachtnemer en zijn voor diens rekening en risico, tenzij in deze Overeenkomst anders is bepaald;

· De vrijkomende materialen die eigendom worden van de Opdrachtnemer dienen, tenzij anders in deze Overeenkomst is vastgelegd, direct van het werkterrein te worden afgevoerd door, waar van toepassing, een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB-lijst van nationaal erkende afvalvervoerders;

· Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3.84 BW

[bookmark: _Toc166087915]Eigendom vrijgekomen materialen

De standaardbepaling is dat vrijgekomen materialen eigendom zijn van de Opdrachtnemer. Indien het de opzet is, dat vrijgekomen materialen moeten worden hergebruikt in het werk of anderszins in eigendom moeten blijven van de opdrachtgever, dient dit dus expliciet in het contract te worden vermeld.

[bookmark: _Toc166087916]Uitzonderingen

· Van het totaal aan vrijkomend zand t.b.v. het verlagen van het maaiveld voor realisatie van het Werk, dient 10.000 m3 zand getransporteerd te worden naar de Kazerneterreinen en op aanwijzen van Opdrachtgever in depot gelost te worden. Het verwerken van deze hoeveelheid zand in depot behoort niet tot de Opdracht.
· Indien ten behoeven van de realisatie-fasering van het Werk tijdelijk materialen moeten worden opgenomen, blijven deze in eigendom van Opdrachtgever en dient Opdrachtnemer deze in een door Opdrachtgever aan te wijzen depotlocatie op te slaan en nadien weer terug te brengen zoals aangetroffen. Als vervoersafstand (enkel) kan 2,5 kilometer aangehouden worden.






[bookmark: _Toc166087917]Annex VI

[bookmark: _Toc166087918]het overzicht van werkzaamheden zoals die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd

n.v.t.

1. [bookmark: _Toc166087919]Annex VII

[bookmark: _Toc166087920]Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Deze annex bevat de regeling voor de verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-gc 2005 bedoelde wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten zoals bedoeld in artikel 10 van de Basisovereenkomst.

[bookmark: _Toc166087921]Algemeen

Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen van de Overeenkomst gedurende de realisatie van het Werk wijzigingen optreden, zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform deze annex.

[bookmark: _Toc166087922]Verrekeningsgrondslag

1. Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag dient de volgende formule te worden gehanteerd:

[image: ]


waarin:
V	=	het bedrag dat voor een productgroep verrekend wordt;
Ln	=	het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de einddatum van de termijn waarover verrekening plaats vindt;
La	=	het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen;
Lb	=	het vaste kostenbestanddeel in % per productgroep, zoals aangegeven in lid 2;
Tb	=	het termijnbedrag gebaseerd op de na opdrachtverlening als eerste geaccepteerde termijnstaat, hierna: het initiële termijnbedrag, waarover de verrekening van de loon- en/of prijswijziging plaatsvindt.

2. [bookmark: _Hlk65262844]Voor het verrekenen van loon- en/of prijswijzigingen wordt verwezen naar de CBS-index voor kunstwerken.

3. De in lid 2 genoemde kostenbestanddelen zijn vast tot aan de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst.

[bookmark: _Toc166087923]Verrekening

1. Er vindt geen verrekening van loon- en/of prijswijzigingen plaats op initiële termijnbedragen die verschijnen binnen de periode van 1 jaar na de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen;
2. Loon- en/of prijswijzigingen na de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst worden niet verrekend;
3. De verrekening vindt plaats in perioden van twaalf weken, waarbij de eerste periode aanvangt op de eerste maandag 1 jaar na de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen;
4. Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde en door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag;
5. De verrekening vindt plaats over de initiële termijnbedragen, zijnde de termijnbedragen die zijn bepaald op basis van de termijnstaat en planning die voor de eerste maal na opdrachtverlening door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd. Financiële risico’s van prijswijzigingen die samenhangen met Wijzigingen worden geacht in de (financiële) consequenties van die Wijzigingen te zijn verdisconteerd


[bookmark: _Toc166087924]Facturering

Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur te worden ingediend conform § 33 UAV-GC 2005.

Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring conform § 33 lid 3 UAV-GC 2005 dient vergezeld te gaan van een onderbouwing waaruit blijkt hoe het te verrekenen bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze annex is berekend

Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na verschijnen van de definitief vastgestelde indexcijfers voor de productgroepen die van toepassing zijn verklaard in deze Overeenkomst.

Aanvullend op artikel 14 Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn van de tekst “risicoregeling”, alsmede de termijnen en de initiële termijnbedragen waarop de verrekening betrekking heeft.



[bookmark: _Toc166087925]Annex VIII

[bookmark: _Toc166087926]Stelposten

Deze annex bevat een opsomming van stelposten als omschreven in artikel 15 van de BasisOvereenkomst met betrekking tot het bepaalde in paragraaf 34 lid 1 UAV-GC 2005.

[bookmark: _Toc166087927]Overzicht stelposten


	Onderdeel waar de stelpost betrekking op heeft
	Grootte van de stelpost

	Het aanbrengen van een nog nader door OG te specificeren Parkeermanagementsysteem.

	€ 200.000 ,-





[bookmark: _Toc166087928]Annex IX

[bookmark: _Toc166087929]Bankgarantie

Deze annex bevat de bankgaranties zoals bedoeld is in artikel 17 van de Basisovereenkomst.

[bookmark: _Toc166087930]Format Bankgarantie

Bankgarantie realisatie van het Werk


De ondergetekende 		…………………………………………………………… 1)

gevestigd te			…………………………………………………………… 2)

hierna te noemen ‘de borg’,

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen,

tegenover 			de gemeente Ede

gevestigd te 			Ede

hierna te noemen ‘de Opdrachtgever’,

tot borg voor de richtige nakoming

door				…………………………………………………………… 3)

gevestigd te			…………………………………………………………… 4)

door				…………………………………………………………… 3)

gevestigd te			…………………………………………………………… 4)

door				…………………………………………………………… 3)

gevestigd te			…………………………………………………………… 4)

hierna te noemen ‘de Opdrachtnemer’,

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst met zaaknummer I240300007 betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer te realiseren:

Werk, te weten Parkeergarage Spoorzone Ede-Wageningen,

zulks tot een bedrag van 	€ …………, zegge ………………………………………  5)



Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen ten aanzien van de realisatie van het Werk, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, zonder enige korting, inhouding of schuldvergelijking.

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst ten aanzien van de realisatie van het Werk heeft voldaan.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.



De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.


Aldus opgemaakt en ondertekend,

Plaats			…………………………………………………………… 6)

Datum			…………………………………………………………… 7)

Borg				…………………………………………………………… 8)



Handtekening			…………………………………………………………… 9)




1)	Naam van de borg
2)Volledig adres van de borg
3)	Naam van de Opdrachtnemer
4)	Volledig adres van de Opdrachtnemer
5)	Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Werk (zie artikel 17 Basisovereenkomst)
6)	Plaats van ondertekening
7)	Datum van ondertekening
8)	Naam van de borg
9)	Handtekening van de borg



[bookmark: _Toc166087931]Annex X

[bookmark: _Toc166087932]Verzekeringen

De Opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat hij adequaat verzekerd is voor de realisatie van het Werk. De volgende verzekeringen dienen in ieder geval door de Opdrachtnemer te zijn afgesloten:
•	Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).
•	Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BRV).
•	Verzekeringen inzake in te zetten werkmaterieel en vaartuigen.

De gestelde eisen aan de hierboven vermelde verzekeringen zijn hieronder verder aangegeven.

[bookmark: _Toc166087933]Algemene eisen verzekering

[bookmark: _Hlk65257768]Niet door de bovengenoemde verzekeringen of de CAR-verzekering van Opdrachtgever gedekte schade en van kracht zijnde risico's komen ten laste van de partij die voor de schade aansprakelijk is.

De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voortvloeiend uit de Overeenkomst en/of de wet wordt niet beperkt of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede worden verstaan de verplichtingen van de Opdrachtnemer alle schade te herstellen en het Werk volgens Overeenkomst op te leveren.

De Opdrachtnemer overlegt de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekeringen blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week na de dag waarop het Werk aan de Opdrachtnemer is opgedragen, aan de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer is daarnaast gehouden, op elk gewenst moment tot 5 jaar na oplevering van het Werk, op verzoek van de Opdrachtgever een actueel bewijs van instandhouding van de verzekering en premiebetaling te overleggen.

Aan een verschil tussen de door de Opdrachtnemer overlegde polis condities en deze bestek tekst kunnen geen rechten ontleend worden.

De gevolgen van het niet voldoen van de polissen aan de bepalingen zoals in deze annex vastgelegd, komt in het geval van schade voor rekening van de partij die verantwoordelijk is voor het afsluiten en/of instandhouden van deze polis.

[bookmark: _Toc166087934]Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

De Opdrachtnemer is verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd bedrag van € 2.500.000 per gebeurtenis en € 5.000.000 per jaar. Op deze verzekering mogen geen lagere sublimieten van toepassing zijn voor brandregres of werkgeversaansprakelijkheid.

[bookmark: _Toc166087935]Beroeps-/ontwerpaansprakelijkheidsverzekering

De Opdrachtnemer is verplicht een beroeps-/ontwerpaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en in stand te houden tot en met het einde van de contractueel afgesproken onderhoudsperiode van het Werk plus 5 jaar, met een minimaal verzekerd bedrag van € 2.500.000 per gebeurtenis en per verzekeringsjaar.

Het eigen risico dat op de beroeps-/ontwerpaansprakelijkheidsverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aansprakelijke en/of verantwoordelijke partij, evenals alle niet door deze verzekering gedekte schaden en/of vorderingen.

De verzekering dient dekking te bieden voor de ontwerpaansprakelijkheid van de
Opdrachtnemer en voor het nalaten van de waarschuwingsplicht voor ontwerpfouten van de Opdrachtgever. De dekking onder de verzekering mag niet beperkt zijn tot vergoeding van fysieke schade maar moet ook dekking bieden voor de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor ontwerpfouten en kosten die gemaakt moeten worden om die en de
gevolgen daarvan te herstellen.

[bookmark: _Toc166087936]Verzekeringen inzake in te zetten werkmaterieel en vaartuigen

De Opdrachtnemer, mede- en onderaannemers dienen voor eigen rekening zorg te dragen voor de verzekeringen tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het gebruik van aannemersmaterieel 


bij de uitvoering van het Werk. Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in overeenstemming met de voorschriften van die wet 

verzekerd te zijn. Voorgenoemd materieel dient evenals varend werkmaterieel tegen het werkrisico verzekerd te zijn, inclusief de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen. Varend materieel dient ook verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid door aanvaringschade.

Verzekerde partijen op de polis zijn naast de eerder genoemde partijen tevens de Opdrachtgever, diens adviseur, bestuurder en andere bij het Werk betrokken partijen die met toestemming van de verzekeringsnemer gebruik dan wel gebruik laten maken van het werkmaterieel. 

Niet voor aansprakelijkheid verzekerd werkmaterieel zoals in dit artikel beschreven, mag niet ten behoeve van het Werk worden gebruikt.

De verzekeringsdekking dient volledig primair dekkend te zijn voor alle op de polis verzekerde partijen.

[bookmark: _Toc166087937]CAR-verzekering - Opdrachtgever
Onverminderd de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer, mede- en onderaannemers krachtens de bepalingen van de Wet en/of deze Annex, zal door de Opdrachtgever, mede ten behoeve van de Opdrachtnemer en haar mede- en onderaannemers, een Constructie "All Risks"-verzekering op het Werk worden afgesloten.

Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:
a.	beschadiging, verlies of vernietiging van het Werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
b.	het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het Werk;
c.	materiële schade aan de bestaande eigendommen van de Opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de Opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten die voor deze risico's dekking geeft.

De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit Werk op het bouwterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

Als verzekerde som voor het Werk zal gelden het bedrag van de inschrijvingssom, verhoogd met leveranties van Opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs en toetsers.

Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het Werk:
a.	ten gevolge van door de Opdrachtnemer verrichte Werkzaamheden, die voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van de Overeenkomst;
b.	dat zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende vóór aanvang van deze termijn.

Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de Opdrachtnemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de Opdrachtnemer volgens deze Overeenkomst aansprakelijk is.

De ter zake van schade aan het Werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de Opdrachtgever aan de betrokken Opdrachtnemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het Werk resp. het herstel.

De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer volgens de Wet of uit de Overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in deze Annex, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het Werk volgens de Overeenkomst op te leveren.

De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de Opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de polis-condities en de in deze Annex opgenomen tekst kunnen geen rechten ontleend worden.

Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de Opdrachtnemer, op diens verzoek, worden verstrekt.




[bookmark: _Toc166087938]Aanvullende voorwaarden bij schade en behandeling van schade.

1.	Zodra de Opdrachtnemer bekend wordt met een schade aan het Werk (rubriek I), (eigendommen van) derden (rubriek II) of eigendommen van de Opdrachtgever (rubriek III), is de Opdrachtnemer verplicht binnen twee werkdagen de schade te melden aan Opdrachtgever, contact op te nemen met de schadelijdende partij en een eerste inventarisatie te maken van de aangerichte schade en begrote herstelkosten. De Opdrachtnemer vult een schadeformulier in (op te vragen bij Opdrachtgever, adviseur Verzekeringen) en stuurt dit tezamen met een beschrijving van de uitgevoerde Werkzaamheden, de gehanteerde werkwijze, opgave van gebruikt (werk)materieel, foto’s van de geconstateerde schade en begroting herstelkosten naar de Opdrachtgever via info@ede.nl t.a.v. de adviseur Verzekeringen met in de onderwerpregel vermeldt: Nieuwe CAR-schade. Bij calamiteiten in/door het Werk waarbij met spoed afstemming nodig is met Opdrachtgever over te nemen (beheers)maatregelen kan contact worden opgenomen met de toezichthouder(s) van Opdrachtgever. Contactgegevens daarvan worden verstrekt bij aanvang van het werk. 
 
2.	De adviseur Verzekeringen van de Opdrachtgever bepaalt vervolgens of melding op de doorlopende CAR-verzekering van de gemeente moet plaatsvinden en overlegt met de CAR-verzekeraar over inschakeling van een expert voor nader onderzoek van de schade. De kosten van expertise komen te allen tijde voor rekening van de Opdrachtnemer.

3.	De Opdrachtnemer is verplicht alle bij hem bekende informatie te verstrekken aan de Opdrachtgever, de ingeschakelde expert danwel de CAR-verzekeraar om deze in staat te stellen de schadeclaim af te handelen.

4.	Indien de adviseur Verzekeringen van de Opdrachtgever op basis van beschikbare informatie concludeert dat de begrote schade beneden het eigen risico blijft en causaal verband met de Werkzaamheden aannemelijk is, dan dient de Opdrachtnemer de schadelijdende partij rechtstreeks schadeloos te stellen.

5.	De adviseur verzekeringen van de Opdrachtgever kan een beroep van de Opdrachtnemer op de doorlopende CAR-polis rubriek II weigeren als deze op basis van de beschikbare informatie concludeert dat de Opdrachtnemer een oneigenlijk beroep op de polis doet omdat:
a.	onvoldoende informatie is verstrekt zoals bedoeld onder lid 1.
b.	de schade veroorzaakt is met of door werkmaterieel waarvoor de werkmaterieelverzekering van de Opdrachtnemer moet worden aangesproken.
c.	de Opdrachtnemer heeft gekozen voor een voor het Werk ongeschikte werkwijze en/of de toepasselijke eisen heeft genegeerd.

6.	In een geval als bedoeld onder lid 5 dient de Opdrachtnemer de schade te melden onder zijn AVB-verzekering (aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven) of de voor het gebruikte werkmaterieel gesloten werkmaterieelverzekering. De Opdrachtgever zal in dat geval elk verzoek om schadevergoeding van de schadelijdende partij(en) doorsturen naar de Opdrachtnemer, aansprakelijkheid jegens de schadelijdende partij afwijzen en de schadelijdende partij berichten dat de Opdrachtnemer voor beantwoording van het schadevergoedingsverzoek zorgdraagt.

7.	Bij niet naleving van bovenstaande leden 1 t/m 6 door de Opdrachtnemer is de Opdrachtgever gerechtigd voor rekening en risico van de Opdrachtnemer de schadebehandeling ter hand te nemen, een inschatting te maken van de schade en behandelkosten en het begrote bedrag naar keuze van de Opdrachtgever in te houden op de eerstvolgende betalingstermijn en/of een verstrekte bankgarantie.


[bookmark: _Toc166087939]Annex XI

[bookmark: _Toc166087940]Geschillenregeling

Zie het bepaalde in artikel 18 van de Basisovereenkomst.


[bookmark: _Toc166087941]Annex XII

[bookmark: _Toc166087942]Verplichting bij schade, schademelding en schade afwikkeling

[bookmark: _Toc166087943]Schadeprocedures gedurende het Werk

1.1	De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het zorgvuldig binnen de kaders van wet- en regelgeving afhandelen van schadeclaims van de Opdrachtgever en/of derden die betrekking hebben op  bouw- en aanlegwerkzaamheden van het Werk. Dit geldt voor zowel terechte als onterechte schadeclaims. Van groot belang hierbij is dat de door de omgeving gevoelde overlast geminimaliseerd wordt. 

De Opdrachtgever heeft het recht om voor de onafhankelijke beoordeling van (aansprakelijkheids-)claims, die in relatie tot het onderhanden werk opkomen, direct een ter zake kundig expertisebureau in te zetten. De Opdrachtnemer borgt dat eventueel direct door de Opdrachtgever ingezette expertise door zijn leidend(e) verzekeraar(s) als hun eigen expertise wordt beschouwd en door hem met betrokken expertisebureaus wordt afgerekend.

Tenzij de Opdrachtgever aangeeft direct zelf schade-expertise te willen inzetten, zorgt de Opdrachtnemer er voor dat namens zijn leidend(e) verzekeraar(s) binnen 48 uur na melding van dergelijke claims een deskundig en onafhankelijk expertisebureau ter plekke is om de omvang van de geleden schade op te nemen	

1.2	De Opdrachtnemer is verplicht onmiddellijk Opdrachtgever te informeren in geval van schade aan het Werk en/of aan bestaande eigendommen en/of bij claims van derden als gevolg van het Werk, hoe dan ook ontstaan en ongeacht de omvang. De Opdrachtnemer dient voorts de opgetreden schade, voor zover deze het eigen risico overtreft, direct  te melden aan zijn verzekeraar. De Opdrachtnemer is adressant voor de verzekeraar ten aanzien van diens schadecorrespondentie; Opdrachtgever ontvangt via de Opdrachtnemer daarvan kopieën.

Voor zover dergelijke (aansprakelijkheids-)claims beneden het eigen risico van de aansprakelijkheidspolis blijven, heeft Opdrachtgever het recht om de schade rechtstreeks met de claimant af te wikkelen. Opdrachtgever zal dit, zoals gebruikelijk, alleen in overleg met Opdrachtnemer doen. Het desbetreffende schadebedrag, verhoogd met de daarbij behorende expertisekosten, wordt in dat geval door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever vergoed binnen 30 dagen nadat de Opdrachtgever daartoe een declaratie bij de Opdrachtnemer heeft ingediend.

Bij schade zal de Opdrachtnemer rechtstreeks met de schade-expert van verzekeraars contact hebben  om de omvang van die schade vast te leggen, behalve in die gevallen dat de Opdrachtgever van mening is dat de belangen van de Opdrachtgever daardoor worden geschaad. Melding van schade ontslaat de Opdrachtnemer niet van zijn verplichting om het Werk volgens Overeenkomst op  te leveren en de opgetreden schade op zijn kosten direct naar tevredenheid  van Opdrachtgever  te herstellen, ongeacht of dit herstel door een  verzekering gedekt wordt of niet. 

Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op Opdrachtnemer, gelet op het spoorwegbelang gerechtigd door het Werk opgetreden schade aan zijn bestaande eigendommen direct te (doen) herstellen, zonder dat Opdrachtnemer daarvoor vooraf door hem aansprakelijk hoeft te worden gesteld en ongeacht of al dan niet reeds een schade-expertise heeft kunnen plaatsvinden. Opdrachtgever zal van dit recht alleen gebruik maken wanneer dit in het urgent belang van een ongestoorde dienstverlening openbaar vervoer nodig is. Hierbij wordt opgemerkt dat met de bestaande eigendommen van Opdrachtgever worden bedoeld de openbare wegen rond de bouwplaats, het busstation en de toe- en afritten naar/van het busstation.

1.3	De Opdrachtnemer werkt er ten volle aan mee dat claims van derden op een vlotte en correcte wijze worden afgewikkeld. Indien op grond van aard en omvang van de schade direct voorzieningen nodig zijn tegenover door schade getroffen claimanten, zorgt Opdrachtnemer dat daarin wordt voorzien ongeachte of al dan niet reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. 

Het “ten volle mee werken aan” betreft die claims waarbij de Opdrachtgever heeft aangegeven zelf (mede) als aanspreekpunt voor de schadeafwikkeling tegenover claimanten te willen optreden. De Opdrachtnemer zorgt er voor dat de Opdrachtgever voortdurend direct kopieën ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief alle voorlopige- en definitieve expertiserapporten e.d.)  van deze aansprakelijkheidsclaims. Opdrachtnemer staat Opdrachtgever 


toe om over  de afwikkeling van claims rechtstreeks overleg te voeren met zijn leidend(e) verzekeraar(s).

1.4	Onderaannemers, leveranciers, inleenkrachten e.d., zomede eigen personeel van de Opdrachtnemer worden door Opdrachtgever niet als derden beschouwd. Hiervoor is Opdrachtnemer zelf verantwoordelijk.  

1.5	Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover Opdrachtgever niet nakomt, is Opdrachtgever zonder nadere schriftelijke ingebreke- en/of aansprakelijkstelling gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks op kosten van  Opdrachtnemer te verzorgen. Opdrachtgever zal de door hem gemaakte kosten dan met  Opdrachtnemer verrekenen door inhouding op eerstvolgende aan hem vervallende betalingstermijnen, dan wel deze op andere adequate wijze op  Opdrachtnemer verhalen.


[bookmark: _Toc166087944]Annex XIII

[bookmark: _Toc166087945]Prestatieverklaring

Deze annex bevat het format prestatieverklaring.

[bookmark: _Toc166087946]Format prestatieverklaring

Naam opdrachtnemer/aannemer/leverancier	:……………………………………………………………….

Projectnummer Opdrachtgever			: ……………………………………………………………....

Nummer bestek/opdracht			: ………………………………………………………………

Opdrachtnummer Opdrachtgever			: ………………………………………………………………

Opdrachtbedrag, excl. BTW			: ………………………………………………………………

Aantal termijnen volgens Contract		:……………………………………………………………….


VERKLARING

1. Functie bevoegd vertegenwoordiger namens Opdrachtgever 	:……………………………………………
2. Bedrijf							:……………………………………………
3. Naam							:……………………………………………

De bevoegd vertegenwoordiger verklaart hierbij dat conform de overeenkomst van aanneming van werk de opdrachtnemer recht heeft op betaling van de ……………………..factureringstermijn(en), zijnde een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, groot €    ………………………………………[footnoteRef:6]  [6:  Bedrag van de termijn in cijfers.] 


(Toelichting: Ten behoeve van bepaling van het hiervoor vermelde bedrag dient ondertekenaar rekening te houden met eventuele inhoudingen zoals kortingsbedragen, claims etc.)

(zegge: …………………………………………………………………………………………………euro ) [footnoteRef:7] [7:  Bedrag van de termijn in letters.] 


………………………………………………( plaats),………………………………………………..(datum)

………………………………………………(handtekening)

De………………………………………..(zie 1)

De opdrachtnemer dient deze door de…………………………………(zie 1) van het werk ondergetekende prestatieverklaring bij zijn aan de opdrachtgever te zenden (termijn) factuur te sluiten. Op de (termijn) factuur dient, naast de in de opdracht verplicht gestelde gegevens, het volgnummer van de factureringstermijn te zijn vermeld.

Ingeval van (een) deellevering(en) dient de prestatieverklaring overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst voorzien te zijn van een specificatie van het geleverde deel.


Als voorwaarde van betaling dienen door de ondertekenaar in elke prestatieverklaring onderstaande vragen te zijn aangekruist.

	Reguliere bankgarantie voor zekerheid tijdens de uitvoering
	Aanwezig
	

	
	Niet van toepassing
	

	Bankgarantie ten behoeve van voorschotbetalingen c.q. 
	Aanwezig
	

	vooruitbetalingen.
	Niet van toepassing
	




[bookmark: _Toc166087947]Annex XIV

[bookmark: _Toc166087948]Informatie

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie zoals bedoeld in § 3 lid 1 sub a UAV-gc 2005 aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld. 

In aanvulling op § 3 lid 2 UAV-gc 2005 geldt ten aanzien van deze informatie dat de Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de interpretatie, beoordeling en controle van de informatie en dient die informatie voor zover nodig zelf aan te vullen. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor door de Opdrachtnemer op de informatie gebaseerde interpretaties zoals conclusies of gekozen uitgangspunten. Voor onjuistheden in de verstrekte informatie die Opdrachtnemer redelijkerwijs had moeten ontdekken en constateren, is de Opdrachtgever niet aansprakelijk. Voor het overige mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid van de feitelijke informatie indien en voor zover noch door de Opdrachtgever noch door de opsteller een voorbehoud ten aanzien van de juistheid is gemaakt. De documenten zijn in een aparte map als bijlage 6. Informatie bij de annexen toegevoegd aan de contactdocumenten.

	[bookmark: _Hlk166058308]Bijlage
	Titel
	C/A¹

	6.01
	Kostendefinities
	C

	6.02
	OOO
	C

	6.03
	Archeologie
	C

	6.04
	Bodem Milieukundig
	C

	6.05
	Ecologie
	C

	6.06
	BKP
	C

	6.07
	Geohydrologie en Geotechniek
	C

	6.08
	Kabels en Leidingen
	C

	6.09
	Overdrachtsdocument BOR
	C

	6.10
	Aanbestedingsontwerp (Parkeergarage en Civiel)
	C

	6.11
	BGT-Standaard
	C

	6.12
	DIBOR
	A

	6.13
	Raakvlakprojecten
	C

	6.14
	Ondergrondse infrastructuur
	C

	6.15
	Bovengrondse infrastructuur
	C

	6.16
	Topografische onderlegger
	C

	6.17
	Veiligheid
	C

	6.18
	Vergunningen
	C

	6.19
	Systeem en werkgrenzen
	C

	
	NEN-EN 2443
	A

	
	NEN-EN 12845
	A

	
	
	

	
	
	


[bookmark: _Hlk166058438]¹ Toelichting: 
- C: Document digitaal beschikbaar gesteld bij Contractdocumenten 
- A: Algemeen verkrijgbaar document, niet beschikbaar gesteld
[bookmark: _Toc166087949]
Annex XV

[bookmark: _Toc166087950]Veiligheids- en gezondheidsplan

Het veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase is opgenomen in bijlage 08 van informatieset.




[bookmark: _Toc166087951]Annex XVI

[bookmark: _Toc166087952]Social Return on Investment

[bookmark: _Hlk524939047]De Opdrachtgever verstaat onder Social Return On Investment (SROI): ‘maatschappelijk terugverdieneffect’. SROI maakt het mogelijk dat investeringen die de Opdrachtgever doet naast het ‘gewone’ rendement, ook een concrete sociale winst oplevert. Dit gebeurt veelal door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen op werk te bieden. Het realiseren van SROI is een van de doelstellingen van het gemeentelijk inkoopbeleid.

De Opdrachtgever heeft in haar inkoopbeleid opgenomen dat zij voor werken en diensten met een opdrachtwaarde van meer dan € 200.000,- SROI toepast in haar aanbestedingen. Concreet realiseert SROI-arbeidsplaatsen, leer- stage- en/of werkplekken ter versterking van de sociale, maatschappelijke en economische ontwikkeling van burgers in zijn algemeenheid en inwoners uit de gemeente Ede in het bijzonder.

In de Arbeidsmarktregio FoodValley, waar de Opdrachtgever onderdeel van uitmaakt, is besloten om het Bouwblokkenmodel als eenduidig waarderingssysteem te gaan gebruiken om de invulling van SROI te monitoren.

De Opdrachtgever geeft, middels de zgn. “bouwblokkenmethode”, een breed kader mee om invulling te geven aan SROI waarbij zij ook open staat voor aanvullende, innovatieve ideeën. De uitdaging blijft zo min mogelijk mensen in een uitkeringsvorm en zo veel mogelijk mensen die deelnemen aan het arbeidsproces. De Opdrachtgever daagt de opdrachtnemer uit om hierin mee te denken.

Opdrachtnemer mag zelf bepalen welke van onderstaande vorm(en) binnen zijn bedrijf passend is(zijn).


	Bouwblokken
	SROI-waarde
	Duur van meetellen

	1
	Participatiewet < 2 jaar
	€ 30.000 per jaar
	2 jaar; naar rato, omvang én arbeidsduur

	2
	Participatiewet > 2 jaar
	€ 40.000 per jaar
	2 jaar; naar rato, omvang én arbeidsduur

	3
	Participatiewet en Wajong (doelgroep register), WIA/WAO, WSW en Beschut Werk (in dienstnemen: doelgroep register)
	€ 40.000 per jaar 
	Altijd; naar rato, omvang én arbeidsduur

	4
	WW < 1 jaar
	€ 10.000 per jaar
	1 jaar; naar rato, omvang én arbeidsduur

	5
	WW > 1 jaar
	€ 15.000 per jaar
	1 jaar; naar rato, omvang én arbeidsduur

	6
	Niet Uitkeringsgerechtigde (NUG)
	€ 10.000 per jaar
	1 jaar; naar rato, omvang én arbeidsduur

	7
	Werkervaringsplek/proefplaatsing1
	€ 750 per maand
	Afgesproken periode

	8
	Leerling BBL (leerbaan), niveau 1 en 2
	€ 20.000 per leerwerkjaar
	Opleidingsperiode, naar rato omvang en arbeidsduur

	9
	Leerling BBL (leerbaan), niveau 3 en 4
	€ 15.000 per leerwerkjaar
	Opleidingsperiode, naar rato omvang en arbeidsduur

	10
	Leerling BOL (stage), niveau 1 en 2
	€ 7.500 per stage
	Stageperiode

	11
	Leerling BOL (stage), niveau 3 en 4
	€ 5.000 per stage
	Stageperiode

	12
	Stage HBO/WO
	€ 5.000 per stage
	Stageperiode

	13
	Leerling VSO/Praktijkonderwijs
	€ 5.000 per stage 
	Stageperiode

	14
	Werkplek na uitstroom
Leerling VSO/Praktijkonderwijs tot 18 jaar
	€ 25.000 (eenmalig)
	Eenmalig 

	15
	WSW; Detachering, Diensten, Beschut Werk en Sociale Inkoop2
	Factuurwaarde (excl. BTW)
	

	16
	MVO-activiteiten3
	€ 100 per uur en/of factuurwaarde (excl. BTW)
	In overleg met SR- verantwoordelijke

	Bonus/overig
	SROI-waarde
	Duur van meetellen

	17
	Leeftijd ≥ 50 jaar4
	€ 5.000 per jaar (naar rato omvang en arbeidsduur)
	Binnen de duur van meetellen (bouwblok)

	18
	Bijzondere doelgroepen5
Werkzoekenden met als gemeenschappelijk kenmerk het in (ver)minder(d)e mate in staat zijn tot (arbeid)participatie
	€ 5.000 per jaar (naar rato omvang en arbeidsduur)
	In overleg met SR- verantwoordelijke

	19
	Vast dienstverband (onbepaalde tijd)
	€ 10.000 (eenmalig)
	Aansluitend of binnen de duur van meetellen (bouwblok)

	20
	PSO-ladder6
trede 1, trede 2 en trede 3
	Korting op SR-verplichting: 10%, 25%, 50%
	

	21
	PSO-ladder6: trede 3-30+
Opdrachtnemers die zijn opgenomen in het register Code Sociale Ondernemingen
	Vrijstelling SROI-verplichting
	

	22
	Inkoop facturen van PSO-gecertificeerde bedrijven7:
trede 1, trede 2, trede 3 en trede 3-30+
	Waarde respectievelijk 10%, 20%, 30% of 100% van de factuur (excl. BTW) 
	

	I.g.v. overlap telt de hoogste waarde. WSW en Wajong: wetgeving van voor 01-01-2015. Tarieven zijn incl. begeleidingskosten en werkgeverslasten.
1. Werkervaringsplek/proefplaatsing:
NB: Bij een werkervaringsplek telt de bonuswaarde voor leeftijd ≥ 50 jaar en de bijzondere doelgroep niet.
Er kan sprake zijn van het ondersteunen van andere doelgroepen te weten, vrijwilligers, hoogopgeleide statushouders, taalstages i.h.k. van inburgering en zo meer.
Wanneer deze groep groei en ontwikkeling geboden wordt zal in overleg met de SR-verantwoordelijke een waarde worden toegekend.
2. Sociale inkoop betreft dienstenafname van:
· Sociale werkvoorziening (SW-bedrijven of ook wel de sociale werkplaats genoemd).
· Sociale ondernemingen, zij streven primair en expliciet een maatschappelijk doel na. Daarnaast zijn zij financieel zelfvoorzienend en sociaal in de wijze waarop de onderneming wordt gevoerd. De sociale onderneming moet deelnemer zijn van, Code Sociale Ondernemingen of lid zijn van Social Enterprise NL.
www.codesocialeondernemingen.nl / www.social-enterprise.nl
· PSO-30+ gecertificeerde organisatie. Indien niet gecertificeerd, dan dient minimaal 30% van de werknemers van een dergelijke onderneming gehandicapt of kansarm te zijn, (art. 20 lid 1 van de aanbestedingsrichtlijn 2014/24).
Facturen:
· -SW-bedrijf, Code Sociale Ondernemingen, PSO 30+ (factuurwaarde 100%)
· -Social Enterprise NL (factuurwaarde 50%).
· -Inkoop-Facturen PSO gecertificeerde bedrijven (trede 1, 2, 3 en 30+) waarde berekenen conform de PSO-trede, zie ook punt 7.
3. MVO-activiteiten: omvat een scala aan activiteiten. Voorwaarde is dat de activiteit een relatie heeft met groei/kennis en ontwikkeling, het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt en/of onderwijs. Denk bijv. aan het geven van gastcolleges bij scholen, de sponsoring van een beroepsgerichte opleiding van iemand uit de doelgroep, buddy, geldfit-trajecten, vitaliteit-vraagstukken enz.
4. Bonus voor leeftijd ≥ 50 jaar, telt enkel bij betaald dienstverband (niet bij stages/werkervaringsplekken).
5. Bonus voor bijzondere doelgroep in overleg met de SR-verantwoordelijke. Voorbeelden bijzondere doelgroep; statushouders, Oekraïense vluchtelingen en ex-gedetineerden, telt enkel bij betaald dienstverband (niet bij stages/werkervaringsplekken).
6. Trede op PSO-ladder: Korting geldt alleen voor de Opdrachtnemer, niet voor de onderaannemer(s).
7. De facturen van inkoop bij PSO-gecertificeerde bedrijven mogen met een waarde van respectievelijk trede 1, 2, 3 en 3-30+, voor 10%, 20%, 30% en 100% van de factuur worden gewaardeerd.



Volgens de Opdrachtgever biedt deze opdracht voldoende mogelijkheden om SROI toe te passen. Daarom geldt voor deze opdracht een eis dat minimaal een SROI-waarde moet worden behaald die gelijkstaat aan 08% van de loonsom . Voor de berekening van de SROI waarde wordt ervan uitgegaan dat de loonsom 20% van de inschrijfprijs bedraagt. 

De kosten voor de invulling van SROI zijn verwerkt in de inschrijfprijs. Voor deze overeenkomst kan de Social Return eis op geen enkele wijze tot meerwerk of hogere (eenheids)prijzen leiden. De SROI-eis mag doorgelegd worden aan onderaannemers. De opdrachtnemer blijft eindverantwoordelijk.

Indien de opdrachtnemer niet voldoet aan de minimale eis, te weten 08% van de loonsom , bij oplevering van de werkzaamheden, is de Opdrachtgever gerechtigd een direct opeisbare boete op te leggen van 2 maal de waarde van de openstaande SROI-eis.

Een veel gehoord geluid is dat er eerst mensen ontslagen moeten worden, wil voldaan kunnen worden aan de Social Return-eis. Dit is allerminst het doel van Social Return. Het is de intentie additioneel werk te creëren. De Opdrachtgever ziet er ook streng op toe dat opdrachtnemers geen mensen ontslaan om vervolgens weer op Social Return basis aan te nemen. Indien uw onderneming op het punt staat om vanuit bedrijfseconomische redenen medewerkers te moeten ontslaan, en u kunt aantonen dat deze medewerkers door de gunning van deze opdracht (langer) bij uw bedrijf kunnen blijven, mag dit ook tot SROI worden gerekend.

[bookmark: OpenAt]Na definitieve gunning dient de opdrachtnemer binnen 5 werkdagen contact op te nemen met de SROI-contactpersoon. In dit gesprek moeten concrete afspraken worden gemaakt. De uitvoering wordt door de SROI-contactpersoon gemonitord. De contactgegevens van de SROI-contactpersoon worden in de definitieve gunningsbrief kenbaar gemaakt.
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