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(Model in geval van nevenaanneming)


Toelichting:
Een coördinatieovereenkomst is een meerpartijen overeenkomst die de samenwerking regelt tussen de bij de realisatie van een werk betrokken partijen. In de coördinatieovereenkomst verplichten de bij het werk betrokken opdrachtnemers zich niet alleen jegens de opdrachtgever maar ook jegens elkaar om zich in te spannen het (gehele) werk binnen de overeengekomen termijn te realiseren. Dit model gaat uit van de veronderstelling dat op de overeenkomsten tussen elke afzonderlijke aannemer en de opdrachtgever de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012) van toepassing zijn verklaard.
Legenda: 

[            ]	=	optie
[            ]	=	nog in te vullen
[            ]	=	zorgvuldig afwegen / discutabel (wat niet betekent dat overige 
bepalingen niet eveneens discutabel kunnen zijn of disproportioneel)
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Coördinatie-overeenkomst

<projectnaam>


De ondergetekenden:
1. <De publiekrechtelijke rechtspersoon Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam>, gevestigd te <Rotterdam> en kantoorhoudende aan <het Dr. Molewaterplein 40> te <(3015GD) Rotterdam>, ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer: <24485070>, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam + functie>, hierna aangeduid als ‘Opdrachtgever’;
2. <bedrijfsnaam>, statutair gevestigd te <•> en kantoorhoudende aan <•> te <•>, ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer: <•>,ten deze vertegenwoordigd door <naam + functie>, hierna te noemen: de Aannemer;
3. <bedrijfsnaam>, statutair gevestigd te <•> en kantoorhoudende aan <•> te <•>, ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer: <•>,ten deze vertegenwoordigd door <naam + functie>, hierna te noemen: de Installateur;
De partijen zoals genoemd onder de punten 1 t/m 3, hierna gezamenlijk te noemen: de Partijen.

In aanmerking nemende dat de coördinatie van het Werk geschiedt door de Aannemer van de bouwkundige werkzaamheden, zal de Aannemer hierna tevens worden aangeduid als: de Coördinator.

overwegende:

a. dat iedere partij zich jegens Opdrachtgever en de overige Partijen verbonden heeft om tijdstip en volgorde van uitvoering van de ten behoeve van het project <projectnaam>, hierna te noemen “het Werk”, te verrichten werkzaamheden, waaronder begrepen het aanleveren van de benodigde tekeningen en berekeningen en overige gegevens, hierna te noemen “de Werkzaamheden”, diensten of leveranties, af te stemmen op de door de andere Partijen te leveren prestaties en daartoe met die andere Partijen te zullen samenwerken;
b. dat de Aannemer zich heeft gecommitteerd op te treden als coördinerend aannemer, zoals omschreven in deze coördinatieovereenkomst;
c. dat de Aannemer tevens op zich heeft genomen de coördinatie te zullen verzorgen van de uitvoering door Partijen van het veiligheids- en gezondheidsplan;
d. dat Partijen de gemaakte afspraken in deze coördinatieovereenkomst (hierna te noemen “de Overeenkomst”) wensen vast te leggen.


Verklaren het navolgende te zijn overeengekomen:


Artikel 1	Algemene samenwerkingsplicht

Partijen verklaren tijdens de uitvoeringsfase van het Werk met elkaar te zullen samenwerken door het tijdstip van uitvoering van de eigen Werkzaamheden, diensten en leveranties zodanig op die van de andere Partijen af te stemmen, dat het Werk uiterlijk op het met Opdrachtgever overeengekomen tijdstip zal worden opgeleverd. Daartoe verplichten Partijen zich de laatste goedgekeurde versie van het algemeen tijdschema en van het gedetailleerd werkplan te zullen naleven en de uitvoering van de eigen Werkzaamheden te doen geschieden in goede onderlinge samenwerking. Iedere partij verbindt zich voorts jegens elk der andere Partijen volledige medewerking te verlenen aan het samenstellen van het algemeen tijdschema en het gedetailleerd werkplan en daartoe alle gegevens tijdig te verstrekken.

Artikel 2	Taken van de Coördinator 

1. De Coördinator is belast met:
a. het, voor wat betreft de tijdstippen, de volgorde en de plaats van uitvoering, op elkaar  afstemmen van de Werkzaamheden, diensten en leveranties van Partijen (de zogenaamde “tijdscoördinatie”), alsmede met het toezicht op de naleving van het algemeen tijdschema en van het gedetailleerd werkplan en zo nodig aansturen van de partij welke achter dreigt te lopen op het algemeen tijdschema;
b. de coördinatie van de Partijen in het Werk, waaronder mede te begrijpen de coördinatie, communicatie en besprekingen met de constructeur / Installateur en andere betrokken partijen zoals bijvoorbeeld leveranciers van medische apparatuur;
c. de coördinatie van het gebruik van de bouwplaats door Partijen en op het Werk aanwezige (hulp)middelen, transport daarvan alsmede transport van bouwstoffen en leveranties, etc.;
d. de coördinatie van de uitvoering door Partijen van het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) en in dat opzicht het afstemmen van (de voorbereiding van) de noodzakelijke hulpmiddelen en zekeren dat wordt gewerkt met oog voor de veiligheid en gezondheid van mens en milieu;
e. het terstond melden van (dreigende) vertraging in de werkzaamheden, door eigen invloed dan wel door invloed van derden (waaronder begrepen een van de Partijen);
f. het eenduidig ontsluiten en archiveren van de informatie zoals bedoeld in artikel 4 van deze Overeenkomst;
g. Het houden van toezicht op de naleving van het tijdschema en de Werkzaamheden en daar waar nodig beheersmaatregelen nemen respectievelijk afdwingen van de Installateur.
2. De Coördinator en andere betrokkenen hebben jegens de Opdrachtgever en jegens elkaar een resultaatplicht bij de uitvoering van de coördinatietaken.

Artikel 3 	Algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan

1. De Coördinator stelt een concept op voor het algemeen tijdschema en voor het gedetailleerd werkplan. Op diens eerste verzoek stelt ieder der andere Partijen onverwijld de door de Coördinator verlangde gegevens aan hem ter beschikking.
2. De Coördinator legt het concept voor het algemeen tijdschema en voor het gedetailleerd werkplan aan Partijen ter goedkeuring voor. Ten bewijze van hun goedkeuring worden de concepten voor het algemeen tijdschema en voor het gedetailleerd werkplan door alle Partijen ondertekend. De documenten worden <eveneens> door een partij geacht te zijn goedgekeurd indien die partij een aanvang maakt met de uitvoering van de aan haar opgedragen Werkzaamheden, diensten of leveranties overeenkomstig het concept algemeen tijdschema en/of het concept gedetailleerd werkplan.
3. De Coördinator treedt in overleg met de partij die tegen het concept voor het algemeen tijdschema of het concept voor het gedetailleerd werkplan tijdig bezwaren heeft ingediend. Indien het overleg niet tot overeenstemming leidt, wordt de inhoud van het algemeen tijdschema en van het gedetailleerd werkplan, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, bindend vastgesteld door de Opdrachtgever. Door de bindende vaststelling op grond van dit lid, worden het algemeen tijdschema en/of het gedetailleerd werkplan geacht te zijn goedgekeurd door de partij die tegen de concepten voor die documenten bezwaar had gemaakt.
4. Het algemeen tijdschema en/of het gedetailleerd werkplan, dat op grond van de vorige leden is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, maakt deel uit van deze Overeenkomst en wordt in het verslag van de eerstvolgende (bouw) vergadering vastgesteld.

Artikel 4 	Verplichtingen van Partijen

Iedere partij is gehouden om de eigen Werkzaamheden, diensten en leveranties uit te voeren in overeenstemming met het algemeen tijdschema en het gedetailleerd werkplan na te leven en de uitvoering van de eigen Werkzaamheden te doen geschieden in goede onderlinge samenwerking. Iedere partij is voorts gehouden alle informatie en gegevens, noodzakelijk voor de realisering van het Werk, tijdig en in overeenstemming met het algemeen tijdschema en/of het gedetailleerd werkplan ter beschikking te stellen aan iedere andere partij.


Artikel 5	Coördinatievergadering

1. Ten behoeve van de controle op de voortgang en van de coördinatie van Werkzaamheden, diensten en leveranties, zal de Coördinator eens per [2] weken, of zoveel vaker als op grond van artikel 6, eerste lid nodig, Partijen bijeenroepen voor een onder zijn voorzitterschap te houden coördinatievergadering.
2. Iedere partij is verplicht de coördinatievergaderingen bij te wonen.
3. De Coördinator maakt van iedere coördinatievergadering een verslag. Het verslag wordt aan alle Partijen toegezonden en in de eerstvolgende vergadering door Partijen vastgesteld. 

Artikel 6 	Dreigende vertragingen

1. Iedere partij is gehouden een (dreigende) vertraging of verstoring van de regelmatige voortgang van het Werk, ten opzichte van het algemeen tijdschema of het gedetailleerd werkplan, onverwijld schriftelijk aan de Coördinator te melden, onder toezending van een afschrift van de melding aan de Opdrachtgever. Binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van een dergelijke melding, zal de Coördinator Partijen voor een coördinatievergadering bijeenroepen. Ingeval de Coördinator met het bijeenroepen van de coördinatievergadering in gebreke blijft, is iedere andere partij daartoe gerechtigd.
2. In de coördinatievergadering zullen Partijen onder leiding van de Coördinator trachten een zodanige regeling te treffen dat de (dreigende) vertraging of verstoring wordt voorkomen, ongedaan gemaakt of beperkt. Indien geen regeling tot stand komt, legt de Coördinator een voorstel tot een zodanige regeling ter goedkeuring aan de Opdrachtgever voor.
3. Indien op grond van het tweede lid een wijziging van het algemeen tijdschema of van het gedetailleerd werkplan noodzakelijk is, zullen Partijen alle vereiste medewerking verlenen aan de totstandkoming van een gewijzigd tijdschema of werkplan, en zullen zij zich, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, aan het gewijzigde tijdschema of werkplan conformeren. Ingeval van een wijziging van het algemeen tijdschema of van het gedetailleerd werkplan, behoudt Opdrachtgever het recht om aanspraak te maken op de korting als vastgesteld in de tussen Aannemer en Opdrachtgever respectievelijk de tussen Installateur en Opdrachtgever gesloten aannemingsovereenkomst, althans de bedragen zoals vastgesteld in de bestekken en/of andere van toepassing zijnde documenten. Deze korting wordt nimmer geacht betrekking te hebben op enige schade geleden door iedere andere partij dan de Opdrachtgever. Het vorenstaande laat onverlet het recht van de Opdrachtgever om de werkelijk geleden schade te verhalen op de toerekenbaar te kort geschoten partij, kortingen vastgesteld in de bestekken en/of andere van toepassing zijnde documenten kunnen derhalve niet worden opgevat als gelimiteerd.
4. Het bepaalde in de voorgaande leden laat onverlet de rechten van de Opdrachtgever om, indien vertraging in de uitvoering ontstaat, na lastgeving aan de nalatige partij om zijn Werk binnen een redelijk te stellen termijn te bespoedigen en naar de eisen voort te zetten en te voltooien en indien de nalatige partij in gebreke blijft, voor rekening van de nalatige partij zodanige maatregelen te nemen als door de Opdrachtgever dienstig worden geoordeeld, waaronder mede te begrijpen het door (een) derde (n) doen verrichten van Werkzaamheden of doen voortzetten of voltooien van het Werk.

Artikel 7	Tekortschieten van een partij

1. Indien een partij zich naar het oordeel van de Coördinator onvoldoende presteert om dreigende vertraging of verstoring van de regelmatige voortgang van het Werk te voorkomen, ongedaan te maken of te beperken, zal de Coördinator de Opdrachtgever daarover terstond informeren. Indien de Opdrachtgever dientengevolge de partij die het aangaat schriftelijk heeft aangemaand, de vereiste maatregelen te treffen om de regelmatige voortgang van het Werk te verzekeren, doch die partij daarmee in gebreke blijft, is de Opdrachtgever gerechtigd tot het treffen van de vereiste maatregelen, van welke aard dan ook.
2. 
Iedere partij die tekortschiet in zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze Overeenkomst, is rechtstreeks aansprakelijk voor de schade die daardoor ontstaat bij de Opdrachtgever. Tot deze schade wordt mede gerekend de kosten ontstaan ten gevolge van of in verband met een wijziging van het algemeen tijdschema of van het gedetailleerd werkplan, als bedoeld in artikel 6 van deze Overeenkomst. Partijen doen afstand van hun recht om schadevergoeding te claimen van Opdrachtgever ten gevolge van de aan een ander partij bij het betrokken toe te rekenen tekortkoming. Voor zover die afstand van recht rechtens niet houdbaar zou blijken te zijn, komen Partijen in ieder geval overeen dat de tekortschietende partij de Opdrachtgever vrijwaart voor alle aanspraken van overige bij de bouw betrokkenen. 
3. De tekortschietende partij is verplicht de Opdrachtgever in en buiten rechte te vrijwaren tegen iedere schadeclaim van een ander partij, ontstaan ten gevolge van het tekortschieten in de verplichtingen voortvloeiende uit deze Overeenkomst.
4. De Aannemer en de Installateur kunnen zich niet van aansprakelijkheid kwijten door het enkele feit dat zij in de respectievelijke aannemingsovereenkomsten met Opdrachtgever wellicht (nog) niet tekortschieten en/of binnen de planning blijven. Het tussen Partijen vastgestelde algemeen tijdschema geldt dwingend tussen Partijen en abstraheert in die zin van de andere rechtsverhoudingen met Opdrachtgever. 

Artikel 8	Aansprakelijkheid van de Coördinator

Indien de Coördinator bij de uitvoering van zijn coördinerende Werkzaamheden uit hoofde van deze Overeenkomst een fout begaat, is de Coördinator jegens de Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de daardoor ontstane schade.

Artikel 9	Einde van de overeenkomst

1. Indien en zodra Partijen over en weer geen verplichtingen meer hebben uit hoofde van deze Overeenkomst, eindigt deze Overeenkomst van rechtswege. Echter, de onderhavige Overeenkomst kan nimmer eerder eindigen dan het tijdstip van de algehele bedrijfsklare oplevering en acceptatie door de opdrachtgever van het Werk. Onder algehele bedrijfsklare oplevering van het Werk wordt mede verstaan de service- en onderhoudstermijnen.

2. Opdrachtgever kan deze Overeenkomst zonder rechterlijke en/of arbitrale tussenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien: 

a. Opdrachtgever er niet tijdig in slaagt om de voor het Werk benodigde overheidsgoedkeuringen en vergunning te verkrijgen en/of deze niet de onherroepelijk status verkrijgen;
b. Aannemer en/of Installateur in staat van faillissement geraakt of surseance van betaling heeft aangevraagd;
c. Aannemer en/of Installateur toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen en Aannemer en/of Installateur niet na schriftelijke ingebrekestelling, alsnog binnen een daartoe gestelde redelijke termijn aan zijn verplichting voldoet.

Artikel 10	Toepasselijk recht

Op deze Overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 11	Beslechting van geschillen

Alle geschillen die naar aanleiding van deze Overeenkomst, dan wel naar aanleiding van enige nadere overeenkomst, mochten ontstaan, worden beslecht door een bevoegde rechter te Rotterdam.

Artikel 12	Overige bepalingen

1. De overwegingen maken onderdeel uit van deze Overeenkomst.
2. Het is Aannemer en/of Installateur niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Opdrachtgever is gerechtigd aan het verlenen van de toestemming nadere voorwaarden te verbinden die betrekking hebben op het veilig stellen van de belangen van Opdrachtgever.
3. Mochten delen van deze Overeenkomst en/of Bijlagen geen rechtskracht hebben dan blijven de overige bepalingen van kracht. De bepalingen die geen rechtskracht blijkt te hebben, zal worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling die naar aard, inhoud en strekking de oorspronkelijke bepaling zo veel mogelijk benaderd. 
4. Eventuele door de Aannemer en/of Installateur – in offerten of andere (voorafgaand aan het sluiten van deze Overeenkomst) aan Opdrachtgever verstrekte documenten – genoemde of van toepassing verklaarde algemene voorwaarden, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de Werkzaamheden / deze Overeenkomst, hetgeen door ondertekening van deze Overeenkomst uitdrukkelijk door Partijen wordt verklaard. Voor zover dit rechtens nog vereist zou zijn, worden door Aannemer en/of Installateur van toepassing verklaarde algemene voorwaarden door Opdrachtgever ook uitdrukkelijk van de hand gewezen.



Aldus overeengekomen, opgemaakt en ondertekend te Rotterdam d.d. ………………

Opdrachtgever
<naam>
………………………………………………………
Aannemer
<naam>
………………………………………………………
Installateur
<naam>
………………………………………………………
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