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Fysieke schouw 
Click or tap here to enter text.

Datum: 		15-10-2024
Locatie:			Coevorden Markt en Haven

Initiatiefnemer:		Stephen Stienstra
Combi Coördinator:	Henk Zuidema
Combi Aannemer:	BAM Energie&Water
[bookmark: _Hlk177030261]Deelnemende Netbeheerders:
☒Rendo ☒Enexis ☐Cogas ☒Ziggo ☒Sweco ☒WMD  ☐Participant, namelijk: 

Verslaglegger:	Stephen Stienstra
Telefoon:	

Betrokkenen (NB, CA, initiatiefnemer, vergunningverlener, etc.):
	Naam
	Functie
	Bedrijf
	Telefoon
	Email
	Aanwezig

	Bert Ardesch
	Uitvoerder
	BAM
	
	
	ja

	John Kikkert
	Uitvoerder
	WMD
	
	
	ja

	Michel Kruseman
	Engineer
	Enexis
	
	
	ja

	Stephen stienstra
	Engineer
	BAM
	
	
	ja

	Vishal Ganpat
	Junior Engineer
	Enexis
	
	
	Ja

	Martin Hospers
	
	
	
	
	Ja

	R Snijders
	Initatief nemer
	
	
	
	Ja

	Jeroen Luchies
	
	
	
	
	Ja

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Afspraken

	Nuts bedrijven moeten wachten op vergunning van de civiele aannemer wanneer hij kan starten met het verwijderen van al het straatwerk en bomen op de markt!

BAM verzorgt de uitvoeringsplanning
Civiele aannemer graaft alle sleuven voor de BAM. Bam legt daarna alleen de nuts aan. Civiele aannemer vult sleuf weer aan en verdicht deze.
Werkzaamheden BAM worden verrekend op regie volgens Grond’g bestek aan de hand van bestekspost t.b.s.  861110.





	



Definitieve Werkomschrijving

	Voor het marktplein in Coevorden moet er een renovatie plaatsvinden. Om dit te kunnen doen moet de civiele aannemer het hele plein “plat” maken en de sleuven maken voor de nutsbedrijven
Civiele aannemer opent en dicht de sleuven











Projectgebonden risico’s

	Nog niet geïnventariseerd 






Bijzonderheden t.b.v. V&G Plan

	Zijn er veiligheidsrisico van toepassing ten behoeve van het V&G plan?
☒Nee  ☐Ja, namelijk:






Zijn er aanvullende afspraken van toepassing ten behoeve van het V&G plan?
☒Nee  ☐Ja, namelijk:






Oriëntatie verzoek

	Indien er gegraven moet worden kan er indicatief aangegeven worden wat het type bestrating e/o grondsoort is waarin gegraven moet worden?
aarde/zacht zand




Voer een oriëntatieverzoek uit bij het kadaster en beoordeel de ontvangen gebiedsinformatie. Moeten er in de ontwerpfase proefsleuven worden gegraven om de werkelijke ligging van de kabels en leidingen te bepalen in het kader van CROW500?
☒Nee  ☐Ja

Kunnen de posities van de proefsleuven aangegeven worden? Zo ja, waar?
☒Nee  ☐Ja, namelijk:





Beoordeel de ontvangen gebiedsinformatie op mogelijke CROW500 risico’s. Zijn er risico’s gevonden in de gebiedsinformatie? Zo ja, welke risico’s?
☒Nee  ☐Ja, namelijk:





Zo ja, geef een beschrijving van de risico’s en mitigerende maatregelen:






Asbest

	Is er sprake van asbest? (hierbij gaat het om asbest als component van het kabel- en/of leidingdeel)
☒Nee  ☐Ja

Indien ja, wat is de status van het asbest?
Geef hier de status van het asbest.





Verontreinigde bodem

	Is er sprake van een verontreinigde bodem? (CROW400, veiligheidsklasse, BUS melding, asbest)* 
☐Nee  ☐Ja  ☐Nader onderzoek noodzakelijk  ☒Nog niet bekend

Zo ja, in welke mate?













*graag gegevens in de bijlagen aanleveren indien van toepassing





Boringen & persingen

	Zijn er boringen en/of persingen van toepassing bij dit project?*
☒Nee  ☐Ja, namelijk: 




Zijn er aanvullende voorzieningen nodig? Zo ja, welke?
☒Nee  ☐Ja, namelijk:




Zijn er tekeningen / foto’s bijgevoegd? 
☒Nee  ☐Ja, namelijk:





*Geef een globale omschrijving van de uitvoerbaarheid (misboring, overschrijding trekkrachten, etc.), specifieke risico’s (schades en verzakkingen).






Hinder omwonende

	Is er hinder te verwachten voor omwonende?
☐Nee  ☒Ja

Indien ja, welke vorm(en) van hinder en welke maatregelen worden ingezet om hinder te voorkomen?
Het plein wordt afgezet dus er moeten verkeersmaatregelen komen omdat de mensen moeten omlopen







Verkeersmaatregelen

	Zijn er afspraken gemaakt met het bevoegd gezag / wegbeheerder?
☒Nee  ☒Ja

Zo ja, welke afspraken zijn gemaakt en met wie? Moet er ook een communicatieplan worden opgesteld?
Civiele aannemer krijgt vergunning om over het hele plein te werken, hierna kunnen de nutsbedrijven aan de slag




Zijn er verkeersmaatregelen nodig? Zo ja, specificeer welke verkeersmaatregelen nodig zijn:
☐Nee  ☒Ja, namelijk:
Het hele plein moet worden afgezet (civiele aannemer doet dit)




Opslag en aanvoer materialen

	Is er een opslag ten behoeve van het opslaan van materialen aanwezig?
☐Nee  ☒Ja  ☐Nog niet bekend


Indien ja, op welk adres is de opslag te vinden? Per wanneer is deze beschikbaar? En zijn er nog andere voorwaarden die van toepassing zijn (grootte opslag, beveiliging, etc.)? 
Adress nog niet zo zeer bekend maar is er wel


Zijn er specifieke maatregelen nodig in verband met juiste opslag van materialen? Zo ja, welke?
Bouwhekken

Is een aanvoerroute van toepassing voor materialen voor dit project?
☒Nee  ☐Ja

Indien ja, graag een beschrijving eventueel inclusief google maps aanduiding of alternatief.

Zijn er nog beperkingen (gewicht) t.a.v. transportroutes?
☒Nee  ☐Ja, namelijk: 


Welke gewichten worden verwacht? (afgerond)
-

Zijn de wegen geschikt voor het dragen van dit gewicht (door wegbeheerder)? 
☐Nee  ☒Ja

Indien nee, welke maatregelen moeten er genomen worden en door wie?


Zijn er nog beperkingen (hoogte, breedte, etc.) t.a.v. transportroutes? 
☒Nee  ☐Ja, namelijk: 


Zijn er alternatieve routes beschikbaar?
☒Nee  ☒Ja, namelijk: 


Is er een alternatief transportmiddel beschikbaar?
☒Nee  ☐Ja, namelijk: 





 















Werkruimte

	Is er in het algemeen voldoende werkruimte aanwezig of te creëren om de werkzaamheden veilig en goed uit te voeren?
☐Nee  ☒Ja

Indien nee, omschrijf mogelijke oplossingen of aanvullende maatregelen die nodig zijn (bijv. rijplaten of schotten toepassen, weggedeelte afzetten, toepassen sleufbekisting, etc.)”:






Is het mogelijk om de tijdelijk op te nemen verharding en vrijkomende grond naast de sleuf op te slaan?
☐Nee  ☒Ja

Indien nee, omschrijf welke aanvullende maatregelen hiervoor nodig zijn (bijv. palleteren verhardingen, grond naar tijdelijke opslag, etc.):













Opmerkingen m.b.t. het verslag

	Geef hier aanvullende opmerkingen die van toepassing zijn.



Geeft de schouw aanleiding tot het aanpassen van het tracé?
☒Nee  ☐Ja

Dient er een tweede schouw ingesteld te worden? Zo ja, op welke termijn?
☒Nee  ☐Ja, namelijk:








Actielijst
	Actie
	Actiehouder
	Deadline

	Civiele aannemer zorgt voor vergunning
	Civiele Aannemer
	Q4 2024

	Bam zorgt voor een uitvoeringsplanning (al gemaakt)
	BAM
	Q4 2024

	Bam neemt het voortouw voor de Combi
	BAM
	Q4 2024 Q1 2025

	
	
	

	
	
	

	
	
	




Bijlagen

	Geef hier een opsomming van bijgevoegde bijlagen per onderdeel van bovenstaande onderwerpen.
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