## Sjabloon BTO-keuze
Sjabloon BTO-keuzes | [5 empty] | TRUE
Nr. | Projectfase | Bron | Stap 1: Situatie omschrijving | Stap 2: Dilemma | Stap 3: Keuze |  | Stap 4: Motivering | Stap 5: Gevolg
| De projectfase waarin de BTO-keuze gemaakt is. | De herkomst van de BTO-keuze. | Omschrijf de situatie waarover een keuze gemaakt moet worden. | Omschrijf de keuze mogelijkheden. | Omschrijf welke keuze is gemaakt. | in IVP | Omschrijf de afwegingen die tot de betreffende keuze hebben geleid | Omschrijf de gevolgrisico's (de gevolgen van de keuze)
[8 empty] | Gevolgrisico 1 | Risico nummer Ontwerp RIE | Gevolgrisico 2 | Risico nummer Ontwerp RIE | Gevolgrisico 3 | Risico nummer Ontwerp RIE | Gevolgrisico 4 | Risico nummer Ontwerp RIE | Gevolgrisico 5 | Risico nummer Ontwerp RIE
Kolom1 | Kolom2 | Kolom3 | Kolom4 | Kolom5 | Kolom6 | Kolom7 | Kolom8 | Kolom9 | Kolom10 | Kolom11 | Kolom12 | Kolom13 | Kolom14 | Kolom15 | Kolom16 | Kolom17 | Kolom18
1 | Contractvoorbereiding | BTO-keuze sessie 15-06-2023 | Eventuele aanwezigheid van OO op de bodem van werklocatie | 1) Niets voorschrijven 2) DP voorschrijven | Omdat het gebied als onverdacht is aangemerkt worden geen aanvullende veiligheidsmaatregelen voorgeschreven | Ja | De onderzoeken wijzen uit de het gebied onverdacht is. De adviseurs OO van de afdeling veiligheid in project hebben verschillende algemene onderzoeken laten uitvoeren naar de kwaliteit wat het projectteam het vertrouwen geeft in de kwaliteit van dit onderzoek | Geen | 11
2 | Contractvoorbereiding | BTO-keuze sessie 15-06-2023 | Gezien de getijden en de stromingen kan het voorkomen dat er mogelijk bij schemer en/of in de nacht gewerkt moet worden. Dit houdt in dat er extra gevarenzoals bijv. verminderde alertheid, hulpverlening komt moeilijk op gang geintroduceerd worden. | Nachtarbeid 1) toestaan 2) niet toestaan en in Contract opnemen | 1) toestaan op voorwaarde van voldoende beheersmaatregelen van ON | Ja | geen onnodige beperking van uitvoeringsvensters | werken bij donker en schemer | 12
3 | Contractvoorbereiding | Risicosessie 13-02-2024 | De geulwand voldoet niet aan de gestelde criteria op afschuiving en zettingsvloeiing. Daarnaast zijn er verschillende onderdelen waar een erosieve trend aanwezig is. De erosie is zowel aan de geulwand zelf als aan de vooroever opgetreden. Door een slechte staat ontstaat er een kans dat het object haar functies niet kan vervullen | Om de geulwand weer te laten voldoen aan afschuiving- en zettingsvloeiingseisen dient deze aangevuld te worden. Keuze hierbij is het gebruik van granulair materiaal of ander materiaal | Toepassing van granulair materiaal (staalslakken) |  | Granulair materiaal is nodig voor een stabiele waterbouwkundige oeverbescherming | Risico voor de mens: Stofvorming (kwarts houdend) | 2 | Risico voor het milieu: …..... (zie site ILT over staalslakken)
4 | Contractvoorbereiding | Risicosessie 13-02-2024 | De projectlocatie (Geulwand) bevind zich in de nabijheid van een vaarroute voor zowel proffesioneel vaarwegverkeer als voor reactreatievaart. Dit houdt in dat er interactie (samenloop) kan ontstaan tussen het werkschip en het andere vaarwegverkeer | Bescherming tegen invaren van de stortplaats direct naast de vaargeul. De keuze is een ponton plaatsen, een boeienlijn of scheepvaartbegeleiding tijdens het storten. | Scheepvaartbegeleiding is de beste keuze |  | Scheepvaartbegeleiding is dynamischer dan een statisch ponton of boeienlijn. Men kan sneller ingrijpen en contact leggen met schepen die bij vergissing buiten de vaargeul gaan varen. | Aanvaring | 14
5 | Contractvoorbereiding | Risicosessie 13-02-2024 | Werken op het (open) water brengt specifieke risico's met zich mee. Niet iedereen heeft ervaring en/of is zich bewust van de risico's van stromingen, gevolgen te water raken etc. | Keuze van medewerkers over laten aan de ON. Of voorschrijven dat men alleen ervaren medewerkers mag inzetten. | Medewerkers inzetten die voldoende ervaring hebben en bekend zijn met stroming en ondiep water. |  | Medewerkers met te weinig ervaring vormen een te groot risico op het water. Er is sprake van een behoorlijke stroming, ondiep water en kruisend scheepvaartverkeer. | Geen
6 | Contractvoorbereiding | Risicosessie 13-02-2024 | De opdrachtgever (RWS) heeft de verantwoordelijkheid om zich ervan te vergewissen dat het werk veilig uitgevoerd kan worden en wordt. Om deze verantwoordelijkheid in te kunnen vullen zal de opdrachtgever zowel in de ontwerpfase als in de uitvoeringsfase toezicht moeten houden. | Om aan de vergewisplicht in de uitvoeringsfase te kunnen voldoen kan de OG zowel aangekondigd als onaangekondigd toezicht houden. De keuze hierbij is: 1. Controle uitvoeren en hiervoor met de scheepvaart begeleiding meevaren. 2. Controle uitvoeren vanaf de wal met een drone. | Veiligheidscontrole uitvoeren vanaf de wal met een drone. |  | Door gebruik te maken van een drone is het niet noodzakelijk om een vaartuig te bespreken. Sociaal gezien is het wel noodzaak om vooraf aan de ON aan te geven dat controle met een drone kan plaats vinden. Drone beelden mogen alleen intern gebruikt voor de waarnemingen. Privacy moet gegarandeerd zijn. | Medewerkers kunnen privacy problemen hebben bij controle met een drone. | 13
7 | Contractvoorbereiding | Overleg GNA 25-07-2024 | Er dient een keuze gemaakt te worden over welke vorm van scheepvaartbegeleiding ingezet dient te worden en of deze noodzakelijk is. | Patrouillevaartuig, communicatie | Communicatie met scheepvaart vindt plaats middels: • BAS bericht – deze wordt door de GNA opgesteld. Hierin wordt vermeld wanneer er werkzaamheden zijn en dat er voorzichtig moet worden gepasseerd. Actie 3: Aanleveren uitvoeringsplanning bij GNA (Uitvoeringsteam waterveiligheid) • Verkeersposten informeren de gebruikers over de werkzaamheden en daarnaast controleren ze of er geen schepen in het werkgebied varen. Scheepvaartbegeleiding door middel van een patrouillevaartuig wordt niet noodzakelijk geacht, omdat: - Het werkgebied buiten de hoofdvaargeul ligt; - Het werkgebied duidelijk wordt gemarkeerd; - Er via de verkeersposten wordt geïnformeerd en gecontroleerd. | Nee | Afstemming GNA, Vaarwegmarering en verkeersloket | Geen
8 | Contractvoorbereiding | Overleg GNA 25-07-2024 | Verleggen vaarwegmarkering in relatie tot het afschermen van het werkgebied | Verleggen fietspad F31 en F33 | Verleggen vaarwegmarkering i.r.t. het afschermen van het werkgebied Bijgaand de nautische kaart (op te vragen bij OG) met het voorstel omtrent de verleggingen van de betonning en het markeren van de werkzaamheden: • Tijdelijk uitleggen 2x noord-kardinaal met verlichting; HGO2 a & b. • Opnemen F31 • Verleggen F33 Actie 1: GNA (Erik) stemt dit voorstel af met de gebruikers/loodswezen/beroepsvaart. Actie 2: Uitvraag uitzetten bij de Rijksrederij (inmiddels duidelijk dat er geen kosten verbonden zijn aan het wijzigen van de markering) | Nee | Afstemming GNA, Vaarwegmarering en verkeersloket | Geen
9 |  |  |  |  | #VALUE!
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Note on E6: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Als uit de diverse onderzoeken is gebleken dat het gebied onverdacht is, dan is er toch ook geen dilemma meer? In de RI&E kan zeker nog het aantreffen opgenomen worden, maar al dan niet laten uitvoeren van extra onderzoeken is geen issue meer
Note on H6: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Ik heb dit niet in het IVP terug gezien
Note on H7: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Ik heb dit niet gezien in het IVP

## Toelichting
Nr. | Projectfase | Bron | Stap 1: Situatie omschrijving | Stap 2: Dilemma | Stap 3: Keuze |  | Stap 4: Motivering | Stap 5: Gevolg
| De projectfase waarin de BTO-keuze gemaakt is. | De herkomst van de BTO-keuze. | Omschrijf de situatie waarover een keuze gemaakt moet worden. | Omschrijf de keuze mogelijkheden. | Omschrijf welke keuze is gemaakt. | in IVP | Omschrijf de afwegingen die tot de betreffende keuze hebben geleid | Omschrijf de gevolgrisico's (de gevolgen van de keuze)
[8 empty] | Gevolgrisico 1 | Risico nummer Ontwerp RIE | Gevolgrisico 2 | Risico nummer Ontwerp RIE | Gevolgrisico 3 | Risico nummer Ontwerp RIE | Gevolgrisico 4 | Risico nummer Ontwerp RIE | Gevolgrisico 5 | Risico nummer Ontwerp RIE
1 | Contractvoorbereiding | BTO-keuze sessie 15-06-2023 | Eventuele aanwezigheid van OO op de bodem van werklocatie | 1) Niet voorschrijven 2) DP voorschrijven | Er is nog geen keuze gemaakt, afhankelijk van vooronderzoek (1 september) | Ja | RHO overleg memo wel of niet DP voorschijven | Extra overslag en kosten | 11
2 | Contractvoorbereiding | BTO-keuze sessie 15-06-2023 | Gevaar ivm werken bij nacht en schemer (verminderde alertheid, hulpverlening komt moeilijk op gang) | Nachtarbeid 1) toestaan 2) niet toestaan en in Contract opnemen | 1) toestaan op voorwaarde van voldoende beheersmaatregelen van ON | Ja | geen onnodige beperking van uitvoeringsvensters | werken bij donker en schemer | 12
3 | Contractvoorbereiding | Risicosessie 13-02-2024 | Werken met granulair materiaal | Keuze granulair materiaal gebruiken of ander materiaal | Toepassing van granulair materiaal |  | Granulair materiaal is nodig voor een stabiele waterbouwkundige oeverbescherming | Stofvorming | 2
4 | Contractvoorbereiding | Risicosessie 13-02-2024 | Bescherming tegen invaren van de stortplaats direct naast de vaargeul | De keuze is een ponton, plaatsen, een boeienlijn of scheepvaartbegeleiding tijdens het storten. | Scheepvaartbegeleiding is de beste keuze |  | Scheepvaartbegeleiding is dynamischer dan een statisch ponton of boeienlijn. Men kan sneller ingrijpen en contact leggen met schepen die bij vergissing buiten de vaargeul gaan varen. | Aanvaring | 14
5 | Contractvoorbereiding | Risicosessie 13-02-2024 | Werken met mensen die te weinig ervaring hebben op het water. Niet bekend met stroming, ondiep water etc. | Keuze van medewerkers over laten aan de ON. Of voorschrijven dat men alleen ervaren medewerkers mag inzetten. | Medewerkers inzetten die voldoende ervaring hebben en bekend zijn met stroming en ondiep water. |  | Medewerkers met te weinig ervaring vormen een te groot risdico op het water. Er is sprake van een behoorlijke stroming, ondiep water en kruisend scheepvaartverkeer. | Geen
6 | Contractvoorbereiding | Risicosessie 13-02-2024 | Om aan de vergewisplicht te kunnen voldoen als OG dient er ook controle plaats te vinden zonder dat deze aangekondigd is/wordt. | Controle uitvoeren die aangekondigd wordt en hiervoor met de scheepvaart begeleiding meevaren. Controle uitvoeren vanaf de wal met een drone. | Veiligheidscontrole uitvoeren vanaf de wal met een drone. |  | Door gebruik te maken van een drone is het niet noodzakelijk om een vaartuig te bespreken en de veiligheidscontrole aan te kondigen. Wel noodzaak om aan de ON aan te geven dat controle met een drone kan plaats vinden. Drone beelden mogen alleen intern gebruikt voor de waarnemingen. Privacy moet gegarandeerd zijn. | Medewerkers kunnen privacy problemen hebben bij controle met een drone. | 13
7
TERUG NAAR
SJABLOON BTO-KEUZE
Toelichting en voorbeelden
De registratie en onderbouwing van bouwkundige, technische en organisatorische keuzes (BTO-keuzes) die gemaakt worden in de aanloop (initiatie)-, voorbereiding- en ontwerp fase van een project is een verplichting vanuit het Arbobesluit artikel 2.28.
De BTO-keuzes hebben namelijk mogelijke gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de uitvoeringsfase en onderhoudsfase.
Om tot de juiste registratie en onderbouwing te kunnen komen voor de BTO-keuze bestaat dit sjabloon uit een 5 stappenplan. Door deze 5 stappen te doorlopen kom je tot een goede onderbouwing van een BTO-keuze.
Let hierbij op de volgende zaken:
- Bij iedere 'stap' zit een korte toelichting. Om de toelichting zichtbaar te maken klik je op de betreffende cel;
- Link naar de Ontwerp RI&E: de risico's die volgen uit de stappen 1 t/m 4 benoem je in stap 5. Hiermee is meteen duidelijk welke risico's nog opgenomen dienen te worden in de Ontwerp RI&E;
- Na het invullen van de risico's koppel je deze aan de corresponderende risiconummers in de Ontwerp RI&E;
- Link naar het IVP: de keuzes uit stap 3 dienen in het IVP opgenomen te worden. De motivering (stap 4) zet je NIET in het IVP. Hiervoor verwijs je naar dit Sjabloon.
- Geef bij 'de bron' de herkomst van BTO-keuze weer. Denk bijvoorbeeld aan het wel of niet accepteren van bepaalde KES-eisen. Maak hier een hyperlink voor aan als dit mogelijk is, zo kan je direct naar het betreffende document.
Hieronder zijn een paar fictieve voorbeelden opgenomen die je op weg kunnen helpen tijdens het invullen van jouw project specifieke BTO-keuzes.