## rekenmodel
Rekenmodel prestatiemeting
Projectgegevens
Naam | ROK Bos en Natuurbeheer
Bestek | 12-2024
Datum | 2024-06-27
Factor | 0.15
Aanneemsom | 250000
Rekenwaarde prestatiemeting | 37500
Behaald % prestatiemeting | 100%
Aangeboden % prestatiemeting | 80%
Verschil | 20%
Te verrekenen bedrag | 5625
Factor bij bonus | 0.75
Factor bij malus | 2.5
De gele cellen zijn invulbaar

## Projectbeoordelingsformulier
PROJECTBEOORDELINGSFORMULIER
[5 empty] | 5 | voldaan zonder herstel of tekortkoming
Naam | ROK Bos en Natuurbeheer |  |  |  | 3 | voldaan na incidentele tekortkoming
Bestek | 12-2024 |  |  |  | 1 | voldaan na meerder verzoek of meerder herstel of meerdere tekortkomingen of gevolgen voor TGKIO
Datum | 2024-06-27 |  |  |  | 0 | voldaan na herhaaldelijk verzoek of herhaaldelijk herstel of met grote gevolgen voor TGKIO
| Toetsingsonderdelen | Wegings- factor | WF ter info en controle in % | Maximaal te behalen punten | Beoorde-lings waarde | Behaalde punten | Gescoorde waarde in procenten | Max. rekenwaarde
|  | 100% | 100% |  |  | totaal gescoorde waarde | 100% | 37500
1. | Aanleveren documenten | 20% | 20% | 40 |  | 40 | 20% | 7500
1.1 | Gedetailleerd werkplan tijdig en compleet indienen en up to date houden. | 2 | 5% | 10 | 5 | 10 |  | 1875
1.2 | V&G-plan tijdig en compleet indienen en up to date houden. | 1 | 2.5% | 5 | 5 | 5 |  | 937.5
1.3 | Inventarisatierapporten tijdig en compleet indienen | 1 | 2.5% | 5 | 5 | 5 |  | 937.5
1.4 | Indienen onderbouwde termijnen, herleidbaar berekend, met aantoonbare hoeveelhedenverklaring, (stort)bonnen en schetsen/foto's tijdig en compleet indienen. | 4 | 10% | 20 | 5 | 20 |  | 3750
1.5 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.6 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.7 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.8 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.9 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.10 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.11 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.12 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.13 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.14 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.15 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2. | Algemeen tijdschema, werkplan / projectadministratie | 15% | 15% | 75 |  | 75 | 15% | 5625
2.1 | Het actuele detailplanning/tijdschema wordt wekelijks verstrekt aan de directie. | 3 | 3% | 15 | 5 | 15 |  | 1125
2.2 | Bijhouden werkzaamheden in GeoViewer | 5 | 5% | 25 | 5 | 25 |  | 1875
2.3 | Wijzigingen in de detailplanning/tijdschema worden dagelijks gemeld bij de directie. | 3 | 3% | 15 | 5 | 15 |  | 1125
2.4 | Afwijkingen ten opzichte van de voorziene werkzaamheden worden tijdig gemeld, duidelijk omschreven en goed gemotiveerd. | 3 | 3% | 15 | 5 | 15 |  | 1125
2.5 | Na verzoek indienen van open begroting met marktconforme prijzen. | 1 | 1% | 5 | 5 | 5 |  | 375
2.6 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.7 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.8 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.9 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.10 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.11 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.12 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.13 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.14 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.15 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3. | Projectkwaliteit en uitvoering | 15% | 15% | 45 |  | 45 | 15% | 5625
3.1 | Kwaliteitsborging wordt zodanig uitgevoerd dat bij (vermoeden van) onvoldoend werk, de opdrachtnemer dit zelf, proactief, signaleert en meldt, voordat onvoldoend werk is gesignaleerd door de directie. | 2 | 3.333% | 10 | 5 | 10 |  | 1250
3.2 | Voorkomen van schade aan werk en omgeving (bermen/bomen). | 2 | 3.333% | 10 | 5 | 10 |  | 1250
3.3 | Pro-actief herstellen van onvoldoend werk en schade. | 2 | 3.333% | 10 | 5 | 10 |  | 1250
3.4 | Stop- en bijwoonpunten tijdig aangemeld. | 3 | 5% | 15 | 5 | 15 |  | 1875
3.5 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.6 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.7 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.8 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.9 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.10 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.11 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.12 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.13 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.14 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.15 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4. | Communicatie | 15% | 15% | 65 |  | 65 | 15% | 5625
4.1 | Opdrachtnemer komt afspraken met, en aanwijzingen van de directie juist en tijdig na. | 3 | 3.462% | 15 | 5 | 15 |  | 1298.0769
4.2 | Uitvoerder en/of projectleider is telefonisch goed bereikbaar en reageert dagelijks op vragen en opmerkingen. | 1 | 1.154% | 5 | 5 | 5 |  | 432.6923
4.3 | De opdrachtnemer voorkomt discussie door afspraken met de directie dagelijks per mail te bevestigen. | 1 | 1.154% | 5 | 5 | 5 |  | 432.6923
4.4 | Afspraken met derden (nutsen, andere opdrachtnemers en bewoners worden vastgelegd en tijdig gecommuniceerd met de directie. | 3 | 3.462% | 15 | 5 | 15 |  | 1298.0769
4.5 | Opdrachtnemer heeft oog voor de sociale aspecten naar de omgeving. | 5 | 5.769% | 25 | 5 | 25 |  | 2163.4615
4.6 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.7 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.8 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.9 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.10 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.11 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.12 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.13 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.14 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.15 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5. | Nakoming toezeggingen subgunningscriteria | 20% | 20% | 5 |  | 5 | 20% | 7500
5.1 | De opdrachtnemer komt zijn toezeggingen uit de aanbesteding juist en tijdig na. | 1 | 20% | 5 | 5 | 5 |  | 7500
5.2 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.3 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.4 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.5 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.6 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.7 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.8 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.9 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.10 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.11 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.12 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.13 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.14 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.15 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6. | Werkterrein / veilig werken | 15% | 15% | 5 |  | 5 | 15% | 5625
6.1 | Maatregelen uit V&G-plan worden nagekomen. | 1 | 15% | 5 | 5 | 5 |  | 5625
6.2 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.3 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.4 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.5 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.6 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.7 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.8 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.9 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.10 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.11 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.12 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.13 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.14 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.15 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0