## Blad1
Planning renovatie gemalen Leijpark en Swaardven
2025
| maand | april |  |  |  | mei |  |  |  |  | juni |  |  | juli |  |  |  |  | augustus |  |  |  | septemder |  |  |  | oktober |  |  |  |  | november |  |  |  | december |  |  |  | januari | februari | maart | april | mei | juni
| week | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
onderdeel
Uitvraag opdrachtnemer | bar: april 14 to juli 27
start Bouwteam | bar: juli 28 to juli 30
Voorlopig ontwerp | bar: juli 31 to augustus 34
Omgevingsscan | bar: augustus 33 to augustus 34
Onderzoeken | bar: juli 28 to oktober 40
DO opstellen | bar: augustus 35 to septemder 38
raming | bar: septemder 37 to septemder 38
uitvoeringscontract opstellen | bar: oktober 41 to oktober 44
raming | bar: oktober 41 to oktober 42
aanbieding | bar: oktober 43 to oktober 44
gunning | bar: november 45 to november 46
Voorbereiding aannemer (o.a. bestelling materiaal) | bar: november 47 to december 50
Gereed voor start uitvoer
uitvoering werkzaamheden | bar: december 51 to december 52