## Programma van Wensen
Nr | Omschrijving | Aantal punten | Voldoet | Aantal punten toegekend
Ja/ Nee
1 | Inschrijver realiseert oplevering leidingwerk eind Q1 2025 | 20
2 | Inschrijver realiseert oplevering leidingwerk eind Q2 2025 | 10
3 | Inschrijver zorgt voor een milieuvriendelijke oplossing, en waar mogelijk wordt er circulair gebouwd | 15
4 | Inschrijver zorg voor een back-up plan, voor wanneer de Inschrijver zelf bepaalde onderdelen niet kan leveren | 30
5 | Het Erasmus MC wenst met de uiteindelijk gecontracteerde partijen, gedurende de contractperiode, een continu verbeterprogramma op te starten waarbinnen partijen gezamenlijk werken aan het gestructureerd verbeteren van kwaliteit en veiligheid. Na ondertekening van de overeenkomst zullen partijen dit plan samen opstellen en er incentives aan verbinden, waarna periodiek zal worden gemeten in hoeverre de afspraken behaald worden. Bent u bereid hieraan mee te werken? | 20
6 | Inschrijver realiseert maandelijkse rapportages vanuit de regelkast om de kwaliteit (vacuüm) van het hoofdleidingsysteem te monitoren, en waar mogelijk het aantal keren inkoelen van het leidingsysteem te kunnen verbeteren en reduceren. | 20
7 | Inschrijver kijkt samen met het Erasmus MC, hoe het vullen zo optimaal mogelijk kan, waarbij de leidingen het minst vaak gekoeld hoeven worden en de vaten afdoende gevuld blijven. | 20
8 | Inschrijver realiseert het aanleveren van 1 nieuw vat eind Q1 2025 | 15
9 | Inschrijver realiseert het aanleveren van 1 nieuw vat eind Q2 2025 | 10
10 | Inschrijver realiseert het aanleveren van totaal 5 nieuwe vaten in 2025 | 20
11 | Inschrijver realiseert de revisie van de eerste 10 stikstofvaten eind Q4 2025 | 15
12 | Inschrijver realiseert de revisie van de eerste 5 stikstofvaten eind Q4 2025 | 10
13 | Inschrijver reageert bij een calamiteit binnen 2 uur via mail of telefonisch | 15
14 | Inschrijver reageert bij een calamiteit binnen 4 uur via mail of telefonisch | 10
15 | Inschrijver is bij een calamiteit binnen 8 uur on site bij het Erasmus MC | 15
16 | Inschrijver is bij een calamiteit binnen 16 uur on site bij het Erasmus MC | 10
17 | Inschrijver kan bij een calamiteit een koud noodvat leveren binnen 2 uur | 15
18 | Inschrijver kan bij een calamiteit een koud noodvat leveren binnen 8 uur | 10
19 | Inschrijver zorgt voor een milieuvriendelijke oplossing m.b.t de revisie van vaten, en waar mogelijk wordt dit circulair uitgevoerd | 20
20 | Monitoring van N2 niveau op een nauwkeurige niveau, tussen de 1mm tot 2mm is mogelijk | 15
21 | Monitoring van N2 niveau op een nauwkeurige niveau, tussen de 2mm tot 10mm is mogelijk | 10
22 | Inschrijver zorgt dat de takel gebouwd is om zo veel mogelijk gebruikersgemak te garanderen. | 15
23 | Inschrijver garandeert dat de Takel minimaal 15 jaar gebruikt kan worden | 15
| Totaal aantal punten mogelijk PvW | 300
| Maximaal te behalen punten voor deze aanbesteding | 30