Aangepaste planning VWS SZW NZa

Datum 9 oktober 2024

| Datum, tijd | Omschrijving |
| --- | --- |
| 9 augustus 2024 | Aankondiging van de opdracht. |
| 12 september 2024, 12.00 uur | Sluiting 1e vragenronde: uiterste datum en tijdstip van ontvangst van vragen over dit aanbestedingsdocument inclusief bijlagen en tekstvoorstellen op de concept-raamovereenkomst (inclusief algemene voorwaarden) en de verwerkersovereenkomst. |
| 9 oktober 2024 | Publiceren 1e nota van inlichtingen. |
| 16 oktober 2024, 12.00 uur | Sluiting 2e vragenronde: uiterste datum en tijdstip van ontvangst van vragen over de 1e nota van inlichtingen. |
| 1 november 2024 | Publiceren 2e nota van inlichtingen en technisch onderwerp bekend maken Proeve van bekwaamheid 2 - Kennis en advies |
| 18 november 2024, 12:00 uur | Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van Inschrijvingen |
| 18 november 2024, 13:00 uur | Openen van de kluis met ontvangen inschrijvingen. |
| 25 november 2024, 09.00 uur | Ter beschikking stellen casus Proeve van bekwaamheid 2 - Kennis en advies. |
| 29 november 2024, 12:00 uur | Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van indienen Proeve van Bekwaamheid 2– Kennis en advies. |
| 2 december 2024, 09:00 uur | Casus ter beschikking stellen Proeve van bekwaamheid 3 – Werving en Selectie . |
| 2 december 2024 14:00 uur | Fatale termijn voor het indienen van uw vragen over de PvB 3 via de berichtenmodule van TenderNed |
| 3 december 2024 23.59 uur | Antwoorden op ieders vragen worden individueel naar inschrijvers verzonden. |
| 4 december 2024 16:00 uur | Fatale termijn voor het indienen van uw antwoord van de PvB 3 inclusief geanonimiseerde CV's via de berichtenmodule van TenderNed |
| 4 december 2024 tot en met 10 feb 2025 | Beoordelen inschrijvingen. |
| 17 februari 2025 | Versturen gunningsbeslissing. |
| 10 maart 2025 | Uiterste datum voor het stellen van vragen en/of het vragen om een voorlopige voorziening inzake de mededeling gunningsbeslissing. |
| 14 maart 2025 | Ondertekening Raamovereenkomsten |
| 15 maart -7 april 2025 | Instapfase Raamovereenkomsten. |
| 7 april 2025 | Ingangsdatum Raamovereenkomsten (uitvoeringsfase). |