## Blad1
Bijlage 3 Programma van Eisen:
| 1 | Algemeen | Inschrijver is in staat om en zal na contractering de werkzaamheden uitvoeren zoals beschreven in de Beschrijvend document en Bijlage 8 Technische eisen hekwerken.
| 2 | Bestelling | Inschrijver verklaart dat de levertijd van nieuwe materialen maximaal 60 kalenderdagen bedraagt op het assortiment zoals omschreven in bijlage 8 Technische eisen hekwerken.
| 3 | Bestelling | Indien Opdrachtnemer niet aan bovengenoemde levertijd kan voldoen, moet dit zo spoedig mogelijk gemeld worden aan de Contactpersoon van Waterschap Noorderzijlvest.
| 4 | Bestelling | Op verzoek van Aanbestedende dienst zal kosteloos een vaste contactpersoon van de Opdrachtnemer een opname ter plaatse uitvoeren.
| 5 | Levering | Levering en montage gaan altijd in samenspraak met de Aanbestedende dienst en Opdrachtnemer.
| 6 | Levering | Aanvang en gereedkomen van het plaatsen dient bij de Aanbestedende dienst gemeld te worden.
| 7 | Levering | Deelleveringen vinden alleen plaats na overleg met Aanbestedende dienst. Inschrijver stemt hier mee in.
| 8 | Levering | De leveringen dienen Franco (volgens INCO TERMS, Delivered Duty Paid) geleverd te worden.
| 9 | Levering | Opdrachtnemer voorziet iedere levering van een pakbon met daarop informatie over de geleverde artikelen (omschrijving, aantallen), het referentienummer van Aanbestedende dienst.
| 10 | Levering | Opdrachtnemer draagt zorg voor aftekenen van de pakbon door een medewerker van Aanbestedende dienst.
| 11 | Levering | Inschrijver verklaart dat leveringen gedurende het gehele jaar, met inbegrip van een eventuele vakantieperiode, kunnen plaatsvinden.
| 12 | Veiligheid en milieu | Opdrachtnemer garandeert dat bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening wordt gehouden met alle geldende ARBO bepalingen voor zowel eigen medewerkers als de medewerkers van Aanbestedende dienst.
| 13 | Veiligheid en milieu | Op bepaalde locaties dient Opdrachtnemer voorafgaand aan de werkzaamheden een werkvergunning in te vullen en te ondertekenen.
| 14 | Veiligheid en milieu | Opdrachtnemer conformeert zich aan de geldende Gedragscode-Wet-natuurbescherming-voor-waterschappen-2019 (Bijlage 8).
| 15 | Veiligheid en milieu | In verband met de aard van de werkzaamheden op de diverse locaties dient Opdrachtnemer zicht altijd te melden bij de beheerder van de Aanbestedende dienst. Bij Rioolwaterzuiveringen dienen de voorschriften en instructies in acht te worden genomen die door de Aanbestedende dienst per locatie worden aangegeven. Dit dient vooraf te worden afgestemd met de de Aanbestedende dienst.
| 16 | Medewerkers | Van alle medewerkers van Opdrachtnemer, welke contacten onderhouden met Aanbestedende dienst, wordt verwacht dat zij de Nederlandse taal actief beheersen en in staat zijn in de Nederlandse taal te communiceren met de medewerkers van de Aanbestedende dienst.
| 17 | Medewerkers | Medewerkers die ingezet worden hebben de minimale leeftijd van 18 jaar (niet zijnde stagiaires. Voor stagiaires geldt meldplicht bij Aanbestedende dienst).
| 18 | Medewerkers | Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor een adequate afhandeling van alle ontvangen verstoringen en/of klachten over de uitgevoerde dienstverlening. Opdrachtnemer dient hierbij de volgende aanwijzingen op te volgen: - Verstoringen van of klachten over de dienstverlening dienen op werkdagen binnen 24 uur te worden hersteld. - Bij ernstige verstoringen of een spoedreparatie geldt een reactietijd van 2 uren. - De afhandeling/status van de ontvangen storingen en of spoedreparaties dienen binnen 24 uur schriftelijk (e-mail) te worden teruggekoppeld. - Alle klachten dienen te worden geregistreerd door Opdrachtnemer en te worden opgenomen in de managementrapportage.
| 19 | Communicatie | Opdrachtnemer stelt een vaste contactpersoon (en een vervanger) aan voor Aanbestedende dienst voor alle vragen, opmerkingen en eventueel klachten. Opdrachtnemer heeft een vast telefoonnummer waarop contactpersoon bereikbaar is.
| 20 | Montage | Het risico van onwerkbaar weer is geheel voor Opdrachtnemer.
| 21 | Montage | Het berijden van particuliere terreinen is alleen toegestaan in overleg met Aanbestedende dienst na het eventueel leggen van een rijplatenbaan. Uitgangspunt is dat de rijplatenbaan door Opdrachtnemer wordt verzorgd.
| 22 | Montage | Voordat werkzaamheden aanvangen dient Opdrachtnemer een controle te laten plaats vinden op kabels en leidingen, er dient door Opdrachtnemer een Klic-melding en onderzoek inclusief proefsleuven en boringen te worden gedaan. De kosten van een Klic-melding zijn voor de Opdrachtnemer.
| 23 | Montage | Opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor goedgekeurde gereedschappen, materieel, stroomvoorziening en onderkomen.
| 24 | Montage | Indien de gesteldheid van het terrein het door weersinvloeden niet toelaat, kan de Aanbestedende dienst te allen tijde de werkzaamheden stil leggen.
| 25 | Montage | Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het in oorspronkelijke staat terugbrengen van de omgeving inclusief straatwerk met goedkeuring van de Aanbestedende dienst.
| 26 | Oplevering | Na uitvoering van de werkzaamheden, zal per object het werk moeten worden opgeleverd aan Aanbestedende dienst in overleg met de Aanbestedende dienst (werkbon o.i.d.).
| 27 | Oplevering | Bij oplevering dient het werk in zijn geheel te zijn afgerond en de werkplek geheel te zijn ontdaan van materiaalresten in welke vorm dan ook.
| 28 | Oplevering | Indien het oud/bestaande hekwerk/afrastering vervalt aan Opdrachtnemer is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het deugdelijk afvoeren van het materiaal.
| 29 | Garantie | Opdrachtnemer geeft een garantie op het materiaal van 10 jaar.
| 30 | Reparatie en onderhoudwerkzaamheden | Standaard reparaties dienen binnen 14 werkdagen te zijn uitgevoerd, gerekend vanaf datum van melding.
| 31 | Reparatie en onderhoudwerkzaamheden | Het is toegestaan om noodreparaties te verrichten. Dit mag echter niet inboeten op de functie van het hekwerk.
| 32 | Reparatie en onderhoudwerkzaamheden | Ten allen tijde zal voordat het werk uitgevoerd wordt, met de locatiebeheerder/Aanbestedende dienst/Uitvoerder de details van de werkzaamheden worden besproken.
| 33 | Veiligheid en milieu | Opdrachtnemer stelt een calamiteitennummer beschikbaar welke te bereiken is in de avonden en weekenden.