Handreiking

Procedure PRC00055

Beheer   ProRail Asset Portfolio

Versie	   011

Datum	   1 december 2023

Status 	   Definitief

Inhoudsopgave

1.		Inleiding										  3

2.		Afstemmen en protocolleren						  5

2.1.	Fasering									   5

2.2.	Afstemming en verantwoordelijkheden					   5

2.3.	Het proces									   6

3.		De protocollen									  7

3.1.	Protocol A 	   – Samenwerkingsovereenkomst				   8

3.2.	Protocol B 	   – Uitgangspunten (Tijd, Scope, Geld)			 10

3.3.	Protocol C	   – Functioneel Integraal Systeemontwerp (FIS),

Voorlopig Ontwerp, Schets Ontwerp of Voorontwerp 	 13

3.4.	Protocol D 	   – Vraagspecificatie of Definitief Ontwerp			 15

3.5.	Protocol E 	   – Informatieoverdracht aan Beheerder			 17

3.6.	Protocol F 	   – Uitvoeringsontwerp					 20

3.7.	Protocol G 	   – Uitvoering Werk Project					 21

3.8.	Protocol G-light – Uitvoering Werk Project; waarbij geen wijzigingen

in de infrastructuur doorgevoerd worden		 27

3.9.	Protocol H 	   – Wijziging Gedurende Realisatie				 30

3.10.	Protocol I-IDS	   – In Dienst Stelling (IDS)					 32

3.11.	Protocol I-VO	   – Voorlopige Overdracht (VO)				 34

3.12.	Protocol J 	   – Eindoverdracht en Decharge				 38

Bijlagen

Bijlage 1 - Afkortingen								 40

Bijlage 2 - Systemen en regelgeving uitwisseling

informatie en landelijk informatieloket					 42

Bijlage 3 - De toepassing van RAMSHE-LCC en LCM				 43

Bijlage 4 - Bij IDS minimaal beschikbaar te stellen

documentatie t.b.v. storingsherstel					 46

1.    Inleiding

Opzet van deze handreiking

De handreiking is bedoeld voor alle medewerkers van projecten en beheer die betrokken zijn bij een project. De handreiking geeft een toelichting op het gebruik van bij het doorlopen van de verschillende fasen van het project (Figuur 1).

Figuur 1: Overzicht van de fasen PRC00055, zie ook de e-module in ProLeren.

Klik op het protocol (Tabel 1) dat jij nodig hebt voor meer informatie en uitleg (zie Bijlage 1 voor gebruikte afkortingen).

| Fasen PRC00055 | Autorisatie Ondertekening |  | Fasen Project |
| --- | --- | --- | --- |
| Relevante fase | Samenwerking beheerder projecten |  | Relevante documentatie in engineering en realisatie |
| Protocol A | Projecten: Beheerder: | projectmanager plancoördinator | Projectdefinitie en samenwerkingsovereenkomst overeengekomen |
| Protocol B | Projecten: Beheerder: | projectmanager plancoördinator | PvE of CRS, die tot stand zijn gekomen op basis van de gebruikers- en beheerspecificaties. |
| Protocol C | Projecten: Beheerder: | projectmanager plancoördinator | FIS, Voorlopig Ontwerp, Schets ontwerp of Voorontwerp overeengekomen |
| Protocol D | Projecten: Beheerder: | projectmanager plancoördinator | DO of Vraagspecificatie vastgesteld: |
| Protocol E | Projecten: Beheerder: | projectmanager plancoördinator | Infrastamdata en documentatie- uitwisseling ter voorbereiding van de oplevering aan beheerder afgestemd conform HDL00028 en informatieover-dracht met de andere beheerder(s) afgestemd |
| Protocol F | Projecten: Beheerder: | projectmanager plancoördinator | Uitvoeringsontwerp getoetst |
| Protocol G | Projecten: Beheerder: | bouwmanager MIAR | Goedkeuring over uitvoering werk project |
| Protocol G-light | Projecten: Beheerder: | nader in te vullen MIAR | Bouwterrein beschikbaar gesteld t.b.v. conditio-nerend onderzoek/nulopname/verkrijgen wordt toegang tot technische ruimten overeengekomen |
| Protocol H | Projecten: Beheerder: | bouwmanager plancoördinator/ MIAR | Vastleggen van geaccepteerde scope wijzigingen |
| Protocol I-IDS | Projecten: Beheerder: | bouwmanager MIAR | IDS overdracht overeengekomen |
| Protocol I-VO | Projecten: Beheerder: | bouwmanager MIAR | Voorlopige overdracht overeengekomen |
| Protocol J | Projecten: Beheerder: | projectmanager plancoördinator | Decharge |

Tabel 1:  Samenhang fasen PRC00055 met ondertekening, engineering en realisatie

Hoofdstuk 2 gaat in op de principes en uitgangspunten.

Hoofdstuk 3 is per fase een paragraaf opgenomen waarin staat hoe het protocol gebruikt moet worden. De toelichting per protocol bestaat uit een procesdeel en een overzicht van de resultaten uit dit protocol.

2.    Afstemmen en protocolleren

2.1.  Fasering

In PRC00055 zijn voor een project tien fasen gedefinieerd met bijbehorende protocollen. Met de ondertekening van een protocol bevestigen de betrokken partijen dat aan gestelde eisen en voorwaarden voor afsluiting van de betreffende fase voldaan is. Deze afsluiting is meestal het uitgangspunt voor de volgende fase.

In de eerste fase komt de samenwerkingsovereenkomst tot stand en in de laatste fase wordt het project afgesloten. Elke fase wordt aan het einde geformaliseerd door ondertekening van een protocol. Het betreft de protocollen PRC00055A tot en met PRC00055J. De toepassing van de protocollen PRC00055A, -B, -E, -G, -I-VO en -J is verplicht. De overige protocollen kunnen afhankelijk van het type project al dan niet van toepassing worden verklaard. Dit wordt afgesproken bij de PRC00055A.

De procedure wordt in een projectomgeving toegepast en heeft een serieel karakter. Per project wordt vastgesteld welke fasen worden doorlopen. Er is per project altijd sprake van één protocol A en één protocol J. Over de tussenliggende fasen wordt afgesproken of ze worden doorlopen en of de bijbehorende protocollen worden ‘gesplitst’. De scope wordt dan opgedeeld ten opzichte van een voorgaand protocol. Een project kan dus meerdere protocollen B t/m I hebben.

In figuur 2 is de relatie van de PRC00055 fasen met de fasen in het Kernproces aangegeven.

Figuur 2: Verbinding projectfasering met PRC00055

Met betrekking tot PRC00055 wordt standaard informatie uitgewisseld via een groot aantal systemen en vastgelegde regelgeving. Zie hiervoor Bijlage 2.

2.2.  Afstemming en verantwoordelijkheden

De projectmanager of de plancoördinator neemt het initiatief om PRC00055 toe te passen. Dit hangt af van het type project (zie het Kernproces voor een uitleg van de verschillende typen projecten). Beiden zijn samen verantwoordelijk voor de toepassing van PRC00055. Bij de start van een project moeten de plancoördinator en projectmanager samen afspraken maken over de afstemming. Dit is een vast agendapunt in bijvoorbeeld het carrouselgesprek tussen Projecten en AM. De verdere invulling is vormvrij en hangt af van de complexiteit van het project.

Voor fasen A tot en met F en J zijn de projectmanager en de plancoördinator direct verantwoordelijk voor de afronding (ondertekening) van de betreffende protocollen.

In fase G tot en met I-VO zijn dat de bouwmanager en de beheerder.

De verantwoordelijk manager beheer Dagelijks Operatie/Contractmanager Stations kan zijn of haar verantwoordelijkheid aan een Medewerker Infra Acceptatie Regio (MIAR) delegeren.

De verschillende functionarissen in de verschillende fasen zijn:

Projecten:

- Fase A tot en met F en fase J: de projectmanager, Rail Systems Engineer (RSE) en projectcoördinator spelen een directe rol. Zij kunnen zich laten ondersteunen door de bouwmanager, andere afdelingen van ProRail en een adviserend ingenieursbureau.

- Fase G tot en met I-VO: de bouwmanager en bouwcoördinator spelen een directe rol. Zij kunnen zich laten adviseren door de projectmanager, toezichthouders, de RSE, de projectaannemer en een adviserend ingenieursbureau.

Beheerorganisatie:

- Fase A en J: de Gebiedsmanager Asset Ontwikkeling en Informatie en de plancoördinator spelen een directe rol. Zij worden ondersteund door de gebiedsmanager Dagelijkse Operatie (DO), de Onderhoudsaannemer (OHA), vakdeskundigen, inspecteurs en andere afdelingen van ProRail.

- Fase B, C, D, E en F: de plancoördinator speelt een directe rol. Hij of zij wordt ondersteund door de gebiedsmanager DO, de OHA, contractmanager Stations, vakdeskundigen, inspecteurs, infra informatie en andere afdelingen van ProRail;

- Fase G, H en I: de gebiedsmanager DO en/of contractmanager Stations, speelt een directe rol. Hij of zij wordt ondersteund door de plancoördinator, de OHA, vakdeskundigen, inspecteurs, Infra Informatie en diverse afdelingen van ProRail.

2.3.  Het proces

Om een fase succesvol te kunnen afronden zijn tenminste de volgende processtappen nodig:

- afspraken maken en vastleggen;

- de afspraken uitvoeren;

- verifiëren of het resultaat in overeenstemming is met de afspraken;

- het resultaat formaliseren met het opstellen en ondertekenen van een protocol.

Gaandeweg een fase krijgt het protocol vorm en wordt het aangevuld met bijlagen.

Ondertekenen protocol

Als alle afspraken zijn verwerkt en het onderliggende dossier compleet is, ondertekent de projectverantwoordelijke het definitieve protocol. De beheerder ondertekent ook het protocol dat door het project is verstrekt en retourneert het protocol binnen de afgesproken doorlooptijd.

Archiveren en registreren protocol

Bij functiehandhavingsprojecten houdt de beheerorganisatie de planning en de voortgang van de protocollen bij. Bij functiewijzigingsprojecten en omgevingswerken gebeurt dit door de projectorganisatie. De projectcoördinator archiveert het ondertekende protocol en het onderliggende dossier op de SharePoint project-site. Om de samenhang in het overdrachtsdossier te borgen, wordt in een overzichtsdocument een verwijzing naar alle verschillende protocollen opgenomen, zodat bij fase J een compleet dossier voorhanden is.

3.    De protocollen

In dit hoofdstuk is beschreven hoe een protocol is opgesteld en wordt de inhoud en het gebruik van de verschillende protocollen toegelicht.

Voor elke fase wordt een protocol opgesteld. Het protocol is een hulpmiddel om tot een constructieve dialoog te komen en de samenwerking vorm te geven. De protocollen zijn zo ingericht dat per fase de minimaal noodzakelijk te bereiken resultaten benoemd zijn. Deze zijn vertaald naar vaste agendapunten. Waar nodig zijn de agendapunten nader gedetailleerd n.a.v. “best practices”. Het kan zijn dat aandachtspunten ontbreken: voeg deze dan toe. Het is ook mogelijk dat punten niet van toepassing zijn. Deze kunnen dan worden overgeslagen en dient in de middelste kolom aangegeven te worden dat het betreffende agendapunt niet van toepassing is. De protocollen zijn niet beveiligd, waardoor in alle kolommen van het protocol onderwerpen en afspraken kunnen worden toegevoegd en verwijderd. Pas alleen aan in onderling overleg.

De vorm van het protocol

In elke fase wordt toegewerkt naar het ondertekenen van een protocol volgens onderstaand format. Archivering gebeurt digitaal, onder het projectnummer en volgens de relevante afspraken. In geval van een review wordt vastgelegd wie uit welke afdeling de review heeft uitgevoerd en wie heeft geaccordeerd.

| VELD | Toelichting |
| --- | --- |
| VERSIEBEHEER | Registreren van protocolnummer, revisie, beheer, versie en status |
| ALGEMEEN | Administratieve gegevens project |
| RESULTAAT | Wat is het resultaat dat deze fase behaald moet worden. De resultaten worden bij de agendapunten verder uitgewerkt |
| AGENDAPUNTEN | (Mogelijke) agendapunten die al dan niet van toepassing zijn met benodigde toelichting/afspraak |
| DOCUMENTBEHEERSING | Bewaartermijn van het document conform contract en archiefwet (Proces 23 projectarchivering). |
| AUTORISATIE | Functionaris van Projecten en de Beheerorganisatie, die bevoegd is om het protocol te ondertekenen en daarmee te formaliseren. |
| BIJLAGE | Optioneel toe te voegen van bijlagen waaronder checklist E, I of J |

Het deel Agendapunten uit een protocol bestaat uit drie kolommen. In de eerste kolom wordt het mogelijke agendapunt beschreven, wat besproken dient te worden. In de tweede kolom wordt met “ja” of “nee” aangegeven of het agendapunt van toepassing is voor het project. De “ja” of “nee” is dus geen antwoord op een inhoudelijke vraag uit de eerste kolom. In de derde kolom worden de inhoudelijke aspecten van het agendapunt behandeld en er is de mogelijkheid om andere relevante aspecten toe te voegen.

Voor de toepassing van PRC00055 bij hoog complexe projecten zijn binnen Asset Portfolio standaarden ontwikkeld die zijn gebaseerd op de geldende protocollen. Het betreft standaardteksten die aangevuld kunnen worden met projectspecifieke punten. Deze zijn hier te vinden.

Ten aanzien van de naamgeving voor versiebeheer en archivering van de protocollen wordt het volgende voorgesteld: PRC00055X-Projectnummer-Projectnaam.

|  | “Project gaat van Start” |
| --- | --- |

3.1.			  Protocol A – Samenwerkingsovereenkomst

|  | PRC00055A |
| --- | --- |
|  | Waarom PRC00055A is belangrijk voor projectmanagers en plancoördinatoren om afspraken vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst. Dit komt later de oplevering en overdracht ten goede. |
|  | Proces De projectmanager of de plancoördinator neemt het initiatief om PRC00055 op te opstarten. Wie dat is, hangt af van het type project. Bij de start van een project maken de plancoördinator en projectmanager in een verplicht startgesprek afspraken over hoe zij gaan afstemmen gedurende het project. Dit is een vast agendapunt in bijvoorbeeld het periodieke carrouselgesprek tussen de projectmanager en de plancoördinator. De verdere invulling van de gemaakte afspraken is vormvrij en hangt af van de complexiteit van het project. Voordat de samenwerkingsovereenkomst (PRC00055A) kan worden opgesteld, wordt bepaald welke beheerorganisaties geraakt worden door uitvoering van het project. Dit kunnen voor ProRail de volgende beheerders zijn: AM, Stations, ICT en HFM. Het project maakt de scope kenbaar bij deze beheerders, zodat goede samenwerkingsafspraken gemaakt worden. De manier waarop de projectmanager en de plancoördinator tot een samenwerkingsovereenkomst komen (kick-off/persoonlijk contact/e-mail) is afhankelijk van het type project. Indien van toepassing verstrekt de beheerder(s) initiële locatie specifieke gegevens aan de projectmanager. |
|  | Zij bespreken: - scope van het project; - input die de beheerder levert; - hoe samengewerkt wordt; - welke fasen van PRC00055 worden doorlopen; - raakvlakken met andere projecten die in de (directe) omgeving van het project spelen. |
| 1. | Resultaat Afspraken over de toepassing van PRC00055 Projectmanager en plancoördinator hebben afgesproken welke fasen van PRC00055 worden doorlopen. Dit hangt af van: - het type project; - de complexiteit van het project; - analyse van de risico’s (financiën, veiligheid, planning, etc.). |
| 2. | Relatie en afspraken met andere (mogelijke) projecten De plancoördinator controleert de raakvlakken met het productieplan van de beheerorganisatie. De projectmanager controleert of er raakvlakken zijn met andere projecten, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de Masterplanning. |
| 3. | Afspraken over informatie-uitwisseling, communicatie en wijze van samenwerking De projectmanager en de plancoördinator spreken samen af en leggen vast: - wanneer, hoe en door wie betrokkenen worden geïnformeerd over de voortgang van het project; - hoe de overlegstructuur is, hoe plancoördinator hierin betrokken wordt (bij voorkeur regulier overleg) en welke inzet van capaciteit aan beide kanten wordt verwacht; - hoe de beheerder reviews uitvoert (afspraken over informatie-uitwisseling); - kunnen ook afspraken worden gemaakt welke adviseurs of vakdeskundigen geconsulteerd moeten gaan worden door het project. - indien is afgesproken dat er een uitvoeringsplan van toepassing is (Protocol PRC00055F) houd dan rekening met de behandeltermijnen uitvoeringsplan. In de regel zal 60 dagen voor uitvoering nodig zijn. |
| 4. | Gebruikers/beheereisen en -wensen Locatie specifieke zaken zijn bekend en vastgelegd en procesafspraken zijn gemaakt. |
| 5. | Relevante startdocumentatie (of het startdossier bij functiehandhaving) De locatie specifieke informatie komt uit de beheersystemen voor functiehandhavingsprojecten. Voor functiewijzingings- of omgevingsprojecten stemt de projectmanager met de opdrachtgever af. |

Klik op Samenhang fasen PRC00055 om terug te gaan naar het totaaloverzicht

|  | “Project criteria vastgesteld” |
| --- | --- |

3.2.			  Protocol B – Uitgangspunten (Tijd, Scope, Geld)

|  | PRC00055B |
| --- | --- |
|  | Waarom PRC00055B is belangrijk omdat de plancoördinator en projectmanager specifieke afspraken maken over de tijd, scope en geld. |
|  | Proces In fase B van een project worden de gebruiksspecificaties van de beheerorganisatie en de eisen aan de nieuwe infra/station geïnventariseerd en vastgelegd in de Customer Requirements Specification (CRS). De CRS is de basis voor de scope van het project en het kader voor de systeemeisen die in de volgende fasen worden gedefinieerd en het ontwerp dat wordt gemaakt. |
|  | Systems Engineering – CRS Afhankelijk van de complexiteit van het project voert de projectmanager één of meer overleggen met alle stakeholders om eisen te inventariseren en te structureren. Als eisen onverenigbaar blijken, belegt de projectmanager op het juiste niveau een bijeenkomst om uitsluitsel te krijgen. Als de CRS compleet is, verifieert de projectmanager bij alle stakeholders of hun eisen correct zijn verwoord. Als dat zo is, stelt de projectmanager de CRS vast. Hiermee zijn de kaders van het project voor het eerst in een bindende structuur vastgelegd. De geformuleerde klanteis(en) en de gebruiksspecificatie(s) vormen de topeis(en) die verder worden uitgewerkt in de Systems Requirements Specification (SRS). Een volledige CRS is een voorwaarde om het project binnen scope, tijd en geld te kunnen realiseren. Afwijkingen van de CRS moeten op een beheerste manier worden doorgevoerd. Dit betekent dat elke wijziging vooraf beoordeeld moet worden op de consequenties die het heeft voor scope, tijd, geld. Tevens dient bepaald te worden welke risico’s de afwijking met zich meebrengt en hoe deze wordt beheerst. |
|  | Zij bespreken: - klanteisen, waaronder de RAMSHE-LCM aspecten; - hoe de beheerder betrokken wordt; - eventuele afwijkingen op wet- en regelgeving; - hoe de klanteisen gerealiseerd moeten gaan worden en tegen welke kosten; - planning van de engineering, contractering, realisatie en; - de afstemming met de beheerder. |
|  | Resultaat Het agendapunt “Zijn er wijzigingen ten opzichte van het vorige protocol?” is opgenomen. Bij dit agendapunt kunnen, indien nodig, de projectmanager en plancoördinator de belangrijkste wijzigingen kort duiden. |
| 1. | Ingebrachte gebruiks-(beheer)specificatie en budgettoets De afspraken naar aanleiding van de beoordeling van het Programma van Eisen (PvE) of de gebruiksspecificaties in het CRS worden SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) vastgelegd. Bij het vaststellen van het PvE of de gebruiksspecificaties laat de projectmanager zien wat met het (eventuele) reviewcommentaar van beheerorganisatie-vertegenwoordigers en andere belanghebbenden is gedaan. Indien in het PvE of de gebruiksspecificaties wordt afgeweken van de specificaties moet dit worden besproken met de plancoördinator en relevante vertegenwoordigers van de beheerorganisatie. Afwijkingen moeten zijn goedgekeurd door de plancoördinator. De projectmanager laat in deze fase van het project controleren of het gevraagde werk past bij het beschikbaar gestelde budget. |
| 2. | Verduidelijking van alle RAMSHE-LCM aspecten RAMSHE-LCM staat voor: Reliability (betrouwbaarheid), Availability (beschikbaarheid), Maintainability (onderhoudbaarheid), Safety (veiligheid), Health (gezondheid) en Environment (omgeving) - Life Cycle Management (levensduurmanagement). Aan de hand van deze aspecten kan voor elk product of systeem de gewenste kwaliteit van de prestatie worden beschreven, bepaald en gemonitord. Het onderzoeken van verschillende RAMSHE-LCM aspecten legt een relatie tussen de wensen van de opdrachtgever, het toekomstig beheer, het ontwerp (of ontwerpvarianten) voor ProRail en de kosten en baten voor de samenleving. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het gebruik van RAMSHE-LCM Bijlage 3. |
| 3. | Afspraken met beheerders over goedkeuring deskundigen op specifieke onderdelen van het ontwerp De projectmanager en plancoördinator bekijken op welke onderdelen van het ontwerp specifieke goedkeuring nodig is van specialisten van beheerder(s) op basis van de richtlijnen en Ontwerpvoorschriften (OVS) die van toepassing zijn. Voorbeelden zijn: - Functioneel Integraal Systeemontwerp (FIS) en het RailVerkeer Technisch Ontwerp (RVTO) zoals beschreven in de richtlijn van de vakgroep Railverkeertechniek van Projecten; - elektrotechnische ontwerp conform OVS00012 en OVS00017 door de installatieverantwoordelijke (vakdeskundige EV); - alignementen conform OVS00012 en profiel vrije ruimte conform OVS00056 en OVS00026; - specifieke vakdeskundigen voor Stations. De projectmanager moet tijdig het project aanmelden bij Plandix (PRC00065) en tevens tijdig capaciteit bij RIGD/LOXIA reserveren. Het bewijs van aanmelding is een bijlage bij het protocol. |
| 4. | Goedkeuring op afwijkingen op de wet- of regelgeving In principe maken projecten gebruik van vrijgegeven producten die zijn opgenomen in de Rail Infra Catalogus (RIC). Als de projectmanager producten wil toepassen die hiervan afwijken, zijn er twee mogelijke situaties (waarbij de tweede met de grootst mogelijke terughoudendheid moet worden betracht): - het product is opgenomen in de RIC, maar vanwege projectspecifieke omstandigheden wordt bij de ingebruikname afgeweken van bestaande regelgeving. De projectmanager vraagt dan dispensatie, een toestemming voor afwijking, via de procedure PRC00256. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de applicatie Dispensatie (DISP); - het product is niet (uit)ontwikkeld/in de RIC opgenomen, maar moet nog worden vrijgegeven voor gebruik. In dit geval vraagt de projectmanager om toestemming voor gebruik, zoals omschreven in procedure PRC00250. Bij afspraken om af te wijken, wordt gecontroleerd wat de invloed hiervan is op de planning en de voortgang van het project en op toekomstig beheer. De acties die daaruit volgen, komen in een actieplan dat gebaseerd moet zijn op procedure PRC00256 (Toestemming voor afwijking op OVS) of PRC00250 (Product- en systeemautorisatie Assetmanagement (Vrijgave en Toestemming voor Gebruik (TvG)). De looptijd van achterliggende processen zoals het verkrijgen van toestemmingen en/of het verkrijgen en aanbesteden van afwijkende producten is vaak een tijdrovend proces. Het risico dat hierdoor ontstaat, dient door het project te worden ondervangen. Dit kan door het zorgvuldig inplannen van expliciete beslismijlpalen en het creëren van "backup" mogelijkheden en expliciete beslismijlpalen inplannen). Als het voor het project nodig is kan deze informatie in PRC00055C en PRC00055D geactualiseerd worden. |
| 5. | Borging tijdige afstemming met RIGD-LOXIA De projectmanager moet tijdig het project aanmelden bij Plandix (PRC00065) en tevens tijdig capaciteit bij RIGD/LOXIA reserveren. Het bewijs van aanmelding is een bijlage bij het protocol. |
| 6. | Overeengekomen tijdsplanning (PRC00055-fasen) De protocolplanning van PRC00055 moet gebaseerd zijn op de planning van het Kernproces. De samenhang tussen PRC00055 en het Kernproces is uitgewerkt in Figuur 2). De indicatieve data van afronding worden opgenomen in het protocol. Wanneer overeengekomen wordt dat ook Protocol PRC00055F van toepassing is, moet tijdig geanticipeerd worden op een mogelijke tijdsbeperking voor de fase PRC00055G. Er kan gekozen worden om in dat geval in protocol PRC00055G vast te leggen, dat enkel gestart mag worden met de uitvoering van die werkzaamheden, waarvan de ontwerpen uit de fase PRC00055F goedgekeurd zijn. Stem dit in gezamenlijkheid af. |

Klik op Samenhang fasen PRC00055 om terug te gaan naar het totaaloverzicht

|  | “De technische oplossing krijgt vorm” |
| --- | --- |

3.3.			  Protocol C – Functioneel Integraal Systeemontwerp (FIS),

Voorlopig Ontwerp, Schets Ontwerp of Voorontwerp

|  | PRC00055C |
| --- | --- |
|  | Waarom PRC00055C is belangrijk voor de projectmanager en plancoördinator wanneer zij afspraken willen maken over het (voorgestelde) ontwerp. |
|  | Proces In deze fase van het project komt het FIS, voorlopig ontwerp, schets ontwerp of voorontwerp tot stand. Het protocol PRC00055C is niet verplicht. De toepassing hangt af van het type project en de complexiteit daarvan. Ten aanzien van de contractering is de UAV-GC (Uniforme Administratieve Voorwaarden-Geïntegreerd Contract) het formele juridische kader voor de contractering. |
|  | Systems Engineering – FIS, voorlopig ontwerp, schets ontwerp of voorontwerp Uitgangspunt voor de SRS is de CRS (gekoppeld aan PRC00055B), waarin de topeisen zijn geformuleerd. Systems Engineering (SE) gaat uit van de geëiste functionaliteit en met SE wordt deze tot op het gewenste niveau gedetailleerd. Of een eis haalbaar is, wordt onder meer getoetst aan de hand van een ontwerp. Middels de SRS wordt door het project de integrale maakbaarheid van de gewenste functionaliteit aangetoond. Daartoe wordt een FIS-rapportage opgesteld. De SRS wordt door de projectmanager aan de beheerder ter review aangeboden. Het RVTO maakt daar onderdeel van uit. Het RVTO wordt echter pas definitief na protocollering door de afdeling Railverkeerstechniek. Voor zover van toepassing worden ook de RAMSHE-LCM aspecten (zie ook Bijlage 3 - De toepassing van RAMSHE-LCM), eventuele niet afgedekte of eerder onderkende risico’s en het onderhoudsplan (raming instandhoudingkosten) meegeleverd. |
|  | Zij bespreken: - FIS, voorlopig ontwerp, schets ontwerp of voorontwerp; - indien van toepassing wijzigingen t.a.v. de RAMSHE-LCM aspecten; - nieuwe afspraken over de afwijkingen op wet- en regelgeving; - afstemming over RIGD-LOXIA. |
|  | Resultaat Het agendapunt “Zijn er wijzigingen ten opzichte van het vorige protocol?” is opgenomen. Bij dit agendapunt kunnen, indien nodig, de projectmanager en plancoördinator de belangrijkste wijzigingen kernachtig duiden. |
| 1. | FIS, voorlopig ontwerp, schets ontwerp of voorontwerp overeengekomen Ten eerste wordt het FIS, voorlopig ontwerp, schets ontwerp of voorontwerp bekrachtigd. Indien van toepassing moet expliciet gemaakt worden waar en bovenal waarom is afgeweken van het PvE en de in het CRS ingebrachte gebruiksspecificaties. Er dient dan afstemming plaats te vinden tussen stakeholders, project en beheer hoe om te gaan met deze afwijkingen. Deze gemaakte afspraken moeten in het project dossier worden vastgelegd. |
| 2. | Nieuwe/aangepaste afspraken in het kader van de RAMSHE-LCM aspecten De RAMSHE-LCM aspecten worden besproken en verder aangescherpt. Controle vindt plaats aan de hand van het SRS. Het betreft: - vaststellen of de in het FIS, voorlopig ontwerp, schets ontwerp, voorontwerp vastgelegde infraprestaties aan de RAMSHE-LCM aspecten voldoen; - voorspellen van de performance; - onderbouwing van keuzealternatieven op basis van RAMSHE-LCM aspecten. Afwijkingen op elk van de RAMSHE-LCM aspecten worden vastgelegd in dit protocol. |
| 3 | Nieuwe/aangepaste afspraken over de afwijkingen op wet- en regelgeving Indien nodig kan de informatie gericht op dispensaties en afwijkingen verstrekt bij agendapunt 4 van PRC00055B worden aangescherpt. Punten die aan de orde kunnen komen, zijn: - afspraken met betrekking tot het inregelen van toekomstig onderhoud (bijv. met raamcontracten) en kostenconsequenties; - opleiding, reserveonderdelen; - vereiste expertise en risico’s. |

Klik op Samenhang fasen PRC00055 om terug te gaan naar het totaaloverzicht

|  | “De technische oplossing is vastgesteld” |
| --- | --- |

3.4.			  Protocol D – Vraagspecificatie of Definitief Ontwerp

|  | PRC00055D |
| --- | --- |
|  | Waarom PRC00055D is belangrijk voor de projectmanager en plancoördinator wanneer zij afspraken willen maken over het definitieve of referentie ontwerp. De plancoördinator kan dit protocol ook gebruiken voor het vastleggen van de vraagspecificatie, een belangrijk onderdeel van de aanbesteding voor de projectaannemer. |
|  | Proces In fase D wordt de vraagspecificatie getoetst aan de SRS of komt het definitief of referentie ontwerp tot stand. Met het ondertekenen van dit protocol wordt de aan de SRS getoetste vraagspecificatie bekrachtigd. Het protocol PRC00055D is niet verplicht. De toepassing hangt af van het type project en de complexiteit daarvan. |
|  | Systems Engineering (SE) – Vaststellen vraagspecificatie De projectmanager laat de vraagspecificatie aan de eisen uit de SRS (zijnde FIS/RVTO, of voorlopig ontwerp, schets ontwerp of voorontwerp) toetsen. Als de eisen met de vraagspecificatie kunnen worden gerealiseerd, dan meldt de projectmanager dat aan de plancoördinator. Als het resultaat van de toetsing daar aanleiding toe geeft en een revisie van het betreffende ontwerp plaats moet vinden, dient dat te gebeuren in afstemming met de beheerder. |
|  | Zij bespreken: - getoetste definitief of referentie ontwerp of vraagspecificatie aan de SRS; - indien van toepassing wijzigingen t.a.v. de RAMSHE-LCM aspecten; - afstemming over instandhoudingskosten; - afstemming over faseringsschema’s en buitendienststelling(en). |
|  | Resultaat Het agendapunt “Zijn er wijzigingen ten opzichte van het vorige protocol?” is opgenomen. Bij dit agendapunt kunnen, indien nodig, de projectmanager en plancoördinator de belangrijkste wijzigingen kort duiden. |
| 1. | Akkoord met definitief of referentieontwerp of vraagspecificatie Met een review van het ontwerp of de vraagspecificatie toont de projectmanager aan, dat het gedetailleerde uitwerking van het ontwerp of de vraagspecificatie past binnen de kaders van het voorlopig ontwerp, schets ontwerp of voorontwerp. Als in het ontwerp of de vraagspecificatie wordt afgeweken van de specificaties van de beheerder(s) of het voorlopig ontwerp, schets ontwerp of voorontwerp, dan moet dat worden besproken en goedgekeurd door de plancoördinator. De reviewcommentaren worden verwerkt door het project. Met het vaststellen van PRC00055D is aangetoond dat alle commentaren zijn verwerkt en alle afspraken uit het protocol zijn nagekomen. |
| 2. | Nadere afspraken in het kader van de RAMSHE-LCM aspecten De RAMSHE-LCM aspecten worden besproken en verder aangescherpt. Controle vindt plaats aan de hand van de vraagspecificatie of het definitief of referentieontwerp. Door de toepassing van RAMSHE-LCM worden de RAMSHE-LCM aspecten gecontroleerd en aangescherpt t.a.v. de projectscope. Het betreft: - vaststellen of de in het definitief of referentieontwerp en/of RVTO vastgelegde infraprestaties aan RAMSHE-LCM voldoen; - voorspellen van de performance; - onderbouwing van keuzealternatieven met RAMSHE-LCM. Afwijkingen op elk van de RAMSHE-LCM aspecten worden vastgelegd in dit protocol. |
| 3. | Akkoord op de raming van de instandhoudingkosten In het kader van het Kernproces is goedkeuring van het investeringsvoorstel en de beschikkingsaanvraag een vereiste. Het is een van de voorwaarden om een project succesvol te kunnen realiseren maar maakt geen onderdeel uit van PRC00055. De consequenties voor de instandhoudingskosten worden verwerkt (BOV-reeks; Lange Termijn Plan). Fase D is hiervoor het allerlaatste moment. De consequenties voor de instandhoudingskosten worden bij voorkeur al in eerdere fasen verwerkt en aangemeld. |
| 4. | Faseringschema’s en buitendienststelling Er kunnen ten opzichte van eerdere gemaakte afspraken wijzigingen optreden in faseringen, naar aanleiding van het definitief ontwerp, referentieontwerp of vraagspecificatie. Dan dienen er nadere afspraken gemaakt te worden over de specifieke eisen en wensen die de beheerder(s) t.a.v. faseringsschema’s en buitendienststellingen stelt. Projecten beoordeelt de maakbaarheid hiervan. Het resultaat wordt vastgelegd in het faseringsplan. |

Klik op Samenhang fasen PRC00055 om terug te gaan naar het totaaloverzicht

|  | “Fysieke en digitale wereld komen samen” |
| --- | --- |

3.5.			  Protocol E – Informatieoverdracht aan Beheerder

|  | PRC00055E |
| --- | --- |
|  | Waarom PRC00055E is belangrijk voor de beheerder om vast te stellen welke objecten (infra assets) en documentatie door het project moet worden geleverd. Wil ProRail de nieuwe of aan te passen Objectenlijst (OL) en Project Specifieke Basislijst (PSB) goed kunnen beheren dan moeten zij de juiste SAP data en Lokale Technische Documentatie (LTD) digitaal ontvangen (zodat ‘buiten is binnen’ bereikt wordt). De RSE en/of bouwmanager legt in overleg met de afdeling AMI-Configuratie Data (Infra Informatie) een dossier aan. Samen bepalen zij de inhoud en samenstelling van dit dossier met als eindresultaat het opstellen van een Checklist E en PRC00055E. |
|  | Proces Nadat het definitief ontwerp of referentieontwerp (PRC00055D) is vastgesteld of het uitvoeringsontwerp (PRC00055F) gereed is, is het ontwerp concreet genoeg om de overdracht van het projectresultaat aan beheerder(s) voor te bereiden. De projectmanager maakt hierover afspraken met de plancoördinator. Dit geldt ook voor projecten die worden gerealiseerd met een contract waarin ontwerp en detaillering door de projectaannemer wordt gedaan. Protocol PRC00055E is verplicht omdat het van wezenlijk belang is om de specificatie van door het project te leveren infra-informatie (infrastamdata en documentatie) tijdig af te stemmen met de beheerders van die informatie. Dit protocol kan in overleg met plancoördinator tegelijkertijd worden uitgevoerd met protocol PRC00055D of PRC00055F om de afstemming met de beheerder(s) over het ontwerp te combineren met de afstemming over de infrastamdata en documentatie. Wanneer het project in meerdere stappen wordt gerealiseerd kan in overleg met de plancoördinator worden besloten om meerdere PRC00055E’s toe te passen. Gebruik hierbij HDL00028 “Handleiding Informatieoverdracht tussen infraprojecten en AM met betrekking tot Infra Informatie as-built”. Een informatie specialist kan, indien gewenst, het proces met betrekking tot de overdracht van de Infra-data begeleiden en ondersteunen. Contact opnemen met een informatie specialist kan via InfraInformatie@prorail.nl. Tevens kan indien nodig contact gezocht worden met een verbindingsofficier via verbindingsofficier@prorail.nl. In de Project Specifieke Basislijst (PSB) en de Objectenlijst (OL) wordt gespecificeerd welke documentatie en infrastamdata overgedragen dient te worden aan AM, Stations, ICT en/of HFM. Omdat de documentatie en infrastamdata per indienstelling of ingebruikname moet worden overgedragen, wordt per levering een PSB en OL opgesteld. De conceptversies van de PSB en OL worden door de RSE voor de PRC00055E opgesteld en afgestemd met AM, Stations, ICT en/of HFM. Voorafgaand aan ondertekening van het protocol door de beheerder moet de checklist PRC00055E bijgevoegd worden. Deze checklist wordt door Infra Informatie opgesteld. Vervolgens worden de PSB en OL vlak voor de indienststelling of ingebruikname definitief gemaakt om alle wijzigingen in scope en fasering mee te kunnen nemen (zie HDL00028). |
|  | Performance afspraken De volgende informatie wordt afgestemd met de beheerder: - de concept PSB is in overeenstemming met de huidige versie van het projectontwerp; - de concept OL is in overeenstemming met de huidige versie van het projectontwerp; - de verantwoordelijk proces manager Infra Informatie moet akkoord zijn met de concept PSB en concept OL, voordat de plancoördinator protocol PRC00055E kan tekenen. Dit akkoord is vastgelegd in de checklist PRC00055E. |
|  | Zij bespreken: - concept OL en PSB), conform de HDL00028; - alle relevantie RAMSHE-LCM aspecten; - aanvullende afspraken die betrekking op voorbereiding van het project, bijv. het bouwrijp maken van het terrein; - het faseringsplan; - tijdsplanning van de resterende PRC00055 fasen. |
|  | Resultaat Het agendapunt “Zijn er wijzigingen ten opzichte van het vorige protocol?” is opgenomen. Bij dit agendapunt kunnen, indien nodig, de projectmanager en plancoördinator de belangrijkste wijzigingen kort duiden. |
| 1. | Concept objectenlijst (OL) en project specifieke basislijst (PSB) afgestemd De RSE specificeert in de OL welke infrastamdata het project per levering oplevert ten behoeve van het beheer. De OL wordt door de RSE opgesteld en beheerd conform HDL00028. Met de beheerders van informatie dienen specifieke afspraken gemaakt te worden over de op te leveren informatie. De RSE specificeert in de PSB welke infradocumentatie het project per levering oplevert ten behoeve van het beheer. De PSB wordt door de RSE opgesteld en beheerd op basis van de BID-manager (BID0001/BID0007 en BID00008) en conform HDL00028 (in het bijzonder paragraaf 1.3). Als er nog niet met een verificatie en validatieplan wordt gewerkt, kunnen nadere afspraken worden gemaakt over de lijst met onderbouwingdocumenten om RAMSHE-LCM aspecten aan te tonen bij de overdracht. Is er al een acceptatieplan, dan worden hierin nu de laatste inzichten vastgelegd. Het moet in deze fase duidelijk zijn dat RAMSHE-LCM aspecten door de RSE zijn getoetst. |
| 2. | Afspraken over eisen aan de uitvoering Naar aanleiding van voortschrijdend inzicht worden de laatste aanvullende afspraken gemaakt over eisen die de beheerder(s) aan de uitvoering van het werk kan stellen en die opgenomen moeten worden in het bouwcontract. Dit kan onder meer betrekking hebben op materialen, na-onderhoud en de indeling van het werk (op plaats en tijd). |
| 3. | Faseringsplan voor de uitvoering van het project in relatie tot onderhoud en beschikbaarheid (TVP’s) gereed Het faseringsplan is bedoeld om inzicht te geven in de bouwfasen, treinvrije periodes (TVP’s) en de gerelateerde indienststellingen. De informatieoverdracht dient hierop afgestemd te zijn. In het faseringsplan staat ook welke acties noodzakelijk zijn voor het bepalen en doorvoeren van mutaties van procescontacten. |
| 4. | Overeengekomen tijdsplanning resterende PRC00055 fasen De protocolplanning van PRC00055 moet gebaseerd zijn op de planning van het Kernproces. De samenhang tussen PRC00055 en het Kernproces is uitgewerkt in Figuur 2. De data van uitvoering en/of afronding worden opgenomen in het protocol. |

Klik op Samenhang fasen PRC00055 om terug te gaan naar het totaaloverzicht

|  | “Vloeiend door naar oplevering en overdracht” |
| --- | --- |

3.6.			  Protocol F – Uitvoeringsontwerp

|  | PRC00055F |
| --- | --- |
|  | Waarom PRC00055F is belangrijk voor de beheerder. De beheerder kan een toets op het uitvoeringsontwerp doen, nog voordat er daadwerkelijk met de uitvoering buiten wordt gestart. De beheerder kan daarna kleine uitvoeringseisen stellen in overleg met de plancoördinator en projectmanager. |
|  | Proces In deze fase wordt het uitvoeringsontwerp van de projectaannemer onder verantwoordelijkheid van de projectmanager getoetst aan de vraagspecificatie. Hieraan liggen RAMSHE-LCM aspecten ten grondslag. Middels het uitvoeringsontwerp wordt beoordeeld of de instandhoudingsbelangen geborgd zijn tijdens de vertaling van het contract naar het uitvoeringsontwerp. Vervolgens wordt het uitvoeringsontwerp aangeboden aan de beheerder. Deze toetst op afwijkingen met eerdere ontwerpen en/of de verdere detaillering `van het ontwerp overeenkomt met locatie specifieke wensen. Blijkt dat het uitvoeringsontwerp op punten afwijkt van de vraagspecificatie, dan dient dit nader afgestemd te worden tussen de beheerder en het project. Mutaties worden in overleg tussen project en beheer al dan niet geaccepteerd. |
|  | Zij bespreken: - aangeboden uitvoeringsontwerp; - reviewcommentaar van betrokken vakspecialisten; - gevolgen van en mogelijke oplossingen voor afwijkingen. |
| 1. | Resultaat Getoetst uitvoeringsontwerp In PRC00055D zijn afspraken gemaakt over inhoud van de vraagspecificatie en het aanbiedingsontwerp. Het resultaat van fase F is de uitkomst van de toetsing van het uitvoeringsontwerp aan deze afspraken. Dit resultaat wordt door de projectmanager met de plancoördinator besproken en bekrachtigd. Gezamenlijk worden oplossingen bij afwijkingen overeengekomen. Het resultaat en de oplossingen worden vastgelegd in het protocol, indien nodig met een verwijzing naar de uitkomsten van het reviewproces en/of een nieuw uitvoeringsontwerp. |

Klik op Samenhang fasen PRC00055 om terug te gaan naar het totaaloverzicht

|  | “De schop in de grond” |
| --- | --- |

3.7.			  Protocol G – Uitvoering Werk Project

|  | PRC00055G |
| --- | --- |
|  | Waarom PRC00055G is belangrijk voor de bouwmanager, MIAR en de beheerders (AM, Stations, ICT en/of HFM) en andere collega's binnen de projectorganisatie om afspraken te maken over randvoorwaarden en de (fysieke) uitvoering. Hiermee wordt zo veel als mogelijk de veilige berijdbaarheid en beschikbaarheid van de infra gewaarborgd. |
|  | Proces In fase G worden voorbereidingen getroffen om goedkeuring aan de uitvoering van het werk te geven aan het project. Dit vereist nauwgezette en geformaliseerde afspraken over (ARBO)veiligheid, beschikbaarheid en onderhoud, omdat de beheerder te allen tijde eindverantwoordelijk blijft voor de veilige beschikbaarheid van de rail- en stationsinfrastructuur die in dienst is. Bij goedkeuring uitvoering werk wordt onderscheid gemaakt tussen: - een beperkt aantal soorten activiteiten/werkzaamheden waarbij geen wijzigingen aan de infrastructuur doorgevoerd worden. Hiervoor wordt de zogenaamde G-light fase doorlopen, resulterend in een getekend protocol PRC00055G-light. - alle overige situaties waarbij het bouwterrein beschikbaar gesteld wordt aan het project. Hiervoor wordt de zogenaamde G-fase doorlopen, resulterend in een getekend protocol PRC00055G. Protocol G Fase G is de eerste in de reeks van drie waarin niet de projectmanager en plancoördinator maar de bouwmanager en de beheerder aan de lat staan en de protocollen ondertekenen. Zij zorgen voor een doelmatige werkorganisatie. Bij beheerder dient bijvoorbeeld gedacht te worden aan bijvoorbeeld de AM gebiedsmanager DO, de contractmanager ProRail Stations of locatiemanager HFM. De scope van uitvoering moet concreet aanwijsbaar zijn. Een generieke G voor alle deelfasen in een project is niet toegestaan en een generieke G voor alle TVP’s evenmin. Het begrip “Uitvoering Werk project” houdt in dat de beheerders toestemming verleent aan de bouwmanager om werkzaamheden uit te voeren op een terrein waarover hij of zij het beheer voert. De PRC00036 regelt de veilige berijdbaarheid van de spoorinfra tijdens werkzaamheden in of nabij infra die in dienst is. De PRC00036-B regelt de veilige transfer tijdens werkzaamheden in een station. Het project moet rekening houden met de reguliere instandhoudingswerkzaam-heden. Met de beheerder(s) wordt afgestemd hoe dit het beste kan gebeuren. In alle gevallen moet(en) de beheerder(s) de plannen goedkeuren. Het kan zijn dat het onderhoudsregime vanwege projectwerkzaamheden anders georganiseerd moeten worden met bijvoorbeeld (aanvullende) afspraken over functieherstel, extra schouw of deelname aan draaiboekbesprekingen. Ook seizoensinvloeden kunnen van invloed zijn. |
|  | Performance afspraken - de werkzaamheden op locatie mogen pas beginnen nádat protocol G is getekend door de beheerder; - de bouwmanager moet het complete protocol G uiterlijk minimaal vier weken voor het begin van de werkzaamheden indienen, nadat 2 weken daarvoor vooroverleg heeft plaats gevonden met de beheerder; - in het vooroverleg, dat de bouwmanager heeft gehad met de beheerder zijn gezamenlijk de afspraken over de uitvoering gemaakt; - de bouwmanager verwerkt de gezamenlijke afspraken in het protocol PRC00055G en stuurt deze naar de beheerder; - de beheerder tekent het protocol na ontvangst of stelt aanpassingen voor; - de beheerder tekent alleen als: - de instandhoudingkosten zijn bepaald en de afwijkingen op de voorschriften en regelgeving aantoonbaar zijn geaccordeerd via PRC00256 en PRC00250; - het Plan Veilige Berijdbaarheid en/of het Plan Veilige Transfer akkoord is; - afspraken zijn gemaakt over storingsherstel, onderhoud, calamiteiten, en omgevingscommunicatie tijdens de uitvoering; - de beheerder overtuigd is dat de geplande werkzaamheden de veilige berijdbaarheid van de operationele infra en/of de veiligheid van de reizigers niet in gevaar brengen; - de beschikbaarheid van de operationele infra geborgd is; - de verplichtingen in het kader van het onderhoudscontract (beheerst) uitvoerbaar blijven. Als om welke reden dan ook niet wordt voldaan aan een of enkele van bovengenoemde criteria, moet dat tijdig worden gemeld bij de beheerder en de bouwmanager. Zonder getekend protocol G mag niet worden gestart met de uitvoering. Behandeltermijnen van protocol G De protocollen dienen te worden ingediend bij het loket00055 van desbetreffende regio. Voor protocol G geldt dat minimaal zes weken voorafgaand aan het werk een vooroverleg plaatsvindt. Het verslag van dit overleg leidt tot een protocol G. Deze wordt dan vier weken voorafgaand aan het werk ingediend en zal binnen twee weken na indiening worden getekend. |
|  | Zij bespreken: - wijze van uitvoering en de consequenties voor regulier onderhoud; - of er voldoende invulling is gegeven aan veilige berijdbaarheid of veilige transfer; - beschikbaarheid van de infra voldoende geborgd is en wie storingsherstel pleegt; - hoe de samenwerking gaat over nul-eindmetingen bij einde uitvoering van werk; - of er wordt afgeweken van ontwerpvoorschriften en hoe er mee om te gaan; - hoe om te gaan met na-werk en/of na-onderhoud; - mutanten op het PGO contract. |
| 1. | Resultaat Overzicht projectorganisatie uitvoering compleet Hier wordt een overzicht opgesteld van alle (relevante) betrokkenen bij de uitvoering van het werk en in welk contractgebied de werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit overzicht is projectspecifiek in te vullen naar eigen inzicht, uiteraard in afspraak met beheer. Tevens wordt vastgelegd wie vanuit bouwmanagement overleg heeft met de verantwoordelijke manager(s) beheer en met welke regelmaat dit overleg plaatsvindt. |
| 2. | Afspraken over uitvoering werk project - beschrijving van de werkzaamheden, die het project uitvoeren gaat. Het is van groot belang, dat hier omschreven wordt welke objecten het betreft, zodat voor de onderhoudsaannemer(s) duidelijk is voor welke objecten zij geen onderhoud hoeven te plegen. Dus geef niet aan: ‘Spoor tussen A en B’, maar: ‘Vervanging alle wissels tussen km X en km Y, incl. wisselsteller, maar excl. wisselverwarming’; - afspraken over de omvang van het bouwterrein en de raakvlakken met de omgeving, incl. locatie van de bouwketen en materiaalopslag; - een planning waaruit blijkt wanneer de werkzaamheden plaatsvinden en zijn beëindigd. Zowel voorbereidende werkzaamheden als nanachten zodat duidelijk is of er bijvoorbeeld nog restwerk afgerond wordt of dat de infra in één keer in dienst of in gebruik genomen wordt; - een nulopname van het bouwterrein waarmee zowel de beheerder(s) als het project akkoord is (zijn alle relevante installaties hierin meegenomen en is het detailniveau in overeenstemming met het verwachtingspatroon van de partijen); Tevens omvat een nulmeting afspraken over de omgeving van het bouwterrein. Denk hierbij aan een fotorapportage voor of na uitvoering van het project. Maar ook meettrein gegevens zijn mogelijk of een 3D-puntenwolk. Vermeld tevens hoe afspraken over hoe geconstateerde tekortkomingen uit de nulopname, bijbehorende documentatie en Infrastamdata worden gerepareerd of gecompenseerd (de reparatie/compensatie zelf valt buiten de scope van het project); - afspraken over monitoring bij werkzaamheden die invloed hebben op de ligging van infra-objecten. Denk daarbij aan het: wie, hoe, wanneer en wat van de meting, de interpretatie van gegevens, de opvolging van afwijkingen en de wijze van communicatie bij geconstateerde tekortkomingen. Dit dient verwerkt te worden in een monitoringsplan, waarvan het plan eventuele monitoring aan spoor- of stationsinfra eerst ter goedkeuring aan de beheerder voorgelegd dient te worden; - eventuele seizoensinvloeden, zoals wintermaatregelen (denk aan in exploitatie houden van bijvoorbeeld de wisselverwarming) of zomermaatregelen (ter voorkoming van spoorspattingen). |
| 3. | Afspraken over verantwoordelijkheden tijdens de uitvoering Afspraken over de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de beheerder en de bouwmanager tijdens de uitvoering van het project. Zij betrekken de onderhoudsaannemer (OHA) en de projectaannemer (ON) bij deze afspraken, die vooral gaan over zaken als functieherstel, onderhoud en het calamiteitenscenario. In principe is de OHA leidend aannemer voor alle systemen die in dienst zijn. Bij stationsprojecten informeert het project de storingsorganisatie van de NS over de uitvoering van werkzaamheden. Functieherstel tijdens de uitvoering Afspraken over de procedure voor functieherstel aan infrastructuur die in dienst is en over de afhandeling van schades. Calamiteitenscenario Afspraken over het calamiteitenscenario ten tijde van uitvoering van het project. Uitgangspunt is dat de staande organisatie gebruikt wordt tijdens calamiteiten, dus het is van belang om de beschikbaarheid van sleutelfiguren en hun vervangers vast te stellen en de aannemers van het scenario op de hoogte te stellen. Vastlegging geschiedt doorgaans in het V&G-U-plan of in een verbijzonderd Calamiteitenplan. Onderhoud tijdens de uitvoering Afspraken over de uitvoering van onderhouds en/of herstel werkzaamheden van infra en stations die binnen het overgedragen bouwgebied in dienst zijn of blijven. Ook wordt vastgelegd hoe wordt omgegaan met de infra/ het station waarvan bij de nulmeting is vastgesteld dat deze niet aan de OVS voldoet. Extra schouw Indien de beheerder extra schouwactiviteiten vanuit het project nodig acht op bepaalde objecten gedurende de uitvoering van het werk, dan kunnen hier de betreffende afspraken vermeld worden. Oplevering Hier worden afspraken gemaakt over het aantal keer dat het project werkzaamheden in beheer geeft: de zogenaamde deelopleveringen. Daarnaast kunnen specifieke afspraken worden gemaakt over hoe en wanneer oplevermomenten worden afgesproken en wie hier aan deelnemen. Vergunningen Indien de beheerder vergunningsplichtig is (Zee-Zevenaar) dienen afspraken te worden gemaakt tussen beheerder en project wie de eisen uit de vergunning op zich neemt. |
| 4. | Akkoord op het V&G uitvoeringsplan Bij projecten is het V&G-O-plan door de uitvoerend aannemer aangepast tot een project specifiek V&G-U-plan. Hierin staan de V&G-risico’s behorende bij het werk en de getroffen maatregelen om deze risico’s te reduceren. In het V&G-U plan worden de maatregelen beschreven om aan de diverse en voor alle betrokken partijen geldende ARBO eisen te voldoen. Vaak vormt het de opmaak voor het Plan Veilige Berijdbaarheid en/of Veilige Transfers. |
| 5. | Akkoord op het plan veilige berijdbaarheid uitvoering / veilige transfer. Voordat goedkeuring tot uitvoering is gegeven, heeft de bouwmanager – als het van toepassing is – een Plan Veilige Berijdbaarheid uitvoering laten opstellen conform PRC00036. Het plan regelt de veilige berijdbaarheid bij (deel)indienststelling van nieuwe of gewijzigde infrastructuur. Daarnaast kan ook de veilige berijdbaarheid van aangrenzende in dienst zijnde infrastructuur aan de orde zijn. Indien het een stationsproject betreft, wordt conform PRC00036-B een Plan Veilige Transfer opgesteld. De plannen moeten zijn getoetst en geaccepteerd door de beheerder. |
| 6. | Akkoord op afspraken over instandhoudingactiviteiten en informatie overdracht bij (tussentijdse) indienststelling. De bouwmanager en de beheerder maken vooraf afspraken over de wijze waarop het onderhoud na tussentijdse indienststelling wordt uitgevoerd en over de kostentoerekening daarvan. AM DO is verantwoordelijk voor de veilige berijdbaarheid van in dienst zijnde infra en voert de regie over de instandhoudingactiviteiten. Hetzelfde geldt voor de stationsbeheerder die verantwoordelijk is voor de veilige transfer. In de PSB staat op basis van de BID00007 gespecificeerd welke documentatie bij de indienstelling (IDS) beschikbaar moet zijn en opgeleverd moet worden. Dit komt overeen met Bijlage 4 van deze Handreiking: ‘Bij IDS minimaal beschikbaar te stellen documentatie voor storingsherstel’. Hierover worden door de partijen uitvoeringsafspraken gemaakt. Tot slot worden er afspraken gemaakt over onderhoud, over opleiding van ProRail-medewerkers alsook van de medewerkers van de Onderhoudsaannemer (OHA) en over materialen en reserveonderdelen. |
| 7. | Akkoord op afspraken over afwijkingen van bedrijfsvoorschriften (voortgang goedkeuringstraject) Nagegaan wordt of noodzakelijke toestemming voor gebruik (PRC00250) en toestemming voor afwijkingen op de regelgeving (PRC00256) tijdig beschikbaar is. Indien dit niet het geval is, worden afspraken gemaakt hoe de daaruit voortvloeiende risico’s zullen worden ondervangen voordat indienststelling of ingebruikname plaatsvindt. In essentie wordt gewerkt met vrijgegeven producten. Mogelijk kan systeemmanagement als uitzondering met toestemming voor gebruik (TVG) van (nog) niet-vrijgegeven producten werken. Dit betekent dan goedkeuring voor gebruik op locatie-specifieke plaatsen tot het moment dat dit product wel is vrijgegeven. Indien er wordt afgeweken van bestaande producten (waar een OVS voor geldt) kan hier op worden afgeweken middels de PRC000256. De PRC000256 kan niet worden gebruikt indien er geen sprake is van vrijgegeven producten of toestemming van gebruik. |

|  | Werkproces |
| --- | --- |
|  | Landelijk wordt gebruik gemaakt van een loket. Dit loket is aanspreekpunt tussen Projecten en Asset Management voor wat betreft de protocollen, die horen bij de PRC00055. Onderstaand is een overzicht opgesteld over het verloop van deze fase tussen beide partijen (voor gebiedsmanager/ gebiedsteam DO lees ook contractmanagers stations, locatiemanager HFM, verantwoordelijk manager ICT-O). |

|  | Zes weken voor startdatum werkzaamheden dient bouwmanager een vooroverleg in te plannen. In het vooroverleg worden afspraken gemaakt tussen de bouwmanager en het gebiedsteam DO – operationeel manager – over de voorwaarden waaronder de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Minimaal vier weken voor startdatum werkzaamheden dient de bouwmanager een door hem getekend Protocol G in bij het betreffende loket. Bij het protocol is geleverd: - Verwijzing/verslag naar vooroverleg - Plan Veilige Berijdbaarheid en/of Plan Veilige Transfer ter review; indien nodig - Protocol E getekend. Behandeltijd van drie weken start bij aanwezigheid van bovengenoemde documenten. De operationeel manager beoordeelt het protocol op de gemaakte afspraken. Aanvullende vragen/opmerkingen lopen rechtstreeks tussen het Gebiedsteam DO en de bouwmanager. De MIAR controleert het protocol G op volledigheid en proces. Na goedkeuring tekent de verantwoordelijk gebiedsmanager DO het protocol. De bewaking van bovengenoemde werkafspraken ligt bij de MIAR die het loket PRC00055 beheert. De verantwoordelijkheden van de afspraken liggen bij de bouwmanager en de operationeel manager. |
| --- | --- |

Klik op Samenhang fasen PRC00055 om terug te gaan naar het totaaloverzicht

|  | “Met de liniaal langs het spoor” |
| --- | --- |

3.8.			  Protocol G-light – Uitvoering Werk Project; waarbij geen

wijzigingen in de infrastructuur doorgevoerd worden

|  | PRC00055G-light |
| --- | --- |
|  | Waarom De PRC00055G-light is belangrijk voor de projectverantwoordelijke om afspraken te maken over randvoorwaarden en de uitvoering van een (voor)onderzoek aan de infra om inzicht te krijgen in de status van de infra. Voor de beheerders (AM, Stations, ICT en/of HFM) is het belangrijk te weten wie er in het betreffende gebied werkzaamheden uitvoert. |
|  | Proces De PRC00055G-light wordt gebruikt waarbij geen infrawijzigingen aangebracht worden in de infra en daarmee in principe geen inbeheernameproces doorlopen hoeft te worden. Het protocol PRC00055G-light is een verkorte versie van het protocol PRC00055G. De PRC00055G-light wordt als een opzichzelfstaand toepasbaar protocol gebruikt, los van de andere PRC00055 procesfasen en kan tijdens iedere projectfase worden toegepast. Er wordt hiermee voor een beperkte, strak gedefinieerde periode toestemming verkregen voor het uitvoeren van activiteiten of werkzaamheden op de bouwterrein. De G-light fase hoeft daarom niet te worden afgesloten met een protocol I-IDS of I-VO. Bij protocol G-light wordt fysiek niet aan de Assets van de beheerder gewerkt, waardoor er geen overdracht vanuit het project naar de verantwoordelijk beheerder is. Het gebruik beperkt zich daarom ook tot het: - doen van conditionerend onderzoek; - doen van nul opnamen; - betreden van technische ruimtes; - verkrijgen van toegangspas of -sleutel voor toegangspoorten naar emplacementen. In tegenstelling tot het protocol G kunnen aan projectenzijde ook de projectmanager en de RSE de G-light, in hun rol als opdrachtgever van de werkzaamheden, het protocol ondertekenen. Protocol G-light Het begrip “Uitvoering Werk project” houdt in dat de beheerder toestemming verleent aan het project om (onderzoeks)werkzaamheden uit te voeren in een gebouw of op een terrein waarover hij of zij het beheer voert. De PRC00036 regelt de veilige berijdbaarheid van de spoorinfra tijdens werkzaamheden in of nabij infra die in dienst is. De PRC00036-B regelt de veilige transfer tijdens werkzaamheden in een station. In alle gevallen moet de beheerder(s) de plannen goedkeuren. |
|  | Performance afspraken - de (onderzoeks)werkzaamheden op locatie mogen pas beginnen nádat protocol G-light is getekend door de beheerder; - het project moet het complete protocol G-light uiterlijk vier weken voor het begin van de werkzaamheden indienen, nadat vooroverleg heeft plaats gevonden, bij de beheerder; - hieraan voorafgaand heeft tenminste twee weken van te voren een overleg tussen Beheer en Project plaatsgevonden. Het project heeft in de regel een vooroverleg gehad met de beheerder waar de afspraken over de uitvoering gezamenlijk zijn gemaakt; - het project verwerkt de gezamenlijke afspraken in het protocol PRC00055G-light en stuurt deze naar de verantwoordelijke manager beheer; - de beheerder tekent het protocol na ontvangst of stelt aanpassingen voor; - de beheerder tekent alleen als: - het Plan Veilige Berijdbaarheid en/of Plan Veilige Transfer akkoord is; - afspraken zijn gemaakt over storingsherstel, onderhoud, calamiteiten, en omgevingscommunicatie tijdens de uitvoering; - de beheerder overtuigd is dat de geplande werkzaamheden de veilige berijdbaarheid en/of de veiligheid van de reizigers van de operationele infra niet in gevaar brengen; - de beschikbaarheid van de operationele infra geborgd is; - de verplichtingen in het kader van het onderhoudscontract (beheerst) uitvoerbaar blijven. Als om welke reden dan ook niet wordt voldaan aan een of enkele van bovengenoemde criteria, moet dat tijdig worden gemeld bij de beheerder en de projectmedewerker. Zonder getekend protocol G-light mag niet worden gestart met het onderzoek. Behandeltermijnen De protocollen dienen te worden ingediend bij de loket van de regio’s. In de regel dient voor G-light het protocol vier weken voor aanvang te zijn ingediend en zal binnen één week worden afgehandeld. Totale behandeltijd is dan één week. |
|  | Zij bespreken: In de regel is de G-light aan aanvraag om te komen tot uitvoering van eenvoudige werkzaamheden, waar geen bespreking aan vooraf hoeft te gaan. Het blijft de verantwoording van de aanvrager na te gaan hoe deze werkzaamheden ingrijpen in het proces van de beheerder. Indien dit het geval is, dient alsnog een bespreking belegd te worden. Onderwerpen zijn dan: - Plan Veilige Berijdbaarheid/Plan Veilige Transfer; - werkplan; - sleutel aanvraag. |
| 1. | Resultaat Overzicht projectorganisatie t.b.v. conditionerend onderzoek bekend Hier wordt een overzicht opgesteld van alle (relevante) betrokkenen bij de uitvoering van het werk en in welk contractgebied de werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit overzicht is project specifiek in te vullen naar eigen inzicht, uiteraard in afspraak met beheer. |
| 2. | Afspraken over uitvoering werk project - Beschrijving van de onderzoekswerkzaamheden, die het project gaat uitvoeren. Het is van groot belang, dat hier omschreven wordt welke objecten het betreft, zodat dit voor de onderhoudsmedewerkers duidelijk is voor welke gebouwen of poorten eventueel toegang geregeld dient te worden. - Een planning waaruit blijkt wanneer de werkzaamheden zullen plaatsvinden en worden beëindigd |
| 3. | Afspraken over verantwoordelijkheden tijdens en na de uitvoering Afspraken over de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de beheerders en het project tijdens de uitvoering van de onderzoeksactiviteiten. Zij betrekken de OHA en de projectaannemer (ON) bij deze afspraken, die vooral gaan over zaken als het calamiteitenscenario, wijze hoe toezicht gehouden wordt op de onderzoeksactiviteiten en hoe het onderzoeksterrein achtergelaten wordt na afronding van deze activiteiten. Calamiteitenscenario Afspraken over het calamiteitenscenario ten tijde van uitvoering van het project. Uitgangspunt is dat de staande organisatie gebruikt wordt tijdens calamiteiten, dus het is van belang om de beschikbaarheid van sleutelfiguren en hun vervangers vast te stellen en de aannemers van het scenario op de hoogte te stellen. Vastlegging geschiedt doorgaans in het V&G-U-plan of in een verbijzonderd Calamiteitenplan. Toezicht Beschrijving hoe toezicht is geregeld voor, tijdens en na de onderzoeks-werkzaamheden. Soms staat dat beschreven in het calamiteitenscenario. Achterlaten werkterrein Bij sommige onderzoeken worden er boringen uitgevoerd, proefsleuven gegraven of monsters genomen. Van belang is dan om vooraf afgesproken te hebben hoe het onderzoeksterrein/werkterrein achtergelaten wordt. |
| 4. | Afspraken over het uitvoeringsplan Indien de werkzaamheden bijv. veel locaties omvatten of meerder inspectie-vormen is het handig om afspraken te maken over de wijze van uitvoering. In de regel wordt dit in een uitvoeringsplan beschreven. |
| 5. | Akkoord op het plan veilige berijdbaarheid uitvoering / plan veilige transfer. Voordat goedkeuring tot uitvoering is gegeven, heeft het project – als het van toepassing is – een Plan Veilige Berijdbaarheid uitvoering laten opstellen conform PRC00036. Het plan regelt de veilige berijdbaarheid bij indienststelling van de onderzochte infrastructuur. Daarnaast kan ook de veilige berijdbaarheid van aangrenzende indienstzijnde infrastructuur aan de orde zijn. Indien het een stationsproject betreft, wordt conform PRC00036-B een Plan Veilige Transfer opgesteld. De plannen moeten zijn getoetst en geaccepteerd door de beheerder. |

Klik op Samenhang fasen PRC00055 om terug te gaan naar het totaaloverzicht

|  | “Significante wijzigingen in de realisatie vastleggen” |
| --- | --- |

3.9.			  Protocol H – Wijziging Gedurende Realisatie

|  | PRC00055H |
| --- | --- |
|  | Waarom De PRC00055H is van belang voor de gehele projectorganisatie om te registreren welke wijzigingen er op eerder gegeven opdrachten zijn. Dit kunnen zowel financiële-, scope- en/of tijdwijzigingen zijn. |
|  | Proces De projectmanager legt eventuele wijzigingen voor aan de plancoördinator. De projectmutatieformulier-procedure (PMF) is van toepassing. Als tijdens het bouwproces de afspraken met de beheerder(s) gewijzigd moeten worden dan biedt PRC00055H de mogelijkheid wijzigingen overeen te komen. Het kan gaan om: - afwijkingen van afspraken gemaakt in fase E, F en G; - financiële afhandeling van storingsherstel; - aanvulling of wijziging van de RAMSHE-LCM aspecten. Daarnaast worden belangrijke momenten van kwaliteitsbeoordeling geregistreerd, zoals: - controle op de veilige berijdbaarheid/transfer; - moment van ingebruikname van het werk; - momenten dat gebruik gemaakt is van stop- en bijwoonpunten; - bewijs dat de beschikbaarheid van relevante infra-informatie is gecheckt. De feitelijke gegevens (aanvullende ontwerpen, afspraken over de beschikbaarheid van het bouwterrein) worden als bijlagen bij de betreffende protocollen gevoegd. De consequenties van de wijzigingen op de OL en PSB worden conform HDL00028 doorgevoerd. De bouwmanager stuurt het protocol PRC00055H met de voorgestelde wijziging en toelichtende informatie/documentatie naar de beheerder. Deze beoordeelt het voorstel en stuurt het protocol ondertekend terug als hij of zij akkoord is of neemt contact op met de bouwmanager om tot een oplossing te komen. Resultaten van dit overleg worden vastgelegd in het protocol met een eventuele verwijzing naar toelichtende informatie. Aangezien er in de loop van de tijd meerdere wijzigingen op een project kunnen voorkomen, kunnen er ook meerdere protocollen H worden opgesteld en geaccordeerd. De financiële wijzigingen worden door de projectmanager aan de verantwoordelijke opdrachtgever ter accordering voorgelegd. Wijzigingen ten opzichte van de opdracht aan infra (scope) en tijd worden ter accordering aan de beheerder gemeld, die zal nagaan of de wijziging(en) effect hebben op het onderhoud. Bij een effect hierop dienen aanvullende afspraken gemaakt te worden tussen het project en de beheerder. |
|  | Zij bespreken: - de financiële wijzigingen; - het effect van de wijziging op de onderhoudsorganisatie; - het effect op het contract met de onderhoudsaannemer; - eventuele additionele informatie (documentatie en infrastamdata); - kwaliteitsdocumentatie die additioneel aangepast dient te worden; - veiligheidsaspecten indien wijzigingen nodig zijn. |
| 1. | Resultaat Registratie van (gewijzigde) afspraken tijdens de realisatie van het project Een overzicht van overeengekomen wijzigingen ten opzichte van eerder gemaakte afspraken, zoals: - meer- of minderwerk voor de onderhoudsaannemer ten tijde van het project; - (financiële) afhandeling van storingsherstel; - wijzigingen in plaatsing van depots of materiaalopslag; - consequenties voor de PSB en OL (HDL00028). |
| 2. | Registratie van bevindingen kwaliteitsmomenten - Wijzigingen die optreden in het Plan Veilige Berijdbaarheid of Plan Veilige Transfer worden vastgelegd. - Bevindingen naar aanleiding van de stop/bijwoonmomenten(kwaliteitsbeoordeling) die voor de beheerorganisatie(s) relevant zijn en die al in protocol G zijn vastgelegd, worden via dit protocol vastgesteld. - Wijzigingen die optreden in hanteren van regelgeving en die middels de procedure PRC00256 vastgelegd dienen te worden. - Aanvulling wijziging op RAMSHE studies. |
| 3. | Afspraken over veiligheid tijdens uitvoering Verbijzondering van afspraken over de veiligheid die zijn gemaakt in protocol G. Betreft V&G-U zaken. |
| 4. | Afspraken over instandhoudingactiviteiten na (tussentijdse) indienststelling Registratie van geaccordeerde afwijkingen op de afspraken die in protocol G zijn gemaakt over instandhoudingsactiviteiten na (tussentijdse) indienststelling en daarmee invloed hebben op de onderhoudscontracten. |
| 5. | Afspraken over informatieoverdracht voor mutatie procescontract Registratie van de afwijkingen op de meldingen die eerder zijn gemaakt in protocol G over de plus- en/of minmutanten op het onderhoudscontract van de beheerder(s). Ook dient aangegeven te worden of de afwijkingen consequenties hebben op: - het kennisniveau van de beheerders, waardoor er wijzigingen optreden in te volgen opleiding(en); - aanwezige of te gebruiken materialen en/of gereedschappen en/of reserve onderdelen. |

Klik op Samenhang fasen PRC00055 om terug te gaan naar het totaaloverzicht

|  | “We rijden weer” |
| --- | --- |

IDS

3.10.			  Protocol I-IDS – In Dienst Stelling

|  | PRC00055I-IDS |
| --- | --- |
|  | Waarom PRC00055I-IDS is belangrijk voor alle projectverantwoordelijken om de veilige berijdbaarheid na afronding van de werkzaamheden aantoonbaar te maken en de benodigde (storingsherstel)documentatie bij de beheerders (AM, Stations, ICT en/of HFM) te krijgen. |
|  | Proces Er zijn twee verschillende overdrachtsstappen naar beheer na de uitvoering van werkzaamheden door een project. Deze stappen zijn in twee protocollen vast te leggen. Het betreft een protocol I-IDS (indienststelling) en een protocol I-VO (voorlopige overdracht). Hierbij kunnen er dus meerdere protocollen I-IDS zijn ten opzichte van de I-VO, wanneer er sprake is van meerdere indienststellingsmomenten. De overdracht bestaat uit twee delen: - het eerste deel wordt voor het bevestigen van de veilige berijdbaarheid/transfer en het mogelijk maken van het storingsherstel toegepast direct na indienststelling of ingebruikname: Het ‘I-IDS’ deel. Bij protocol I-IDS dient een dossier overdracht conform bijlage 4 van deze handreiking toegevoegd te worden; - het tweede deel wordt voor de in beheername toegepast ter afronding van de voorlopige overdracht: Het ‘I-voorlopige overdracht’ deel (zie volgende paragraaf). Bij elke (tussentijdse) indienststelling krijgt de beheerder de verantwoordelijkheid voor de veilige berijdbaarheid/transfer. Hij of zij moet in de gelegenheid worden gesteld om die verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Er zijn meerdere mogelijkheden van overdracht I-IDS en I-VO binnen een project. Maak deze mogelijkheden duidelijk kenbaar bij de kop “volgend protocol”. Doordat protocollen geen beveiliging hebben kan dit naar behoefte worden ingevuld. Zo spoedig (uiterlijk binnen twee werkdagen) mogelijk na (tussentijdse) IDS dient de indienststellingsoverdracht plaats te vinden, omdat dat de dagelijkse veilige berijdbaarheid en het storingsherstel het beste borgt. Het protocol I-IDS is hierop ingericht. Binnen welke termijn de documentatie voor storingsherstel (I-IDS) en definitieve voorlopige overdracht (I-VO) moet plaatsvinden, verschilt per indienststelling en object(type). De bouwmanager en de beheerder hebben daar in fase G al afspraken over gemaakt. Indien een project de overdracht in één keer wil doen, terwijl er sprake is geweest van een buitendienststelling en de te leveren indienststellingsdocumentatie uit bijlage 4 van deze Handreiking van toepassing is, zal zowel het protocol I-IDS als I-VO moeten worden ingevuld en aangeleverd. Omdat de beheerorganisatie in staat moet zijn om haar beheer- en onderhoudstaken naar behoren uit te voeren, moeten in deze fase I-IDS alle relevante indienststellingsdocumentatie (aan de beheerder) en infrastamdata (in SAP) worden geleverd, conform de HDL00028. De projectmanager en de plancoördinator hebben hierover in fase E afspraken gemaakt. Om de nieuwe infra gestructureerd over te kunnen dragen worden de afspraken hierover nader uitgewerkt en geborgd via protocol I-IDS. In principe wordt per indienststelling of ingebruikname een protocol I-IDS opgesteld. Het kan dus zijn dat er meerdere protocollen I-IDS worden opgemaakt. De bouwmanager en beheerder maken hierover in fase G afspraken. |
|  | Performance afspraken - het protocol I-IDS wordt getekend als: - relevante IDS documentatie geleverd wordt binnen twee werkdagen na IDS; - de bouwmanager de toepassing van de veilige berijdbaarheid/ transfer (PRC00036/ PRC00036-B) heeft aangetoond. - de beheerder zal het protocol binnen twee weken daarna ondertekenen. Als om welke reden ook aan één of enkele van bovengenoemde criteria niet wordt voldaan dient tijdig geëscaleerd te worden naar ten minste het niveau beheerder en de projectmanager. Behandeltermijnen protocol Het project dient het protocol I-IDS binnen 48 uur na indienststelling in bij het loket inclusief IDS-documentatie. |
|  | Zij bespreken: - beperkingen die gelden bij de indienststelling ten aanzien van de Veilige Berijdbaarheid; - beperkingen die gelden bij de ingebruikname ten aanzien van de Veilige Transfer; - levering van de IDS-documentatie. |
| 1. | Resultaat Acceptatie aangaande veilige berijdbaarheid/transfer en uitvoeren storingsherstel De beheerder moet over de benodigde documentatie en gegevens beschikken voor het storingsherstel direct na IDS. Omtrent de levering van daarvoor noodzakelijke documentatie zijn afspraken gemaakt (bijlage 4 van de PRC00055-handreiking). Bij de indienststelling wordt de infra door de beheerder geaccepteerd op veilige berijdbaarheid/transfer, bruikbaarheid en beschikbaarheid. |

Klik op Samenhang fasen PRC00055 om terug te gaan naar het totaaloverzicht

|  | “Uitgevoerd werk overdragen aan beheerder” |
| --- | --- |

VO

3.11.			  Protocol I-VO – Voorlopige Overdracht

|  | PRC00055I-VO |
| --- | --- |
|  | Waarom De PRC00055I-VO is van belang voor de bouwmanager om de (ver)nieuwde infra, eventueel met restpunten, weer over te dragen aan de beheerder. Hiermee kan de onderhoudsaannemer het dagelijkse onderhoud ook weer naar behoren uitvoeren. |
|  | Proces Binnen welke termijn de voorlopige overdracht (I-VO) moet plaatsvinden, verschilt per IDS en object(type). De bouwmanager en de beheerder hebben daar in fase G al afspraken over gemaakt. Indien een project de overdracht in één keer wil doen, terwijl er sprake is geweest van een buitendienststelling en de te leveren indienststellingsdocumentatie uit bijlage 4 van deze Handreiking van toepassing is, zal zowel het protocol I-IDS als I-VO moeten worden ingevuld en aangeleverd. Dat kan dan in 1 document. In het kader van de I-VO kan (kunnen) de beheerder(s) het wenselijk achten de onderhoudsaannemer een opname uit te laten voeren. Hiervoor wordt (worden) de beheerder(s) door het project in de gelegenheid gesteld om, binnen een afgesproken termijn (minimaal drie weken i.v.m. het inroosteren van personeel bij de onderhoudsaannemer) vanaf het moment waarop de werkzaamheden gereed zijn, eventuele afwijkingen en/of gebreken aan het project kenbaar te maken. De beheerder kan ook verzocht worden aanwezig te zijn bij de oplevering tussen projectaannemer en project. Omdat de beheerorganisatie in staat moet zijn om haar beheer- en onderhoudstaken naar behoren uit te voeren, met in deze fase (I-VO) alle relevante documentatie conform de OL en PSB in SAP worden geleverd, zoals beschreven in de HDL00028. De projectmanager en de plancoördinator hebben hierover in fase E al afspraken gemaakt. De bouwmanager ziet erop toe dat de betreffende documentatie, zoals benoemd in de PSB aan de - in de BID00007 - aangegeven loketten/systemen van de beheerder tijdig zijn aangeleverd. De verantwoordelijk manager informatie geeft akkoord op de levering van de gegevens, op eventuele restpunten op informatiegebied en op de planning voor nalevering van ontbrekende gegevens. Hij stemt dit af met de beheerder. Om de nieuwe infra gestructureerd over te kunnen dragen worden de afspraken hierover nader uitgewerkt en geborgd via protocol I-VO. In principe wordt per projectdeel of per oplevermoment een protocol I-VO opgesteld. In geval van een (tussentijdse) IDS wordt afgesproken hoe met de getraptheid dient te worden omgegaan. Het kan dus zijn dat er meerdere protocollen I-VO worden opgemaakt voor de voorlopige overdracht aan de beheerder(s) na een (tussentijdse) indienststelling van het project(deel). De bouwmanager en beheerder maken hierover in fase G al afspraken. Voorafgaand aan ondertekening van het definitieve protocol door de beheerder dient middels gebruik van de Checklist PRC00055I advies gevraagd te worden voor het ondertekenen van dit protocol aan alle adviserende partijen, die een functie vervullen in deze PRC00055I-VO stap. |
|  | Performance afspraken Het definitieve PRC00055I-VO protocol wordt pas getekend als: - er twee weken voor het moment van geplande ondertekening van de I-VO een document met de gezamenlijk overeengekomen restpunten ligt; - de planning van de afhandeling van de restpunten is opgenomen. Deze dienen binnen drie maanden afgehandeld te zijn of ze worden tussentijds geëscaleerd, zodat tussen bouwmanager en beheerder alleen nog expliciete acceptatie van enkele restpunten aan de orde is; - het opleverdossier, incl. technische documentatie, opgeleverd is conform HDL00028; - eventuele onderhoudsdocumenten, reservematerialen, gereedschappen en/of opleidingen geregeld zijn in geval van niet-vrijgegeven producten; - de bouwmanager levert (indien van toepassing) bij overdracht een compleet V&G-dossier (RLN00078) aan de beheerorganisatie; - de bouwmanager dient ernaar te streven om het definitieve protocol I-VO uiterlijk vier weken na afronding van het werk te leveren; - de beheerder zal het protocol binnen twee weken daarna ondertekenen. Als - om welke reden dan ook - aan een of enkele van bovengenoemde criteria niet wordt voldaan, dient tijdig geëscaleerd te worden naar ten minste het niveau van de beheerder en naar de projectmanager. Behandeltermijnen protocol Het project dient het protocol in bij het loket inclusief het opleverdossier en restpuntenlijst. De behandeling van het dossier geschiedt door de afdeling Infrainformatie. Zij verzorgen binnen drie weken na indiening de levering van de Checklist-I. In de regel zal het loket binnen één maand na indiening de aanvraag hebben afgehandeld. |
|  | Zij bespreken: - aanwezigheid van Checklist-I; - opgestelde gebrekenlijst; - de openstaande gebreken naar tevredenheid en op tijd afgerond; - indien van toepassing: aanwezige afwijkingen op ontwerpvoorschriften; - eventuele bekende en voorbereide mutanten op het PGO contract. |
| 1. | Resultaat Acceptatie voorlopige overdracht beheer door beheerder(s) Het eindresultaat van fase I-VO (streefdatum vier weken na laatste indienststelling of anders zoals afgesproken in protocol G) is de volledige acceptatie van de infra met bijbehorende informatie. Restpunten – mits niet belemmerd voor veiligheid en/of beschikbaarheid en goed in kaart gebracht – mogen deze acceptatie niet belemmeren. De beheerder kan voor de acceptatie de onderhoudsaannemer, de stationsbeheerder of vakdeskundigen consulteren. Onder verantwoordelijkheid van de beheerders wordt getoetst of de infra voldoet aan de eerder gestelde eisen/specificaties, eventueel met inspecties tijdens de bouw. Relevante adviezen van deskundigen worden schriftelijk vastgelegd, net als relevante afspraken met de projectmanager of bouwmanager over de eindoverdracht. In geval van handhavingsprojecten, dienen ordertaken in SAP door het project te worden afgemeld. Bij protocol I-VO wordt hier een eerste toets gedaan op het afsluiten van deze ordertaken. Bij decharge van het project (protocol J) dienen de ordertaken voor 100% te zijn afgemeld. |
| 2. | Beschikbare infra-informatie of afspraken over het moment van beschikbaarheid ervan De beheerder moet over de benodigde documentatie en gegevens beschikken ten behoeve van de instandhouding. De scope van de gegevens die daarvoor nodig zijn ligt vast in de OL, PSB (beide beschreven in de HDL00028) en in de specifieke afspraken die zijn gemaakt met de andere beheerders van informatie. |
| 3. | Vastgestelde restpuntenlijst met planning van herstel van restpunten Tijdens de oplevering van de projectaannemer aan de bouwmanager levert deze laatste een lijst van gebreken (restpuntenlijst). De restpunten kunnen ook betrekking hebben op informatie. Als er restpunten zijn, wordt overeengekomen wanneer deze hersteld moeten zijn (streeftijd: binnen 3 maanden). Bij de voorlopige overdracht van het project aan de beheerorganisatie maken de bouwmanager en beheerder daar afspraken over. Het project wordt overgedragen naar beheer inclusief restpunten. Indien een restpunt tot gevolg heeft dat de beheerder geen storingen en/of kortstondig onderhoud kan uitvoeren, neemt de beheerder de uitgevoerde werkzaamheden niet in beheer. |
| 4. | Vaststelling of aan voorwaarden voor het doorvoeren van noodzakelijke mutatie(s) in het onderhoudscontract is voldaan De beheerder heeft al eerder instandhoudingsafspraken met de onderhoudsaannemer of stationsbeheerder gemaakt. Bij de indienststelling van het (deel)project is de instandhouding daarvan in principe bij de onderhoudsaannemer of stationsbeheerder of ICT beheerder belegd. Er moet zijn vastgesteld of aan alle voorwaarden is voldaan om het betreffende onderhoudscontract adequaat aan te passen. De volgende instandhoudingsaspecten moeten dan geregeld zijn: - beschikbaarheid van gegevens over gebruikte artikelen inclusief product/systeemvrijgave. Dit punt is relevant, indien het project unicaten of bijzonderheden heeft gebouwd. Ook dient dit punt behandeld te worden, wanneer er sprake is van producten, die binnen het project vrijgegeven zijn of onder TVG(E) gerealiseerd zijn; - beschikbaarheid reservematerialen geregeld (voorraden, locatie, levertijd) . Dit punt is relevant, indien het project gebruik gemaakt heeft van niet-standaard producten; - beschikbaarheid benodigde (nieuwe) gereedschappen. Dit punt is relevant, indien het project unicaten of bijzonderheden heeft gebouwd, waarvoor speciale gereedschappen of apparatuur benodigd zijn om het beheer te kunnen uitvoeren. Ook dient dit punt behandeld te worden, wanneer er sprake is van producten, die binnen het project vrijgegeven zijn of onder TVG(E) gerealiseerd zijn; - overdracht (geactualiseerd) veiligheidsdossier (waaronder gemitigeerd hazard log) conform procedure “Risico beheersing bij wijzigingen” (zie Bijlage 3 - De toepassing van RAMSHE/LCC en LCM). Dit punt is relevant, wanneer een project iets gerealiseerd heeft, waarop -vanuit veiligheidsoogpunt- een beperking zit. Daarvoor is het van belang, dat de beheerders en gebruikers (zoals Verkeersleiding en/of Capaciteitsmanagement) op de hoogte zijn, zodat zij hier op gepaste wijze op kunnen acteren. Een voorbeeld is een snelheidsbeperking over een object, wat onder de baanvaksnelheid ligt; - overdracht (geactualiseerd) V&G-dossier (zie Bijlage 3 - De toepassing van RAMSHE-LCC en LCM). Dit punt is relevant, wanneer er beperkingen zijn in het bereiken van objecten (bijvoorbeeld het ontbreken van een schouwpad) of beperkingen of aandachtspunten bij het gebruik of onderhouden van installaties of objecten wat veiligheids- of gezondheidsrisico’s kan geven; - eventuele opleidingen. Dit punt is relevant, indien het project unicaten of bijzonderheden heeft gebouwd, waarvoor speciale opleiding, training of uitleg benodigd zijn om het beheer te kunnen uitvoeren; - beschikbaarheid onderhoudsplan/instandhoudingsconcept en werkplannen voor nieuwe systemen of voor systemen die vanwege het bouwproject een uniek onderhoudsplan vereisen. Dit punt is relevant, indien het project unicaten of bijzonderheden heeft gebouwd, waarvan het beheer en onderhoud op een niet-standaard wijze uitgevoerd dient te worden. Het project dient dan niet alleen een beschrijving te verstrekken hoe het beheer en onderhoud uitgevoerd dient te worden, maar ook hoe vaak dit dient plaats te vinden. Idem voor inspecties; - afspraken over garantie en nazorg (herstel van gebreken, na-onderhoud); Indien het project met leveranciers of opdrachtnemers afspraken gemaakt heeft over garanties, nazorg of andere onderhoudsactiviteiten, dan dient bij dit punt toegelicht te worden, wat deze afspraken zijn en waar deze terug te vinden zijn; - beschikbaarheid overdracht gegevens conform de HDL00028. Deze gegevens zijn van belang voor zowel kortstondig als lange termijn onderhoud. - nulmeting en eindmeting. Wanneer het project afgerond wordt, dienen zaken zoals de eerder vastgestelde staat van de infra (zijnde de nulmeting) en de eventuele nieuwe staat van de infra vastgelegd te worden. Bij dit punt dient toegelicht te worden, waar deze resultaten terug te vinden zijn; - ingerichte structuur voor storingsregistratie conform de vereisten (kenmerken opgenomen in applicaties, objecten bekend bij onderhoudsaannemer of stationsbeheerder). Betreft voor AM de ingerichte OL structuur in SAP en voor ProRail Stations de objecten bij NS. |

Klik op Samenhang fasen PRC00055 om terug te gaan naar het totaaloverzicht

|  | “Project afgesloten. Beheer klaar voor haar taak” |
| --- | --- |

3.12.			  Protocol J – Eindoverdracht en Decharge

|  | PRC00055J |
| --- | --- |
|  | Waarom PRC00055J is belangrijk voor de projectmanager en plancoördinator omdat hiermee het project definitief wordt afgesloten en overgedragen aan de beheerder. Er zijn geen restpunten in de infra meer, alle documenten zijn opgenomen in de beheersystemen en alle financiële zaken zijn verwerkt. |
|  | Proces Met het afronden van PRC00055J worden de laatste formaliteiten tussen de projectorganisatie en de beheerder(s) afgerond. Wanneer tijdens het project alle afspraken zijn nagekomen, alle gegevens conform afspraak en regelgeving zijn geleverd en de procedure correct is toegepast, dan is het ondertekenen van het protocol J een formaliteit. De plancoördinator verifieert binnen de beheerorganisatie met behulp van de Checklist PRC00055J (ook Decharge Checklist genoemd) of het protocol PRC00055J getekend kan worden. Infra informatie en Infra Acceptatie controleren en ondertekenen de Checklist PRC00055J, daarna ondertekent de plancoördinator het protocol PRC00055J. Bij aanlevering ter behandeling van Protocol J dient minimaal aangeleverd te worden: - protocol PRC00055J; - alle getekend protocollen PRC00055I-VO; - afgetekende restpuntenlijst; - checklist PRC00055J. |
|  | Zij bespreken: - de aanwezigheid van ondertekende PRC00055I-VO’s; - of alle restpunten hersteld zijn en de restpuntenlijst afgetekend is; - of er nog openstaande financiële punten zijn; - of het RAMSHE-LCM dossier geleverd en akkoord is; - of eventuele ordertaken in SAP zijn afgemeld. |
| 1. | Resultaat Acceptatie infrastructuur De acceptatie wordt aangetoond door de ondertekening van alle protocollen PRC00055I-VO die aan de orde waren. Ook de restpunten dienen 100 procent afgehandeld te zijn. De ordertaken dienen volledig afgemeld te zijn. Het afmelden van ordertaken geldt alleen als het een functiehandhavingsproject betreft. Indien functiehandhavingsprojecten en functiewijzingsprojecten zijn samengevoegd in één project dan maakt de plancoördinator specifieke afspraken hoe om te gaan met de ordertaken. |
| 2. | Acceptatie infra-informatie (documentatie en infrastamdata) Alle documentatie is geleverd conform de PSB’s en geaccepteerd door Infra- informatie. Alle infrastamdata is geleverd conform de OL’en en geaccepteerd door Infra-informatie. Indien een externe opdrachtgever betrokken is dan dient gecontroleerd te zijn, dat de oplevering aan deze externe opdrachtgever ook heeft plaatsgevonden. |
| 3. | Decharge Projectmanager Decharge wordt verleend als: - de RAMSHE-LCM prestaties succesvol zijn geverifieerd. Daartoe wordt getoetst aan de afspraken die zijn gemaakt in fase E (incl. mogelijke wijzigingen die hebben plaatgevonden gedurende de realisatie); - de informatieoverdracht voor mutaties in het procescontract heeft plaatsgevonden; - melding is gedaan aan LJV voor de mutatie van onderhoudskosten, wanneer derden dit financieren (zoals door het project is vastgelegd in een overeenkomst met derden) via de daarvoor bedoelde processen. |

Klik op Samenhang fasen PRC00055 om terug te gaan naar het totaaloverzicht

Bijlagen

Bijlage 1 - Afkortingen

ALV	Algemeen Voorschrift

AM	Asset Management (bedrijfsonderdeel van Operatie)

ARBO	Arbeidsomstandigheden

BID	Business Information Document

BVS 	Bedien Voorschriften

CM	CapaciteitsManagement

CRS	Customer Requirements Specification

DISP	Dispensatie

DMS	Duurzaamheid Management Systeem

DO	Definitief Ontwerp

DO	Dagelijkse Operatie in manager DO

EAM	Enterprice Asset Management (SAP module)

FIS	Functioneel Integraal Systeemontwerp

FH-project	Functie Handhavingsproject

(F)PvE	(Functioneel) Programma van Eisen

FW-project	Functie Wijzigingsproject

GC	Geïntegreerde Contractvorm

HDL	Handleiding

HFM	Human Facility Management

IDS	InDienstStelling

ILT	Inspectie Leefomgeving en Transport

JDS	Juridisch Documentatie Systeem

KPI	Kritische Prestatie Indicator

LCC	Life Cycle Costs

LCM	Life Cycle Management

LJV	Leefomgeving, Juridisch zaken en Vastgoed

LTD	Locatiespecifieke Technische Documentatie

NVW	Normenkader Veilig Werken

OBE-bladen	Overzicht Baan en Emplacement

OHA	Onderhoudsaannemer

OL	Objectenlijst

ON	Opdrachtnemer/projectaannemer

OS-bladen	Overzicht samenhangend Seinbeeld

OVS	Ontwerpvoorschrift

PLM	Product Lifecycle Management (SAP module)

PMF	Project Mutatie Formulier

PSB	Project Specifieke Basislijst

PRC	Procedure

PvE	Programma van Eisen

RAMSHE	Reliability, Availability, Maintainability, Safety, Health, Environment.

RIC	Rail Infra Catalogus

RLN	Richtlijn

RSE	Rail Systems Engineer

RVTO	RailVerkeer Technisch Ontwerp

SE	Systems Engineering

SHE	Safety, Health, Environment

SMART	Specifiek; Meetbaar; Acceptabel; Realistisch; Tijdgebonden

SO	Schets Ontwerp

SRS	Systems Requirements Specification

TAO	Treindienst Aantastende Onregelmatigheid

TvG	Toestemming voor Gebruik

TVP	Trein Vrije Periode

UAV	Uniforme Administratieve Voorwaarden

V&G	Veiligheid & Gezondheid

VMS	Veiligheid Management Systeem

VPT	Vervoer Per Trein

VO	Voor Ontwerp

VO	Voorlopige Overdracht

VS	Vraag Specificatie

Bijlage 2 - Systemen en regelgeving uitwisseling informatie en landelijk informatieloket

Met betrekking tot PRC00055 wordt standaard informatie uitgewisseld via een groot aantal systemen en vastgelegde regelgeving. Ter indicatie onderstaand de op dit moment (najaar 2023) belangrijkste procedures en systemen:

Regelgeving

- ALV00001

- BID00001

- BID00007

- BID00008

- HDL00028

- HDL00032

- PRC00065

Systemen

- SAP; SAP-EAM t.b.v. het beheer van de infrastamdata en SAP-PLM t.b.v. het wijzigen van de infrastamdata en wijzigen en beheer van de documentatie;

- RIC: is een onlinedatabase t.b.v. interne en externe partijen waarin opgenomen:

  - onderbouwingdocumenten behorende bij de technische systemen van ProRail, interne bedrijfsvoorschriften, beleidsdocumenten en procedures;

  - bedrijfsvoorschriften t.a.v. de installatie, instandhouding en sloop van vrijgegeven railinfraproducten.

- Kernproces bij de uitvoering van onze projecten

https://prorailbv.sharepoint.com/sites/ProRail-Projectmanagement

- Cocon (telecommunicatie);

- JDS (juridische documentatie, vergunningen etc.);

- Beheer VPT (RIGD-LOXIA) (distributie van OBE/OS-bladen);

- Railmaps (basisbeheerkaart met diverse kaartlagen en baanvideo’s t.b.v. het V&G dossier);

- Webfocusapplicaties als Raildocs, TAO-referentie, KPI beschikbaarheid voor kosten/performancedata.

E-mailadressen PRC00055

| Landelijk loket informatie |  |
| --- | --- |
| - Landelijk: | infrainformatie@prorail.nl infrainformatieInfra Informatie@prorail.nl |
| Regionale Loketten: |  |
| - Midden, Noord-West: | loket00055RN@prorail.nl |
| - Zuid-Holland Noord, Zuid-Holland Zuid en Zee-Zevenaar: | loket00055RZ@prorail.nl |
| - Noord en Oost: | loket00055NO@prorail.nl |
| - Zuid-Oost en Zuid-West: | loket00055ZOZW@prorail.nl |
| Stations loket (A t/m F): |  |
| - Stations: | PRC00055stations@prorail.nl |
| Loket ICT-O |  |
| ICT kan bij projecten in twee hoedanigheden betrokken zijn. |  |
| - in het kader van het Kernproces als adviseur/leverancier/ontwerper |  |
| - in het kader van PRC00055 als beheerder via mailadres: | ICTO.operationssupport@prorail.nl |

Bijlage 3 - De toepassing van RAMSHE-LCC en LCM

RAMSHE-LCM staat voor de samenhang tussen de aspecten: betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid, veiligheid, gezondheid en omgeving (RAMSHE) en levensduurmanagement (LCM). Aan de hand van deze aspecten kan voor elk product of systeem de gewenste kwaliteit van de primaire prestatie worden beschreven, bepaald en gemonitord. Dankzij RAMSHE-LCM lukt het steeds beter om een project goed te beheersen.

Door het onderzoeken van verschillende RAMSHE-LCM aspecten wordt een relatie gelegd tussen de wensen van de opdrachtgever en het ontwerp (of ontwerpvarianten). RAMSHE staat voor de te realiseren prestatie uitgedrukt in betrouwbaarheid (R), beschikbaarheid (A), onderhoudbaarheid (M), veiligheid (S), gezondheid (H), omgeving (E). LCM staat voor de investerings- en beheerkosten voor ProRail en daarmee de kosten en baten voor de samenleving.

ProRail besteedt de meeste onderzoeken naar RAMSHE-aspecten uit aan ingenieursbureaus. In de realisatiefase zijn de projectaannemers verantwoordelijk, maar in de meeste gevallen besteden ook zij het uit aan hun ingenieursbureaus. Onderzoeken m.b.t. LCM worden regelmatig door ProRail zelf uitgevoerd.

Zie voor een uitgebreide beschrijving van het gebruik van RAMSHE-LCM bij ProRail de Leidraad RAMSHE–LCM-studie (HDL00032) en het Stappenplan RAM (PRC00290).

Specificeren

Als het mogelijk en zinvol is worden de infraprestaties van het project expliciet gespecificeerd in termen van RAMSHE-LCM. Het gaat speciaal om railgebonden functiewijzingingsprojecten met een projectomvang van meer dan 15 miljoen euro. In alle andere gevallen worden afspraken gemaakt over de invulling van de RAMSHE-LCM aan de hand van Leidraad HDL00032. In de Leidraad staat welke onderdelen moeten worden gespecificeerd, de relevantie wordt per project beoordeeld. De RAMSHE- experts van Assetmanagement beschikken over voorbeeldspecificaties.

De PRC00290 beschrijft de concrete processtappen.

Het specificeren en verifiëren van RAMSHE-LCM strekt zich uit over alle fasen van een project. De specificaties moeten specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden (SMART) zijn.

Er moet minimaal worden voldaan aan de wet- en regelgeving en uit de specificaties moet in ieder geval duidelijk worden wat de wensen en eisen zijn op het gebied van betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid, veiligheid, gezondheid en omgeving. LCM-specificaties moeten de maximaal toelaatbare levensduurkosten bevatten.

De RA-specificaties

De afdelingen Capaciteitsmanagement (CM) en Relatiebeheer van Projecten onderhouden de contacten met klanten. CM doet dat voor het kernnet, Relatiebeheer voor de regionale lijnen. CM en Relatiebeheer leggen de gewenste functionaliteit, gelijktijdigheid en bereikbaarheid vast in specificaties. Zij bepalen de betrouwbaarheids- en beschikbaarheidsprestaties (RA) en de levensduurkosten (LCM) waarmee ProRail aan de vraag wil voldoen.

De M-specificatie

De plancoördinator brengt de onderhoudbaarheid (M) in, of scherpt deze aan op basis van de eerder gestelde eisen van Relatiebeheer of CM ('wat hebben we verkocht aan de klant'). De plancoördinator is namens de beheerorganisatie aanspreekpunt voor de bedrijfseenheden. Hij/zij kent de huidige en de gewenste prestatie en weet welke invloed het onderhoud op het bijsturingsproces kan hebben.

Vanuit de eisen aan de onderhoudbaarheid (M) moet het mogelijk zijn om te voldoen aan de eisen en wensen uit de RA en LCM-specificaties. De beheerorganisatie geeft de ambities voor de betreffende locatie aan. Hierdoor wordt getracht om bekende onderhoudsknelpunten op te lossen.

Specificaties managen en verifiëren

Tijdens de verificatie van nieuwe infrastructuur is een belangrijk criterium dat deze voldoet aan RAMSHE-LCM. In de verschillende fasen van de procedure worden deze eisen verder uitgewerkt. Afhankelijk van de fase van het project zal het doel en de opzet van de RAM-studie verschillen (zie de betreffende fasen in PRC00055).

RAM-aspecten (betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid)

De beheerder is gebaat bij een goede inschatting van de toekomstige prestatie van de infra/stations. Daarom wordt bij de RAM-studie altijd de plancoördinator betrokken. Deze zorgt ook voor de inbreng van locatiespecifieke kennis van vakdeskundigen, de contacten met de projectaannemer en een clustering van werkzaamheden voor het project met geplande onderhoudsactiviteiten.

Bij de toepassing van goedgekeurde producten uit de RIC liggen de verwachte RAMSHE-prestaties op objectniveau nagenoeg vast. De interactie tussen de systemen kan echter invloed hebben op die prestaties. Dat de betrokken systemen voldoen aan de ProRail-regelgeving is dus alleen een randvoorwaarde, geen garantie voor een goede RAMSHE- prestatie.

SHE-aspecten (Veiligheid, gezondheid (ARBO) en Milieu)

Voor de aspecten S (Safety = veiligheid), H (Health = gezondheid) en E (Environment = milieu) heeft ProRail uitvoerige bindende regelgeving ontwikkeld, op basis van Europese en Nederlandse wetten en regels.

De S-analyse moet worden uitgevoerd conform het veiligheid management systeem (VMS):

- de algemene eisen aan de aantoonbare beheersing van veiligheid bij wijzigingen is beschreven in de Corporate procedure “Veilig ontwerpen en realiseren” (zie VMS) en de procesbeschrijving “Veilig ontwerpen en realiseren” (zie Kernproces);

- ook na wijziging dient een veilig beheer geborgd te zijn. De plancoördinator bewaakt daarom het proces waarin de veiligheidseisen tot stand zijn gekomen, onder meer vanuit het normenkader veilig werken (NVW). Als het relevant is, worden hier al afspraken gemaakt over de actualisatie van het V&G-dossier (HDL00014);

- vastgesteld moet worden of voor de veilige berijdbaarheid of de veilige transfer tijdens de bouwfase de PRC00036 of respectievelijk de PRC00036-B toegepast moet worden.

De gezondheidsanalyse (H) betreft m.b.t. de locatie specifieke werksituatie, de analyse van arbeidsveiligheid en omgevingsveiligheid welke is opgenomen in het V&G-plan en het V&G-dossier.

De E-analyse moet worden uitgevoerd conform het Duurzaamheid Management Systeem (DMS): De algemene eisen aan de aantoonbare beheersing van milieu en duurzaamheid bij wijzigingen is beschreven in de Corporate procedure “Duurzaam Ontwerpen en Realiseren” (zie DMS) en de beschrijving in het Kernproces projecten.

De relatie met Life Cycle Management (LCM)

Met behulp van de LCM-methode is het mogelijk om de levensduurkosten, de kosten van onbeschikbaarheid van de infra en de maatschappelijke kosten en baten (bijvoorbeeld reistijdverkorting) van verschillende varianten te vergelijken om de oplossing met de optimale prijs-prestatieverhouding te vinden en borgt de bedrijfseconomische onderbouwing van de gekozen variant in een business case.

Per fase wordt de LCM geactualiseerd.

RAMSHE–LCM-plan

Er kan een RAMSHE-LCM-plan gemaakt worden. Hierin liggen de keuzemomenten vast en de onderwerpen waarvoor een nadere RAMSHE-LCM-afweging nodig is. De afspraken, acties en middelen die nodig zijn voor het toepassen van RAMSHE-LCM, zijn te vinden in de protocollen van PRC00055.

Er moeten in ieder geval afspraken worden gemaakt over:

- in welke fasen van het project een RAMSHE-LCM-studie wordt uitgevoerd;

- de manier waarop de RAMSHE–LCM-eisen/specificaties worden geformuleerd en geborgd tijdens ontwerp en realisatie;

- hoe de beheerder wordt betrokken bij keuzes die een grote impact hebben op de RAMSHE-LCM-prestatie.

De projectmanager is verantwoordelijk voor de totstandkoming van een RAMSHE-LCM-plan. Hoe uitgebreid het wordt, hangt af van het type project. De projectmanager legt de afspraken hierover vast in een projectplan of bij grotere projecten in aparte plannen als een veiligheidsplan, milieuplan of RAMSHE-LCM-plan. De plannen worden aangepast naarmate het project concreter wordt.

De plancoördinator informeert de projectmanager over het LCM-beleid, hij/zij levert ook de richtlijnen, informatie over huidige prestatie, de prestatie per systeem en de instandhoudingkosten.

De plancoördinator toetst op afgesproken momenten of het project aan de eisen en de gevraagde kwaliteit voldoet, en kan ter ondersteuning een beroep doen op RAMSHE-LCM-experts.

Bij de overdracht van de infra aan de beheerder moet de projectmanager bewijzen dat aan de RAMSHE-eisen is voldaan.

Bijlage 4 - Bij IDS minimaal beschikbaar te stellen documentatie t.b.v. storingsherstel

Documentatie

Spoortechnisch

Rapportage compensatielassen, compensatie inrichtingen en brugovergangen (OHD00033-1 bijlage 11; 13; 14)

Wissel malstaat format 12

Spoor op spanning

Gegevens spoorligging (uitdraai stopmachine)

Gegevens wisselverwarming

Roodrevisies (klad)

Communicatiesysteem

Meetrapportage

Roodrevisies (klad)

Ondergrondse infra en bekabeling

Roodrevisies (klad)

Treinbeveiliging

Vigerende OR-bladen/S-bladen

Spoor instelgegevens, voorschrift MIV/MS/TIF

ACP seinen/wissels

Roodrevisies (klad)

Energievoorziening

ACP00014

Instelgegevens

Roodrevisies (klad)

Kunstwerken

Roodrevisies (klad)

Operationeel beheer

Roodrevisies (klad)

Brandblus/blusgas

Instelgegevens

Roodrevisies (klad)

Algemeen

Onderhoudsdocumentatie unicaten

= documentatie niet op locatie

De licht rode rijen in de tabel geven de verplichte afstemmomenten tussen beheerder en projecten aan.

Medewerker Infra Acceptatie Regio

De G-light vormt een uitzondering hierop. Dit protocol kan ook zelfstandig onafhankelijk van de projectfase toegepast worden.

Bij hoog complexe projecten, landelijke programma’s en implementaties van nieuwe systemen kunnen deeldecharges plaatsvinden in de vorm van meerdere protocollen J. Het totale project wordt gedechargeerd met een alles overkoepelend protocol J.

Bij hoog complexe projecten, landelijke programma’s en implementaties van nieuwe systemen kan de beheerder besluiten de afdeling IGP van AM Asset Portfolio in te zetten voor in beheer name. IGP vervult bovenstaande rollen geheel of gedeeltelijk voor de beheerder.

Bij hoog complexe projecten, landelijke programma’s en implementaties van nieuwe systemen.