## LIST (hidden)
0. Voorbereiden Intake | VS0 | 0. Gemeld | 0. Geen actie | 0. Projectmanagement | 0. Kruimelgeval [2.163b]
1. In behandeling bij ON | VS1 | 1. In afweging | 1. VTW | 1. Beheersing | 1. Herzieningsclausule [2.163c]
2. Consequenties ontvangen | VS2 | 2. Afgesloten | 2. Anders | 2. Contract | 2. Noodzakelijke aanvulling [2.163d]
3. Consequenties beoordelen | Annexxen |  | 3. Melding | 3. Omgeving | 3. Onvoorziene omstandigheden [2.163e]
4. Aanvullende informatie door ON | Bijlagen |  |  | 4. Techniek | 4. Vervanging ON [2.163f]
5. Aanvullende informatie door OG | Scope uitbereiding |  |  | 5. Overig | 5. Niet wezenlijke wijziging [2.163g]
6. Beoordelen derden | Scope vermindering
7. Geaccepteerd, nog niet getekend
8. Getekend OG
9. Getekend ON
10. Getekend OG/ON
11. Afgerond
12. Vervallen/afgewezen

## LIST_OBJ (hidden)
Niet_aan_beheerder_toe_te_wijzen | Rijkswaterstaat | Provincie_Overijssel | Gemeente_Zwolle | Gemeente_Dalfsen | Gemeente_Ommen_en_Harderberg | WDOD | Overig | Gemeente_De_Wolden
Project algemeen | Aansluiting 21 Ommen | N340: A28-Ankummerdijk | Lichtmisweg | De Bese | Carpoolplek Varsen | Waterhuishouding | Landbouwtunnel (KW3) | Viaduct kruispunt Drogteropslagen (KW9)
Voor meerdere beheerders/objecten van toepassing | Viaduct A28 (KW1) | N340 Ankummerdijk-Varsen | Nieuwleuser-dijk | School Sjaloom | Balkerweg | Ecologische voorzieningen
| Openbare verlichting | Parallelweg N340 | Kranenbrugweg | Ankummerdijk | Pleininrichting Balkbrug
| Dynamisch verkeersmanagement | Kruispunt Ankummerdijk | Ordelseweg | Erftoegangsweg Hessenweg-Dalfsen | Bossteeg
| Kabels en leidingen | Kruispunt Koesteeg | Erftoegangsweg Hessenweg-Zwolle | Aansluitingen gemeente Dalfsen | Varsenerdijk
| Waterhuishouding | Kruispunt Oudleusen-West | Fietspad Hessenweg | Fietspad Hessenweg | Aansluitingen gemeente Ommen en Hardenberg
| Aansluiting N48-N378 | Kruispunt Maneweg | Verkeersinstallaties | Openbare verlichting | Fietspad N48
|  | Kruispunt Hessenweg-West | Openbare verlichting | Kabels en leidingen | Fietspad N377
|  | Knooppunt Varsen (N340-N48) | Kabels en leidingen | Waterhuishouding | Fietspad rotondes Balkerweg
|  | N48 Varsen - N36 | Waterhuishouding | Turborotonde en fietstunnel Dennekamp (KW10) | Openbare verlichting
|  | N377 Nieuwleusen |  | Fietstunnel Welsummerweg (KW11) | Kabels en leidingen
|  | N377 Nieuwleusen-Balkbrug |  | Fietstunnel Oudleusen-Oost (KW12) | Waterhuishouding
|  | N377 Balkbrug |  |  | Rotonde industrieweg en opheffen oversteken
|  | Fietsoversteek Stouweweg |  |  | Kruispunt De Pol
|  | Fietsoversteek Welsummerweg |  |  | Fietstunnel Wildbaan (KW13)
Fietsoversteek Zelhorstweg
Fietsoversteek Weth. Bijkersweg
Fietsoversteek Den Hulst-Oosterhulst
Fietstunnel N48 (KW7)
Onderdoorgang Balkbrug (KW8)
Viaduct Nieuwleusenerdijk (KW2)
Ongelijksevloerse kruising De Bese (KW4)
Fly-over Varsen (KW6)
Overkluizing Sjaloom (KW5)
Verkeersinstallaties
Openbare verlichting
Kabels en leidingen
Waterhuishouding
Ecologische voorzieningen
Herinrichting traverse Nieuwleusen
Rotonde industrieweg en opheffen oversteken
Rotonde Sluis IV
Aansluiting N48-N377
Opwaardering parallelwegen schoolroutes
Viaduct kruispunt Drogteropslagen (KW9)
Kruispunt De Pol
Parallelwegen N340 opwaarderen
Turborotonde en fietstunnel Dennekamp (KW10)
10 faunamaatregelen
Dassentunnels N48
Fietstunnel Welsummerweg (KW11)
Fietstunnel Oudleusen-Oost (KW12)
Fietstunnel Wildbaan (KW13)
Ecoduct Vlierbelten (KW14)

## CUMU_VTW_OVERZICHT
CUMULATIEF VTW OVERZICHT
Behorend bij BESTEK:
|  | Type wijziging | Cumulatief | % |  |  |  | Behorend bij PROJECT:
|  | Kruimelgeval | 0 | #DIV/0! |  |  |  | VTW's in edo map-nr:
|  | Herzieningsclausule | 0 | #DIV/0!
|  | Noodzakelijke aanvulling | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Aanneemsom:
|  | Onvoorziene omstandigheden | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Wijzigingen in € | 0
[8 empty] | Wijzigingen in % | #DIV/0!
VTW-nr | Versie | Omschrijving VTW | Ontvangst datum | Teken datum | Type wijziging | Wijziging heeft betrekking op werkzaamheden voor derden. Verrekening met derden ja/nee | Meerwerk Investering of meerwerk Gootonderhoud | Prijs geaccepteerd | Prijs geweigerd | Opmerkingen
|  |  | (leeg) | (leeg)
|  |  | (leeg) | (leeg)
(leeg)
(leeg)
[8 empty] | 0 | 0
[6 empty] | Ja | Investering
[6 empty] | Nee | Groot Onderhoud
Note on J4: Provincie Overijssel: De rood omkaderde cellen invullen met projectinformatie
Note on J9: Provincie Overijssel: Alle rood gearceerde cellen niet wijzigen
Note on F12: Provincie Overijssel: Per VTW een keuze maken uit het dropdown menu

## JURIDISCHE ACHTERGROND
Wat zegt de wet?
De Aanbestedingswet zegt welke wijzigingen mogen zonder dat er opnieuw aanbesteed moet worden. Dit is het geval:
1. als er sprake is van kruimelgevallen (art. 2.163b);
2. als er sprake is van toepassing van een in de overeenkomst opgenomen herzieningsclausule (art. 2.163c);
3. als er sprake is van noodzakelijk geworden aanvullende werkzaamheden, die niet in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken waren opgenomen (art. 2.163d);
4. als er sprake is van onvoorziene omstandigheden (art. 2.163e);
5. als er sprake is van vervanging van de oorspronkelijke aannemer als gevolg van een herzieningsclausule of herstructurering van een onderneming (ar. 2.163f);
6. als er sprake is van een niet wezenlijke wijziging, zie art. 2.163g.
1. Kruimelgevallen (Kleine wijzigingen welke niet vallen onder de overige categorien)
het bedrag waarmee de wijziging gepaard gaat, moet lager zijn dan het drempelbedrag voor Europees aanbesteden;
het bedrag waarmee de wijziging gepaard gaat moet lager zijn dan 10% van de waarde van de oorspronkelijke levering of dienst of 15% van de waarde van het oorspronkelijke werk;
de algemene aard van de opdracht mag niet veranderen (bijv. een opdracht tot glasbewassing verandert in een opdracht tot schoonmaak).
Als er meer wijzigingen zijn dan mag het totaal van al deze wijzigingen niet over de genoemde percentages heen gaan.
2. Herzieningsclausule (Hebben we vooraf aangegeven dat het meerwerk mogelijk onderdeel was of zou worden van de opdracht?)
Deze clausule of opties moeten in de aanbestedingsstukken opgenomen zijn in duidelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige bewoordingen. De clausule/opties moeten aangeven:
de omvang en de aard van de mogelijke wijzigingen/opties en;
de voorwaarden waaronder deze gebruikt kunnen worden en;
niet voorzien in wijzigingen/opties die de algemene aard van de opdracht kunnen veranderen.
Het bedrag van de wijziging is hierbij niet relevant.
3. Aanvullende werkzaamheden (Kan de oorspronkelijke opdracht niet doorgaan zonder dit uit te voeren?)
Het gaat hierbij om werkzaamheden die:
noodzakelijk zijn geworden en;
niet in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken zijn opgenomen en;
waarbij een verandering van opdrachtnemer:
niet mogelijk is om economische of technische redenen en;
tot aanzienlijk ongemak of aanzienlijke kostenstijgingen zou leiden voor de aanbestedende dienst en;
waarbij de verhoging van de prijs niet meer bedraagt dan 50% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht.
Het is mogelijk dat er meer wijzigingen wegens aanvullende werkzaamheden noodzakelijk zijn: de waarde van 50% wordt telkens weer opnieuw berekend. Het is dan uiteraard niet de bedoeling dat dit gebeurt om de Aanbestedingswet te omzeilen. Bij opdrachten die Europees zijn aanbesteed, geldt dat iedere aanvullende opdracht bovendien op Tenderned gepubliceerd moet worden.
4. Onvoorziene omstandigheden (Hebben we hier vooraf geen rekening mee kunnen houden?)
Wijziging van de opdracht is mogelijk. Bij opdrachten die Europees zijn aanbesteed geldt de voorwaarde dat de wijziging wordt gepubliceerd op Tenderned. Verder gelden de volgende voorwaarden:
de behoefte aan wijziging is het gevolg van omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst niet kon voorzien en;
de wijziging brengt geen verandering in de algemene aard van de opdracht mee, en;
de verhoging van de prijs niet meer bedraagt dan 50% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht.
Het is mogelijk dat er meer wijzigingen wegens onvoorziene omstandigheden plaatsvinden: de waarde van 50% wordt telkens weer opnieuw berekend. Het is dan uiteraard niet de bedoeling dat dit gebeurt om de Aanbestedingswet te omzeilen.
5. Wijziging van opdrachtnemer
Er kan een andere opdrachtnemer in de plaat van de oorspronkelijke treden als:
dit bepaald is in een ondubbelzinnige herzieningsclausule of;
dit gevolg is van een herstructurering van een onderneming door onder meer overname, fusie, acquisitie of faillissement en;
de nieuwe opdrachtnemer voldoet aan de oorspronkelijk vastgestelde geschiktheidseisen;
als dit geen andere wezenlijke wijzigingen (2.163g) in de opdracht meebrengt en;
dit niet gebeurt met het oogmerk om zich te onttrekken aan de toepassing van de Aanbestedingswet.
6. Niet-wezenlijke wijziging
De wet geeft aan wanneer een wijziging in ieder geval wezenlijk is, namelijk:
als de wijziging voorziet in voorwaarden die, als zij deel van de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure hadden uitgemaakt, zouden hebben geleid tot andere gegadigden of inschrijvers aan de aanbesteding of gunning aan een andere inschrijver;
de wijziging het economische evenwicht van de overheidsopdracht ten gunste van de opdrachtnemer verandert op een wijze die niet is voorzien in de oorspronkelijke overheidsopdracht;
de wijziging leidt tot een aanzienlijke verruiming de scope van de opdracht of;
een nieuwe opdrachtnemer in de plaats is gekomen van de oorspronkelijke opdrachtnemer en er geen sprake is van 2.163f
Wordt niet aan één of meer van bovenstaande criteria voldaan, dan wordt de wijziging als niet-wezenlijk beschouwd.