## Berkenbosch
BASISGEGEVENS
| Rijksmonumentnummer |  | 509729 | [14 empty] | Eerste jaar planperiode |  | 2024
| Monumentnaam (indien van toepassing) |  | Historische park- en tuinaanleg behorende tot de historische buitenplaats Berkenbosch | [14 empty] | Laatste jaar planperiode |  | 2029
| Zelfstandig onderdeel |  | Tuin- en parkaanleg | [26 empty] | Naam
| Monumentadres |  | Duinvlietweg 8 | [14 empty] | Inschrijver | [11 empty] | Adres
| Postcode en plaats |  | 4356 ND Oostkapelle | [26 empty] | Datum
volgnummer | STABU-code en omschrijving | Fre-quen-tie | Aan-tal | Een-heid | Arbeid in uren | Arbeid in uren totaal | Uurtarief | Arbeid totaal | Materiaal | Materiaal totaal | Materieel | Materieel totaal | Stel-posten | Totaal | Jaar vd werkzaamheden (vul desgewenst een j in) | [5 empty] | Planjaar 1 bedragen | Planjaar 2 bedragen | Planjaar 3 bedragen | Planjaar 4 bedragen | Planjaar 5 bedragen | Planjaar 6 bedragen | TOTAAL | Toelichting | In de laatste periode is evaluatie noodzakelijk
[15 empty] | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
01 Voor het werk geldende bepalingen
92 Groene monumenten (begraafplaatsen, parken, tuinen, e.d.)
92.01 Hoogstamboomgaarden/ leifruit collecties
* kernwaarde: hoogstamboomgaarden waarbij het beschermde monument overwegend (voor meer dan 50 %) uit boomgaard bestaat. *kernwaarde: historische leifruitcollecties
92.02Grasland
hoofdstructuur grasland
grasland (bermen, gazons, parkweiden en ruigten in parkbossen en langs water-lopen); alleen voor zover niet begraasd
1 | maaien (max 2x/ jaar) kleinschalig opp < 500 m2 incl. afvoeren maaisel | 2 | 33 | are | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | j | j | j | j | j | j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maaien en afvoeren van het grasland in nazomer (10% sparen in overleg met OG) met gepast (klein) materieel. Lage snelheid. Verplicht gebruik van messenbalk. Afharken en afvoeren van gras met de hand of kleinschalig materieel. Vrijkomend materiaal afvoeren en storten.
| maaien bermen (max 2x/jaar) kleinschalig |  |  | are | [10 empty] | 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0 | 0 | vergelijkbaar met kleinschalige oppervlakten. Geen zwaar materieel toepassen achter de bomen, vanwege wortelschade.
2 | maaien moeilijk bereikbare oevers (max 2x/jaar) met bosmaaier | 1 | 210 | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | j | j | j | j | j | j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gefaseerd kleinschalig maaien en afvoeren maaisel van oevers. Maaien met bosmaaier. Afharken en afvoeren van gras met de hand of kleinschalig materieel. Vrijkomend materiaal afvoeren en storten.
| maaien makkelijk bereikbare oevers (max 2x/jaar) met trekker en korfmaaier. |  |  | m1 | [22 empty] | 0 | Indien er machinaal wordt gemaaid met trekker en maaikorf wordt er vaak maar 1x/jaar gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Deze manier van maaien wordt veel toegepast bij sloten en watergangen tot ca. 5 meter breed. GB (blz. 187): tijdnorm 25 minuten/100 meter exclusief afhalen. Er moet altijd een deel over blijven staan op aanwijs van de opdrachtgever, ca 15%.
| bijmaaien rondom bomen en obstakels zoals grafstenen en lantaarnpalen (max 2x/jaar) |  |  | st | [22 empty] | 0 | Met bosmaaier bij maaien rond bomen en obstakels. GB 0,9 min/st. Zonder bij elkaar harken en afvoeren. (66/uur bij een frequentie van 4 a 5x/jaar). Indien je 2x/jaar maait moet je maaisel afvoeren. Uitgaande dat maaien ongeveer net zo lang duurt als harken en opruimen kun je er 33/uur doen. Indien 2x/jaar --> 16/uur incl. harken en afvoeren.
| bladruimen (max 1x/ jaar) |  |  | are | [22 empty] | 0 | Blad met de bladblazer bij elkaar blazen en handmatig opladen op trekker met aanhanger en afvoeren. GB: 4,3 are/uur bij een frequentie van 4-6x/jaar. 60/4,3= 13,95 min/are. Afronden naar 15 min/are, vanwege meer bladmassa omdat er maar 1x/per jaar wordt afgehaald.
92.03 Hagen, topiaria en berceaus
3 | knippen (buxus, haagbeuk, liguster, meidoorn) max 2x/ jaar | 1 | 60 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | j | j | j | j | j | j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Knippen van hagen met heggeschaar (max 3 meter hoog) incl opruimen en afvoeren/storten vrijkomend materiaal.
4 | knippen (beuk en taxus) max 1x/ jaar | 1 | 3.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | j | j | j | j | j | j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Knippen van hagen met heggeschaar (max 3 meter hoog) incl opruimen en afvoeren/storten vrijkomend materiaal.
5 | onkruidvrij houden | 1 | 117 | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029: j; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0 | 0 | Handmatig schoffelen
berceaus
92.04 Heestergroepen
kernwaarde: heestergroepen, die bepalend zijn in een (landschappelijke) aanleg en die vanuit de ontwerpgedachte van de aanleg een belangrijke ruimtelijke functie hebben op hun specifieke plek (bijvoorbeeld als afsluiting van een zichtlijn)
6 | snoeien heesters | 1 | 1930 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | j |  |  |  | j |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | handmatig afzetten (kettingzaag) en knippen (heggeschaar) van heesters en terugdringen dominantie Am. Vogelkers en Rhododenderon.
7 | planten haagplantsoen incl wildbescherming | 1 | 45 | st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024: j; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0 | 0 | leveren en aanplanten haagplantsoen (maat P9) en leveren en aanbrengen wildbescherming (natuurlijk afbreekbare groeikokers met bamboestok). Soortkeuze plantsoen, herkomst en locatie in overleg met OG. zie ook bijlage 4 2.2
92.05 Heesterborders, vaste planten borders en rozenperken
92.06 Kuipplantencollectie
92.07 Laanbeplantingen
hoofdstructuur laanbeplanting
snoeien bomen, begeleiding lanen
8 | snoeihoogte < 10m - met 6 tot 10 takken per boom | 1 | 19 | st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | j |  |  |  |  | j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Begeleidingssnoei. Hout blijft achter en dient door ON naar door OG aangegeven locatie in bosvak gebracht te worden. Kosten hoogwerker ingebrepen.
| snoeihoogte 10m - 20 m - met 11 tot 15 takken per boom |  |  | st | 2 | 0 | 35 | 0 | 100 | 0 | 1000 | 0 | 100 | 100 | 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0 | 0
9 | snoeihoogte > 20 m - met meer dan 26 takken per boom | 1 | 150 | st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | j |  |  |  |  | j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snoeien ten behoeve van vrijzetten lanen en/of boomveiligheid. Kosten hoogwerker ingebrepen. Hout blijft achter en dient door ON naar door OG aangegeven locatie in bosvak gebracht te worden.
incidenteel kappen, verwijderen bomen, vellen en stobbe verwijderen
10 | stamdiameter 0,2 - 0,3 m | 1 | 22 | st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025: j; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0 | 0 | Handmatig kappen bomen op aanwijs OG met behulp van eventueel benodigd materieel. Hout blijft achter en dient door ON naar door OG aangegeven locatie in bosvak gebracht te worden.
11 | stamdiameter 0,3 - 0,5 m |  |  | st |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0 | 0
12 | stamdiameter 0,5 - 0,7 m | 1 | 9 | st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025: j; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0 | 0
| stamdiameter 0,7 - 1 m |  |  | st | [23 empty] | Idem.
| stamdiameter 1m of meer |  |  | st | [23 empty] | Idem.
| stobbe boren of frezen (grotere bomen) |  |  | st | [23 empty] | Inclusief materieel en afvoer.
incidenteel inboeten bomen, planten bomen, incl. boompalen e.d.
| boom stamomtrek 10-16 met kluit |  |  | st | [23 empty] | Idem
| boom stamomtrek 16-18 zonder kluit |  |  | st | [23 empty] | Idem
| boom plantmaat??? stamomtrek 16-18 met kluit | 1 | 24 | st | [23 empty] | leveren en aanplanten laanbomen incl boompalen en wildbescherming (stalen gaaskorf (fijnmazig en sterk) 2 meter hoog, houten palen robinia onbehand. 10/12 dik en bestand tegen herten). Soortkeuze plantsoen, herkomst en locatie in overleg met OG. | bar: 2024 to 2029
| boom stamomtrek 18-20 met kluit |  |  | st | [23 empty] | Idem
| boom stamomtrek 20-25 met kluit |  |  | st | [23 empty] | Idem
13 | water geven jonge aanplant | 3 | 200 | st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | j | j |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alleen bij grote droogte in overleg met OG 3x per jaar. 5 minuten per stuk + gebruik trekker met tankwagen.
| beschermen jonge aanplant tegen herten met stalen korf | 1 | 24 | st | [23 empty] | leveren en aanbrengen wildbescherming | bar: 2024 to 2029
| beschermen jonge aanplant tegen hazen of konijnen met plastic boommanchet. |  |  | st | [23 empty] | Materiaal kostprijs
| onderhoud bestaande drainage |  |  | m1 | [23 empty] | Maatwerk. Kostprijs
92.08 Parkbosranden
hoofdstructuur parkbosranden, voor zover het gaat om de buitenste rij of groepen bomen of heesters
14 | snoeien bomen
15 | snoeihoogte < 10m - met 6 tot 10 takken per boom | 1 | 16 | st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | j |  |  |  | j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Begeleidingssnoei. Hout blijft achter en dient door ON naar door OG aangegeven locatie in bosvak gebracht te worden. Kosten hoogwerker ingebrepen.
16 | snoeihoogte 10m - 20 m - met 11 tot 15 takken per boom | 1 | 18 | st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | j |  |  |  | j |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snoeien ten behoeve van vrijzetten lanen en/of boomveiligheid. Kosten hoogwerker ingebrepen. Hout blijft achter en dient door ON naar door OG aangegeven locatie in bosvak gebracht te worden.
17 | snoeihoogte > 20 m - met meer dan 26 takken per boom | 1 | 12 | st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | j |  |  |  | j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
incidenteel kappen, verwijderen bomen, vellen en stobbe verwijderen (ingeval van herplant)
18 | stamdiameter 0,3 - 0,5 m | 1 | 70 | st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024: j; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0 | 0 | Handmatig afzetten van hakhoutstobben met kettingzaag. Vrijkomend hout dient met kleinschalig materieel naar door opdrachtgever aangewezen locaties in het gebied gebracht te worden. Takhout idem.
| stamdiameter 0,5 - 0,7 m |  |  | st | [23 empty] | Idem.
| stamdiameter 0,7 - 1 m |  |  | st | [23 empty] | Idem.
| stamdiameter 1m of meer |  |  | st | [23 empty] | Idem.
| stobbe boren of frezen (grotere bomen) |  |  | st | [23 empty] | Inclusief materieel en afvoer.
| incidenteel inboeten bomen, planten bomen, incl. boompalen e.d. | [26 empty] | zie ook bijlage 4 2.2
19 | boom plantmaat veer, zonder kluit, incl wildbescherming | 1 | 135 | st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025: j; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0 | 0 | leveren en aanplanten veren en leveren en aanbrengen wildbescherming (natuurlijk afbreekbare groeikokers met bamboestok). Soortkeuze plantsoen, herkomst en locatie in overleg met OG.
20 | boom stamomtrek 16-18 met kluit incl wildbescherming | 1 | 143 | st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024: j; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0 | 0 | leveren en aanplanten laanbomen incl boompalen en wildbescherming (stalen gaaskorf (fijnmazig en sterk) 2 meter hoog, houten palen robinia onbehand. 10/12 dik en bestand tegen herten). Soortkeuze plantsoen, herkomst en locatie in overleg met OG.
[15 empty] | 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0 | 0
| heesters | [13 empty] | 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0 | 0
| snoeien heesters zichtlijnen |  |  | m1 | [10 empty] | 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0 | 0 | gelijk norm snoeien te ver uitgegroeide heesters bij Zichtlijnen max 1x/6 jaar. Voor zichtlijnen rekenen met strekkende meter,omdat niet tot diep in de heesters gesnoeid hoeft te worden.
21 | snoeien heesters | 1 | 3300 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026: j; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0 | 0 | handmatig snoeien/bosmaaien van heesters en kruidig gewas o.a. t.b.v. aanplant bosplantsoen en terugdringen dominantie Am. Vogelkers en Rhododenderon.
22 | planten bosplantsoen incl wildbescherming | 1 | 720 | st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026: j; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0 | 0 | leveren en aanplanten bosplantsoen en leveren en aanbrengen wildbescherming (natuurlijk afbreekbare groeikokers met bamboestok). Soortkeuze plantsoen, herkomst en locatie in overleg met OG. zie ook bijlage 4 punten 2.2.1, 2.2.2 en 2.2.3.
92.09 Solitairen en boomgroepen
Hoofdstructuur solitairen en boomgroepen die beeldbepalend zijn in een (landschappelijke) aanleg en die vanuit de ontwerpgedachte van de aanleg een belangrijke ruimtelijke functie hebben op hun specifieke plek (bijvoorbeeld als coulisse in een parkweide) en bij begraafplaatsen, boomsingels
snoeien bomen
| snoeihoogte < 10m - met 6 tot 10 takken per boom |  |  | st | [23 empty] | inclusief materieel, 2 man en versnipperaar
23 | snoeihoogte 10m - 20 m - met 11 tot 15 takken per boom | 1 | 10 | st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025: j; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0 | 0 | Snoeien ten behoeve van boomveiligheid langs paden. Kosten hoogwerker ingebrepen. Hout blijft achter en dient door ON naar door OG aangegeven locatie in bosvak gebracht te worden.
24 | snoeihoogte > 20 m - met meer dan 26 takken per boom | 1 | 18 | st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026: j; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0 | 0
verzorgen bomen
92.10 Zichtassen en zichtlijnen
hoofdstructuur zichtassen en zichtlijnen
25 | incidenteel verwijderen opslag | 1 | 300 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025: j; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0 | 0 | Handmatig uittrekken of uitsteken zaailingen en opslag.
beperkt kappen bomen
26 | stamdiameter tot 20 cm | 1 | 10 | st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025: j; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0 | 0 | Handmatig kappen bomen met behulp van eventueel benodigd klein materieel. Hout blijft achter en dient door ON naar door OG aangegeven locatie in bosvak gebracht te worden.
27 | snoeien te ver uitgegroeide heesters | 1 | 32 | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025: j; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0 | 0 | Handmatig snoeien Taxus op de koppen van de Goudvissenkom. Vrijkomend hout verwerken in bosvak.
92.11 Aardwerken
kernwaarde: aardwerken die beeldbepalend zijn in een aanleg en die vanuit de ontwerpgedachte van de aanleg een belangrijke ruimtelijke functie hebben op hun specifieke plek (bijvoorbeeld de verdedigingslinies of Japanse tuinen)
| onderhoud overig (plaatselijk kleinschalig herstel) | [26 empty] | Maatwerk. Kostprijs
92.12 Waterpartijen en waterlopen
hoofdstructuur waterpartijen en waterlopen
| schoon en op diepte houden obv offerte (kortcyclisch, inclusief afvoeren en opslaan bagger en afwerken depot) |  |  | post | [23 empty] | op basis van offerte (Inhoud offerte: hoogte van de te verwijderen sliblaag/ hoeveelheid in m3/ aanleg baggerdepot/ afwerken depot na inklinking) in te vullen onder kolom Stelposten | bar: 2024 to 2029
28 | schoon en op diepte houden obv normbedrag | 1 | 332 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029: j; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0 | 0 | Baggeren tot op de zandlaag, alleen humeus materiaal verwijderen. Materaal laten rijpen en afvoeren naar depot in gebied. Materieel en rijplaten inbegrepen.
29 | afvoeren en/of tijdelijk opslaan bagger | 1 | 0.3 | ha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029: j; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0 | 0 | aanleggen baggerdepot met overstort in het gebied. Materieel inbegrepen.
30 | afwerken depot na inklinking (met gesloten grondbalans) | 1 | 0.3 | ha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029: j; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0 | 0 | doorspitten, egaliseren en inzaaien baggerdepot. Materieel inbegrepen.
31 | opschonen windhoeken (Plaatselijk verwijderen van opgehoopt blad en takhout) | 1 | 20 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | j |  | j |  | j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gaat alleen om kleinere oppervlakten. Handmatig uithalen en afvoeren naar aangewezen depot(s) in terrein.
32 | verwijderen overmatige plantengroei. Handmatig tot maximaal 3 meter uit dekant. | 1 | 60 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | j |  | j |  | j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oevers Goudvissenkom 1x/2 jaar opschonen van Lisdodde, 25% per keer laten staan. In overige vijvers ook overmatige plantengroei op oevers en in water die meer dan 50% van domineert eens per 2 jaar verwijderen. Vrijkomend materiaal afvoeren en storten.
33 | verwijderen overmatige plantengroei. Machinaal tot maximaal 5 meter uit de kant. |  |  | m2 | 2 | 0 | 35 | 0 | 100 | 0 | 1000 | 0 | 100 | 100 | 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0 | 0 | Machinaal met trekker en maaikorf. GB blz 183.
33 | Onderhoud en werkzaam houden duikers en stuwen | 1 | 10 | st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | j | j | j | j | j | j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | handmatig verwijderen blad en inspecteren.
34 | Doorspuiten duiker | 1 | 50 | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | j | j | j | j | j | j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voor duikers langer dan 1 meter. Afhankelijk van de lengte van de duiker, daarom norm per strekkende meter duiker
92.13 Wegen, paden en terrassen van historisch padenstelsel
hoofdstructuur historisch padenstelsel
35 | blad ruimen | 2 | 207 | are | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | j | j | j | j | j | j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zie blad ruimen van gras. Vaak kleinere oppervlakten. Norm gelijk gehouden aan blad verwijderen van gras. betreft verwijderen blad en takken van de padenstructuur in het najaar (na bladval). Blad wordt in het bos verwerkt, niet op stinzenlocaties.
36 | steken graskanten | 1 | 210 | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | j |  | j |  | j |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kanten steken met hand of machine, kant los schoffelen en vrijkomend materiaal ter plaatse verwerken.
| knippen graskanten machinaal/bosmaaier |  |  | m1 | 2 | 0 | 35 | 0 | 100 | 0 | 1000 | 0 | 100 | 100 | 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0 | 0 | 400 m /uur
37 | aanvullen van de toplaag (zoals grind, schelpen of zand) | 1 | 1039 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | j | j | j | j | j | j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zorgen dat (half) verharde paden een toplaag schelpen bevatten door jaarlijks deels opschelpen, tevens afwatering paden garanderen door indien nodig opnieuw profileren (bol leggen) en zandpaden waar nodig egaliseren en aanvullen met zand uit het gebied.
38 | onderhoud eenvoudige houten loopbruggetjes die deel uitmaken van de historische wandeling | 1 | 1 | st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | j |  | j |  | j |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planken en of liggers vervangen indien nodig.
| onderhoud bestaande drainage |  |  | m1 | [23 empty] | maatwerk. kostprijs
Groot materieel voor subsidiabele werkzaamheden, voor zover niet al verwerkt in de normen
| hoogwerker, steigerkosten, kranen | 1 | 45 | uur | [23 empty] | stelpost hoogwerker en ander groot materieel | bar: 2024 to 2029
Subtotaal 92
SUBTOTAAL van alle werkzaamheden
[11 empty] | SUBTOTAAL van alle werkzaamheden |  |  |  | 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0 | 0
[11 empty] | Onvoorzien |  |  | 5%
Subtotaal incl. onvoorzien | bar: 2026 to 2029
Directiekosten
[11 empty] | Opstellen instandhoudingsplan |  |  | 2% | 2024: 0
[11 empty] | Begeleiding Opdrachtgever |  |  | 6.61% | j | j | j | j | j | j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Subtotaal incl. directiekosten |  |  |  | 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0 | 0
Adviseurs
Kosten voor abonnement en periodieke inspectie
Diverse adviseurs
Diverse specialisten
Tuinhistorisch onderzoek
accountantskosten
Subtotaal incl. adviseurskosten | bar: 2026 to 2029
[11 empty] | Leges |  |  | 0%
Subtotaal incl. leges
[11 empty] | Indexeringspercentage |  |  | 3% |  | j | j | j | j | j |  | 3% | 6.09% | 9.273% | 12.55% | 15.93%
[11 empty] | Indexeringsbedrag |  |  |  | 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0 | 0
[11 empty] | Subtotaal incl. indexering |  |  |  | 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0 | 0
[11 empty] | BTW |  |  | 21% | 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0 | 0
[11 empty] | BTW terug (percentage invullen zonder - teken) |  |  | 0% | [16 empty] | Het kan zijn dat u de omzetbelasting geheel of gedeeltelijk kunt terugvorderen. Kunt u de gehele BTW (van 21%) terugvorderen, dan vult u in kolom L "100%" in. Het rekenprogramma brengt dit dan vanzelf in mindering.
[11 empty] | TOTAAL Inschrijving Berkenbosch |  |  |  | 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0 | 0
Note on C9: In enig planjaar
Note on D9: in enig planjaar
Note on E9: Mogelijke invoer: m1 (strekkende meter), m2 (vierkante meter), m3 (kubieke meter), post, st (stuks), stpst (stelpost) , wk (week), vr (vracht), are, ha
Note on Q9: Vul in de onderstaande kolommen een j in (met een kleine letter) indien in het (de) desbetreffende jaar (jaren) werkzaamheden worden gepland
Note on B69: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: @Janse, Jan gaat dit om de aanplant van beuken haagplantsoen, zoals vermeld in inspectierapport? Zo nee, waar vallen die dan onder?
Note on B71: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: @Janse, Jan deze post is niet aangevraagd terwijl er voor de historische eikenlaan wel deze maat herplant wordt voorgeschreven? Beantwoorden: Kijken we even in detail naar maandag stel ik voor. Een kaartje is erg handig, dat zit nu alleen in het inspectierapport.
Note on B73: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Combineren met bovenstaande regel voor aanplant
Note on AE122: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: deze regel is niet van toepassing
Note on B142: Normbedrag hoogwerker per dag wordt als volgt berekend: Arbeidsuren van alle te snoeien bomen 10-20 m en > 20 m per jaar totaliseren. Het totaal delen door 24 (3 man 1 dag) = het aantal dagen. Per dag geld een max tarief van € 200,-.
Note on AE142: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: ik zou hier geen aparte regel van maken, dit zit geïntegreerd in de desbetreffende regels.