## Blad1
Bijlage Annex IV - Toetsingsplan Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden
nr. | Documenten
|  | Voorlopig Ontwerp | Definitief Ontwerp / Aanvraag omgevingsvergunning | Technisch en Uitvoeringsgereed ontwerp | Uitvoering & Oplevering | Nazorg | Voorbereiding sloop, sanering en bouwrijp maken | Uitvoering en oplevering bouwrijp terrein (na sloop en sanering)
BUITENRUIMTE
1 | voorlopige functionele ordening op locatieniveau ('stedenbouwkundig vlekkenplan' 1:1000/1:500) / ontsluitingsprincipes terrein / ruimtelijke en functionele ordening buitenruimte (1:1000/1:500/1:200): ruimtelijke, functionele voorstelling van het plan, afgestemd op de bebouwing, begrenzingen en omgeving / aanduiding van de dimensies van het plan en benoeming van maat, kleur en soort van toe te passen voorzieningen en materialen d.m.v. plattegronden, doorsneden en aanzichten, aard en verschijningsvorm van de belangrijkste inrichtingsmiddelen, beplantingen, verhardingen, bouwkundige elementen en terrein installaties / inpassing eisen (on)toegankelijkheid terrein, brandweer, reiniging gebouw, verzameling en afvoer huisvuil, e.d. | T
2 | plattegronden (1:500/1:200): hoofdopzet van leidingen en installaties (riolering/DWA, HWA, nutsaansluitingen, beveiliging, terreinverlichting) / belangrijke trace's en projecteringen / principeschema's Installaties buitenruimte / schriftelijke toelichting cq rapportage voorontwerp installaties | T
3 | definitieve functionele ordening op locatieniveau ('stedenbouwkundig vlekkenplan' 1:1000/1:500) / ontsluitingsprincipes terrein / ruimtelijke en functionele ordening buitenruimte (1:1000/1:500/1:200): ruimtelijke, functionele en maatvaste voorstelling van het plan, afgestemd op de definitieve status van bebouwing, begrenzingen en omgeving / aanduiding van de dimensies van het plan en benoeming van maat, kleur en soort van toe te passen voorzieningen en materialen d.m.v. plattegronden, doorsneden en aanzichten / weergave van de beschikbare ruimte ten behoeve van boven- en ondergrondse infrastructuur / aard en verschijningsvorm van de belangrijkste inrichtingsmiddelen, beplantingen, verhardingen, bouwkundige elementen, erfafscheidingen, vast meubilair, terreinverlichting en andere installaties / weergave van principes van essentiele details / verwerking eisen (on)toegankelijkheid terrein, brandweer, reiniging gebouw, verzameling en afvoer huisvuil, infiltratie hemelwater van daken en verhardingen e.d. |  | T
4 | plattegronden (1:200/1:100): berekeningen, dimensionering, situering en weergave op tekening van leidingen en installaties buitenruimte (riolering/DWA, HWA, nutsaansluitingen, beveiliging, terreinverlichting) / belangrijke tracés en projecteringen / principeschema's Installaties buitenruimte / capaciteitsbepaling ter bepaling van definitieve afmetingen van benodigde technische ruimten en leidingtraces / principeschema's Installaties buitenruimte / installatietekeningen (1:100) t.a.v. traces en projecteringen |  | T
5 | beschrijving van het werk, technische specificaties, maatvaste plattegronden met indelingen, globale peilen, exacte materialisatie maaiveld en opgaande onderdelen van het plan, leidingen, putten en installaties t.b.v. verwerking hemelwater van gebouw en verhardingen, drainage, beregening / profielen met constructies, materialisatie, grondbalans, beplanting (soort, aantal, vorm, aantallen, etc) maatvoering en peilen, weergegeven in NAP of t.o.v. vloerpeil(en) gebouw(en) / detaillering, definieren onderdelen en materialen. |  |  | T
6 | fysieke bemonstering verharding, opsluitbanden, schraaprooster, halfverharding, hekwerk, en ander zichtwerk |  |  | T
7 | plantmateriaal |  |  |  | T
8 | revisietekening buitenruimte (1:200 / 1:100): gerealiseerde situatie: terreinindeling, inclusief de in de buitenruimte gerealiseerde boven- en ondergrondse leidingen en voorzieningen, nutsvoorzieningen, terreininrichting met ruimte- en bouwdeelspecificaties |  |  |  | T
BOUWKUNDIG
9 | geveltekeningen en doorsnedes (1:200/1:100): globale aanduiding van indeling, verschijningsvorm en voorlopige materialisering | T
10 | situatietekening (1:500 / 1:200); definitieve bouwblokgrenzen, definitieve positionering gebouw op locatie, definitieve orientatie gebouw, ontsluiting, terreinindeling en functie, ruimte- en bouwdeelspecificaties, plaats en afmeting van vaste inrichtingselementen |  | T | T
11 | plattegronden (1:100); ruimteplan, met definitieve positionering van gebruiksfuncties in onderling verband en ruimtelijke indeling, definitieve inrichting met ruimte- en bouwdeelspecificaties, maatvoering en vaste inrichtingselementen, plaats en afmeting van bouwdelen / ruimtelijke integratie van constructies en installaties |  | T | T
12 | gevels, plattegronden en doorsneden met plaats en afmeting van ruimten en bouwdelen (1:100). aanduiding van indeling, verschijningsvorm en materiaal gebruik/ ruimtelijk reservering voor hoofddraagconstructies / ruimte voor installaties |  | T | T
13 | bemonstering van gevelmaterialen ivm welstandtoets en aanvraag omgevingsvergunning |  | T
14 | plafond tekening (1:100) met plafondplaat verdeling en integratie van alle in het plafond zittende elementen als verlichting en ventilatie. |  |  | T
15 | kenmerkende fragmenten in doorsneden, aanzichten (oa beeldbepalende binnenruimten) en plafonds (1:50) en principedetails bouwkundig werk (1:5) met maatvoering en aanduiding van materialen, voor zover relevant voor de globale beeldvorming en bouwfysische en installatietechnische berekeningen |  | T | T
16 | opgave bouwkundige voorzieningen installaties en inrichting |  | O | O
17 | kozijntekeningen |  |  | T
18 | kenmerkende fragmenten (1:20 / 1:50) met ruimte- en bouwdeelspecificaties |  |  | T
19 | basisprincipe details bouwkundig werk (1:5) voor zover relevant voor beeldvorming en voor bouwtechnische aspecten |  | T | T
20 | bouwkundige details (1:5 / 1:1) |  | T | T
21 | details aansluiting tussen bouwkundig, constructief en installatietechnisch werk (horizontaal en verticaal) [1:5] |  | T | T
22 | samenvoeging en verbinding van voor de start van de bouw maatgevende bouwkundige elementen, constructieve elementen en installatietechnische elementen (1:5 / 1:20) |  |  | T
23 | plaats- en maataanduidingen van voor de start van de bouw maatgevende gebouwdelen, constructieve en 1e elementen daarbinnen (1:50) |  |  | T
24 | tekeningen voor wat betreft de hoofdvorm-, maat- en -plaats van de voor de start van de bouw maatgevende, buiten de bouwplaats te vervaardigen 1e en constructieve componenten |  |  | T
25 | uitwerken van alle voorzieningen welke nodig zijn voor het in het werk aanbrengen en opstellen van de vaste inrichtingszaken |  | T | T
26 | fysieke bemonstering beglazing, zonwering (doek, kast en geleiders), kozijn-/raam-/deurprofielen, tocht- en slijtprofielen, vingerknelprofielen, overgangsprofielen, trapneusprofielen, hoekbeschermingsprofielen, gevels (afwerking), vloeren (afwerking), plafond (afwerking) en wanden (afwerking), plinten, priklatten, aftimmerlatten, pleister-/tegel-plafondprofielen, voegmortels, kleurstalen van toe te passen verfsoorten, verf en sauswerk conform verftechnisch advies, kleurmonsters HPL en kantenband, leuningen en balustrades, bekledingspanelen, sanitaire wanden en deuren, hang- en sluitwerk, dakbedekkingsmateriaal, daktrimmen en overig zichtwerk |  | T | T
27 | overzicht toe te passen hang- en sluitwerk |  |  | T
28 | volledig integraal STABU-bestek met volledige bestekstekeningen, technische voorwaarden en technische omschrijving Installaties, inclusief apparatuurselectie (bouwkundig, WT- ET-, liftinstallatie, interieur en buitenruimte) |  |  | T
29 | Bouwuitvoeringstekeningen t.b.v. start bouw: plaats- en maataanduidingen van voor de start van de bouw maatgevende gebouwdelen en bouwkundige elementen daarbinnen (1:50) / details (1:5) |  |  | T | T
30 | Bouwuitvoeringstekeningen: plaats- en maataanduidingen van overige gebouwdelen en/of bouwkundige elementen daarbinnen (1:100 / 1:50 / 1:20), alsmede vaste inrichtingen (1:100/1:50/1:20) in relatie tot constructieve en installatietechnische elementen / details (1:5). |  |  | T | T
31 | Plaats- en maataanduidingen van sparingen in bouwkundige en constructieve elementen t.b.v. installaties (1:100 / 1:50 / 1:20) |  |  |  | T
32 | exacte vorm en maatvoering van buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige en interieurelementen (1:20/1:10/1:5), inclusief aard, vorm en plaatsing van interne en externe bevestigingsmiddelen en andere toevoegingen / details t.b.v. het productieproces (1:5/1:1). |  |  |  | T
33 | plaats- en maataanduidingen van vaste inrichting, inrichting en afwerkingen per ruimte, in relatie tot bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen (1:50/1:20) |  |  |  | T
34 | revisietekeningen bouwkundig (1:100 / 1:50) zowel gerealiseerde plattegronden als gerealiseerde indeling en inrichting, gerealiseerde essentiele plattegrondfragmenten, gerealiseerde doorsneden en gevels met indeling /allen met ruimte- en bouwdeelspecificaties. |  |  |  | T
35 | verftechnisch advies |  |  |  | T
36 | kleur-, materiaal- en ruimteafwerkstaat (op ruimte, gevel en terreinniveau) | T | T | T
37 | 3D perspectieven, ter ondersteuning van plattegronden en gevelaanzichten en t.b.v. stedenbouwkundige inpassing conform beeldkwaliteitsplan | T | T | T
38 | artist impressions of maquette (keuze Opdrachtnemer) | T | T
39 | oppervlakte analyse gebouw en buitenruimte | T | T | T
40 | sleutelplan |  |  | T | T
41 | tekening bouwplaatsinrichting, reclame-uitingen, bouwbord |  |  | T |  |  | T
INSTALLATIES
42 | plattegronden en doorsneden (1:200/1:100): hoofdopzet van de Installaties ten behoeve van de inpassing in het bouwproject / belangrijke tracés en projecteringen van installaties / globale capaciteitsbepaling / globale installatieberekening ter bepaling van de globale afmetingen van de benodigde technische ruimte, schachten en inbouwruimte voor Installaties / principeschema's Installaties | T
43 | ruimtelijke reservering voor WT, ET, liftinstallaties en nutsvoorzieningen | O | O
44 | ruimtelijke integratie van constructies en WT-, ET- en liftinstallaties | O | O
45 | plattegrondtekeningen overzicht WT- en ET-installaties (1:200 / 1:100) |  | T
46 | plattegronden sterkstroominstallaties (1:50) |  | T
47 | plattegronden zwakstroominstallaties (1:50) |  | T
48 | plattegronden sterk- en zwakstroominstallaties techniekruimten, keuken en pantry’s, balies en dergelijke (1:50) |  |  | T
49 | plattegronden aarding- en bliksembeveiligingsinstallaties (1:100) |  |  | T
50 | plattegronden centrale verwarming en gas- schaal (1:100) |  | T
51 | plattegronden met legplan vloerverwarming- (1:100) |  |  | T
52 | plattegronden afvoeren (1:100) |  | T
53 | plattegronden waterinstallatie en sanitair (1:100) |  | T
54 | plattegronden koelingsinstallatie (1:100) |  | T
55 | plattegronden luchtbehandeling (1:100) |  | T
56 | plattegronden regeltechnische componenten (1:100) |  | T | T
57 | plattegronden genoemde WT installaties in techniekruimten, keuken en opslagruimte, entreebalie (1:50) |  |  | T
58 | doorsnede en detailtekeningen (1:20) |  |  | T
59 | principeschema's WT- en ET-installaties diameters, vermogens, temperaturen en dergelijke |  | T
60 | meet- en regelschema's WT-en ET-installaties |  | T | T
61 | functionele omschrijving (RTO) meet- en regeltechniek en - apparatuur |  | T | T
62 | opwekking, distributie en eindtoestellen WT- en ET-installaties [1:100 / 1:50]; |  | T | T
63 | details aansluitingen bouwkundig en installatietechnisch werk [1:5 / 1:20 / 1:50]; |  | T | T
64 | principe oplossingen WT- en ET-installaties [1:5] |  |  | T
65 | opstellingstekening installatiecomponenten in diverse ruimten |  | T | T
66 | plaats- en maataanduidingen van installatietechnische elementen [1:50/1:20], in relatie tot bouwkundige en constructieve elementen |  | T | T
67 | capaciteitsberekeningen (VABI Programmatuur) WT- en ET-installaties |  | T | T
68 | temperatuuroverschrijdingsberekeningen (VABI Programmatuur) |  | T | T
69 | diverse leiding-, luchtkanaal, geluidsberekeningen (VABI Programmatuur) etc. |  | O | O
70 | lichtberekeningen en lichtplan binnen + buiten |  | T | T
71 | kabelberekeningen |  |  | O
72 | gedetailleerde capaciteits- en dimensioneringsberekeningen van alle installatieonderdelen in relatie tot en/of ter onderbouwing van de definitieve apparatuurselectie |  |  |  | O
73 | plaats- en maataanduidingen van Installaties en elementen daarbinnen (1:50) |  |  |  | O
74 | plaats- en maataanduidingen van sparingen in bouwkundige en constructieve elementen t.b.v. installaties ET en WT (1:50) |  |  |  | O
75 | blokschema's voedingen met leidinglengte, diameters en vermogens |  | T | T
76 | blokschema's communicatie installaties |  | T | T
77 | blokschema's beveiligingsinstallaties |  | T | T
78 | blokschema's met daarop alle KNX componenten |  | T | T
79 | elektrotechnische installatieschema's |  | T | T
80 | kastschema's |  |  | T
81 | indeling en frontaanzicht per toegepaste kast (verdelers, geluid- en data/telefoniekasten, brandmeldpanelen en dergelijke) (1:10) |  |  | T
82 | stempelschetsen verdeelinrichting en regelkasten |  |  | T
83 | stroomkring- en instrumentatieschema's per verdeelinrichting, voorzien van klem- en relaiscontactnummers, alsmede contact- en spoelverwijzingen |  |  | T
84 | technische omschrijving van de WT- en ET installaties |  | T | T
85 | materiaalboek in kleur met daarin alle materialen die in het zicht komen zoals bijvoorbeeld armaturen, luchtroosters, sanitair en dergelijke |  | T | T
86 | fysieke bemonstering armaturen, schakelmateriaal, bedientableaus, rookmelders, sloowwhoops, wandgoot, vloerpot, roosters, radiator en -afsluiters, toiletcombinatie, wastafelcombinatie, douchecombinatie, waterkranen en ander zichtwerk |  |  | T | T
87 | meet- en inregelrapporten ET- en WT-installaties (in ieder geval data, luchtkwaliteit/hoeveelheden, geluid en waterkwaliteit) |  |  |  | T | T
88 | NEN 3140 keuring ET-installaties |  |  |  | O
89 | specificaties kooiafwerkingen liftinstallaties |  | T
90 | keuringscertificaten van de (lift) transportinstallaties |  |  |  | O
91 | Voorlopige EPN/EPC-berekening | T | T
92 | Definitieve EPN/EPC-berekening |  |  | T
93 | Oplevertoets met controle of energiebesparende maatregelen, zoals vastgelegd in de EPC berekening of het energielabel daadwerkelijk zijn uitgevoerd. |  |  |  | O
94 | Duurzaamheidsadvies | T | T | T
95 | revisietekeningen WT- en ET-installaties (gerealiseerde oplossingen (1:50/ 1:5) |  |  |  | T
96 | bescheiden inzake nutsaansluitingen en aansluitingen telecommunicatie |  |  | O | O
97 | geaccordeerd PvE / IPL / BdB van brandmeld- en ontruimingsinstallatie, opgesteld door een geaccrediteerde instantie |  |  | T | T
98 | meting verlichtingsterkte noodverlichtingsinstallatie bij oplevering |  |  |  | T
99 | meting geluidsniveau ontruimingsinstallatie |  |  |  | T
100 | meetrapport bekabelingsnetwerk |  |  |  | T
101 | meetrapport veiligheidsaarding |  |  |  | T
102 | opleveringsinspectie door een geaccrediteerde partij |  |  |  | T
103 | risico-analyse en beheersplan legionellapreventie |  |  |  |  | O
104 | beproevingsresultaten/rapportages installaties bij oplevering waaronder oplevertoets waaruit blijkt dat gestelde eisen ten aanzien van luchtkwaliteit en thermisch comfort daadwerkelijk behaald worden |  |  |  | T
105 | meetrapporten van die prestaties die pas kunnen worden beoordeeld na het gereedgekomen en ingebruikgenomen gebouw |  |  |  |  | T
CONSTRUCTIES
106 | ruimtelijke opzet / vrije hoogte per ruimte / positie draagconstructies, dragende kolommen, dragende muren per ruimte / belastingen per ruimte / brandveiligheid per ruimte. Hoofdopzet draagconstructie / voorlopige materiaalkeuze / globale dimensionering hoofddraagstructuur (1:100/1:200) / principe fundering / principe stabiliteit / principe dilataties / diversen: afhankelijk van opgedragen activiteiten | T
107 | plattegronden en doorsneden (1:50 / 1:100) hoofdraagconstructie / materiaalkeuze, funderingsprincipes, ruimtelijke reservering constructies, vrije hoogte per ruimte / belastingen per ruimte / brandveiligheid per ruimte / dragende constructies per ruimte |  | T | T
108 | basisprincipes details en aansluitingen draagconstructies horizontaal en verticaal |  | T | T
109 | constructieve berekeningen / dimensionering draagconstructies (toetsing uitgangspunten) |  | O | O
110 | constructieve voorzieningen installaties en inrichting |  | O | O
111 | tekeningen / palenplan(nen), danwel overzicht(en) van funderingen op staal (1:100) / plattegronden en doorsneden draagstructuur (1:100) / essentiele plattegrond- en gevelfragmenten (1:50 of groter) / principedetails constructieonderdelen (1:20 of groter) |  | T | T
112 | plaats- en maataanduidingen van voor de start van de bouw maatgevende constructiedelen, in relatie tot bouwkundige en installatietechnische elementen; inclusief sparingen en voorzieningen voor inrichtingen en installaties |  |  | O
113 | vormtekeningen van voor de start van de bouw maatgevende, buiten de bouwplaats te vervaardigen constructieve componenten. |  |  | T
114 | gewichtsberekening / stabiliteitsberekening / berekening van belastingen van funderingspalen en/of stroken / globale berekeningen van constructie-onderdelen |  |  | O
115 | constructiebescheiden tbv Bouw- en Woningtoezicht voor goedkeuring uitvoering |  |  |  | O
116 | plaats- en maataanduidingen constructiedelen (1:50/1:20) in relatie tot bouwkundige en installatietechnische elementen |  |  |  | O
117 | revisietekeningen constructief (1:100/1:50), plattegronden en doorsneden van draagstructuur |  |  |  | T
118 | onderzoek naar mogelijke schade aan belendingen en infrastructuur in de directe omgeving van de bouwplaats als gevolg van ontgravingen, ontwateringen en/of bouwactiviteiten / adviezen voor maatregelen ter voorkoming van die schade aan belendingen en infrastructuur |  | O | O
BOUWFYSICA, AKOESTIEK EN BRANDVEILIGHEID
119 | adviezen, maatregelen, prestaties en/of berekeningen ten aanzien van: lucht- en waterdichtheid, gebouwgerelateerde arboaspecten, thermische isolatie en koudebruggen, vocht/condensvorming, temperatuursoverschrijdingen en daaraan gerelateerde (bouwkundige) maatregelen, ventilatie, daglicht en uitzicht, brandveiligheid, bouwkundige opzet en uitwerking, optimalisatie integrale kwaliteit van de werkplek, warmte, vocht en klimaat, ventilatie, daglicht en uitzicht, trillingen, stedenbouwfysica, optimalisatie van bouwkundige oplossingen en adviezen ten aanzien van: bouwkundige opzet, uitwerking en energiebesparingsopties, brandveiligheidsaspecten | T | T | T
120 | adviezen, maatregelen, prestaties en/of berekeningen ten aanzien van: geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering gevel, ruimteakoestiek, externe geluidsbelasting, installatiegeluid, trillingen, geluidsuitstraling naar omgeving, daglichtvoorziening | T | T | T
121 | thermische en hygrische berekeningen waarbij wordt aangetoond te voldoen aan eisen Vraagspecificatie |  | T | T
122 | detailtekeningen van brand- en rookwerende voorzieningen |  |  | O
123 | kwaliteitsverklaringen van toe te passen materialen en constructies (denk hierbij aan het brand- en rookgedrag van gevel matrerialen en materialen in (brand- en) rookvrije vluchtroutes, alsmede brandwerende constructies |  |  | O
124 | detailtekeningen waarop de juiste uitvoering van het gebouw duidelijk wordt, zodat de bouwfysische en bouwakoestische aspecten kunnen worden beoordeeld |  | T | T
125 | beoordeling en controle van de trillingen ten gevolge van de technische installatie |  |  | T
126 | alle bouwfysische en brandveiligheidsaspecten die staan omschreven in het Besluit indieningsvereisten aanvraag omgevingsvergunning (Biab) |  | T
127 | plattegronden en doorsneden waarop alle brandveiligheidsvoorzieningen staan aangegeven (bouwkundig en installatietechnisch) |  | T
128 | toetsingsrapport brandveiligheidsvoorschriften Bouwbesluit, inclusief vluchtcapaciteit (onder andere uitgangsbreedte en doorstroom- en opvangcapaciteit) | T | T
129 | de in de Vraagspecificatie aangegeven inventarisatie van de trillingsarme werkomgeving |  | T
130 | toetsingskader Bouw- en slooplawaai en trillingen |  | O
131 | toetsingsrapport van de geluidsisolatie van tien maatgevende situaties (die door de opdrachtgever zullen worden aangegeven) |  |  |  | T
132 | toetsingsrapport van de nagalmtijd van tien maatgevende situaties (die door de opdrachtgever zullen worden aangegeven) |  |  |  | T
133 | toetsingsrapport van de geluidwering van de gevel ter plaatse van representatieve situaties |  |  |  | T
134 | beoordeling van luchtdichtheid van de gevel, ter plaatse van een representatieve situatie (die door de opdrachtgever zal worden aangegeven) |  |  |  | T
135 | beproevingsresultaten/rapportages akoestiek en bouwfysica |  |  |  | T | T
136 | Oplevertoets waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen ten aanzien van akoestisch comfort en visueel comfort wordt voldaan |  |  |  | O
137 | meetrapporten van die prestaties die pas kunnen worden beoordeeld na het gereedgekomen en ingebruikgenomen gebouw |  |  |  |  | T
INRICHTING
138 | Voorontwerp Interieur middels presentatietekeningen en 3D visualisaties, voorstel materialen en afwerkingen | T
139 | Plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100 / 1:50): definitieve ruimte-indeling, locatie van vast en bepalende losse inrichtingslementen, layout verlichtingsplan sportzalen, kleedruimten, functieruimten en overige werkplekken (inclusief installatietechnische voorzieningen) / verdere uitwerking van kenmerkende ruimtelijk en/of inrichtingselementen (1:50/1:20) / aanpassing en inpassing van afwerkingen, inrichtingselementen, armaturen, toestellen in overzichten en principedetails (1:100/1:50/1:5) / systematisch overzicht van materialen en afwerkingen / details bepalend voor de verschijningsvorm of voor de vereiste gebruikseigenschappen (1:20/1:5) |  | T | T
140 | vormtekeningen balie, pantries en overige vaste inrichting gematerialiseerd tekenen (1:20) |  | T | T
141 | uitwerking van kenmerkende inrichtingselementen (1:50/1:20) |  | T | T
142 | uitvoeringstekeningen, ontwerp en details vaste inrichtingselementen [1:1 / 1:5 / 1:20 / 1:50] |  |  |  | T
143 | ruimtenummering |  | T
SLOOP, SANERING EN BOUWRIJP MAKEN
144 | bepalen invloed sloopwerkzaamheden, overzicht te slopen bouwkundige delen, constructies en installaties inclusief overzicht van te nemen maatregelen | [5 empty] | T
145 | slooptekeningen bouw, installaties en constructies [1:100] | [5 empty] | T
146 | sloopbestek, administratieve bepalingen, technische specificaties van te slopen werk, inclusief plaatsaanduidingen zodanig dat op basis van deze stukken de sloopvergunning verkregen kan worden | [5 empty] | T
147 | V&G-plan, RI&E sloop en saneringswerkzaamheden | [5 empty] | T
148 | saneringsplan afgestemd op vereisten bevoegd gezag | [5 empty] | T
149 | overleg en verslaglegging bevoegd gezag | [5 empty] | T | T
150 | verkennend milieukundig bodemonderzoek conform NEN 5740 | [5 empty] | T
151 | nader onderzoek confrom NTA 5755 of NEN 5707 | [5 empty] | T
152 | BUS melding | [5 empty] | T
153 | AP04 keuringen | [6 empty] | O
154 | geschiktheidsverklaring | [6 empty] | O
RAMINGEN EN BEGROTINGEN
155 | ramingen van de bouwkundige, constructieve werken, vaste inrichting, terreininrichting, WT- en ET-installaties (op het niveau van elementenclusters/elementen en op basis van kostenkengetallen per elementencluster/element / beoordeling ten opzichte van budget / aanbevelingen ten aanzien van te treffen maatregelen. | T | T
156 | begroting van de bouwkundige, constructieve werken, vaste inrichting, terreininrichting, WT- en ET-installaties (de in te dienen begroting moet gespecificeerd zijn op bestekpostniveau en inzicht geven in de te besteden manuren, materiaalkosten, bouwplaatskosten, algemene kosten, winst en risico m.i.v. de werken die door de Opdrachtnemer niet in eigen beheer (onderopdrachtnemers) worden uitgevoerd. Beoordeling ten opzichte van budget / aanbevelingen ten aanzien van te treffen maatregelen. De begroting dient ook als leidraad bij het verrekenen / opdragen van meer- en minderwerk) |  |  | T
157 | Raming exploitatiekosten (energiekosten, schoonmaakkosten en onderhoudskosten) in relatie tot de taakstellende MI-vergoeding
KWALITEITSTOETSING
158 | kwaliteitsplan (inhoud zie overeenkomst) | T
159 | deelkwaliteitsplan engineeringsfase (inhoud zie overeenkomst) | T
160 | deelkwaliteitsplan uitvoeringsfase (inhoud zie overeenkomst) |  |  | T
161 | projectplan: analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing | T
162 | fasedocumenten (PROCES: gerealiseerde faseresultaten / afwijkingen van projectplan danwel vorig fasedocument (nota van afwijkingen) / voortgang ten opzichte van tijdschema / knelpunten: aanwezig en verwacht / te nemen en genomen maatregelen / maatregelen te treffen door opdrachtgever / prognose procesafwikkeling. conceptbesluiten PRODUCT: door opdrachtgever te maken keuzen inzake het ontwerp / wijzigingen in PvE in verslagperiode / wijzigingen in ontwerp in verslagperiode / stand raming bouwkosten / productgebonden risico's / prognose realisatie PvE / aanbevelingen | T | T | T | T | T
163 | formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / nut van de wijziging / consequenties voor projecttijdschema en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging | T | T | T | T | T
164 | keuringsplan uitvoeringswerkzaamheden (inhoud zie overeenkomst) |  |  | T
INFORMATIE
165 | verslaglegging overheidsinstanties (vergunningen, brandweer, NUTS, etc) | O | O | O | O | O
166 | verslaglegging projectoverleg en overleg met opdrachtgever waartoe ook behoort afstemming over nadere invulling en uitwerking van de Vraagspecificatie en het ontwerp | T | T | T | T | T
167 | verslaglegging ontwerp- en bouwvergaderingen ten behoeve van afstemming tussen bij het project betrokkenen | O | O | O | O | O
168 | verslaglegging overleg diverse instanties ten behoeve van bestemming, gebruik, uitvoering, financiering en subsidiëring;. | O | O | O | O
169 | voortgangrapportages per 4 weken (algemene gang van zaken, het werkschema en de voortgang) | O | O | O
170 | voortgangrapportages per kwartaal (algemene gang van zaken, het werkschema en de voortgang) |  |  |  | O | O
171 | voorlichting en inspraak, overleg, begeleiding en advisering van omwonenden, gebruikers en anderen | O | O | O | O | O
172 | gegevensbehoefteschema, planning/gegevensverstrekking vanuit opdrachtgever | T | T | T | T | T
173 | afschriften aanvraagformulieren vergunningen en meldingen / verstrekte vergunningen, meldingen overheidsinstanties |  | T | T | T | T
ALGEMEEN
174 | technische omschrijving: beschrijving van functies en prestaties op ruimteniveau en materiaalniveau zodat een en ander aan de Vraagspecificatie kan worden getoetst | T | T | T
175 | integrale ontwerpen, door het coördineren, en het controleren van alle bouwkundige, constructieve en installatietechnische voorzieningen welke nodig zijn het ontwerp tot een compleet en op elkaar afgestemd geheel te maken, inclusief sparingen en leidingverloop | T | T | T | T
176 | verwerking en terugkoppeling van de wijzigingen op het goedgekeurde ontwerp uit de vorige fase | T | T | T | T | T
177 | toets aan bestemmingsplan en vigerende voorschriften | T | T | T
178 | verzorgen aanvraag omgevingsvergunning, waartoe behoren het opstellen documenten en berekeningen tbv de aanvraag alsmede het indienen ervan inclusief productspecificaties en omschrijvingen en waar nodig aanpassen |  | O | O
179 | toets bouwbesluit | O | O | O
180 | toets Welstand | O | O | O
181 | toets veiligheid- en brandweervoorschriften | O | O | O
182 | bankgarantie | T |  | T
183 | bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering | T
184 | betalingschema | T
185 | CAR verzekering |  |  | T
186 | planning / algemeen tijdschema met beslis-, toetsings- en acceptatiemomenten | T | T | T | T | T
187 | detailplanningen | T | T | T | T | T
188 | vergunningenplan | T | T | T | T
189 | beveiligingsplan | T | T | T
190 | integraal brandveiligheidsplan | T | T | T
191 | V&G plan en dossier en te nemen maatregelen |  |  | O | O | O
192 | RI&E dossier | O | O | O | O
193 | rapportage / analyse milieumaatregelen en -effecten, sociale veiligheid | O | O | O
194 | onderhouds- en bedieningsvoorschriften, instructies, installaties en inrichtingen |  |  |  | T
195 | onderhoudsplan gebouw, interieur, installaties, buitenruimte obv NEN 2767 |  |  |  |  | T
196 | onderhoudsplanningen gebouw, interieur, installaties, buitenruimte obv NEN 2767 |  |  |  |  | T
197 | vrijblijvende onderhoudsaanbiedingen gebouw, interieur, installaties en buitenruimte obv NEN 2767 |  |  |  |  | T
198 | revisie bescheiden compleet conform overeenkomst |  |  |  |  | T
199 | brandveiligheidsdossier |  |  |  |  | T
200 | garantieverklaringen en certificaten |  |  |  | T
201 | goedkeuring Arbeidsinspectie en GGD |  |  |  | T
202 | Energielabel conform het Besluit Energieprestatie Gebouwen (Beg) en de Regeling Energieprestatie Gebouwen (Reg), ook zichtbaar in gebouw |  |  |  | O
203 | opleverprotocol volgens UAV-GC 2005 en overeenkomst |  |  |  | T
204 | opnamelijsten / rapport vooropname |  |  |  | T | T
205 | proces-verbaal van oplevering |  |  |  | T | T
206 | meetprotocol |  |  |  |  | T
207 | restpuntenlijsten / staat van bemerkingen |  |  |  | T | T
O = te overleggen
T = te overleggen en te toetsen door Opdrachtgever
Definitieve documenten dienen ter Acceptatie aan de opdrachtgever te worden voorgelegd