## in
Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Planning | De sluitingsdatum van de aanbesteding is erg krap. Zeker gezien de zomerperiode en het grote aantal NIP aanbestedingen in de markt. Om de kwaliteit van de inschrijving te garanderen, verzoeken wij u om 2 extra weken toe te voegen en de sluitingsdatum te verruimen naar 07 augustus. | Akkoord, zie gewijzigde planning onder 'documenten'.
2 | Aanbestedingsleidraad | U schrijft dat het de opdrachtnemer vrij staat om aan de woningeigenaar een eigen bijdrage te vragen van maximaal 165 euro. Als een opdrachtnemer hiervan kiest betaalt de bewoner dat bedrag. In het prijzenblad heeft u dit bedrag ook opgenomen als maximale prijs. Maar het bedrag wat wij hier dienen in te vullen wordt toch betaald door de gemeente? Kunt u dit nader toelichten? | We laten bij nader inzien de eigen bijdrage voor de bewoner vervallen. Dat betekent inderdaad dat alle advieskosten betaald worden door de opdrachtgever. Daarnaast wordt er een nieuwe raming gemaakt voor de advieskosten. Zie hiervoor de geel gemarkeerde aanpassingen in de leidraad en het programma van eisen. Als we bij het eerste evaluatiemoment zien dat er bij veel adviezen niet tot uitvoering wordt overgegaan willen we overwegen om toch een eigen bijdrage van de bewoner (bij niet-uitvoeren) te vragen.
3 | Aanbestedingsleidraad | De toelichting die u vraagt te beschrijven bij GC1 en GC 2, aangevuld met een uitgebreid PVE waarvoor tevens een aanvullende toelichting beschreven zal worden, is beperkt tot 4 A4. Wij vragen u toestemming om deze uit te beiden naar 6 A4 per GC. | Akkoord.
4 | Aanbestedingsleidraad | U geeft aan dat Perceel 2 onderhands gegund zal worden. Kan deze partij ook inschrijven op perceel 1? | Nee, deze partij is een lokale energiecooperatie die niet de personele en logistieke capaciteit heeft om deze opdracht in te vullen. Wij hebben deze partij gevraagd om de lokale aanwezigheid te borgen en het bereik van de doelgroep te ondersteunen. We doen dit omdat we verwachten dat een lokale partij kan helpen bij het activeren en laten deelnemen van bewoners.
5 | PvE: Eis 3 | Opdrachtgever stelt dat Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de correcte uitvoering van de geadviseerde isolerende en/of ventilerende maatregelen. Kan Opdrachtnemer ervanuit gaan dat dit slechts geldt bij huishoudens die keuze 3 "Ik wil graag advies en ontzorging" kiezen zodat de uitvoering door Opdrachtnemer zelf uitgevoerd kan worden. Bij huishoudens die zelf een uitvoerende partij kiezen, of zelf de maatregel uitvoeren heeft Opdrachtnemer geen invloed op de wijze van uitvoering. | Dit is inderdaad alleen een eis bij keuze 3.
6 | PvE: Eis 3 + Referentie-eis 2 | Opdrachtgever eist EPA -W gecertificeerde adviseurs. Daarnaast wordt vereist dat de energieadviseurs ervaring hebben in het bereiken van de brede doelgroep. De eerste eis vraagt een ander profiel dan de tweede. EPA -W adviseurs zijn technisch en inhoudelijk sterk onderlegd, maar zijn niet getraind in communicatie en het opbouwen van vertrouwen met inwoners. Het bereiken van een grote doelgroep vraagt, in de ogen van Opdrachtnemer, juist om een aanpak met adviseurs die interpersoonlijk sterk en empathisch zijn om een vertrouwensrelatie op te bouwen. Gaat Opdrachtgever er mee akkoord dat energie-adviezen worden gecontroleerd door EPA-W gecertificeerde adviseurs, maar de bezoeken en gesprekken met inwoners uitgevoerd worden door professionele, ervaren energieadviseurs (minimaal 2 jaar ervaring) die niet gecertificeerd zijn? Dit zou tevens een positief effect hebben op de inschrijfprijs en de beschikbaarheid van adviseurs. | We gaan akkoord met het aanpassen van deze eis. Minimaal één adviseur binnen het team van adviseurs van de inschrijver is EP-W gecertificeerd.
7 | Aantal A4 | In de aanbestedingsleidraad staat bij subgunningscriterium 1 dat de inschrijver maximaal 4 A4 geschreven tekst incl. afbeeldingen mag indienen. Gezien de grote hoeveelheid punten die u uitvraagt en het belang van het kwaliteitscriterium verwachten wij dat de aanbestedende dienst een beter beeld krijgt van de indiening bij een maximale hoeveelheid A4 van 6 pagina’s, excl. visuele bijlage. Gaat de aanbestedende dienst akkoord met het ophogen van het maximale aantal pagina’s voor het onderdeel ‘Plan van Aanpak’ van 4 naar 6 A4’tjes? Zo nee, waarom niet? | Akoord, zie vraag 3
8 | Aantal A4 GC2 | In de aanbestedingsleidraad staat bij subgunningscriterium 2 dat de inschrijver maximaal 4 A4 geschreven tekst incl. afbeeldingen mag indienen. Gezien de grote hoeveelheid punten die u uitvraagt en het belang van het kwaliteitscriterium verwachten wij dat de aanbestedende dienst een beter beeld krijgt van de indiening bij een maximale hoeveelheid A4 van 6 pagina’s, excl. visuele bijlage. Gaat de aanbestedende dienst akkoord met het ophogen van het maximale aantal pagina’s voor het onderdeel ‘Projectmanagement van 4 naar 6 A4’tjes? Zo nee, waarom niet? | Akkoord, zie vraag 3
9 | Beoordeling GC1 | Onder subgunningscriterium 1 noemt u dat het ingediende antwoord beoordeeld wordt op ‘de mate waarin de inschrijver de beschikbaarheid van de in te zetten middelen gedurende het project waarborgt’. Deze zien wij niet terugkomen in de daar boven genoemde punten. Het verwerken van dit criterium in alle bovengenoemde genoemde punten in het subgunningscriterium kost erg veel schrijfruimte. Ons inziens is het waardevoller dit beoordelingspunt toe te voegen als los element in het Subgunningscriterium, alwaar het integraal beantwoord kan worden. Gaat u hiermee akkoord? | Akkoord
10 | Herschikking punten Subgunningscriterium 2 | Onder Subgunningscriterium 2 vraagt u onder Dienstverlening als eerst naar ‘de wijze waarop opdrachtnemer de aanbestedende dienst ontzorgd bij o.a. de financiele afhandeling’. Later in het criterium heeft u een kopje Financieel met financieel beheer. Wij zien hier veel overlap in. Voor de leesbaarheid, opbouw en voorkomen van dubbelingen willen we voorstellen dat u de twee samenvoegt. Gaat u hiermee akkoord? | Akkoord. Dit is inderdaad een verdubbeling in de uitvraag. Deze vraag kan worden beantwoord in het kopje Financieel.
11 | Toevoegen subgunningscriterium m.b.t. financiele transparantie | In uw PvE onder eis 4 noemt u dat de opdrachtnemer transparant uitleg dient te geven over hoe het verdienmodel is opgebouwd. We zijn blij dat u dit in uw PvE heeft opgenomen, omdat hier grote verschillen in zitten in de markt. Daarnaast is er weinig transparantie en bemoeilijkt dit een eerlijke vergelijking van prijzen en diensten. In uw subgunningscriteria zien we echter geen ruimte om transparantie te geven in het plan van aanpak. We zien dat veel andere gemeenten een apart (sub)gunningscriterium opnemen voor inschrijvers om hun verdienmodel toe te lichten. We willen voorstellen dat u een 5e subgunningscriterium van 2 A4 toevoegt waarin u inschrijver vraagt toelichting te geven op het verdienmodel. Gaat u hier mee akkoord? Zo nee, hoe verwacht u bij de indieningen inzicht te krijgen in een eerlijk verdienmodel? | We vragen aanvullend de Opdrachtnemer dit op te nemen bij subgunningscriterium 2: projectmanagement, onder het kopje financieel: Opdrachtnemer geeft transparant uitleg over hoe het verdienmodel is opgebouwd, inclusief afdrachten van uitvoerende partijen en/of onderaannemers.
12 | EP-W eis | U stelt als eis dat alle adviseurs een EP-W certificaat moeten hebben. Een EP-W adviseur is opgeleid om energielabels te bepalen en volgt een specifieke meetmethodiek. Het EP-W certificaat is echter geen garantie voor een goed NIP-energieadviseur. Bovendien is er een groot tekort aan EP-W adviseurs. Gemeenten zoals Amsterdam, Utrecht en regio Drechtsteden stellen doorgaans als eis dat er minimaal één adviseur in het adviesteam van de inschrijver een EP-W certificaat heeft. Gaat u akkoord met het aanpassen van eis 3 van “alle adviseurs zijn EP-W gecertificeerd” naar “minimaal één adviseur is EP-W gecertificeerd”? Zo nee, waarom niet? | Zie antwoord vraag 6.
13 | Potten subsidiegeld | In uw PvE onder eis 2 heeft u het over “verschillende potten”? Bedoelt u hiermee de subsidiepot voor doelgroep A en doelgroep B? | Correct
14 | Conceptovereenkomst incl. facturatieafspraken | Bij het publiceren van de aanbestedingsstukken delen gemeenten doorgaans ook een concept-overeenkomst, met daarin o.a. de facturatieafspraken. Informatie over de facturatie mist nu in de aanbestedingsstukken. Zou u een concept-overeenkomst mee kunnen sturen? | Conceptovereenkomst is bijgevoegd onder 'documenten'
15 | Eigen bijdrage ontzoringstraject | U biedt de inschrijver de ruimte om uw bewoners te laten betalen voor een adviesgesprek. Uit ervaring weten wij dat bewoners niet bereid zijn om te betalen voor een adviesgesprek, en wij verwachten dat u uw doelstellingen voor het aantal geholpen bewoners met een betaald adviesgesprek dan ook niet gaat halen. Daarnaast zien we regelmatig dat uit een adviesgesprek blijkt dat er überhaupt geen maatregelen meer mogelijk zijn, bijvoorbeeld omdat er alleen spouwmuurisolatie toegepast kan worden, de woning niet geschikt is voor isolatiemaatregelen, of de bewoner geen financiële middelen heeft voor het uitvoeren van een isolatiemaatregel. In dat geval ontvangt de bewoner een factuur voor het adviesgesprek, wat een onwenselijke situatie is voor een al kwetsbare doelgroep. Gaat u akkoord met het verplicht gratis maken van het adviesgesprek voor uw bewoners? Het gratis maken van het adviesgesprek betekent wel dat uw verwachte indienprijs en budget met ongeveer €250.000 verhoogd zal worden. Indien u niet akkoord gaat, kunt u dan toelichten waarom niet? | Akkoord. We laten de eigen bijdrage voor de bewoner die kiest voor een ontzorgingstraject vervallen. We nemen een nieuwe raming op in de herziene aanbestedingsleidraad. Zie ook het antwoord op vraag 2.
16 | Eigen bijdrage ontzoringstraject | In uw Pve onder eis 3 noemt u dat u het inschrijvers vrij laat om een eigen bijdrage te vragen aan uw bewoners voor het ontzorgingstraject. Het laten vragen van een eigen bijdrage kan er toe leiden dat indieners met een lage prijs indienen en vooral via adviesgesprekken extra inkomsten genereren, terwijl u geen zicht heeft op de kwaliteit en hoeveelheid van deze adviesgesprekken. Om een gelijk speelveld en transparantie richting u te creëren willen we voorstellen dat u in het prijzenblad een post toevoegt waarin inschrijvers aangeven hoe hoog de eigen bijdrage is die ze van plan zijn te rekenen aan bewoners én dat de indiener dit ook aan dient te geven in het Plan van Aanpak onder subgunningscriterium 1 ‘Ontzorgingstraject’. Gaat u hier mee akkoord? Zo nee, waarom niet? | We laten de eigen bijdrage voor bewoners vervallen. Zie het antwoord op vraag 2. Verder wordt het prijzenblad aangepast, zodat duidelijker zichtbaar wordt voor welke onderdelen welke kosten in rekening worden gebracht.
17 | Minimale # m2 | U houdt binnen uw uitvraag vast aan de minimale vierkante meter eisen van de ISDE. RVO en BZK zijn bezig met het aanpassen van de LAI regeling met daarin een afzwakking van de minimale vierkante meter eisen. Op deze manier is het voor inschrijvers om meer bewoners binnen de doelgroep te helpen. Kunt u uw uitvraag aanpassen dat eventuele wijzigingen in de LAI regeling toepasbaar zijn voor de opdracht? Zo nee, waarom niet? | Akkoord. Als de eisen die door RVO worden gesteld aan de uitvoering van de LAI worden aangepast, wordt dit inderdaad ook in de opdracht aangepast.
18 | Slecht geisoleerde schildelen | U geeft aan dat bij de doe-het-zelf regeling de bewoner zelf moet aangeven welke schildelen slecht geïsoleerd zijn. Wanneer een bewoner een adviseur kiest, moet de adviseur bepalen of de bewoner in aanmerking komt voor de subsidie. Dit brengt het risico met zich mee dat de adviseur ter plaatse aan de bewoner moet mededelen dat deze niet in aanmerking komt voor subsidie, wat kan leiden tot onwenselijke situaties en boze bewoners. Gaat u akkoord met het uitvragen aan de bewoner welke delen slecht geïsoleerd zijn, zowel voor de advies aan huis-route als de doe-het-zelver route? Zo nee, waarom niet? | Akkoord. We vragen de bewoner om in het aanmeldingsformulier te verklaren dat de woning een label D of lager heeft óf minimaal 2 slecht geisoleerde bouwdelen. Dit kunnen zij verklaren op basis van laagdrempelig advies van bijvoorbeeld een van de lokale energiecooperaties.
19 | Eigendom gegevens | In het PvE onder eis 2 noemt u dat gemeente eigendom wordt van ‘deze’ gegevens. Bedoelt u hier mee de gegevens van de bovengenoemde punten onder Eis 2? Wij stellen u - zoals u wil - een live dashboard beschikbaar met daarin alle gegevens. Is dit voldoende om aan deze eis te voldoen? | Een live dashboard is een goede manier om de voortgang te monitoren. We willen dan wel de mogelijkheid hebben om rapporten en/of gegevens uit dat dashboard te downloaden. Ook willen we in overleg een termijn afspreken waarbinnen het dashboard nog toegankelijk blijft na afloop van de opdracht.
20 | Vastleggen reden geen-deelname | In uw Pve onder eis 3 noemt u dat de reden waarom een bewoner geen adviesgesprek wil, vastgelegd dient te worden. Omdat we - conform uw uitvraag - in deze opdracht werken met een inschrijfformulier waarin een bewoner zelf vooraf de route kiest, kunnen wij niet ophalen waarom een bewoner een reden níet gekozen heeft. Om welke reden wil u deze informatie ophalen? Gaat u er mee akkoord deze eis te laten vervallen? | Niet akkoord. We willen graag inzicht krijgen in de doelgroep en de beweegredenen van deze bewoners. We willen daarom graag dat de opdrachtnemer ruimte maakt in het inschrijfformulier waarin de bewoner zijn of haar keuze toelicht.
21 | Minimumprijs prijzenblad | U geeft aan een minimum prijs voor projectmanagement te hanteren. Wij zien deze minimumprijs alleen niet terug in het prijzenblad. Kunt u de minimumprijs voor projectmanagement toevoegen aan het prijsblad? | De minimumprijs staat vermeld onder subgunningscriterium 5 en 6.
22 | Minimumprijs voor dienstverlening | Inschrijvers kunnen in uw huidige opzet hoge vergoedingen aan de uitvoerders vragen, waardoor zij met een minimale prijs kunnen indienen in uw prijsblad en daarmee veel punten scoren. Door een minimumprijs toe te voegen, zorgt u voor een gelijk speelveld onder de inschrijvers. Kunt u een minimumprijs voor dienstverlening A+B toevoegen? Zo nee, waarom niet? | Inschrijvers zijn gehouden aan maximale percentages die zij kunnen vragen aan uitvoerende bedrijven zoals vermeld in het Programma van Eisen, eis nr. 4. De minimumprijs voor de inschrijving is opgenomen onder subgunningscriterium 5 en 6.
23 | Factureren adviesgesprekken die niet tot maatregel leiden | Niet iedere bewoner neemt na een adviesgesprek een isolatiemaatregel. Hierdoor moet een inschrijver meer dan de beoogde 1971 woningen bezoeken, voordat u uw doelstellingen gaat behalen. Mag een Inschrijver de meer dan 1971 adviesgesprekken uitvoert deze wel factureren aan de Opdrachtgever? Zo nee, waarom niet? | Akkoord. Er wordt gefactureerd op basis van het aantal geadviseerde woningen.
24 | Belangenverstrengeling | Uit onderzoek van Nieuwsuur (d.d. 12 september 2023) blijkt dat sommige intermediairs de uitvoering van isolatie beleggen bij partijen behorend bij hetzelfde moederconcern als de intermediair. Hiermee komt de onafhankelijkheid van het advies (uw eis 3) in het geding. Bovendien leidt de uitvoering van isolatie door partijen uit hetzelfde concern als de intermediair tot een oneerlijk speelveld: omdat de inkomsten over de uitvoering bij hetzelfde concern terecht komen, kan de intermediair met een lagere prijs indienen. Ook worden lokale ondernemers die geen relatie hebben tot het concern benadeeld. Gaat u akkoord met het uitsluiten dat de opdrachtnemer en isolatiepartijen tot hetzelfde moederbedrijf/concern behoren, omdat dit als belangenverstrengeling gezien kan worden aangezien dit mogelijk de onafhankelijkheid van de adviseur beïnvloedt? Zo niet, waarom niet? | Akkoord. Er wordt al gevraagd om transparantie in het verdienmodel en om garantie van een onafhankelijk advies. Om dit nader te waarborgen voegen we in de overeenkomst een bepaling toe die stelt dat opdrachtnemer en uitvoerende bedrijven niet tot hetzelfde moederbedrijf horen.
25 | Mondelinge toelichting | In uw PvE onder eis 2 noemt u: "Het aantal verstrekte adviezen op maat en of bewoner wel/geen mondelinge toelichting wenste". Ons inziens gaat een advies altijd gepaard met een mondelinge toelichting. Kunt u toelichten wat u hier mee bedoelt? | We bedoelen met 'advies' en 'mondelinge toelichting' inderdaad hetzelfde.
26 | Vasthouden aan maximale vergoeding van 10% | Wij waarderen het dat u de vergoeding maximaliseert op 10%. Doorgaans stellen intermediairs in NvIs vragen om de vergoeding maximalisatie te schrappen. Deze intermediairs claimen tot wel 30% van het werk uit handen te nemen van uitvoerders. Dit werk betreft dan o.a. een volledig CRM-systeem aan te leveren, de werkvoorbereiding uit handen te nemen, werkomschrijvingen te maken, de planning te verzorgen, subsidiebedragen aan te passen, de volledige klantenservice op zich te nemen, een garantiefonds aan te bieden, adviesgesprekken te voeren, technische schouwen uit te voeren én technische ondersteuning te bieden, waar ze een hogere (10%>) vergoeding voor vragen. Uit onderzoek van Nieuwsuur (datum: 12 september 2023) en uit een rondgang onder bij ons bekende isolatiebedrijven, blijkt dat - zelfs met de meest vergaande mate van ontzorging van een isolatiebedrijf - het isolatiebedrijf bij percentages vanaf 15% genoodzaakt is om de prijzen voor inwoners te verhogen en dus prijsopdrijvende effecten heeft voor uw bewoner. Bent u bereid om prijsopdrijvende effecten tegen te gaan en de vergoeding van 10% te blijven hanteren? Kunt u bevestigen dat u ook na de 2e NVI de maximalisatie van 10% niet zal gaan schrappen? | We hebben bewust gekozen voor de genoemde percentages voor de vergoeding van uitvoerende bedrijven. We willen hier dan ook aan vasthouden.
27 | Belangenverstrengeling DHZ | In uw huidige opzet kan een inschrijver voor een doe-het-zelf regeling ook eigen producten distribueren en daarmee een hogere verkoopvergoeding verdienen. Behalve dat dit belangenverstrengeling is, benadeelt u lokale winkeliers doordat een inschrijver zijn/haar eigen producten zal voortrekken. Gaat u akkoord met het toevoegen van een eis voor de doe-het-zelf regeling dat een inschrijver geen eigen producten mag verkopen, om belangenverstrengeling te voorkomen? Zo nee, waarom niet? | Akkoord. Zie het antwoord op vraag 24.
28 | Definitief maken subsidieregeling | Kunt u wachten met het definitief maken van de subsidieregeling tot na de definitieve gunning? Wij willen graag voorkomen dat er in de subsidieregeling aspecten staan die een inschrijver niet kan uitvoeren, waardoor u vertraging oploopt doordat de regeling aangepast moet worden. | Dat zijn we inderdaad zo van plan. We willen de definitieve subsidieregeling graag eerst bespreken met de opdrachtnemer voordat deze wordt vastgesteld door het college.
29 | Fysieke woningopname verplicht stellen | Gaat u akkoord met het verplicht stellen van een fysieke technische woningopname, waarbij de adviseur onder andere de diepte van de (al dan niet aanwezige) spouwmuur controleert en de (al dan niet aanwezige) kruipruimte onderzoekt? Hiermee voorkomt u dat een woningopname slechts aan de voordeur wordt uitgevoerd en dat uw bewoners geen gedegen advies ontvangen. | We verwachten dat de adviesgesprekken verder gaan dan alleen aan de voordeur. Een goed adviesgesprek bestaat uit een fysieke technische woningopname. De adviezen worden uitgevoerd of tenminste gecontroleerd door een EPA-W gecertificeerde adviseur. Alle bouwdelen worden daarin meegenomen.
30 | Perceelverdeling | U geeft aan dat perceel 2 onderhands gegund zal worden aan één partij. Kunt u aangeven wie deze partij is, aangezien de winnaar van perceel 1 nauw zou moeten samenwerken met de winnaar van perceel 2? Kunt u ook aangeven of de uitvoerder van perceel 2 zich mag inschrijven voor perceel 1? Kunt u daarnaast bevestigen dat de uitvoerder van perceel 2 geen kennisvoordeel heeft t.o.v. andere indieners, ten behoeve van het garanderen van een level playing field? | De partij aan wie Perceel 2 gegund wordt is één van de lokale energiecooperaties, Duurzaam Leiden. Deze partij kan niet inschrijven op perceel 1. Om deze reden is een eventeel kennisvoordeel niet relevant. Zie ook het antwoord op vraag 4.
31 | Prijzenblad | U schrijft het volgende: De structurele projectkosten zijn onder te verdelen naar in ieder geval: technische schouw, begeleiding offerte- en subsidieaanvragen (a maximaal €165,-) Als er wordt gerekend met een gebruikelijk uurtarief van 80 tot 100.- euro, geeft u feitelijk aan dat een adviseur per woning maximaal 2 uur kan besteden voor het advies, reistijd, het uitwerken van een rapportage, een technische schouw én het begeleiding bij een offerte- en subsidie aanvraag. Dat is absoluut niet realistisch. In het programma van eisen beschrijft u dat u maximaal 10 procent vergoeding toestaat door de uitvoerende partij. 1) Is het idee vanuit de opdrachtgever dat deze 10 procent vergoeding vanuit de uitvoerende partij kan worden gebruikt voor de gevraagde werkzaamheden vanuit de gemeente? Wij zijn daar geen voorstander van. De gemeente bespaart, maar het risico bestaat dat de bewoner uiteindelijk een hogere prijs betaalt voor de isolatiemaatregel als gevolg van deze 10 procent. 2) Hoe bent u van plan om dit maximale percentage te borgen en/of controleren? 3) Wij verzoeken u om het vragen van een bijdrage aan de uitvoerende partij te verbieden. U vraagt aan opdrachtnemer om bepaalde werkzaamheden uit te voeren voor de bewoner en kunt daar de opdrachtnemer voor vergoeden. | We hebben een nieuwe raming gemaakt voor de advieskosten. Zie de herziening in de aanbestedingsleidraad en het herziene prijzenblad. Verder houden we vast aan het maximumpercentage van 10% als afdracht van uitvoerende partijen. We vragen om transparantie in het verdienmodel. Aanvullend nemen we als eis op dat aangeboden offertes marktconform moeten zijn.
32 | Prijzenblad | U schrijft het volgende: De structurele projectkosten zijn onder te verdelen naar in ieder geval: technische schouw, begeleiding offerte- en subsidieaanvragen (a maximaal €165,-) 1) Het bedrag dat wordt genoemd bij optie 6 (cel C5) wordt betaald per geadviseerde woning of per geïsoleerde woning? We gaan uit van de eerste optie, aangezien de kosten worden gemaakt per geadviseerde woning. 2) Er is een flink verschil in gevraagde werkzaamheden tussen 1) Ik wil het zelf regelen 2) Ik wil het zelf doen en 3) Ik wil graag advies en ontzorging. In het huidige prijzenformulier kan er geen onderscheid worden gemaakt tussen de drie verschillende routes. Wij verzoeken u om dit toe te voegen en een realistisch beeld te krijgen van de verwachte kosten en zodat de opdrachtnemer een correcte vergoeding kan krijgen voor de uitgevoerde werkzaamheden. | Er wordt betaald per geadviseerde woning. De eigen bijdrage van de bewoner komt te vervallen. Zie het antwoord op vraag 2. Het prijzenblad wordt verder aangepast om de verschillende routes duidelijker zichtbaar te maken. Zie de vraag en het antwoord op vraag 41.
33 | Visuele bijlage | In onze ervaring werken afbeeldingen verhelderend in een aanbieding en verhogen ze de leesbaarheid van het stuk. Wilt u een visuele bijlage toestaan bij de uitwerking van onderdeel 1, 2, 3 en 4 van de gunningscriteria kwaliteit, die niet meetelt voor het maximum aantal A4 van resp. 4,4,2 en 2 A4? | Het aantal toegestane pagina's wordt uitgebreid. Zie vraag 3. Daarmee ontstaat ruimte om de afbeeldingen toe te voegen.
34 | Aantal pagina's | Het aantal toegestane pagina's is erg laag. Wij denken dat met het verruimen van het aantal pagina's naar resp. 5, 5, 3 en 3 pagina's voor gunningscriteria 1, 2, 3 en 4 de kwaliteit van de inschrijvingen omhoog zal gaan. Gaat u daarmee akkoord? | Het aantal toegestane pagina's wordt uitgebreid tot 6,6,2,2 per resp. gunningscriterium. Zie vraag 3.
35 | MVO | Op Blz 13. staat "Zie verder bij de Aanbestedingsdocumenten voor wat van toepassing is en Bijlage MVOI voor de gedetailleerde thema’s van de Aanbestedende dienst." Er is echter geen bijlage MVOI toegevoegd in de aanbestedingsdocumenten. Klopt dit? | Bijlage is nu bijgevoegd
36 | MVO | Op Blz 13. staat "Vooraf wordt gekeken welke maatschappelijke gevolgen er zijn en welke MVOI-thema's relevant zijn voor het project. De zes MVOI-thema's zijn: - Milieu en biodiversiteit - Klimaat Klopt het dat de overige vier thema's niet zijn meegenomen? | Dit is correct
37 | Communicatiekosten (brieven) | Klopt onze aanname dat de gemeente de bewoners in de doelgroepen minimaal 1 keer per jaar gaat aanschrijven? En zo ja: zijn de kosten voor het drukken, invoegen en verzenden van brieven voor rekening van de gemeente? | Er wordt gevraagd om een plan van aanpak. Dit omvat ook het opstellen en uitvoeren van een communicatie aanpak, in samenwerking met de opdrachtgever. De kosten voor het drukwerk en verzending zijn geraamd binnen de opdrachtwaarde. Zie ook de opdrachtraming in hoofdstuk 1 van de leidraad.
38 | PvE 10: NVI | Onder punt 10 in het programma van eisen hebben jullie een tekst over Natuurvriendelijk Isoleren staan. Hierin staat dat de tijdelijke wijze in het eerste jaar slechts bij 1% van de woningen per CBS buurt mag worden uitgevoerd, in het tweede jaar in 2% en in het derde jaar 3%. Bent u zich ervan bewust dat dit in in de Landelijk aanpak natuurvriendelijk isoleren (https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/nationaal-isolatieprogramma/landelijke-aanpak-natuurvriendelijk-isoleren) andersom is? Namelijk 3% in het eerste jaar %, dan 2% en dan 1%. | Dit is inderdaad een fout in het programma van eisen. We volgen de aanpak zoals die is geformuleerd op de website van volkshuisvestingnederland.
39 | Voorschot facturatie | Facturatie: kunt u toelichten hoe de opdrachtnemer de kosten mag factureren en wanneer? En kan opdrachtnemer een voorschot (van bijvoorbeeld 25%) factureren? | Zie voor de wijze van facturatie de concept overeenkomst.
40 | Projectmanagementkosten bij verlenging | Prijzenblad: indien het project wordt verlengd: kan opdrachtnemer dan de projectmanagementkosten opnieuw factureren? En zo ja: is dit pro rata naar de duur van de verlenging, pro rata op basis van de LAI doelstelling (uit tranche 2 en 3) of op basis van een andere rekensom? | Als de opdracht wordt verlengd en/of uitgebreid wordt er in overleg tussen opdrachtgever en -nemer besloten welke uitbreiding van de projectmanagementkosten nodig is. Bij verlenging van de opdracht mogen prijzen worden geindexeerd. Zie hiervoor de concept overeenkomst.
41 | Andere indeling prijzenblad | Prijzenblad: wij stellen voor om een aantal prijscomponenten toe te voegen aan het prijzenblad: (1) de projectmanagementkosten op te splitsen in éénmalige kosten en kosten per jaar; (2) de dienstverlening voor doelgroep A en B uit te splitsen in kosten voor huisbezoeken en ondersteuning van bewoners (fictief aantal 2.300 bijvoorbeeld) en kosten voor het verstrekken van de subsidies en begeleiding van bewoners tot en met uitvoering (1971). Dit zal de facturatie vereenvoudigen en dichter bij de werkelijkheid houden. | Akkoord.
42 | Risico inschrijver | Indien wij alleen mogen factureren per geïsoleerde woning: bent u zich ervan bewust dat u het volledige risico bij opdrachtnemer legt? Dit werkt namelijk prijsverhogend en wij voorzien (op basis van andere aanbestedingen) dat het bedrag van €165,- per deelnemer niet voldoende is. Zeker omdat opdrachtnemer niet verantwoordelijk is voor de communicatie zullen wij waarschijnlijk niet meedoen met deze aanbesteding als wel het volledige risico bij ons zou komen te liggen. | Er wordt gefactureerd op basis van het aantal geadviseerde woningen. Verder is de opdrachtnemer wel verantwoordelijk voor de communicatie, zie het antwoord op vraag 37 en 52. Verder wordt de raming van de opdrachtwaarde aangepast. Zie hiervoor de herziene aanbestedingsleidraad en het herziene prijzenblad.
43 | Prijzenblad: Facturatie daadwerkelijke aantallen | Prijzenblad: opdrachtnemer maakt kosten per potentiële deelnemer. Denk hierbij aan een woningopname van een energieadviseur. Klopt het dat we deze kosten mogen factureren (op basis van daadwerkelijk gerealiseerde aantallen) of mogen wij alleen het bedrag in cel C5 factureren per bewoner die zijn/haar woning isoleert? | Er wordt gefactureerd per geadviseerde woning. Zie antwoorden op vraag 32 en 42.
44 | Prijzenblad: facturatie | Prijzenblad: Klopt onze aanname dat Opdrachtnemer het bedrag in cel E4 mag factureren, ongeacht het aantal deelnemers? De kosten die de opdrachtnemer maakt zijn grotendeels niet variabel op basis van aantal deelnemers. | Dat klopt.
45 | Visuele bijlage planning | Voor gunningscriterium 3 zijn 2 A4 pagina’s beschikbaar. Bent u akkoord met het toevoegen van een (indicatieve) planning als visuele bijlage, ter ondersteuning van het verhaal? En is het akkoord dat deze visuele bijlage niet meetelt in het aantal pagina’s dat voor dit gunningscriterium beschikbaar wordt gesteld? | Deels akkoord, zie vraag 3.
46 | Aantal pagina's GC1 | Voor gunningscriterium 1 zijn 4 A4 pagina’s beschikbaar, waarop drie routes tot in detail uitgewerkt moeten worden. Dat lijkt krap, bent u akkoord met het uitbreiden naar 6 A4 pagina’s? | Akkoord, zie vraag 3
47 | Incomplete zin 5.4.1 | Bij 5.4.1 onder bullet 1 staat een begin van een zin die niet wordt afgemaakt. Kunnen jullie deze zin aanvullen: “Deze huishoudens kunnen contact…”? | Deze halve zin had verwijderd moeten worden.
48 | Adressenlijst doelgroep B | Heeft u ook van de ca. 4.000 huishoudens in de doelgroep DEFG met WOZ-waarde onder de €454.000,- een adressenlijst beschikbaar? | Ja.
49 | Adressenlijst energiearmoede doelgroep | U geeft aan dat één van de twee doelgroepen de doelgroep is die in 2023 energietoeslag heeft ontvangen of in een schuldhulpverleningstraject of schuldsaneringstraject zat (ca. 100 huishoudens). Heeft de gemeente deze huishoudens inzichtelijk en kan de gemeente meteen na gunning een adressenlijst van deze doelgroep delen? | Ja.
50 | Keuzevrijheid | Wij zien in de praktijk dat de “ik wil het zelf regelen” groep klein is: de mensen die het wilden regelen en konden regelen hebben dit vaak al gedaan. Het grootste deel van de bewoners die nu nog twee ongeïsoleerde bouwdelen heeft, heeft meer ontzorging nodig. Wij selecteren vooraf aanbieders met de beste prijs/kwaliteit verhouding op basis van een transparante veiling waar alle bedrijven aan mee kunnen doen. Op basis van dit aanbod zorgen wij voor een goed aanbod naar bewoners (betrouwbare partij, goede prijs, etc.). Deelnemers hoeven dan geen offertes meer te vergelijken en komen aantoonbaar vaker en sneller in actie. Vanzelfsprekend kunnen bewoners alsnog de opdracht verlenen aan andere isolatiepartijen en de kosten declareren. Staat u open voor deze werkwijze? Zo nee, waarom niet? | Voor de bewoners die kiezen voor een ontzorgingsaanpak wordt door de inschrijvende partij een aanbod gedaan. Of dat aanbod op basis van één of meerdere offertes is, is aan de inschrijvende partij. We vragen om deze werkwijze in het plan van aanpak bij gunningscriterium 1. Er wordt in gunningscriterium 2 gevraagd naar de keuzevrijheid van de bewoner. Een goede onderbouwing van waarom er juist wel/niet een keuze gemaakt hoeft te worden door een bewoner is voldoende.
51 | Verdienmodel | Wij hebben een ander model dan onze concurrenten: wij nemen extra werkzaamheden over van uitvoerders. Dit doen we met het doel om de efficiëntie en kwaliteit van het proces voor de bewoner te verhogen en de kosten voor de bewoner te verlagen. Zo maken wij de offertes namens isolatiebedrijven, maken we hun werkbeschrijvingen, we plannen afspraken voor ze in, we maken offertes en we stellen een CRM-systeem beschikbaar voor ze. Dit zorgt ervoor dat WIJ veel meer kosten maken, die in andere modellen door de uitvoerder worden gemaakt. De uitvoerder betaalt ons hiervoor, omdat de uitvoerder ook een voordeel ziet van het door ons laten overnemen van deze onderdelen van de klantreis. Wij doen dit immers efficiënter en vanwege automatisering en schaalvoordeel ook goedkoper dan wanneer ze dit zelf doen. Bovendien focussen zij liever op de uitvoering zelf. Wanneer u deze vergoeding maximeert op 10% straft u ons dus in feite af voor het maken van deze extra kosten en het overnemen van deze taken, terwijl wij juist jarenlang aan dit model hebben gebouwd om de bewoner maximaal te kunnen ontzorgen en de capaciteit van uitvoerders zo efficiënt mogelijk in te zetten, namelijk voor het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden. Deze vergoeding voor werk is op geen enkele manier prijsverhogend voor de bewoner! Gaat u akkoord met het laten vervallen van dit maximum van 10% en in plaats hiervan transparantie te eisen over het totale verdienmodel inclusief alle vergoedingen van derden in deze aanbesteding? Eventueel kunt u als eis toevoegen dat de prijs voor bewoners marktconform moet zijn: zo weet u ook zeker dat er geen marges/commissies/vergoedingen/lead fees worden gevraagd die prijsverhogend zijn. | Niet akkoord. We willen vasthouden aan de maximaal toegestane afdrachten door uitvoerders. Zie ook het antwoord op vraag 26. We begrijpen dat er verschillende manieren zijn om de bedrijfsvoering in te richten, maar we volgen advies van verschillende partijen om deze afdrachten niet hoger te laten zijn dan 10%.
52 | Communicatie | Waarom kiest de gemeente ervoor om communicatie in eigen handen te houden? Wij (en onze concullega’s ) hebben veel ervaring opgedaan met de communicatie naar- en werving van bewoners. Daarnaast komt het de efficiëntie ten goede wanneer de bewoner gedurende de volledige communicatieflow op de hoogte is van de samenwerking met een intermediair, zodat dit niet in een later stadium vragen oproept. Tot slot hebben we in dat geval weinig invloed op de werving van bewoners, maar moeten we ons wel committeren aan projectdoelstellingen. Om bovenstaande redenen heeft het onze nadrukkelijke voorkeur om de communicatie in eigen regie uit te voeren, vanzelfsprekend in nauw contact met de communicatieafdeling van de gemeente om de uitingen af te stemmen op de gemeentespecifieke situatie. Vanzelfsprekend zijn de uitingen in samenspraak met en uit naam van de gemeente. Gaat de gemeente akkoord met het overdragen van de verantwoordelijkheid voor de communicatie naar de inschrijvers, mits er nauw wordt samengewerkt? Zo nee, waarom niet? | In de opdrachtomschrijving in de aanbestedingsleidraad hoofdstuk 1 wordt gevraagd om een plan van aanpak om de doelgroepen te bereiken. Dit omvat ook een communicatieaanpak. Zie ook de raming in hoofdstuk 1 van de leidraad, en het antwoord op vraag 37. In het programma van eisen is opgenomen dat communicatiemateriaal eigendom blijft van de gemeente, en dat er wordt gecommuniceerd uit naam van de gemeente.
53 | Open house constructie | Wij werken niet meer met een open house constructie: dit zorgt voor veel extra werk (kostenverhogend voor ons en de gemeente) vanwege de vele extra overleggen en het vastleggen van werkafspraken met grote aantallen isolatiebedrijven. Daarnaast leidt het tot keuzestress bij bewoners, wat in onze ervaring conversie verlagend werkt. Het samenwerken met één partij (per maatregel) levert een schaalvoordeel op voor isolatiepartijen. Dit betekent een lagere prijs voor bewoners, waar het uiteindelijk om draait. (1) Waarom heeft u de voorkeur voor een open house methode? (2) Staat u open voor onze aanpak waarbij we samenwerken met één partij per maatregel (gekozen via een transparante veiling waaraan alle bedrijven mee kunnen doen met vooraf bekende criteria)? Zo nee, waarom niet? | Alleen bij de keuze voor optie 2 (ik wil het zelf doen) hebben we een voorkeur voor een open house systeem, waarin de bewoner doe-het-zelf producten kan aanschaffen. Dat betekent geen verplichting. We staan open voor een andere werkwijze. Bij een keuze voor optie 3 (ik wil ontzorgd worden) is inschrijver is vrij om zelf voor een werkwijze te kiezen waarin transparantie naar de opdrachtgever en naar de bewoner centraal staan. Dat kan dus ook met een voorselectie van uitvoerende bedrijven.
54 | Aanbod maatregelen | Welke maatregelen wil de gemeente aanbieden aan inwoners? Betreft dit spouwmuurisolatie, vloer- en bodemisolatie, glasisolatie en dakisolatie? | Het gaat in eerste instantie om vloer-/bodemisolatie, dakisolatie aan de binnenkant en glas. Zodra er mogelijkheden zijn om de spouwmuur te isoleren in samenhang met de werkwijze natuurvriendelijk isoleren willen we deze maatregel toevoegen.
55 | Voldoende aanbod | De gemeente vraagt enerzijds om aanbieders van biobased materialen en anderzijds om lokale partijen (binnen de regio Holland Rijnland). Hoe waarborgt u dat er voldoende aanbod is van de gevraagde (biobased) maatregelen binnen de genoemde regio? Mocht er niet voldoende (biobased) aanbod binnen de regio gerealiseerd kunnen worden, staat de gemeente er dan voor open om ook aanbod van buiten de regio toe te staan? Zo nee, waarom niet? | Er wordt op 1 juli een informatiebijeenkomst over het gebruik maar ook leveranciers van biobased materialen georganiseerd. U kunt daar vragen stellen over regionale beschikbaarheid van materialen. Deze bijeenkomst is later terug te kijken. Mocht het zo zijn dat er alleen op groter dan regionale schaal voldoende biobased materiaal geleverd kan worden dan wordt deze eis specifiek voor biobased materiaal versoepeld.
56 | EP-W adviseurs | Kan de gemeente inzichtelijk maken waarom de adviseurs EP-W gecertificeerd dienen te zijn? Voor de uitvoering van deze opdracht is deze certificering in onze ogen niet nodig. EP-W gecertificeerde adviseurs zijn schaars en duurder. Daarmee worden de kosten hoger en blijft er minder budget over voor bewoners. Ook blijken de uitgebreide rapporten bij deze methode vaak te ingewikkeld voor de doelgroep. Bent u akkoord met het loslaten van deze eis ? Zo nee: bent u akkoord om de eis te versoepelen zodat Inschrijvers de deskundigheid en kwaliteit van adviseurs ook kunnen aantonen op een andere manier? | Akkoord met het versoepelen van de eis. Zie ook vraag 6 en 12.
57 | Onderhandse gunning perceel 2 | Aangezien perceel 2 onderhands wordt gegund, is de intentie om het tweede perceel aan de winnaar van perceel 1 te gunnen? In onze ervaring is het namelijk niet wenselijk om verschillende onderdelen van de dienstverlening bij verschillende marktpartijen onder te brengen, omdat dit de efficiëntie van het project niet ten goede komt (onderlinge afstemming, twee keer overheadkosten, etc.). En dat is niet in het belang van de bewoner. Is de gemeente akkoord met het samenvoegen van de twee percelen? Zo nee, waarom niet? | Niet akkoord. Perceel 2 wordt onderhands gegund aan een lokale energiecooperatie, Duurzaam Leiden. We begrijpen dat een samenwerking met een lokale partij niet zo gebruikelijk is maar vinden het belangrijk omdat een partij als Duurzaam Leiden in de haarvaten van onze samenleving zit. We weten uit ervaring dat bewoners behoefte hebben aan een lokale aanwezigheid die ze laagdrempelig kunnen aanspreken.
58 | Percelen | Het is voor ons onduidelijk waarom de opdracht in twee percelen is opgesplitst. Waarom is er gekozen voor een verdeling in percelen i.t.t. gunning van de volledige opdracht aan één partij? | Zie vraag 57.