## I (hidden)
DNR-STB 2014
| Project | [8 empty] | Versie
| Opdrachtgever | [8 empty] | Datum
| Plaats | [8 empty] | Status
Fase 01 Initiatief / Haalbaarheid | [9 empty] | Aannemer | Architect | Constructeur | Installatieadviseur | Bouwfysicus | Huisvestingsadviseur | Duurzaamheidsadviseur | Projectmanager | Opdrachtgever
Opdrachtgeving
01.01.010 | 01.01.010 | 01.01.010 | N | Opstellen beleidsuitgangspunten project | Opstellen beleidsuitgangspunten project | Opstellen beleidsuitgangspunten project | Opstellen beleidsuitgangspunten project | Opstellen beleidsuitgangspunten project | Opstellen beleidsuitgangspunten project
01.01.020 | 01.01.020 | 01.01.020 | N | Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang | Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang | Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang | Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang | Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang | Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang
Contracten
01.02.010 | 01.02.010 | 01.02.010 | N | Voorbereiden contracteren van participant(en) | Voorbereiden contracteren van participant(en) | Voorbereiden contracteren van participant(en) | Voorbereiden contracteren van participant(en) | Voorbereiden contracteren van participant(en) | Voorbereiden contracteren van participant(en)
01.02.015 | 01.02.015 | 01.02.015 |  | Formuleren gewenste werkzaamheden eventuele aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden eventuele aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden eventuele aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden eventuele aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden eventuele aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden eventuele aanvullende expertise (M-taak)
01.02.020 | 01.02.020 | 01.02.020 |  | Contracteren eventuele aanvullende expertise | Contracteren eventuele aanvullende expertise | Contracteren eventuele aanvullende expertise | Contracteren eventuele aanvullende expertise | Contracteren eventuele aanvullende expertise | Contracteren eventuele aanvullende expertise
01.02.030 | 01.02.030 | 01.02.030 | N | Contracteren van participant(en) | Contracteren van participant(en) | Contracteren van participant(en) | Contracteren van participant(en) | Contracteren van participant(en) | Contracteren van participant(en)
Programma van Eisen
01.03.010 | 01.03.010 | 01.03.010 | N | Verzamelen gegevens te huisvesten organisatie | Verzamelen gegevens te huisvesten organisatie | Verzamelen gegevens te huisvesten organisatie | Verzamelen gegevens te huisvesten organisatie | Verzamelen gegevens te huisvesten organisatie | Verzamelen gegevens te huisvesten organisatie
01.03.020 | 01.03.020 | 01.03.020 | N | Analyseren huisvestingsbehoefte | Analyseren huisvestingsbehoefte | Analyseren huisvestingsbehoefte | Analyseren huisvestingsbehoefte | Analyseren huisvestingsbehoefte | Analyseren huisvestingsbehoefte
Architectuur/ bouwkunde
01.04.010 | 01.04.010 | 01.04.010 |  | Verrichten onderzoek gewenste gebouw- en locatietype | Verrichten onderzoek gewenste gebouw- en locatietype | Verrichten onderzoek gewenste gebouw- en locatietype | Verrichten onderzoek gewenste gebouw- en locatietype | Verrichten onderzoek gewenste gebouw- en locatietype | Verrichten onderzoek gewenste gebouw- en locatietype
01.04.020 | 01.04.020 | 01.04.020 |  | Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Architectuur/bouwkunde
01.04.030 | 01.04.030 | 01.04.030 |  | Verzamelen gegevens gekozen locatie vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | Verzamelen gegevens gekozen locatie vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | Verzamelen gegevens gekozen locatie vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | Verzamelen gegevens gekozen locatie vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | Verzamelen gegevens gekozen locatie vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | Verzamelen gegevens gekozen locatie vanuit expertise Architectuur/bouwkunde
01.04.040 | 01.04.040 | 01.04.040 |  | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Architectuur/bouwkunde
01.04.050 | 01.04.050 | 01.04.050 |  | Opnemen bestaande toestand bouwwerk (renovatie/restauratie) | Opnemen bestaande toestand bouwwerk (renovatie/restauratie) | Opnemen bestaande toestand bouwwerk (renovatie/restauratie) | Opnemen bestaande toestand bouwwerk (renovatie/restauratie) | Opnemen bestaande toestand bouwwerk (renovatie/restauratie) | Opnemen bestaande toestand bouwwerk (renovatie/restauratie)
Interieur
01.05.020 | 01.05.020 | 01.05.020 |  | Opnemen bestaande toestand Interieur (renovatie/restauratie)
Landschap
01.06.010 | 01.06.010 | 01.06.010 |  | Adviseren gewenste type landschap | Adviseren gewenste type landschap | Adviseren gewenste type landschap | Adviseren gewenste type landschap | Adviseren gewenste type landschap | Adviseren gewenste type landschap
01.06.020 | 01.06.020 | 01.06.020 |  | Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Landschapsarchitectuur | Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Landschapsarchitectuur | Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Landschapsarchitectuur | Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Landschapsarchitectuur | Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Landschapsarchitectuur | Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Landschapsarchitectuur
01.06.030 | 01.06.030 | 01.06.030 |  | Verzamelen gegevens gekozen locatie vanuit expertise Landschapsarchitectuur | Verzamelen gegevens gekozen locatie vanuit expertise Landschapsarchitectuur | Verzamelen gegevens gekozen locatie vanuit expertise Landschapsarchitectuur | Verzamelen gegevens gekozen locatie vanuit expertise Landschapsarchitectuur | Verzamelen gegevens gekozen locatie vanuit expertise Landschapsarchitectuur | Verzamelen gegevens gekozen locatie vanuit expertise Landschapsarchitectuur
01.06.040 | 01.06.040 | 01.06.040 |  | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Landschapsarchitectuur | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Landschapsarchitectuur | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Landschapsarchitectuur | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Landschapsarchitectuur | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Landschapsarchitectuur | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Landschapsarchitectuur
01.06.050 | 01.06.050 | 01.06.050 |  | Opnemen bestaande toestand Landschap | Opnemen bestaande toestand Landschap | Opnemen bestaande toestand Landschap | Opnemen bestaande toestand Landschap | Opnemen bestaande toestand Landschap | Opnemen bestaande toestand Landschap
01.06.060 | 01.06.060 | 01.06.060 |  | Opzetten watertoets | Opzetten watertoets | Opzetten watertoets | Opzetten watertoets | Opzetten watertoets | Opzetten watertoets
01.06.070 | 01.06.070 | 01.06.070 |  | Doen uitvoeren landmeetkundige opmeting terrein | Doen uitvoeren landmeetkundige opmeting terrein | Doen uitvoeren landmeetkundige opmeting terrein | Doen uitvoeren landmeetkundige opmeting terrein | Doen uitvoeren landmeetkundige opmeting terrein | Doen uitvoeren landmeetkundige opmeting terrein
Bouwfysica, Akoestiek & Brandveiligheid
01.07.010 | 01.07.010 | 01.07.010 |  | Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica | Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica | Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica | Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica | Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica | Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica
01.07.020 | 01.07.020 | 01.07.020 |  | Verzorgen inbreng expertise Akoestiek | Verzorgen inbreng expertise Akoestiek | Verzorgen inbreng expertise Akoestiek | Verzorgen inbreng expertise Akoestiek | Verzorgen inbreng expertise Akoestiek | Verzorgen inbreng expertise Akoestiek
Constructie
01.08.010 | 01.08.010 | 01.08.010 |  | Verrichten vooronderzoek Constructies | Verrichten vooronderzoek Constructies | Verrichten vooronderzoek Constructies | Verrichten vooronderzoek Constructies | Verrichten vooronderzoek Constructies | Verrichten vooronderzoek Constructies
01.08.020 | 01.08.020 | 01.08.020 |  | Opnemen bestaande toestand Constructies (renovatie/restauratie) | Opnemen bestaande toestand Constructies (renovatie/restauratie) | Opnemen bestaande toestand Constructies (renovatie/restauratie) | Opnemen bestaande toestand Constructies (renovatie/restauratie) | Opnemen bestaande toestand Constructies (renovatie/restauratie) | Opnemen bestaande toestand Constructies (renovatie/restauratie)
Installaties
01.09.010 | 01.09.010 | 01.09.010 |  | Verrichten Vooronderzoek Installaties | Verrichten Vooronderzoek Installaties | Verrichten Vooronderzoek Installaties | Verrichten Vooronderzoek Installaties | Verrichten Vooronderzoek Installaties | Verrichten Vooronderzoek Installaties
01.09.020 | 01.09.020 | 01.09.020 |  | Opnemen bestaande toestand Installaties (renovatie/restauratie) | Opnemen bestaande toestand Installaties (renovatie/restauratie) | Opnemen bestaande toestand Installaties (renovatie/restauratie) | Opnemen bestaande toestand Installaties (renovatie/restauratie) | Opnemen bestaande toestand Installaties (renovatie/restauratie) | Opnemen bestaande toestand Installaties (renovatie/restauratie)
Geotechniek
01.10.010 |  |  |  | Verrichten vooronderzoek Geotechniek
Ontwerpintegratie
01.11.010 | 01.11.010 | 01.11.010 | N | Coördineren adviezen participanten | Coördineren adviezen participanten | Coördineren adviezen participanten | Coördineren adviezen participanten | Coördineren adviezen participanten | Coördineren adviezen participanten
01.11.030 | 01.11.030 | 01.11.030 | N | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek (incl. integreren evt. adviezen participanten) | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek (incl. integreren evt. adviezen participanten) | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek (incl. integreren evt. adviezen participanten) | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek (incl. integreren evt. adviezen participanten) | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek (incl. integreren evt. adviezen participanten) | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek (incl. integreren evt. adviezen participanten)
01.11.040 |  |  | N | Uitbrengen advies locatiekeuze (incl. integreren evt. adviezen participanten)
Geld
01.12.010 | 01.12.010 | 01.12.010 | N | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget
01.12.020 | 01.12.020 | 01.12.020 | N | Adviseren bouwkosten | Adviseren bouwkosten | Adviseren bouwkosten | Adviseren bouwkosten | Adviseren bouwkosten | Adviseren bouwkosten
01.12.030 | 01.12.030 | 01.12.030 | N | Adviseren investeringskosten | Adviseren investeringskosten | Adviseren investeringskosten | Adviseren investeringskosten | Adviseren investeringskosten | Adviseren investeringskosten
01.12.040 | 01.12.040 | 01.12.040 |  | Ramen exploitatiekosten | Ramen exploitatiekosten | Ramen exploitatiekosten | Ramen exploitatiekosten | Ramen exploitatiekosten | Ramen exploitatiekosten
01.12.050 | 01.12.050 | 01.12.050 |  | Analyseren kosten-baten exploitatie | Analyseren kosten-baten exploitatie | Analyseren kosten-baten exploitatie | Analyseren kosten-baten exploitatie | Analyseren kosten-baten exploitatie | Analyseren kosten-baten exploitatie
01.12.060 | 01.12.060 | 01.12.060 |  | Inventariseren financieringsmogelijkheden | Inventariseren financieringsmogelijkheden | Inventariseren financieringsmogelijkheden | Inventariseren financieringsmogelijkheden | Inventariseren financieringsmogelijkheden | Inventariseren financieringsmogelijkheden
01.12.070 | 01.12.070 | 01.12.070 |  | Inventariseren subsidiemogelijkheden | Inventariseren subsidiemogelijkheden | Inventariseren subsidiemogelijkheden | Inventariseren subsidiemogelijkheden | Inventariseren subsidiemogelijkheden | Inventariseren subsidiemogelijkheden
Organisatie/procesintegratie
01.13.010 | 01.13.010 | 01.13.010 | N | Organiseren project
01.13.020 | 01.13.020 | 01.13.020 | N | Sturen en bewaken project
01.13.030 |  |  | N | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Intiatief/haalbaarheid
Tijd
01.14.010 |  |  | N | Plannen projectdoorlooptijd
Informatie en Communicatie
01.15.010 | 01.15.010 | 01.15.010 | N | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Initiatief/haalbaarheid | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Initiatief/haalbaarheid | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Initiatief/haalbaarheid | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Initiatief/haalbaarheid | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Initiatief/haalbaarheid | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Initiatief/haalbaarheid
01.15.020 | 01.15.020 | 01.15.020 | N | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)
01.15.030 | 01.15.030 | 01.15.030 | N | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen
01.15.035 | 01.15.035 | 01.15.035 | N | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
01.15.040 | 01.15.040 | 01.15.040 | N | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)
01.15.050 | 01.15.050 | 01.15.050 | N | Deelnemen aan teamvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan teamvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan teamvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan teamvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan teamvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan teamvergaderingen (M-taak)
01.15.060 | 01.15.060 | 01.15.060 | N | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)
01.15.070 | 01.15.070 | 01.15.070 | N | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)
01.15.080 | 01.15.080 | 01.15.080 | N | Voeren van overleg met waterbeheerder | Voeren van overleg met waterbeheerder | Voeren van overleg met waterbeheerder | Voeren van overleg met waterbeheerder | Voeren van overleg met waterbeheerder | Voeren van overleg met waterbeheerder
01.15.090 | 01.15.090 | 01.15.090 | N | Beheren projectdocumenten | Beheren projectdocumenten | Beheren projectdocumenten | Beheren projectdocumenten | Beheren projectdocumenten | Beheren projectdocumenten
Kwaliteitszorg en risico's
01.16.010 | 01.16.010 | 01.16.010 | N | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)
01.16.010.01 | 01.16.010.01 | 01.16.010.01 | N | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde
01.16.010.02 | 01.16.010.02 | 01.16.010.02 | N | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur
01.16.010.03 | 01.16.010.03 | 01.16.010.03 | N | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap
01.16.010.04 | 01.16.010.04 | 01.16.010.04 | N | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies
01.16.010.05 | 01.16.010.05 | 01.16.010.05 | N | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties
01.16.020 | 01.16.020 | 01.16.020 | N | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel
Vergunningen
01.17.010 | 01.17.010 | 01.17.010 | N | Inventariseren wettelijke randvoorwaarden (M-taak) | Inventariseren wettelijke randvoorwaarden (M-taak) | Inventariseren wettelijke randvoorwaarden (M-taak) | Inventariseren wettelijke randvoorwaarden (M-taak) | Inventariseren wettelijke randvoorwaarden (M-taak) | Inventariseren wettelijke randvoorwaarden (M-taak)
01.17.020 | 01.17.020 | 01.17.020 |  | Uitvoeren veldverkenning t.b.v. toetsing flora- en faunawet | Uitvoeren veldverkenning t.b.v. toetsing flora- en faunawet | Uitvoeren veldverkenning t.b.v. toetsing flora- en faunawet | Uitvoeren veldverkenning t.b.v. toetsing flora- en faunawet | Uitvoeren veldverkenning t.b.v. toetsing flora- en faunawet | Uitvoeren veldverkenning t.b.v. toetsing flora- en faunawet
Alle advies- en ontwerpwerkzaamheden moeten binnen taakstellende bouwkosten en binnen een taakstellende planning worden uitgevoerd.
Ramen bouwkosten fase Voorontwerp: begrotingsniveau 3 (NEN2634 §4.1.1 tabel 3) en minimaal kolommenstructuur A (NEN2634 §4.2.5 tabel 9).
De constructeur vervult in het hele project de rol van hoofdconstructeur als bedoeld in het Plan van Aanpak Constructieve Veiligheid (2006).
X) Hoofdverantwoordelijke participant
b) Bijdragende participant

## P (hidden)
DNR-STB 2014
| Project | [8 empty] | Versie
| Opdrachtgever | [8 empty] | Datum
| Plaats | [8 empty] | Status
Fase 02 Projectdefinitie | [9 empty] | Aannemer | Architect | Constructeur | Installatieadviseur | Bouwfysicus | Huisvestingsadviseur | Duurzaamheidsadviseur | Projectmanager | Opdrachtgever
Opdrachtgeving
02.01.010 | 02.01.010 | 02.01.010 | N | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project
02.01.020 | 02.01.020 | 02.01.020 | N | Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang | Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang | Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang | Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang | Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang | Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang
Contracten
02.02.010 | 02.02.010 | 02.02.010 | N | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van participanten
02.02.020 | 02.02.020 | 02.02.020 |  | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)
02.02.030 | 02.02.030 | 02.02.030 | N | Contracteren van participanten | Contracteren van participanten | Contracteren van participanten | Contracteren van participanten | Contracteren van participanten | Contracteren van participanten
02.02.035 |  |  |  | Contracteren aanvullende expertise
Programma van Eisen
02.03.010 | 02.03.010 | 02.03.010 | N | Analyseren te huisvesten organisatie | Analyseren te huisvesten organisatie | Analyseren te huisvesten organisatie | Analyseren te huisvesten organisatie | Analyseren te huisvesten organisatie | Analyseren te huisvesten organisatie
02.03.020 | 02.03.020 | 02.03.020 |  | Analyseren locatiegegevens | Analyseren locatiegegevens | Analyseren locatiegegevens | Analyseren locatiegegevens | Analyseren locatiegegevens | Analyseren locatiegegevens
02.03.030 | 02.03.030 | 02.03.030 |  | Verzorgen inbreng expertise Architectuur/bouwkunde in PvE | Verzorgen inbreng expertise Architectuur/bouwkunde in PvE | Verzorgen inbreng expertise Architectuur/bouwkunde in PvE | Verzorgen inbreng expertise Architectuur/bouwkunde in PvE | Verzorgen inbreng expertise Architectuur/bouwkunde in PvE | Verzorgen inbreng expertise Architectuur/bouwkunde in PvE
02.03.032 | 02.03.032 | 02.03.032 |  | Verzorgen inbreng expertise Interieurarchitectuur in PvE | Verzorgen inbreng expertise Interieurarchitectuur in PvE | Verzorgen inbreng expertise Interieurarchitectuur in PvE | Verzorgen inbreng expertise Interieurarchitectuur in PvE | Verzorgen inbreng expertise Interieurarchitectuur in PvE | Verzorgen inbreng expertise Interieurarchitectuur in PvE
02.03.034 | 02.03.034 | 02.03.034 |  | Verzorgen inbreng expertise Landschapsarchitectuur in PvE | Verzorgen inbreng expertise Landschapsarchitectuur in PvE | Verzorgen inbreng expertise Landschapsarchitectuur in PvE | Verzorgen inbreng expertise Landschapsarchitectuur in PvE | Verzorgen inbreng expertise Landschapsarchitectuur in PvE | Verzorgen inbreng expertise Landschapsarchitectuur in PvE
02.03.036 | 02.03.036 | 02.03.036 |  | Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica in PvE | Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica in PvE | Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica in PvE | Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica in PvE | Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica in PvE | Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica in PvE
02.03.038 | 02.03.038 | 02.03.038 |  | Verzorgen inbreng expertise Akoestiek in PvE | Verzorgen inbreng expertise Akoestiek in PvE | Verzorgen inbreng expertise Akoestiek in PvE | Verzorgen inbreng expertise Akoestiek in PvE | Verzorgen inbreng expertise Akoestiek in PvE | Verzorgen inbreng expertise Akoestiek in PvE
02.03.040 | 02.03.040 | 02.03.040 |  | Verzorgen inbreng expertise Constructies in PvE | Verzorgen inbreng expertise Constructies in PvE | Verzorgen inbreng expertise Constructies in PvE | Verzorgen inbreng expertise Constructies in PvE | Verzorgen inbreng expertise Constructies in PvE | Verzorgen inbreng expertise Constructies in PvE
02.03.042 | 02.03.042 | 02.03.042 |  | Verzorgen inbreng expertise Installaties in PvE | Verzorgen inbreng expertise Installaties in PvE | Verzorgen inbreng expertise Installaties in PvE | Verzorgen inbreng expertise Installaties in PvE | Verzorgen inbreng expertise Installaties in PvE | Verzorgen inbreng expertise Installaties in PvE
02.03.044 | 02.03.044 | 02.03.044 |  | Verzorgen inbreng expertise Geotechniek in PvE | Verzorgen inbreng expertise Geotechniek in PvE | Verzorgen inbreng expertise Geotechniek in PvE | Verzorgen inbreng expertise Geotechniek in PvE | Verzorgen inbreng expertise Geotechniek in PvE | Verzorgen inbreng expertise Geotechniek in PvE
02.03.050 | 02.03.050 | 02.03.050 | N | Ontwikkelen integraal Programma van Eisen | Ontwikkelen integraal Programma van Eisen | Ontwikkelen integraal Programma van Eisen | Ontwikkelen integraal Programma van Eisen | Ontwikkelen integraal Programma van Eisen | Ontwikkelen integraal Programma van Eisen
Architectuur/ bouwkunde
02.04.010 | 02.04.010 | 02.04.010 |  | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Architectuur/bouwkunde
Interieur
02.05.010 | 02.05.010 | 02.05.010 |  | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Interieurarchitectuur
Landschap
02.06.010 | 02.06.010 | 02.06.010 |  | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Landschapsarchitectuur
Bouwfysica, Akoestiek & Brandveiligheid
02.07.010 | 02.07.010 | 02.07.010 |  | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Bouwfysica | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Bouwfysica | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Bouwfysica | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Bouwfysica | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Bouwfysica | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Bouwfysica
02.07.020 | 02.07.020 | 02.07.020 |  | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Akoestiek | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Akoestiek | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Akoestiek | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Akoestiek | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Akoestiek | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Akoestiek
Constructie
02.08.010 | 02.08.010 | 02.08.010 |  | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Constructies
Installaties
02.09.010 | 02.09.010 | 02.09.010 |  | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Installaties
04.09.006 |  |  |  | Gedetailleerd opnemen bestaande installaties
04.09.007 |  |  |  | Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties
04.09.010 |  |  | N | Maken Voorontwerp Installaties
04.09.012 |  |  | N | Maken Voorontwerp Installaties landschap
04.09.015 |  |  | N | Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties
04.09.020 |  |  | N | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties
04.09.050 |  |  |  | Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties
04.09.060 |  |  | N | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties
Geotechniek
02.10.010 | 02.10.010 | 02.10.010 |  | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Geotechniek
Ontwerpintegratie
02.11.010 | 02.11.010 | 02.11.010 | N | Coördineren adviezen participanten | Coördineren adviezen participanten | Coördineren adviezen participanten | Coördineren adviezen participanten | Coördineren adviezen participanten | Coördineren adviezen participanten
02.11.030 |  |  |  | Integreren toetsingen realiseerbaarheid PvE | Integreren toetsingen realiseerbaarheid PvE | Integreren toetsingen realiseerbaarheid PvE | Integreren toetsingen realiseerbaarheid PvE | Integreren toetsingen realiseerbaarheid PvE | Integreren toetsingen realiseerbaarheid PvE
Geld
02.12.010 | 02.12.010 | 02.12.010 | N | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget
02.12.020 | 02.12.020 | 02.12.020 | N | Adviseren bouwkosten | Adviseren bouwkosten | Adviseren bouwkosten | Adviseren bouwkosten | Adviseren bouwkosten | Adviseren bouwkosten
02.12.030 | 02.12.030 | 02.12.030 | N | Adviseren investeringskosten | Adviseren investeringskosten | Adviseren investeringskosten | Adviseren investeringskosten | Adviseren investeringskosten | Adviseren investeringskosten
02.12.040 | 02.12.040 | 02.12.040 |  | Ramen exploitatiekosten | Ramen exploitatiekosten | Ramen exploitatiekosten | Ramen exploitatiekosten | Ramen exploitatiekosten | Ramen exploitatiekosten
02.12.050 | 02.12.050 | 02.12.050 |  | Analyseren kosten-baten exploitatie | Analyseren kosten-baten exploitatie | Analyseren kosten-baten exploitatie | Analyseren kosten-baten exploitatie | Analyseren kosten-baten exploitatie | Analyseren kosten-baten exploitatie
02.12.060 | 02.12.060 | 02.12.060 |  | Inventariseren financieringsmogelijkheden | Inventariseren financieringsmogelijkheden | Inventariseren financieringsmogelijkheden | Inventariseren financieringsmogelijkheden | Inventariseren financieringsmogelijkheden | Inventariseren financieringsmogelijkheden
02.12.070 | 02.12.070 | 02.12.070 |  | Inventariseren subsidiemogelijkheden | Inventariseren subsidiemogelijkheden | Inventariseren subsidiemogelijkheden | Inventariseren subsidiemogelijkheden | Inventariseren subsidiemogelijkheden | Inventariseren subsidiemogelijkheden
Organisatie/procesintegratie
02.13.010 | 02.13.010 | 02.13.010 | N | Organiseren project
02.13.020 | 02.13.020 | 02.13.020 | N | Sturen en bewaken project
Tijd
02.14.010 |  |  | N | Plannen projectdoorlooptijd
Informatie en Communicatie
02.15.001 | 02.15.001 | 02.15.001 | N | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Projectdefinitie | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Projectdefinitie | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Projectdefinitie | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Projectdefinitie | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Projectdefinitie | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Projectdefinitie
02.15.010 | 02.15.010 | 02.15.010 | N | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)
02.15.015 | 02.15.015 | 02.15.015 | N | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen
02.15.020 | 02.15.020 | 02.15.020 | N | Deelnemen aan teamvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan teamvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan teamvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan teamvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan teamvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan teamvergaderingen (M-taak)
02.15.024 | 02.15.024 | 02.15.024 | N | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
02.15.025 | 02.15.025 | 02.15.025 | N | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)
02.15.030 | 02.15.030 | 02.15.030 | N | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)
02.15.035 | 02.15.035 | 02.15.035 | N | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)
02.15.040 | 02.15.040 | 02.15.040 | N | Beheren projectdocumenten | Beheren projectdocumenten | Beheren projectdocumenten | Beheren projectdocumenten | Beheren projectdocumenten | Beheren projectdocumenten
Kwaliteitszorg en risico's
02.16.005 | 02.16.005 | 02.16.005 |  | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)
02.16.005.01 | 02.16.005.01 | 02.16.005.01 |  | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde
02.16.005.02 | 02.16.005.02 | 02.16.005.02 |  | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur
02.16.005.03 | 02.16.005.03 | 02.16.005.03 |  | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap
02.16.005.04 | 02.16.005.04 | 02.16.005.04 |  | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies
02.16.005.05 | 02.16.005.05 | 02.16.005.05 |  | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties
02.16.010 | 02.16.010 | 02.16.010 |  | Herijken en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | Herijken en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | Herijken en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | Herijken en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | Herijken en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | Herijken en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel
Vergunningen
02.17.010 | 04.17.020 | 04.17.020 | N | Inventariseren benodigde vergunningen (M-taak) | Uitvoeren vergunningcheck | Uitvoeren vergunningcheck | Uitvoeren vergunningcheck | Uitvoeren vergunningcheck | Uitvoeren vergunningcheck
Alle advies- en ontwerpwerkzaamheden moeten binnen taakstellende bouwkosten en binnen een taakstellende planning worden uitgevoerd.
Ramen bouwkosten fase Voorontwerp: begrotingsniveau 3 (NEN2634 §4.1.1 tabel 3) en minimaal kolommenstructuur A (NEN2634 §4.2.5 tabel 9).
De constructeur vervult in het hele project de rol van hoofdconstructeur als bedoeld in het Plan van Aanpak Constructieve Veiligheid (2006).
X) Hoofdverantwoordelijke participant
b) Bijdragende participant

## SO
BIJLAGE 4 DNR-STB 2014
| Project |  | Werken Schoon S, T & U
| Opdrachtgever |  | RVB | Datum | 2024-11-20
| Plaats |  | Rev BHK Amersfoort | Status | Concept
Fase 03 Initiatief fase; Definitie fase; (Schetsontwerp fase) X = taak/verantwoordelijk, bij M-taak (multitaak) ieder verantwoordelijk voor eigen vakdiscipline. b = bijdrage leveren aan taak. Algemeen geldt dat van iedere partij een proactieve houding en bijdrage verwacht wordt ten behoeve van integrale ontwerpafstemming binnen het project (ongeacht wel of geen B-aanduiding). N = Noodzakelijke werkzaamheden |  |  |  |  | Architect | Co-Architect | Interieurarchitect | Landschapsarchitect | Constructeur | Geotechnisch adviseur | Installatieadviseur | Bouwfysisch adviseur | Duurzaamheid | Kostendeskundige | Opdrachtgever
Opdrachtgeving
T03.01.010 |  | N | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project
T03.01.020 |  | N | Nemen besluiten over resultaten en voortgang
Contracten
T03.02.010 |  | N | Voorbereiden contracteren van participanten
T03.02.020 |  |  | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)
T03.02.030 |  | N | Contracteren van participanten
T03.02.035 |  |  | Contracteren aanvullende expertise
Programma van Eisen
T03.03.020 |  | N | Herijken en uitwerken PvE
Architectuur/ bouwkunde
T03.04.010.00(N) |  | N | Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Architectuur/bouwkunde.
T03.04.020.00(N) |  | N | Ontwikkelen visie Architectuur/bouwkunde.
T03.04.040.00(N) |  | N | Maken Structuurontwerp Stedenbouw en Architectuur.
T03.04.050.00(N) |  | N | Maken beeldkwaliteitplan Architectuur.
T03.04.060.00(N) |  | N | Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp.
T03.04.100.00(N) |  | N | Faseringsplan; uitwerking fasering van het project en in relatie tot de naastgelegen toekomstige bebouwingen
T03.04.110.00(N) |  | N | Mobiliteitsplan / ontsluitingsprincipes
T03.04.120.00(N) |  | N | Duurzaamheidsplan; de wijze waarop de duurzaamheidambities in het ontwerp zijn geborgd
T03.04.120.00(N) |  | N | Duurzaamheidsplan; de wijze waarop de duurzaamheidambities in het ontwerp zijn geborgd | [9 empty] | x
T03.04.130.00(N) |  | N | Onderzoek naar de bouwlogistiek en bouwveiligheid
Interieur
T03.05.010.00 |  | Verzorgen inbreng Interieur in Structuurontwerp.
T03.05.020.00(N) |  | Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp.
Landschap
T03.06.010.00 |  |  | Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Landschap. |  |  |  |  | x
T03.06.015.00 |  |  | Ontwikkelen visie Landschap. |  |  |  |  | x
T03.06.020.00 |  |  | Maken stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp. |  |  |  |  | x
T03.06.040.00 |  |  | Maken beeldkwaliteitplan Landschap.
T03.06.050.00 |  |  | Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap.
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T03.07.010.00 |  | N | Adviseren inzake Bouwfysica in Structuurontwerp.
T03.07.020.00 |  | N | Adviseren inzake Akoestiek in Structuurontwerp.
T03.07.030.00 |  | N | Adviseren inzake Brandveiligheid in Structuurontwerp.
T03.07.030.01 |  | N | Adviseren inzake Windstudie in Structuurontwerp.
Constructie
T03.08.010.00 |  | N | Adviseren en haalbaarheid inzake Constructies en fundatie in Structuurontwerp.
T03.08.020.00 |  | N | Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp.
Installaties
T03.09.010.00 |  | N | Adviseren inzake Installaties in Structuurontwerp.
T03.09.020.00 |  | N | Verrichten onderzoek naar energievoorzieningsconcepten.
T03.09.030.00 |  | N | Onderzoek en risico in kaartbrengen bij bouwwerkzaamheden tbv bestaande kabels en leidingen t.p.v. onze kavel
T03.09.040.00 |  | N | Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp.
Geotechniek
T03.10.010.00 |  | N | Advisering inzake Geotechniek in Structuurontwerp.
Ontwerpintegratie
T03.11.010.00 |  |  | Coördineren adviezen van participanten.
T03.11.030.00 |  | N | Integreren adviezen Structuurontwerp.
T03.11.040.00 |  | N | Integreren beeldkwaliteitsplannen.
T03.11.050.00 |  | N | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp (cnfrm bijlage A van V&G Ontwerpwijzer)
Geld
T03.12.010 |  | N | Bewaken fasebudget
T03.12.020 |  |  | Leveren bijdrage aan bouwkostenraming per projectdeel (cluster) |  |  | b
T03.12.030 |  | N | Ramen bouwkosten
T03.12.040 |  | N | Ramen investeringskosten
T03.12.050 |  | N | Adviseren kosten-kwaliteit |  |  | x | x | x |  | x
T03.12.100 |  |  | Inventariseren subsidiemogelijkheden
Informatie en Communicatie
03.15.001 |  | N | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp (indien aanwezig)
03.15.005 |  |  | Beheren projectwebsite (indien aanwezig)
03.15.010 |  | N | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) |  |  | x | x | x |  | x
03.15.015 |  | N | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen
03.15.020 |  | N | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) |  |  | x | x | x |  | x
04.15.024 |  | N | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
04.15.025 |  | N | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)
03.15.030 |  | N | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)
03.15.040 |  | N | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) |  |  |  |  | x
03.15.050 |  | N | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)
Vergunningen
T03.17.010.00 |  | N | Inventariseren wettelijke randvoorwaarden (M-taak). | [11 empty] | x
T03.17.020.00 |  | N | Plannen, sturen en bewaken vergunningen. | [11 empty] | x
T03.17.030.00 |  | N | Analyseren planologische haalbaarheid. | [11 empty] | x
T03.17.040.00 |  | N | Een geaccoordeerde bouwenvelop | [11 empty] | x
T03.17.050.00 |  | N | Een geaccoordeerde afsprakenbrief | [11 empty] | x
Alle advies- en ontwerpwerkzaamheden moeten binnen taakstellende bouwkosten en binnen een taakstellende planning worden uitgevoerd.
Ramen bouwkosten fase Voorontwerp: begrotingsniveau 3 (NEN2634 §4.1.1 tabel 3) en minimaal kolommenstructuur A (NEN2634 §4.2.5 tabel 9).
De constructeur vervult in het hele project de rol van hoofdconstructeur als bedoeld in het Plan van Aanpak Constructieve Veiligheid (2006).

## VO
BIJLAGE 4 DNR-STB 2014
| Project |  |  | Ontwerp TRAD
| Opdrachtgever |  |  | RVB |  |  |  |  | Datum | 2024-11-20
| Plaats |  |  | Rev BHK Amersfoort |  |  |  |  | Status | Concept
Fase 04 Voorontwerp X = taak/verantwoordelijk, bij M-taak (multitaak) ieder verantwoordelijk voor eigen vakdiscipline. b = bijdrage leveren aan taak. Algemeen geldt dat van iedere partij een proactieve houding en bijdrage verwacht wordt ten behoeve van integrale ontwerpafstemming binnen het project (ongeacht wel of geen B-aanduiding). N = Noodzakelijke werkzaamheden | [9 empty] | Architect | Co-Architect | Interieurarchitect | Landschapsarchitect | Constructeur | Geotechnisch adviseur | Installatieadviseur | Bouwfysisch adviseur | Duurzaamheid | Kostendeskundige | Opdrachtgever
Opdrachtgeving
04.01.010 |  |  | N | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | [15 empty] | x
04.01.020 |  |  | N | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | [15 empty] | x
Contracten
04.02.010 |  |  | N | Voorbereiden contracteren van participanten | [15 empty] | x
04.02.020 |  |  |  | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | [15 empty] | x
04.02.030 |  |  | N | Contracteren van participanten | [15 empty] | x
04.02.035 |  |  |  | Contracteren aanvullende expertise | [15 empty] | x
Programma van Eisen
04.03.020 |  |  | N | Herijken en uitwerken PvE | [5 empty] | x |  |  |  | b |  | b | b | b | b
Architectuur/ bouwkunde
04.04.010 |  |  |  | Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw | [6 empty] | ?
04.04.015 |  |  |  | Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw (incl. opzetten BIM model) | [6 empty] | ?
04.04.018 |  |  |  | Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw | [6 empty] | ?
04.04.020 |  |  | N | Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving | [5 empty] | x
04.04.030 |  |  | N | Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw | [5 empty] | x
04.04.035 |  |  | N | Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouw | [5 empty] | x
04.04.040 |  |  | N | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | [5 empty] | x
04.04.050 |  |  | N | Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | [5 empty] | x
04.04.055 |  |  | N | Maken VO ontwerp Architectuur/bouwkunde | [5 empty] | x
04.04.080 |  |  | N | Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | [5 empty] | x
04.04.090 |  |  | N | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | [5 empty] | x
04.04.095 |  |  |  | Maken maquette Architectuur/bouwkunde
04.04.110 |  |  | N | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | [5 empty] | x
04.04.120 |  |  | N | Bouwlogistiek en bouwveiligheid intergreren in het ontwerp | [5 empty] | x |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x
Interieur
04.05.010 |  |  | N | Opstellen visie Voorontwerp Interieur | [5 empty] | x |  | x
04.05.020 |  |  | N | Maken Voorontwerp Interieur | [5 empty] | x |  | x
04.05.030 |  |  | N | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | [5 empty] | x |  | x
04.05.040 |  |  |  | Maken 3D-visualisaties Interieur | [7 empty] | x
04.05.050 |  |  |  | Maken maquette Interieur | [5 empty] | x
04.05.060 |  |  | N | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur | [7 empty] | x
Landschap
04.06.020 |  |  | N | Maken Voorontwerp Landschap | [5 empty] | b |  |  | x |  |  |  |  | b
04.06.030 |  |  | N | Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap | [5 empty] | b |  |  | x |  |  |  |  | b
04.06.040 |  |  |  | Maken 3D-visualisaties Landschap | [5 empty] | b |  |  | x |  |  |  |  | b
04.06.050 |  |  |  | Maken maquette Landschap
04.06.060 |  |  | N | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap | [5 empty] | b |  |  | x |  |  |  |  | b
Bouwfysica, Akoestiek & Brandveiligheid
04.07.010 |  |  | N | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica | [5 empty] | b | b | b |  | b |  |  | x
04.07.020 |  |  | N | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek | [5 empty] | b | b | b |  | b |  |  | x
04.07.030 |  |  | N | Uitvoeren windhinderonderzoek | [5 empty] | b | b | b |  | b |  |  | x
04.07.040 |  |  |  | Uitbrengen advies stedenbouwfysica | [6 empty] | b | b
04.07.050 |  |  | N | Uitvoeren beschaduwingsonderzoek | [5 empty] | b | b | b |  |  |  |  | x
04.07.060 |  |  |  | Uitvoeren specifieke daglichtstudie | [5 empty] | b | b | b |  |  |  |  | x
04.07.070 |  |  |  | Bepalen externe geluidsbelasting | [5 empty] | b | b | [5 empty] | x
04.07.080 |  |  |  | Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving | [5 empty] | b | b | b |  |  |  |  | x
04.07.090 |  |  |  | Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek | [7 empty] | b |  |  |  |  | x
04.07.095 |  |  |  | Uitvoeren inventariserend trillingsonderzoek | [5 empty] | b | b | [5 empty] | x
04.07.200 |  |  | N | Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid | [5 empty] | b | b |  |  | b |  | b | x
Constructie
04.08.005 |  |  |  | Digitaliseren tekeningen bestaande constructies | [9 empty] | x
04.08.006 |  |  |  | Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies (incl. opzetten BIM model) | [9 empty] | b
04.08.007 |  |  |  | Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies
04.08.010 |  |  | N | Maken Voorontwerp Constructies | [9 empty] | x
04.08.015 |  |  | N | Opstellen ontwerpnota constructies | [9 empty] | x
04.08.020 |  |  | N | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Contructies | [9 empty] | x
04.08.030 |  |  |  | Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies | [9 empty] | x
04.08.040 |  |  |  | Bepalen invloed sloopwerkzaamheden | [9 empty] | x
04.08.050 |  |  | N | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | [9 empty] | x
Installaties
04.09.005 |  |  |  | Digitaliseren tekeningen bestaande installaties | [11 empty] | ?
04.09.006 |  |  |  | Gedetailleerd opnemen bestaande installaties (incl. opzetten BIM model) | [11 empty] | ?
04.09.007 |  |  |  | Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties | [11 empty] | x
04.09.010 |  |  | N | Maken Voorontwerp Installaties | [11 empty] | x
04.09.012 |  |  | N | Maken Voorontwerp Installaties landschap | [11 empty] | x
04.09.015 |  |  | N | Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties | [11 empty] | x
04.09.020 |  |  | N | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | [11 empty] | x
04.09.050 |  |  |  | Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties | [11 empty] | x
04.09.060 |  |  | N | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties | [11 empty] | x
Geotechniek
04.10.010 |  |  | N | Uitbrengen vooradvies funderingen | [9 empty] | b | x
04.10.020 |  |  | N | Uitbrengen vooradvies bouwput | [9 empty] | b | x
04.10.030 |  |  | N | Uitbrengen vooradvies bemaling | [9 empty] | b | x
04.10.040 |  |  | N | Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek | [9 empty] | b | x
Ontwerpintegratie
04.11.010 |  |  | N | Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp | [5 empty] | x
04.11.020 |  |  | N | Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp (M-taak) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
04.11.060 |  |  | N | Maken voorlopige EPC-berekening | [5 empty] | b | b |  |  |  |  | x
04.11.070 |  |  | N | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | [5 empty] | x
04.11.110 |  |  |  | Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | [5 empty] | b |  |  |  |  | x
Geld
04.12.010 |  |  | N | Bewaken fasebudget | [15 empty] | x
04.12.020 |  |  |  | Leveren bijdrage aan bouwkostenraming per projectdeel (cluster) | [5 empty] | b | b |  |  | b |  | b | b
04.12.030 |  |  | N | Ramen bouwkosten | [14 empty] | x
04.12.040 |  |  | N | Ramen investeringskosten | [15 empty] | x
04.12.050 |  |  | N | Adviseren kosten-kwaliteit | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | b
04.12.070 |  |  |  | Ramen exploitatiekosten | [14 empty] | x
04.12.080 |  |  |  | Analyseren kosten-baten exploitatie | [14 empty] | x
04.12.090 |  |  |  | Inventariseren financieringsmogelijkheden project | [15 empty] | x
04.12.100 |  |  |  | Inventariseren subsidiemogelijkheden | [5 empty] | b | [8 empty] | x
Organisatie/procesintegratie
04.13.010 |  |  | N | Organiseren project | [15 empty] | x
04.13.020 |  |  | N | Sturen en bewaken project | [15 empty] | x
04.13.030 |  |  | N | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Voorontwerp | [5 empty] | b | [9 empty] | x
Tijd
04.14.010 |  |  |  | Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster) | [15 empty] | x
04.14.010.01 |  |  |  | Bijdrage leveren aan planning, Architectuur/bouwkunde | [5 empty] | b
04.14.010.02 |  |  |  | Bijdrage leveren aan planning, Interieur | [7 empty] | x
04.14.010.03 |  |  |  | Bijdrage leveren aan planning, Landschap | [5 empty] | b |  |  | x
04.14.010.04 |  |  |  | Bijdrage leveren aan planning, Constructies | [9 empty] | b
04.14.010.05 |  |  |  | Bijdrage leveren aan planning, Installaties | [11 empty] | b
04.14.020 |  |  | N | Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | [15 empty] | x
Informatie en Communicatie
04.15.010 |  |  | N | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | [5 empty] | x | x | x | x | b | x | b | b | b | b | x
04.15.012 |  |  | N | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | [5 empty] | b | [5 empty] | b |  | b | x | x
04.15.015 |  |  | N | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | [15 empty] | x
04.15.020 |  |  | N | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
04.15.024 |  |  | N | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [15 empty] | x
04.15.025 |  |  | N | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | [15 empty] | x
04.15.030 |  |  | N | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | [5 empty] | x |  |  |  | x | [5 empty] | x
04.15.040 |  |  | N | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | [5 empty] | x |  |  | x | x | [5 empty] | x
04.15.050 |  |  | N | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | [5 empty] | b | [5 empty] | x |  |  |  | x
04.15.060 |  |  | N | Uitvoeren wijzigingenbeheer | [5 empty] | x |  |  |  | x |  | x |  | x
04.15.080 |  |  |  | Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | [5 empty] | b | [9 empty] | x
04.15.090 |  |  |  | Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen | [5 empty] | b |  |  | x | [6 empty] | x
Kwaliteitszorg en risico's
04.16.010 | 04.16.010 | 04.16.010 | N | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | [10 empty] | b
04.16.010.01 | 04.16.010.01 | 04.16.010.01 | N | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | x
04.16.010.02 | 04.16.010.02 | 04.16.010.02 | N | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur |  |  | x
04.16.010.03 | 04.16.010.03 | 04.16.010.03 | N | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | b |  |  | x
04.16.010.04 | 04.16.010.04 | 04.16.010.04 | N | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies |  |  |  |  | x
04.16.010.05 | 04.16.010.05 | 04.16.010.05 | N | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | [6 empty] | x
04.16.020 | 04.16.020 | 04.16.020 | N | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | x
04.16.025 |  |  | N | Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp | Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp | Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp | Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp | Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp | Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp | [9 empty] | x
04.16.030 | 04.16.030 | 04.16.030 | N | Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | x
04.16.030.01 | 04.16.030.01 | 04.16.030.01 | N | Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | x
04.16.030.02 | 04.16.030.02 | 04.16.030.02 | N | Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving |  |  | x
04.16.030.03 | 04.16.030.03 | 04.16.030.03 | N | Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | x |  |  | x
04.16.030.04 | 04.16.030.04 | 04.16.030.04 | N | Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving |  |  |  |  | x
04.16.030.05 | 04.16.030.05 | 04.16.030.05 | N | Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [6 empty] | x
04.16.040 | 04.16.040 | 04.16.040 | N | Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | x | x
04.16.045 | 04.16.051 | 04.16.051 |  | Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets | Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets | Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets | Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets | Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets | Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets
04.16.050 |  |  | N | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | [7 empty] | x
04.16.051 |  |  |  | Leveren bewijsvoering t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk BREEAM Excellent & MPG (M-taak) | Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) | Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) | Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) | Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) | Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) | x | ? | ? | ? | x | ? | x | x | b | x | x
04.16.052 |  |  |  | Uitvoeren eerste assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk Routekaart 2.0 | Uitvoeren eerste assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) | Uitvoeren eerste assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) | Uitvoeren eerste assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) | Uitvoeren eerste assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) | Uitvoeren eerste assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) | [8 empty] | x
04.16.060 | 04.16.060 | 04.16.060 | N | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | x | [5 empty] | x |  |  |  | x
Vergunningen
04.17.020 | 04.17.020 | 04.17.020 | N | Uitvoeren vergunningcheck | Uitvoeren vergunningcheck | Uitvoeren vergunningcheck | Uitvoeren vergunningcheck | Uitvoeren vergunningcheck | Uitvoeren vergunningcheck | b | [9 empty] | x
04.17.040 | 04.17.040 | 04.17.040 |  | Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening | Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening | Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening | Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening | Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening | Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening | b |  | x | [7 empty] | x
04.17.050 | 04.17.050 | 04.17.050 |  | Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets | Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets | Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets | Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets | Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets | Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets |  |  | x | [7 empty] | x
Geïntegreerde Contracten
04.18.010 | 04.18.010 | 04.18.010 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)
04.18.010.01 | 04.18.010.01 | 04.18.010.01 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde
04.18.010.02 | 04.18.010.02 | 04.18.010.02 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur
04.18.010.03 | 04.18.010.03 | 04.18.010.03 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap
04.18.010.04 | 04.18.010.04 | 04.18.010.04 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica
04.18.010.05 | 04.18.010.05 | 04.18.010.05 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies
04.18.010.06 | 04.18.010.06 | 04.18.010.06 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties
04.18.010.07 | 04.18.010.07 | 04.18.010.07 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek
04.18.020 | 04.18.020 | 04.18.020 |  | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden
04.18.030 | 04.18.030 | 04.18.030 |  | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden
04.18.040 | 04.18.040 | 04.18.040 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)
04.18.040.01 | 04.18.040.01 | 04.18.040.01 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)
04.18.040.02 | 04.18.040.02 | 04.18.040.02 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)
04.18.040.03 | 04.18.040.03 | 04.18.040.03 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)
04.18.040.04 | 04.18.040.04 | 04.18.040.04 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)
04.18.040.05 | 04.18.040.05 | 04.18.040.05 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)
04.18.040.06 | 04.18.040.06 | 04.18.040.06 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)
04.18.040.07 | 04.18.040.07 | 04.18.040.07 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)
04.18.050 | 04.18.050 | 04.18.050 |  | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan
04.18.060 | 04.18.060 | 04.18.060 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp per projectdeel (cluster) | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp per projectdeel (cluster) | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp per projectdeel (cluster) | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp per projectdeel (cluster) | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp per projectdeel (cluster) | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp per projectdeel (cluster)
04.18.060.01 | 04.18.060.01 | 04.18.060.01 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp
04.18.060.02 | 04.18.060.02 | 04.18.060.02 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Voorontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Voorontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Voorontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Voorontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Voorontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Voorontwerp
04.18.060.03 | 04.18.060.03 | 04.18.060.03 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Voorontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Voorontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Voorontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Voorontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Voorontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Voorontwerp
04.18.060.04 | 04.18.060.04 | 04.18.060.04 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Voorontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Voorontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Voorontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Voorontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Voorontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Voorontwerp
04.18.060.05 | 04.18.060.05 | 04.18.060.05 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Voorontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Voorontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Voorontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Voorontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Voorontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Voorontwerp
04.18.060.06 | 04.18.060.06 | 04.18.060.06 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Voorontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Voorontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Voorontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Voorontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Voorontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Voorontwerp
04.18.060.07 | 04.18.060.07 | 04.18.060.07 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Voorontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Voorontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Voorontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Voorontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Voorontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Voorontwerp
04.18.070 | 04.18.070 | 04.18.070 |  | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp
04.18.080 | 04.18.080 | 04.18.080 |  | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)
04.18.080.01 | 04.18.080.01 | 04.18.080.01 |  | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde
04.18.080.02 |  |  |  | Adviseren inzake wijzigingen Interieur
04.18.080.03 |  |  |  | Adviseren inzake wijzigingen Landschap
04.18.080.04 |  |  |  | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica
04.18.080.05 |  |  |  | Adviseren inzake wijzigingen Constructies
04.18.080.06 |  |  |  | Adviseren inzake wijzigingen Installaties
04.18.080.07 |  |  |  | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek
04.18.090 |  |  |  | Integreren adviezen inzake wijzigingen
Alle advies- en ontwerpwerkzaamheden moeten binnen taakstellende bouwkosten en binnen een taakstellende planning worden uitgevoerd.
Ramen bouwkosten fase Voorontwerp: begrotingsniveau 3 (NEN2634 §4.1.1 tabel 3) en minimaal kolommenstructuur A (NEN2634 §4.2.5 tabel 9).
De constructeur vervult in het hele project de rol van hoofdconstructeur als bedoeld in het Plan van Aanpak Constructieve Veiligheid (2006).

## DO
BIJLAGE 4 DNR-STB 2014
| Project |  |  | Ontwerp TRAD
| Opdrachtgever |  |  | RVB |  |  |  |  | Datum | 2024-11-20
| Plaats |  |  | Rev BHK Amersfoort |  |  |  |  | Status | Concept
Fase 05 Definitief ontwerp X = taak/verantwoordelijk, bij M-taak (multitaak) ieder verantwoordelijk voor eigen vakdiscipline. b = bijdrage leveren aan taak. Algemeen geldt dat van iedere partij een proactieve houding en bijdrage verwacht wordt ten behoeve van integrale ontwerpafstemming binnen het project (ongeacht wel of geen B-aanduiding). N = Noodzakelijke werkzaamheden | [9 empty] | Architect | Co-Architect | Interieurarchitect | Landschapsarchitect | Constructeur | Geotechnisch adviseur | Installatieadviseur | Bouwfysisch adviseur | Duurzaamheid | Kostendeskundige | Opdrachtgever
Opdrachtgeving
05.01.010 | 05.01.010 | 05.01.010 | N | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | [10 empty] | x
05.01.020 | 05.01.020 | 05.01.020 | N | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | [10 empty] | x
Contracten
05.02.010 | 05.02.010 | 05.02.010 | N | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van participanten | [10 empty] | x
05.02.020 | 05.02.020 | 05.02.020 |  | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | [10 empty] | x
05.02.030 | 05.02.030 | 05.02.030 | N | Contracteren van participanten | Contracteren van participanten | Contracteren van participanten | Contracteren van participanten | Contracteren van participanten | Contracteren van participanten | [10 empty] | x
05.02.035 |  |  | N | Contracteren aanvullende expertise | Contracteren aanvullende expertise | Contracteren aanvullende expertise | Contracteren aanvullende expertise | Contracteren aanvullende expertise | Contracteren aanvullende expertise | [7 empty] | b |  |  | x
Programma van Eisen
05.03.020 |  |  | N | Herijken en uitwerken PvE | [5 empty] | b |  |  |  | b |  | b | b | b | b | x
Architectuur/ bouwkunde
05.04.020 | 05.04.020 | 05.04.020 | N | Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw | Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw | Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw | Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw | Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw | Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw | x
05.04.030 | 05.04.030 | 05.04.030 | N | Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw | Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw | Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw | Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw | Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw | Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw | x
05.04.035 | 05.04.035 | 05.04.035 | N | Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw | Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw | Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw | Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw | Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw | Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw | x
05.04.040 | 05.04.040 | 05.04.040 | N | Ontwerpen globale materialisatie gebouw | Ontwerpen globale materialisatie gebouw | Ontwerpen globale materialisatie gebouw | Ontwerpen globale materialisatie gebouw | Ontwerpen globale materialisatie gebouw | Ontwerpen globale materialisatie gebouw | x
05.04.050 | 05.04.050 | 05.04.050 | N | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | x
05.04.060 | 05.04.060 | 05.04.060 | N | Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | x
05.04.070 | 05.04.070 | 05.04.070 | N | Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | x
05.04.080 | 05.04.080 | 05.04.080 |  | Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | x
05.04.090 | 05.04.090 | 05.04.090 |  | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | x
05.04.091 | 05.04.091 | 05.04.091 |  | Maken maquette Architectuur/bouwkunde | Maken maquette Architectuur/bouwkunde | Maken maquette Architectuur/bouwkunde | Maken maquette Architectuur/bouwkunde | Maken maquette Architectuur/bouwkunde | Maken maquette Architectuur/bouwkunde
05.04.095 | 05.04.095 | 05.04.095 |  | Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde | Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde | Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde | Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde | Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde | Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde | b | [8 empty] | x
05.04.096 |  |  |  | Uitwerken Definitief Ontwerp; afwerkstaat | [5 empty] | x
05.04.100 |  |  | N | Bouwlogistiek en bouwveiligheid integreren in het ontwerp | [5 empty] | x |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x
Interieur
05.05.010 | 05.05.010 | 05.05.010 | N | Maken Definitief Ontwerp Interieur | Maken Definitief Ontwerp Interieur | Maken Definitief Ontwerp Interieur | Maken Definitief Ontwerp Interieur | Maken Definitief Ontwerp Interieur | Maken Definitief Ontwerp Interieur | x
05.05.020 | 05.05.020 | 05.05.020 | N | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | x
05.05.030 | 05.05.030 | 05.05.030 |  | Maken 3D-visualisaties Interieur | Maken 3D-visualisaties Interieur | Maken 3D-visualisaties Interieur | Maken 3D-visualisaties Interieur | Maken 3D-visualisaties Interieur | Maken 3D-visualisaties Interieur
05.05.040 | 05.05.040 | 05.05.040 |  | Maken maquette Interieur | Maken maquette Interieur | Maken maquette Interieur | Maken maquette Interieur | Maken maquette Interieur | Maken maquette Interieur
05.05.050 | 05.05.050 | 05.05.050 |  | Maken hoeveelhedenstaten Interieur | Maken hoeveelhedenstaten Interieur | Maken hoeveelhedenstaten Interieur | Maken hoeveelhedenstaten Interieur | Maken hoeveelhedenstaten Interieur | Maken hoeveelhedenstaten Interieur | x
Landschap
05.06.010 | 05.06.010 | 05.06.010 | N | Maken Definitief Ontwerp Landschap | Maken Definitief Ontwerp Landschap | Maken Definitief Ontwerp Landschap | Maken Definitief Ontwerp Landschap | Maken Definitief Ontwerp Landschap | Maken Definitief Ontwerp Landschap | b
05.06.020 | 05.06.020 | 05.06.020 | N | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | b
05.06.030 | 05.06.030 | 05.06.030 |  | Maken 3D-visualisaties Landschap | Maken 3D-visualisaties Landschap | Maken 3D-visualisaties Landschap | Maken 3D-visualisaties Landschap | Maken 3D-visualisaties Landschap | Maken 3D-visualisaties Landschap
05.06.032 | 05.06.032 | 05.06.032 |  | Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen
05.06.035 | 05.06.035 | 05.06.035 |  | Maken maquette Landschap | Maken maquette Landschap | Maken maquette Landschap | Maken maquette Landschap | Maken maquette Landschap | Maken maquette Landschap
05.06.040 | 05.06.040 | 05.06.040 |  | (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek | (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek | (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek | (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek | (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek | (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek
05.06.050 | 05.06.050 | 05.06.050 |  | Maken beplantingsplan | Maken beplantingsplan | Maken beplantingsplan | Maken beplantingsplan | Maken beplantingsplan | Maken beplantingsplan
05.06.060 | 05.06.060 | 05.06.060 |  | Selecteren plantmateriaal op kwekerij | Selecteren plantmateriaal op kwekerij | Selecteren plantmateriaal op kwekerij | Selecteren plantmateriaal op kwekerij | Selecteren plantmateriaal op kwekerij | Selecteren plantmateriaal op kwekerij
05.06.070 | 05.06.070 | 05.06.070 |  | Opstellen advies hemelwaterinfiltratie | Opstellen advies hemelwaterinfiltratie | Opstellen advies hemelwaterinfiltratie | Opstellen advies hemelwaterinfiltratie | Opstellen advies hemelwaterinfiltratie | Opstellen advies hemelwaterinfiltratie | b | [5 empty] | b
05.06.080 | 05.06.080 | 05.06.080 |  | Opstellen advies drainage terrein | Opstellen advies drainage terrein | Opstellen advies drainage terrein | Opstellen advies drainage terrein | Opstellen advies drainage terrein | Opstellen advies drainage terrein | b | [5 empty] | b
Bouwfysica, Akoestiek & Brandveiligheid
05.07.010 | 05.07.010 | 05.07.010 | N | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | b | b | b |  |  |  | b | x
05.07.020 | 05.07.020 | 05.07.020 |  | Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | b | b | b |  |  |  |  | x
05.07.030 | 05.07.030 | 05.07.030 |  | Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen | Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen | Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen | Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen | Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen | Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen | b | b | b |  |  |  |  | x
05.07.034 | 05.07.034 | 05.07.034 |  | Adviseren maatregelen stedenbouwfysica | Adviseren maatregelen stedenbouwfysica | Adviseren maatregelen stedenbouwfysica | Adviseren maatregelen stedenbouwfysica | Adviseren maatregelen stedenbouwfysica | Adviseren maatregelen stedenbouwfysica | b | b | b |  |  |  |  | x
05.07.038 | 05.07.038 | 05.07.038 |  | Adviseren maatregelen windhinder | Adviseren maatregelen windhinder | Adviseren maatregelen windhinder | Adviseren maatregelen windhinder | Adviseren maatregelen windhinder | Adviseren maatregelen windhinder | b | b | b |  |  |  |  | x
05.07.040 | 05.07.040 | 05.07.040 | N | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten | b | b | b |  | b |  |  | x
05.07.050 | 05.07.050 | 05.07.050 |  | Adviseren bijzondere maatregelen trillingen | Adviseren bijzondere maatregelen trillingen | Adviseren bijzondere maatregelen trillingen | Adviseren bijzondere maatregelen trillingen | Adviseren bijzondere maatregelen trillingen | Adviseren bijzondere maatregelen trillingen | b | b |  |  | b |  | b | x
05.07.060 | 05.07.060 | 05.07.060 |  | Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting | Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting | Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting | Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting | Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting | Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting | b | b | b |  |  |  |  | x
05.07.070 | 05.07.070 | 05.07.070 |  | Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving | Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving | Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving | Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving | Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving | Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving |  |  | b |  |  |  | b | x
05.07.080 | 05.07.080 | 05.07.080 |  | Adviseren maatregelen ruimteakoestiek | Adviseren maatregelen ruimteakoestiek | Adviseren maatregelen ruimteakoestiek | Adviseren maatregelen ruimteakoestiek | Adviseren maatregelen ruimteakoestiek | Adviseren maatregelen ruimteakoestiek | b | b |  |  |  |  | b | x
05.07.200 | 05.07.200 | 05.07.200 | N | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | b | b |  |  |  |  | b | x
05.07.210 | 05.07.210 | 05.07.210 | N | Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit) | Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit) | Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit) | Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit) | Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit) | Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit) |  |  |  |  | b |  | b | x
05.07.220 | 05.07.220 | 05.07.220 | N | Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid | Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid | Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid | Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid | Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid | Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid | b |  |  |  | b |  | b | x
05.07.230 | 05.07.230 | 05.07.230 | N | Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie | Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie | Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie | Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie | Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie | Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie | [6 empty] | b | x
05.07.240 | 05.07.240 | 05.07.240 | N | Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten | Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten | Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten | Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten | Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten | Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten | b | [6 empty] | x
05.07.250 | 05.07.250 | 05.07.250 |  | Opstellen bewakingsplan | Opstellen bewakingsplan | Opstellen bewakingsplan | Opstellen bewakingsplan | Opstellen bewakingsplan | Opstellen bewakingsplan | [6 empty] | b
05.07.260 | 05.07.260 | 05.07.260 | N | Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit | Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit | Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit | Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit | Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit | Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit | b | [5 empty] | b | x
Constructie
05.08.010 | 05.08.010 | 05.08.010 | N | Maken Definitief Ontwerp Constructies | Maken Definitief Ontwerp Constructies | Maken Definitief Ontwerp Constructies | Maken Definitief Ontwerp Constructies | Maken Definitief Ontwerp Constructies | Maken Definitief Ontwerp Constructies |  |  |  |  | x
05.08.015 | 05.08.015 | 05.08.015 | N | Doorontwikkelen ontwerpnota constructies | Doorontwikkelen ontwerpnota constructies | Doorontwikkelen ontwerpnota constructies | Doorontwikkelen ontwerpnota constructies | Doorontwikkelen ontwerpnota constructies | Doorontwikkelen ontwerpnota constructies |  |  |  |  | x
05.08.020 | 05.08.020 | 05.08.020 | N | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies |  |  |  |  | b
05.08.030 | 05.08.030 | 05.08.030 | N | Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen |  |  |  |  | x
05.08.040 | 05.08.040 | 05.08.040 | N | Adviseren bouwkundige constructies | Adviseren bouwkundige constructies | Adviseren bouwkundige constructies | Adviseren bouwkundige constructies | Adviseren bouwkundige constructies | Adviseren bouwkundige constructies |  |  |  |  | b
05.08.050 | 05.08.050 | 05.08.050 | N | Berekenen invloed sloopwerkzaamheden | Berekenen invloed sloopwerkzaamheden | Berekenen invloed sloopwerkzaamheden | Berekenen invloed sloopwerkzaamheden | Berekenen invloed sloopwerkzaamheden | Berekenen invloed sloopwerkzaamheden |  |  |  |  | b
05.08.060 | 05.08.060 | 05.08.060 |  | Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving | Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving | Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving | Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving | Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving | Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving |  |  |  |  | b
05.08.070 | 05.08.070 | 05.08.070 |  | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | Maken hoeveelhedenstaten Constructies |  |  |  |  | b |  |  |  |  | x
05.08.080 | 05.08.080 | 05.08.080 |  | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek |  |  |  |  | x
Installaties
05.09.010 | 05.09.010 | 05.09.010 | N | Maken Definitief Ontwerp Installaties | Maken Definitief Ontwerp Installaties | Maken Definitief Ontwerp Installaties | Maken Definitief Ontwerp Installaties | Maken Definitief Ontwerp Installaties | Maken Definitief Ontwerp Installaties | [6 empty] | x
05.09.012 | 05.09.012 | 05.09.012 | N | Maken Definitief Ontwerp Installaties landschap | Maken Definitief Ontwerp Installaties landschap | Maken Definitief Ontwerp Installaties landschap | Maken Definitief Ontwerp Installaties landschap | Maken Definitief Ontwerp Installaties landschap | Maken Definitief Ontwerp Installaties landschap | [6 empty] | x
05.09.015 | 05.09.015 | 05.09.015 | N | Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties | Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties | Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties | Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties | Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties | Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties | [6 empty] | x
05.09.020 | 05.09.020 | 05.09.020 | N | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | [6 empty] | x
05.09.030 | 05.09.030 | 05.09.030 |  | Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | [6 empty] | b
05.09.040 | 05.09.040 | 05.09.040 |  | Opnemen te slopen/te renoveren Installaties | Opnemen te slopen/te renoveren Installaties | Opnemen te slopen/te renoveren Installaties | Opnemen te slopen/te renoveren Installaties | Opnemen te slopen/te renoveren Installaties | Opnemen te slopen/te renoveren Installaties | [6 empty] | b
05.09.050 | 05.09.050 | 05.09.050 |  | Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen | Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen | Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen | Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen | Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen | Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen
05.09.060 | 05.09.060 | 05.09.060 | N | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten | [6 empty] | x
05.09.070 | 05.09.070 | 05.09.070 | N | Aangeven consequenties W-installaties | Aangeven consequenties W-installaties | Aangeven consequenties W-installaties | Aangeven consequenties W-installaties | Aangeven consequenties W-installaties | Aangeven consequenties W-installaties | [6 empty] | x
05.09.080 | 05.09.080 | 05.09.080 | N | Maken aanvullende berekeningen E-installaties | Maken aanvullende berekeningen E-installaties | Maken aanvullende berekeningen E-installaties | Maken aanvullende berekeningen E-installaties | Maken aanvullende berekeningen E-installaties | Maken aanvullende berekeningen E-installaties | [6 empty] | x
05.09.090 | 05.09.090 | 05.09.090 | N | Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties | Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties | Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties | Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties | Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties | Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties | [6 empty] | x
Geotechniek
05.10.010 | 05.10.010 | 05.10.010 | N | Uitbrengen funderingsadvies | Uitbrengen funderingsadvies | Uitbrengen funderingsadvies | Uitbrengen funderingsadvies | Uitbrengen funderingsadvies | Uitbrengen funderingsadvies |  |  |  |  | b
05.10.020 | 05.10.020 | 05.10.020 | N | Uitbrengen bouwputadvies | Uitbrengen bouwputadvies | Uitbrengen bouwputadvies | Uitbrengen bouwputadvies | Uitbrengen bouwputadvies | Uitbrengen bouwputadvies |  |  |  |  | b
05.10.030 | 05.10.030 | 05.10.030 | N | Uitbrengen bemalingsadvies | Uitbrengen bemalingsadvies | Uitbrengen bemalingsadvies | Uitbrengen bemalingsadvies | Uitbrengen bemalingsadvies | Uitbrengen bemalingsadvies |  |  |  |  | b
05.10.040 | 05.10.040 | 05.10.040 | N | Uitbrengen grondwerkadviezen | Uitbrengen grondwerkadviezen | Uitbrengen grondwerkadviezen | Uitbrengen grondwerkadviezen | Uitbrengen grondwerkadviezen | Uitbrengen grondwerkadviezen |  |  |  |  | b
05.10.050 | 05.10.050 | 05.10.050 |  | Uitbrengen adviezen grondwatergedrag | Uitbrengen adviezen grondwatergedrag | Uitbrengen adviezen grondwatergedrag | Uitbrengen adviezen grondwatergedrag | Uitbrengen adviezen grondwatergedrag | Uitbrengen adviezen grondwatergedrag |  |  |  |  | b
05.10.060 | 05.10.060 | 05.10.060 | N | Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen | Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen | Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen | Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen | Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen | Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen |  |  |  |  | b
Ontwerpintegratie
05.11.010 | 05.11.010 | 05.11.010 | N | Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp | Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp | Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp | Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp | Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp | Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp | x
05.11.011 | 05.11.010 | 05.11.010 | N | BIM-Coordinatie ontwerpproces | [5 empty] | x
05.11.012 | 05.11.010 | 05.11.010 | N | Bijwonen BIM overleggen | [5 empty] | x |  |  |  | x |  | x | b | b | b | b
05.11.013 | 05.11.010 | 05.11.010 | N | Integraal toetsen DO d.m.v. clash controle BIM uitwerking (M-taak) | [5 empty] | x |  |  |  | b |  | b | b | b
05.11.020 | 05.11.020 | 05.11.020 | N | Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | x |  |  |  | x |  | x | x | x | x | x
05.11.030 | 05.11.030 | 05.11.030 | N | Maken definitieve EPC-berekening | Maken definitieve EPC-berekening | Maken definitieve EPC-berekening | Maken definitieve EPC-berekening | Maken definitieve EPC-berekening | Maken definitieve EPC-berekening | b | [5 empty] | x |  | b
05.11.040 | 05.11.040 | 05.11.040 | N | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | x |  |  |  | b |  | b | b
05.11.080 | 05.11.080 | 05.11.080 |  | Integreren hoeveelhedenstaten | Integreren hoeveelhedenstaten | Integreren hoeveelhedenstaten | Integreren hoeveelhedenstaten | Integreren hoeveelhedenstaten | Integreren hoeveelhedenstaten | [9 empty] | x
05.11.090 | 05.11.090 | 05.11.090 |  | Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan | Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan | Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan | Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan | Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan | Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan | x | [5 empty] | b |  |  |  | b
05.11.100 | 05.11.100 | 05.11.100 | N | Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | b | [5 empty] | x
05.11.110 |  |  |  | Verkennen toegankelijkheid bouwterrein | [15 empty] | x
Geld
05.12.010 | 05.12.010 | 05.12.010 | N | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget | [9 empty] | x | x
05.12.020 | 05.12.020 | 05.12.020 |  | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) | b | b |  |  | b |  | b | b | b
05.12.030 | 05.12.030 | 05.12.030 | N | Begroten bouwkosten | Begroten bouwkosten | Begroten bouwkosten | Begroten bouwkosten | Begroten bouwkosten | Begroten bouwkosten | [9 empty] | x
05.12.070 | 05.12.070 | 05.12.070 |  | Ramen exploitatiekosten | Ramen exploitatiekosten | Ramen exploitatiekosten | Ramen exploitatiekosten | Ramen exploitatiekosten | Ramen exploitatiekosten | [9 empty] | x
05.12.080 | 05.12.080 | 05.12.080 |  | Analyseren kosten-baten exploitatie | Analyseren kosten-baten exploitatie | Analyseren kosten-baten exploitatie | Analyseren kosten-baten exploitatie | Analyseren kosten-baten exploitatie | Analyseren kosten-baten exploitatie | [9 empty] | x
05.12.090 | 05.12.090 | 05.12.090 |  | Uitwerken financieringsmogelijkheden project | Uitwerken financieringsmogelijkheden project | Uitwerken financieringsmogelijkheden project | Uitwerken financieringsmogelijkheden project | Uitwerken financieringsmogelijkheden project | Uitwerken financieringsmogelijkheden project | [10 empty] | x
05.12.100 | 05.12.100 | 05.12.100 |  | Opstellen subsidieaanvragen | Opstellen subsidieaanvragen | Opstellen subsidieaanvragen | Opstellen subsidieaanvragen | Opstellen subsidieaanvragen | Opstellen subsidieaanvragen | b | [5 empty] | b |  |  | b | x
Organisatie/procesintegratie
05.13.010 |  |  | N | Organiseren project | [15 empty] | x
05.13.020 |  |  | N | Sturen en bewaken project | [15 empty] | x
05.13.030 |  |  | N | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp | [5 empty] | b | [9 empty] | x
Tijd
05.14.010 | 05.14.010 | 05.14.010 |  | Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) | Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) | Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) | Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) | Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) | Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) | [10 empty] | x
05.14.010.01 | 05.14.010.01 | 05.14.010.01 |  | Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde | Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde | Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde | Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde | Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde | Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde | b
05.14.010.02 | 05.14.010.02 | 05.14.010.02 |  | Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur | Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur | Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur | Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur | Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur | Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur |  |  | x
05.14.010.03 | 05.14.010.03 | 05.14.010.03 |  | Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap | Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap | Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap | Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap | Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap | Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap | b |  |  | x
05.14.010.04 | 05.14.010.04 | 05.14.010.04 |  | Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies | Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies | Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies | Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies | Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies | Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies |  |  |  |  | b
05.14.010.05 | 05.14.010.05 | 05.14.010.05 |  | Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties | Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties | Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties | Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties | Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties | Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties | [6 empty] | b
05.14.020 | 05.14.020 | 05.14.020 | N | Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | [10 empty] | x
Informatie en Communicatie
05.15.001 | 05.15.001 | 05.15.001 | N | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp | [10 empty] | x
05.15.005 | 05.15.005 | 05.15.005 |  | Beheren projectwebsite | Beheren projectwebsite | Beheren projectwebsite | Beheren projectwebsite | Beheren projectwebsite | Beheren projectwebsite | [10 empty] | x
05.15.010 | 05.15.010 | 05.15.010 | N | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | x | x | x | x | b | x | b | b | b | b | x
05.15.012 | 05.15.012 | 05.15.012 | N | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | b | [5 empty] | b |  | b | x | x
05.15.015 | 05.15.015 | 05.15.015 | N | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | b | [9 empty] | x
05.15.020 | 05.15.020 | 05.15.020 | N | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
05.15.024 | 05.15.024 | 05.15.024 | N | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [10 empty] | x
05.15.025 | 05.15.025 | 05.15.025 | N | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | [10 empty] | x
05.15.030 | 05.15.030 | 05.15.030 | N | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | x |  |  |  | x | [5 empty] | x
05.15.040 | 05.15.040 | 05.15.040 | N | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | x |  |  | x | x | [5 empty] | x
05.15.050 | 05.15.050 | 05.15.050 | N | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | b | [5 empty] | x |  |  |  | x
05.15.060 | 05.15.060 | 05.15.060 | N | Uitvoeren wijzigingenbeheer | [5 empty] | x |  |  |  | x |  | x |  | x
05.15.070 | 05.15.070 | 05.15.070 | N | Beheren projectdocumenten | [5 empty] | b |  |  |  | b |  | b | b | b | b | b
05.15.080 | 05.15.080 | 05.15.080 |  | Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | [5 empty] | b |  |  | x | [6 empty] | x
05.15.090 |  |  |  | Begeleiden en/of adviseren van gebruikers en anderen (M-taak) | [5 empty] | b | [9 empty] | x
Kwaliteitszorg en risico's
05.16.010 | 05.16.010 | 05.16.010 | N | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | [10 empty] | x
05.16.010.01 | 05.16.010.01 | 05.16.010.01 | N | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | x
05.16.010.02 | 05.16.010.02 | 05.16.010.02 | N | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | x |  | x
05.16.010.03 | 05.16.010.03 | 05.16.010.03 | N | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | b |  |  | x
05.16.010.04 | 05.16.010.04 | 05.16.010.04 | N | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies |  |  |  |  | x
05.16.010.05 | 05.16.010.05 | 05.16.010.05 | N | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | [6 empty] | x
05.16.020 | 05.16.020 | 05.16.020 | N | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | x
05.16.022 | 05.16.022 | 05.16.022 | N | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | [9 empty] | x
05.16.024 | 05.16.024 | 05.16.024 |  | Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) | Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) | Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) | Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) | Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) | Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) | b | [7 empty] | x
05.16.025 | 05.16.025 | 05.16.025 |  | Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk Routekaart 2.0 | Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) | Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) | Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) | Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) | Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) | b | [7 empty] | x
05.16.028 | 05.16.028 | 05.16.028 | N | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) |  |  | x
05.16.030 | 05.16.030 | 05.16.030 | N | Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke egelgeving (cluster) | Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke egelgeving (cluster) | Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke egelgeving (cluster) | Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke egelgeving (cluster) | Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke egelgeving (cluster) | x |  |  | x
05.16.030.01 | 05.16.030.01 | 05.16.030.01 | N | Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | x
05.16.030.02 | 05.16.030.02 | 05.16.030.02 | N | Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | x
05.16.030.03 | 05.16.030.03 | 05.16.030.03 | N | Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | b | x
05.16.030.04 | 05.16.030.04 | 05.16.030.04 | N | Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving |  |  |  |  | x
05.16.030.05 | 05.16.030.05 | 05.16.030.05 | N | Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [6 empty] | x
05.16.040 | 05.16.040 | 05.16.040 | N | Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | x | ? | ? | ? | x | ? | x | x | b | x | x
05.16.045 | 05.16.045 | 05.16.045 |  | Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets | Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets | Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets | Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets | Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets | Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets | [8 empty] | x | x
05.16.050 | 05.16.050 | 05.16.050 |  | Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp | Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp | Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp | Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp | Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp | Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp | x | [5 empty] | x |  |  |  | x
Vergunningen
05.17.020 | 05.17.020 | 05.17.020 | N | Herijken vergunningcheck | Herijken vergunningcheck | Herijken vergunningcheck | Herijken vergunningcheck | Herijken vergunningcheck | Herijken vergunningcheck | b | [9 empty] | x
05.17.030 | 05.17.030 | 05.17.030 | N | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | b |  | x | [7 empty] | x
05.17.040 | 05.17.040 | 05.17.040 | N | Aanvragen omgevingsvergunning bouwen | Aanvragen omgevingsvergunning bouwen | Aanvragen omgevingsvergunning bouwen | Aanvragen omgevingsvergunning bouwen | Aanvragen omgevingsvergunning bouwen | Aanvragen omgevingsvergunning bouwen | b |  | x | [7 empty] | x
05.17.050 | 05.17.050 | 05.17.050 |  | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (o.a. sloop, asbest, activiteit uitweg) (per contract te specificeren) (M-taak) | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) | b |  |  |  | b |  | b | b | b |  | b
Geïntegreerde Contracten
05.18.010 | 05.18.010 | 05.18.010 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)
05.18.010.01 | 05.18.010.01 | 05.18.010.01 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde
05.18.010.02 | 05.18.010.02 | 05.18.010.02 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur
05.18.010.03 | 05.18.010.03 | 05.18.010.03 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap
05.18.010.04 | 05.18.010.04 | 05.18.010.04 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica
05.18.010.05 | 05.18.010.05 | 05.18.010.05 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies
05.18.010.06 | 05.18.010.06 | 05.18.010.06 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties
05.18.010.07 | 05.18.010.07 | 05.18.010.07 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek
05.18.020 | 05.18.020 | 05.18.020 |  | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden
05.18.030 | 05.18.030 | 05.18.030 |  | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden
05.18.040 | 05.18.040 | 05.18.040 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)
05.18.040.01 | 05.18.040.01 | 05.18.040.01 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)
05.18.040.02 | 05.18.040.02 | 05.18.040.02 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)
05.18.040.03 | 05.18.040.03 | 05.18.040.03 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)
05.18.040.04 | 05.18.040.04 | 05.18.040.04 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)
05.18.040.05 | 05.18.040.05 | 05.18.040.05 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)
05.18.040.06 | 05.18.040.06 | 05.18.040.06 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)
05.18.040.07 | 05.18.040.07 | 05.18.040.07 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)
05.18.050 | 05.18.050 | 05.18.050 |  | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan
05.18.060 | 05.18.060 | 05.18.060 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp per projectdeel (cluster) | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp per projectdeel (cluster) | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp per projectdeel (cluster) | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp per projectdeel (cluster) | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp per projectdeel (cluster) | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp per projectdeel (cluster)
05.18.060.01 | 05.18.060.01 | 05.18.060.01 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp
05.18.060.02 | 05.18.060.02 | 05.18.060.02 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Definitief ontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Definitief ontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Definitief ontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Definitief ontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Definitief ontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Definitief ontwerp
05.18.060.03 | 05.18.060.03 | 05.18.060.03 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Definitief ontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Definitief ontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Definitief ontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Definitief ontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Definitief ontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Definitief ontwerp
05.18.060.04 | 05.18.060.04 | 05.18.060.04 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Definitief ontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Definitief ontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Definitief ontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Definitief ontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Definitief ontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Definitief ontwerp
05.18.060.05 | 05.18.060.05 | 05.18.060.05 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Definitief ontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Definitief ontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Definitief ontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Definitief ontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Definitief ontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Definitief ontwerp
05.18.060.06 | 05.18.060.06 | 05.18.060.06 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Definitief ontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Definitief ontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Definitief ontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Definitief ontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Definitief ontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Definitief ontwerp
05.18.060.07 | 05.18.060.07 | 05.18.060.07 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Definitief ontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Definitief ontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Definitief ontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Definitief ontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Definitief ontwerp | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Definitief ontwerp
05.18.070 | 05.18.070 | 05.18.070 |  | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp
05.18.080 | 05.18.080 | 05.18.080 |  | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)
05.18.080.01 | 05.18.080.01 | 05.18.080.01 |  | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde
05.18.080.02 | 05.18.080.02 | 05.18.080.02 |  | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | Adviseren inzake wijzigingen Interieur
05.18.080.03 | 05.18.080.03 | 05.18.080.03 |  | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | Adviseren inzake wijzigingen Landschap
05.18.080.04 | 05.18.080.04 | 05.18.080.04 |  | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica
05.18.080.05 | 05.18.080.05 | 05.18.080.05 |  | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | Adviseren inzake wijzigingen Constructies
05.18.080.06 | 05.18.080.06 | 05.18.080.06 |  | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | Adviseren inzake wijzigingen Installaties
05.18.080.07 | 05.18.080.07 | 05.18.080.07 |  | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek
05.18.090 | 05.18.090 | 05.18.090 |  | Integreren adviezen inzake wijzigingen | Integreren adviezen inzake wijzigingen | Integreren adviezen inzake wijzigingen | Integreren adviezen inzake wijzigingen | Integreren adviezen inzake wijzigingen | Integreren adviezen inzake wijzigingen
Alle advies- en ontwerpwerkzaamheden moeten binnen taakstellende bouwkosten en binnen een taakstellende planning worden uitgevoerd.
Ramen bouwkosten fase Definitief Ontwerp: begrotingsniveau 4 (NEN2634 §4.1.1 tabel 3) en minimaal kolommenstructuur A (NEN2634 §4.2.5 tabel 9).
De constructeur vervult in het hele project de rol van hoofdconstructeur als bedoeld in het Plan van Aanpak Constructieve Veiligheid (2006).

## TO
BIJLAGE 4 DNR-STB 2014
| Project |  |  | Ontwerp TRAD
| Opdrachtgever |  |  | RVB |  |  |  |  | Datum | 2024-11-20
| Plaats |  |  | Rev BHK Amersfoort |  |  |  |  | Status | Concept
Fase 06 Technisch Ontwerp / Bestek X = taak/verantwoordelijk, bij M-taak (multitaak) ieder verantwoordelijk voor eigen vakdiscipline. b = bijdrage leveren aan taak. Algemeen geldt dat van iedere partij een proactieve houding en bijdrage verwacht wordt ten behoeve van integrale ontwerpafstemming binnen het project (ongeacht wel of geen B-aanduiding). N = Noodzakelijke werkzaamheden | [9 empty] | Architect | Co-Architect | Interieurarchitect | Landschapsarchitect | Constructeur | Geotechnisch adviseur | Deel constrcuteur | Installatieadviseur | Bouwfysisch adviseur | Duurzaamheid | Kostendeskundige | Opdrachtgever
Opdrachtgeving
06.01.010 | 06.01.010 | 06.01.010 | N | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | [11 empty] | x
06.01.020 | 06.01.020 | 06.01.020 | N | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | [11 empty] | x
Contracten
06.02.010 | 06.02.010 | 06.02.010 | N | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van participanten | [11 empty] | x
06.02.020 | 06.02.020 | 06.02.020 |  | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | [11 empty] | x
06.02.030 | 06.02.030 | 06.02.030 | N | Contracteren van participanten | Contracteren van participanten | Contracteren van participanten | Contracteren van participanten | Contracteren van participanten | Contracteren van participanten | [11 empty] | x
06.02.035 |  |  | N | Contracteren aanvullende expertise | [16 empty] | x
Programma van Eisen
06.03.020 |  |  | N | Herijken en uitwerken PvE | [5 empty] | b |  |  |  | b |  |  | b | b | b | b | x
Architectuur/ bouwkunde
06.04.005 |  |  | N | Verificatie maakbaarheid DO | [5 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x
06.04.006 |  |  | N | Inbrengen optimalisatie DO | [5 empty] | x |  |  |  | b |  |  | b | b
06.04.030 | 06.04.030 | 06.04.030 | N | Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | x
06.04.040 |  |  |  | Opstellen bestekomschrijving; Hoofdstuk 00 Voor het werk geldende voorwaarden UAV 2012
06.04.050 | 06.04.050 | 06.04.050 | N | Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde cf STABU | Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde | Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde | Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde | Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde | Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde | x
06.04.060 | 06.04.050 | 06.04.050 | N | Opstellen technische specificaties (‘technische omschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde | Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde | Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde | Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde | Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde | Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde | x
06.04.070 | 06.04.070 | 06.04.070 | N | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | x
06.04.080 | 06.04.080 | 06.04.080 | N | Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | x
06.04.085 | 06.04.085 | 06.04.085 |  | Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | [11 empty] | x
06.04.100 | 06.04.100 | 06.04.100 |  | Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde | Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde | Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde | Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde | Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde | Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde | x
06.04.110 | 06.04.110 | 06.04.110 |  | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde
06.04.115 | 06.04.115 | 06.04.115 |  | Maken maquette Architectuur/bouwkunde | Maken maquette Architectuur/bouwkunde | Maken maquette Architectuur/bouwkunde | Maken maquette Architectuur/bouwkunde | Maken maquette Architectuur/bouwkunde | Maken maquette Architectuur/bouwkunde
06.04.120 | 06.04.120 | 06.04.120 |  | Bouwkundige onderleggers voor verhuurtekeningen | Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen | Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen | Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen | Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen | Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen
06.04.130 | 06.04.130 | 06.04.130 |  | Maken splitsingstekeningen | Maken splitsingstekeningen | Maken splitsingstekeningen | Maken splitsingstekeningen | Maken splitsingstekeningen | Maken splitsingstekeningen
06.04.140 | 06.04.140 | 06.04.140 |  | Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde | Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde | Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde | Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde | Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde | Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde
06.04.150 | 06.04.150 | 06.04.150 |  | Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde (sloopplan/ sloopvolgorde, asbestinventarisatie) | Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde | Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde | Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde | Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde | Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde
06.04.160 | 06.04.160 | 06.04.160 |  | Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde | Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde | Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde | Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde | Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde | Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde | x
06.04.170 | 06.04.160 | 06.04.160 | N | Bouwlogistiek en bouwveiligheid integreren in uitvoeringstekeningen | [5 empty] | x
Interieur
06.05.010 | 06.05.010 | 06.05.010 | N | Maken Technisch Ontwerp Interieur | Maken Technisch Ontwerp Interieur | Maken Technisch Ontwerp Interieur | Maken Technisch Ontwerp Interieur | Maken Technisch Ontwerp Interieur | Maken Technisch Ontwerp Interieur
06.05.030 | 06.05.030 | 06.05.030 | N | Aanleveren technische specificaties Interieur, t.b.v. bestek | Aanleveren technische specificaties Interieur, t.b.v. bestek | Aanleveren technische specificaties Interieur, t.b.v. bestek | Aanleveren technische specificaties Interieur, t.b.v. bestek | Aanleveren technische specificaties Interieur, t.b.v. bestek | Aanleveren technische specificaties Interieur, t.b.v. bestek
06.05.050 | 06.05.050 | 06.05.050 | N | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur
06.05.060 | 06.05.060 | 06.05.060 |  | Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen
06.05.070 | 06.05.070 | 06.05.070 |  | Maken (deel)bestek Interieur | Maken (deel)bestek Interieur | Maken (deel)bestek Interieur | Maken (deel)bestek Interieur | Maken (deel)bestek Interieur | Maken (deel)bestek Interieur
06.05.080 | 06.05.080 | 06.05.080 |  | Maken 3D-visualisaties Interieur | Maken 3D-visualisaties Interieur | Maken 3D-visualisaties Interieur | Maken 3D-visualisaties Interieur | Maken 3D-visualisaties Interieur | Maken 3D-visualisaties Interieur
06.05.090 | 06.05.090 | 06.05.090 |  | Maken maquette Interieur | Maken maquette Interieur | Maken maquette Interieur | Maken maquette Interieur | Maken maquette Interieur | Maken maquette Interieur
06.05.100 | 06.05.100 | 06.05.100 |  | Maken hoeveelhedenstaten Interieur | Maken hoeveelhedenstaten Interieur | Maken hoeveelhedenstaten Interieur | Maken hoeveelhedenstaten Interieur | Maken hoeveelhedenstaten Interieur | Maken hoeveelhedenstaten Interieur
Landschap
06.06.005 |  |  | N | Verificatie maakbaarheid DO | [5 empty] | b
06.06.006 |  |  | N | Inbrengen optimalisatie DO | [5 empty] | b
06.06.010 | 06.06.010 | 06.06.010 | N | Maken Technisch Ontwerp Landschap | Maken Technisch Ontwerp Landschap | Maken Technisch Ontwerp Landschap | Maken Technisch Ontwerp Landschap | Maken Technisch Ontwerp Landschap | Maken Technisch Ontwerp Landschap | b
06.06.040 | 06.06.040 | 06.06.040 | N | Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek) | Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek) | Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek) | Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek) | Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek) | Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek) | b
06.06.060 | 06.06.060 | 06.06.060 | N | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | b
06.06.070 | 06.06.070 | 06.06.070 |  | Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek) | Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek) | Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek) | Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek) | Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek) | Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek)
06.06.075 | 06.06.075 | 06.06.075 |  | Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek) | Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek) | Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek) | Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek) | Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek) | Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek)
06.06.080 | 06.06.080 | 06.06.080 |  | Opstellen advies grondverbetering en bemesting | Opstellen advies grondverbetering en bemesting | Opstellen advies grondverbetering en bemesting | Opstellen advies grondverbetering en bemesting | Opstellen advies grondverbetering en bemesting | Opstellen advies grondverbetering en bemesting
06.06.090 | 06.06.090 | 06.06.090 |  | Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie | Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie | Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie | Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie | Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie | Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie
06.06.100 | 06.06.100 | 06.06.100 |  | Maken berekening en uitwerken drainage terrein | Maken berekening en uitwerken drainage terrein | Maken berekening en uitwerken drainage terrein | Maken berekening en uitwerken drainage terrein | Maken berekening en uitwerken drainage terrein | Maken berekening en uitwerken drainage terrein
06.06.110 | 06.06.110 | 06.06.110 |  | Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein | Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein | Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein | Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein | Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein | Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein
Bouwfysica, Akoestiek & Brandveiligheid
06.07.005 |  |  | N | Verificatie maakbaarheid DO | [5 empty] | b | [7 empty] | x
06.07.006 |  |  | N | Inbrengen optimalisatie DO | [5 empty] | b | [7 empty] | x
06.07.010 | 06.07.010 | 06.07.010 | N | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | b | [7 empty] | x
06.07.020 | 06.07.020 | 06.07.020 | N | Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) | Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) | Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) | Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) | Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) | Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) | b | [7 empty] | x
06.07.030 | 06.07.030 | 06.07.030 | N | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten | b | [7 empty] | x
06.07.040 | 06.07.040 | 06.07.040 |  | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen | b | [7 empty] | x
06.07.050 | 06.07.050 | 06.07.050 |  | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica
06.07.060 | 06.07.060 | 06.07.060 |  | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen windhinder | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen windhinder | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen windhinder | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen windhinder | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen windhinder | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen windhinder | b | [7 empty] | x
06.07.070 | 06.07.070 | 06.07.070 |  | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen | b | [7 empty] | x
06.07.080 | 06.07.080 | 06.07.080 |  | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar de omgeving | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar de omgeving | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar de omgeving | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar de omgeving | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar de omgeving | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar de omgeving
06.07.090 | 06.07.090 | 06.07.090 |  | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid | b | [7 empty] | x
06.07.100 | 06.07.100 | 06.07.100 |  | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek | b | [7 empty] | x
06.07.110 | 06.07.110 | 06.07.110 |  | Uitbrengen projectspecifiek akoestisch advies | Uitbrengen projectspecifiek akoestisch advies | Uitbrengen projectspecifiek akoestisch advies | Uitbrengen projectspecifiek akoestisch advies | Uitbrengen projectspecifiek akoestisch advies | Uitbrengen projectspecifiek akoestisch advies | b | [7 empty] | x
06.07.200 | 06.07.200 | 06.07.200 | N | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | b | [7 empty] | x
06.07.210 | 06.07.210 | 06.07.210 |  | Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten | Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten | Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten | Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten | Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten | Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten
Constructie
06.08.005 |  |  | N | Verificatie maakbaarheid DO | [5 empty] | b |  |  |  | x
06.08.006 |  |  | N | Inbrengen optimalisatie DO | [5 empty] | b |  |  |  | x
06.08.010 | 06.08.010 | 06.08.010 | N | Maken Technisch Ontwerp Constructies | Maken Technisch Ontwerp Constructies | Maken Technisch Ontwerp Constructies | Maken Technisch Ontwerp Constructies | Maken Technisch Ontwerp Constructies | Maken Technisch Ontwerp Constructies | b |  |  |  | x
06.08.015 | 06.08.015 | 06.08.015 | N | Doorontwikkelen ontwerpnota constructies | Doorontwikkelen ontwerpnota constructies | Doorontwikkelen ontwerpnota constructies | Doorontwikkelen ontwerpnota constructies | Doorontwikkelen ontwerpnota constructies | Doorontwikkelen ontwerpnota constructies | b |  |  |  | x
06.08.020 | 06.08.020 | 06.08.020 |  | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw | b |  |  |  | x
06.08.030 | 06.08.030 | 06.08.030 | N | Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek | Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek | Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek | Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek | Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek | Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek | b |  |  |  | x
06.08.050 | 06.08.050 | 06.08.050 | N | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | b |  |  |  | x
06.08.055 | 06.08.055 | 06.08.055 | N | Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur | Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur | Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur | Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur | Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur | Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur | b |  |  |  | x
06.08.060 | 06.08.060 | 06.08.060 |  | Adviseren bouwkundige constructies | Adviseren bouwkundige constructies | Adviseren bouwkundige constructies | Adviseren bouwkundige constructies | Adviseren bouwkundige constructies | Adviseren bouwkundige constructies | b |  |  |  | x
06.08.090 | 06.08.090 | 06.08.090 |  | Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies | Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies | Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies | Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies | Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies | Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies
06.08.100 | 06.08.100 | 06.08.100 | N | Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies | Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies | Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies | Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies | Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies | Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies | b |  |  |  | x
06.08.110 | 06.08.110 | 06.08.110 |  | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies
06.08.120 | 06.08.120 | 06.08.120 |  | Maken sloopbestek Constructies (ism derde) | Maken sloopbestek Constructies | Maken sloopbestek Constructies | Maken sloopbestek Constructies | Maken sloopbestek Constructies | Maken sloopbestek Constructies
06.08.130 | 06.08.130 | 06.08.130 |  | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | Maken hoeveelhedenstaten Constructies
06.08.140 | 06.08.140 | 06.08.140 |  | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek
Installaties
06.09.005 |  |  | N | Verificatie maakbaarheid DO | [5 empty] | b | [6 empty] | x
06.09.006 |  |  | N | Inbrengen optimalisatie DO | [5 empty] | b | [6 empty] | x
06.09.010 | 06.09.010 | 06.09.010 | N | Maken Technisch Ontwerp Installaties | Maken Technisch Ontwerp Installaties | Maken Technisch Ontwerp Installaties | Maken Technisch Ontwerp Installaties | Maken Technisch Ontwerp Installaties | Maken Technisch Ontwerp Installaties | b | [6 empty] | x
06.09.020 | 06.09.020 | 06.09.020 | N | Maken Technisch Ontwerp Installaties landschap | Maken Technisch Ontwerp Installaties landschap | Maken Technisch Ontwerp Installaties landschap | Maken Technisch Ontwerp Installaties landschap | Maken Technisch Ontwerp Installaties landschap | Maken Technisch Ontwerp Installaties landschap | b | [6 empty] | x
06.09.030 | 06.09.030 | 06.09.030 | N | Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek | Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek | Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek | Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek | Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek | Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek | b | [6 empty] | x
06.09.040 | 06.09.040 | 06.09.040 | N | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw | b | [6 empty] | x
06.09.050 | 06.09.050 | 06.09.050 | N | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | b | [6 empty] | x
06.09.055 | 06.09.055 | 06.09.055 | N | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten | b | [6 empty] | x
06.09.058 | 06.09.058 | 06.09.058 | N | Nader uitwerken Technische Ontwerp Transportinstallaties | Nader uitwerken Technische Ontwerp Transportinstallaties | Nader uitwerken Technische Ontwerp Transportinstallaties | Nader uitwerken Technische Ontwerp Transportinstallaties | Nader uitwerken Technische Ontwerp Transportinstallaties | Nader uitwerken Technische Ontwerp Transportinstallaties | b | [6 empty] | x
06.09.060 | 06.09.060 | 06.09.060 | N | Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties | Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties | Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties | Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties | Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties | Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties | b | [6 empty] | x
06.09.070 | 06.09.070 | 06.09.070 | N | Maken functioneel bestek Installaties | Maken functioneel bestek Installaties | Maken functioneel bestek Installaties | Maken functioneel bestek Installaties | Maken functioneel bestek Installaties | Maken functioneel bestek Installaties | b | [6 empty] | x
06.09.080 | 06.09.080 | 06.09.080 | N | Maken bestek Installaties | Maken bestek Installaties | Maken bestek Installaties | Maken bestek Installaties | Maken bestek Installaties | Maken bestek Installaties | b | [6 empty] | x
06.09.090 | 06.09.090 | 06.09.090 |  | Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties | Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties | Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties | Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties | Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties | Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties | [7 empty] | b
06.09.100 | 06.09.100 | 06.09.100 |  | Maken sloopbestek Installaties | Maken sloopbestek Installaties | Maken sloopbestek Installaties | Maken sloopbestek Installaties | Maken sloopbestek Installaties | Maken sloopbestek Installaties | [7 empty] | b
06.09.110 | 06.09.110 | 06.09.110 |  | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties | [7 empty] | b
06.09.120 | 06.09.120 | 06.09.120 |  | Maken hoeveelhedenstaten Installaties | Maken hoeveelhedenstaten Installaties | Maken hoeveelhedenstaten Installaties | Maken hoeveelhedenstaten Installaties | Maken hoeveelhedenstaten Installaties | Maken hoeveelhedenstaten Installaties | [7 empty] | x
06.09.130 | 06.09.130 | 06.09.130 |  | Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen | Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen | Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen | Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen | Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen | Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen
06.09.140 | 06.09.140 | 06.09.140 |  | Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties | Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties | Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties | Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties | Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties | Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties | [7 empty] | x
Geotechniek
06.10.010 | 06.10.010 | 06.10.010 | N | Updaten funderingsadvies | Updaten funderingsadvies | Updaten funderingsadvies | Updaten funderingsadvies | Updaten funderingsadvies | Updaten funderingsadvies |  |  |  |  | x
06.10.020 | 06.10.020 | 06.10.020 | N | Maken Technisch Ontwerp bouwput | Maken Technisch Ontwerp bouwput | Maken Technisch Ontwerp bouwput | Maken Technisch Ontwerp bouwput | Maken Technisch Ontwerp bouwput | Maken Technisch Ontwerp bouwput |  |  |  |  | x
Ontwerpintegratie
06.11.010 | 06.11.010 | 06.11.010 | N | Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp | Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp | Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp | Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp | Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp | Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp | x
06.11.011 | 05.11.010 | 05.11.010 | N | BIM-Coordinatie ontwerpproces | [5 empty] | x
06.11.012 | 05.11.010 | 05.11.010 | N | Bijwonen BIM overleggen | [5 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x
06.11.013 | 05.11.010 | 05.11.010 | N | Integraal toetsen TO d.m.v. clash controle BIM uitwerking (M-taak) (bij aannemer in bouwteam dan taak aannemer) | [5 empty] | x |  |  |  | b |  |  | b | b | b
06.11.020 | 06.11.020 | 06.11.020 | N | Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
06.11.030 | 06.11.030 | 06.11.030 | N | Evalueren/bijstellen definitieve beng-berekening | Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening | Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening | Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening | Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening | Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening | b |  |  |  | b |  |  | b | x | b
06.11.080 | 06.11.080 | 06.11.080 | N | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | x
06.11.081 | 06.11.081 | 06.11.081 | N | Integreren technische specificaties | Integreren technische specificaties | Integreren technische specificaties | Integreren technische specificaties | Integreren technische specificaties | Integreren technische specificaties | x |  |  |  | b |  |  | b | b | b
06.11.100 | 06.11.100 | 06.11.100 |  | Maken geïntegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies) | Maken geïntegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies) | Maken geïntegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies) | Maken geïntegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies) | Maken geïntegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies) | Maken geïntegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies) | x |  |  |  | b |  |  | b | b | b
06.11.110 | 06.11.110 | 06.11.110 |  | Integreren hoeveelhedenstaten | Integreren hoeveelhedenstaten | Integreren hoeveelhedenstaten | Integreren hoeveelhedenstaten | Integreren hoeveelhedenstaten | Integreren hoeveelhedenstaten | [10 empty] | x
06.11.120 | 06.11.120 | 06.11.120 |  | Maken definitief sluit- en beveiligingsplan | Maken definitief sluit- en beveiligingsplan | Maken definitief sluit- en beveiligingsplan | Maken definitief sluit- en beveiligingsplan | Maken definitief sluit- en beveiligingsplan | Maken definitief sluit- en beveiligingsplan | b | [10 empty] | x
06.11.130 | 07.11.030 | 07.11.030 | N | Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven | Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven | Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven | Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven | Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven | Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven | x
06.11.140 |  |  |  | Uitwerken bouwplaatsindeling | [16 empty] | x
Geld
06.12.010 | 06.12.010 | 06.12.010 | N | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget | [10 empty] | b | x
06.12.020 | 06.12.020 | 06.12.020 |  | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)
06.12.030 | 06.12.030 | 06.12.030 | N | Begroten bouwkosten | Begroten bouwkosten | Begroten bouwkosten | Begroten bouwkosten | Begroten bouwkosten | Begroten bouwkosten | b |  |  |  | b |  |  | b | b | b | x
06.12.040 | 06.12.040 | 06.12.040 | N | Ramen investeringskosten | Ramen investeringskosten | Ramen investeringskosten | Ramen investeringskosten | Ramen investeringskosten | Ramen investeringskosten | [10 empty] | b | x
06.12.050 | 06.12.050 | 06.12.050 | N | Adviseren kosten-kwaliteit | Adviseren kosten-kwaliteit | Adviseren kosten-kwaliteit | Adviseren kosten-kwaliteit | Adviseren kosten-kwaliteit | Adviseren kosten-kwaliteit | b |  | x | x | b | x |  | b | b | b | x
06.12.070 | 06.12.070 | 06.12.070 |  | Ramen exploitatiekosten | Ramen exploitatiekosten | Ramen exploitatiekosten | Ramen exploitatiekosten | Ramen exploitatiekosten | Ramen exploitatiekosten | b |  |  |  | b |  |  | b | b | b | x
06.12.080 | 06.12.080 | 06.12.080 |  | Analyseren kosten-baten exploitatie | Analyseren kosten-baten exploitatie | Analyseren kosten-baten exploitatie | Analyseren kosten-baten exploitatie | Analyseren kosten-baten exploitatie | Analyseren kosten-baten exploitatie | b |  |  |  | b |  |  | b | b | b | x
06.12.090 | 06.12.090 | 06.12.090 |  | Herijken financieringsmogelijkheden | Herijken financieringsmogelijkheden | Herijken financieringsmogelijkheden | Herijken financieringsmogelijkheden | Herijken financieringsmogelijkheden | Herijken financieringsmogelijkheden
06.12.100 | 06.12.100 | 06.12.100 |  | Opstellen subsidieaanvragen | Opstellen subsidieaanvragen | Opstellen subsidieaanvragen | Opstellen subsidieaanvragen | Opstellen subsidieaanvragen | Opstellen subsidieaanvragen
Organisatie/procesintegratie
06.13.010 |  |  | N | Organiseren project | [5 empty] | b | [10 empty] | x
06.13.020 |  |  | N | Sturen en bewaken project | [5 empty] | b | [10 empty] | x
06.13.030 |  |  | N | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp | [5 empty] | b | [9 empty] | b | x
Tijd
06.14.010 | 06.14.010 | 06.14.010 | N | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) | b |  |  |  | b |  |  | b | b | b |  | x
06.14.010.01 | 06.14.010.01 | 06.14.010.01 | N | Bijdragen aan herijken planning, Architectuur/bouwkunde | Bijdragen aan herijken planning, Architectuur/bouwkunde | Bijdragen aan herijken planning, Architectuur/bouwkunde | Bijdragen aan herijken planning, Architectuur/bouwkunde | Bijdragen aan herijken planning, Architectuur/bouwkunde | Bijdragen aan herijken planning, Architectuur/bouwkunde | x
06.14.010.02 | 06.14.010.02 | 06.14.010.02 | N | Bijdragen aan herijken planning, Interieur | Bijdragen aan herijken planning, Interieur | Bijdragen aan herijken planning, Interieur | Bijdragen aan herijken planning, Interieur | Bijdragen aan herijken planning, Interieur | Bijdragen aan herijken planning, Interieur
06.14.010.03 | 06.14.010.03 | 06.14.010.03 | N | Bijdragen aan herijken planning, Landschap | Bijdragen aan herijken planning, Landschap | Bijdragen aan herijken planning, Landschap | Bijdragen aan herijken planning, Landschap | Bijdragen aan herijken planning, Landschap | Bijdragen aan herijken planning, Landschap | b
06.14.010.04 | 06.14.010.04 | 06.14.010.04 | N | Bijdragen aan herijken planning, Constructies | Bijdragen aan herijken planning, Constructies | Bijdragen aan herijken planning, Constructies | Bijdragen aan herijken planning, Constructies | Bijdragen aan herijken planning, Constructies | Bijdragen aan herijken planning, Constructies |  |  |  |  | x
06.14.010.05 | 06.14.010.05 | 06.14.010.05 | N | Bijdragen aan herijken planning, Installaties | Bijdragen aan herijken planning, Installaties | Bijdragen aan herijken planning, Installaties | Bijdragen aan herijken planning, Installaties | Bijdragen aan herijken planning, Installaties | Bijdragen aan herijken planning, Installaties | [7 empty] | x
06.14.020 | 06.14.020 | 06.14.020 | N | Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum | Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum | Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum | Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum | Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum | Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum | b |  |  |  | b |  |  | b |  |  | b | x
Informatie en Communicatie
06.15.001 | 06.15.001 | 06.15.001 | N | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek | [11 empty] | x
06.15.005 | 06.15.005 | 06.15.005 |  | Beheren projectwebsite | Beheren projectwebsite | Beheren projectwebsite | Beheren projectwebsite | Beheren projectwebsite | Beheren projectwebsite
06.15.010 | 06.15.010 | 06.15.010 | N | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
06.15.015 | 06.15.015 | 06.15.015 | N | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | b | [10 empty] | x
06.15.020 | 06.15.020 | 06.15.020 | N | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
06.15.025 | 06.15.025 | 06.15.025 | N | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | b | [10 empty] | x
06.15.027 | 06.15.027 | 06.15.027 | N | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | b | [10 empty] | x
06.15.030 | 06.15.030 | 06.15.030 | N | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) |  |  |  |  | x | [6 empty] | x
06.15.040 | 06.15.040 | 06.15.040 | N | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x
06.15.050 | 06.15.050 | 06.15.050 | N | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
06.15.060 | 06.15.060 | 06.15.060 | N | Uitvoeren wijzigingenbeheer | Uitvoeren wijzigingenbeheer | Uitvoeren wijzigingenbeheer | Uitvoeren wijzigingenbeheer | Uitvoeren wijzigingenbeheer | Uitvoeren wijzigingenbeheer | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x
06.15.070 | 06.15.070 | 06.15.070 | N | Beheren projectdocumenten | Beheren projectdocumenten | Beheren projectdocumenten | Beheren projectdocumenten | Beheren projectdocumenten | Beheren projectdocumenten | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x
06.15.075 | 06.15.075 | 06.15.075 |  | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | [11 empty] | x
06.15.080 | 06.15.080 | 06.15.080 |  | Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | b |  |  | x | [7 empty] | x
06.15.090 |  |  | N | Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | [5 empty] | b | [10 empty] | x
Kwaliteitszorg en risico's
06.16.010 | 06.16.010 | 06.16.010 | N | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | [11 empty] | x
06.16.010.01 | 06.16.010.01 | 06.16.010.01 | N | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | x
06.16.010.02 | 06.16.010.02 | 06.16.010.02 | N | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur | x |  | x
06.16.010.03 | 06.16.010.03 | 06.16.010.03 | N | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | b |  |  | x
06.16.010.04 | 06.16.010.04 | 06.16.010.04 | N | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies |  |  |  |  | x
06.16.010.05 | 06.16.010.05 | 06.16.010.05 | N | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | [7 empty] | x
06.16.020 | 06.16.020 | 06.16.020 | N | Herijken en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | Herijken en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | Herijken en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | Herijken en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | Herijken en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | Herijken en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | x
06.16.022 | 06.16.022 | 06.16.022 | N | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)
06.16.024 | 06.16.024 | 06.16.024 |  | Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) | Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) | Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) | Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) | Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) | Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)
06.16.025 | 06.16.025 | 06.16.025 |  | Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) | Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) | Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) | Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) | Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) | Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) | [8 empty] | b | b | b | x
06.16.028 | 06.16.028 | 06.16.028 | N | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | b |  | x | [8 empty] | x
06.16.030 | 06.16.030 | 06.16.030 | N | Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) |  |  |  | x
06.16.030.01 | 06.16.030.01 | 06.16.030.01 | N | Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | x
06.16.030.02 | 06.16.030.02 | 06.16.030.02 | N | Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
06.16.030.03 | 06.16.030.03 | 06.16.030.03 | N | Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | b
06.16.030.04 | 06.16.030.04 | 06.16.030.04 | N | Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving |  |  |  |  | x
06.16.030.05 | 06.16.030.05 | 06.16.030.05 | N | Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [7 empty] | x
06.16.040 | 06.16.040 | 06.16.040 | N | Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | x |  | ? | ? | b | ? |  | b | b | b
06.16.050 | 06.16.050 | 06.16.050 |  | Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets | Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets | Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets | Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets | Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets | Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets
06.16.070 | 06.16.070 | 06.16.070 |  | Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp | Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp | Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp | Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp | Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp | Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp
Vergunningen
06.17.020 | 06.17.020 | 06.17.020 | N | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | [11 empty] | x
06.17.030 | 06.17.030 | 06.17.030 | N | Herijken vergunningencheck (M-taak) | Herijken vergunningencheck (M-taak) | Herijken vergunningencheck (M-taak) | Herijken vergunningencheck (M-taak) | Herijken vergunningencheck (M-taak) | Herijken vergunningencheck (M-taak) | x |  | x | [8 empty] | b
06.17.050 | 06.17.050 | 06.17.050 | N | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) | b |  | x |  | b |  |  | b |  |  |  | x
06.17.070 | 06.17.070 | 06.17.070 |  | Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw | Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw | Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw | Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw | Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw | Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw
Geïntegreerde Contracten
06.18.010 | 06.18.010 | 06.18.010 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster)
06.18.010.01 | 06.18.010.01 | 06.18.010.01 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde
06.18.010.02 | 06.18.010.02 | 06.18.010.02 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur
06.18.010.03 | 06.18.010.03 | 06.18.010.03 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap
06.18.010.04 | 06.18.010.04 | 06.18.010.04 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica
06.18.010.05 | 06.18.010.05 | 06.18.010.05 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies
06.18.010.06 | 06.18.010.06 | 06.18.010.06 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties
06.18.010.07 | 06.18.010.07 | 06.18.010.07 |  | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek
06.18.020 | 06.18.020 | 06.18.020 |  | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden
06.18.030 | 06.18.030 | 06.18.030 |  | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden
06.18.040 | 06.18.040 | 06.18.040 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)
06.18.040.01 | 06.18.040.01 | 06.18.040.01 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)
06.18.040.02 | 06.18.040.02 | 06.18.040.02 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)
06.18.040.03 | 06.18.040.03 | 06.18.040.03 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)
06.18.040.04 | 06.18.040.04 | 06.18.040.04 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)
06.18.040.05 | 06.18.040.05 | 06.18.040.05 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)
06.18.040.06 | 06.18.040.06 | 06.18.040.06 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)
06.18.040.07 | 06.18.040.07 | 06.18.040.07 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)
06.18.050 | 06.18.050 | 06.18.050 |  | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan
06.18.060 | 06.18.060 | 06.18.060 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek per projectdeel (cluster) | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek per projectdeel (cluster) | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek per projectdeel (cluster) | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek per projectdeel (cluster) | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek per projectdeel (cluster) | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek per projectdeel (cluster)
06.18.060.01 | 06.18.060.01 | 06.18.060.01 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek
06.18.060.02 | 06.18.060.02 | 06.18.060.02 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek
06.18.060.03 | 06.18.060.03 | 06.18.060.03 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Technisch ontwerp / Bestek | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Technisch ontwerp / Bestek | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Technisch ontwerp / Bestek | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Technisch ontwerp / Bestek | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Technisch ontwerp / Bestek | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Technisch ontwerp / Bestek
06.18.060.04 | 06.18.060.04 | 06.18.060.04 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Technisch ontwerp / Bestek | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Technisch ontwerp / Bestek | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Technisch ontwerp / Bestek | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Technisch ontwerp / Bestek | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Technisch ontwerp / Bestek | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Technisch ontwerp / Bestek
06.18.060.05 | 06.18.060.05 | 06.18.060.05 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Technisch ontwerp / Bestek | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Technisch ontwerp / Bestek | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Technisch ontwerp / Bestek | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Technisch ontwerp / Bestek | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Technisch ontwerp / Bestek | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Technisch ontwerp / Bestek
06.18.060.06 | 06.18.060.06 | 06.18.060.06 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Technisch ontwerp / Bestek | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Technisch ontwerp / Bestek | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Technisch ontwerp / Bestek | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Technisch ontwerp / Bestek | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Technisch ontwerp / Bestek | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Technisch ontwerp / Bestek
06.18.060.07 | 06.18.060.07 | 06.18.060.07 |  | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Technisch ontwerp / Bestek | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Technisch ontwerp / Bestek | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Technisch ontwerp / Bestek | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Technisch ontwerp / Bestek | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Technisch ontwerp / Bestek | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Technisch ontwerp / Bestek
06.18.070 | 06.18.070 | 06.18.070 |  | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek
06.18.080 | 06.18.080 | 06.18.080 |  | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)
06.18.080.01 | 06.18.080.01 | 06.18.080.01 |  | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde
06.18.080.02 | 06.18.080.02 | 06.18.080.02 |  | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | Adviseren inzake wijzigingen Interieur
06.18.080.03 | 06.18.080.03 | 06.18.080.03 |  | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | Adviseren inzake wijzigingen Landschap
06.18.080.04 | 06.18.080.04 | 06.18.080.04 |  | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica
06.18.080.05 | 06.18.080.05 | 06.18.080.05 |  | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | Adviseren inzake wijzigingen Constructies
06.18.080.06 | 06.18.080.06 | 06.18.080.06 |  | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | Adviseren inzake wijzigingen Installaties
06.18.080.07 | 06.18.080.07 | 06.18.080.07 |  | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek
06.18.090 | 06.17.070 | 06.17.070 |  | Integreren adviezen inzake wijzigingen | Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw | Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw | Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw | Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw | Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw
Alle advies- en ontwerpwerkzaamheden moeten binnen taakstellende bouwkosten en binnen een taakstellende planning worden uitgevoerd.
Ramen bouwkosten fase Technisch Ontwerp: begrotingsniveau 4 (NEN2634 §4.1.1 tabel 3) en minimaal kolommenstructuur B (NEN2634 §4.2.5 tabel 9).
De constructeur vervult in het hele project de rol van hoofdconstructeur als bedoeld in het Plan van Aanpak Constructieve Veiligheid (2006).

## P&C
BIJLAGE 4 DNR-STB 2014
| Project |  |  | XX
| Opdrachtgever |  |  | RVB |  |  |  |  | Datum | 2024-11-20
| Plaats |  |  | Rev BHK Amersfoort |  |  |  |  | Status | Concept
Fase 07b Prijs- en contractvorming X = taak/verantwoordelijk, bij M-taak (multitaak) ieder verantwoordelijk voor eigen vakdiscipline. b = bijdrage leveren aan taak. Algemeen geldt dat van iedere partij een proactieve houding en bijdrage verwacht wordt ten behoeve van integrale ontwerpafstemming binnen het project (ongeacht wel of geen B-aanduiding). N = Noodzakelijke werkzaamheden | [9 empty] | Architect | Co-Architect | Interieurarchitect | Landschapsarchitect | Constructeur | Geotechnisch adviseur | Installatieadviseur | Bouwfysisch adviseur | Duurzaamheid | Kostendeskundige | Opdrachtgever
Opdrachtgeving
07.01.010 | 07.01.010 | 07.01.010 | N | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project
07.01.020 | 07.01.020 | 07.01.020 | N | Nemen besluiten over resultaten en voortgang
Contracten
07.02.010 | 07.02.010 | 07.02.010 | N | Voorbereiden contracteren van participanten
07.02.030 | 07.02.030 | 07.02.030 | N | Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming | Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming | Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming | Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming | Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming | Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming
07.02.032 | 07.02.032 | 07.02.032 | N | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)
07.02.035 | 07.02.035 | 07.02.035 |  | Contracteren aanvullende expertise | Contracteren aanvullende expertise | Contracteren aanvullende expertise | Contracteren aanvullende expertise | Contracteren aanvullende expertise | Contracteren aanvullende expertise
07.02.040 | 07.02.040 | 07.02.040 | N | Opstellen prijs- en contractvormingsplan | Opstellen prijs- en contractvormingsplan | Opstellen prijs- en contractvormingsplan | Opstellen prijs- en contractvormingsplan | Opstellen prijs- en contractvormingsplan | Opstellen prijs- en contractvormingsplan
07.02.050 | 07.02.050 | 07.02.050 |  | Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde | Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde | Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde | Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde | Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde | Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde
07.02.060 | 07.02.060 | 07.02.060 |  | Adviseren bij aanbesteden Interieur | Adviseren bij aanbesteden Interieur | Adviseren bij aanbesteden Interieur | Adviseren bij aanbesteden Interieur | Adviseren bij aanbesteden Interieur | Adviseren bij aanbesteden Interieur
07.02.070 | 07.02.070 | 07.02.070 |  | Adviseren bij aanbesteden Landschap | Adviseren bij aanbesteden Landschap | Adviseren bij aanbesteden Landschap | Adviseren bij aanbesteden Landschap | Adviseren bij aanbesteden Landschap | Adviseren bij aanbesteden Landschap
07.02.080 | 07.02.080 | 07.02.080 |  | Adviseren bij aanbesteden Constructies | Adviseren bij aanbesteden Constructies | Adviseren bij aanbesteden Constructies | Adviseren bij aanbesteden Constructies | Adviseren bij aanbesteden Constructies | Adviseren bij aanbesteden Constructies
07.02.090 | 07.02.090 | 07.02.090 |  | Adviseren bij aanbesteden Installaties | Adviseren bij aanbesteden Installaties | Adviseren bij aanbesteden Installaties | Adviseren bij aanbesteden Installaties | Adviseren bij aanbesteden Installaties | Adviseren bij aanbesteden Installaties
07.02.100 |  |  |  | Begeleiden aanbestedingen
Programma van Eisen
07.03.020 |  |  | N | Actueel houden integraal PvE | [5 empty] | b |  |  |  | b |  | b | b | b | b | x
Architectuur/ bouwkunde
07.04.020 | 07.04.020 | 07.04.020 | N | Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde | Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde | Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde | Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde | Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde | Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde | x | [8 empty] | x
07.04.030 | 07.04.030 | 07.04.030 |  | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding | x
Interieur
07.05.010 | 07.05.010 | 07.05.010 | N | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur | [7 empty] | X
07.05.020 | 07.05.020 | 07.05.020 |  | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Interieur n.a.v. de aanbesteding | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Interieur n.a.v. de aanbesteding | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Interieur n.a.v. de aanbesteding | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Interieur n.a.v. de aanbesteding | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Interieur n.a.v. de aanbesteding | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Interieur n.a.v. de aanbesteding
Landschap
07.06.010 | 07.06.010 | 07.06.010 | N | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap
07.06.020 | 07.06.020 | 07.06.020 |  | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Landschap n.a.v. de aanbesteding | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Landschap n.a.v. de aanbesteding | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Landschap n.a.v. de aanbesteding | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Landschap n.a.v. de aanbesteding | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Landschap n.a.v. de aanbesteding | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Landschap n.a.v. de aanbesteding
Bouwfysica, Akoestiek & Brandveiligheid
07.07.010 | 07.07.010 | 07.07.010 |  | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten | [7 empty] | x
07.07.020 | 07.07.020 | 07.07.020 |  | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten | [7 empty] | b |  | x
07.07.030 | 07.07.030 | 07.07.030 |  | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten | [7 empty] | x
07.07.040 | 07.07.040 | 07.07.040 |  | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten | [7 empty] | b |  | x
Constructie
07.08.010 | 07.08.010 | 07.08.010 | N | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x
07.08.020 | 07.08.020 | 07.08.020 |  | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Constructies n.a.v. de aanbesteding | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Constructies n.a.v. de aanbesteding | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Constructies n.a.v. de aanbesteding | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Constructies n.a.v. de aanbesteding | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Constructies n.a.v. de aanbesteding | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Constructies n.a.v. de aanbesteding |  |  |  |  | x
Installaties
07.09.010 | 07.09.010 | 07.09.010 | N | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties | [6 empty] | x |  |  | x
07.09.030 | 07.09.030 | 07.09.030 |  | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding | In regie begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding | In regie begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding | In regie begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding | In regie begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding | In regie begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding | [6 empty] | x
Ontwerpintegratie
07.11.010 | 07.11.010 | 07.11.010 | N | Coördineren adviezen van participanten | Coördineren adviezen van participanten | Coördineren adviezen van participanten | Coördineren adviezen van participanten | Coördineren adviezen van participanten | Coördineren adviezen van participanten | x
07.11.030 | 07.11.030 | 07.11.030 | N | Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven (M-taak) | Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven | Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven | Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven | Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven | Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven | x |  |  |  | x |  | x | x | x
07.11.040 | 07.11.030 | 07.11.030 | N | Verstrekken van bestedingsstukken, inclusief het gebouwmodel in (IFC formaat) | Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven | Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven | Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven | Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven | Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven | x |  |  |  | x |  | x | x | x
Geld
07.12 |  |  |  | Opstellen aannemersbegroting
07.12.010 | 07.12.010 | 07.12.010 | N | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget
07.12.020 | 07.12.020 | 07.12.020 |  | Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster) | Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster) | Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster) | Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster) | Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster) | Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster)
07.12.040 | 07.12.040 | 07.12.040 | N | Bepalen investeringskosten | Bepalen investeringskosten PV | Bepalen investeringskosten PV | Bepalen investeringskosten PV | Bepalen investeringskosten PV | Bepalen investeringskosten PV
07.12.050 | 07.12.050 | 07.12.050 |  | Indien noodzakelijk: herijken raming exploitatiekosten | Indien noodzakelijk: herijken raming exploitatiekosten | Indien noodzakelijk: herijken raming exploitatiekosten | Indien noodzakelijk: herijken raming exploitatiekosten | Indien noodzakelijk: herijken raming exploitatiekosten | Indien noodzakelijk: herijken raming exploitatiekosten
07.12.060 | 07.12.060 | 07.12.060 |  | Indien noodzakelijk: herijken analyse kosten-baten exploitatie | Indien noodzakelijk: herijken analyse kosten-baten exploitatie | Indien noodzakelijk: herijken analyse kosten-baten exploitatie | Indien noodzakelijk: herijken analyse kosten-baten exploitatie | Indien noodzakelijk: herijken analyse kosten-baten exploitatie | Indien noodzakelijk: herijken analyse kosten-baten exploitatie
07.12.070 | 07.12.070 | 07.12.070 |  | Indien noodzakelijk: herijken financieringsmogelijkheden | Indien noodzakelijk: herijken financieringsmogelijkheden | Indien noodzakelijk: herijken financieringsmogelijkheden | Indien noodzakelijk: herijken financieringsmogelijkheden | Indien noodzakelijk: herijken financieringsmogelijkheden | Indien noodzakelijk: herijken financieringsmogelijkheden
07.12.080 | 07.12.080 | 07.12.080 |  | Indien noodzakelijk: uitwerken subsidieaanvragen | Indien noodzakelijk: uitwerken subsidieaanvragen | Indien noodzakelijk: uitwerken subsidieaanvragen | Indien noodzakelijk: uitwerken subsidieaanvragen | Indien noodzakelijk: uitwerken subsidieaanvragen | Indien noodzakelijk: uitwerken subsidieaanvragen
Organisatie/procesintegratie
07.13.010 | 07.13.010 | 07.13.010 | N | Organiseren project | Organiseren project | Organiseren project | Organiseren project | Organiseren project | Organiseren project
07.13.020 | 07.13.020 | 07.13.020 | N | Sturen en bewaken project | Sturen en bewaken project | Sturen en bewaken project | Sturen en bewaken project | Sturen en bewaken project | Sturen en bewaken project
Tijd
07.14 |  |  |  | Opstellen uitvoeringsplanning
07.14.020 |  |  |  | Beoordelen uitvoeringstijd
Informatie en Communicatie
07.15.001 | 07.15.001 | 07.15.001 | N | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming | x | [9 empty] | b
07.15.010 | 07.15.010 | 07.15.010 |  | Bijwonen van de aanbesteding (M-taak) | Bijwonen van de aanbesteding (M-taak) | Bijwonen van de aanbesteding (M-taak) | Bijwonen van de aanbesteding (M-taak) | Bijwonen van de aanbesteding (M-taak) | Bijwonen van de aanbesteding (M-taak) | x
07.15.020 |  |  | N | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)
07.15.050 | 07.15.050 | 07.15.050 | N | Uitvoeren wijzigingenbeheer | Uitvoeren wijzigingenbeheer | Uitvoeren wijzigingenbeheer | Uitvoeren wijzigingenbeheer | Uitvoeren wijzigingenbeheer | Uitvoeren wijzigingenbeheer
07.15.050 | 07.15.060 | 07.15.060 | N | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)
07.15.060 | 07.15.060 | 07.15.060 | N | Beheren projectdocumenten | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | x |  |  |  | x |  | x | x | x | x
07.15.070 | 07.15.070 | 07.15.070 | N | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
Kwaliteitszorg en risico's
07.16.020 | 07.16.020 | 07.16.020 | N | Herijken en behandelen projectrisico's | Herijken en behandelen projectrisico's | Herijken en behandelen projectrisico's | Herijken en behandelen projectrisico's | Herijken en behandelen projectrisico's | Herijken en behandelen projectrisico's
Geïntegreerde Contracten
07.18.010 | 07.18.010 | 07.18.010 |  | Opstellen Vraagspecificatie | Opstellen Vraagspecificatie | Opstellen Vraagspecificatie | Opstellen Vraagspecificatie | Opstellen Vraagspecificatie | Opstellen Vraagspecificatie
07.18.020 | 07.18.020 | 07.18.020 |  | Leveren bijdrage aan Vraagspecificatie (M-taak) | Leveren bijdrage aan Vraagspecificatie (M-taak) | Leveren bijdrage aan Vraagspecificatie (M-taak) | Leveren bijdrage aan Vraagspecificatie (M-taak) | Leveren bijdrage aan Vraagspecificatie (M-taak) | Leveren bijdrage aan Vraagspecificatie (M-taak)
07.18.030 | 07.18.030 | 07.18.030 |  | Opstellen Acceptatieplan | Opstellen Acceptatieplan | Opstellen Acceptatieplan | Opstellen Acceptatieplan | Opstellen Acceptatieplan | Opstellen Acceptatieplan
07.18.040 | 07.18.040 | 07.18.040 |  | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan (cluster) | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan (cluster) | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan (cluster) | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan (cluster) | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan (cluster) | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan (cluster)
07.18.040.01 | 07.18.040.01 | 07.18.040.01 |  | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Architectuur/bouwkunde
07.18.040.02 | 07.18.040.02 | 07.18.040.02 |  | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Interieur | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Interieur | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Interieur | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Interieur | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Interieur | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Interieur
07.18.040.03 | 07.18.040.03 | 07.18.040.03 |  | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Landschap | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Landschap | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Landschap | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Landschap | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Landschap | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Landschap
07.18.040.04 | 07.18.040.04 | 07.18.040.04 |  | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Bouwfysica | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Bouwfysica | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Bouwfysica | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Bouwfysica | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Bouwfysica | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Bouwfysica
07.18.040.05 | 07.18.040.05 | 07.18.040.05 |  | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Constructies | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Constructies | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Constructies | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Constructies | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Constructies | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Constructies
07.18.040.06 | 07.18.040.06 | 07.18.040.06 |  | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Installaties | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Installaties | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Installaties | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Installaties | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Installaties | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Installaties
07.18.040.07 | 07.18.040.07 | 07.18.040.07 |  | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Geotechniek | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Geotechniek | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Geotechniek | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Geotechniek | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Geotechniek | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Geotechniek
07.18.050 | 07.18.050 | 07.18.050 |  | Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden | Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden | Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden | Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden | Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden | Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden
07.18.060 | 07.18.060 | 07.18.060 |  | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden (cluster) | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden (cluster) | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden (cluster) | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden (cluster) | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden (cluster) | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden (cluster)
07.18.060.01 | 07.18.060.01 | 07.18.060.01 |  | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Architectuur/bouwkunde
07.18.060.02 | 07.18.060.02 | 07.18.060.02 |  | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Interieur | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Interieur | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Interieur | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Interieur | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Interieur | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Interieur
07.18.060.03 | 07.18.060.03 | 07.18.060.03 |  | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Landschap | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Landschap | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Landschap | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Landschap | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Landschap | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Landschap
07.18.060.04 | 07.18.060.04 | 07.18.060.04 |  | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Bouwfysica | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Bouwfysica | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Bouwfysica | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Bouwfysica | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Bouwfysica | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Bouwfysica
07.18.060.05 | 07.18.060.05 | 07.18.060.05 |  | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Constructies | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Constructies | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Constructies | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Constructies | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Constructies | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Constructies
07.18.060.06 | 07.18.060.06 | 07.18.060.06 |  | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Installaties | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Installaties | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Installaties | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Installaties | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Installaties | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Installaties
07.18.060.07 | 07.18.060.07 | 07.18.060.07 |  | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Geotechniek | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Geotechniek | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Geotechniek | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Geotechniek | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Geotechniek | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Geotechniek
07.18.070 | 07.18.070 | 07.18.070 |  | Adviseren inzake selectie bij geïntegreerd aanbesteden | Adviseren inzake selectie bij geïntegreerd aanbesteden | Adviseren inzake selectie bij geïntegreerd aanbesteden | Adviseren inzake selectie bij geïntegreerd aanbesteden | Adviseren inzake selectie bij geïntegreerd aanbesteden | Adviseren inzake selectie bij geïntegreerd aanbesteden
07.18.080 | 07.18.080 | 07.18.080 |  | Begeleiden geïntegreerde aanbesteding | Begeleiden geïntegreerde aanbesteding | Begeleiden geïntegreerde aanbesteding | Begeleiden geïntegreerde aanbesteding | Begeleiden geïntegreerde aanbesteding | Begeleiden geïntegreerde aanbesteding
07.18.090 | 07.18.090 | 07.18.090 |  | Leveren bijdrage aan begeleiding geïntegreerde aanbesteding (M-taak) | Leveren bijdrage aan begeleiding geïntegreerde aanbesteding (M-taak) | Leveren bijdrage aan begeleiding geïntegreerde aanbesteding (M-taak) | Leveren bijdrage aan begeleiding geïntegreerde aanbesteding (M-taak) | Leveren bijdrage aan begeleiding geïntegreerde aanbesteding (M-taak) | Leveren bijdrage aan begeleiding geïntegreerde aanbesteding (M-taak)
07.18.100 | 07.18.100 | 07.18.100 |  | Aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling | Aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling | Aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling | Aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling | Aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling | Aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling
07.18.110 | 07.18.110 | 07.18.110 |  | Leveren bijdrage aan aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling (M-taak) | Leveren bijdrage aan aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling (M-taak) | Leveren bijdrage aan aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling (M-taak) | Leveren bijdrage aan aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling (M-taak) | Leveren bijdrage aan aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling (M-taak) | Leveren bijdrage aan aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling (M-taak)
07.18.120 | 07.18.120 | 07.18.120 |  | Toetsen ontwerp bij inschrijving per projectdeel (cluster) | Toetsen ontwerp bij inschrijving per projectdeel (cluster) | Toetsen ontwerp bij inschrijving per projectdeel (cluster) | Toetsen ontwerp bij inschrijving per projectdeel (cluster) | Toetsen ontwerp bij inschrijving per projectdeel (cluster) | Toetsen ontwerp bij inschrijving per projectdeel (cluster)
07.18.120.01 | 07.18.120.01 | 07.18.120.01 |  | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde
07.18.120.02 | 07.18.120.02 | 07.18.120.02 |  | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur
07.18.120.03 | 07.18.120.03 | 07.18.120.03 |  | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap
07.18.120.04 | 07.18.120.04 | 07.18.120.04 |  | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica
07.18.120.05 | 07.18.120.05 | 07.18.120.05 |  | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies
07.18.120.06 | 07.18.120.06 | 07.18.120.06 |  | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties
07.18.120.07 | 07.18.120.07 | 07.18.120.07 |  | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek
07.18.130 | 07.18.130 | 07.18.130 |  | Integreren toetsingsresultaten ontwerp bij inschrijving | Integreren toetsingsresultaten ontwerp bij inschrijving | Integreren toetsingsresultaten ontwerp bij inschrijving | Integreren toetsingsresultaten ontwerp bij inschrijving | Integreren toetsingsresultaten ontwerp bij inschrijving | Integreren toetsingsresultaten ontwerp bij inschrijving
Alle advies- en ontwerpwerkzaamheden moeten binnen taakstellende bouwkosten en binnen een taakstellende planning worden uitgevoerd.
De constructeur vervult in het hele project de rol van hoofdconstructeur als bedoeld in het Plan van Aanpak Constructieve Veiligheid (2006).

## UO (hidden)
DNR-STB 2014
| Project |  |  | Vivaldi
| Opdrachtgever |  |  | NSI |  |  |  |  | Datum
| Plaats |  |  | Amsterdam |  |  |  |  | Status
Fase 08 Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [9 empty] | Architect | Co-Architect | Interieurarchitect | Landschapsarchitect | Constructeur | Geotechnisch adviseur | Installatieadviseur | Bouwfysisch adviseur | Duurzaamheid | Kostendeskundige | Projectontwikkelaar
X = taak/verantwoordelijk, bij M-taak (multitaak) ieder verantwoordelijk voor eigen vakdiscipline.
b = bijdrage leveren aan taak. Algemeen geldt dat van iedere partij een proactieve houding en bijdrage verwacht wordt ten behoeve van integrale ontwerpafstemming binnen het project (ongeacht wel of geen B-aanduiding).
N = Noodzakelijke werkzaamheden
Opdrachtgeving
08.01.010 | 08.01.010 | 08.01.010 | N | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | [10 empty] | X
08.01.020 | 08.01.020 | 08.01.020 | N | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | [10 empty] | X
Contracten
08.02.020 | 08.02.020 | 08.02.020 | N | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van participanten | [10 empty] | X
08.02.030 | 08.02.030 | 08.02.030 |  | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)
08.02.040 | 08.02.040 | 08.02.040 | N | Contracteren van participanten | Contracteren van participanten | Contracteren van participanten | Contracteren van participanten | Contracteren van participanten | Contracteren van participanten | [10 empty] | X
08.02.045 | 08.02.045 | 08.02.045 |  | Contracteren aanvullende expertise | Contracteren aanvullende expertise | Contracteren aanvullende expertise | Contracteren aanvullende expertise | Contracteren aanvullende expertise | Contracteren aanvullende expertise | [7 empty] | b |  |  | X
Programma van Eisen
08.03.020 | 08.03.020 | 08.03.020 | N | Actueel houden PvE | [12 empty] | X
Architectuur/ bouwkunde
08.04.010 | 08.04.010 | 08.04.010 | N | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw | [7 empty] | X
08.04.030 | 08.04.030 | 08.04.030 | N | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw | [7 empty] | X
08.04.110 | 08.04.110 | 08.04.110 |  | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten | X
08.04.130 | 08.04.130 | 08.04.130 |  | Maken revisietekeningen bouwkundig werk | Maken revisietekeningen bouwkundig werk | Maken revisietekeningen bouwkundig werk | Maken revisietekeningen bouwkundig werk | Maken revisietekeningen bouwkundig werk | Maken revisietekeningen bouwkundig werk | X
08.04.140 | 08.04.140 | 08.04.140 |  | Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties | Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties | Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties | Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties | Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties | Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties | [7 empty] | X
Interieur
08.05.010 | 08.05.010 | 08.05.010 | N | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur | [7 empty] | X
08.05.060 | 08.05.060 | 08.05.060 |  | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten | X
08.05.070 | 08.05.070 | 08.05.070 |  | Maken revisietekeningen Interieur | Maken revisietekeningen Interieur | Maken revisietekeningen Interieur | Maken revisietekeningen Interieur | Maken revisietekeningen Interieur | Maken revisietekeningen Interieur | X
Landschap
08.06.010 | 08.06.010 | 08.06.010 | N | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap
08.06.060 | 08.06.060 | 08.06.060 |  | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap
08.06.070 | 08.06.070 | 08.06.070 |  | Maken revisietekeningen Landschap | Maken revisietekeningen Landschap | Maken revisietekeningen Landschap | Maken revisietekeningen Landschap | Maken revisietekeningen Landschap | Maken revisietekeningen Landschap
Bouwfysica, Akoestiek & Brandveiligheid
08.07.010 | 08.07.010 | 08.07.010 | N | Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten | Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten | Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten | Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten | Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten | Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten | [7 empty] | X
08.07.020 | 08.07.020 | 08.07.020 | N | Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten | Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten | Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten | Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten | Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten | Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten | [7 empty] | X
08.07.100 | 08.07.100 | 08.07.100 | N | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | [7 empty] | X
08.07.110 | 08.07.110 | 08.07.110 |  | Controleren documenten Uitvoeringsgereed Ontwerp op brandveiligheidsaspecten | Controleren documenten Uitvoeringsgereed Ontwerp op brandveiligheidsaspecten | Controleren documenten Uitvoeringsgereed Ontwerp op brandveiligheidsaspecten | Controleren documenten Uitvoeringsgereed Ontwerp op brandveiligheidsaspecten | Controleren documenten Uitvoeringsgereed Ontwerp op brandveiligheidsaspecten | Controleren documenten Uitvoeringsgereed Ontwerp op brandveiligheidsaspecten | [7 empty] | X
Constructie
08.08.010 | 08.08.010 | 08.08.010 | N | Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies | Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies | Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies | Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies | Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies | Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies | [7 empty] | X
08.08.020 | 08.08.020 | 08.08.020 | N | Opstellen overzicht belastingen | Opstellen overzicht belastingen | Opstellen overzicht belastingen | Opstellen overzicht belastingen | Opstellen overzicht belastingen | Opstellen overzicht belastingen | [7 empty] | X
08.08.030 | 08.08.030 | 08.08.030 | N | Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel overzichten van funderingen op staal | Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel overzichten van funderingen op staal | Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel overzichten van funderingen op staal | Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel overzichten van funderingen op staal | Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel overzichten van funderingen op staal | Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel overzichten van funderingen op staal | X
08.08.035 | 08.08.035 | 08.08.035 | N | Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies | Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies | Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies | Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies | Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies | Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies | b | [6 empty] | X
08.08.040 | 08.08.040 | 08.08.040 | N | Detaillering in het werk gestorte betonconstructies (cluster) | Detaillering in het werk gestorte betonconstructies (cluster) | Detaillering in het werk gestorte betonconstructies (cluster) | Detaillering in het werk gestorte betonconstructies (cluster) | Detaillering in het werk gestorte betonconstructies (cluster) | Detaillering in het werk gestorte betonconstructies (cluster) | b | [6 empty] | X
08.08.040.01 | 08.08.040.01 | 08.08.040.01 |  | Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | X
08.08.040.02 | 08.08.040.02 | 08.08.040.02 |  | Herijken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | Herijken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | Herijken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | Herijken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | Herijken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | Herijken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | [7 empty] | X
08.08.040.03 | 08.08.040.03 | 08.08.040.03 |  | Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | X
08.08.040.04 | 08.08.040.04 | 08.08.040.04 |  | Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | X
08.08.040.05 | 08.08.040.05 | 08.08.040.05 |  | Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies | Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies | Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies | Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies | Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies | Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies | X
08.08.040.06 | 08.08.040.06 | 08.08.040.06 |  | Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies) | Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies) | Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies) | Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies) | Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies) | Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies) | X
08.08.040.08 | 08.08.040.08 | 08.08.040.08 |  | Beoordelen van sparingstekeningen | Beoordelen van sparingstekeningen | Beoordelen van sparingstekeningen | Beoordelen van sparingstekeningen | Beoordelen van sparingstekeningen | Beoordelen van sparingstekeningen | b | [6 empty] | X
08.08.040.09 | 08.08.040.09 | 08.08.040.09 |  | Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies) | Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies) | Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies) | Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies) | Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies) | Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies) | X | [6 empty] | b
08.08.040.10 | 08.08.040.10 | 08.08.040.10 |  | Controleren van buigstaten | Controleren van buigstaten | Controleren van buigstaten | Controleren van buigstaten | Controleren van buigstaten | Controleren van buigstaten | [7 empty] | X
08.08.040.11 | 08.08.040.11 | 08.08.040.11 |  | Controleren nettenplannen en nettenlijsten | Controleren nettenplannen en nettenlijsten | Controleren nettenplannen en nettenlijsten | Controleren nettenplannen en nettenlijsten | Controleren nettenplannen en nettenlijsten | Controleren nettenplannen en nettenlijsten | [7 empty] | X
08.08.040.12 | 08.08.040.12 | 08.08.040.12 |  | Maken buigstaten | Maken buigstaten | Maken buigstaten | Maken buigstaten | Maken buigstaten | Maken buigstaten | X
08.08.040.13 | 08.08.040.13 | 08.08.040.13 |  | Maken nettenplannen en nettenlijsten | Maken nettenplannen en nettenlijsten | Maken nettenplannen en nettenlijsten | Maken nettenplannen en nettenlijsten | Maken nettenplannen en nettenlijsten | Maken nettenplannen en nettenlijsten | X
08.08.060 | 08.08.060 | 08.08.060 | N | Detailleren geprefabriceerde betonconstructies (cluster) | Detailleren geprefabriceerde betonconstructies (cluster) | Detailleren geprefabriceerde betonconstructies (cluster) | Detailleren geprefabriceerde betonconstructies (cluster) | Detailleren geprefabriceerde betonconstructies (cluster) | Detailleren geprefabriceerde betonconstructies (cluster) | X
08.08.060.01 | 08.08.060.01 | 08.08.060.01 |  | Opstellen leveringsschema tekeningen en berekeningen (geprefabriceerd beton) | Opstellen leveringsschema tekeningen en berekeningen (geprefabriceerd beton) | Opstellen leveringsschema tekeningen en berekeningen (geprefabriceerd beton) | Opstellen leveringsschema tekeningen en berekeningen (geprefabriceerd beton) | Opstellen leveringsschema tekeningen en berekeningen (geprefabriceerd beton) | Opstellen leveringsschema tekeningen en berekeningen (geprefabriceerd beton) | X
08.08.060.02 | 08.08.060.02 | 08.08.060.02 |  | Herijken hoofdberekeningen (geprefabriceerd beton) | Herijken hoofdberekeningen (geprefabriceerd beton) | Herijken hoofdberekeningen (geprefabriceerd beton) | Herijken hoofdberekeningen (geprefabriceerd beton) | Herijken hoofdberekeningen (geprefabriceerd beton) | Herijken hoofdberekeningen (geprefabriceerd beton) | [7 empty] | X
08.08.060.03 | 08.08.060.03 | 08.08.060.03 |  | Maken berekeningen individuele elementen (geprefabriceerd beton) | Maken berekeningen individuele elementen (geprefabriceerd beton) | Maken berekeningen individuele elementen (geprefabriceerd beton) | Maken berekeningen individuele elementen (geprefabriceerd beton) | Maken berekeningen individuele elementen (geprefabriceerd beton) | Maken berekeningen individuele elementen (geprefabriceerd beton) | X
08.08.060.04 | 08.08.060.04 | 08.08.060.04 |  | Opstellen gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel conform KIWA Criteria 73/06 | Opstellen gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel conform KIWA Criteria 73/06 | Opstellen gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel conform KIWA Criteria 73/06 | Opstellen gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel conform KIWA Criteria 73/06 | Opstellen gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel conform KIWA Criteria 73/06 | Opstellen gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel conform KIWA Criteria 73/06 | X
08.08.060.05 | 08.08.060.05 | 08.08.060.05 |  | Maken berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton) | Maken berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton) | Maken berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton) | Maken berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton) | Maken berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton) | Maken berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton) | X
08.08.060.06 | 08.08.060.06 | 08.08.060.06 |  | Maken berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton) | Maken berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton) | Maken berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton) | Maken berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton) | Maken berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton) | Maken berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton) | X
08.08.060.07 | 08.08.060.07 | 08.08.060.07 |  | Maken berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton) | Maken berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton) | Maken berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton) | Maken berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton) | Maken berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton) | Maken berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton) | X | [6 empty] | b
08.08.060.08 | 08.08.060.08 | 08.08.060.08 |  | Maken berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen | Maken berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen | Maken berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen | Maken berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen | Maken berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen | Maken berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen | X | [6 empty] | b
08.08.060.09 | 08.08.060.09 | 08.08.060.09 |  | Maken berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen | Maken berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen | Maken berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen | Maken berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen | Maken berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen | Maken berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen | X | [6 empty] | b
08.08.060.10 | 08.08.060.10 | 08.08.060.10 |  | Maken berekeningen aansluiting overige deelconstructies op overige bouwdelen | Maken berekeningen aansluiting overige deelconstructies op overige bouwdelen | Maken berekeningen aansluiting overige deelconstructies op overige bouwdelen | Maken berekeningen aansluiting overige deelconstructies op overige bouwdelen | Maken berekeningen aansluiting overige deelconstructies op overige bouwdelen | Maken berekeningen aansluiting overige deelconstructies op overige bouwdelen | X | [6 empty] | b
08.08.060.11 | 08.08.060.11 | 08.08.060.11 |  | Maken berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen | Maken berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen | Maken berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen | Maken berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen | Maken berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen | Maken berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen | X | [6 empty] | b
08.08.060.12 | 08.08.060.12 | 08.08.060.12 |  | Maken overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen | Maken overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen | Maken overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen | Maken overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen | Maken overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen | Maken overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen | X | [6 empty] | b
08.08.060.13 | 08.08.060.13 | 08.08.060.13 |  | Maken overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen | Maken overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen | Maken overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen | Maken overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen | Maken overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen | Maken overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen | X | [6 empty] | b
08.08.060.14 | 08.08.060.14 | 08.08.060.14 |  | Maken overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen | Maken overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen | Maken overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen | Maken overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen | Maken overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen | Maken overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen | X | [6 empty] | b
08.08.060.15 | 08.08.060.15 | 08.08.060.15 |  | Maken overzichtstekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | Maken overzichtstekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | Maken overzichtstekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | Maken overzichtstekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | Maken overzichtstekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | Maken overzichtstekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | X | [6 empty] | b
08.08.060.16 | 08.08.060.16 | 08.08.060.16 |  | Maken vormtekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | Maken vormtekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | Maken vormtekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | Maken vormtekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | Maken vormtekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | Maken vormtekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | X | [6 empty] | b
08.08.060.17 | 08.08.060.17 | 08.08.060.17 |  | Maken wapeningstekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | Maken wapeningstekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | Maken wapeningstekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | Maken wapeningstekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | Maken wapeningstekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | Maken wapeningstekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | X | [6 empty] | b
08.08.060.18 | 08.08.060.18 | 08.08.060.18 |  | Maken detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen (samengestelde constructies) | Maken detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen (samengestelde constructies) | Maken detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen (samengestelde constructies) | Maken detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen (samengestelde constructies) | Maken detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen (samengestelde constructies) | Maken detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen (samengestelde constructies) | X | [6 empty] | b
08.08.060.19 | 08.08.060.19 | 08.08.060.19 |  | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (geprefabriceerd beton) | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (geprefabriceerd beton) | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (geprefabriceerd beton) | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (geprefabriceerd beton) | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (geprefabriceerd beton) | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (geprefabriceerd beton) | X | [6 empty] | b
08.08.060.20 | 08.08.060.20 | 08.08.060.20 |  | Maken detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen (samengestelde constructies) | Maken detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen (samengestelde constructies) | Maken detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen (samengestelde constructies) | Maken detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen (samengestelde constructies) | Maken detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen (samengestelde constructies) | Maken detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen (samengestelde constructies) | X | [6 empty] | b
08.08.080 | 08.08.080 | 08.08.080 | N | Detaillering voor staalconstructies (cluster) | Detaillering voor staalconstructies (cluster) | Detaillering voor staalconstructies (cluster) | Detaillering voor staalconstructies (cluster) | Detaillering voor staalconstructies (cluster) | Detaillering voor staalconstructies (cluster) | X
08.08.080.01 | 08.08.080.01 | 08.08.080.01 |  | Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies) | Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies) | Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies) | Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies) | Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies) | Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies) | X
08.08.080.02 | 08.08.080.02 | 08.08.080.02 |  | Herijken hoofdberekeningen casco (staalconstructies) | Herijken hoofdberekeningen casco (staalconstructies) | Herijken hoofdberekeningen casco (staalconstructies) | Herijken hoofdberekeningen casco (staalconstructies) | Herijken hoofdberekeningen casco (staalconstructies) | Herijken hoofdberekeningen casco (staalconstructies) | b | [6 empty] | X
08.08.080.03 | 08.08.080.03 | 08.08.080.03 |  | Maken berekeningen individuele elementen (staalconstructies) | Maken berekeningen individuele elementen (staalconstructies) | Maken berekeningen individuele elementen (staalconstructies) | Maken berekeningen individuele elementen (staalconstructies) | Maken berekeningen individuele elementen (staalconstructies) | Maken berekeningen individuele elementen (staalconstructies) | X
08.08.080.04 | 08.08.080.04 | 08.08.080.04 |  | Maken detailberekeningen verbindingen (staalconstructies) | Maken detailberekeningen verbindingen (staalconstructies) | Maken detailberekeningen verbindingen (staalconstructies) | Maken detailberekeningen verbindingen (staalconstructies) | Maken detailberekeningen verbindingen (staalconstructies) | Maken detailberekeningen verbindingen (staalconstructies) | X
08.08.080.05 | 08.08.080.05 | 08.08.080.05 |  | Maken detailberekeningen verankeringen (staalconstructies) | Maken detailberekeningen verankeringen (staalconstructies) | Maken detailberekeningen verankeringen (staalconstructies) | Maken detailberekeningen verankeringen (staalconstructies) | Maken detailberekeningen verankeringen (staalconstructies) | Maken detailberekeningen verankeringen (staalconstructies) | X
08.08.080.06 | 08.08.080.06 | 08.08.080.06 |  | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies) | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies) | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies) | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies) | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies) | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies) | X
08.08.080.07 | 08.08.080.07 | 08.08.080.07 |  | Maken overzichtstekeningen elementen (staalconstructies) | Maken overzichtstekeningen elementen (staalconstructies) | Maken overzichtstekeningen elementen (staalconstructies) | Maken overzichtstekeningen elementen (staalconstructies) | Maken overzichtstekeningen elementen (staalconstructies) | Maken overzichtstekeningen elementen (staalconstructies) | X
08.08.080.08 | 08.08.080.08 | 08.08.080.08 |  | Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies) | Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies) | Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies) | Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies) | Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies) | Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies) | X
08.08.100 | 08.08.100 | 08.08.100 | N | Detaillering voor houtconstructies (cluster) | Detaillering voor houtconstructies (cluster) | Detaillering voor houtconstructies (cluster) | Detaillering voor houtconstructies (cluster) | Detaillering voor houtconstructies (cluster) | Detaillering voor houtconstructies (cluster) | X
08.08.100.01 | 08.08.100.01 | 08.08.100.01 |  | Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies) | Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies) | Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies) | Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies) | Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies) | Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies) | X
08.08.100.02 | 08.08.100.02 | 08.08.100.02 |  | Herijken hoofdberekeningen casco (houtconstructies) | Herijken hoofdberekeningen casco (houtconstructies) | Herijken hoofdberekeningen casco (houtconstructies) | Herijken hoofdberekeningen casco (houtconstructies) | Herijken hoofdberekeningen casco (houtconstructies) | Herijken hoofdberekeningen casco (houtconstructies) | b | [6 empty] | X
08.08.100.03 | 08.08.100.03 | 08.08.100.03 |  | Maken berekeningen individuele elementen (houtconstructies) | Maken berekeningen individuele elementen (houtconstructies) | Maken berekeningen individuele elementen (houtconstructies) | Maken berekeningen individuele elementen (houtconstructies) | Maken berekeningen individuele elementen (houtconstructies) | Maken berekeningen individuele elementen (houtconstructies) | X
08.08.100.04 | 08.08.100.04 | 08.08.100.04 |  | Maken detailberekeningen verbindingen (houtconstructies) | Maken detailberekeningen verbindingen (houtconstructies) | Maken detailberekeningen verbindingen (houtconstructies) | Maken detailberekeningen verbindingen (houtconstructies) | Maken detailberekeningen verbindingen (houtconstructies) | Maken detailberekeningen verbindingen (houtconstructies) | X
08.08.100.05 | 08.08.100.05 | 08.08.100.05 |  | Maken detailberekeningen verankeringen (houtconstructies) | Maken detailberekeningen verankeringen (houtconstructies) | Maken detailberekeningen verankeringen (houtconstructies) | Maken detailberekeningen verankeringen (houtconstructies) | Maken detailberekeningen verankeringen (houtconstructies) | Maken detailberekeningen verankeringen (houtconstructies) | X
08.08.100.06 | 08.08.100.06 | 08.08.100.06 |  | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies) | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies) | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies) | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies) | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies) | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies) | X
08.08.100.07 | 08.08.100.07 | 08.08.100.07 |  | Maken overzichtstekeningen elementen (houtconstructies) | Maken overzichtstekeningen elementen (houtconstructies) | Maken overzichtstekeningen elementen (houtconstructies) | Maken overzichtstekeningen elementen (houtconstructies) | Maken overzichtstekeningen elementen (houtconstructies) | Maken overzichtstekeningen elementen (houtconstructies) | X
08.08.100.08 | 08.08.100.08 | 08.08.100.08 |  | Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (houtcontructies) | Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (houtcontructies) | Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (houtcontructies) | Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (houtcontructies) | Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (houtcontructies) | Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (houtcontructies) | X
08.08.120 | 08.08.120 | 08.08.120 |  | Herijken berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas enzovoort) | Herijken berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas enzovoort) | Herijken berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas enzovoort) | Herijken berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas enzovoort) | Herijken berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas enzovoort) | Herijken berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas enzovoort) | [7 empty] | X
08.08.130 | 08.08.130 | 08.08.130 |  | Maken overzichtstekeningen constructief metselwerk | Maken overzichtstekeningen constructief metselwerk | Maken overzichtstekeningen constructief metselwerk | Maken overzichtstekeningen constructief metselwerk | Maken overzichtstekeningen constructief metselwerk | Maken overzichtstekeningen constructief metselwerk | X
08.08.140 | 08.08.140 | 08.08.140 |  | Maken detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk | Maken detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk | Maken detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk | Maken detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk | Maken detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk | Maken detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk | X
08.08.150 | 08.08.150 | 08.08.150 |  | Adviseren van bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies | Adviseren van bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies | Adviseren van bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies | Adviseren van bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies | Adviseren van bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies | Adviseren van bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies | b | [6 empty] | X
08.08.160 | 08.08.160 | 08.08.160 |  | Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies | Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies | Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies | Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies | Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies | Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies | X
08.08.170 | 08.08.170 | 08.08.170 |  | Maken revisietekeningen Constructies (in regie) | Maken revisietekeningen Constructies (in regie) | Maken revisietekeningen Constructies (in regie) | Maken revisietekeningen Constructies (in regie) | Maken revisietekeningen Constructies (in regie) | Maken revisietekeningen Constructies (in regie) | X
Installaties
08.09.010 | 08.09.010 | 08.09.010 |  | Maken detailberekeningen Installaties | Maken detailberekeningen Installaties | Maken detailberekeningen Installaties | Maken detailberekeningen Installaties | Maken detailberekeningen Installaties | Maken detailberekeningen Installaties | X
08.09.020 | 08.09.020 | 08.09.020 |  | Maken van werktekeningen Installaties | Maken van werktekeningen Installaties | Maken van werktekeningen Installaties | Maken van werktekeningen Installaties | Maken van werktekeningen Installaties | Maken van werktekeningen Installaties | X
08.09.030 | 08.09.030 | 08.09.030 | N | Maken sparingstekeningen Installaties | Maken sparingstekeningen Installaties | Maken sparingstekeningen Installaties | Maken sparingstekeningen Installaties | Maken sparingstekeningen Installaties | Maken sparingstekeningen Installaties | X
Ontwerpintegratie
08.11.010 | 08.11.010 | 08.11.010 | N | Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp | Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp | Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp | Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp | Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp | Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp | b | [6 empty] | X
08.11.015 | 08.11.015 | 08.11.015 | N | Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | b | [6 empty] | X
Geld
08.12.010 | 08.12.010 | 08.12.010 | N | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget | [7 empty] | X
08.12.040 | 08.12.040 | 08.12.040 | N | Bewaken bouwkosten | Bewaken bouwkosten | Bewaken bouwkosten | Bewaken bouwkosten | Bewaken bouwkosten | Bewaken bouwkosten | b | [6 empty] | X
Organisatie/procesintegratie
08.13.010 | 08.13.010 | 08.13.010 | N | Organiseren project | Organiseren project | Organiseren project | Organiseren project | Organiseren project | Organiseren project | [7 empty] | X |  |  | b
08.13.020 | 08.13.020 | 08.13.020 | N | Sturen en bewaken project | Sturen en bewaken project | Sturen en bewaken project | Sturen en bewaken project | Sturen en bewaken project | Sturen en bewaken project | [7 empty] | X |  |  | b
08.13.030 | 08.13.030 | 08.13.030 | N | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp | [7 empty] | X
Tijd
08.14.020 |  |  | N | Bewaken planning projectdoorlooptijd | [5 empty] | X | [6 empty] | b
Informatie en Communicatie
08.15.005 | 08.15.005 | 08.15.005 | N | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [7 empty] | X
08.15.007 | 08.15.007 | 08.15.007 | N | Beheren projectwebsite | Beheren projectwebsite | Beheren projectwebsite | Beheren projectwebsite | Beheren projectwebsite | Beheren projectwebsite | [7 empty] | X
08.15.010 | 08.15.010 | 08.15.010 | N | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | [10 empty] | X
08.15.015 | 08.15.015 | 08.15.015 | N | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [10 empty] | X
08.15.020 | 08.15.020 | 08.15.020 | N | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) | [7 empty] | X |  |  | X
08.15.030 | 08.15.030 | 08.15.030 | N | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwteamvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwteamvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwteamvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwteamvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwteamvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwteamvergaderingen | [7 empty] | X
08.15.040 | 08.15.040 | 08.15.040 | N | Deelnemen aan bouwteamvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan bouwteamvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan bouwteamvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan bouwteamvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan bouwteamvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan bouwteamvergaderingen (M-taak) | X | [6 empty] | X |  |  | b
08.15.050 | 08.15.050 | 08.15.050 | N | Uitvoeren van wijzigingenbeheer | Uitvoeren van wijzigingenbeheer | Uitvoeren van wijzigingenbeheer | Uitvoeren van wijzigingenbeheer | Uitvoeren van wijzigingenbeheer | Uitvoeren van wijzigingenbeheer | [7 empty] | X
08.15.060 | 08.15.060 | 08.15.060 | N | Beheren projectdocumenten | Beheren projectdocumenten | Beheren projectdocumenten | Beheren projectdocumenten | Beheren projectdocumenten | Beheren projectdocumenten | [7 empty] | X
08.15.065 | 08.15.065 | 08.15.065 |  | Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak) | Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak) | Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak) | Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak) | Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak) | Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak) | [7 empty] | X |  |  | b
08.15.070 | 08.15.070 | 08.15.070 |  | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | [7 empty] | X |  |  | b
08.15.080 | 08.15.080 | 08.15.080 |  | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | [7 empty] | X |  |  | b
08.15.090 | 08.15.090 | 08.15.090 |  | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | [7 empty] | X |  |  | b
08.15.100 | 08.15.100 | 08.15.100 |  | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | [7 empty] | X |  |  | b
08.15.110 | 08.15.110 | 08.15.110 |  | Voeren van overleg met leveranciers (M-taak) | Voeren van overleg met leveranciers (M-taak) | Voeren van overleg met leveranciers (M-taak) | Voeren van overleg met leveranciers (M-taak) | Voeren van overleg met leveranciers (M-taak) | Voeren van overleg met leveranciers (M-taak) | X | [6 empty] | b
08.15.140 | 08.15.140 | 08.15.140 |  | Deelnemen aan werkgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan werkgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan werkgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan werkgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan werkgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan werkgroepvergaderingen (M-taak) | b | [6 empty] | X |  |  | b
08.15.150 | 08.15.150 | 08.15.150 |  | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen | [7 empty] | X |  |  | b
Kwaliteitszorg en risico's
08.16.010 | 08.16.010 | 08.16.010 | N | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | [5 empty] | b | [6 empty] | X
08.16.010.01 | 08.16.010.01 | 08.16.010.01 | N | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | [5 empty] | b | [6 empty] | X
08.16.010.02 | 08.16.010.02 | 08.16.010.02 | N | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | [5 empty] | b | [6 empty] | X
08.16.010.03 | 08.16.010.03 | 08.16.010.03 | N | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | [5 empty] | b | [6 empty] | X
08.16.010.04 | 08.16.010.04 | 08.16.010.04 | N | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | [5 empty] | b | [6 empty] | X
08.16.010.05 | 08.16.010.05 | 08.16.010.05 | N | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | [5 empty] | b | [6 empty] | X
08.16.020 | 08.16.020 | 08.16.020 | N | Herijken en behandelen milieu-effecten (M-taak) | [12 empty] | X
08.16.030 | 08.16.030 | 08.16.030 | N | Herijken en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | [12 empty] | X
08.16.040 | 08.16.040 | 08.16.040 | N | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [5 empty] | b | [6 empty] | X
08.16.044 | 08.16.044 | 08.16.044 |  | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [5 empty] | b | [6 empty] | X
08.16.045 | 08.16.045 | 08.16.045 |  | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [5 empty] | b | [6 empty] | X
08.16.050 | 08.16.050 | 08.16.050 | N | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [5 empty] | b | [6 empty] | X
08.16.050.01 | 08.16.050.01 | 08.16.050.01 | N | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [5 empty] | b | [6 empty] | X
08.16.050.02 | 08.16.050.02 | 08.16.050.02 | N | Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [12 empty] | X
08.16.050.03 | 08.16.050.03 | 08.16.050.03 | N | Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden | [5 empty] | b | [6 empty] | X
08.16.050.04 | 08.16.050.04 | 08.16.050.04 | N | Controleren Interieurtekeningen van derden | [5 empty] | b | [6 empty] | X
08.16.050.05 | 08.16.050.05 | 08.16.050.05 | N | Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden | [5 empty] | b | [6 empty] | X
08.16.055 | 08.16.055 | 08.16.055 | N | Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | b | [6 empty] | X
08.16.060 | 08.16.060 | 08.16.060 | N | Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden | Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden | Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden | Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden | Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden | Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden | b | [6 empty] | X
08.16.070 | 08.16.070 | 08.16.070 | N | Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk | Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk | Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk | Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk | Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk | Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk | b | [6 empty] | X
08.16.080 | 08.16.080 | 08.16.080 | N | Controleren Interieurtekeningen van derden | Controleren Interieurtekeningen van derden | Controleren Interieurtekeningen van derden | Controleren Interieurtekeningen van derden | Controleren Interieurtekeningen van derden | Controleren Interieurtekeningen van derden | b | [6 empty] | X
08.16.090 | 08.16.090 | 08.16.090 | N | Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden | Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden | Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden | Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden | Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden | Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden | b | [6 empty] | X
08.16.095 | 08.16.095 | 08.16.095 |  | Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang | Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang | Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang | Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang | Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang | Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang | [7 empty] | X
08.16.101 | 08.16.101 | 08.16.101 |  | Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / 100% controle | Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / 100% controle | Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / 100% controle | Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / 100% controle | Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / 100% controle | Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / 100% controle | b | [6 empty] | X
08.16.105 | 08.16.105 | 08.16.105 | N | Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden | Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden | Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden | Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden | Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden | Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden | b | [6 empty] | X
08.16.110 | 08.16.110 | 08.16.110 |  | Controleren van sparingstekeningen Installaties | [5 empty] | b | [6 empty] | X
Vergunningen
08.17.010 | 08.17.010 | 08.17.010 | N | Uitvoeren vergunningenplan | Uitvoeren vergunningenplan | Uitvoeren vergunningenplan | Uitvoeren vergunningenplan | Uitvoeren vergunningenplan | Uitvoeren vergunningenplan | [7 empty] | X
08.17.015 | 08.17.015 | 08.17.015 | N | Plannen, sturen en bewaken vergunningen | Plannen, sturen en bewaken vergunningen | Plannen, sturen en bewaken vergunningen | Plannen, sturen en bewaken vergunningen | Plannen, sturen en bewaken vergunningen | Plannen, sturen en bewaken vergunningen | [7 empty] | X
08.17.020 | 08.17.020 | 08.17.020 | N | Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen (M-taak) | Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen (M-taak) | Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen (M-taak) | Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen (M-taak) | Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen (M-taak) | Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen (M-taak) | b | [6 empty] | X
08.17.025 | 08.17.025 | 08.17.025 | N | Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen (M-taak) | Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen (M-taak) | Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen (M-taak) | Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen (M-taak) | Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen (M-taak) | Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen (M-taak) | b | [6 empty] | X
08.17.040 | 08.17.040 | 08.17.040 |  | Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning (M-taak) | Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning (M-taak) | Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning (M-taak) | Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning (M-taak) | Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning (M-taak) | Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning (M-taak) | [7 empty] | X
Geïntegreerde Contracten
08.18.010 | 08.18.010 | 08.18.010 |  | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster) | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster) | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster) | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster) | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster) | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster)
08.18.010.01 | 08.18.010.01 | 08.18.010.01 |  | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde
08.18.010.02 | 08.18.010.02 | 08.18.010.02 |  | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur
08.18.010.03 | 08.18.010.03 | 08.18.010.03 |  | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap
08.18.010.04 | 08.18.010.04 | 08.18.010.04 |  | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica
08.18.010.05 | 08.18.010.05 | 08.18.010.05 |  | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies
08.18.010.06 | 08.18.010.06 | 08.18.010.06 |  | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties
08.18.010.07 | 08.18.010.07 | 08.18.010.07 |  | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek
08.18.020 | 08.18.020 | 08.18.020 |  | Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden | Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden | Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden | Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden | Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden | Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden
08.18.030 | 08.18.030 | 08.18.030 |  | Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden | Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden | Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden | Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden | Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden | Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden
08.18.040 | 08.18.040 | 08.18.040 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)
08.18.040.01 | 08.18.040.01 | 08.18.040.01 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde
08.18.040.02 | 08.18.040.02 | 08.18.040.02 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur
08.18.040.03 | 08.18.040.03 | 08.18.040.03 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap
08.18.040.04 | 08.18.040.04 | 08.18.040.04 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica
08.18.040.05 | 08.18.040.05 | 08.18.040.05 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies
08.18.040.06 | 08.18.040.06 | 08.18.040.06 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties
08.18.040.07 | 08.18.040.07 | 08.18.040.07 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek
08.18.050 | 08.18.050 | 08.18.050 |  | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan
08.18.060 | 08.18.060 | 08.18.060 |  | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)
08.18.060.01 | 08.18.060.01 | 08.18.060.01 |  | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde
08.18.060.02 | 08.18.060.02 | 08.18.060.02 |  | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | Adviseren inzake wijzigingen Interieur
08.18.060.03 | 08.18.060.03 | 08.18.060.03 |  | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | Adviseren inzake wijzigingen Landschap
08.18.060.04 | 08.18.060.04 | 08.18.060.04 |  | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica
08.18.060.05 | 08.18.060.05 | 08.18.060.05 |  | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | Adviseren inzake wijzigingen Constructies
08.18.060.06 | 08.18.060.06 | 08.18.060.06 |  | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | Adviseren inzake wijzigingen Installaties
08.18.060.07 | 08.18.060.07 | 08.18.060.07 |  | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek
08.18.070 | 08.18.070 | 08.18.070 |  | Integreren adviezen inzake wijzigingen | Integreren adviezen inzake wijzigingen | Integreren adviezen inzake wijzigingen | Integreren adviezen inzake wijzigingen | Integreren adviezen inzake wijzigingen | Integreren adviezen inzake wijzigingen
08.18.080 | 08.18.080 | 08.18.080 |  | Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster) | Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster) | Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster) | Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster) | Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster) | Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster)
08.18.080.01 | 08.18.080.01 | 08.18.080.01 |  | Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde
08.18.080.02 | 08.18.080.02 | 08.18.080.02 |  | Beoordelen keuringsresultaten Interieur | Beoordelen keuringsresultaten Interieur | Beoordelen keuringsresultaten Interieur | Beoordelen keuringsresultaten Interieur | Beoordelen keuringsresultaten Interieur | Beoordelen keuringsresultaten Interieur
08.18.080.03 | 08.18.080.03 | 08.18.080.03 |  | Beoordelen keuringsresultaten Landschap | Beoordelen keuringsresultaten Landschap | Beoordelen keuringsresultaten Landschap | Beoordelen keuringsresultaten Landschap | Beoordelen keuringsresultaten Landschap | Beoordelen keuringsresultaten Landschap
08.18.080.04 | 08.18.080.04 | 08.18.080.04 |  | Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica | Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica | Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica | Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica | Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica | Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica
08.18.080.05 | 08.18.080.05 | 08.18.080.05 |  | Beoordelen keuringsresultaten Constructies | Beoordelen keuringsresultaten Constructies | Beoordelen keuringsresultaten Constructies | Beoordelen keuringsresultaten Constructies | Beoordelen keuringsresultaten Constructies | Beoordelen keuringsresultaten Constructies
08.18.080.06 | 08.18.080.06 | 08.18.080.06 |  | Beoordelen keuringsresultaten Installaties | Beoordelen keuringsresultaten Installaties | Beoordelen keuringsresultaten Installaties | Beoordelen keuringsresultaten Installaties | Beoordelen keuringsresultaten Installaties | Beoordelen keuringsresultaten Installaties
08.18.080.07 | 08.18.080.07 | 08.18.080.07 |  | Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek | Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek | Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek | Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek | Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek | Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek
08.18.090 | 08.18.090 | 08.18.090 |  | Integreren keuringsresultaten | Integreren keuringsresultaten | Integreren keuringsresultaten | Integreren keuringsresultaten | Integreren keuringsresultaten | Integreren keuringsresultaten
Alle advies- en ontwerpwerkzaamheden moeten binnen taakstellende bouwkosten en binnen een taakstellende planning worden uitgevoerd.
De constructeur vervult in het hele project de rol van hoofdconstructeur als bedoeld in het Plan van Aanpak Constructieve Veiligheid (2006).

## UD (hidden)
DNR-STB 2014
| Project |  |  | Vivaldi
| Opdrachtgever |  |  | NSI |  |  |  |  | Datum
| Plaats |  |  | Amsterdam |  |  |  |  | Status
Fase 09 Uitvoering - Directievoering | [9 empty] | Architect | Co-Architect | Interieurarchitect | Landschapsarchitect | Constructeur | Geotechnisch adviseur | Installatieadviseur | Bouwfysisch adviseur | Duurzaamheid | Kostendeskundige | Projectontwikkelaar
X = taak/verantwoordelijk, bij M-taak (multitaak) ieder verantwoordelijk voor eigen vakdiscipline.
b = bijdrage leveren aan taak. Algemeen geldt dat van iedere partij een proactieve houding en bijdrage verwacht wordt ten behoeve van integrale ontwerpafstemming binnen het project (ongeacht wel of geen B-aanduiding).
N = Noodzakelijke werkzaamheden
Opdrachtgeving
09.01.010 | 09.01.010 | 09.01.010 | N | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | [10 empty] | X
09.01.020 | 09.01.020 | 09.01.020 | N | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | [10 empty] | X
Contracten
09.02.020 | 09.02.020 | 09.02.020 | N | Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs) | Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs) | Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs) | Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs) | Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs) | Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs) | [10 empty] | X
09.02.030 | 09.02.030 | 09.02.030 |  | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)
09.02.035 | 09.02.035 | 09.02.035 | N | Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering | Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering | Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering | Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering | Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering | Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering | [7 empty] | X
09.02.040 | 09.02.040 | 09.02.040 | N | Contracteren van adviseurs | Contracteren van adviseurs | Contracteren van adviseurs | Contracteren van adviseurs | Contracteren van adviseurs | Contracteren van adviseurs | [10 empty] | X
09.02.045 | 09.02.045 | 09.02.045 |  | Contracteren aanvullende expertise | Contracteren aanvullende expertise | Contracteren aanvullende expertise | Contracteren aanvullende expertise | Contracteren aanvullende expertise | Contracteren aanvullende expertise
09.02.050 | 09.02.050 | 09.02.050 | N | Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie | Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie | Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie | Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie | Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie | Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie | [7 empty] | b |  |  | X
Programma van Eisen
09.03.020 |  |  | N | Actueel houden integraal PvE | [12 empty] | X
Architectuur/ bouwkunde
09.04.010 |  |  |  | Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | X
09.04.020 | 09.04.020 | 09.04.020 |  | Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek | Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek | Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek | Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek | Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek | Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek | [7 empty] | X
09.04.030 | 09.04.030 | 09.04.030 |  | Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde | Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde | Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde | Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde | Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde | Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde | [7 empty] | X
Interieur
09.05.010 | 09.05.010 | 09.05.010 |  | Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur | Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur | Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur | Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur | Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur | Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur | [7 empty] | X
09.05.020 | 09.05.020 | 09.05.020 |  | Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur | Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur | Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur | Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur | Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur | Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur | [7 empty] | X
09.05.030 |  |  |  | Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur | [12 empty] | X
Landschap
09.06.010 | 09.06.010 | 09.06.010 |  | Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap | Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap | Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap | Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap | Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap | Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap | [7 empty] | X
09.06.020 | 09.06.020 | 09.06.020 |  | Adviseren directie op gebied van Landschap | Adviseren directie op gebied van Landschap | Adviseren directie op gebied van Landschap | Adviseren directie op gebied van Landschap | Adviseren directie op gebied van Landschap | Adviseren directie op gebied van Landschap | [7 empty] | X
09.06.030 | 09.06.030 | 09.06.030 |  | Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap | [12 empty] | X
Bouwfysica, Akoestiek & Brandveiligheid
09.07.010 | 09.07.010 | 09.07.010 |  | Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica | Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica | Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica | Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica | Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica | Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica | [7 empty] | X
09.07.015 | 09.07.015 | 09.07.015 |  | Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek | Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek | Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek | Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek | Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek | Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek | [7 empty] | X
09.07.020 | 09.07.020 | 09.07.020 |  | Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten | Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten | Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten | Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten | Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten | Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten | [7 empty] | X
09.07.030 |  |  |  | Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek | [12 empty] | X
Constructie
09.08.010 | 09.08.010 | 09.08.010 |  | Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie | Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie | Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie | Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie | Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie | Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie | [7 empty] | X
09.08.020 | 09.08.020 | 09.08.020 |  | Adviseren directie op gebied van Constructie | Adviseren directie op gebied van Constructie | Adviseren directie op gebied van Constructie | Adviseren directie op gebied van Constructie | Adviseren directie op gebied van Constructie | Adviseren directie op gebied van Constructie | [7 empty] | X
09.08.030 | 09.08.030 | 09.08.030 |  | Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies | Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies | Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies | Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies | Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies | Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies | [7 empty] | X
09.08.040 | 09.08.040 | 09.08.040 |  | Verwerken consequenties obstakels in de grond | Verwerken consequenties obstakels in de grond | Verwerken consequenties obstakels in de grond | Verwerken consequenties obstakels in de grond | Verwerken consequenties obstakels in de grond | Verwerken consequenties obstakels in de grond | [7 empty] | X
Installaties
09.09.010 | 09.09.010 | 09.09.010 |  | Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties | Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties | Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties | Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties | Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties | Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties | [7 empty] | X
09.09.020 | 09.09.020 | 09.09.020 |  | Ondersteunen directie op gebied van Installaties | Ondersteunen directie op gebied van Installaties | Ondersteunen directie op gebied van Installaties | Ondersteunen directie op gebied van Installaties | Ondersteunen directie op gebied van Installaties | Ondersteunen directie op gebied van Installaties | [7 empty] | X
09.09.030 | 09.09.030 | 09.09.030 |  | Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties | Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties | Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties | Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties | Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties | Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties | [7 empty] | X
09.09.040 | 09.09.040 | 09.09.040 |  | Maken van meet- en inregelboek Installaties | Maken van meet- en inregelboek Installaties | Maken van meet- en inregelboek Installaties | Maken van meet- en inregelboek Installaties | Maken van meet- en inregelboek Installaties | Maken van meet- en inregelboek Installaties | X
09.09.050 | 09.09.050 | 09.09.050 | N | Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties | Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties | Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties | Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties | Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties | Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties | [7 empty] | X
Ontwerpintegratie
09.11.010 |  |  | N | Coördineren ondersteunen directie | [12 empty] | X
Geld
09.12.010 | 09.12.010 | 09.12.010 | N | Bewaken fasebudgetten adviseurs | Bewaken fasebudgetten adviseurs | Bewaken fasebudgetten adviseurs | Bewaken fasebudgetten adviseurs | Bewaken fasebudgetten adviseurs | Bewaken fasebudgetten adviseurs | [7 empty] | X |  |  | b
09.12.020 | 09.12.020 | 09.12.020 | N | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde | [7 empty] | X
09.12.025 | 09.12.025 | 09.12.025 | N | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur | [7 empty] | X
09.12.035 | 09.12.035 | 09.12.035 | N | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap | [7 empty] | X
09.12.040 | 09.12.040 | 09.12.040 | N | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies | [7 empty] | X
09.12.045 | 09.12.045 | 09.12.045 | N | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties | [7 empty] | X
09.12.080 | 09.12.080 | 09.12.080 | N | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde | [7 empty] | X
09.12.082 | 09.12.082 | 09.12.082 | N | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur | [7 empty] | X
09.12.084 | 09.12.084 | 09.12.084 | N | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap | [7 empty] | X
09.12.086 | 09.12.086 | 09.12.086 | N | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies | [7 empty] | X
09.12.088 | 09.12.088 | 09.12.088 | N | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties | [7 empty] | X
09.12.090 | 09.12.090 | 09.12.090 | N | Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever | Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever | Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever | Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever | Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever | Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever | [7 empty] | X
09.12.110 | 09.12.110 | 09.12.110 | N | Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen | Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen | Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen | Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen | Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen | Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen | [7 empty] | X
09.12.120 | 09.12.120 | 09.12.120 | N | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken | [7 empty] | X
09.12.130 | 09.12.130 | 09.12.130 | N | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap
09.12.140 | 09.12.140 | 09.12.140 |  | Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties | Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties | Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties | Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties | Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties | Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties | b | [6 empty] | X |  |  | b
Organisatie/procesintegratie
09.13.010 | 09.13.010 | 09.13.010 | N | Opzetten en instandhouden organisatie directievoering | Opzetten en instandhouden organisatie directievoering | Opzetten en instandhouden organisatie directievoering | Opzetten en instandhouden organisatie directievoering | Opzetten en instandhouden organisatie directievoering | Opzetten en instandhouden organisatie directievoering | [7 empty] | X
09.13.020 | 09.13.020 | 09.13.020 | N | Opstellen en coördineren directievoeringplan | Opstellen en coördineren directievoeringplan | Opstellen en coördineren directievoeringplan | Opstellen en coördineren directievoeringplan | Opstellen en coördineren directievoeringplan | Opstellen en coördineren directievoeringplan | [7 empty] | X
09.13.030 | 09.13.030 | 09.13.030 | N | Opstellen en coördineren toezichtplan | Opstellen en coördineren toezichtplan | Opstellen en coördineren toezichtplan | Opstellen en coördineren toezichtplan | Opstellen en coördineren toezichtplan | Opstellen en coördineren toezichtplan | [7 empty] | X
09.13.050 | 09.13.050 | 09.13.050 | N | Inrichten en beheren werkenadministratie | Inrichten en beheren werkenadministratie | Inrichten en beheren werkenadministratie | Inrichten en beheren werkenadministratie | Inrichten en beheren werkenadministratie | Inrichten en beheren werkenadministratie | [7 empty] | X
09.13.060 | 09.13.060 | 09.13.060 | N | Voeren van Directie | Voeren van Directie | Voeren van Directie | Voeren van Directie | Voeren van Directie | Voeren van Directie | [7 empty] | X
09.13.065 | 09.13.065 | 09.13.065 | N | Voeren van Directie inzake Landschap | Voeren van Directie inzake Landschap | Voeren van Directie inzake Landschap | Voeren van Directie inzake Landschap | Voeren van Directie inzake Landschap | Voeren van Directie inzake Landschap
09.13.070 | 09.13.070 | 09.13.070 |  | Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers | Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers | Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers | Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers | Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers | Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers | [7 empty] | X
Tijd
09.14.050 | 09.14.050 | 09.14.050 |  | Beoordelen planning aannemer(s) | Beoordelen planning aannemer(s) | Beoordelen planning aannemer(s) | Beoordelen planning aannemer(s) | Beoordelen planning aannemer(s) | Beoordelen planning aannemer(s) | [7 empty] | X |  |  | b
09.14.060 | 09.14.060 | 09.14.060 |  | Bewaken projectdoorlooptijd | Bewaken projectdoorlooptijd | Bewaken projectdoorlooptijd | Bewaken projectdoorlooptijd | Bewaken projectdoorlooptijd | Bewaken projectdoorlooptijd | X
Informatie en Communicatie
09.15.001 | 09.15.001 | 09.15.001 | N | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering | [7 empty] | X
09.15.010 | 09.15.010 | 09.15.010 | N | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | [10 empty] | X
09.15.015 | 09.15.015 | 09.15.015 | N | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [10 empty] | X
09.15.020 | 09.15.020 | 09.15.020 | N | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) | [7 empty] | X |  |  | b
09.15.030 | 09.15.030 | 09.15.030 | N | Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak) | X | [6 empty] | X |  |  | X
09.15.035 | 09.15.035 | 09.15.035 | N | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak) | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak) | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak) | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak) | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak) | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak) | [7 empty] | X
09.15.040 | 09.15.040 | 09.15.040 |  | Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak) | Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak) | Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak) | Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak) | Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak) | Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak) | X | [6 empty] | X
09.15.045 | 09.15.045 | 09.15.045 |  | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werk- en coördinatievergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werk- en coördinatievergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werk- en coördinatievergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werk- en coördinatievergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werk- en coördinatievergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werk- en coördinatievergaderingen | X
09.15.050 | 09.15.050 | 09.15.050 | N | Uitvoeren wijzigingenbeheer | Uitvoeren wijzigingenbeheer | Uitvoeren wijzigingenbeheer | Uitvoeren wijzigingenbeheer | Uitvoeren wijzigingenbeheer | Uitvoeren wijzigingenbeheer | [7 empty] | X
09.15.060 | 09.15.060 | 09.15.060 |  | Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap | Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap | Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap | Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap | Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap | Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap
09.15.065 | 09.15.065 | 09.15.065 |  | Indien gewenst: Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak) | Indien gewenst: Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak) | Indien gewenst: Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak) | Indien gewenst: Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak) | Indien gewenst: Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak) | Indien gewenst: Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak) | [7 empty] | X |  |  | b
09.15.070 | 09.15.070 | 09.15.070 |  | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | [7 empty] | X |  |  | b
09.15.080 | 09.15.080 | 09.15.080 |  | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | [7 empty] | X |  |  | b
09.15.090 | 09.15.090 | 09.15.090 |  | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | [7 empty] | X |  |  | b
09.15.100 | 09.15.100 | 09.15.100 |  | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | [7 empty] | X |  |  | b
09.15.110 | 09.15.110 | 09.15.110 |  | Voeren van overleg met leveranciers (M-taak) | Voeren van overleg met leveranciers (M-taak) | Voeren van overleg met leveranciers (M-taak) | Voeren van overleg met leveranciers (M-taak) | Voeren van overleg met leveranciers (M-taak) | Voeren van overleg met leveranciers (M-taak) | X | [6 empty] | X
09.15.120 | 09.15.120 | 09.15.120 |  | Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer | Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer | Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer | Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer | Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer | Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer | [7 empty] | X
09.15.130 | 09.15.130 | 09.15.130 | N | Rapporteren directievoering aan opdrachtgever | Rapporteren directievoering aan opdrachtgever | Rapporteren directievoering aan opdrachtgever | Rapporteren directievoering aan opdrachtgever | Rapporteren directievoering aan opdrachtgever | Rapporteren directievoering aan opdrachtgever | [7 empty] | X
09.15.140 | 09.15.140 | 09.15.140 | N | Toezien op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak) | Toezien op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak) | Toezien op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak) | Toezien op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak) | Toezien op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak) | Toezien op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak) | X | [6 empty] | X
09.15.150 | 09.15.150 | 09.15.150 |  | Opstellen weekrapporten en/of dagboek | Opstellen weekrapporten en/of dagboek | Opstellen weekrapporten en/of dagboek | Opstellen weekrapporten en/of dagboek | Opstellen weekrapporten en/of dagboek | Opstellen weekrapporten en/of dagboek | X
09.15.160 | 09.15.160 | 09.15.160 |  | Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap | Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap | Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap | Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap | Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap | Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap | X
Kwaliteitszorg en risico's
09.16.010 | 09.16.010 | 09.16.010 | N | Toezien op de uitvoering | Toezien op de uitvoering | Toezien op de uitvoering | Toezien op de uitvoering | Toezien op de uitvoering | Toezien op de uitvoering | [7 empty] | X
09.16.015 | 09.16.015 | 09.16.015 | N | Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering | Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering | Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering | Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering | Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering | Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering | [7 empty] | X
09.16.065 | 09.16.065 | 09.16.065 | N | Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen | Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen | Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen | Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen | Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen | Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen | [7 empty] | X
09.16.070 | 09.16.070 | 09.16.070 | N | Beoordelen materialen en essentiële details Installaties | Beoordelen materialen en essentiële details Installaties | Beoordelen materialen en essentiële details Installaties | Beoordelen materialen en essentiële details Installaties | Beoordelen materialen en essentiële details Installaties | Beoordelen materialen en essentiële details Installaties | [7 empty] | X
09.16.075 | 09.16.075 | 09.16.075 | N | Controleren van meet- en inregelstaten Installaties | Controleren van meet- en inregelstaten Installaties | Controleren van meet- en inregelstaten Installaties | Controleren van meet- en inregelstaten Installaties | Controleren van meet- en inregelstaten Installaties | Controleren van meet- en inregelstaten Installaties | [7 empty] | X
09.16.130 | 09.16.130 | 09.16.130 | N | Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen | Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen | Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen | Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen | Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen | Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen | [7 empty] | X
09.16.160 | 09.16.160 | 09.16.160 | N | Opnemen t.b.v. de oplevering | Opnemen t.b.v. de oplevering | Opnemen t.b.v. de oplevering | Opnemen t.b.v. de oplevering | Opnemen t.b.v. de oplevering | Opnemen t.b.v. de oplevering | [7 empty] | X
09.16.170 | 09.16.170 | 09.16.170 | N | Houden van de oplevering | Houden van de oplevering | Houden van de oplevering | Houden van de oplevering | Houden van de oplevering | Houden van de oplevering | [7 empty] | X
09.16.180 | 09.16.180 | 09.16.180 | N | Controleren beproeving Installaties bij oplevering | Controleren beproeving Installaties bij oplevering | Controleren beproeving Installaties bij oplevering | Controleren beproeving Installaties bij oplevering | Controleren beproeving Installaties bij oplevering | Controleren beproeving Installaties bij oplevering | [7 empty] | X
09.16.190 | 09.16.190 | 09.16.190 | N | Controleren revisiebescheiden | Controleren revisiebescheiden | Controleren revisiebescheiden | Controleren revisiebescheiden | Controleren revisiebescheiden | Controleren revisiebescheiden | b | [6 empty] | X
09.16.210 | 09.16.210 | 09.16.210 | N | Opnemen na uitvoering restpunten | Opnemen na uitvoering restpunten | Opnemen na uitvoering restpunten | Opnemen na uitvoering restpunten | Opnemen na uitvoering restpunten | Opnemen na uitvoering restpunten | b | [6 empty] | X
09.16.215 | 09.16.215 | 09.16.215 | N | Keuren plantmateriaal | Keuren plantmateriaal | Keuren plantmateriaal | Keuren plantmateriaal | Keuren plantmateriaal | Keuren plantmateriaal
09.16.220 | 09.16.220 | 09.16.220 |  | Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering | Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering | Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering | Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering | Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering | Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering | [7 empty] | X
09.16.230 | 09.16.230 | 09.16.230 |  | Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering | Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering | Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering | Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering | Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering | Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering | [7 empty] | X
09.16.240 | 09.16.240 | 09.16.240 |  | Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen | Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen | Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen | Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen | Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen | Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen | X
09.16.250 | 09.16.250 | 09.16.250 |  | Controleren bijzondere hulpconstructies | Controleren bijzondere hulpconstructies | Controleren bijzondere hulpconstructies | Controleren bijzondere hulpconstructies | Controleren bijzondere hulpconstructies | Controleren bijzondere hulpconstructies | [7 empty] | X
09.16.270 | 09.16.270 | 09.16.270 |  | Beproeven Installaties bij oplevering | Beproeven Installaties bij oplevering | Beproeven Installaties bij oplevering | Beproeven Installaties bij oplevering | Beproeven Installaties bij oplevering | Beproeven Installaties bij oplevering | [7 empty] | X
Vergunningen
09.17.010 |  |  | N | Handhaven vergunningen | [12 empty] | X
Geïntegreerde Contracten
09.18.010 | 09.18.010 | 09.18.010 |  | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster) | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster) | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster) | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster) | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster) | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster)
09.18.010.01 | 09.18.010.01 | 09.18.010.01 |  | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde
09.18.010.02 | 09.18.010.02 | 09.18.010.02 |  | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur
09.18.010.03 | 09.18.010.03 | 09.18.010.03 |  | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap
09.18.010.04 | 09.18.010.04 | 09.18.010.04 |  | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica
09.18.010.05 | 09.18.010.05 | 09.18.010.05 |  | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies
09.18.010.06 | 09.18.010.06 | 09.18.010.06 |  | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties
09.18.010.07 | 09.18.010.07 | 09.18.010.07 |  | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek
09.18.020 | 09.18.020 | 09.18.020 |  | Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden | Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden | Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden | Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden | Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden | Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden
09.18.030 | 09.18.030 | 09.18.030 |  | Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden | Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden | Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden | Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden | Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden | Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden
09.18.040 | 09.18.040 | 09.18.040 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)
09.18.040.01 | 09.18.040.01 | 09.18.040.01 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde
09.18.040.02 | 09.18.040.02 | 09.18.040.02 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur
09.18.040.03 | 09.18.040.03 | 09.18.040.03 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap
09.18.040.04 | 09.18.040.04 | 09.18.040.04 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica
09.18.040.05 | 09.18.040.05 | 09.18.040.05 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies
09.18.040.06 | 09.18.040.06 | 09.18.040.06 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties
09.18.040.07 | 09.18.040.07 | 09.18.040.07 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek
09.18.050 | 09.18.050 | 09.18.050 |  | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan
09.18.060 | 09.18.060 | 09.18.060 |  | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)
09.18.060.01 | 09.18.060.01 | 09.18.060.01 |  | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde
09.18.060.02 | 09.18.060.02 | 09.18.060.02 |  | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | Adviseren inzake wijzigingen Interieur
09.18.060.03 | 09.18.060.03 | 09.18.060.03 |  | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | Adviseren inzake wijzigingen Landschap
09.18.060.04 | 09.18.060.04 | 09.18.060.04 |  | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica
09.18.060.05 | 09.18.060.05 | 09.18.060.05 |  | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | Adviseren inzake wijzigingen Constructies
09.18.060.06 | 09.18.060.06 | 09.18.060.06 |  | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | Adviseren inzake wijzigingen Installaties
09.18.060.07 | 09.18.060.07 | 09.18.060.07 |  | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek
09.18.070 | 09.18.070 | 09.18.070 |  | Integreren adviezen inzake wijzigingen | Integreren adviezen inzake wijzigingen | Integreren adviezen inzake wijzigingen | Integreren adviezen inzake wijzigingen | Integreren adviezen inzake wijzigingen | Integreren adviezen inzake wijzigingen
09.18.080 | 09.18.080 | 09.18.080 |  | Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster) | Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster) | Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster) | Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster) | Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster) | Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster)
09.18.080.01 | 09.18.080.01 | 09.18.080.01 |  | Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde
09.18.080.02 | 09.18.080.02 | 09.18.080.02 |  | Beoordelen keuringsresultaten Interieur | Beoordelen keuringsresultaten Interieur | Beoordelen keuringsresultaten Interieur | Beoordelen keuringsresultaten Interieur | Beoordelen keuringsresultaten Interieur | Beoordelen keuringsresultaten Interieur
09.18.080.03 | 09.18.080.03 | 09.18.080.03 |  | Beoordelen keuringsresultaten Landschap | Beoordelen keuringsresultaten Landschap | Beoordelen keuringsresultaten Landschap | Beoordelen keuringsresultaten Landschap | Beoordelen keuringsresultaten Landschap | Beoordelen keuringsresultaten Landschap
09.18.080.04 | 09.18.080.04 | 09.18.080.04 |  | Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica | Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica | Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica | Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica | Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica | Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica
09.18.080.05 | 09.18.080.05 | 09.18.080.05 |  | Beoordelen keuringsresultaten Constructies | Beoordelen keuringsresultaten Constructies | Beoordelen keuringsresultaten Constructies | Beoordelen keuringsresultaten Constructies | Beoordelen keuringsresultaten Constructies | Beoordelen keuringsresultaten Constructies
09.18.080.06 | 09.18.080.06 | 09.18.080.06 |  | Beoordelen keuringsresultaten Installaties | Beoordelen keuringsresultaten Installaties | Beoordelen keuringsresultaten Installaties | Beoordelen keuringsresultaten Installaties | Beoordelen keuringsresultaten Installaties | Beoordelen keuringsresultaten Installaties
09.18.080.07 | 09.18.080.07 | 09.18.080.07 |  | Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek | Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek | Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek | Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek | Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek | Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek
09.18.090 | 09.18.090 | 09.18.090 |  | Integreren keuringsresultaten | Integreren keuringsresultaten | Integreren keuringsresultaten | Integreren keuringsresultaten | Integreren keuringsresultaten | Integreren keuringsresultaten
Alle advies- en ontwerpwerkzaamheden moeten binnen taakstellende bouwkosten en binnen een taakstellende planning worden uitgevoerd.
De constructeur vervult in het hele project de rol van hoofdconstructeur als bedoeld in het Plan van Aanpak Constructieve Veiligheid (2006).

## GE (hidden)
DNR-STB 2014
| Project | [8 empty] | Versie
| Opdrachtgever | [8 empty] | Datum
| Plaats | [8 empty] | Status
Fase 10 Gebruik / Exploitatie | [9 empty] | Aannemer | Architect | Constructeur | Installatieadviseur | Bouwfysicus | Huisvestingsadviseur | Duurzaamheidsadviseur | Projectmanager | Opdrachtgever
Opdrachtgeving
10.01.010 | 09.01.010 | 09.01.010 | N | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project
Contracten
10.02.010 | 10.02.010 | 10.02.010 | N | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van participanten
10.02.020 | 10.02.020 | 10.02.020 | N | Contracteren van participanten | Contracteren van participanten | Contracteren van participanten | Contracteren van participanten | Contracteren van participanten | Contracteren van participanten
10.02.030 | 10.02.030 | 10.02.030 |  | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)
10.02.040 | 10.02.040 | 10.02.040 |  | Contracteren aanvullende expertise | Contracteren aanvullende expertise | Contracteren aanvullende expertise | Contracteren aanvullende expertise | Contracteren aanvullende expertise | Contracteren aanvullende expertise
10.02.050 | 10.02.050 | 10.02.050 |  | Evalueren uitbestedingsplan | Evalueren uitbestedingsplan | Evalueren uitbestedingsplan | Evalueren uitbestedingsplan | Evalueren uitbestedingsplan | Evalueren uitbestedingsplan
Architectuur/ bouwkunde
10.04.010 | 10.04.010 | 10.04.010 |  | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Architectuur/bouwkunde | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Architectuur/bouwkunde | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Architectuur/bouwkunde | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Architectuur/bouwkunde | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Architectuur/bouwkunde | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Architectuur/bouwkunde
10.04.020 | 10.04.020 | 10.04.020 |  | Opstellen beheerplan Architectuur/bouwkunde | Opstellen beheerplan Architectuur/bouwkunde | Opstellen beheerplan Architectuur/bouwkunde | Opstellen beheerplan Architectuur/bouwkunde | Opstellen beheerplan Architectuur/bouwkunde | Opstellen beheerplan Architectuur/bouwkunde
10.04.030 | 10.04.030 | 10.04.030 |  | Opstellen onderhoudsplanning Architectuur/bouwkunde | Opstellen onderhoudsplanning Architectuur/bouwkunde | Opstellen onderhoudsplanning Architectuur/bouwkunde | Opstellen onderhoudsplanning Architectuur/bouwkunde | Opstellen onderhoudsplanning Architectuur/bouwkunde | Opstellen onderhoudsplanning Architectuur/bouwkunde
Interieur
10.05.010 | 10.05.010 | 10.05.010 |  | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Interieur | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Interieur | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Interieur | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Interieur | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Interieur | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Interieur
10.05.020 | 10.05.020 | 10.05.020 |  | Opstellen beheerplan Interieur | Opstellen beheerplan Interieur | Opstellen beheerplan Interieur | Opstellen beheerplan Interieur | Opstellen beheerplan Interieur | Opstellen beheerplan Interieur
10.05.030 |  |  |  | Opstellen onderhoudsplanning Interieur | Opstellen onderhoudsplanning Interieur | Opstellen onderhoudsplanning Interieur | Opstellen onderhoudsplanning Interieur | Opstellen onderhoudsplanning Interieur | Opstellen onderhoudsplanning Interieur
Landschap
10.06.010 | 10.06.010 | 10.06.010 |  | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Landschap | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Landschap | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Landschap | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Landschap | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Landschap | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Landschap
10.06.020 | 10.06.020 | 10.06.020 |  | Opnemen beplanting na een groeiseizoen | Opnemen beplanting na een groeiseizoen | Opnemen beplanting na een groeiseizoen | Opnemen beplanting na een groeiseizoen | Opnemen beplanting na een groeiseizoen | Opnemen beplanting na een groeiseizoen
10.06.030 | 10.06.030 | 10.06.030 |  | Opstellen beheerplan Landschap | Opstellen beheerplan Landschap | Opstellen beheerplan Landschap | Opstellen beheerplan Landschap | Opstellen beheerplan Landschap | Opstellen beheerplan Landschap
10.06.040 | 10.06.040 | 10.06.040 |  | Opstellen onderhoudsplan Landschap | Opstellen onderhoudsplan Landschap | Opstellen onderhoudsplan Landschap | Opstellen onderhoudsplan Landschap | Opstellen onderhoudsplan Landschap | Opstellen onderhoudsplan Landschap
10.06.050 | 10.06.050 | 10.06.050 |  | Bijhouden inventaris beplantingen | Bijhouden inventaris beplantingen | Bijhouden inventaris beplantingen | Bijhouden inventaris beplantingen | Bijhouden inventaris beplantingen | Bijhouden inventaris beplantingen
Bouwfysica, Akoestiek & Brandveiligheid
10.07.010 | 10.07.010 | 10.07.010 |  | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. bouwfysische aspecten | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. bouwfysische aspecten | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. bouwfysische aspecten | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. bouwfysische aspecten | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. bouwfysische aspecten | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. bouwfysische aspecten
10.07.020 | 10.07.020 | 10.07.020 |  | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. akoestische aspecten | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. akoestische aspecten | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. akoestische aspecten | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. akoestische aspecten | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. akoestische aspecten | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. akoestische aspecten
10.07.030 | 10.07.030 | 10.07.030 |  | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. brandveiligheid | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. brandveiligheid | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. brandveiligheid | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. brandveiligheid | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. brandveiligheid | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. brandveiligheid
Constructie
10.08.010 | 09.08.010 | 09.08.010 |  | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Constructies | Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie | Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie | Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie | Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie | Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie
Installaties
10.09.010 | 10.09.010 | 10.09.010 |  | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Installaties | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Installaties | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Installaties | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Installaties | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Installaties | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Installaties
10.09.040 | 10.09.040 | 10.09.040 |  | Adviseren over onderhoud Installaties | Adviseren over onderhoud Installaties | Adviseren over onderhoud Installaties | Adviseren over onderhoud Installaties | Adviseren over onderhoud Installaties | Adviseren over onderhoud Installaties
10.09.050 | 09.09.030 | 09.09.030 |  | Opstellen beheerplan Installaties | Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties | Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties | Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties | Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties | Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties
Ontwerpintegratie
10.11.010 | 10.11.010 | 10.11.010 | N | Coördineren adviezen van participanten | Coördineren adviezen van participanten | Coördineren adviezen van participanten | Coördineren adviezen van participanten | Coördineren adviezen van participanten | Coördineren adviezen van participanten
10.11.020 | 10.11.020 | 10.11.020 |  | Integreren beheerplannen | Integreren beheerplannen | Integreren beheerplannen | Integreren beheerplannen | Integreren beheerplannen | Integreren beheerplannen
10.11.030 | 10.11.030 | 10.11.030 |  | Integreren onderhoudsplanningen | Integreren onderhoudsplanningen | Integreren onderhoudsplanningen | Integreren onderhoudsplanningen | Integreren onderhoudsplanningen | Integreren onderhoudsplanningen
Geld
10.12.010 | 10.12.010 | 10.12.010 | N | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget
10.12.030 | 10.12.030 | 10.12.030 |  | Opstellen raming onderhoudskosten | Opstellen raming onderhoudskosten | Opstellen raming onderhoudskosten | Opstellen raming onderhoudskosten | Opstellen raming onderhoudskosten | Opstellen raming onderhoudskosten
10.12.040 | 10.12.040 | 10.12.040 |  | Opstellen eindafrekening | Opstellen eindafrekening | Opstellen eindafrekening | Opstellen eindafrekening | Opstellen eindafrekening | Opstellen eindafrekening
Organisatie/procesintegratie
10.13.010 | 10.13.010 | 10.13.010 | N | Plannen, sturen en bewaken fase | Opzetten en instandhouden organisatie directievoering | Opzetten en instandhouden organisatie directievoering | Opzetten en instandhouden organisatie directievoering | Opzetten en instandhouden organisatie directievoering | Opzetten en instandhouden organisatie directievoering
Informatie en Communicatie
10.15.001 | 10.15.001 | 10.15.001 | N | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Gebruik/Exploitatie | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Gebruik/Exploitatie | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Gebruik/Exploitatie | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Gebruik/Exploitatie | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Gebruik/Exploitatie | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Gebruik/Exploitatie
10.15.010 | 10.15.010 | 10.15.010 | N | Uitvoeren wijzigingenbeheer | Uitvoeren wijzigingenbeheer | Uitvoeren wijzigingenbeheer | Uitvoeren wijzigingenbeheer | Uitvoeren wijzigingenbeheer | Uitvoeren wijzigingenbeheer
10.15.020 | 10.15.020 | 10.15.020 | N | Beheren projectdocumenten | Beheren projectdocumenten | Beheren projectdocumenten | Beheren projectdocumenten | Beheren projectdocumenten | Beheren projectdocumenten
10.15.025 | 10.15.025 | 10.15.025 | N | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
10.15.030 | 10.15.030 | 10.15.030 | N | Afsluiten en overdragen werkenadministratie | Afsluiten en overdragen werkenadministratie | Afsluiten en overdragen werkenadministratie | Afsluiten en overdragen werkenadministratie | Afsluiten en overdragen werkenadministratie | Afsluiten en overdragen werkenadministratie
Kwaliteitszorg en risico's
10.16.020 | 10.16.020 | 10.16.020 |  | Opnemen werk na onderhoudsperiode | Opnemen werk na onderhoudsperiode | Opnemen werk na onderhoudsperiode | Opnemen werk na onderhoudsperiode | Opnemen werk na onderhoudsperiode | Opnemen werk na onderhoudsperiode
10.16.030 | 10.16.030 | 10.16.030 |  | Houden van toezicht op onderhoud bouwkundig werk | Houden van toezicht op onderhoud bouwkundig werk | Houden van toezicht op onderhoud bouwkundig werk | Houden van toezicht op onderhoud bouwkundig werk | Houden van toezicht op onderhoud bouwkundig werk | Houden van toezicht op onderhoud bouwkundig werk
10.16.040 | 10.16.040 | 10.16.040 |  | Houden van toezicht op onderhoud Interieur | Houden van toezicht op onderhoud Interieur | Houden van toezicht op onderhoud Interieur | Houden van toezicht op onderhoud Interieur | Houden van toezicht op onderhoud Interieur | Houden van toezicht op onderhoud Interieur
10.16.050 | 10.16.050 | 10.16.050 |  | Houden van toezicht op onderhoud Landschap | Houden van toezicht op onderhoud Landschap | Houden van toezicht op onderhoud Landschap | Houden van toezicht op onderhoud Landschap | Houden van toezicht op onderhoud Landschap | Houden van toezicht op onderhoud Landschap
10.16.060 | 10.16.060 | 10.16.060 |  | Houden van toezicht op onderhoud Installaties | Houden van toezicht op onderhoud Installaties | Houden van toezicht op onderhoud Installaties | Houden van toezicht op onderhoud Installaties | Houden van toezicht op onderhoud Installaties | Houden van toezicht op onderhoud Installaties
10.16.070 | 10.16.070 | 10.16.070 |  | Controleren Installaties aan het einde van de garantieperiode | Controleren Installaties aan het einde van de garantieperiode | Controleren Installaties aan het einde van de garantieperiode | Controleren Installaties aan het einde van de garantieperiode | Controleren Installaties aan het einde van de garantieperiode | Controleren Installaties aan het einde van de garantieperiode
Vergunningen
10.17.010 |  |  | N | Aanvragen vergunning voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk (indien vereist)
Geïntegreerde Contracten
10.18.010 | 10.18.010 | 10.18.010 |  | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden per projectdeel (cluster) | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden per projectdeel (cluster) | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden per projectdeel (cluster) | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden per projectdeel (cluster) | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden per projectdeel (cluster) | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden per projectdeel (cluster)
10.18.010.01 | 10.18.010.01 | 10.18.010.01 |  | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde
10.18.010.02 | 10.18.010.02 | 10.18.010.02 |  | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Interieur | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Interieur | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Interieur | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Interieur | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Interieur | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Interieur
10.18.010.03 | 10.18.010.03 | 10.18.010.03 |  | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Landschap | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Landschap | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Landschap | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Landschap | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Landschap | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Landschap
10.18.010.04 | 10.18.010.04 | 10.18.010.04 |  | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica
10.18.010.05 | 10.18.010.05 | 10.18.010.05 |  | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Constructies | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Constructies | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Constructies | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Constructies | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Constructies | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Constructies
10.18.010.06 | 10.18.010.06 | 10.18.010.06 |  | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Geotechniek | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Geotechniek | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Geotechniek | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Geotechniek | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Geotechniek | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Geotechniek
10.18.020 | 10.18.020 | 10.18.020 |  | Integreren beoordelingen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden | Integreren beoordelingen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden | Integreren beoordelingen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden | Integreren beoordelingen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden | Integreren beoordelingen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden | Integreren beoordelingen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden
10.18.030 | 10.18.030 | 10.18.030 |  | Toetsen kwaliteitsborging Onderhoudswerkzaamheden | Toetsen kwaliteitsborging Onderhoudswerkzaamheden | Toetsen kwaliteitsborging Onderhoudswerkzaamheden | Toetsen kwaliteitsborging Onderhoudswerkzaamheden | Toetsen kwaliteitsborging Onderhoudswerkzaamheden | Toetsen kwaliteitsborging Onderhoudswerkzaamheden
10.18.040 | 10.18.040 | 10.18.040 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud per projectdeel (cluster) | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud per projectdeel (cluster) | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud per projectdeel (cluster) | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud per projectdeel (cluster) | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud per projectdeel (cluster) | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud per projectdeel (cluster)
10.18.040.01 | 10.18.040.01 | 10.18.040.01 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Architectuur/bouwkunde | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Architectuur/bouwkunde | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Architectuur/bouwkunde | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Architectuur/bouwkunde | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Architectuur/bouwkunde | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Architectuur/bouwkunde
10.18.040.02 | 10.18.040.02 | 10.18.040.02 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Interieur | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Interieur | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Interieur | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Interieur | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Interieur | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Interieur
10.18.040.03 | 10.18.040.03 | 10.18.040.03 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Landschap | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Landschap | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Landschap | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Landschap | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Landschap | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Landschap
10.18.040.04 | 10.18.040.04 | 10.18.040.04 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Bouwfysica | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Bouwfysica | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Bouwfysica | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Bouwfysica | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Bouwfysica | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Bouwfysica
10.18.040.05 | 10.18.040.05 | 10.18.040.05 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Constructies | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Constructies | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Constructies | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Constructies | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Constructies | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Constructies
10.18.040.06 | 10.18.040.06 | 10.18.040.06 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Installaties | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Installaties | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Installaties | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Installaties | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Installaties | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Installaties
10.18.040.07 | 10.18.040.07 | 10.18.040.07 |  | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Geotechniek | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Geotechniek | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Geotechniek | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Geotechniek | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Geotechniek | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Geotechniek
10.18.050 | 10.18.050 | 10.18.050 |  | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud
10.18.060 | 10.18.060 | 10.18.060 |  | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud per projectdeel (cluster) | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud per projectdeel (cluster) | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud per projectdeel (cluster) | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud per projectdeel (cluster) | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud per projectdeel (cluster) | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud per projectdeel (cluster)
10.18.060.01 | 10.18.060.01 | 10.18.060.01 |  | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Architectuur/bouwkunde | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Architectuur/bouwkunde | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Architectuur/bouwkunde | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Architectuur/bouwkunde | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Architectuur/bouwkunde | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Architectuur/bouwkunde
10.18.060.02 | 10.18.060.02 | 10.18.060.02 |  | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Interieur | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Interieur | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Interieur | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Interieur | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Interieur | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Interieur
10.18.060.03 | 10.18.060.03 | 10.18.060.03 |  | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Landschap | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Landschap | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Landschap | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Landschap | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Landschap | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Landschap
10.18.060.04 | 10.18.060.04 | 10.18.060.04 |  | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Bouwfysica | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Bouwfysica | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Bouwfysica | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Bouwfysica | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Bouwfysica | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Bouwfysica
10.18.060.05 | 10.18.060.05 | 10.18.060.05 |  | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Constructies | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Constructies | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Constructies | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Constructies | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Constructies | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Constructies
10.18.060.06 | 10.18.060.06 | 10.18.060.06 |  | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Installaties | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Installaties | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Installaties | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Installaties | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Installaties | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Installaties
10.18.060.07 | 10.18.060.07 | 10.18.060.07 |  | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Geotechniek | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Geotechniek | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Geotechniek | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Geotechniek | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Geotechniek | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Geotechniek
10.18.070 | 10.18.070 | 10.18.070 |  | Integreren keuringsresultaten onderhoud | Integreren keuringsresultaten onderhoud | Integreren keuringsresultaten onderhoud | Integreren keuringsresultaten onderhoud | Integreren keuringsresultaten onderhoud | Integreren keuringsresultaten onderhoud
Alle advies- en ontwerpwerkzaamheden moeten binnen taakstellende bouwkosten en binnen een taakstellende planning worden uitgevoerd.
De constructeur vervult in het hele project de rol van hoofdconstructeur als bedoeld in het Plan van Aanpak Constructieve Veiligheid (2006).
X) Hoofdverantwoordelijke participant
b) Bijdragende participant