## 22092 NvI 1 + 2
|  | Projectnaam: | Beheerplannen 5 N2000 gebieden provincie Utrecht
|  | Projectnummer: | 22092
|  | Onderwerp: | Nota van Inlichtingen (2) - zie nagekomen vragen helemaal onderaan
|  | Bijlagen: | Gewijzigde Inschrijvingsstaat
|  | Status: | Definitief
|  | datum: | 2024-09-26
Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Wachtkamerovereenkomst | De wachtkamerovereenkomst brengt met zich mee dat inschrijvers personeel beschikbaar moeten houden. Wij verzoeken u daarom in de wachtkamerovereenkomst op te nemen dat opdrachtnemer de mogelijkheid heeft te allen tijde van de wachtkamerovereenkomst af te zien dan wel de mogelijkheid te bieden binnen een redelijke termijn te kunnen opzeggen. | Met Opdrachtnemer wordt (logischerwijs) geen wachtkamerovereenkomst afgesloten. Met de tweede (of derde) geëindigde leverancier wordt wel beoogd een wachtkamerovereenkomst aan te gaan. Partijen zijn niet verplicht deze met de provincie Utrecht aan te gaan. De tekst van de in de Aanbestedingsleidraad opgenomen tekst is wel van toepassing indien partijen inschrijven en daarmee aangeven (in principe) bereid te zijn een wachtkamerovereenkomst met de provincie Utrecht aan te gaan. Er wordt geen mogelijkheid tot opzeggen geboden gedurende de in de wachtkamerovereenkomst genoemde termijn. Indien de als tweede geëindigde partij geen wachtkamerovereenkomst wenst af te sluiten, heeft Opdrachtgever de mogelijkheid de als derde (en vervolgens vierde, etc.) partij te benaderen.
2 | Wachtkamerovereenkomst | De onderhavige wachtkamerovereenkomst brengt met zich mee dat inschrijvers personeel beschikbaar moeten houden. Wij verzoeken u daarom in de wachtkamerovereenkomst op te nemen dat Opdrachtgever niet verlangt dat inschrijver personeel, materieel of materiaal beschikbaar houdt zolang zij geen opdrachtnemer is. | Niet akkoord. Indien Opdrachtgever van de wachtkamerovereenkomst gebruik wenst te maken, zal daartoe z.s.m. na een besluit daartoe contact worden opgenomen met de wachtkamercontractant om nadere afspraken t.a.v. uitvoering te maken (conform uitvraag en gedaan aanbod). Opdrachtgever begrijpt dat sprake zal zijn van een opstartfase en overdracht/informering van de dan geldende stand van zaken.
3 | Wachtkamerovereenkomst | Wij verzoeken u het volgende op te nemen: Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de overgang van de overeenkomst naar Opdrachtnemer efficiënt is en dat voorzetting van de opdracht zonder veel extra inspanning van Opdrachtnemer kan plaatsvinden. Hierover maakt Opdrachtgever afspraken met de eerste opdrachtnemer. | Een dergelijke bepaling opnemen in de wachtkamerovereenkomst heeft geen rechtsgevolgen voor de Opdrachtnemer (waar een zelfstandige overeenkomst mee wordt afgesloten). In de vraagstelling is (net als in bovenstaande vragen) sprake van een verwarrend gebruik van het woord "Opdrachtnemer". Uiteraard is het in het belang van Opdrachtgever om een soepele overgang van opdrachtnemer te bewerkstelligen maar de invulling daarvan is aan Opdrachtgever en afhankelijk van de omstandigheden van het moment dat sprake zou kunnen zijn of worden van het inroepen van de wachtkamerovereenkomst.
4 | Wachtkamerovereenkomst | Graag verzoeken wij u te bevestigen dat met het inroepen van de wachtkamerovereenkomst er de opdrachtnemer geen risico’s, garanties en aansprakelijkheden over de reeds verrichte werkzaamheden van de voorganger worden overgenomen. | Opdrachtgever kan dit bevestigen. De overeenkomst zoals deze in de Aanbestedingsleidraad dan wel in een Nota van Inlichtingen ter beschikking is of wordt gesteld, is eveneens van toepassing op de (bij inroepen wachtkamerovereenkomst) nieuw te contracteren leverancier.
5 | Aanbestedingsleidraad 5.3 | Referenties In de cursieve tekst bij G1.2 op pagina 29 staat dat er per persoon 2 pagina’s A4 zijn toegestaan, inclusief de relevante referenties of bedoelt u 2 pagina’s EXCLUSIEF referenties? Of wordt hier alleen een beknopte opsomming bedoeld van de werkervaring van de medewerkers? | De in de Aanbestedingsleidraad opgenomen tekst is correct. Van Inschrijvers wordt verwacht dat zij bondig kennis/(werk)ervaring/competenties benoemen maar uitgebreid de betreffende referenties uitwerken (en daarbij expliciet hun eigen rol/inbreng aangeven).
6 | Conceptovereenkomst | 4.1: Deze Overeenkomst is aangegaan op [invullen begindatum], voor een initiële looptijd van [invullen] jaar. Vraag: Kunnen we uitgaan van een initiële looptijd van 1 jaar? Zo niet, wat is de beoogde initiële looptijd? | De (beoogde) initiële contractperiode beslaat de periode van definitieve gunning tot en met september 2026 (!!). De concrete contractperiode/data zullen na (en afhankelijk van) definitieve gunning in de overeenkomst worden opgenomen. Zie ook het antwoord op vraag 30.
7 | Aanbestedingsleidraad, bijlage 8 SROI | In de aanbestedingsleiddraad is te lezen dat het bieden van arbeidsplekken, maatschappelijke activiteiten en het hebben van een PSO certificering bijdraagt aan de invulling van Social Return. De kracht van Social Return zit ook in de beïnvloeding in de keten, stemt de opdrachtgever er mee in om sociale inkoop bij sociale ondernemingen (PSO, Code Sociale Ondernemingen, Social Enterprise NL) te laten tellen als invulling van Social Return? | Opdrachtgever kan daar op dit moment geen uitsluitsel over geven aangezien dit dient te worden afgestemd c.q. te worden voorgelegd aan de SR-coordinator van de provincie na definitieve gunning en voor de start van de overeenkomst. Uitgangspunt bij SROI is om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt (weer) te laten deelnemen aan het arbeidsproces. In beginsel wenst de provincie dat Deelnemers uit de SR-doelgroep worden ingezet bij de uitvoering van de opdracht. Conform het SROI-protocol (Bijlage 8) is er ruimte om alternatieve ideeën van Opdrachtnemer vóór de start van de overeenkomst te bespreken met de SR-coördinator. Een afwijking van het SROI-Protocol wordt, indien de Provincie hiermee heeft ingestemd, vastgelegd in het SR-document (artikel 5).
8 | Aanbestedingsleidraad, bijlage 8 SROI | Het de aanbestedingsleiddraad is te lezen dat Social Return kan worden ingevuld door inzet van een maatschappelijke activiteit. Het uurtarief staat hierin vastgesteld op €100,-. Dit uurtarief is in de afgelopen 6+ jaren niet geïndexeerd. Kunt u instemmen met een verhoging van het uurtarief naar ten minste €120,- per uur? | Het SROI document is in samenspraak met andere partijen tot stand gekomen. De provincie kan en wil niet eigenhandig aanpassingen daarin aanbrengen. Opdrachtgever gaat dan ook niet mee in uw voorstel.
9 | Aanbestedingsleidraad, bijlage 8 SROI | In de aanbestedingsleiddraad is te lezen dat 2% van de inschrijfsom door de opdrachtnemer ingezet dient te worden als Social Return. In bijlage 8 is te lezen dat wanneer de facturering deze prijs overstijgt dit zal worden bepaald op basis van nacalculatie. Mocht door redenen de opdrachtsom niet worden gehaald, stemt de opdrachtgever er dan mee in om de invulling van Social Return op basis van de opdrachtsom/inschrijfsom bij te stellen? | Ja, al zal waarschijnlijk pas rond/na oplevering helder zijn of sprake is van minderwerk/een lager uitvallend te factureren bedrag dan de Inschrijfsom en zal (als het goed is) al aan de SROI-verplichting zijn voldaan. De verplichting dient tenslotte gedurende de uitvoeringsperiode van de Opdracht te worden ingelost. Van een verrekening met of korting op de Inschrijfsom (bij overstijgen van de Inschrijfsom) is geen sprake.
10 | Aanbestedingsleidraad | 4.4 en 5.5: er wordt gevraagd om een kopie van de geldige/lopende polissen. Verzekeringspolissen bevatten bedrijfsgevoelige / concurrentiegevoelige informatie en derhalve kunnen wij dan ook niet volledig inzage verschaffen in deze polissen. Het is gebruikelijk dat wordt gewerkt met verzekeringscertificaten waar de belangrijkste onderdelen van de verzekeringsdekking op zijn vermeld. Kunnen we volstaan met het overleggen van een dergelijk certificaat? | Ja, op voorwaarde dat aan hetgeen in paragraaf 4.4 is gevraagd, wordt voldaan en het voor Opdrachtgever evident/toetsbaar is dat geen beperkingen/uitsluitingen op een polis (dan wel het slechts opgeven van "belangrijkste onderdelen" van een polis) van toepassing zijn die zien op de werkzaamheden zoals beschreven in de Aanbestedingsleidraad en Opdrachtgever beperken in zijn rechten die (logischerwijs) volgen uit de leidraad, NvI en af te sluiten overeenkomst. BIBOB kent een eigen werkwijze dat door een ander team binnen Opdrachtgever zal worden uitgevoerd/begeleid. Het projectteam van deze aanbesteding heeft geen rol bij de wijze waarop het BIBOB-team opereert.
11 | Algemene inkoopvoorwaarden | Artikel 15a: In het kader van eventuele schade die mocht ontstaan op basis van de resultaten of wanneer Provincie de resultaten onjuist/onvolledig acht, kan opdrachtnemer de resultaten onvoldoende onderbouwen en zich onvoldoende verdedigen wanneer opdrachtnemer op grond van de artikelen 15a lid 1 sub d, e en f en lid 2 sub d, e en f verplicht is de data te vernietigen en/of terug te leveren. Tevens verplichten beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen veelal een projectdossier na afloop van een project voor een minimale, in de polisvoorwaarden vastgelegde, tijd te bewaren. Opdrachtnemer wenst om deze reden het recht om de data tenminste te mogen bewaren tot de civielrechtelijke verjaringstermijn is verstreken met uitzondering van persoonsgegevens of andere data welke nooit langer dan de in de wet vastgelegde maximum bewaartermijn zullen worden bewaard. Wij verzoeken u om deze reden aan artikel 15a toe te voegen dat opdrachtnemer de data mag archiveren om zich te kunnen verdedigen in het geval van een geschil, waarbij, zolang de opdrachtnemer de data onder zich heeft, opdrachtnemer zal blijven voldoen aan de geheimhoudingsverplichting. | Opdrachtgever kan hier mee instemmen. De tekst van de Algemene Inkoopvoorwaarden wordt evenwel niet aangepast/aangevuld aangezien deze Nota van Inlichtingen in rangorde voorgaat op de AIV 2022.
12 | Wachtkamerovereenkomst | Volgens de wachtkamerconstructie (zie paragraaf 2.4 van de leidraad) wordt van de inschrijver die als tweede eindigt een verlengde gestanddoeningstermijn verwacht, gelijk aan de duur van de wachtkamerovereenkomst. Op dat punt is de wachtkamerovereenkomst zelf echter tegenstrijdig. Volgens artikel 1.2 geldt een gestanddoeningstermijn van vier maanden terwijl de wachtkamerovereenkomst volgens artikel 2.1 wordt aangegaan voor 12 maanden. Kunt u dit verhelderen? | De van toepassing zijnde termijn is 4 maanden. De gecorrigeerde concept wachtkamerovereenkomst is ingevoegd.
13 | Wachtkamerovereenkomst | Artikel 1.3: Eventuele kostenstijgingen die niet uitdrukkelijk zijn genoemd in de Aanbestedingsstukken komen volledig voor rekening van Leverancier zonder enige vorm van compensatie. Vraag: Kan de opdrachtgever bevestigen dat in het geval van redelijkerwijs onvoorziene kostenstijgingen waarmee in de Aanbestedingsstukken geen rekening is gehouden, er samen naar passende oplossingen kan worden gezocht om deze kosten in redelijkheid te beheersen en toe te delen, in plaats van dat ze volledig voor rekening van de Leverancier komen zonder enige vorm van compensatie? | Nee. De wachtkamerovereenkomst voorziet slechts in een periode van maximaal 4 maanden na definitieve gunning. Opdrachtgever ziet geen aanleiding gedurende deze zeer korte termijn te overwegen compensatie of een andere toedeling van kosten mogelijk te maken.
14 | Conceptovereenkomst | 10.2 Hoewel een wijziging van een overeenkomst sowieso de instemming van beide partijen nodig heeft, verzoeken wij u deze bepaling expliciet wederkerig te maken en te bepalen dat wijzigingen van de Overeenkomst slechts gelden nadat die door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd. | Eventuele wijzigingen in de Overeenkomst (en daarmee de Opdracht) dienen voorafgaand aan wijziging van de Overeenkomst door partijen te worden overeengekomen. Het toevoegen van een addendum aan de Overeenkomst is de formele bevestiging van rechtsgeldigheid en zal door beide contractpartijen dienen te zijn ondertekend alvorens aan de Overeenkomst te worden gehecht. Voor de duidelijkheid: voor meerwerk/aanvullende opdrachten geldt dat daartoe separaat opdracht wordt verleend (en dus geen wijziging van de Overeenkomst aan de orde is of zal zijn).
15 | Conceptovereenkomst | 5.1: Betaalschema: 20% bij aanvang jaarlijkse werkzaamheden, 70% na oplevering eindresultaat/eindproduct en 10% na definitieve oplevering/acceptatie door de Provincie van het eindresultaat/eindproduct. Door dit schema wordt er van de Opdrachtnemer een grote voorfinanciering verwacht, kunt u bevestigen dat de facturatie maandelijkse kan plaatvinden? Dit wordt ook genoemd in Artikel 5.5. | Zie het antwoord op vraag 38.
16 | Conceptovereenkomst/Planning | In de planning in TenderNed staat 26 maanden, dat zou tot 1 januari 2027 zijn. Kunt u bevestigen dat wanneer de initiële looptijd 26 maanden is, de indexatie per 1-1-2026 is toegestaan? | In de Aanbestedingsleidraad is in par. 2.2.6 het volgende opgenomen: "De contractperiode kan eenzijdig door Opdrachtgever met het jaar 2026 worden verlengd indien en voor zover door omstandigheden buiten de invloedsfeer van Opdrachtnemer de uitvoering vertraging oploopt. Dit is evenwel een voor Opdrachtgever ongewenst scenario en dient (indien en zo veel mo-gelijk) te worden voorkomen." Indien voorgaande situatie zich voordoet, dan is indexatie conform de tekst in de (concept)overeenkomst per 01-01-2026 mogelijk.
17 | Aanbestedingsleidraad | 2.5 en bij 5.3 ‘Aan te leveren na verzoek’: Nummerplaten in te zetten voertuigen. De Provincie verplicht de opdrachtnemer om in verband met de uitvoeringseis aangaande vervoersbewegingen informatie omtrent nummerplaten aan de Provincie te overleggen. Niet duidelijk is op welke wijze de Provincie precies het al dan niet voldoen aan voornoemde eis zal monitoren. Kunt u dit nader toelichten? Daarnaast worden nummerplaten in beginsel aangemerkt als persoonsgegevens, waardoor de inachtneming van de relevante wet- en regelgeving, waaronder de AVG, hierbij vereist is. Kunt u in dat verband aangeven en toelichten: - Welke expliciete grondslag voor de verwerking van kentekens de Provincie heeft? - Of er andere – minder ingrijpende – wijzen zijn om het voornoemde doel te bereiken? - Op welke wijze de Provincie de privacy van betrokkenen borgt? - Welke bewaartermijn ten aanzien van deze gegevens in acht wordt genomen met dien verstande dat de gegevens niet langer bewaard mogen worden dan strikt noodzakelijk voor de vooraf bepaalde doelstelling? | U bedoelt paragrafen 2.5 en 5.5. Duidelijk moge zijn dat de provincie Utrecht niet in stijd wil handelen met de AVG (of andere wet- en regelgeving). Daartegenover staat ook de plicht vanuit leveranciers om te handelen conform AVG (en andere wet- en regelgeving). Opdrachtgever deelt niet de mening dat kentekenplaten (in beginsel) persoonsgegevens betreffen. Dat zou alleen het geval zijn als u voertuigen in wenst te zetten die eigendom zijn van medewerkers, wat in dat geval een keuze is van leverancier en geenszins een eis/voorwaarde vanuit Opdrachtgever. De toetsing vindt plaats door gebruikmaking van de website van de RDW waar in geen enkel geval persoonlijke gegevens worden opgeslagen (ongeacht of voertuigen voor persoonlijk of zakelijk gebruik zijn geregistreerd). Uw vragen behoeven o.b.v. het voorgaande geen nadere toelichting.
18 | Aanbestedingsleidraad | 5.4 ‘Indexering van prijzen/tarieven is niet toegestaan/mogelijk.’ Gezien de mogelijkheid van verlenging na de initiële looptijd; kunt u bevestigen dat bij verlenging wel indexatie is toegestaan, zoals in de conceptovereenkomst opgenomen in Artikel 6.2? | Zie het antwoord op vraag 16.
19 | Inschrijfstaat | Aansluitend op de vraag over het indienen van de XLS versie; is het mogelijk dat de inschrijfstaat in Excel format wordt gepubliceerd, om de foutgevoeligheid wat lager te maken? De mogelijkheid om de onderdelen met formules op te tellen zorgt voor minder kans op fouten in de optelling. | Dit is aan potentiële inschrijvers om zelf op te stellen. Opdrachtgever controleert zelf de optelling van verschillende posten en verwacht van inschrijvers dat zij de inschrijfstaat juist en volledig opstellen.
20 | Aanbestedingsleidraag | In zowel 3.8 (deel 2) als in de tabel in 5.5 wordt de inschrijfstaat genoemd, waarbij het ook in XLS format gevraagd wordt. Het biljet is echter in Word gegeven,. Kunt u bevestigen dat er geen XLS bestand ingediend moet worden? | Nee, er dient zowel een PDF-bestand als een .xls -bestand te worden overgelegd. Uiteraard dienen deze gelijk aan elkaar te zijn.
21 | Bijlage 6 | Kunt u akkoord gaan met indienen van de gevraagde referenties waarbij we streven naar de ondertekening door de referent. En dat we bij gunning van de opdracht de (eventuele) ontbrekende tevredenheidsverklaring indienen? | Van belang is de tekst zoals opgenomen in het kader in paragraaf 4.5.1 van de Aanbestedingsleidraad. U heeft 2 mogelijkheden: 1) de referent ondertekend het door Inschrijver ingevulde format kerncompetenties voor akkoord en goede uitvoering waardoor een separate tevredenheidsverklaring niet nodig is, dan wel 2) Inschrijver vult het format kerncompetenties in en overlegd een door de referent ondertekende tevredenheidsverklaring die aantoont en bevestigt dat de opgave van Inschrijver op het format kerncompetenties juist en volledig is, de beschreven werkzaamheden naar tevredenheid zijn uitgevoerd en duidelijk is dat referent kennis heeft genomen van de volledige tekst van de gestelde betreffende kerncompetentie(s). Alle gevraagde/relevante bescheiden dienen bij Inschrijving te worden overgelegd.
22 | Aanbestedingsleidraad | In 4.5.1 worden de kerncompetenties toegelicht, die moeten worden aangetoond m.b.v. referenties. In het kader op pagina 26 staat ‘De voorkeur van de Opdrachtgever gaat dan ook uit naar (…)’. Is het toegestaan een eigen referentieformat te gebruiken, waarbij de gevraagde gegevens opgenomen zijn? | Het format kerncompetenties zoals ingevoegd in de Aanbestedingsleidraad dient te worden gehanteerd. Een eventuele separate tevredenheidsverklaring vanuit en ondertekend door referent is vormvrij.
23 | Aanbestedingsleidraad | Volgens artikel 3.2 heeft de Overeenkomst een hogere rang dan de nota’s van inlichtingen. Mogen we erop vertrouwen dat eventuele wijzigingen van de Overeenkomst die in de nota’s aan de orde komen, zullen worden verwerkt in de definitieve versie van de Overeenkomst? | Ja.
24 | Aanbestedingsleidraad | In de tabel bij 2.2.6 wordt bij Botshol ‘September 2028’ genoemd. In de tekst eronder wordt beschreven dat het contract verlengd kan worden in 2026. Hoe moet de planning gezien worden? Kunt u aangeven wat de juiste data zijn? | De geldigheidstermijn van de huidige beheerplannen is voor de opgegeven uitvoeringsplanning van deze Opdracht niet relevant. Zie het antwoord op vraag 6.
25 | Aanbestedingsleidraad | In het schema in paragraaf 2.2.6 staat voor Binnenveld en Zouweboezem bij de datum ‘Maart 2025’, in de tekst daaronder wordt augustus 2025 genoemd. Kunt u aangeven waar dit verschil door komt? Wat is de juiste planning die u verwacht? | De planning augustus 2025 is correct voor oplevering ontwerpbeheerplan Binnenveld, Zouweboezem, Kolland en Overlangbroek en Uiterwaarden Lek. De data in de tabel zijn de data waarop de huidige beheerplannen verlopen. Opdrachtgever verwacht derhalve voor de eerste vier genoemde gebieden in de tabel op pagina 14 van de Aanbestedingsleidraad oplevering van de ontwerpbeheerplannen in augustus 2025 en voor Botshol eind 2025.
26 | Planning | Met zeer veel interesse hebben we deze uitvraag van de provincie Utrecht beoordeeld en gekeken of we naast enthousiasme ook tijd hebben om deze vraag uit te kunnen voeren. We zijn echter tot de conclusie gekomen dat de planning voor ons niet haalbaar is (1 november 2024 starten en in maart 2025 voor 2 gebieden de definitieve beheerplannen al vastgesteld hebben). Deze planning geeft onvoldoende speling voor factoren die altijd tijd kosten bij dit soort projecten (zoals opstarten en samenwerkingsafspraken met de provincie/essentiële informatie boven water krijgen/planning van onze eigen mensen als zaken in tijd gaan schuiven). Het eerste gebied opleveren in mei 2025 is in onze ogen realistischer. Bent u bereid de planning te heroverwegen? | Zie het antwoord op vraag 6.
27 | VRAAG bij wachtkamerovereenkomst | - Volgens artikel 1 lid 2 moet Leverancier zijn inschrijving 4 maanden gestand doen. In artikel 2 lid 2 staat vervolgens een termijn van 1 jaar. Kunt u toelichten waarom deze termijnen niet met elkaar in overeenstemming zijn? | Zie het antwoord op vraag 12.
28 | VRAGEN bij Conceptovereenkomst | - Art. 10.6 laatste zin: Wij kunnen niet voldoen aan het bepaalde in deze laatste zin. Het moeten wissen van ‘relevante of mogelijk relevante informatie met betrekking tot de Overeenkomst’ is veel te breed. Wat wordt daarmee bedoeld (gaat het ook om offertes en facturen en door onszelf gegenereerde informatie)? Doelt u hiermee op de informatie die we vertrouwelijk van u hebben ontvangen in de uitvoering van deze opdracht? Op grond van wet- en regelgeving zijn wij gehouden om bepaalde informatie op te slaan. Bovendien, als er na afloop van de overeenkomst een discussie zou ontstaan tussen partijen, dienen wij ook te kunnen beschikken over bepaalde informatie om ons, zowel in als buiten rechte, te kunnen verdedigen. We stellen voor om deze laatste zin te schrappen. Stemt u daar mee in? Zo nee, kun u dan de laatste zin aanpassen, zodanig dat wordt tegemoetgekomen aan onze hiervoor aangegeven bezwaren? | T.a.v. "door u gegenereerde informatie" zie het antwoord op vraag 11. Opdrachtnemer dient wettelijke bewaartermijnen in acht te nemen. Opdrachtgever staat (in afwijking van art. 10 lid 6 AIV) toe dat ten behoeve van verdediging in en buiten rechte Opdrachtnemer een afschrift van de daartoe benodigde informatie onder zich mag houden. Welke informatie/documenten dit betreft is aan Opdrachtnemer zolang deze handelt conform relevante wet- en regelgeving.
29 | VRAGEN bij Conceptovereenkomst | - Art. 10.6: Niet alle informatie die partijen uitwisselen kan als vertrouwelijk worden aangemerkt. Geheimhouding is ook geregeld in artikel 5 van de AIV. Daarin staan enkele nuanceringen ten opzichte van de tekst in artikel 10.6, waarvan de belangrijkste is dat het wel moet gaan om vertrouwelijk gekregen info en gegevens. We gaan er vanuit dat artikel 10.6 bedoeld is beperkt te zijn tot ‘vertrouwelijke informatie’. Daaronder verstaan wij die informatie die als vertrouwelijk is gekenmerkt of die een partij redelijkerwijs dient te beschouwen als vertrouwelijk. Bent u bereid het woord ‘vertrouwelijke’ toe te voegen? | Artikel 10 lid 6 AIV ziet op alle informatie van de provincie Utrecht ontvangen of voor de provincie Utrecht bedoeld. Dit lid ziet op het "zorgvuldig" omgaan met informate/documenten. Daar vallen uiteraard alle als vertrouwelijk aangemerkte of als vertrouwelijk te beschouwen informatie/documenten onder maar is ruimer van strekking. De tekst van art. 10 lid 6 van de (concept)overeenkomst blijft gehandhaafd.
30 | VRAGEN bij Conceptovereenkomst | - Art. 4.2: in de aanbestedingsleidraad lezen we dat de opdracht duurt tot en met 2025, en eventueel verlengd kan worden tot en met (eind?) 2026. Wij lezen echter ook de datum september 2028 terug. Kunt u dit nader toelichten, en aangeven wat de initiële looptijd is en wat de maximale verlengingsperiode betreft zoals bedoeld in artikel 4.2 van de conceptovereenkomst? | Zie het antwoord op vraag 6. De initiële contractperiode (t/m september 2026) kan door Opdrachtgever met maximaal 12 maanden worden verlengd.
31 | Contract Paragraaf 2.2.3.2.gebiedsproces | We zien nog vele mogelijkheden om het gebiedsproces rondom participatie vorm te geven. Wellicht heeft u, en de gebied coördinator in het bijzonder, hier ook een helder beeld bij. Het lijkt ons verstandig dat u uw beelden deelt middels een informatiebijeenkomst met alle inschrijvers alvorens wij een sluitend plan van aanpak kunnen opstellen. Wij zijn namelijk bang dat wij met onze methodiek die wij in een buurtprovincie volgen voor de actualisatie van N2000 beheerplannen veel duurder uitkomen dan onze concurrenten. Wilt u op korte termijn zo'n informatiebijeenkomst inplannen? | Nee, er komt in deze fase geen informatiebijeenkomst.
32 | Proces Paragraaf 2.2.3.2. eis 3 | Wellicht zijn wij bekend met de projectleider en gebiedsaan opdrachtgeverszijde. We kunnen hier mogelijk ook onze kandidaat projectleider op afstemmen. Mogen wij weten wie hiervoor is opgelijnd en hoeveel uur hij/zij in de week hiervoor heeft? | Dit is in dit stadium van het proces voor uw Inschrijving niet van belang.
33 | Proces Aanbestedingsleidraad, paragraaf 2.3, 2.11 | In paragraaf 2.3 staat:"Vanuit de provincie wordt dit project aangestuurd door een projectleider: De provincie streeft naar maximale ontzorging." Onze ervaring bij het actualiseren van N2000 beheerplannen is dat een goede samenwerking belangrijk is en dat er rondom natuur veel discussie is op landelijk en wellicht ook op provinciaal niveau, zoals u ook terecht opmerkt in paragraaf 2.11. Ons inziens vraagt dat van de opdrachtgever met pragamatische keuzes te komen om zo de planning te kunnen halen. Een goede samenwerking tussen de projectleiders lijkt ons essentieel voor het welslagen van het project. In hoeverre is de projectleider aan opdrachtgeverzijde zich hiervan bewust en heeft hij/zij ook voldoende mandaat en capaciteit om zijn/haar rol goed te kunnen invullen? | Opdrachtnemer mag er vanuit gaan dat dat bewustzijn er is en dat Opdrachtgever zorgdraagt voor een pragmatische opstelling en eventueel noodzakelijke interne afstemming.
34 | Contract Bijlage 1B Inschrijvingsstaat | U vraagt een all-in uurtarief. De algemene inkoopvoorwaarden van de provincie stellen "Prijzen en tarieven zijn vast voor de duur van de overeenkomst". Deze overeenkomst loopt echter in 2024, 2025 en mogelijk in 2026. Aangezien we nog geen zicht hebben op prijsveranderingen van toekomstige jaren maakt dit het lastig om een uurtarief vast te stellen. We verzoeken u daarom om het toch mogelijk te maken om gedurende het project een inflatiecorrectie toe te passen op de nu af te geven all-in tarieven. | Zie het antwoord op vraag 16. Indexatie is dan ook van toepassing op opgegeven all-in uurtarieven.
35 | Contract Bijlage 1B Inschrijvingsstaat | U geeft een definitie van een medior en junior medewerker. Wat is hiervan de relevantie als wij enkel senioren mogen inzetten? Wederom verzoeken we u om de eis dat allen senioren ingezet mogen worden geschrapt wordt. | Opdrachtgever herkent hetgeen gesteld niet. In par. 2.2.7 en 2.3 van de Aanbestedingsleidraad wordt melding gemaakt dat Opdrachtgever er vanuit gaat dat Inschrijvers een senior projectleider voorstellen en er sprake is van een "goede juridische, ecologische en specialistische GIS/DSO ondersteuning". Op de Inschrijvingsstaat is door Opdrachtgever aangegeven dat het "het uitgangspunt" moet zijn (omdat de complexiteit en planning dit naar de mening van Opdrachtgever vereist) om slechts senioren in te zetten. Echter, Opdrachtgever kan op dit moment niet (volledig) voorzien of en van welke aanvullende opdrachten sprake zou kunnen zijn of worden. Indien inzet van een medior/junior daarbij passender is dan een senior, dan is deze inzet zeker mogelijk/bespreekbaar. Voor de uitvoering van werkzaamheden zoals beschreven in de Aanbestedingsleidraad staat Opdrachtgever inderdaad voor dat sprake is van inzet door senioren die de verantwoordelijkheid voor proces en kwaliteiten van producten dragen. Indien Opdrachtnemer medioren/junioren/trainees/stagiaires wenst in te zetten in het kader van kennisoverdracht/opleiding (of uitvoering), dan is dat aan Inschrijver zolang de planning maar wordt gehaald en de kwaliteit van producten aan de verwachtingen van Opdrachtgever voldoet. Opdrachtgever heeft er (niet voor niets) bewust voor gekozen om veel van de posten op de Inschrijfstaat "niet-verrekenbaar" (dus "vast") te maken.
36 | Contract Bijlage 1B Inschrijvingsstaat | U vraagt ons om te hanteren all-in uurtarieven per projectteamlid op te geven. Worden wij verwacht alle teamleden met naam en rol te benoemen (wat dan dus een behoorlijke lijst kan worden) of kunnen wij hier een uurtarief per rol opgeven zoals in de voorbeeldregel? | U kunt volstaan met een all-in uurtarief per rol waarbij Opdrachtgever er wel vanuit gaat c.q. van uit mag gaan dat de in te zetten medewerkers van een kennis-/ervaringsniveau zijn dat passend is bij het op te geven (generieke) all-in uurtarief.
37 | Contract Bijlage 1B Inschrijvingsstaat | U stelt "Uitgangspunt voor Inschrijving en aanvullende opdrachten is dat slechts senioren mogen worden ingezet". Hier lijkt u dus te stellen dat over het gehele project enkel medewerkers met meer dan 5 jaar ervaring in de betreffende functie ingezet mogen worden. Het lijkt ons voor een project van deze omvang praktisch onmogelijk om gehoor te geven aan deze eis. Bovendien is het zeer onwenselijk in het kader van kennisoverdracht en opleiden van toekomstige experts. Kunt u deze eis schrappen? | Zie het antwoord op vraag 35.
38 | Contract Bijlage 3, Paragraaf 5.1. | "U stelt een betaalschema voor van 20% bij aanvang, 70% bij oplevering eindproduct en 10% na acceptatie eindproduct. Per gebied zijn er 4 producten: a. eindevaluatie vigerend beheerplan t.b.v. elk van de vijf Natura 2000-gebieden; b. ontwerpbeheerplan voor elk van de vijf Natura 2000-gebieden; c. Nota van Beantwoording m.b.t. de unieke zienswijzen op het Ontwerpbeheerplan t.b.v. elk van de vijf Natura 2000-gebieden; d. definitief beheerplan t.b.v. elk van de vijf Natura 2000-gebieden (doorvoeren van de aanpas-singen die voortvloeien uit de Nota van Beantwoording). Met 3 betaalmomenten per product, 4 producten per gebied en 5 gebieden kan dit dus tot 60 betaalmomenten leidden. We stellen het volgende betaalschema voor: - 20% van totale opdrachtsom bij aanvang project - Daarna maandelijks factureren waarbij alle in voorgaande periode opgeleverde conceptproducten voor 70% worden gefactureerd en geaccepteerde producten voor 10% Kunt u hiermee akkoord gaan? | Opdrachtgever kan instemmen met het volgende facturatieschema: 20% van de inschrijfsom op datum PSU; 70% van de inschrijfsom dient vervolgens naar rato per kwartaal achteraf te worden gefactureerd; De laatste 10% van de inschrijfsom na eindoplevering en acceptatie daarvan door Opdrachtgever.
39 | Juridisch Algemene inkoopvoorwaarden provincies 2022 - Artikel 9 lid 1 | "Artikel 9 lid 1 Het is gebruikelijk in de branche de aansprakelijkheid te beperken tot driemaal de opdrachtsom (zie DNR 2011). Ter illustratie, Rijkswaterstaat hanteert dit tegenwoordig ook in haar (grote) raamcontracten. Bent u bereid dit artikellid als volgt te herschrijven: Tenzij anders overeengekomen, is de partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door de andere partij geleden en/of te lijden schade, met dien verstande dat de aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag van: driemaal de opdrachtsom. " | De DNR2011 wordt door Opdrachtgever categorisch van de hand gewezen (niet paritair vastgesteld). Opdrachtgever is bereid de tekst van lid 1 aan te passen zodat sprake is van de volgende tekst: "Tenzij anders overeengekomen, is de partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door de andere partij geleden en/of te lijden schade, met dien verstande dat de aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag van driemaal de Inschrijfsom per gebeurtenis met een maximum aantal van 3 gebeurtenissen waarbij samenhangende gebeurtenissen worden aangemerkt als één gebeurtenis."
40 | Proces Paragraaf 2.2.3.2. | Als onderdeel van de werkzaamheden noemt u het coördineren van een participatietraject. Hoe wilt u hier invulling aan geven? Het maakt nogal uit of dit bestaat uit enkele keren bijeenroepen vd belanghebbenden en een bericht in de lokale krant of ook het organiseren van inloopavonden, maken van nieuwsbrieven e.d. Graag concreet aangeven hoe u het traject met en voor wie wilt invullen. | Opdrachtnemer coordineert het particiaptietraject voor de actualisatie van de beheerplannen. Dit zal in nauw overleg met gebiedscoordinator en bv een stuurgroep van belanghebbenden in het gebied vorm gegeven moeten worden. Type werkzaamheden zijn Organiseren van informatiebijeenkomsten met externen - uitnodigen van externen-opstellen agenda-voorzitten en verslagleggen bijeenkomst- verwerken uitkomsten bijeenkomst in ontwerp- en definitiefbeheerplan en mogelijke andere acties die relevant zijn. Graag zien we voorstel op methodiek van het participatieproces vanuit de Opdrachtnemer tegemoet. Uit het voorstel moet blijken dat Opdrachtnemer uit kennis en ervaring op gebied van beheerplannen het gebied op een goede manier weet te betrekken. Uit de offerte moet blijken op welke manier de Opdrachtnemer voldoende draagvlak weet te creeeren bij medeoverheden (zoals andere provincies, waterschappen en gemeenten), Natuurbeheerders, belangenberhartigers, eigenaren grond en burgers. Participatietraject dient onder andere gericht te zijn op inbreng van kennis en informatie vanuit het gebied.
41 | Inhoudelijk Paragraaf eisen aan eindevaluatie | Op welke manier wenst u dat het kwaliteitsdeel van de instandhoudingsdoelstellingen wordt geëvalueerd? Bekend is dat veelal gegevens ontbreken van de vier aspecten van het kwaliteitsdeel. Heeft u de methode voor ogen zoals uitgewerkt in de NDA’s en zo ja, in hoeverre acht u actualisatie (van welk kwaliteitsaspect) noodzakelijk? | Ja wij hebben de methode gebruikt in de NDA voor ogen en vragen aan de Opdrachtnemer om gebruik maken van de meest actuele gegevens.
42 | Proces Paragraaf 2.2.3.2. eisen gebiedsproces | Kunt u nader aangeven wat u van ON vraagt met betrekking tot proces- en omgevingsmanagement e.d. U geeft aan dat eea georganiseerd moet worden met de gebiedscoordinatoren, maar onduidelijk is wat voorts gevraagd wordt met betrekking tot voornoemd management. | Zie het antwoord op vraag 40.
43 | Inhoudelijk paragraaf 2.2 de opdracht | U vraagt als randvoorwaarde voor de maatregelen uitvoerbaarheid, doeltreffendheid en betaalbaarheid. Gebruikelijk is dat in een beheerplan maatregelen redelijk op hoofdlijnen worden geformuleerd en dat – indien noodzakelijk – nadere uitwerking plaatsvindt lopende het beheerplan. Wat ziet u voor ons als parameters om te voldaan aan uitvoerbaarheid en betaalbaarheid (wordt er bijvoorbeeld een budget vooraf meegegeven?)? | Voor een aantal maatregelen en ca 50% van al in de NDA beschreven maatregelen zijn financien aangevraagd bij het Rijk. Deels zijn die al toegekend mbt de UPLG maatregelenpakketten. De ontwikkeling mbt de NPLG zijn afhankelijk van de plannen van de minister. De subsidie aanvraag voor Programma Natuur fase 2 is eind juli aangevraagd. In de komende maanden verwachten wij een reactie op onze aanvraag met uiteindelijk een toekenning. Aan al deze aangevraagde maatregelen is een budget gekoppeld. Daar kan niet overheen gegaan worden. In overleg met de terrein- en waterbeheerders is een inschatting gevraagd en besproken per maatregel over de kosten. Voor een groot deel is dit werk dus al uitgevoerd.
44 | Inhoudelijk paragraaf 2.2 de opdracht | In de nda’s die voor de gebieden zijn opgesteld zijn reeds veel maatregelen benoemd. Het idee was dat deze in de gebiedsprocessen zouden worden ingebracht. In hoeverre is dit voor welk gebied reeds gebeurd? Dit omdat de uitvraag de suggestie wekt dat dit nog nergens is gedaan. | De maatregelen uit de NDA en het advies van de EA zijn uitvoerig met meerdere externe partners toegelicht en besproken. Hoe en waar de NDA en de EA maatregelen uitgevoerd gaan worden is nog niet met alle de externe partners afgestemd en besproken. In veel gevallen is daarvoor nog een onderbouwend onderzoek nodig en vaak van hydrologische aard.
45 | Inhoudelijk paragraaf 2.2 de opdracht | De noodzaak voor passende maatregelen volgt uit een passende beoordeling. Wilt u dat al het gebruik tot dit niveau wordt beoordeeld of is er een knip wat wel/ niet door de voortoets komt? | De noodzaak voor passende maatregelen volgt uit een geconstateerde verslechtering van het Natura 2000 gebied. Bij het opstellen van een beheerplan hoort ook een evaluatie van het bestaand (vrijgesteld, vergund en nieuw t.o.v. oude beheerplan) gebruik. Dat zal in overleg gaan met de provincie, want tegelijkertijd werken we ook aan de toezichtsplannen waar evaluatie van bestaand gebruik een onderdeel van is. Bij geconstateerde verslechtering volgt ook een evaluatie van vergund gebruik. Als uit de evaluatie blijkt dat het bestaande, nieuwe en vergunde gebruik een mogelijk negatief effect hebben, zou het passend beoordeeld moeten worden, maar die beoordeling vragen we niet van Opdrachtnemer.
46 | Inhoudelijk paragraaf 2.2 de opdracht | U geeft aan dat bij knelpunten als gevolg van een vorm van gebruik er passende maatregelen moeten worden genomen. Begrijpen wij het goed dat wij deze dan moeten formuleren? | Opdrachtnemer wordt gevraagd om suggesties en voorstellen van maatregelen aan Opdrachtgever te geven. De uiteindelijke keuze zal een keuze van provincie Utrecht zijn.
47 | Inhoudelijk paragraaf 2.2 de opdracht | U geeft aan dat er een actualisatie toetsing huidig gebruik zoals gedaan in eerste beheerplan nodig is. Gaat het dan om het gebruik zoals vergunningvrij opgenomen in dat eerste beheerplan of gaat het ook om nieuw huidig gebruik zonder of met vergunning? | Het gaat dan om het gebruik zoals vergunningvrij opgenomen in het eerste beheerplan en om nieuw huidig gebruik zonder of met vergunning.
48 | Inhoudelijk Paragraaf 2.2.3.3 nieuw op te leveren beheerplannen eis 7 | Ieder nieuw op te leveren beheerplan dient qua vorm en inhoud overeen te komen met de recente beheerplansystematiek, waaronder een hoofdstuk dat ingaat op de eindevaluatie (zie eis 2.2.3.2.1). De verbeterpunten die uit eis 2.2.3.2.10 en 2.2.3.2.11 naar voren zijn gekomen dienen in de beheerplannen te worden verwerkt. Heeft OG een dummy of geannoteerde inhoudsopgave voor de evaluatie en actualicatie van het beheerplan (tijdig) beschikbaar of dient ON naar eigen inzicht (en in overleg) tot een inhoudsopgave te komen? | Het beheerplan moet in DSO worden opgeleverd. Binnen PU hebben wij een pilot gehad met het beheerplan van Zouweboezem en daaruit is een voorlopige inhoudsopgave gekomen. Van die inhoudsopgave en ervaring met DSO kan gebruik gemaakt worden en waar nodig door Opdrachtnemer aangevuld worden.
49 | Inhoudelijk Paragraaf 2.2.3.2 eindevaluatie beheerplannen eis 7 | De eindevaluatie dient verband te leggen met overige NNN en KRW doelen in het betreffende gebied. Wat verstaat u hier precies onder? Dienen maatregelen die binnen het NNN beheer en t.b.v. de KRW doelen worden genomen geïnventariseerd en vervolgens de effecten op de habitattypen en soorten in het gebied beoordeeld te worden? | Ja, alle maatregelen die bijdragen aan de instandhoudingsdoelstellingen zoals ook de maatregelen die in het kader van NNN en KRW doelen zijn uitgevoerd.
50 | Inhoudelijk Paragraaf 2.2.3.2 eindevaluatie beheerplannen eis 2 | De eindevaluatie dient een evaluatie te bevatten van het vrijgestelde bestaande gebruik (anticiperen/verwijzen naar concept UPLG). Wat bedoelt u in dit kader precies met anticiperen/verwijzen naar UPLG? | Rekening houdend met nieuw beleid uit het UPLG zoals bijvoorbeeld overgangsgebieden. Verwijzen/anticiperen wat daar wordt/is vastgesteld over beperkingen voor bestrijdingsmiddelen en mestaanwendingen.
51 | Proces Paragraaf 2.2.3.1 gebiedsproces eis 2 | Bij elk gebiedsproces dienen alle relevante organisaties en gebiedspartijen betrokken te worden in overleg met de provinciale gebied coördinator. Is bekend wie dit zijn? Levert u als OG een lijst met namen aan of gaat u ervan uit dat de ON dit doet? In hoeverre speelt u als OG daar zelf een rol in of gaat u ervan uit dat wij als ON het benaderen, betrekken, informeren, etc. in het gebiedsproces vormgeven en uitvoeren? | Opdrachtgever levert een lijst met namen aan. Opdrachtnemer voert de gebiedsparticipatie uit m.b.t. actualisatie van het beheerplan en betrekt voor de precieze aanpak de gebiedscoördinatoren, de projectleider en experts beheerplannen van de provincie o.a. om zorg te dragen voor een goede aansluiting bij de lopende gebiedsprocessen. Zie verder het antwoord op vraag 40.
52 | Proces Paragraaf 2.2.3.2 gebiedsproces eis 1 | Paragraaf 2.2.3.2 eis 1 De opzet vh gebiedsproces dient in overleg met de provinciale gebied coördinator van betreffend gebied opgesteld te worden. Naar welk gebiedsproces verwijst u? Het gebiedsproces van de actualisatie van het beheerplan of het gebiedsproces GGA? Zijn dit twee parallel lopende processen of ziet u dit als één proces waarin het proces van het opstellen van het beheerplan geïntegreerd wordt in het GGA proces? | Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het gebiedsproces/participatieproces van de actualisatie van de Natura2000 beheerplannen. Dit moet geintegreerd worden met de gebiedsprocessen GGA. Beide processen kunnen elkaar versterken en aanvullen. Per Natura 2000-gebied kan dat verschillen.
53 | Proces 3.6 Voorschrift indienen inschrijving punt 13 | Onder rechtsgeldige ondertekening wordt voorts verstaan een rechtsgeldige elektronische handtekening of een rechtsgeldige ‘natte’ handtekening, waarna de betreffende documenten zijn ingescand. Bedoeld u hier de Public Key Infrastructure (PKI) of is een ingescande digitale handtekening voldoende? Tijdens coronatijd hebben wij deze wijze gehanteerd met inschrijvingen ipv de "natte handtekening". Kunnen wij dit ook als keuze optie toepassen? | Ter bepaling van de rechtsgeldigheid van een elektronische handtekening wordt aangesloten bij de eidas-verordening (verordening EU nr. 910/2014). Dit betekent dat als een inschrijver bij inschrijving gebruik maakt van een elektronische handtekening, dat deze handtekening voor aanbestedende dienst verifieerbaar is op wie en wanneer de handtekening feitelijk heeft gezet (persoonsgebonden) op het document en dat het betreffende document na elektronische ondertekening niet meer is gewijzigd (authenticiteit). Een ingescande digitale handtekening is derhalve niet toegestaan, omdat verificatie daarvan niet mogelijk is. Een elektronische handtekening van de bevoegde functionaris op basis van een persoonsgebonden PKI-certificaat, waarbij tevens door aanbestedende dienst kan worden vastgesteld dat het document na elektronische ondertekening niet meer is gewijzigd zou als rechtsgeldige ondertekening volstaan, onder de voorwaarde dat het PKI certificaat voldoet aan de eidas-verordening.
54 | procesmatige inbedding | Wij hebben nog veel vragen over de procesmatige inbedding van het project binnen uw organisatie en in relatie tot het stakeholdersproces. Wij zouden het op prijs stellen om in een individuele inlichtingenbijeenkomst hierover met u in gesprek te gaan, zodat we in staat zijn om tot een kwalitatief betere aanbieding te komen. Ziet u hier ruimte toe? | Zie het antwoord op vraag 31.
55 | paragraaf 4.5.1 kerncompetentie 3 inhoudelijk | Ervaring m.b.t. het uitvoeren én opstellen van een beheerplan in het DSO. Moet dit specifiek om een beheerplan in het DSO gaan? Aangezien dit pas 8 maanden gebruikt wordt, zijn er niet veel (wellicht geen) partijen die al een Beheerplan Natura 2000 in het DSO hebben gezet. Mag het ook gaan om bijvoorbeeld een projectbesluit of omgevingsplan in het DSO? | De Kerncompetentie wordt als volgt aangepast: 3. In staat zijn tot en ervaring hebben met het plaatsen van documenten in het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet).
56 | PAr. 2.2.6 Planning en proces | Voor vier gebieden moeten in ca. negen maanden tijd de evaluatie + ontwerp-beheerplan worden opgesteld en moet een gebiedsproces doorlopen worden. Wij zien hier risico’s op knelpunten in capaciteit, omdat op deze wijze schaarse experts zeer veel werk parallel moeten uitvoeren. Is het mogelijk om deze werkzaamheden meer tijd te geven? | Zie het antwoord op vraag 6.
57 | Bijlage 2 | In bijlage 2 is een wachtkamerovereenkomst opgenomen, waarin de leverancier zijn aanbieding voor 4 maanden gestand moet doen. Dit wijkt expliciet af van de 30 dagen gestanddoening die geldt voor de partij aan wie de opdracht daadwerkelijk gegund is. Zowel de gegunde partij als de als tweede geëindigde partij, kunnen geconfronteerd worden met (dezelfde) verhogende lasten/marktcomplicaties gedurende de eerste vier maanden. Het feit dat in de wachtkamerovereenkomst een viermaal langere termijn kent is voor ons daarom ook niet begrijpelijk. Graag zien wij de verplichting in de wachtkamerovereenkomst parallel loopt aan die van de winnende inschrijver. Kunt u dat aanpassen? Zo nee, graag een uitleg waarom u hierin een verschil hanteert. | De funktie van een wachtkamerovereenkomst is juist om ingeroepen te worden indien de samenwerking met de gecontracteerde partij niet het gewenste resultaat oplevert of zal gaan leveren. De eerste maand na definitieve gunning zal meerendeels worden gebruikt voor kennismaking/afstemming/etc. waardoor een effectieve restperiode van 3 maanden resteert. Dit is een zeer korte termijn waar Opdrachtgever zich de mogelijkheid creëert om bij stopzetting van de samenwerking met opdrachtnemer de als 2e gekwalificeerde partij te benaderen en te contracteren. De gestandsdoeningstermijn t.a.v. gedane inschrijvingen hebben een geheel andere strekking/doel; deze dient om Opdrachtgever de kans te geven de gedane aanbiedingen te beoordelen en de voorlopige en definitieve gunning te publiceren. Opdrachtgever streeft er naar om de procedure (gerekend vanaf sluiting) binnen 1 maand af te ronden. Uiteraard kunnen Inschrijvers gevraagd worden hun aanbieding langer gestand te doen indien beoordeling langer vraagt dan verwacht en/of b.v. sprake is van kort gedingen. Tekst blijft gehandhaafd.
58 | AIV Provincie Utrecht 2022 | In artikel 15a lid 2 aanhef en sub a AIV Provincie Utrecht 2022 staat dat alle rechten met betrekking tot data die opdrachtnemer voor de provincie creëert, verzamelt of anderszins verwerft die onderdeel vormen van het op grond van de overeenkomst te realiseren resultaat, bij de provincie rusten. Een dergelijke ruime bepaling als artikel 15a lid 2 aanhef en sub a AIV Provincie Utrecht 2022 is voor ons niet acceptabel vanwege het feit dat wij onze dienstverlening, op basis van ervaringen en data uit het verleden, voortdurend willen optimaliseren en innoveren. Vanzelfsprekend zullen wij, bij het gebruik van deze data, de geheimhoudingsverplichting in acht nemen. Gelet op het voorgaande vragen wij u dit artikel voor deze opdracht te laten vervallen. Bent u hiertoe bereid? | Nee. Indien Inschrijver gebruik wil (blijven) maken van de in opdracht van Opdrachtgever verzamelde/verkregen data, dan kunnen hieromtrent in overleg tussen partijen afspraken worden gemaakt. Het is niet de intentie van Opdrachtgever om hier onwelwillend tegenover te staan, maar het maken van nadere afspraken hieromtrent is nodig. Innoveren o.b.v. ervaringen is/blijft uiteraard altijd mogelijk.
59 | AIV Provincie Utrecht 2022 | In artikel 15a lid 1 en lid 2 AIV Provincie Utrecht 2022 wordt bepaald dat de opdrachtnemer de aan de opdrachtnemer verstrekte, dan wel de door opdrachtnemer gecreëerde, verzamelde of anderszins verworven data, op eerste verzoek van de provincie of na het einde van de overeenkomst dient te vernietigen. Het vernietigen van de data na het einde van de overeenkomst is niet vereist wanneer een wettelijke (dossier)verplichting zich hiertegen verzet. Naast de wettelijke verplichtingen kent onze organisatie een gecertificeerd kwaliteitssysteem dat vereist dat wij een kopie van alle projectdata archiveren. Gelet op het voorgaande vragen wij u ermee in te stemmen dat, in afwijking op de vernietigingsverplichtingen uit de in de eerste zin genoemde artikelleden, opdrachtnemer een kopie van de projectdata mag bewaren voor haar projectarchief, uiteraard met inachtneming van de geheimhoudingsverplichting. Kunt u daarmee instemmen? | Ja.
60 | AIV Provincie Utrecht 2022 | In artikel 4 lid 11 van de AIV Provincie Utrecht 2022 wordt bepaald dat de provincie kan eisen dat de opdrachtnemer met een G-rekening moet werken. Elk kwartaal vragen wij een verklaring op bij de belastingdienst, waaruit blijkt dat de loonbelasting en sociale premies door ons worden voldaan. Is het overleggen van een dergelijke verklaring voldoende zodat u het vereiste van een G-rekening buiten toepassing kunt laten? | Ja.
61 | AIV Provincie Utrecht 2022 | Conform artikel 12 lid 6 AIV Provincie Utrecht 2022 kan de provincie een bankgarantie ‘op afroep’ eisen. Dit lijkt ons voor onderhavige opdracht niet noodzakelijk en enigszins disproportioneel. Vermoeden is dan ook dat deze standaardbepaling zich toespitst op aanbestedingen met een hogere opdrachtsom. Kunt u bevestigen dat u voor deze opdracht geen bankgarantie gaat verlangen van opdrachtnemer? | Dat kunnen wij bevestigen.
62 | Proces 5.5 checklist pagina 35 | Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) Inschrijver / alle combinanten / alle betreffende onderaannemers Let op: door iedere deelnemer aan een Samenwerkingsverband (combinatie) dient separaat het UEA te worden ingediend. Uittreksel inschrijving nationaal handelsregister Inschrijver / alle combinanten / alle betreffende onderaannemers Let op: door iedere deelnemer aan het Samenwerkingsverband (combinatie) dient dit separaat te worden ingediend. Klopt het dat ten alle tijden de UEA door elke vorm van samenwerking een UEA formulier dient te worden ingevuld met de toevoeging van een KvK? | Inschrijver/hoofdaannemer, alsmede alle combinanten (i.g.v. een Combinatie) en in te zetten partijen waar een beroep op Derden om aan geschiktheidseisen te voldoen wordt gedaan, dienen allen zelfstandig een UEA met daartoe benodigde afschriften uit het nationale handelsregister over te leggen. Onderaannemers die worden beoogd te worden ingezet maar waar geen beroep op Derden t.a.v. geschiktheidseisen op wordt gedaan, dienen wel te worden vermeld op het UEA van Inschrijver/penvoerder Combinatie) maar zij hoeven niet zelfstandig een UEA (met bescheiden nationaal handelsregister) over te leggen. Belangrijk hierbij is wel op te merken dat Inschrijver/penvoerder Combinatie er wel voor instaat dat onderaannemers waar geen beroep op Derden geschiktheidseisen wordt gedaan (blijven) voldoen aan hetgeen als uitsluitingsgrond is benoemd. Zie paragraaf 3.7 van de Aanbestedingsleidraad.
63 | T1 kaarten | In beschrijving staat dat we T1 kaarten raadplegen (“als T1 kaart beschikbaar is”). Voor welke gebieden zijn de T1 kaarten beschikbaar? Zijn dat andere kaarten dan meegenomen in de Natuurdoelenanalyses? | Deze zijn beschikbaar voor Botshol en Binnenveld.
64 | Beheerplan | In eisen aan het beheerplan (2.2.3.3) staat “actualisatie toetsing huidig gebruik” niet expliciet genoemd. Kunt u aangeven of dit al gedaan is en of dit onderdeel uitmaakt van de gevraagde werkzaamheden? | Ja, dat maakt onderdeel uit van de gevraagde werkzaamheden.
65 | T1 kaarten | Pagina 12: 2.2.3.2.13: de eindevaluatie dient een analyse te bevatten van de verschillen tussen de T0 en T1 kaart, NDFF en LMF en PAS-pq gegevens. Onderdeel hiervan is ook de relatie tussen de T1 kaart en de conclusies in de natuurdoelanalyse, alleen als een T1 kaart beschikbaar is. Vraag 1: betreft dit gevalideerde HT kaarten dan wel wanneer worden deze gevalideerd? Vraag 2: Komen er binnen de periode van het opstellen van de beheerplannen nieuwe vegetatiekaarten of andere relevante onderzoeken beschikbaar? | Vraag 1: ook de niet gevalideerde T1 kaarten. Vraag 2: nee, in 2026 is wel oplevering habitattypekaarten gepland.
66 | Beheerplan | Pagina 14 2.2.6 Planning: de beheerplannen zijn verlopen voordat de ontwerpbeheerplannen (bij voorkeur) moeten worden opgeleverd. Dit betekent dat de looptijd van de huidige beheerplannen zal moeten worden verlengd. Hoeveel ruimte is er in de planning van de laatste en wat is de uiterste datum van het definitief beheerplan? Met andere worden: met hoeveel jaar worden de bestaande beheerplannen verlengd? | Verlenging van de vigerende beheerplannen is niet aan de orde nu de Omgevingswet per 1 januari 2024 in werking is getreden. Voorheen had een beheerplan een looptijd van maximaal zes jaar en zou een verlenging inderdaad nodig zijn. In het Omgevingsbesluit is nu bepaald dat een beheerplan elke zes jaar wordt geactualiseerd, het vigerende beheerplan blijft gelden totdat het geactualiseerde beheerplan kan worden vastgesteld en "vervalt" dus niet.
67 | Ervaring | Pagina 30. Gevraagd wordt: minimaal 5 volledige jaren relevante ervaring heeft als projectleider en met het in de functie van projectleider opleveren van minimaal één Natura 2000-beheerplan (in de hierna genoemde referentieperiode). Voor de referentieperiode wordt 60 maanden genoemd. Dit betekent dat de projectleider de afgelopen 5 jaar continu aan een beheerplan moet hebben gewerkt. In dit kader is het feitelijk niet mogelijk dat de werkzaamheden ook al daadwerkelijk zijn afgerond. Hoe moeten we deze voorwaarde zien dan wel kunt u dit nader omschrijven, zodat daar over geen misverstand kan bestaan? | Nee, dat betekent hetgeen wordt gevraagd niet. U dient de 2 genoemde aspecten afzonderlijk te beschouwen: 1) de projectleider moet over (minimaal) 5 volledige jaren ervaring beschikken in de rol van projectleider (wat kan zien op een periode die vele malen langer is dan de genoemde 5 jaren); 2) de referentie-eis vraagt dat ergens in de achter ons liggende periode van 60 maanden (gerekend vanaf sluitingsdatum inschrijving) (minimaal) 1 N2000 beheerplan onder zijn/haar verantwoordelijkheid als projectleider moet zijn opgeleverd. Voorbeeld t.a.v. punt 2: project X loopt van 2018 t/m december 2020 (en betreft een PL-rol bij een N2000 beheerplan uiteraard). Oplevering conform opdracht (dus december 2020). December 2020 valt binnen de 60 maanden-termijn dus kan deze referentie worden gebruikt.
68 |  | Kunt u aangeven wat er na oplevering met de Natuurdoelanalyses is gebeurd? Zijn deze op de een af andere manier ook aangeboden aan Provinciale Staten / Gedeputeerde Staten? En wat is daarover de precieze besluitvorming geweest (ter kennisgeving/vastgesteld of anderszins)? Hebben deze NDA’s in de verschillende gebiedsprocessen een rol van betekenis gespeeld? | In een statenbrief van GS aan PS is PS op de hoogte gesteld over het proces NDA's en de adviezen Ecologische Autoriteit. De NDA's zijn niet vastgesteld. De NDA's zullen in al de gebiedsprocessen een rol van betekenis spelen. Er zijn in alle gebieden een of meer informatiebijeenkomsten geweest over de NDA. Hoe daar op is gereageerd wisselt per gebied. Bijgevoegd de link naar de betreffende Statenbrief: https://stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/SB-Proces-NDA-s-en-adviezen-Ecologische-Autoriteit.pdf
|  | Mededeling vanuit Opdrachtgever: | Opdrachtgever ziet zich genoodzaakt wijzigingen in de bij de Aanbestedingsleidraad gevoegde concept overeenkomst aan te brengen. Deze wijzigingen zien op een gewijzigde tekst t.a.v. facturatie (artikel 5 lid 4) en toevoegen van een artikel t.a.v. de Wet DBA (nieuw artikel 11). De gewijzigde concept overeenkomst is ingevoegd. De aard van de wijzigingen zijn beperkt waardoor het openstellen van een nieuwe termijn voor het stellen van vragen n.a.v. deze wijzigingen niet aan de orde is.
Na sluiting vragenronde ontvangen vragen (welke Opdrachtgever bereid is te beantwoorden):
69 | Par. 2.2.4 / par. 2.3 Aanbestedingsleidraad | In paragraaf 2.2.4 vernoemt u bijeenkomsten van de klankbordgroep. En in 2.3 doet u melding van een advies- en een projectgroep. In de leidraad is geen toelichting gegeven over wie in welke groep zit en wat de onderlinge rollen en organisatie is. Kunt u dat alsnog toelichten? | Er zijn meerdere termen gebruikt in de uitvraag in het kader van overleggroepen wat mogelijk voor enige verwarring zorgt. Klankbord- en adviesgroep zijn feitelijk hetzelfde en hebben een adviserende en informerende rol en betreffen in ieder geval relevante externe organisaties en overheden, belangenpartijen en de provincie, toegespitst op de gebieden en de betreffende maatregelen (en betreffen posten X.2 bij elk van de op de Inschrijvingsstaat genoemde natuurgebieden). Projectgroep is het opdrachtgever-opdrachtnemer overleg: intern Provincie Utrecht met Opdrachtnemer waarin de aanpak, producten en status/beheersing worden (voor)besproken. Zie ook het antwoord op vraag 70.
70 |  | In de uitvraag is sprake van een projectgroep. Wij zien deze per Natura 2000 gebied. Onder welke post in de inschrijvingsstaat kunnen wij deze uren kwijt? | Opdrachtnemer heeft hier (zoals hierboven verwoord) een actieve rol te spelen. Dit is ook expliciet gevraagd bij subgunnningscriterium G1.1 waar wordt gevraagd om een "beschrijving hoe het contact en overleg tussen Inschrijver en de provincie Utrecht van met name de gebiedscoördinator en projectleider en de externe partijen/stakeholders wordt vormgegeven (vaste contactpersoon, contactgegevens, frequentie overleg, etc.)". Opdrachtgever heeft besloten een extra post (als stelpost) aan de Inschrijvingsstaat toe te voegen voor het geheel van alle projectgroepen voor alle op te stellen beheerplannen. Uitgangspunt dient te zijn dat de door Inschrijver/Opdrachtnemer te plegen inzet binnen de (hoogte van de) stelpost zal worden uitgevoerd. Zie de hier ingevoegde gewijzigde Inschrijvingsstaat.