
Aangepaste planning NVI 1 Archeologische opgraving bedrijventerrein Bloemakkers d.d. 04-10-2024:

	Actie
	Datum/tijdstip CET

	Aankondiging opdracht op TenderNed
	06-09-2024

	Uiterste datum/tijdstip stellen vragen (1e Nota van Inlichtingen)
	20-09-2024, 09:00 uur

	Publicatie 1e Nota van Inlichtingen
	04-10-2024

	Uiterste datum/tijdstip stellen vragen (2e Nota van Inlichtingen)
	11-10-2024, 09:00 uur

	Publicatie 2e Nota van Inlichtingen
	18-10-2024

	Uiterste datum/tijdstip indienen inschrijvingen
	01-11-2024, 10:00 uur

	Opening kluis met inschrijvingen
	01-11-2024, 10:15 uur

	Voorlopige gunning en opvragen bewijsstukken 
	19-11-2024

	Uiterste datum aanleveren van bewijsstukken
	26-11-2024

	Definitieve gunning (na vaststelling grondexploitatie door Raad)
	28-02-2025

	Verwachte aanvang werkzaamheden 
	01-04-2025

	Veldwerkzaamheden gereed uiterlijk
	01-07-2025

	Opleveren evaluatierapport
	01-09-2025

	Opleveren eindrapportage
	01-07-2027

	Aankondiging van gegunde opdracht op TenderNed
	Binnen 30 kalenderdagen na gunning




