## Blad1
|  | Nota van Inlichtingen 1 GRC-tool met Auditfunctionaliteit | d.d. 19-9-2024
NR | BIJLAGE + Par. | VRAAG | ANTWOORD
1 | Algemeen | Is het de bedoeling dat er 2e lijns testen automatisch worden uitgevoerd door middel van de oplossing? | Het antwoord op de vraag is 'ja', als met de vraag/aanname wordt bedoeld dat het met de ICT Prestatie mogelijk moet zijn om door 2e-lijns-medewerkers semi-geautomatiseerd testen/controles uit te voeren. Zie in deze vooral de eisen/wensen die in het PvE zijn gekenmerkt met 'Workflow & PDCA-cyclus'. Maar het antwoord op de vraag is 'nee', als met de vraag/aanname wordt bedoeld dat het met de ICT Prestatie mogelijk moet zijn om volledig geautomatiseerd (lees: zonder tussenkomst van medewerkers) (2e-lijns-)testen/controles uit te voeren.
2 | Algemeen | Kan opdrachtgever aangeven in welke verhouding ze zelfstandig wil zijn en ondersteuning verwacht van inschrijver tijdens de implementatie? | In GC3, Concept plan van aanpak in de offerteaanvraag staat duidelijk genoemd wat de gemeente groningen verwacht van inschrijver voor, tijdens en na de implementatie. Dit is een gunningscriterium en gaan we niet dicteren.
3 | Algemeen | Kan Opdrachtgever aangeven in hoeverre de verwachting is een standaardproduct in te kopen of een product welke bestaat uit best-practices met de mogelijkheid tot configuratie conform specifieke eisen en wensen van Opdrachtgever? | De Gemeente Groningen verwacht een standaard oplossing die kan worden geparameteriseerd. Maatwerk willen we zoveel mogelijk uitsluiten en organisatorisch of procesmatig oplossen. Standaard- tenzij is hier het uitgangspunt.
4 | Algemeen | Wat voor capaciteit stelt gemeente Groningen beschikbaar qua aantallen werknemers voor de implementatie? | In GC3, Concept plan van aanpak in de offerteaanvraag staat duidelijk genoemd dat we in overleg met de inschrijver de definitieve planning gaan maken maar dat het uitgangspunt ontzorging is. Hiervoor ontvangen we graag van inschrijver een passend voorstel. Inschrijver mag er van uitgaan dat er in voldoende mate inhoudelijke kennis en projectmatige aansturing beschikbaar is. Zie ook Bijlage 01 Opdrachtomschrijving
5 | Algemeen | Hoeveel uur per week zet gemeente Groningen een eigen projectmanager in voor de project/implementatiefase? | In GC3, Concept plan van aanpak in de offerteaanvraag staat duidelijk genoemd dat we in overleg met de inschrijver de definitieve planning gaan maken maar dat het uitgangspunt ontzorging is. Hiervoor ontvangen we graag van inschrijver een passend voorstel. Inschrijver mag er van uitgaan dat er in voldoende mate inhoudelijke kennis en projectmatige aansturing beschikbaar is. Zie ook Bijlage 01 Opdrachtomschrijving
6 | GRC | Is er al een geïntegreerd control raamwerk aanwezig, van waaruit de GRC tool ingericht kan worden? | Nee, er zijn eigen ontwikkelde controle systematieken. De GRC tool zal worden gebruikt om een basis te creëren op specieke normenkaders (en eigen normenkaders) die zal dienen als standaard voor het bewaken van de Governance, Risk en Compliance binnen de Gemeente Groningen. In het PvE is in eis GRC-011 aangegeven over welke frameworks of normenkaders de ICT Prestatie moet beschikken. Betreffende frameworks/normenkaders zijn reeds nu in gebruik (en dus aanwezig), maar vooralsnog niet geintegreerd in een ICT Prestatie zoals uitgevraagd binnen deze aanbesteding.
7 | Medewerkers | Hoeveel medewerkers verwachten jullie dat er onderhoudstaken moeten kunnen uitvoeren (bv aanpassen auditplanning, aanpassen beheersmaatregelen)? | In bijlage 01 Opdrachtomschrijving zijn de beoogde aantallen benoemd. Daarbij maken we onderscheid in verwacht gebruikersniveau: - hoofdgebruikers van de toezichthoudende afdelingen (IB, SEC, AUDIT, PRIV) die GRC hanteren als tooling om hun toezichthoudende taken uit te voeren; - secundaire gebruikers in de respectieve directies die informatie, bewijsstukken etc moeten aanleveren. Zie ook vraag 90 waarin de aantallen nader zijn gespecificeerd.
8 | Vragen t.b.v. aanbesteding GRC-Tool (3) | Implementatie icm licentie Binnen de SaaS wereld is het zeer gebruikelijk dat bij ingang van een overeenkomst de licentie actief wordt en de kosten betaald dienen te worden. De Gemeente Groningen stelt dat de licentie ingaat na de implementatiefase. Kan hiervan afgeweken worden? | Zie Bijlage 7 Conceptovereenkomst, artikel 12. De kosten voor de ACC-omgevingen kunnen vanaf levering van die omgeving tot aan Go-live worden gefactureerd. Maar de vergoeding voor de PRD omgeving zal pas na Go-live opeisbaar worden.
9 | Vragen t.b.v. aanbesteding GRC-Tool (8) | Connectiviteit Aan welke systemenen dient de GRC oplossing gekoppeld te worden? Denk hierbij aan een DMS of ITMS etc. | We streven naar een naadloze integratie met ons nog(nieuw) te implementeren Document Management Systeem waarbij bestanden binnen het DMS worden opgeslagen en gearchiveerd op basis van de gestelde kaders van Informatiebeheer. Op dit moment wordt er gebruikgemaakt eDocs en er volgt beging volgend jaar een migratie naar een nieuw DMS (CORSA) die leidend zal zijn als doelsysteem voor de GRC-oplossing. De ITSM processen worden door de Gemeente Groningen uitgevoerd in ServiceNow.
10 | Scope | Is de scope met name IT (beheer) processen en IT controls, of moet de GRC oplossing ook andere bedrijfsprocessen (zoals inkoop en financiën) ondersteunen? | Hiervoor verwijzen we naar de scope van de opdracht zoals is beschreven in bijlage 01 Opdrachtomschrijving. De Gemeente zoekt tooling die breed inzetbaar is voor de gehele gemeente en wil starten met de organisatieonderdelen zoals benoemd in de uitvraag. Zijn er meer organisatieonderdelen toe te voegen dan nodigen we u uit dit specifiek te maken en te benoemen.
11 | Scope | Wat is de scope van de processen voor de aan te sluiten oplossing? | Zie Programma van Eisen en de genoemde scope in de uitvraag. Van een inschrijver verwachten we voldoende kennis en expertise om hier hun toegevoegde waarde te laten zien.
12 | Scope systemen | Wat is de scope van de systemen (inclusief het soort) welke moeten worden aangesloten op de GRC oplossing? | Hiervoor verwijzen we u naar de architectuurplaat in de uitvraag. Deze staat in Bijlage 01 Opdrachtomschrijving, Hoofdstuk 8, pagina 8. Voor het DMS: Op dit moment wordt er gebruikgemaakt eDocs en er volgt beging volgend jaar een migratie naar een nieuw DMS (CORSA) die leidend zal zijn als doelsysteem voor de GRC-oplossing.
13 | Document: Offerte-aanvraag | Pagina 3: paragraaf 1.5 Met betrekking tot vertrouwelijke behandeling geeft u aan openbaarmaking alleen te zullen toepassen bij een gerechtelijke procedure, openbaarmaking in het kader van de motivering van de gunningsbeslissing nodig is; of wanneer er een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat. Inschrijver verzoekt om de door inschrijver ingediende stukken op enig moment wel te vernietigen. Kunt u aangeven a) Hoe u de vertrouwelijkheid van de door inschrijvers verstrekte concurrentiegevoelige informatie waarborgt? b) Welk bewaar- en vernietigingsregime van toepassing is op dit aanbestedingsproces? | Antwoord op vraag a; de vertrouwelijkheid is geborgd door enkel de informatie op te slaan waar deze op een gecontroleerde wijze kan worden gedeeld. De inkoopadviseur borgt dit tijdens de aanbestedingsprocedure. Antwoord op vraag b: op basis van de 'Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020' (aldaar proces 16) worden ingediende stukken van de Inschrijver waaraan wordt gegund gedurende 10 jaar na einde overeenkomst bewaard en dan vernietigd. En worden ingediende stukken van de Inschrijver waaraan niet wordt gegund gedurende 3 jaar na einde van het aanbestedingsproces bewaard en dan vernietigd.
14 | Document Offerte-aanvraag | Pagina 5 In bijlage A offerteaanvraag stelt opdrachtgever een contract met looptijd van 5 jaar met de mogelijkheid om 3 keer 2 jaar te verlengen, de verlengingsjaren zijn dus optioneel. Inschrijver acht het redelijk dat deze verlengingsjaren niet worden meegenomen in het prijzenblad. We vragen om het prijzenblad aan te passen naar een looptijd van 5 jaar. | Niet akkoord. We hebben de ambitie en de verwachting om van alle optiejaren gebruik te maken en daarom worden de optiejaren bij de geraamde opdrachtwaarde meegerekend.
15 | Document: Offerte-aanvraag | Pagina 8: paragraaf 3.3.1 U noemt hier een aantal verklaringen die dienen te worden aangeleverd. U noemt zelf al de doorlooptijd voor de GVA van 2 maanden. Het kan dus voorkomen dat -ondanks tijdig aanvragen- niet alle gevraagde documenten bij inschrijving kunnen worden ingediend. Kunt u aangeven of u kunt instemmen met het overleggen van een bewijs van aanvraag op het moment dat de gevraagde verklaring of bewijsstuk bij inschrijfdatum nog niet kan worden ovelegd? | Akkoord. Echter zijn we wel van mening dat een bedrijf een actuele GVA in haar bezit moet hebben. De GVA wordt enkel opgevraagd bij de inschrijver aan wie we voorlopig gaan gunnen. De GVA mag, gerekend vanaf datum verzending gunningsbeslissing niet ouder zijn dan 2 jaar.
16 | Document Offerte-aanvraag 3.4.1 | Pagina 11 Accountantsverklaring In hfd 3, paragraaf 3.4.1 wordt er gevraagd naar een Accountantverklaring. Onze organisatie voldoet niet aan de volledige eisen voor een benodige Accountsverklaring. Is een verklaring van de publicatiecijfers en toelichting hierop van de account voldoende? | Omdat wij nu nog niet inhoudelijk de verklaring en toelichting van uw accountant kunnen beoordelen kunnen wij in deze fase van de aanbesteding ook niet besluiten of we daarmee akkoord kunnen gaan. Echter, in paragraaf 3.4.1 zijn meerdere mogelijkheden vermeld om de economische en financiele draagkracht van uw onderneming aan te kunnen tonen. De controleverklaring door een accountant is dus maar één van de opties.
17 | Document: Offerte-aanvraag | Pagina 12: GE4 U vermeld hier dat deze geschiktheidseis (GE4) is gebaseerd op de Nederlandse Norm NEN-ISO/IEC 27001. Wij veronderstellen dat u hiermee bedoelt de NEN-ISO/IEC 27001 – 2022 versie gelet op de duur van de opdracht aangezien de vorige versie vervalt per 30 oktober 2025. Kunt u dit bevestigen? | Dat is juist. Het gaat om de laatste versie 2022.
18 | Referenties | Op basis van de vereisten hebben zouden we een mix van referenties willen delen. Is het mogelijk om meerdere referenties toe te voegen? | Niet akkoord.
19 | Document: Bijlage 09 Invulformulier Referentie | Kern competentie 1 U vraagt hier om aantoonbare ervaring in een vergelijkbare organisatie met minimaal 200 gebruikers. Inschrijver constateert dat deze vereiste dubbel is namelijk een vergelijkbare organisatie en minimaal 200 gebruikers. Zijn beide vereisten „hard“ geformuleerd of volstaat het overleggen van een referentiegemeente die al 4 jaar (naar aantoonbare tevredenheid) gebruik maakt van onze oplossing? | Dat is accoord, mits het voldoet aan de referentie eis waarin een vergelijkbare (gemeentelijke overheids-) organisatie is bedoeld met een omvang van tenminste 200 gebruikers. Gemeente Groningen verwacht ca 700 gebruikers te gaan servicen met GRC, dus het gevraagde aantal van 200 gebruikers is relatief laag. Zie ook vraag 90 waarin de aantallen nader zijn gespecificeerd.
20 | Document: Offerte-aanvraag | Pagina 16: paragraaf 4.3.1 U benoemt hier de voorwaarden voor uitwerking van de kwalitatieve gunningscriteria. Bij het 4e punt schrijft u dat voorbladen en inhoudsopgaven wij niet tot het maximum worden gerekend zolang hierop geen inhoudelijke uitwerking staat. Echter bij de beschrijving van GC3 (pagina 18) schrijft u “De uitwerking mag niet meer dan 10 enkelzijdige A4 pagina’s omvatten, inbegrepen voorblad en inhoudsopgave.” Dit is verwarrend. Inschrijver is van mening dat het om de kwaliteit en zorgvuldigheid gaat en dat het hier gaat om maximaal 10 pagina’s inhoudelijke beschrijving conform het gestelde op pagina 16. Kunt u hiermee instemmen? | Akkoord. Om één lijn te trekken wordt voor GC2, GC3 GC4 en GC6 het aantal pagina's voor voorblad en inhoudsopgave niet meegerekend.
21 | Offerte-aanvrag Vragen t.b.v. aanbesteding GRC-Tool (14) | 4.3.2. Beschrijving van oplossing Op dit punt wordt aangegeven dat dit document niet groter mag zijn dan 5 a4tjes. Is dit inclusief of exclusief Voorblad en Inhoudsopgave | Het maximaal aantal pagina's a4 is exclusief voorblad en inhoudsopgave.
22 | Vragen t.b.v. aanbesteding GRC-Tool (2) | GC2 Omschrijving De omschrijving en inrichting van onze oplossing staat duidelijk beschreven op onze website. Is het verwijzen hiernaar voldoende? | Niet akkoord.
23 | Vragen t.b.v. aanbesteding GRC-Tool (9) | Pagina 17: Implementatieplan Gemeente Groningen heeft de scope bepaald voor dit project. Wil de Gemeente Groningen de items die BUITEN scope vallen wel al gebudgetteerd hebben? Dit zowel op de licenties als implementatie. | Voor uw inschrijving kunt u zich beperken tot wat we in de aanbestedingsstukken vragen. Met de inschrijver aan wie we voorlopig gaan gunnen kunnen we de kosten van additionele diensten bevragen.
24 | Document: Offerte-aanvraag | Pagina 18: GC4 Met verwijzing naar de voorwaarden voor uitwerking van de kwalitatieve gunningscriteria wijkt u hier wederom af door te stellen dat de uitwerking niet meer mag zijn dan 10 enkelzijdige A4 pagina’s omvatten, inbegrepen voorblad en inhoudsopgave. Inschrijver benadrukt de kwaliteit van de inschrijving en vraagt u ook hier de op pagina 16 gestelde voorwaarden voor uitwerking te handhaven. Kunt u hiermee instemmen? | Akkoord. Het maximaal aantal a4 is exclusief voorblad en inhoudsopgave.
25 | Document Offerte-aanvraag | Pagina 19 en 23 U omschrijft op pagina 19 GC6 in 3 beschrijvingen. Op pagina 23 beschrijft u dat hiervoor maximaal 310 punten gehaald kunnen worden. Kunt u de puntenverdeling per onderdeel specificeren (GC6a, GC6b en GC6c)? | We wijzigen de puntenscore als volgt: - GC6a: 100 punten - GC6b: 100 punten - GC6c: 110 punten
26 | Offerte-aanvraag Vragen t.b.v. aanbesteding GRC-Tool (12) | GC6a,b en c Is het voor de Gemeente Groningen akkoord om van de documenten GC6 a, b en c 1 document te maken, wel in de onderverdeling van de genoemde hoofdstukken en max 9 a4 documenten zonder dat er gekeken wordt naar 3 a4 documenten per onderdeel (GC6 a,b en C) | Akkoord, gemeente Groningen stemt in met dit voorstel.
27 | Document offerte-aanvraag | Pagina 28 U geeft aan dat de casussen worden gedemonstreerd aan de beoordelingscommissie. Kunt u de samenstelling van de beoordelingscommissie specificeren als volgt? a) aantal leden van deze beoordelingscommissie b) de functie /achtergrond per lid c) het aantal extern ingehuurde leden. | (Hoofd) Auditing & Control (Strategisch) Informatieadviseur Privacy officer Security officer Adviseur Informatiebeheer Informatie analist Architect Beleidsmedewerker Burgerzaken Projectmanager
28 | Document offerte-aanvraag | Pagina 28 U geeft aan dat de presentaties kunnen worden opgenomen en dan maximaal één jaar worden opgeslagen. Indien u besluit tot het maken van een opname dan verzoekt inschrijver om deze opname ook desgevraagd aan de betreffemde inschrijver te verstrekken. Kunt u daarmee instemmen? | Akkoord. Voornemen is echter om de demo alleen op te nemen indien daar goede redenen voor zijn. In dat geval zal de opname voor slechts beperkte tijd bewaard worden (tot en met de bezwaartermijn) en met u gedeeld worden. In dat geval vragen wij van inschrijver een bevestiging om de opname (ook) te vernietigen aan het einde van de overeegekomen bewaartermijn.
29 | Document offerte-aanvraag Bijlage A offerteaanvraag, 6.1.1 | Worden alle inschrijvers uitgenodigd voor de demo of wordt er een selecte groep inschrijvers uitgenodigd? In geval van het laatste, hoe komt opdrachtgever tot deze selectie? | Alle inschrijvers die voor gunning in aanmerking kunnen komen worden uitgenodigd voor het demonstratie van de casussen. Een Inschrijver die niet aan alle knock-out criteria voldoet krijgt hiervan z.s.m. een afwijzingsbrief en hoeft dus geen demonstratie te meer te geven.
30 | Offerte-aanvraag par 6.1.1 | Demonstratiedag (15 okt) lijkt onjuist gecommuniceerd te zijn. | De GRC demo's staan aangekondigd voor Ma 14, Di 15 en Do 17 oktober. Omdat er meerdere vragen over zijn ingekomen, wijzigen we deze data naar MA 14, Wo 16, Do 17 oktober en voegen we DI 22 oktober daar aan toe. Indien er onoverkomelijke agenda issues zijn, dan zoeken we in goed overleg een passende oplossing.
31 | Bijlage 01 Opdracht-beschrijving | In bijlage 1 opdrachtomschrijving 2.1 en 2.2 beschrijft opdrachtgever te werken met 3 lines of defence. Kan opdrachtgever aangeven hoe deze 3 lijnen zijn ingericht? | Alle inschrijvers die voor gunning in aanmerking kunnen komen, worden uitgenodigd voor het demonstratie van de casussen. Een Inschrijver die niet aan alle knock-out criteria voldoet krijgt hiervan z.s.m. een afwijzingsbrief en hoeft dus geen demonstratie te meer te geven.
32 | Bijlage 01 Opdracht beschrijving, 7 scope van de opdracht | Opdrachtgever geeft een plan van aanpak te verwachten voor de implementatie van de afdeling informatiebeheer. Echter bevat het programma van eisen en wensen een uitgebreidere scope met betrekking tot security, audit & control en privacy. Hoe verwacht opdrachtgever dat inschrijver omgaat met de kosten voor de eisen en wensen die niet in scope vallen voor de implementatie van deze uitvraag? Kan opdrachtgever duidelijkheid verschaffen over welke eisen en wensen in scope van de implementatie van deze uitvraag vallen? | de Gemeente Groningen verwacht een standaard oplossing die kan worden geparameteriseerd. Maatwerk willen we zoveel mogelijk uitsluiten en organisatorisch of procesmatig oplossen. Standaard- tenzij is hier het uitgangspunt. Dit in combinatie met de scope van de uitvraag moet zorgen voor een passende aanbieding. Voor scope, lees de bijlage 01, Opdrachtomschrijving hoofdstuk 7 goed door.
33 | Bijlage 01 Opdracht-omschrijving | Pagina 11 Paragraaf 12.4 U geeft hier aan dat de overige disciplines voor de implementatie buiten project scope zijn geplaatst. Of dit zo blijft, is een nog te nemen Stuurgroep besluit. Wij gaan ervan uit dat in het Plan van Aanpak geen rekening wordt gehouden met uitbreiding van deze scope als gevolg van een nog door de Stuurgroep te nemen besluit. Kunt u hiermee instemmen? | akkoord. Bij uw inschrijving dient u voor GC3 Concept Plan van Aanpak zich te baseren op de twee genoemde directies.
34 | PVE GRC-001 | Kan de opdrachtgever verduidelijken wat zij in een jaarplan zouden willen zien, en is dat voor rapportage doeleinden en/of om te zien hoe ver de organisatie is met de PDCA cyclus? | Audit en Control werkt met een jaarplan. Een jaarplan geeft aan waarop de focus voor Audit & Control komt te liggen. Nadat een jaarplan is geaccordeerd, zal dit als basis dienen voor een jaarplanning.
35 | Bijlage 02 programma van eisen en wensen GRC-011 | Hoe verhouden de benoemde normenkaders bij eis GRC-011 zich tot de initiele scope van implementatie van informatiebeheer? Welke normenkaders verwacht opdrachtgever in deze eerste fase van de implementatie en dus in het implementatieplan worden opgenomen? | De normenkaders: Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie Indicatoren (VNG) en het Kwaliteitssyteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO) zijn standaard beschikbaar in de applicatie voor de eerste fase van implementatie.
36 | PVE GRC-017 & GRC-018 | Welk DMS gebruikt de organisatie op dit moment? In onze oplossing is het mogelijk om hyperlinks op te slaan of documenten in diverse formats. Vanwege beveiligingsredenen kan er vanuit onze oplossing geen extern opgeslagen informatie verwijderd worden, dit lijkt ons ook een security issue als dit wel mogelijk is. Bestanden die in de oplossing zijn opgeslagen kunnen uiteraard wel verwijderd worden. | We streven naar een naadloze integratie met ons nog(nieuw) te implementeren document management systeem waarbij bestanden binnen het DMS worden opgeslagen en gearchiveerd op basis van de gestelde kaders van Informatiebeheer. Op dit moment wordt er gebruikgemaakt eDocs en er volgt beging volgend jaar een migratie naar een nieuw DMS (CORSA) die leidend zal zijn als doelsysteem voor de GRC-oplossing.
37 | PVE GRC-039 | Heeft de opdrachtgever de wens om een import te doen van de eerder uitgevoerde analyses of controles? Indien ja, hoe zouden eerder uitgevoerde risicoanalyses uit het huidige systeem geëxporteerd worden? Welk format? | Deze eis gaat over het hergebruik van gegevens, als er een analyse of controle is uitgevoerd dan moet het mogelijk zijn om deze als template/basis te kunnen gebruiken voor dezelfde soort controle/analyse voor een volgende keer. Wij horen graag hoe u als organisatie omgaat met dit hergebruik van gegevens.
38 | Vragen t.b.v. aanbesteding GRC-Tool (5) | Eisen en Wensen GRC-040 Uw oplossing biedt de mogelijkheid om te verwijzen naar bijlages (bewijstlast) die vanuit andere norm controls al is ingevoerd in het systeem. Is het voor de Gemeente Groningen acceptabel als bewijslast centraal wordt opgeslagen binnen de oplossing en vervolgens toe te wijzen is aan de diverse normcontrols? | We streven naar een naadloze integratie met ons nog (nieuw) te implementeren document management systeem waarbij bestanden binnen het DMS worden opgeslagen en gearchiveerd op basis van de gestelde kaders van Informatiebeheer. Op dit moment wordt er gebruikgemaakt eDocs en er volgt beging volgend jaar een migratie naar een nieuw DMS (CORSA) die leidend zal zijn als doelsysteem voor de GRC-oplossing.
39 | Vragen t.b.v. aanbesteding GRC-Tool (6) | GRC-041 Uw oplossing biedt mogelijkheden om gegevens te exporteren naar een PDF-bestand, Excel-bestand, Powerpoint-bestand, Word-bestand of CSV-bestand. Is het voor de Gemeente Gronginen voldoende om te kunnen exporteren naar een Word-, Excel-, CSV-, en JASON bestand? | Niet acceptabel - zie PvE Gemeente Groningen wil GRC-041 naar aanleiding van uw vraag als volgt verduidelijken: het betreft hier de keuze mogeljikheid om te kunnen exporteren naar meerdere, genoemde, bestandsformaten.
40 | PVE GRC-057 | Onze oplossing heeft een signalering met de PDCA cyclus. Verantwoordelijken en/of actiehouders krijgen een melding wanneer een proces opnieuw gecontroleerd dient te worden. Kan de opdrachtgever bevestigen dat deze hiermee de PDCA cyclus bedoelt, mocht de opdrachtgever iets anders bedoelen zou deze dan een toelichting kunnen geven? | Dit is correct.
41 | Vragen t.b.v. aanbesteding GRC-Tool (7) | GRC-062 Uw oplossing biedt de mogelijkheid om rapportages goed te keuren. Rapportages binnen ons systeem worden van te voren geconfigureerd in overleg met opdrachtgever en gevalideerd ? Kan de Gemeente Grongingen hiermee akkoord gaan? | Het betreft een eind rapportage waarbij goedkeuring kan worden verleent op de inhoud, waarna het rapport definitief wordt gemaakt en niet langer gewijzigd kan worden. We doelen niet op procesrapportages over de voortgang.
42 | PVE GRC-66 | Kan de opdrachtgever een toelichting geven op deze wens? Hoe zou de opdrachtgever deze verklaring willen vastleggen? | Er dient een overzicht te zijn in hoeverre er wordt voldaan aan de gestelde normeringen binnen de toegepaste normenkaders. Eventuele maatregelen en bevindingen dienen in hetzelfde overzicht inzichtelijk te zijn.
43 | PVE GRC NRF-02 | Onze SaaS oplossing is een multitennant oplossing. Dat wil zeggen dat de database een database is welke gedeeld wordt met meerdere omgevingen, directe toegang tot deze database zou inhouden dat andere omgevingen ook toegankelijk zijn. Eigen data is uiteraard wel onbeperkt toegankelijk. Gaat de opdrachtgever akkoord met aanpassing van deze eis naar "De Oplossing geeft de opdrachtgever onbeperkte en eenvoudige toegang, zonder extra kosten en op elk gewenst moment tot alle eigen data. " | Akkoord; Met de toevoeging dat als er klantspecifieke databases bestaan dat we daar dan wel toegang tot krijgen. Toegang tot data en databases van andere klanten is uiteraard ongewenst.
44 | PVE GRC NRF-03 | Kan de opdrachtgever aangeven wat deze verstaat onder geautomatiseerde proces en hoe deze wenselijk gezien plaats vindt? | Als eerste - dit is een Wens, invulling daarvan zien we als toegevoegde waarde. Ten tweede: We voorzien hier een proces waarmee de data van de omgeving van de Opdrachtnemer geautomatiseerd overgezet kunnen worden naar de omgeving van de Opdrachtgever, zonder dat een medewerker bij de Opdrachtnemer of Opdrachtgever een actie onderneemt. Het kunnen downloaden van de data via een module binnen de applicatie is dus niet afdoende.
45 | Bijlage 02 programma van eisen en wensen NFR-09 | In bijlage 02 programma van eisen en wensen bij GRC NFR-09 vraagt de opdrachtgever of inschrijver een ISAE3402 type 2 verklaring kan afgeven. Inschrijver is 27001 gecertificeerd en heeft de hoofdprocessen van de organisatie SOC2 compliant. De oplossinge wordt jaarlijk ondervonden aan penetratietesten. Resultaten en rapporten zijn naar wens op kantoor inzichtelijk. Daarnaast heeft de inschrijver een hostingpartner die SOC1 en SOC2 compliant is. Is dit voor opdrachtgever afdoende? | Als eerste: dit betreft een wens, invulling daarvan zien we als toegevoegde waarde. Ten tweede houden wij de Leverancier (ook) verantwoordelijk voor de activiteiten van de onderaannemers: ook die (hosting) partij dient te voldoen aan de gestelde eisen. Kortom: de verplichting die leverancier heeft, rusten ook op de achterliggende partijen/ subleveranciers / onderaannemers.
46 | Bijlage 02 programma van eisen en wensen NFR-028 | In bijlage 02 programma van eisen en wensen bij GRC NFR-028 wordt er gesproken over een SLA. Standaard stuurt inschrijver een concept SLA mee, die we specifiek voor de opdrachtgever aanpassen op basis van de offerteaanvraag. Moet de structuur van de opdrachtgever behouden worden of mag de structuur van onze SLA aangehouden worden? | Let bij de SLA op de inhoud van het verzonden format. Deze onderdelen moeten tenminste voorkomen in de SLA van de inschrijver. De Gemeente Groningen dicteert geen standaard SLA format, de inhoud wel.
47 | Bijlage 03 concept-overeenkomst | Inschrijver doet de aanname, zoals gangbaar in de markt, dat kosten voor licenties, support en maintenance (aanschaf softwarepakket) van toepassing zijn per start van de implementatie. Dit gezien Inschrijver ook direct kosten voor deze onderelen maakt. Is deze aanname correct? | Zie het antwoord op vraag 8.
48 | Bijlage 03 concept-overeenkomst & bijlage 04 algemene inkoop-voorwaarden GIBIT 2023 | Is de aanname van inschrijver akkoord dat de facturatie van licenties, support en maintenance (aanschaf van softwarepakket) jaarlijks vooraf geschiedt? | Ja, akkoord.
49 | Document: Bijlage 03 Concept-overeenkomst | Pagina 5: artikel 12.7 U geeft hier aan dat de in artikel 11.8 GIBIT 2023 benoemde index J62, althans sectie J, conform CPA 2008, van het Centraal Bureau voor de Statistiek, logisch opgevolgd door wordt index J 6202. Gemeenten die klant zijn van Inschrijver accepteren ook zonder uitzondering de door het CBS gepubliceerde consumenten prijsindex (CPI) omdat inschrijver zelf software ontwikkelt. In de kostprijs van software vormen loonkosten verruit de grootste kostensoort als onderdeel in de kostprijs. Bent u bereid om ook de door het CBS gepubliceerde jaarmutatie consumenten prijsindex (CPI) te accepteren? In het geval van Inschrijver accepteren gemeenten het doorberekenen van de jaarlijkse indexering (jaarmutatie juli CBS) per 1 januari van het daaropvolgende jaar. Zo nee, kunt u motiveren waarom niet? | Niet akkoord, gemeente Groningen hanteert voor al haar ict inkopen de prijsindex conform GIBIT-2023. We willen een standaard en kunnen moeilijk voor elke overeenkomst een andere prijsindex hanteren)
50 | Document: Bijlage 03 Conceptovereenkomst | Pagina 6: artikel 14 U stelt hier voor om in afwijking van het bepaalde in artikel 16.3 GIBIT 2023 de aansprakelijkheid voor persoons- en zaakschade en daaruit voortvloeiende schade te beperken tot een bedrag van € 250.000, - per gebeurtenis met een maximum van € 1.250.000,00 per jaar. = Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis. Opdrachtgever is voornemens een samenwerking aan te gaan met een lange looptijd, waardoor de huidige aansprakelijkheidsbeperking onevenredig hoog wordt. Dit is mede op grond van de Gids Proportionaliteit niet aanvaardbaar. In vergelijkbare trajecten wordt deze bepaling daarom doorgaans aangepast naar een beperking die aansluit bij de omvang van de opdracht per jaar. Is Opdrachtgever bereid de maximale aansprakelijk te beperken naar een meer gebruikelijke beperking, waarbij de totale aansprakelijkheid nooit meer zal zijn dan de totale opdrachtwaarde gedurende de gehele looptijd? Zo nee, kunt u aangeven waarom u dit anders ziet en of een beperking tot een ander bedrag acceptabel is? | De maximale aansprakelijkheid over de gehele looptijd wordt beperkt tot tweemaal de geraamde opdachtwaarde en is dus € 1.500.000,00
51 | Document: Bijlage 03 Concept-overeenkomst | Pagina 8: artikel 18.7 U stelt voor om de voor de uitvoering van de Opdracht overeengekomen vergoedingen en tarieven zoals vermeld op het prijzenformulier c.q. DFA gedurende de gehele looptijd te laten gelden. Ook voor eventueel aanvullend door Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden. Inschrijver voegt hier graag aan toe dat dit behoudens indexering is met betrekking tot te leveren diensten en software(licenties) met verwijzing naar de vraag bij artikel 12.7 . Kunt u instemmen met deze aanvulling? Zo nee, kunt u aangeven waarom u dit anders ziet en of een beperking tot een ander bedrag acceptabel is? | Akkoord.
52 | Bijlage 4 GIBIT art. 1 punt 1.24 + 1.42 | Inschrijver is van mening dat voor de berekening van de gemiddelde Jaarvergoeding de aanbestedende dienst de Vergoeding dient te delen door de initieel beoogde looptijd van de Overeenkomst in jaren vermeerderd met de verlengingsopties waarin de aanbestede dienst voorziet in de uiteindelijke Overeenkomst. Immers, het project kan uiteindelijk - inclusief nazorg - een ruime looptijd hebben waarbij het naar mening van Inschrijver redelijk is dat deze periode en werkzaamheden onderdeel worden van de berekening van de Jaarvergoeding onder de Overeenkomst. Inschrijver verzoekt daarom de aanbestedende dienst de begrippen Vergoeding en Jaarvergoeding overeenkomst aan te passen. | Niet akkoord. De begrippen blijven ongewijzigd. Het is niet te overzien wat de Jaarvergoeding wordt van één van de 11 jaren omdat het gebruik ieder jaar kan fluctueren.
53 | Document: Bijlage 04 inkoop-voorwaarden GIBIT 2023 | Artikel 4.2. Uitvoering overeenkomst De tekst van het huidige artikel dwingt Inschrijver om zowel de hier bedoelde termijnen en einddatum dusdanig ruim te formuleren dat daar een marge in zit. Dit kan het project nodeloos vertragen en is in het nadeel van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Bovendien rechtvaardigt de enkele overschrijding van een (tussentijdse) termijn de gevolgen die het onmiddellijk intreden van verzuim met zich meebrengt niet. Bent u daarom bereid de data en termijnen in dit artikel als niet-fataal te kenmerken, tenzij met betrekking tot een specifieke termijn of datum anders is overeengekomen? | Akkoord. De conceptovereenkomst prevaleert op de GIBIT-2023. En in de conceptovereenkomst is voor wat betreft de implementatiefase al bepaald dat de fatale termijnen in het definitief implementatieplan wordt bepaald. Het definitief implementatieplan wordt al door beide partijen overeengekomen.
54 | Bijlage 4 GIBIT 4.2 | Inschrijver is van mening dat de termijnen zoals bepaald in 4.2 (i) en (ii) in alle gevallen in de Overeenkomst of het Implementatieplan moeten worden opgenomen en dat, artikel 4.2, daarom het uitgangspunt van artikel 4.1 miskent. Inschrijver wil derhalve voorstellen dat alleen een nadrukkelijk als zodanig door partijen overeengekomen termijn als fataal kan worden aangemerkt, zoals ook bepaald in artikel 4.1. Inschrijver verzoekt de aanbestede dienst daarom om artikel 4.2 buiten toepassing te verklaren en met Inschrijver na gunning in overleg te treden om de termijnen die als vast en fataal dienen te gelden bij overeenkomst op te nemen. | Artikel 4.2 blijft gehandhaafd. Fatale termijnen die betrekking hebben op de Implementatiefase, worden in het definitieve implementatieplan overeengekomen maar kunnen altijd in overleg tussen partijen (schrijftelijk en door de daartoe gemandateerde medewerkers) worden aangepast.. Fatale termijnen die betrekking hebben op de beheerfase en exitfase kunnen ook in overleg tussen partijen worden aangepast.
55 | Document: Bijlage 04 inkoop-voorwaarden GIBIT 2023 | Artikel 4.3. Uitvoering overeenkomst De tekst in dit artikel geeft Opdrachtgever een eenzijdige mogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen naar willekeur. Het gaat namelijk erom of het voorstel voor Opdrachtgever aanvaardbaar is zonder dat dit valt te objectiveren aan de hand van overeengekomen (objectieve) criteria. Beëindiging betekent dat eventuele voorinvesteringen niet terugverdiend kunnen worden en iedere vergoeding daarvan is uitgesloten (door de zinsnede 'zonder schadeplichtig te zijn'). Bovendien vindt beëindiging in voorkomend geval door middel van ontbinding plaats wat tot gevolg heeft dat er verplichtingen tot ongedaanmaking over en weer ontstaan. Deze verplichting tot ongedaanmaking van reeds verrichte betalingen vindt Inschrijver onredelijk en niet proportioneel in relatie tot deze aanbesteding. Inschrijver verzoekt u daarom artikel 4.3 te laten vervallen. Bent u hiertoe bereid? | Niet akkoord. Artikel 4.3 biedt aan de leverancier de ruimte om een risicoanalyse op een later moment uit voeren. Dat is een risico voor de gemeente die ze indekt door (tegen vergoeding van de gemaakte kosten) de overeenkomst te mogen ontbinden, mocht op een later moment alsnog sprake zijn van onacceptabele risico’s. Van een leverancier mag immers worden verwacht dat zij een goed beeld heeft van de risico’s. Overigens ontbindt de gemeente de overeenkomst niet naar willekeur, maar treedt zij eerst in overleg met leverancier hierover.
56 | Bijlage 4 GIBIT 6.2 | Inschrijver is van mening dat de voorgenomen werkzaamheden die inschrijver gaat verrichten duidelijk naar voren komen uit de inschrijving. Wanneer een implementatieplan geen onderdeel uitmaakt van de inschrijving en/of de gevraagde prestatie van inschrijver is het onwenselijk dat inschrijver achteraf op grond van artikel 6.2 alsnog gevraagd kan worden door de aanbestede dienst om kosteloos een implementatieplan te schrijven. Inschrijver meent dat zij voor meerwerk gerechtigd is een vergoeding in rekening te brengen. Inschrijver verzoekt daarom de aanbestedende dienst om de laatste volzin van artikel 6.2 niet van toepassing te verklaren. | Niet akkoord.
57 | Document: Bijlage 04 inkoop-voorwaarden GIBIT 2023 | Artikel 6.5. Implementatie ICT Prestatie In deze specifieke aanbesteding vraagt u om levering van een SaaS oplossing die een geringe impact heeft op het applicatielandschap. Inschrijver vraagt zich af wanneer is een aanpassing aan het applicatielandschap dan noodzakelijk is? En wanneer had de Inschrijver een aanpassing behoren te voorzien? Daarom verzoekt Inschrijver om artikel. 5.5 te laten vervallen. Bent u hiertoe bereid? | Niet akkoord, zowel artikel 6.5 als 5.5 blijven gehaafd.
58 | Document: Bijlage 04 inkoop-voorwaarden GIBIT 2023 | Pagina 10, Artikel 9. Het bepalen van het moment van acceptatie is voor beide partijen belangrijk omdat de verplichtingen van Leverancier met betrekking tot het project op enig moment eindigen. Het moment van acceptatie kan in veel gevallen een voorwaarde zijn voor de opeisbaarheid van een (deel)betaling. Als de Opdrachtgever de geleverde prestaties niet formeel accepteert maar wel in gebruik neemt wordt Opdrachtnemer op disproportionele wijze op achterstand gezet. De Opdrachtgever is dan namelijk in de positie om: a) de geleverde prestatie in gebruik te nemen als ware deze geaccepteerd; b) niet te (hoeven) betalen; te eisen dat Opdrachtnemer werkzaamheden blijft verrichten waarvan mogelijk in dispuut is of die terug te voeren zijn op gebreken c.q. (het ontbreken van) overeengekomen specificaties. Opdrachtnemer rest dan niets anders dan een gang naar de rechter om te laten beoordelen of er wel of geen sprake is van een gebrek of zich voegen naar de eisen van zijn Opdrachtgever. In veel gevallen zal de Opdrachtnemer een gang naar de rechter willen vermijden vanwege de kosten, reputatieschade en om de relatie met de Opdrachtgever niet (verder) onder druk te zetten. Een dergelijke uitkomst is dan ook niet proportioneel. Bent u daarom bereid het tweede deel van de zin "tenzij de … van Leverancier" te schrappen? Zo nee kunt u aangeven waarom niet en waarom de hiervoor genoemde bevoegdheid in de ogen van de aanbestedende dienst niet indruist tegen het proportionaliteitsbeginsel?? | Niet akkoord: De acceptatieprocedure verloopt conform het opgestelde testprotocol in het nog op te stellen definitieve implementatieplan, zoals opgenomen in artikel 6 van de Conceptovereenkomst. Daarin zijn tevens de momenten van acceptatie opgenomen. Artikel 6 prevaleert boven de GIBIT, evenals de DAP, zoals opgenomen in de rangorde in artikel 1.1. van de Conceptovereenkomst. Aan artikel 9.10 zal niet worden toegekomen en fungeert daarom uitsluitend als opvangnet.
59 | Bijlage 4 GIBIT 9.3 | Inschrijver meent dat in de huidige bepaling onvoldoende oog is voor de verwijtbaarheid van de vertraging die potentieel kan ontstaan. Zo kan de vertraging in de planning mede veroorzaakt zijn door Opdrachtgever. Zo is er onzes inziens sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid. Bent u daarom bereid overeen te komen dat dit Partijen, wanneer de vertraging of tekortkoming toerekenbaar is aan Opdrachtgever, met elkaar een aangepaste planning overeen komen? | De planning wordt nader uiteengezet in het Definitief Implementatieplan zoals opgenomen in artikel 5 van de Conceptovereenkomst. Van zowel leverancier als van de gemeente als Opdrachtgever mag worden verlangd dat zij alle noodzakelijke medewerking biedt en eigen verplichtingen nakomen. Dit neemt niet weg dat uit de zorgplicht van leverancier volgt dat zij op voorhand een realistische planning opstelt waarin ruimschoots de mogelijkheid is opgenomen voor het herstel van gebreken. Mocht de planning desondanks niet (meer) passend zijn, dan dienen partijen hierover zo snel mogelijk te overleggen.
60 | Document: Bijlage 04 inkoop-voorwaarden GIBIT 2023 | Artikel 9.5. Acceptatie Dit artikel beschrijft de sanctie van ontbinding. Deze is wat Inschrijver betreft onevenredig zwaar omdat daardoor de verplichting ontstaat tot ongedaanmaking. Die mogelijkheid zou alleen moeten bestaan bij materiele tekortkomingen. Inschrijver verzoekt u daarom de bevoegdheid tot ontbinding te beperken tot gevallen waarin na het voor de tweede maal doorlopen van de acceptatieprocedure nog altijd sprake is van gebreken die productie belemmerend zijn, c.q. operationeel gebruik verhinderen. Inschrijver verzoekt u tevens om, indien gebruik wordt gemaakt van deze bevoegdheid tot ontbinding, het recht op schadevergoeding uit te sluiten. Anders zou leverancier immers zowel ongedaanmaking als schadevergoeding verschuldigd (kunnen) raken wat een dubbele en niet proportionele sanctie zou zijn met betrekking tot een geconstateerde tekortkoming. Bent u hiertoe bereid? | Akkoord.
61 | Bijlage 4 GIBIT 9.5, 10.10, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13 | De term ‘ontbinden’ heeft juridisch gezien het gevolg dat Opdrachtnemer de geleverde diensten moet terugnemen en dat Leverancier de door Opdrachtgever betaalde facturen moet terugbetalen. Gelet op de aard van de ICT-Prestatie is dit slecht uitvoerbaar. Kunt u er derhalve mee akkoord gaan dat ontbinding alleen kan gelden voor toekomstige verplichtingen en geen ongedaanmakingsverplichtingen met zich meebrengt? | De term ‘ontbinding’ is opgenomen, omdat de gemeente bij het tekortschieten in de nakoming van de opdracht van leverancier de mogelijkheid wil hebben om de overeenkomst onmiddellijk te kunnen beëindigen. Enkel voor toekomstige verplichtingen en ongedaanmakingsverplichtingen achterwege laten doet geen recht aan de mogelijkheid van ontbinding. Uit de wet volgt dat niet lichtvaardig over mag worden gegaan tot ontbinding. Partijen zullen daarom in redelijkheid met elkaar in gesprek blijven.
62 | Bijlage 4 GIBIT 9.10 | Met de huidige bepaling kan Acceptatie achterwege blijven bij elke vertraging of tekortschieten van Leverancier zonder dat er rekening wordt gehouden met diens verwijtbaarheid. Zo kan de vertraging of tekortschieten ook mede veroorzaakt worden door Opdrachtgever. Bent u derhalve bereid overeen te komen dat dit enkel geldt voor zover de vertraging of tekortkoming toerekenbaar is aan Leverancier? | Akkoord.
63 | Bijlage 4 GIBIT 9.10 | Inschrijver meent dat ingebruikname en de daaropvolgende acceptatie zoals omschreven in 9.10 en daarnaast de oplevering van de ICT Prestatie door Inschrijver twee verschillende zaken zijn daar de aanbestedende dienst de vrijheid heeft te bepalen wanneer zij tot ingberuikname van de ICT Prestatie overgaat. Gelet hierop meent Inschrijver dat het redelijk is om een maximale termijn overeen te komen (e.g. 15 werkdagen) waarbinnen de aanbestedende dienst de opgeleverde ICT Presatie door Inschrijver dient te accepteren alvorens de prestatie wordt geacht te zijn geaccepteerd. | Akkoord, echter de termijn tussen leveren en accepteren dient in het definitieve implementatieplan beschreven te worden.
64 | Bijlage 4 GIBIT 11.2 | Inschrijver meent dat het redelijk is om een alternatief facturatieschema overeen te komen gelet op de aard van de ICT prestatie. Inschrijver gaat graag, na gunning, met de aanbestedende dienst in gesprek over een passend facturatieschema, kunt u aangeven of u daartoe bereid bent? | Akkoord, dit onderwerp kan in het Dossier Financiele Afspraken (DFA) worden uitgewerkt.
65 | Document: Bijlage 04 inkoopvoorwaarden GIBIT 2023 | Artikel 11.8. Vergoeding, facturatie en betaling Zie hiervoor ook onze vraag bij de concept overeenkomst. U verwijst namelijk naar de door het CBS gepubliceerde prijsindexcijfer dienstenprijzen. Gemeenten die klant zijn van Inschrijver accepteren ook zonder uitzondering de door het CBS gepubliceerde consumenten prijsindex (CPI) omdat inschrijver zelf software ontwikkelt en in de ontwikkelkosten van software loonkosten dominant zijn in de kostprijs. Bent u bereid om ook de door het CBS gepubliceerde jaarmutatie consumenten prijsindex (CPI) te accepteren? Zo nee, kunt u motiveren waarom niet? | Niet akkoord, Groningen hanteert voor al haar ict inkopen de prijsindex conform GIBIT. Gemeente Groningen hanteert dit beleidsmatig als standaard voor elke overeenkomst.
66 | Bijlage 4 GIBIT 11.9 | Inschrijver kan garanderen dat prijsstijgingen van Derden-programmatuur ten tijde van het indienen van de offerte daarin worden meegenomen maar kan niet garanderen dat prijsstijgen van Derden-programmatuur in de periode tussen het indienen van de offerte en het sluiten van de Overeenkomst plaatsvinden. Kan de aanbestedende dienst dit overeenkomstig aanpassen? | Niet akkoord. Als inschrijver blijft u zelf verantwoordelijk voor de levering van de derdenprogrammatuur. Het risico is voor Inschrijver, maar dat zal zich maar voor een korte periode voordoen.
67 | Document: Bijlage 04 inkoop-voorwaarden GIBIT 2023 | Artikel 11.9. Vergoeding, facturatie en betaling Zie hiervoor ook onze vraag bij de concept overeenkomst. Het kan voorkomen dat Opdrachtnemer tarieven moeten aanpassen door andere kostenverhogende omstandigheden, die het gevolg zijn van bijvoorbeeld wijzigingen in wet­ en regelgeving of bovenmatig datagebruik van Opdrachtgever zelf. Daarom zou Inschrijver willen toevoegen dat het Inschrijver is toegestaan om in redelijkheid haar tarieven aan te passen aan kostenverhogende omstandigheden die niet door Opdrachtnemer maar door Opdrachtgever worden veroorzaakt. Opdrachtnemer zal hier volledig transparant zijn naar Opdrachtgever. Dergelijke omstandigheden zal Opdrachtnemer uiteraard vooraf aan Opdrachtgever melden. Kunt u instemmen met deze toevoeging of motiveren waarom u daar niet mee instemt? | Niet akkoord. Bij mogelijk excessieve verhogingen in de kosten is artikel 11.10 van de GIBIT van toepassing.
68 | Bijlage 4 GIBIT 12.1 (iv) | Inschrijver is van mening dat een garantietermijn tot ten minste 2 jaar na datum van Acceptatie een binnen de IT onredelijk lange termijn is. Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst deze termijn te matigen tot een onzes inziens redelijke termijn van 12 maanden. | Niet akkoord. Er wordt in artikel 12.1iv gesteld dat een Opdrachtnemer voor tenminste 2 jaar na acceptatie Onderhoud moet kunnen plegen op de ICT-prestatie. Indien een Inschrijver dat niet kan garanderen is dat juist onredelijk richting opdrachtgever. Er wordt dus niet bedoeld dat de Opdrachtnemer twee jaar lang gratis dienstverlening moet leveren.
69 | Bijlage 4 GIBIT 12.1 (v) | Inschrijver is van mening dat het redelijk is dat de ICT Prestatie op het moment van oplevering aan de op dat moment relevante Wet- en regelgeving voldoet. Het is voor Inschrijver onredelijk bezwarend dat de aanbestedende dienst een garantie van Inschrijver verlangd om het product, kostenloos, te laten blijven voldoen aan toekomstige wijzigingen op het gebiden van relevante Wet- en regelgeving. Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst daarom artikel 12.1 (iv) buiten toepassing te verklaren of om te bevestigen dat enige meerwerk dat daartoe is benodigd door Inschrijver bij de aanbestedende dienst in rekening mag worden gebracht. Indien u hier niet mee akkoord kan gaan, kunt u aangeven hoeveel wijzigingen u gedurende de looptijd van de overeenkomst verwacht en wat dit voor effect zal hebben op de ICT prestatie? | Niet akkoord. Het is aan Opdrachtnemer om haar Saas-applicatie aan de geldende wet- en regelgeving te laten voldoen.
70 | Document: Bijlage 04 inkoop-voorwaarden GIBIT 2023 | Artikel 12.2. Garanties Het is onredelijk om te verlangen dat Opdrachtnemer negatief bewijs levert; namelijk dat een gebrek haar niet is toe te rekenen. Opdrachtgever dient juist te bewijzen dat een gebrek wel aan Opdrachtnemer valt toe te rekenen. Daarom verzoekt Inschrijver u de tweede volzin “Indien leverancier… op Leverancier.” van art. 12.2 te laten vervallen. Kunt u instemmen met deze aanpassing of motiveren waarom u daar niet mee instemt? | Het doel van een garantie is dat leverancier garandeert wat is overeengekomen. Het is niet aan de gemeente als opdrachtgever aan te hoeven tonen dat leverancier daar aan voldoet. De gemeente acht artikel 12.2 niet onredelijk. Wijziging is niet akkoord.
71 | Document: Bijlage 04 inkoopvoorwaarden GIBIT 2023 | Artikel 16 Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid ten aanzien van indirecte schade zoals in dit artikel wordt gesteld vormt een niet te overzien risico voor Opdrachtnemer. Dit levert een dispropoportioneel risico op voor Opdrachtnemer. Het is gebruikelijk om uitsluitend kosten voor vergoeding in aanmerking te laten komen die direct verband houden met de wanprestatie. Inschrijver verzoekt Opdrachtgever dan ook om in te stemmen met het voorstel dat Opdrachtnemer uitsluitend aansprakelijk is voor directe schade, waarbij het begrip directe schade als volgt is te definiëren: a) schade aan programmatuur, apparatuur en gegevensbestanden b) schade aan andere eigendommen; c) kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of veranderingen in apparatuur, programmatuur, specificaties, materialen of documentatie, aangebracht ter beperking c.q. herstel van schade; d) kosten van noodvoorzieningen, zoals het uitwijken naar andere computersystemen, of het inhuren van derden e) kosten van het noodgedwongen langer operationeel houden van (het) oude syste(e)m(en) en daarmee samenhangende voorzieningen voor zover daarvan sprake is; f) kosten in redelijkheid gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht; g) kosten in redelijkheid gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel." Kunt u instemmen met het uitsluiten van indirecte schade en het aanpassen van directe schade zoals voorgesteld? Zo niet kunt u motiveren waarom u daar niet mee instemt? | Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen directe of indirecte schade, want dit onderscheid komt niet voor in het Nederlands recht. Indirecte schade is daarom niet te definiëren en daarom is er een onderscheidt gemaakt tussen personen- en zaakschade en andere schades.
72 | Document: Bijlage 04 inkoopvoorwaarden GIBIT 2023 | Artikel 16.3 en 16.4 Aansprakelijkheid Zie hiervoor ook onze vraag bij de concept overeenkomst. Er worden bedragen per gebeurtenis genoemd van respectievelijk € 1.250.000, - en 2x de jaarvergoeding per gebeurtenis. Deze aansprakelijkheidsbepaling is disproportioneel en staat niet in verhouding tot de waarde van de overeenkomst. Opdrachtgever is voornemens een samenwerking aan te gaan met een lange looptijd, waardoor de huidige aansprakelijkheidsbeperking onevenredig hoog wordt. Dit is mede op grond van de Gids Proportionaliteit niet aanvaardbaar. In vergelijkbare trajecten wordt deze bepaling daarom doorgaans aangepast naar een beperking die aansluit bij de omvang van de opdracht per jaar. Is Opdrachtgever bereid de maximale aansprakelijk te beperken naar een meer gebruikelijke beperking, waarbij de totale aansprakelijkheid nooit meer zal zijn dan de totale opdrachtwaarde gedurende de gehele looptijd? Zo nee, kunt u aangeven waarom u dit anders ziet en of een beperking tot een ander bedrag acceptabel is? | Zie het antwoord op vraag 50.
73 | Bijlage 4 GIBIT 16.3 +16.4 | Gezien de te verwachten opdrachtwaarde en hetgeen gebruikelijk is binnen de IT sector is inschrijver van mening dat de aansprakelijkheid die de aanbestedende dienst van inschrijver vraagt buiten proportioneel hoog is. Inschrijver wil de aanbestedende dienst daarom verzoeken de aasprakelijkheid te matigen tot 1x de jaarvergoeding van de opdracht. Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst daarom om dit artikel als volgt aan te passen: “De aansprakelijkheid van Leverancier wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde ontstaan (waaronder begrepen garanties en vrijwaringen), is (per gebeurtenis waarbij samenhangende gebeurtenissen tellen als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Deze beperking van aansprakelijkheid is van overeenkomstige toepassing op garanties en vrijwaringverplichtingen van Opdrachtnemer. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan € 1.000.000,- (één miljoen euro). | Zie het antwoord op vraag 50.
74 | Bijlage 4 GIBIT 16.5 (ii) | Het is op grond van wet en jurisprudentie gebruikelijk dat opzet of grove schuld van leidinggevend personeel leidt tot het vervallen van de aansprakelijkheidscap. Het is ongebruikelijk dat al het personeel van Leverancier hieronder valt en dit legt een grote druk op Leverancier. Bent u derhalve bereid om de bepaling in lijn te brengen met wet en jurisprudentie en de term Personeel te vervangen door Leidinggevend personeel? | Niet akkoord.
75 | Bijlage 4 GIBIT 16.5 (iii) en 16.5 (iv) | Onbeperkte aansprakelijkheid is voor leveranciers niet verzekerbaar en derhalve een substantieel risico voor Inschrijver. Ook schrijft Voorschrift 3.9 D Gids Proportionaliteit voor dat de aansprakelijkheid gelimiteerd moet worden. Inschrijver wil de aanbestedende dienst daarom verzoeken deze bepaling te laten vervallen of te verzoeken een aparte cap overeen te komen voor aanspraken in verband met schendingen van IE rechten en de door autoriteiten opgelegde boetes? Onzes inziens is een cap van 4x de Jaarvergoeding een marktconforme cap. | Akkoord.
76 | Document: Bijlage 04 inkoop-voorwaarden GIBIT 2023 | Artikel 16.5 Aansprakelijkheid Inschrijver begrijpt de wens om een boete op te nemen op schending van geheimhouding, maar de hoogte van deze boete is disproportioneel, te meer omdat niet elke schending even zwaar is. Inschrijver stelt voor ofwel de boete te verlagen tot een bedrag van maximaal EUR 10.000, - per overtreding, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt aangemerkt, danwel dat de boete pas opeisbaar is, indien deze schending door een bevoegde rechter is vastgesteld. Kunt u hiermee instemmen en aangeven welke optie uw voorkeur heeft? | Akkoord.
77 | Document: Bijlage 04 inkoop-voorwaarden GIBIT 2023 | Pagina 18. Artikel 19.2 Overmacht In voorkomende situaties waarbij sprake is van gebrek aan personeel, stakingen of ziekte van personeel maken wij gebruik van onderaannemers. Om te voorkomen dat overmacht van deze onderaannemers tot schadeplichtigheid bij Opdrachtnemer zou leiden, verzoekt Inschrijver dit artikel zodanig aan te passen dat overmacht van haar onderaannemers ok onder overmacht van Opdrachtnemer valt. Kunt u instemmen met deze aanpassing? Zo niet, kunt u motiveren waarom u daar niet mee instemt? | Niet akkoord. Opdrachtnemer zal ook een andere onderaannemer kunnen inzetten. Bovendien geldt dat overmacht in de wet uitsluitend betrekking heeft op overmachtssituaties tussen de betrokken partijen leverancier en opdrachtgever.
78 | Document: Bijlage 04 inkoop-voorwaarden GIBIT 2023 | Pagina 18. Artikel 20.3 Intellectuele eigendom De omvang van het Gebruiksrecht op onze ICT Prestatie is uniform en specifiek, dit hangt samen met SaaS-dienstverlening. Onze eigen gebruiksvoorwaarden bevatten daarom bepalingen/voorwaarden die specifiek op onze dienstverlening zijn toegesneden. Dit biedt partijen helderheid en voorkomt discussies over de omvang en reikwijdte van het Gebruiksrecht. En sluit aan op de context dat de GIBIT een vangnetregeling is. Bent u bereid om in een eventuele gunningsfase de gebruiksrechtvoorwaarden van Inschrijver te bespreken om te beoordelen of deze aanvullend van toepassing zijn voor de omvang van het Gebruiksrecht en als zodanig aanvullend onderdeel kunnen uitmaken van de Overeenkomst? Zo nee, kunt u toelichten waarom niet? | Akkoord. Bespreken kan altijd. In paragraaf 4.1.1 is al beschreven dat we ook de EULA bij de inschrijving bijgevoegd willen hebben. We kunnen nu nog niet bepalen of de EULA geaccepteerd kan worden.
79 | Bijlage 4 GIBIT 20.3 | Het Gebruiksrecht wordt altijd verleend voor de duur van de Overeenkomst, is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar, zodat Leverancier verzoekt het artikel op dit punt aan te passen. Kunt u hiermee akkoord gaan? Zo nee, waarom niet? | Niet akkoord: Het verzoek tot aanpassing van artikel 20.3 is ons niet duidelijk.
80 | Document: Bijlage 04 inkoop-voorwaarden GIBIT 2023 | Pagina 18. Artikel 20.4 Intellectuele eigendom Dit artikel is volgens Inschrijver van toepassing op maatwerksoftware dat in opdracht van de Opdrachtgever - tegen betaling - wordt ontwikkeld, anders dan in het kader van onderhoudsverplichtingen en niet zijnde een Update of Upgrade. Opdrachtgever vraagt in deze specifieke aanbesteding om een SaaS-dienst. SaaS software kenmerkt zich door standaardsoftware waarbij dus geen sprake is van maatwerksoftware. Inschrijver stelt daarom voor om dit artikel te laten vervallen. Kunt u hiermee instemmen, indien nee, kunt u toelichten waarom niet? | Niet akkoord. Maatwerkprogrammatuur kan ook een koppeling betreffen.
81 | Document: Bijlage 04 inkoop-voorwaarden GIBIT 2023 | Pagina 23. Artikel 25 Controlerecht en medewerking audits bij Opdrachtgever Inschrijver begrijpt de behoefte van Opdrachtgever om Opdrachtnemer te kunnen auditen/controleren, zodat Opdrachtgever aan haar verplichtingen kan voldoen. Uit praktische overwegingen kan Inschrijver onmogelijk onbeperkte controle/auditrechten toekennen aan (alle) klanten. Inschrijver stelt voor om dit op te lossen door middel van het overleggen van een geldige ISO 27001 en ISO 9001 certificering. Opdrachtgever heeft dit immers ook als vereiste opgenomen in deze specifieke aanbesteding. Deze certificaten worden afgegeven door onafhankelijke derde partijen. Hiermee kan Opdrachtgever aan haar audit-verplichtingen voldoen en kan Opdrachtnemer hierin al haar klanten tegemoet komen. De VNG heeft ook haar begrip getoond voor dit bezwaar en heeft een dergelijke bepaling (en toelichting) ook in de standaard-verwerkersovereenkomst voor gemeenten opgenomen. Vandaar dat wij voorstellen om bovenstaande toelichting – na eventuele gunning - toe te voegen aan de bepaling. Kunt u hiermee instemmen, indien nee, kunt u gemotiveerd aangeven waarom niet? | We willen het Auditrecht behouden maar zullen daar terughoudend mee omgaan. Indien Groningen toch gebruik wil maken van het auditrecht, dan zal Groningen samen met de leverancier een onafhankelijke externe partij benoemen. De kosten van de audit zullen door de Opdrachtgever bekostigd worden.
82 | Bijlage 4 GIBIT 36.2 (i) | Inschrijver meent dat een ESCROW gelet op de aard van de dienstverlening niet noodzakelijk is. Daarom verzoekt inscrijver de aanbestedende dienst om artikel 36.2 niet van toepassing te verklaren. Indien aanbestedende dienst hier niet mee akkoord kan gaan wenst inschrijver met de aanbestedende dienst in gesprek te kunnen treden over de voorwaarden van enige escrow overeenkomst en verzoekt de aanbestedende dienst te bevestigen dat zij alle kosten daaromtrent voor eigen rekening zal nemen. | Niet akkoord. We willen wel een functioneel gelijkwaardig alternatief overwegen.
83 | Vertrouwelijke behandeling | Alle documenten die wij in het kader van deze offerteaanvraag ontvangen, behandelen wij vertrouwelijk. De documenten worden niet openbaar gemaakt aan derden, tenzij: - openbaarmaking in het kader van de motivering van de gunningsbeslissing nodig is; of - wanneer er een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat. Is het mogelijk om de tekst van de offerteaanvraag in overleg nader te specificeren, bijvoorbeeld met betrekking tot de inhoud van artikel 1.5 over vertrouwelijke behandeling? Welke informatie wordt openbaar gemaakt ter motivering van de gunningsbeslissing? | Antwoord op vraag 1: akkoord. Antwoord op vraag 2: Voor de afgewezen inschrijvers zijn scores van elk gunnigcriterium van de winnende inschrijver inzichtelijk. In de publicatie 'aankondiging van de gegunde opdracht' wordt ook de prijs van de winnende inschrijving bekendgemaakt. Indien de winnende inschrijver kan motiveren dat bekendmaking van de prijs onredelijk bezwarend is omdat de commerciele balangen worden geschaad, kan Opdrachtgever hiervan afwijken.
84 | Vragen t.b.v. aanbesteding GRC-Tool (10) | Ticketing GRC03 Beheerplan Gaat de Gemeente Groningen ermee akkoord dat tickets ingeschoten worden in het systeem van opdrachtnemer? Het werken met verschillende ticketing systemen voorkomt miscommunicatie. | Nee, dit is niet akkoord. De Gemeente Groningen werkt met ServiceNow, hier worden tickets ingeschoten en dit kan op meerdere manieren gekoppeld worden aan de verschillende systemen van onze leveranciers. Dit is beleid en een standaard binnen de Gemeente. Dubbele invoer in verschillende systemen is ongewenst.
85 | Bijlage 07 Document Uniform Europees Aaanbeste-dings-document | U heeft bij de aanbestedingsdocumenten een PDF versie verstrekt. Inschrijver verzoekt om de invulbare PDF versie te verstrekken zodat dit bestand digitaal kan wordne ingevuld. Graag uw reactie. | Als u in het PDF-bestand rechtsboven 'bewerken inschakelen' aanklikt zou de UEA door inschrijver in te vullen moeten zijn.
86 | Bijlage 10 Prijzenblad - Licentiekosten | Opdrachtnemer hanteert geen licentiekosten per gebruiker, maar een licentie fee met ongelimiteerde gebruikers. Kan de opdrachtgever aangeven hoe wij deze kosten kunnen opvoeren in het prijzenblad? | U kunt het aantal users van 100 op 1 zetten in kolom D, en uw - en uw jaarlijkse fee invullen in kolom E. U kunt dit vervolgens uw licentiemodel nader toelichten in het blauwe veld op tabblad beheer, regel 26. Bijlage 10 Prijzenblad is aangepast. U dient voor uw inschrijving gebruik te maken van het prijzenblad versie (2), die bij deze NvI is toegevoegd.
87 | Bijlage 10 prijzenblad | In bijlage 10 prijzenblad benoemt opdrachtgever 100 tickets. Wat is de definitie van een ticket volgens opdrachtgever en welke service wordt hierbij verwacht? | Ticket: het recht om te bellen voor een eerste lijns ondersteuning aan gebruikers van de ICT oplossing. Dit verloopt altijd via de ServiceDesk van de gemeente. Versta hieronder dat de tickets bedoeld zijn voor gebruikers ondersteuning - en niet voor changes. (via SD / Zie beheerplan) Bijlage 16 hoofdstuk 1.2.)
88 | Bijlage 10 prijzenblad | De optelling van beheerskosten in het prijzenblad klopt niet. Inschrijver vraagt opdrachtgever om het prijzenblad hierop aan te passen en een nieuwe versie toe te sturen. | Bijlage 10 Prijzenblad is aangepast. U dient voor uw inschrijving gebruik te maken van het prijzenblad versie (2), die bij deze NvI is toegevoegd.
89 | Bijlage 10 prijzenblad | In onze oplossing zijn de hostingkosten en sommige aspecten van support en onderhoud opgenomen in de licentiekosten is opdrachtgever akkoord als inschrijver bij deze aspecten 0 euro invoert? | Akkoord, maar vermeld dat wel duidelijk in uw prijzenblad zodat we daarover op een later moment geen discussie krijgen. Uiteindelijk zullen de kosten ook in de definitieve SLA en DFA vermeld worden.
90 | Bijlage 10 prijzenblad | In bijlage 10 prijzenblad vraagt opdrachtgever 100 licenties uit. In bijlage 1 productbeschrijving onder hoofdstuk 5 worden andere aantallen genoemd. Klopt onze aanname dat deze uitvraag 100 licenties bevat en dat opdrachtgever verwacht gedurende de looptijd van de overeenkomst te groeien in het aantal licenties? | Primair wil Groningen het Prijzenblad gebruiken als vergelijking tussen de inschrijvingen. Desondanks, gezien de ingekomen vragen, hebben we de aantallen en typen gebruikers aangepast. Gaat u bij uw inschrijving rekentechnisch uit van - 50 hoofdgebruikers - 650 secundaire users Het prijzenblad (versie 2) is hier op aangepast.
91 | Bijlage 10 Prijzenblad Vragen t.b.v. aanbesteding GRC-Tool (13) | Prijzenblad Het prijzenblad sluit niet aan bij ons licentiemodel. Aan Groningen het verzoek dit aan te passen naar: Abonnement licenties, 3 type gebruikers (KeyUser, TaakUser, Externe gebruiker)met variabele per type gebruiker en 1 impldmentatiebedrag (mag uitgesplits worden in PM, Consultancy, Trainingen. | Niet akkoord. Het is voor gemeente Groningen niet doenlijk om een prijzenblad op maat te maken voor elke inschrijver. Een vergelijk is dan niet meer te maken. We verzoeken u om de laatste versie van het prijzenblad te gebruiken en een toelichting bij te voegen over uw licentiemodel.
92 | Document: Bijlage 13 Demonstratie Casussen | Pagina 10: paragraaf 6.2 U beschrijft hier het volgende scenario: 1. De Security Officer haalt via de oplossing de antwoorden (op vragenlijsten) van het vorige auditjaar op uit ENSIA 2. 2. De Security Officer stelt vast in hoeverre de gegevens nog actueel zijn voor het nieuwe jaar waarover verantwoording vastgelegd moet worden 3. De Security Officer levert de bijgewerkte gegevens opnieuw aan richting ENSIA Wij lezen hier nadrukkelijk ENSIA als het ENSIA proces en niet als de ENSIA-tooling. In uw prijzenblad is een dergelijk koppelvlak ook niet ogenomen. En dat begrijpen we want ENSIA biedt ISMS leveranciers immers geen standaard koppelvlakspecificatie aan om gegevens te exporteren en importeren. Kunt u derhalve bevestigen dat het hier gaat om het tonen van het ENSIA proces en niet een koppelvlak met de ENSIA-tooling? | Het beschreven scenario heeft betrekking op de wensen GRC-042 en GRC-043 uit het PvE. Hierbij gaat het om de mogelijkheid om gegevens te kunnen exporteren uit de GRC-tool richting de Ensia en gegevens uit Ensia te kunnen importeren in de GRC-tool. De wijze waarop dit plaats vindt kan een koppeling zijn, of een (handmatige) import/export. Het doel hiervan is om gegevens niet handmatig of dubbel te hoeven overtypen vanuit de GRC-tool in de Ensia en vice versa, om hiermee fouten te voorkomen.
93 | Vragen t.b.v. aanbesteding GRC-Tool (4) | Bijlage 14 Bijlage 14 is de PIA van de Gemeente Groningen. Dient met deze PIA iets gedaan te worden of is een akkoordverklaring, in het eisen en wensen overzicht, voldoende? | Zie in Bijlage 14 tabblad Uitleg. Daar wordt uitgelegd aan Inschrijvers wat de bedoeling is.
94 | Vragen t.b.v. aanbesteding GRC-Tool (11) | SLA Opdrachtnemer heeft voor alle klanten 1 SLA die grotendeels overeenkomt met de Concept SLA van de Gemeente Groningen. Mag opdrachtgever uitgaan van haar standaard SLA en in overleg met Gemeente Groningen, na een eventuele gunning, een definitief SLA op te stellen of hier met Gemeente Groningen separate afspraken over te maken? | Het is niet akkoord dat de leverancier alleen hun standaard SLA hanteert indien dat voor de Gemeente Groningen onwerkbaar is. De opdrachtnemer dient een conceptversie van hun SLA aan te leveren die aansluit bij het concept SLA van de gemeente Groningen. Dit zal tijdens de Offerte-verificatiefase verder besproken worden en kan dienen als basis voor verdere onderhandelingen. Separate afspraken buiten deze fase om zijn nu niet van toepassing.
95 | Bijlage 15 SLA | Opdrachtgever werkt in bijlage 15 concept SLA met vastgestelde tijden voor verstoringen en service requests. Opdrachtgever werkt met 4 prioriteitniveau's en daar aan gekoppeld een rersponsetijden en oplostijden. Inschrijver werkt met service levels, waarin geen onderscheid wordt gemaakt tussen verstoringen en service requests en de daaraan gekoppelde response- en oplostijden. Wel zijn er net als in bijlage 15, 4 prioriteitniveau's. De responstijd is ten alle tijden maximaal 24 uur. De oplostijd is voor prioriteit 1 24 uur, prioriteit 2 2 werkdagen, prioriteit 3 5 werkdagen en prioriteit 4 in overleg te bepalen. Inschrijver levert onder deze voorwaarden software aan vele overheidsinstanties, zoals ministeries, ZBO, provincies en diverse grote gemeentes in Nederland. Inschrijver vraagt opdrachtgever of de response- en oplostijden uit de standaard SaaS SLA van inschrijver akkoord zijn? | Zie Bijlage 15 Voorbeeld SLA gemeente Groningen voor een voorbeeld SLA.
96 | Document: Bijlage 16 Beheermodel gemeente Groningen | Pagina 4: paragraaf 2.1 U specificeert hier de beoogde taken voor de GRC leverancier. In relatie tot de scope van uw aanbesteding maar ook in het perspectief van de oplossing die we willen aanbieden lezen we hier een aantal zaken die niet van toepassing zijn ofwel buiten scope van uw opdrachtomschrijving vallen. Bijvoorbeeld bullit 6: “In overleg met gemeente Groningen ontwerpen, realiseren, beheren, documenteren en onderhouden van maatwerkkoppelingen naar doelsystemen.” Het beschrijven van ons beheerplan in reactie op bijlage 16 en de in de offerteaanvraag op pagina 19 opgenomen 9 bullits vraagt om een specifieke beschrijving en toelichting. De door u bepaalde maximale omvang van 10 pagina’s (inclusief voorblad en inhoudsopgave maakt dit op z’n zachtst gezegd een uitdaging. a) Kunt u aangeven op basis waarvan u deze beschrijving gelimiteerd heeft? b) Bent u bereid iets meer ruimte te bieden in het aantal inhoudelijke pagina’s? | Antwoord op A: - om te voorkomen dat er te veel tekst beoordeeld moet worden waarbij de objectiviteit en vergelijkbaarheid tussen inschrijvers onmogelijk kan worden. Wees dus to the point; Antwoord op B: - Ja, we geven ruimte voor 15 pagina's A4, exclusief inhoudsopgave en voorblad