## Instructie
Instructie
1. | In deze bijlage staan de subgunningscriteria voor FIN11
2. | U dient zich te houden aan het volgende maximaal aantal pagina's: - FIN11: 30 pagina’s A4 in totaal (is incl. Plan van Aanpak (#=20) en Conversieplan (#=10) en excl. onderdeel ontzorgen) - FIN11: 1 pagina A4 in totaal (Onderdeel Ontzorgen)
3. | Indien u meer inlevert dan wordt het meerdere niet beoordeeld.
4. | Er mag niet verwezen worden naar websites of gewerkt worden met hyperlinks.
5. | Daarnaast dient Inschrijver per subgunningscriterium zijn document SMART te beschrijven; Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden.
6. | U dient uw reactie in een eigen word of pdf document in te vullen en in te dienen. Daarnaast dient u de documenten te printen en te ondertekenen.
7. | Voor dit onderdeel kunt u totaal 75 punten krijgen.
8. | Ieder subgunningscriterium wordt integraal beoordeeld. Elk subgunningscriterium wordt beoordeeld op het voldoen aan de wensen, aandachtspunten, doelstellingen en daarmee of het meerwaarde biedt aan de gemeente. De volgende aspecten worden meegenomen specifiek voor Subgunningscriterium FIN11: 1. Mate waarin en wijze waarop duidelijke doelstellingen worden opgenomen; 2. Mate waarin en wijze waarop een realistische planning en fasering is opgenomen; 3. Mate waarin en de wijze waarop belanghebbenden worden betrokken (o.a. governance); 4. Wijze waarop risicobeheer is ingevuld; 5. Wijze waarop evaluatie en feedback wordt toegepast; 6. Mate waarin en wijze waarop communicatieproces wordt ingeregeld.

## Legenda
Tab | Nummer (indien van toepassing | Onderwerp
Legenda
SGC_FIN_11 |  | Implementatiedienst
| SGC_FIN11_01 | Plan van aanpak
| SGC_FIN11_04 | Data migratie
| SGC_FIN11_07 | Implementatie

## SGC_FIN11
FIN11 - Implementatiediensten en datamigratie: Wensen
Achtergrondinformatie
De gemeente heeft momenteel twee functioneel beheerders, waarvan één ruime ervaring heeft met het geven van trainingen, testen en data migratie. Daarnaast heeft de gemeente een aantal key users voor specifieke onderdelen, maar de ervaring met het geven van trainingen en het testen conform testprotocollen is beperkt. Uitgangspunt van de gemeente is om zo "lean en mean" mogelijk over te gaan, wat inhoudt dat het basisprincipe is dat we starten met een "schone omgeving". Dit betekent bijvoorbeeld voor financiën dat alleen een beginbalans wordt overgezet (2 administraties: Haarlem en Zandvoort) en dat alleen voor de sub administraties in scope de onderliggende detailstanden worden overgezet om op het grootboek aan te sluiten. Met name voor projecten wordt nog vaak teruggegrepen op historische data. Historische detailinformatie dient echter wel op enigerlei wijze beschikbaar te zijn voor archief-, naslag- en rapportagedoeleinden.
Nummer | Plan van Aanpak | Plan van Aanpak
SGC_FIN11_01 | Plan van aanpak | In het door Inschrijver aan te leveren concept plan van aanpak wordt in ieder geval aandacht besteed aan de volgende aspecten: • Uitgangspunten en randvoorwaarden (voor de Inschrijver en voor de gemeente) • Projectorganisatie/-organogram • Aanpak • Tijd, planning, fasering • Producten • De wijze waarop u invulling geeft aan fasering • De wijze waarop u invulling geeft aan kwaliteitsbeheersing • Het ontwerp en bouw van de Interfaces/koppelingen • Voorbereiden en uitvoeren van de Conversie & migratie • Omgevingenbeheer (tijdens implementatie en na Go Live) • Testen, testfasering en rolverdeling • Opleiding en training • Capaciteit, resources, voorgesteld implementatie team • Rollen en verantwoordelijkheden (van Inschrijver, mogelijke onder-aannemers en de gemeente).
SGC_FIN11_02 | Plan van aanpak | Beschrijf hoe de Inschrijver de filosofie hanteert om best practice processen (en de geïmplementeerde werking ervan) te volgen maar ook om deze processen en inrichting nog aan te passen. Deze aanpak staat ook beschreven als onderdeel van het plan van aanpak.
SGC_FIN11_03 | Plan van aanpak | De Inschrijver is verantwoordelijk voor de realisatie van benodigde koppelingen (alle integraties met andere applicaties). Zie daarvoor de wensen, eisen en o.a Bijlage 15. Beschrijf de aanpak en werkwijze die u daarbij hanteert. Ga bij deze beschrijving in ieder geval in op de volgende onderdelen: • Inrichten en inzet/gebruik van een Enterprise Service Bus van de gemeente • Inrichten van de koppelvlakken • Inrichten van de benodigde koppelingen binnen de vastgestelde koppelvlakken. Opdrachtgever heeft er veel aan gedaan om voor de Implementatiefase te komen tot een juiste beschrijving van de koppelingen. Opdrachtgever wil inzicht in de manier waarop de Inschrijver een beschrijving van de koppeling wil ontvangen • De voorgestelde aanpak om de bestaande lijst met koppelingen binnen de tijd, conform de projectaanpak (dus inclusief testen etc.) te realiseren (zie bijlage 6B en 7C) • Een voorgestelde aanpak om de gemeente te laten besluiten om bestaande ‘simpele’ koppelingen te vernieuwen/verbeteren op basis van een onderbouwd verzoek • Planning voor het realiseren van de verschillende koppelingen (relatie met de algehele planning en de testplanning)
Nummer | Data migratie | Data migratie
SGC_FIN11_04 | Conversie/migratie | Als onderdeel van de inschrijving (en latere) implementatie vragen wij u een globaal (high-level) concept conversie plan op te stellen. Dit plan beschrijft minimaal de volgende onderdelen: - Scope - Planning - Kwaliteit en controles (hoe meten en borgen) - De bij dit proces betrokken rollen en resources, incl. een RASCI welke de onderlinge verhoudingen duidt - De te gebruiken conversietechnieken, Extra items die eventueel opgenomen kunnen worden in het plan: - het aantal en soorten conversies, zoals Inschrijver voornemens is deze uit te voeren, gegeven onze conversievraagstelling - conversie uitgangspunten en randvoorwaarden, zoals door u gehanteerd - een periode van schaduwdraaien (Het plan is de maatstaf, plus leidraad om tot een reproduceerbaar en transparant conversieproces te komen dat eventueel een toetsing door een auditor kan doorstaan. Ter voorbereiding op de testfase kan dit plan nader worden uitgewerkt).
SGC_FIN11_05 | Conversie/migratie/retentie | Beschrijf uw visie op welke wijze historische detaildata voor eindgebruikers het beste ter beschikking gesteld kan worden ten behoeve van inzicht, naslag, rapportagedoeleinden, etc. Zie ook de introductie m.b.t. projectdetails.
SGC_FIN11_06 | Conversie/migratie | Het door Inschrijver te leveren 'conversieplan' bevat step-by-step en end-to-end telcontroles aan de hand waarvan een auditor of accountant de juistheid, volledigheid en integriteit van de migratie kan aantonen. Beschrijf hoe u aan deze wens denkt te kunnen voldoen.
| Implementatie | Implementatie Algemeen
SGC_FIN11_07 | Opleiding/training | Achtergrond De gemeente heeft de wens dat eindgebruikers tijdens de dagelijkse werkzaamheden binnen de oplossing ook gemakkelijk terug kunnen vallen op trainingsmateriaal en/of praktische instructies als ze ergens tegen aan lopen. Dit trainingsmateriaal zou dan aan moeten sluiten op de processen en inrichting van de gemeente. Wens omschrijving Inschrijver voorziet in standaard opleidings- en trainingsmateriaal dat online of via intranet beschikbaar wordt gesteld. Hiermee wordt trainingsmateriaal bedoeld dat onderdeel uitmaakt, dan wel meegeleverd wordt bij het ter beschikking stellen van de aangeboden oplossing. Daarnaast wordt gedurende de verschillende fasen van de implementatie, zoals in de testfase, de basis gelegd voor het opstellen van het trainingsmateriaal t.b.v. opleiding van eindgebruikers, afdelingsmanagers, directie e.d. De voorkeur van de gemeente is dat de Inschrijver in samenwerking met projectteamleden van de gemeente het opleidingsmateriaal verzorgt. Dit materiaal leidt de deelnemers zowel op in het gebruik van de nieuwe software, als in bijbehorende, nieuwe manier van werken. Kortom, het trainingsmateriaal omvat meer dan de bekende ‘knoppentraining’, maar is toegesneden op gemeente-situatie. Beschrijf op welke wijze u als Inschrijver invulling denkt te gaan geven aan deze wens.
SGC_FIN11_08 | Change Management | De impact van de invoering van de nieuw te selecteren applicatie heeft ontegenzeggelijk impact op de mensen, processen, informatie en datastromen binnen de gemeente. In de visie van de gemeente vraagt het implementeren van de nieuwe applicatie meer dan een systeem vervangen. Mensen moeten worden meegenomen in de aankomende veranderingen, het waarom ervan en wat het voor hen betekent, shifts in taken en activiteiten, het overdragen van benodigde kennis & expertise is voorwaardelijk om te kunnen spreken van een succesvolle implementatie. De Inschrijver van de applicatieg levert tegen de achtergrond van bovenstaande, de benodigde kennis, expertise en Change Management (CM) capaciteit om de impact van de invoering van de nieuwe applicatie in te bedden in de gemeente. De Inschrijver stelt in samenspraak met de gemeente een CM plan, met daarin aandacht voor o.a.: - Doelstellingen verandering - CM aanpak - CM planning - Stakeholder analyse - Identificeren van de veranderobjecten o.b.v. een fit-Gap analyse tussen de huidige processen en de toekomstige processen - CM planning Geef aan in welke mate u ondersteuning kunt geven aan deze activiteit, welke teamrol(len) u hiertoe ter beschikking stelt en wat uw zienswijze is op het begeleiden van veranderingen van de klantorganisatie, voortvloeiend uit de implementatie van de nieuwe, door u te leveren applicatie.
SGC_FIN11_09 | Implementatie | Uw organisatie hanteert een geformaliseerde escalatie procedure tijdens de uitvoering van het project, indien niet wordt voldaan aan het overeengekomen kwaliteitsniveau van de dienstverlening en/of tijdigheid van levering. Omschrijf de wijze waarop uw organisatie klachten en claims afhandelt. Besteed hierbij tevens aandacht aan escalatiemogelijkheden. Besteed hierbij in ieder geval aandacht aan escalatie in het kader van (i) (niet) tijdige oplevering (in de projectfase) en (ii) escalatie in het kader van niet tijdige hersteltijden.
SGC_FIN11_10 | Nazorg | Na de livegang breekt de nazorgfase aan. In deze fase worden de taken en verantwoordelijkheden gaandeweg overgeheveld naar de beheerorganisatie van de gemeente. Uitgangspunt is dat de nazorgfase maximaal 8 weken duurt. Gedurende deze fase wordt van de Inschrijver gevraagd de staande gemeentelijke gebruikers- en beheerorganisatie met advies ter zijde te staan. De ondersteuning heeft betrekking op de volgende activiteiten: - advies en ondersteunen van de helpdesk - advies en ondersteunen van de functioneel applicatiebeheerder(s) - advies en ondersteunen van de key-users - advies en ondersteunen van de technisch applicatiebeheerders Geef aan hoe u in de aanloop naar de live gang, alsook gedurende de nazorgfase, de beheer- en gebruikersorganisatie voorbereid en ondersteunt op hun nieuwe rol. Besteed in uw beantwoording in ieder geval aandacht aan: rolverdeling (tussen u en de gemeente), kennisoverdracht naar medewerkers, afhandeling van open issues vanuit het project, behandeling van calls die via de helpdesk binnenkomen. Geef ook aan met welk team en met hoeveel menscapaciteit u de gemeente tijdens de nazorgfase kunt ondersteunen.
SGC_FIN11_11 | Ontzorgen | Van Inschrijver wordt een concrete beschrijving gevraagd van hoe de Inschrijver invulling geeft aan de samenwerking met de gemeente, waarbij het motto luidt: “De gemeente hoeft zich geen zorgen te maken, de Inschrijver regelt het”. Inschrijver gaat in de omschrijving minimaal in op zaken als: • De visie op de samenwerking met de gemeente, het bijsturen na implementatie van het nieuwe systeem, het garanderen van gebruiksvriendelijkheid, het versimpelen van de gebruikerservaring, de communicatie tussen Inschrijver en de gemeente tijdens de contractperiode. Uit de omschrijving van Inschrijver moet duidelijk blijken dat de omschreven activiteiten bijdragen aan een soepele samenwerking tussen partijen en het proactief ontzorgen van gebruikers. Max. 1 A4
SGC_FIN11_12 | Bemensing | Onderdeel van de opdracht is het implementeren van de SaaS-oplossing bij de gemeente. Voor het operationaliseren van de SaaS-oplossing worden door de inschrijver ervaren consultants beschikbaar gesteld. De consultants van de inschrijver worden door de opdrachtgever gezien als een zeer belangrijke kritische succesfactor voor de succesvolle implementatie. Het volgende dient in acht te worden genomen door de inschrijver: • De CV’s van de beoogde projectleider en lead consultant(s) van de inschrijver; opdrachtgever vindt het van belang dat consultant minimaal 2 Jaar werkervaring heeft bij de betreffende inschrijver met de aangeboden oplossing; • Maximaal vier pagina’s (4) A4, enkelzijdig, lettertype Calibri 10 en regelafstand 1,15 met de meest recente ervaring van de afgelopen 5 jaar.