## 1e Nota van inlichtingen
Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Bermbescherming in het kader van klimaatadaptieve infrastructuur | In paragraaf 5.4.2 van de aanbestedingsleidraad wordt op blz. 26 gevraagd naar "Een aanpak en maatregelen, gericht op klimaat adaptieve infrastructuur. Hierbij verwacht Opdrachtgever tenminste aandacht voor bermbescherming" Wat bedoelt u met bermbescherming in het kader van klimaat adaptieve infrastructuur? | Opdrachtgever vindt het belangrijk dat opdrachtnemer ervoor zorgt dat de bermen zoveel mogelijk in tact blijven tijdens het uitvoeren van werkzaamheden langs de provinciale wegen, ook tijdens en na perioden met veel neerslag of lange droogte.
2 | Ogenschijnlijke tegenstrijdigheid | In paragraaf 5.4.1 op blz. 25 van de aanbestedingsleidraad staat onder de tweede bullet: "Een aanpak en (proces)maatregelen, gericht op een zorgvuldige voorbereiding van een deelopdracht. Hierbij verwacht Opdrachtgever tenminste aandacht voor een transparante prijsvorming, planning, afstemming verkeersmaatregelen, administratieve afhandeling en nazorg.". In de eerste zin vraagt u de aanpak en procesmaatregelen voor een zorgvuldige voorbereiding van de deelopdracht. Daarachter somt u een aantal aspecten op die in deze zorgvuldige voorbereiding aan bod moeten komen, alleen de punten administratieve afhandeling en nazorg lijken hier niet op hun plaats in relatie met zorgvuldige voorbereiding. Hoe moeten we dit interpreteren? Dienen we een aanpak en procesmaatregelen te geven voor een zorgvuldige voorbereiding van de administratieve afhandeling en nazorg? Of bedoelt u iets anders? Graag ontvangen we een verduidelijking wat u bedoelt onder de 3de bullet. | Uw interpretatie is juist. Opdrachtgever verwacht ook een zorgvuldige voorbereiding van de onderdelen administratieve afhandeling en nazorg en is benieuwd naar de aanpak van gegadigden op deze aspecten.
3 | Beheersysteem Groenstein | In par. 7 van de raamovereenkomst op blz. 4 staat dat de opdrachtgever een overzicht van de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden kan aanleveren in het beheersysteem Groenestein. Wij gaan er van uit dat de opdrachtgever de opdrachtnemer toegang verleend tot dit beheersysteem en dat hier geen extra kosten voor de opdrachtnemer aan verbonden zijn. Kunt u bevestigen dat dit juist is? | Uw aanname is juist opdrachtgever verzorgt de toegang tot het beheersysteem Groenestein voor de opdrachtnemer, hier zijn geen extra kosten voor de opdrachtnemer aan verbonden.
4 | Applicatie | In post 01 13 06 lid 05 van de Raamovereenkomst op blz. 46 staat: "De opdrachtnemer registreert elke relevante afwijking van de eigenschappen van een registratiepunt ten opzichte van de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens. Ook registreert de opdrachtnemer aangebrachte wijzigingen zoals nieuwe aanplant of onderhoudswerk. De registratie wordt uitgevoerd uitsluitend middels de door de opdrachtgever geleverde applicatie." Welke applicatie bedoeld u hier? is dit het beheersysteem Groenestein? of is dit een andere applicatie? | De applicatie die hier bedoeld wordt is inderdaad het beheersysteem Groenestein.
5 | Deelopdracht met onbeantwoorde vragen | In Stap 3 van de processtappen op blz. 4 van de Raamovereenkomst staat dat de vragen van de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk door de opdrachtgever worden beantwoord. In Stap 4, welke direct volgt na Stap 3 (bespreking), dient opdrachtnemer binnen 2 weken na stap 3 de complete deelopdracht aan te leveren aan de opdrachtgever. Hoe dient opdrachtnemer de deelopdracht binnen 2 weken af te ronden en aan te leveren als het antwoord op de nog openstaande vraag uit Stap 3 cruciale informatie bevat welke benodigd is om een complete deelopdracht op te kunnen stellen? Zal de termijn van 2 weken voor Stap 4 dan verlengd worden met minimaal de tijd die benodigd is voor de beantwoording van de vraag? Of zal Stap 3 net zolang duren totdat alle vragen vanuit de opdrachtnemer beantwoord zijn en start Stap 4 niet eerder dan dat alle vragen in Stap 3 zijn beantwoord? | De termijn van 2 weken voor Stap 4 start op het moment dat alle gestelde vragen in Stap 3 beantwoord zijn.
6 | Onduidelijkheid uitvraag | Bestek, Deel 1, algemeen 10: Meldingen met betrekking tot het groenonderhoud die door de toezichthouder worden gemeld bij de opdrachtnemer, dienen in overleg met de opdrachtgever, door de opdrachtnemer te worden afgehandeld, wijze van afhandeling en verr | Zoals vermeld in het Bestek - Deel 1. Algemeen - 10 Meldingen beheersysteem, de wijze van afhandeling en verrekening zal tijdens de Project Start Up worden besproken.
7 | Beoordeling functioneren opdrachtnemer | In het bestek paragraaf 9 op pagina 5 staat dat de opdrachtnemer halfjaarlijks wordt beoordeeld. Hoe en op basis van welke criteria wordt de opdrachtnemer halfjaarlijks beoordeeld? | Het evaluatieformulier is gepubliceerd als bijlage 8.
8 | Verwachte samenstelling van de deelopdrachten | Hoe zal u de deelopdrachten samenstellen? Geclusterd naar soort werkzaamheden of naar gebied/wijk? | De deelopdrachten worden samengesteld naar soort werkzaamheden en gespecificeerd per N-weg.
9 | Organisatie opdrachtgever | Hoe ziet de organisatie van de Opdrachtgever eruit voor deze raamovereenkomst? | Wij verzoeken u uw vraag te verduidelijken voor de 2e nota van inlichtingen. Welke organisatie bedoelt u?
10 | 2de Vragenronde in TenderNed | De 2de ronde voor nota van inlichtingen is niet opgenomen in de planning in TenderNed. Kunt u deze toevoegen? | De planning voor de 2e nota van inlichtingen is toegevoegd.
11 | UEA | Op blz. 13. van de aanbestedingsleidraad: Inschrijvers dienen het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (Bijlage 5) in te dienen. Dit is bijlage 4 volgens de checklist en de documentnaam. Wat is juist? | Bijlage 4 is juist.
12 | Checklist | Elk onderdeel van de Inschrijving dient conform de Checklist in TenderNed bijgevoegd te worden als separaat bestand. Alle documenten dienen te worden geüpload als pdf-bestand. Het Format Prijzenblad daarentegen dient geüpload te worden in zowel pdf- als .xls(x)-formaat. In 2 bestanden staat niet aangegeven in de checklist, graag dit aanpassen? | Akkoord
13 | Vormvereisten 5.4.2 | In de tabel onder 5.4.2 staat bij vormvereisten de A3 pagina voor de Verificatietabel niet aangegeven. Onder 5.4 bij vormvereisten staat deze wel. Wat is juist? | Zie antwoord 14.
14 | A3 Verificatietabel | Onder 5.4 op blz. 25 wordt er een A3 verificatietabel gevraagd. Er wordt in de aanbestedingsleidraad verder niet uitgelegd wat hiervoor aangeleverd dient te worden. Kunt u verduidelijken wat u verwacht voor de A3 Verificatietabel? | De A3 verificatietabel bevat: 1) Alle maatregelen/ meerwaarde die u in het kader van de Overeenkomst aanbiedt, vertaald naar eis teksten. 2) Per maatregel/ meerwaarde de verificatiemethode waarmee u aantoont dat u daadwerkelijk invulling geeft aan de maatregel/ meerwaarde. Voorbeeld: indien u aanbiedt werkzaamheden met Zero-Emissie materieel uit te voeren, geeft u bij de verificatiemethode aan hoe u gaat aantonen dat u daadwerkelijk dit materieel ingezet heeft.
15 | Bestek, Deel 1 algemeen 05 lid 4 | Planten van bomen in de periode van 15 november t/m 1 maart, als voorkeur dient de periode van 15 november tot 31 december aangehouden te worden. Een en ander afhankelijk van de weersomstandigheden. Afwijkingen hiervan in verband met weersomstandigheden alleen na overleg en met instemming van de opdrachtgever. Afwijkingen afstemmen voor beide periodes of alleen voor de periode 15 november - 31 december? | Afwijkingen dienen voor beide perioden afgestemd te worden met opdrachtgever.
16 | Bestek, Deel 1 algemeen 05 lid 4 | De (haag)struiken mogen na de winter geplant worden. Wordt hiermee bedoeld struiken zonder kluit tot 15 april, en met kluit tot 1 mei? | Haagstruiken met en zonder kluit mogen geplant worden tot 1 april, een en ander in overleg met de directie van opdrachtgever.
17 | Bestek, Deel 1 algemeen 07 deelopdrachten | Hoeveel weken zit er tussen stap 5/6 en stap 7? | Opdrachtgever kan mondeling toestemming geven zodat de benodigde werkzaamheden alvast opgenomen kunnen worden in de planning. De schriftelijke opdracht voor de deelopdracht met het verplichtingnummer voor de facturatie zal binnen 2 weken door opdrachtgever worden aangeleverd.
18 | Bestek, Deel 1, algemeen 10 meldingen beheersysteem | Bestek, Deel 1, algemeen 10: Meldingen met betrekking tot het groenonderhoud die door de toezichthouder worden gemeld bij de opdrachtnemer, dienen in overleg met de opdrachtgever, door de opdrachtnemer te worden afgehandeld, wijze van afhandeling en verrekening zal tijdens de Project Start Up worden besproken. Wij hebben hierover 2 vragen: - Hoe wordt deze verrekening gedaan, via TBS posten? - En organiseert u als opdrachtgever de PSU? | Zoals vermeld in het Bestek - Deel 1. Algemeen - 10 Meldingen beheersysteem: - De wijze van afhandeling en verrekening zal tijdens de Project Start Up worden besproken. - Opdrachtgever zal de Project Start Up organiseren.
19 | Post 105010 | Post 105010: Van wat voor tijdsduur voor het toepassen van deze post kunnen wij uitgaan? | Opdrachtnemer dient uit te gaan van een tijdsduur van één dag.
20 | Post 105020 | Post 105020: Van wat voor tijdsduur voor het toepassen van deze post kunnen wij uitgaan? | Opdrachtnemer dient uit te gaan van een tijdsduur van één dag.
21 | Post 221050 | Post 221050 de hoeveelheid te leveren bermgrond klopt niet in deze post. | Uw conclusie is correct, wij zullen de hoeveelheid te leveren bermgrond aanpassen naar 125m3.
22 | Bestek, Deel 1 algemeen 07 deelopdrachten | Heeft de opdrachtnemer vrijheid in soortkeuze beplanting/bomen bij het opstellen van een DO of is dit door de opdrachtgever bepaalt? | Nee de opdrachtnemer heeft geen vrijheid in soortkeuze beplanting/ bomen. De soortkeuze wordt bepaald door de Opdrachtgever.
23 | Posten 241,242,243 | In de posten onder 241, 242, 243 staat Gewenst eindbeeld: Eisen omtrent het eindbeeld conform de bij de deelopdracht aangeleverde overzichten. Hoe is dit bij inschrijving af te prijzen? | Opdrachtnemer mag er vanuit gaan dat het gewenste eindbeeld de takvrije ruimte per boom betreft. Deze takvrije ruimte is minimaal 4 meter en maximaal 7 meter. Exacte gegevens worden weergegeven in de bij de deelopdracht aangeleverde overzichten.
24 | Post 261010 | Post 261010 de hoeveelheid te leveren materiaal klopt niet in deze post? | Rekening houdend met de te planten boom en de boomkluit is de opgegeven te leveren hoeveelheid correct. Wij zullen de omschrijving van deze bestekspost aan gaan passen/ verduidelijken.
25 | Post 261010 | Post 261010 Type bodemverbeteraar in overleg met en ter goedkeuring van directie. Hoe is dit bij inschrijving af te prijzen? | Opdrachtgever gaat er vanuit dat opdrachtnemer terzake kundig is en weet aan welke eisen de te leveren bodemverbeteraar moet voldoen. Opdrachtgever stelt geen uitzonderlijke eisen.
26 | Post 262 en 272 | Post 262 en 272 staat: Gedurende 3 jaar na aanplant wordt er nazorg plantgarantie verlangd van de opdrachtnemer. De kosten hiervoor dienen bij onderstaande posten inclusief te zijn. Wij hebben hierover 2 vragen: - Wordt de nazorg gelijk met het planten al afgerekend? - Worden de lopende nazorg werkzaamheden vanaf het 2de contractjaar ook geïndexeerd? | Wat betreft deze besteksposten hieronder onze antwoorden op uw vragen: - Kosten met betrekking tot nazorg dient bij de betreffende bestekspost inbegrepen te zijn. - De lopende nazorg werkzaamheden kunnen niet geindexeerd worden.
27 | Post 262010 | Post 261020 bomen in de maat 10-12 planten met en zonder kluit. Graag dit splitsen in 2 posten, in een post met kluit en een post zonder kluit planten. | Wij gaan deze bestekspost 261020 bomen in de maat 10-12 planten met en zonder kluit aanpassen in met kluit, deze posten worden dus niet opgesplitst.
28 | Post 271020 | Post 271020: Er is geen levering opgenomen in deze post voor de bodemverbeteraar. Graag dit toevoegen. | Uw conclusie is correct, wij zullen bestekspost 271020 aanpassen en de levering toevoegen.
29 | Posten onder 272 | In de posten onder 272 staat 1-rijig, of 2 rijig 7 st/m en inboet verdeeld over meerdere stukken. Hoe moeten wij dit interpreteren? Moeten er ook enkele stuks geplant worden of zijn het altijd m1? | U dient dit alsvolgt te interpreteren: Het aanbrengen zal per meter zijn, de inboet per stuks verdeeld over meerdere meters.
30 | Bomen maat 10-12 | Er zijn wel plantposten opgenomen in het bestek voor bomen maat 10-12, maar geen leveringsposten, is dit juist? | Ja, dat is juist. Mochten er bomen maat 10-12 geleverd moeten worden dan zal opdrachtgever een aanvullende prijs aan opdrachtnemer vragen.
31 | Post 400020, 400030, 400030 | Posten 400020, 400030, 400030: Vrijkomend materiaal bij bestrijding Eikenprocessierups graag apart verrekenen via stelpost. Dit is niet af te prijzen in het uurtarief. Hoe dienen we hiermee om te gaan? | Deze besteksposten zullen worden aangepast. De afrekening van het vrijkomend materiaal worden per deelopdracht verrekend op stelpost.
32 | Post 510010 | Post 510010, worden hier 1 of 2 medewerkers gevraagd? | Bij deze bestekspost worden 2 medewerkers gevraagd.
33 | Post 510020 | Post 510020 wordt hier een maai-zuiger gevraagd? | Dit is correct hier wordt een maai-zuiger gevraagd.
34 | Post 830020 | Post 830020 Hoe verloopt de doorlooptijd van een DO als wij ook de kapvergunningen moeten verzorgen? | Er is geen doorlooptijd bepaalt voor een deelopdracht. Opdrachtnemer dient dit mee te nemen in zijn volledig aan te leveren planning van de deelopdracht.
35 | Deel 3, 51 54 04 lid 04 | In Deel 3, 51 54 04 lid 04 staat De opdrachtgever en opdrachtnemer beoordelen gezamenlijk aan het eind van de nazorgperiode de conditie van de beplanting. Als uit de opname blijkt dat niet wordt voldaan aan de gestelde eisen, dan dient de opdrachtnemer de betreffende beplanting te vervangen en volgt een schade vergoeding. De hoogte van de schadevergoeding bedraagt € 500,- per boom en € 25,- per m1 (haag)struik. Waarom wordt er naast het uitvoeren van de inboet ook een boete opgelegd? | De boete zal door opdrachtgever worden gebruikt voor het benodigde onderhoud voor 3 jaar na genoemde inboet.
36 | Boombeeld achterstallig | Alle te snoeien bomen bij de begeleidingsnoei, onderhoudsnoei hebben het boombeeld achterstallig volgens de bestekposten. Hoe is dit ontstaan? Is er de afgelopen jaren minimaal gesnoeid? | Omdat de meeste bomen niet jaarlijks gesnoeid worden, maar 1 keer per drie jaar is er sprake van achterstallig boombeeld.
37 | Post 302130, 302140, 302230,302240 | De Laurier en de Taxus zijn niet leverbaar zonder kluit, graag dit aanpassen naar met kluit. | Wij zullen deze besteksposten aanpassen naar leveren Laurier en Taxus met kluit.
38 | Post 301090 | Post 301090 deze soort Meidoorn bestaat niet. Graag soort aanpassen of post laten vervallen. | Wij zullen deze post aanpassen van Crataegus coccinea in Crataegus monogyna
39 | Post 301100, 301110,301520, 301530 | Post 301100, 301110,301520, 301530, de Beuken zijn gevoelig voor zonnebrand op de stam. Is het mogelijk om de bomen beveerd te leveren? | Wij zullen deze besteksposten aanpassen naar beveerd.
40 | Post 830010 | Post 830010 wat is een keer? Elke DO per 2 maanden post 830010 uitvoeren? | Bestekspost 830010 dient elke 2 maanden uitgevoerd te worden.
41 | Deel 2.1 beschrijving 04 | Foutief: er wordt gesteld dat gehouden moet worden aan de zorgplicht vanuit de Wet Natuurbescherming. Dit zou moeten zijn: vanuit de Omgevingswet activiteit natuur. | Uw bevinding is correct wij zullen Wet Natuurbescherming aanpassen naar Omgevingswet activiteit natuur.
42 | Post 211010, 211020, 211030, 211040 | Is er een iepenprotocol bij de OG? Zo ja, hoe ziet die eruit? | Opdrachtgever heeft geen iepenprotocol. Indien noodzakelijk zal opdrachtgever samen met opdrachtnemer een iepenprotocol opstellen. De kosten voor het kappen, afvoeren en storten van iepen zullen ook door opdrachtgever in overleg met de opdrachtnemer worden bepaald.
43 | Post 400010 | Is er een maximum termijn tussen melding en controle? | Er is geen maximum termijn dit is in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
44 | Post 400020, 400030, 400040 | Is er een maximum termijn tussen controle en bestrijding? | Er is geen maximum termijn tussen controle en bestrijding dit is in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
45 | Post 400020, 400030, 400040 | Geldt er een verplicht minimum/ maximum aantal in te zetten teams? | De in te zetten teams hangt af van de plaagdruk de minimum vereiste is 1 team en er is geen maximum aantal dit is in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
46 | Post 811010, 811020, Deel 3 bepalingen 01 22 03 lid 01 | Opstellen ecologische werkprotocollen: op welke wijze verschaft de OG F&F gegevens? | Opdrachtgever kiest er voor om de meest actuele gegevens ten aanzien van beschermde flora en fauna te ontvangen via de door de opdrachtnemer uit te voeren F&F scan. Met genoemde uitkomsten dient de aannemer rekening te houden in het opstellen van de ecologische werkprotocollen.