## Blad1
2e Nota van Inlichtingen: 83920 ROK Boeggolf Regio Zuid-West
Ref. nr. | Fase | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Percelen
154 | Inschrijffase | 01.02.31.19 Bestek: 83920 ROK Boeggolf Regio Zuid-West | Bij vaststelling van een nieuw tijdschema en een hieruit voortvloeiende vertraagde opleverdatum, heeft aannemer geen recht op termijnverlenging c.q. paragraaf 42 en 46 van de UAV 2012 blijven onverkort van toepassing. Ook als de vertraging aannemer of zijn onderaannemers/leveranciers niet is toe te rekenen. In dit laatste geval zou de schade van opdrachtgever echter op de schadeveroorzakende partij verhaalt moeten worden in plaats van op aannemer. Wij vragen uw akkoord hierop en, indien u niet akkoord gaat, een toelichting op uw standpunt. | De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in het geval van schade is afhankelijk van de mate van toerekenbaarheid. Indien de opdrachtnemer niet toerekenbaar is voor de ontstane schade, dan kan de opdrachtgever de opdrachtnemer ook niet aansprakelijk stellen daarvoor". | Perceel 1: Specialty Stelsel, Perceel 2: Kantoren Stelsel
155 | Inschrijffase | 01.03.10 Bestek: | We zijn adequaat verzekerd op concernniveau en kunnen dit aantonen door middel van certificaten. Een project-specifieke polis afsluiten is (onnodig) duur. Is het mogelijk om de verzekeringsvereisten in een later stadium te bespreken en de inhoud daarover af te stemmen, passend binnen onze concernpolis? | Dat is niet akkoord. | Perceel 1: Specialty Stelsel, Perceel 2: Kantoren Stelsel
156 | Inschrijffase | Artikel 18 Contract voor Eenvoudige Werken en 01.02.12 / 01.03.10 Bestek: | Wij mogen vanuit concernbeleid geen polissen overhandigen, maar kunnen wel verzekeringscertificaten verstrekken waaruit blijkt dat we voldoende adequaat verzekerd zijn. Graag vernemen wij uw akkoord hierop. | Als de stukken die geleverd worden voldoen aan de eisen is dit akkoord. | Perceel 1: Specialty Stelsel, Perceel 2: Kantoren Stelsel
157 | Inschrijffase | Artikel 2.3 Contract voor Eenvoudige Werken: | Paragraaf 12 lid 2 van de UAV 2012 wordt niet van toepassing verklaard. Hierdoor vervalt echter ook de verplichting voor Opdrachtgever om een gebrek binnen een redelijk termijn na ontdekking te melden. Dit is ons inziens wel een belangrijke verplichting o.a. in verband met schadebeperking. Graag zien we deze verplichting daarom behouden en enkel paragraaf 12 lid 2 sub a en b doorgehaald. | Deze verplichting van de Opdrachtgever om binnen een redelijke termijn na ontdekking van gebreken dit te melden bij Opdrachtnemer volgt uit wetsart. 6:89 BW | Perceel 1: Specialty Stelsel, Perceel 2: Kantoren Stelsel
158 | Inschrijffase | Artikel 11.5 en 11.6 Raamovereenkomst: | Artikel 11.5 en 11.6 Raamovereenkomst: In artikel 11.5 wordt gesteld dat een deel van kostenverhogingen in redelijkheid als ondernemersrisico wordt gezien. Daarnaast schrijft artikel 11.6 voor dat het gedeelte dat niet voor rekening van Ondernemer komt, vergoed wordt. Hoe wordt een gedeelte als ondernemersrisico bestempeld en wie bepaald daarmee het gedeelte dat vergoed wordt? | Opdrachtnemer kan een verzoek tot een kostenvergoeding indienen op basis van art. 11.3 van de Raamovereenkomst. Afhankelijk van deze onderbouwing zal Opdrachtgever bepalen welk gedeelte vergoed wordt. | Perceel 1: Specialty Stelsel, Perceel 2: Kantoren Stelsel
159 | Inschrijffase | 1e Nota van Inlichtingen, beantwoording vraag 109 | Ter verduidelijking, het percentage ABK mag dus maximaal 13% betreffen van de aanneemsom? | Nee, de ABK kosten moeten in een aparte post op de begroting worden gezet. Over deze ABK kosten mag een maximale percentage worden gerekend van 13%. | Perceel 1: Specialty Stelsel, Perceel 2: Kantoren Stelsel
160 | Inschrijffase | 1e Nota van Inlichtingen, beantwoording vraag 81 | Uw antwoord strookt niet met de vvraag. U noemt namelijk boetes in een geheel andere paragraaf, terwijl de vraag betrekking heeft op 01.02.42. Dit betreft geen boete/korting in de gevallen dat de wet niet wordt nageleefd. Begrijpt inschrijver uit uw antwoord | Zie het antwoord op vraag 166. | Perceel 1: Specialty Stelsel, Perceel 2: Kantoren Stelsel
161 | Inschrijffase | 1e Nota van Inlichtingen, beantwoording vraag 80 | U geeft aan dat de korting wordt gemaximaliseerd, echter niet tot 5%. Een percentage van 5% is gebruikelijk. Kunt u in ieder geval aangeven tot wel percentage u wel bereid bent de korting te maximeren, bijv. 7%? | Zie het antwoord op vraag 166. | Perceel 1: Specialty Stelsel, Perceel 2: Kantoren Stelsel
162 | Inschrijffase | 1e Nota van Inlichtingen, beantwoording vraag 79 | U geeft aan dat de korting wordt gemaximaliseerd, echter niet tot 5%. Een percentage van 5% is gebruikelijk. Kunt u in ieder geval aangeven tot wel percentage u wel bereid bent de korting te maximeren, bijv. 7%? | Zie het antwoord op vraag 166. | Perceel 1: Specialty Stelsel, Perceel 2: Kantoren Stelsel
163 | Inschrijffase | 1e Nota van Inlichtingen, beantwoording vraag 20, 42,43,71, 98 | Er zijn veel vragen gesteld omtrent de beperking van aansprakelijkheid, maar tot op heden bent u niet bereid de aansprakelijkheid proportioneel te beperken hetgeen u conform de Gids Proportionaliteit wel toe verplicht bent. U bent bijvoorbeeld niet bereid de aansprakelijkheid te beperken tot 100% van de aanneemsom of een beperking in soort schade, bijv. het uitsluiten van zuivere vermogensschade. Bent u wel bereid om die laatste post te beperken tot 20% van de aanneemsom? Indien u hier niet toe bereid bent, bent u dan bereid een acceptabel tegenvoorstel te verstrekken? | De aansprakelijkheid wordt beperkt in 01.03.10.09, namelijk dat de opdrachtgever tegenover de aannemer afstand doet van: - zijn aanspraken op vergoeding van schade aan de met het werk in verband staande werken, en - zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding, voor zover deze aanspraken een bedrag van: 2.500.000,- Euro per schadegeval te boven gaan. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt bij aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). Na oplevering is de aansprakelijheid van de Opdrachtnemer beperkt tot alleen datgene wat toerekenbaar is aan de Opdrachtnemer. Indien Opdrachtnemer een goed kwaliteitsmanagementssyteem hanteert en deze voldoende implementeert, dan behoort dit te resulteren in een zo laag mogelijke kans dat er nog gebreken en/of schade optreedt na oplevering. | Perceel 1: Specialty Stelsel, Perceel 2: Kantoren Stelsel
164 | Inschrijffase | 1e Nota van Inlichtingen, beantwoording vraag 16 | Dit betreft een opmerking. In de stukken beperkt u de aansprakelijkheid tot 2.5 miljoen per gebeurtenis. Het is niet mogelijk om in de nota’s ten nadele van de inschrijvers hiervan af te wijken. Uit uw antwoord lijkt u echter te bedoelen dat u de aansprakelijkheid in zijn geheel niet wenst te beperken. U heeft deze echter reeds beperkt in de stukken tot een bepaald bedrag. Dit bevestigt u ook bij vraag 20. | Dit is een opmerking en geen vraag. | Perceel 1: Specialty Stelsel, Perceel 2: Kantoren Stelsel
165 | Inschrijffase | 1e Nota van Inlichtingen, beantwoording vraag 7 | voor de werkzaamheden zal altijd een CAR-verzekering nodig zijn, ook voor kleine opdrachten of voor onderhoud geldt immers dat er sprake kan zijn van schade die gedekt is onder de CAR en niet onder de AVB. Kunt u bevestigen dat contractueel altijd wordt vastgelegd wie verantwoordelijk is voor de CAR-verzekering? We willen voorkomen dat er schades zijn waarvoor geen dekking is omdat de CAR niet is verzorgd. | De CAR-verzekering wordt altijd door de Opdrachtnemer afgesloten. | Perceel 1: Specialty Stelsel, Perceel 2: Kantoren Stelsel
166 | Inschrijffase | 1e Nota van Inlichtingen, beantwoording vraag 93 | Bent u bereid dit bedrag tot een ander percentage te limiteren? | Nee, per nadere overeenkomst wordt het percentage van de korting bepaald | Perceel 1: Specialty Stelsel, Perceel 2: Kantoren Stelsel
167 | Inschrijffase | 1e Nota van Inlichtingen, beantwoording vraag 10. | Kunt u bevestigen dat de wettelijke waarschuwingsplicht van toepassing is en opdrachtnemer moet waarschuwen voor fouten en tegenstrijdigheden die zij kende of redelijkerwijs behoorde te kennen? | Ja | Perceel 1: Specialty Stelsel, Perceel 2: Kantoren Stelsel
168 | Inschrijffase | vragen tav nota van inlichtingen | vraag 127 Raamovereenkomst Boeggolf Het is voor Opdrachtnemer niet duidelijk wat Opdrachtgever onder 'deel van kostenverhogingen' beschouwd. Wij stellen voor om elke kostenverhoging o.b.v. redelijkheid en billijkheid in relatie tot de nadere overeenkomsten te bespreken en verrekenen. | Het is aan de Opdrachtnemer om aan te tonen en te onderbouwen conform art. 11.3 Raamovereenkomst welke kostenverhoging wel of niet voor eigen rekening komen. Opdrachtgever zal per verzoek deze onderbowuing beoordelen om te bepalen of de kostenvergoeding volledig of een gedeelte ervan vergoed wordt. Opdrachtnemer moet hierbij rekening houden met een ondernemersrisico dat ook uit de rechtspraak naar voren komt. | Perceel 1: Specialty Stelsel, Perceel 2: Kantoren Stelsel
169 | Inschrijffase | vragen tav nota van inlichtingen | vraag 142 Handreiking Veiligheid in aanbestedingen Bij uw beantwoording verwijst u naar art 2.5 De veiligheidsladder. Onze vraag is. Mogen wij als hoofdaannemer onderaannemers inzetten die niet zelf gecertificeerd zijn? Uiteraard worden onderaannemers gehouden zich volledig conformeren aan het geeiste veiligheidsregiem. " | Nee, onderaannemers dienen ook gecertificeerd te zijn voor de veiligheidsladder. Dit is expliciet opgenomen in de bijlage van de veiligheidsladder. | Perceel 1: Specialty Stelsel, Perceel 2: Kantoren Stelsel
170 | Inschrijffase | vragen tav nota van inlichtingen | vraag 137 Model Stabu bestek 2024-1 Het is voor Opdrachtnemer o.b.v. een verantwoorde projectfinanciering niet akkoord om per definitie te bepalen dat het meer en minderwerk bij de eindafrekening van het werk zal plaatsvinden! Wij verzoeken Opdrachtgever haar verantwoordelijkheid hierin te nemen en de mogelijkheid te bieden om grote meerwerken (en indien door Opdrachtgever gewenst ook de minderwerken) naar rato voortgang te kunnen verrekenen. | Per meerwerkopdracht wordt gekeken naar de omvang en of er in termijnen via een betaalschema verrekening kan plaatsvinden. | Perceel 1: Specialty Stelsel, Perceel 2: Kantoren Stelsel
171 | Inschrijffase | vragen tav nota van inlichtingen | vraag 136 Model Stabu bestek 2024-1 Ten behoeve van het meer- en/of minderwerk kan er mogelijk een wijziging of aanvulling dienen plaats te vinden m.b.t. de bouwplaatskosten. Een verrekening van de wijziging en/of aanvulling van bouwplaatskosten ten gevolge van een meer- en/of minderwerk dient daarbij altijd mogelijk te zijn. Wij verzoeken Opdrachtgever nogmaals om de tekst zodanig aan te passen dat een verrekening van wijzigingen in de bouwplaatskosten t.g.v. meer- en/of minderwerk mogelijk is. Het gaat hier dus niet om de algemene bouwplaatskosten zoals een ongewijzigde directiekeet e.d.. | Opdrachtgever is akkoord dat bij meerwerk er ABK-kosten kunnen worden opgenomen in de offerte. Bij minderwerk dienen de ABK-kosten ook in mindering te worden gebracht op de offerte. | Perceel 1: Specialty Stelsel, Perceel 2: Kantoren Stelsel
172 | Inschrijffase | vragen tav nota van inlichtingen | vraag 91 Nota 1 Opdrachtgever geeft aan Par 12 UAV 2012 uit te sluiten. Graag zien wij ten aanzien van de meldingsplicht van evt gebreken binnen een redelijke termijn te handhaven. Kunt u Par 12 handhaven en alleen sub a en sub uitsluiten? | De meldingsplicht van de Opdrachtgever wordt nu niet in de UAV 2012 geregeld, maar volgt nu uit wetsartikel 6:89 BW. Hieruit volgt dat de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn na ontdekking van gebreken dit moet melden bij Opdrachtnemer. | Perceel 1: Specialty Stelsel, Perceel 2: Kantoren Stelsel
173 | Inschrijffase | Vraag nav nota van inlichtingen | vraag 41, 74, 87 Nota 1 Vervolgvraag tav nota 41, 74, 87: Wij gaan er vanuit dat verlenging van het contract een mogelijkheid is, waar over opdrachtgever en opdrachtnemer in gezamenlijk overleg overeenstemming dienen te bereiken. Kunt u bevestigen dat dit standpunt correct is? | De tekst van de ROK (bijlage bij 1e NVI) onder 3.2 wordt vervangen door: "Alleen Opdrachtgever heeft het recht om deze ROK te verlengen met één keer 2 jaar onder gelijkblijvende voorwaarden. | Perceel 1: Specialty Stelsel, Perceel 2: Kantoren Stelsel
174 | Inschrijffase | DNR ABAA art 61 | DNR ABAA art 61 0.1 Milieubewust bouwen De gekozen materialen of bouwstoffen, bouwconstructies, wijze van uitvoeren alsmede de werkomstandigheden van de toekomstige gebruikers moeten zodanig zijn, dat daardoor schade aan personen, goederen en milieu zoveel mogelijk wordt voorkomen. Hiertoe moeten alle maatregelen worden getroffen overeenkomstig de wetgeving en de algemene regeringsdoelstellingen inzake arbeidsomstandigheden en milieu. Vraag: wat bedoelt u precies met de algemene regeringsdoelstellingen? Worden deze per aanvraag gespecificeerd? | De doelstelling van de Opdrachtgever is om minimaal te voldoen aan de Routekaart 2.0. Deze worden per aanvraag gespecificeerd. | Perceel 1: Specialty Stelsel, Perceel 2: Kantoren Stelsel
175 | Inschrijffase | DNR ABAA art 56 | DNR ABAA art 56 "art 1.1 Verrekening advieskosten Tenzij in de schriftelijke opdracht anders is overeengekomen, worden de advieskosten verrekend per fase. Bij een opdracht die meerdere fasen omvat, kunnen de advieskosten betaalbaar worden gesteld na goedkeuring van de resultaten van de betrokken fase door de projectbevoegde. Vraag: Mogen wij in de offerte voor ontwerpwerkzaamheden uitgaan van een neutraal financieringsschema, zodat wij geen voorfinancieringskosten hoeven op te nemen (eventueel met aanvullende zekerheden)? Zo nee, graag uw motivatie?" | Nee, wij hanteren voor de afrekening van de adviekosten een maandelijkse periode en bij afronding van werkpakketten. | Perceel 1: Specialty Stelsel, Perceel 2: Kantoren Stelsel
176 | Inschrijffase | DNR ABAA art 25 | DNR ABAA art 25 Partijen in een ontwerpteam hebben soms ook tegenstrijdige belangen en zonder wrijving geen glans. Wanneer is er in uw optiek sprake van een conflict? | Een conflict is een tegenstrijdigheid in een ontwerpteam tussen partijen, waarbij er geen oplossing op dat niveau gevonden wordt. Dan is er sprake van een conflict en dan is de logische stap om te escaleren naar het IPM-programmateam. | Perceel 1: Specialty Stelsel, Perceel 2: Kantoren Stelsel
177 | Inschrijffase | DNR ABAA art 16, geldt voor alle afwijkingen genoemd onder art 16 | DNR ABAA art 16, geldt voor alle afwijkingen genoemd onder art 16 "De verjaring (i.p.v. vervaltermijn) heeft tot gevolg dat die termijn gestuit kan worden, in tegenstelling tot de vervaltermijn uit par. 16 DNR. De termijn van 5 jaar zoals Opdrachtgever die nu geformuleerd heeft, kan daarmee tot in den treure opgerekt worden, omdat Opdrachtgever die dan steeds kan stuiten. Waarom wijkt Opdrachtgever af van de DNR? Gaarne terugbrengen naar de standaard DNR tekst. " | Indien nodig bij het ontdekken van gebreken moet Opdrachtgever onderzoek plegen. Opdrachtgever wil voorkomen dat de termijn om vordering in te stellen verjaart als er nog een onderzoek loopt. Het is niet het uitgangspunt van de Opdrachtgever om de verjaringstermijn ongegrond te stuiten. | Perceel 1: Specialty Stelsel, Perceel 2: Kantoren Stelsel
178 | Inschrijffase | DNR ABAA art 14 | DNR ABAA art 14 "5.1 Niet tijdig of deugdelijk presteren van voorgeschreven persoon Artikel 14, lid 5 van de DNR 2011 is niet van toepassing. Vraag; dit artikel is gelijkluidend aan de UAV par 6 lid 27, waarom schrapt u hier het artikel? Graag ontvangen we uw motivatie?" | Indien Opdrachtgever opdrachten onder de ABAA-DNR verstrekt, is art. 14 lid 4 van de DNR 2011 niet van toepassing. Opdrachten onder de ABAA-DNR zijn anders van aard dan opdrachten onder de UAV 2012. | Perceel 1: Specialty Stelsel, Perceel 2: Kantoren Stelsel
179 | Inschrijffase | DNR ABAA art 12 | DNR ABAA art 12 "8.1 Vrijwaring Artikel 12, lid 8 van de DNR 2011 is niet van toepassing. Vraag A): Waarom schrapt u deze bepaling van de DNR, graag uw motivatie? Vraag B) mogen we ervan uitgaan dat onderliggend ook het volgende artikel zal gelden? ""Opdrachtgever heeft de aansprakelijkheid op de volgende wijze in het Bestek in 01.03.10.09 beperkt: ""In afwijking van het bepaalde in paragraaf 6, lid 8 en paragraaf 44, leden 1 en 3 van de UAV 2012 doet de opdrachtgever tegenover de aannemer afstand van: - zijn aanspraken op vergoeding van schade aan de met het werk in verband staande werken, en - zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding, voor zover deze aanspraken een bedrag van: € 2.500.000,- Euro per schadegeval te boven gaan."" " | Het antwoord op vraag A: dit is beleid van de Rijksoverheid. Het antwoord op vraag B: Nee, het volgende genoemde artikel geldt voor de UAV 2012. Zie antwoord vraag 163 2e NVI | Perceel 1: Specialty Stelsel, Perceel 2: Kantoren Stelsel
180 | Inschrijffase | DNR ABAA art 11 wijziging 6,1 | DNR ABAA art 11 wijziging 6,1 "6.1 Overeengekomen tijdschema In afwijking van Artikel 11, lid 6 van de DNR 2011 zijn termijnen in het overeengekomen tijdschema fatale termijnen, tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Dit houdt in dat de adviseur aansprakelijk kan worden gesteld voor overschrijdingen van termijnen in het tijdschema, indien deze overschrijdingen het gevolg zijn van (een) toerekenbare tekortkoming(en) van de adviseur. Het gestelde in Artikel 13, lid 1 van de DNR 2011 is hierop van overeenkomstige toepassing. A)Wat is uw motivatie bij de wijziging van dit artikel? B)Juist voor ontwerpwerkzaamheden lijkt dit niet passend, tevens is onduidelijk welke termijnen van het overeengekomen tijdschema fatale termijnen zijn. Kunt u aangeven met voorbeelden aan wat voor u fatale termijnen u hier denkt? C) graag zouden we de DNR onverkort aanhouden met het principe ; alleen fatale termijnen indien uitdrukkelijk overeengekomen." | Het antwoord op vraag A: Opdrachtgever volgt de DNR ABAA 2011. Het antwoord op vraag B: Eventuele niet fatale termijnen worden schriftelijk vastgelegd per opdracht. Het antwoord op vraag C: zie antwoord vraag A. | Perceel 1: Specialty Stelsel, Perceel 2: Kantoren Stelsel
181 | Inschrijffase | Nota van Inlichtingen nr. 17 | Nota van Inlichtingen nr. 17 Ter voorkoming van discussie: als wij een certificaat van verzekering verstrekken van 2,5 miljoen per gebeurtenis met een dekking van minimaal twee gebeurtenissen, dan voldoen we aan art 18 lid 1 CEW? Graag uw bevestiging? | Nee, zie antwoord op vraag 156 | Perceel 1: Specialty Stelsel, Perceel 2: Kantoren Stelsel
182 | Inschrijffase | Nota van inlichtingen UTA-uren | Nota van inlichtingen In de nota wordt vermeldt dat er geen staartkosten berekend mogen worden over de UTA - uren van de onderaannemers. Het niet mogen rekenen van staartkosten over UTA uren van onderaannemers leidt mogelijk tot een ongelijk speelveld. Wat is uw visie hier op? | Het is een keuze van de Opdrachtgever ter voorkoming van opslag op opslag. | Perceel 1: Specialty Stelsel, Perceel 2: Kantoren Stelsel
183 | Inschrijffase | Nota van Inlichtingen staartkosten | Nota van Inlichtingen In de nota wordt vermeldt dat de staartkosten van de opdrachtnemer maximaal 13 % mag zijn. Wij willen hierbij benoemen dat dit ongewoon is en niet te maximaliseren, aangezien deze kosten projectafhankelijk zijn. Wat is uw visie hier op? | Het maximaliseren van de 13% van de staartkosten is een keuze van de Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft reeds lopende contracten met deze voorwaarden. | Perceel 1: Specialty Stelsel, Perceel 2: Kantoren Stelsel
184 | Inschrijffase | Reactie op antwoord NvI vraag 83: | De genoemde werkzaamheden genoemd in het prijzenblad onder specialistisch monteur E en W wijken qua uurloon dusdanig af dat het niet realistisch is hier een uniform uurloon aan te koppelen. Vraag is of de gespecialiseerde werkzaamheden ook onder een onderaannemer mogen worden weggezet? | Er wordt een nieuwe bijlage prijzenboek op Tenderned gezet waarbij alle disiplines onder specialistisch monteurs apart worden uitgevraagd om af te prijzen. Zie Bijlage NVI 2 Prijzenboek Perceel 1 Specialty Stelsel B en Prijzenboek Perceel 2 Kantorenstelsel B | Perceel 1: Specialty Stelsel, Perceel 2: Kantoren Stelsel
185 | Inschrijffase | Nota vraag 24 | In nota 1 wordt onbeperkte gevolgschade door veel aannemers aangeduid als een groot risico toch wordt dit door u afgehouden. Bent u er van bewust dat dit voor aannemers een niet te accepteren risico is en dat dit uitsluitingen in de aanbieding tot gevolg kan hebben. Bent u bereidt om per opdracht in de raamovereenkomst het risico van de limitering bespreekbaar te maken. Zo niet wat is uw voorstel om tot een gezonde partnership te komen? | De aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade is per gebeurtenis beperkt in de uitvoeringsfase. Na oplevering is de aansprakelijkheid beperkt tot datgene wat toerekenbaar is. Het is aan de opdrachtnemer om een goed kwaliteitsmanagementsysteem te hanteren om de kwaliteit van het opgeleverde te borgen. Hiermee kunnen onnodige gebreken of schaden voorkomen worden. Opdrachtgever vertrouwt erop dat de opdrachtnemer in het kader van een gezonde partnership er alles aan doet, bijvoorbeeld door een goed kwaliteitsmanagementsysteem te hanteren, om gebreken en/of schaden te voorkomen. | Perceel 1: Specialty Stelsel, Perceel 2: Kantoren Stelsel
186 | Inschrijffase | Nota 1 vraag 108 | Het betreft hier projecten met een omvang >2 miljoen. De investering die hiervoor benodigd zijn om tot een kostprijs te komen lopen hoog op. Een rekenvergoeding wanneer een project niet doorgaat lijkt ons niet meer dan redelijk (loon naar werken). Ook gezien projecten altijd door inschrijver dient te worden voorzien van een calculatie is de stelling dat dit onder een aannemersrisico (acquisitie kosten) valt niet redelijk. Wanneer u hier momenteel niet mee in stemt dan verzoeken we u dat we dit wel bespreekbaar kunnen maken gedurende het raamcontract | Opdrachtgever kan per aangevraagde offerte een rekenvergoeding overwegen. | Perceel 1: Specialty Stelsel, Perceel 2: Kantoren Stelsel
187 | Inschrijffase | Nota 1 vraag 150 | Ter verduidelijking,. We gaan er vanuit dat de staartkosten ook over de CAO uurlonen mogen worden gerekend, correct? | Zie bijlage 3a, financiële afspraken, punt 3, onder d. Het gaat hierbij specifiek over het ingeschreven uurloon en niet over het CAO-loon. | Perceel 1: Specialty Stelsel, Perceel 2: Kantoren Stelsel
188 | Inschrijffase | Nota 1 vraag 68 | Als derden wel door ons dient te worden opgenomen in de CAR verzekering dan willen we u verzoeken het gestelde percentage (enkel bij een project waar dit van toepassing is) op te hogen (bijvoorbeeld van 13% naar 15% of dat we de extra te maken kosten hiervoor in de ABK inzichtelijk maken). Graag zien we uw voorstel tegemoet | Dit is akkoord met dien verstande dat het onder de ABK inzichtelijk gemaakt dient te worden. | Perceel 1: Specialty Stelsel, Perceel 2: Kantoren Stelsel