## PLANNING
Maak in dit werkblad een projectplanning. Voer in cel B1 de titel van dit project in. Informatie over hoe u dit werkblad gebruikt, waaronder instructies voor schermlezers en over de auteur van deze werkmap, staat op het werkblad Over. Navigeer verder omlaag in kolom A voor verdere instructies. | Planning
Voer in cel B2 de bedrijfsnaam in. | Stichting Heliomare en Stichting Heliomare Onderwijs
Voer in cel B3 de naam van de projectleider in. Voer in cel E3 de begindatum van het project in. Begin van project: label is in cel C3. |  |  | 2023-07-03
De weergegeven week in cel E4 staat voor de in de projectplanning weer te geven beginweek in cel I4. De begindatum van het project wordt beschouwd als week 1. Als u de weergegeven week wilt wijzigen, voert u in cel E4 gewoon een nieuwe weeknummer in. De begindatum van elke week, te beginnen bij de weergegeven week in cel E4, begint in cel I4 en wordt automatisch berekend. Er wordt in deze weergave acht weken weergegeven van cel I4 t/m cel BF4. U moet deze cellen niet wijzigen. Het label weergegeven week staat in cel C4. |  |  | 1 |  |  |  | 2023-07-03 | [6 empty] | 2023-07-10 | [6 empty] | 2023-07-17 | [6 empty] | 2023-07-24 | [6 empty] | 2023-07-31 | [6 empty] | 2023-08-07 | [6 empty] | 2023-08-14 | [6 empty] | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27 | [6 empty] | 2023-12-04 | [6 empty] | 2023-12-11 | [6 empty] | 2023-12-18 | [6 empty] | 2023-12-25 | [6 empty] | 2024-01-01 | [6 empty] | 2024-01-08 | [6 empty] | 2024-01-15 | [6 empty] | 2024-01-22 | [6 empty] | 2024-01-29 | [6 empty] | 2024-02-05 | [6 empty] | 2024-02-12 | [6 empty] | 2024-02-19 | [6 empty] | 2024-02-26 | [6 empty] | 2024-03-04 | [6 empty] | 2024-03-11 | [6 empty] | 2024-03-18 | [6 empty] | 2024-03-25 | [6 empty] | 2024-04-01 | [6 empty] | 2024-04-08 | [6 empty] | 2024-04-15 | [6 empty] | 2024-04-22 | [6 empty] | 2024-04-29 | [6 empty] | 2024-05-06 | [6 empty] | 2024-05-13 | [6 empty] | 2024-05-20 | [6 empty] | 2024-05-27 | [6 empty] | 2024-06-03 | [6 empty] | 2024-06-10 | [6 empty] | 2024-06-17 | [6 empty] | 2024-06-24 | [6 empty] | 2024-07-01 | [6 empty] | 2024-07-08 | [6 empty] | 2024-07-15 | [6 empty] | 2024-07-22 | [6 empty] | 2024-07-29 | [6 empty] | 2024-08-05 | [6 empty] | 2024-08-12 | [6 empty] | 2024-08-19 | [6 empty] | 2024-08-26 | [6 empty] | 2024-09-02 | [6 empty] | 2024-09-09 | [6 empty] | 2024-09-16 | [6 empty] | 2024-09-23 | [6 empty] | 2024-09-30 | [6 empty] | 2024-10-07 | [6 empty] | 2024-10-14 | [6 empty] | 2024-10-21 | [6 empty] | 2024-10-28
De cellen I5 t/m BL5 bevatten het dagnummer voor de week die wordt weergegeven in het celblok boven elke datumcel en worden automatisch berekend. U moet deze cellen niet wijzigen. De huidige datum heeft een rode omtrek (hex #AD3815) die vanaf de huidige datum in rij 5 door de hele datumkolom tot aan het eind van de projectplanning loopt. | time axis 2023-07-03 to 2024-11-03
Deze rij bevat kopteksten voor de projectplanning die eronder staat. Navigeer van B6 t/m BL6 om de inhoud te horen. De eerste letter van elke dag van de week voor de datum boven die kop begint in cel I6 en gaat verder tot en met cel BL6. Alle grafieken van de projecttijdlijn worden automatisch gegenereerd op basis van de ingevoerde begin- en einddatums, met behulp van voorwaardelijke opmaak. Wijzig de inhoud van cellen in de kolommen niet na kolom I vanaf cel I7. | Onderdeel | Wie | START | EINDE | Rapportage datum | DAGEN | time axis 2023-07-03 to 2024-11-03
Verwijder deze rij niet. Deze rij is verborgen om een formule te handhaven die wordt gebruikt om de huidige dag in de projectplanning te markeren.
Cel B8 bevat de voorbeeldtitel van Fase 1. Voer in cel B8 een nieuwe titel in. Voer in cel C8 een naam in waaraan de fase wordt toegewezen, indien van toepassing op uw project. Voer in cel D8 de voortgang voor het hele project in, indien van toepassing op uw project. Voer in de cellen E8 en F8 de begin- en einddatums voor het hele project in, indien van toepassing op uw project. Het Gantt-diagram wordt automatisch ingevuld met de juiste datums en wordt donkerder afhankelijk van de ingevoerde voortgang. Als u de fase wilt verwijderen en alleen vanuit taken wilt werken, verwijdert u gewoon deze rij. | Kostprijzen |  |  |  | 2023-09-01
Cel B9 bevat de voorbeeldtaak 'Taak 1'. Voer in cel B9 een nieuwe taaknaam in. Voer in cel C9 een persoon in om de taak aan toe te wijzen. Voer in cel D9 de voortgang van de taak in. Een voortgangsbalk wordt weergegeven in de cel en wordt donkerder afhankelijk van het getal in de cel. Bij een voortgang van bijvoorbeeld 50 procent wordt de helft van de cel donker. Voer in cel E9 de begindatum van de taak in. Voer in cel F9 de einddatum van de taak in. Een voor de opgegeven datums donkerder gekleurde statusbalk wordt weergegeven in blokken, te beginnen bij cel I9 t/m BL9. | -aanlevering CAL kostprijzen | Accountant | 2023-07-03 | 2023-07-17 |  | 15
Rij 10 t/m 13 herhalen het patroon van rij 9. Herhaal de instructies van cel A9 voor alle taakrijen in dit werkblad. Overschrijf eventuele voorbeeldgegevens. Een voorbeeld van een andere fase begint in cel A14. Ga door met het invoeren van taken in cellen A10 t/m A13 of ga naar cel A14 voor meer informatie. | -aanlevering verantwoording "Kostprijsformulier" + dossier | Heliomare | 2023-07-18 | 2023-08-01 |  | 15
| -uitvoering specifiek overeengekomen werkzaamheden op Kostprijzen | Accountant | 2023-08-02 | 2023-08-13
| -communicatie bevindingen specifiek overeengekomen werkzaamheden Kostprijzen | Accountant | 2023-08-14 | 2023-08-14
| -aanlevering definitieve verantwoording "Kostprijsformulier" | Heliomare | 2023-08-15 | 2023-08-21
| -rapport van feitelijke bevindingen bij "Kostprijsformulier" | Accountant | 2023-08-22 | 2023-08-30 |  | 9
| -indienen "Kostprijsformulier" + Rapport feitelijke bevindingen bij NZA | Heliomare | 2023-08-31 | 2023-08-31
De cel rechts bevat de voorbeeldtitel van Fase 2. U kunt op elk gewenst moment een nieuwe fase maken in kolom B. Voor deze projectplanning zijn geen fasen vereist. U kunt de fase verwijderen door de rij gewoon te verwijderen. Voer in de cel rechts een nieuwe titel in om een nieuwe faseblok in deze rij te maken. Om taken te blijven toevoegen aan de bovenstaande fase voert u een nieuwe rij boven deze in en vult u de taakgegevens in volgens de instructies in cel A9. Werk in de cel rechts de fasegegevens bij op basis van de instructies in cel A8. Blijf omlaag navigeren door de cellen van kolom A voor meer informatie. Als u geen nieuwe rijen in dit werkblad hebt toegevoegd, vindt u in de cellen B20 en B26 twee extra voorbeeldfaseblokken die al voor u zijn gemaakt. Anders navigeert u door de cellen van kolom A voor extra blokken. Herhaal de instructies in cel A8 en A9 wanneer dat nodig is. | REA / ESB Subsidie - Cohort 2020 - 2023 |  |  |  | 2023-10-31
| -aanlevering CAL assurance-opdracht REA/ESB subsidie | Accountant | 2023-09-11 | 2023-09-15 |  | 5
| -aanlevering verantwoordingsrapportage + dossier | Heliomare | 2023-09-18 | 2023-09-29 |  | 12
| -uitvoering assurance werkzaamheden | Accountant | 2023-10-02 | 2023-10-13 |  | 12
| -communicatie bevindingen assurance werkzaamheden | Accountant | 2023-10-13 | 2023-10-17 |  | 5
| -aanlevering definitieve verantwoordingsrapportage | Heliomare | 2023-10-18 | 2023-10-20 |  | 3
| -assurance rapport | Accountant | 2023-10-23 | 2023-10-27 |  | 5
| -indienen van verantwoording bij UWV | Heliomare | 2023-10-30 | 2023-10-30 |  | 1
Voorbeeld fasetitelblok | WMO-productie verantwoording (totaal en per gemeente) |  |  |  | 2024-03-31
| -aanlevering CAL productiecontrole WMO | Accountant | 2023-12-18 | 2024-01-02
| -freeze productie WMO | beiden | 2024-02-08 | 2024-02-08 |  | 1
| -aanlevering concept productieverantwoordingen + dossier (excl. correcties december) aan Accountant | Heliomare | 2024-02-09 | 2024-02-16
| -uitvoering controle werkzaamheden (incl. lijncontroles en steekproeven) | Accountant | 2024-02-19 | 2024-03-08
| -aanlevering concept productieverantwoordingen aan gemeentes | Heliomare | 2024-02-26 | 2024-02-29
| -communicatie bevindingen WMO productiecontrole | Accountant | 2024-03-11 | 2024-03-11
| -aanlevering definitieve productieverantwoordingen (incl. correcties) | Heliomare | 2024-03-12 | 2024-03-18 |  | 7
| -aanlevering LOR | Accountant | 2024-03-19 | 2024-03-25
| -aanlevering getekende LOR en getekende productieverantwoordingen | Heliomare | 2024-03-26 | 2024-03-26
| -controleverklaring met gewaarmerkte productieverantwoording per gemeente | Accountant | 2024-03-27 | 2024-03-27
| -indienen van verantwoordingen bij gemeentes | Heliomare | 2024-03-28 | 2024-03-29
Voorbeeld fasetitelblok | WLZ productieverantwoordingen (2 keer) |  |  |  | 2024-04-30
| -aanlevering CAL productiecontrole WLZ | Accountant | 2023-12-18 | 2024-01-02 |  | 16
| -freeze productie WLZ | beiden | 2024-03-07 | 2024-03-07 |  | 1
| -aanlevering concept nacalculatieformulieren + dossier (excl. correcties december) | Heliomare | 2024-03-08 | 2024-03-15 |  | 8
| -uitvoering controle werkzaamheden (incl. lijncontroles en steekproeven) | Accountant | 2024-03-18 | 2024-04-05
| -communicatie bevindingen WLZ productiecontrole | Accountant | 2024-04-08 | 2024-04-12
| -aanlevering definitieve nacalculatieformulieren | Heliomare | 2024-04-15 | 2024-04-19
| -aanlevering LOR | Accountant | 2024-04-22 | 2024-04-24
| -aanlevering getekende LOR en getekende nacalculatieformulieren | Heliomare | 2024-04-25 | 2024-04-25
| -controleverklaring met gewaarmerkt nacalculatieformulier | Accountant | 2024-04-26 | 2024-04-26 |  | 1
| -indienen van verantwoordingen bij zorgkantoren | Heliomare | 2024-04-27 | 2024-04-29
Cel B8 bevat de voorbeeldtitel van Fase 1. Voer in cel B8 een nieuwe titel in. Voer in cel C8 een naam in waaraan de fase wordt toegewezen, indien van toepassing op uw project. Voer in cel D8 de voortgang voor het hele project in, indien van toepassing op uw project. Voer in de cellen E8 en F8 de begin- en einddatums voor het hele project in, indien van toepassing op uw project. Het Gantt-diagram wordt automatisch ingevuld met de juiste datums en wordt donkerder afhankelijk van de ingevoerde voortgang. Als u de fase wilt verwijderen en alleen vanuit taken wilt werken, verwijdert u gewoon deze rij. | Jaarrekeningen Stichting Heliomare Zorg en Stichting Heliomare Onderwijs |  |  |  | 2024-05-31
Cel B9 bevat de voorbeeldtaak 'Taak 1'. Voer in cel B9 een nieuwe taaknaam in. Voer in cel C9 een persoon in om de taak aan toe te wijzen. Voer in cel D9 de voortgang van de taak in. Een voortgangsbalk wordt weergegeven in de cel en wordt donkerder afhankelijk van het getal in de cel. Bij een voortgang van bijvoorbeeld 50 procent wordt de helft van de cel donker. Voer in cel E9 de begindatum van de taak in. Voer in cel F9 de einddatum van de taak in. Een voor de opgegeven datums donkerder gekleurde statusbalk wordt weergegeven in blokken, te beginnen bij cel I9 t/m BL9. | -aanlevering CAL interimcontrole | Accountant | 2023-10-09 | 2023-10-13 |  | 5
| -aanlevering documenten interimcontrole | Heliomare | 2023-10-16 | 2023-11-03
| -interimcontrole | Accountant | 2023-11-27 | 2023-12-08
| -management letter concept | Accountant | 2023-11-27 | 2023-12-15
| -aanlevering CAL eindejaarscontrole | Accountant | 2023-12-18 | 2024-01-02
| -bespreking bevindingen interimcontrole | beiden | 2024-01-08 | 2024-01-12
| -management letter definitief | Accountant | 2024-01-15 | 2024-01-19
Rij 10 t/m 13 herhalen het patroon van rij 9. Herhaal de instructies van cel A9 voor alle taakrijen in dit werkblad. Overschrijf eventuele voorbeeldgegevens. Een voorbeeld van een andere fase begint in cel A14. Ga door met het invoeren van taken in cellen A10 t/m A13 of ga naar cel A14 voor meer informatie. | -concept jaarrekeningen (versie 0) + aanlevering dossiers | Heliomare | 2024-01-22 | 2024-02-23 |  | 33
Rij 10 t/m 13 herhalen het patroon van rij 9. Herhaal de instructies van cel A9 voor alle taakrijen in dit werkblad. Overschrijf eventuele voorbeeldgegevens. Een voorbeeld van een andere fase begint in cel A14. Ga door met het invoeren van taken in cellen A10 t/m A13 of ga naar cel A14 voor meer informatie. | -concept bestuursverslagen | Heliomare | 2024-01-22 | 2024-02-23 |  | 33
| -controlewerkzaamheden | Accountant | 2024-02-26 | 2024-03-15
| -communicatie bevindingen (cijfermatig en tekstueel tbv jaarrekeningen) | Accountant | 2024-03-18 | 2024-03-22
| -versie 1 jaarrekeningen incl bestuursverslagen | Heliomare | 2024-03-25 | 2024-04-05
| -concept accountantsverslag | Accountant | 2024-04-08 | 2024-04-26
| -bespreking met RvB | beiden | 2024-05-06 | 2024-05-10
| -definitieve jaarrekeningen incl bestuursverslagen | Heliomare | 2024-05-13 | 2024-05-17
| -formulier "aanbieding jaarverslaggeving" | Heliomare | 2024-05-13 | 2024-05-17
| -jaarverslag Raad van Toezicht | Heliomare | 2024-05-13 | 2024-05-17
| -bespreking met RvT | beiden | 2024-05-20 | 2024-05-24
| -controleverklaring bij jaarrekeningen | Accountant | 2024-05-27 | 2024-05-29
| -ondertekend formulier "aanbieding jaarverslaggeving" | Accountant | 2024-05-27 | 2024-05-29
| -uitzonderingsrapportage t.b.v. DUO | Accountant | 2024-05-27 | 2024-05-29
| -definitief accountantsverslag | Accountant | 2024-05-27 | 2024-05-29
| -jaarrekening Stichting Heliomare indienen bij NZA | Heliomare | 2024-05-30 | 2024-05-30 |  | 1
| -jaarrekening Stichting Heliomare Onderwijs indienen bij DUO | Heliomare | 2024-05-30 | 2024-06-29
| -Concept Jaarbeeld (o.a. t.b.v. website) | Heliomare | 2024-06-03 | 2024-06-09
| -definitief Jaarbeeld (o.a. t.b.v. website) | Heliomare | 2024-07-01 | 2024-07-01
De cel rechts bevat de voorbeeldtitel van Fase 2. U kunt op elk gewenst moment een nieuwe fase maken in kolom B. Voor deze projectplanning zijn geen fasen vereist. U kunt de fase verwijderen door de rij gewoon te verwijderen. Voer in de cel rechts een nieuwe titel in om een nieuwe faseblok in deze rij te maken. Om taken te blijven toevoegen aan de bovenstaande fase voert u een nieuwe rij boven deze in en vult u de taakgegevens in volgens de instructies in cel A9. Werk in de cel rechts de fasegegevens bij op basis van de instructies in cel A8. Blijf omlaag navigeren door de cellen van kolom A voor meer informatie. Als u geen nieuwe rijen in dit werkblad hebt toegevoegd, vindt u in de cellen B20 en B26 twee extra voorbeeldfaseblokken die al voor u zijn gemaakt. Anders navigeert u door de cellen van kolom A voor extra blokken. Herhaal de instructies in cel A8 en A9 wanneer dat nodig is. | WNT Stichting Heliomare Zorg en Stichting Heliomare Onderwijs |  |  |  | 2024-05-31
| -aanlevering CAL WNT | Accountant | 2023-12-18 | 2024-01-02
| -aanlevering concept WNT-verantwoording | Heliomare | 2024-02-09 | 2024-02-23
| -controlewerkzaamheden | Accountant | 2024-02-26 | 2024-02-15
| -communicatie bevindingen WNT controlewerkzaamheden | Accountant | 2024-03-25 | 2024-03-29
| -aanlevering definitieve WNT-verantwoording | Heliomare | 2024-04-01 | 2024-04-12
| -controleverklaring (in jaarrekening) | Accountant | 2024-04-15 | 2024-05-29
Voorbeeld fasetitelblok | Beschikbaarheidsbijdrage |  |  |  | 2024-05-31
| -aanlevering CAL beschikbaarheidsbijdrage | Accountant | 2024-03-18 | 2024-03-29
| -aanlevering concept verantwoording + dossier | Heliomare | 2024-04-01 | 2024-04-19 |  | 19
| -assurance werkzaamheden | Accountant | 2024-04-22 | 2024-05-10
| -communicatie bevindingen assurancewerkzaamheden Beschikbaarheidsbijdrage | Accountant | 2024-05-10 | 2024-05-10
| -definitieve verantwoording | Heliomare | 2024-05-13 | 2024-05-17
| -assurancerapport | Accountant | 2024-05-20 | 2024-05-29
| -indienen verantwoording NZA portaal | Heliomare | 2024-05-30 | 2024-05-30 |  | 1
Voorbeeld fasetitelblok | KIPZ |  |  |  | 2024-06-02
| -aanlevering CAL KIPZ | Accountant | 2024-03-18 | 2024-03-29 |  | 12
| -aanlevering concept verantwoording + dossier | Heliomare | 2024-04-01 | 2024-04-19 |  | 19
| -controlewerkzaamheden | Accountant | 2024-04-22 | 2024-05-10 |  | 19
| -communicatie bevindingen KIPZ controlewerkzaamheden | Accountant | 2024-05-10 | 2024-05-10 |  | 1
| -aanlevering definitieve verantwoording | Heliomare | 2024-05-13 | 2024-05-17
| -controleverklaring | Accountant | 2024-05-20 | 2024-05-29
| -instemmingsverklaring OR | Heliomare | 2024-05-20 | 2024-05-29 |  | 10
| -indienen verantwoording DUS-I portaal | Heliomare | 2024-05-30 | 2024-05-30
Cel B8 bevat de voorbeeldtitel van Fase 1. Voer in cel B8 een nieuwe titel in. Voer in cel C8 een naam in waaraan de fase wordt toegewezen, indien van toepassing op uw project. Voer in cel D8 de voortgang voor het hele project in, indien van toepassing op uw project. Voer in de cellen E8 en F8 de begin- en einddatums voor het hele project in, indien van toepassing op uw project. Het Gantt-diagram wordt automatisch ingevuld met de juiste datums en wordt donkerder afhankelijk van de ingevoerde voortgang. Als u de fase wilt verwijderen en alleen vanuit taken wilt werken, verwijdert u gewoon deze rij. | REA / ESB Subsidie - Cohort 2021 - 2024 |  |  |  | 2024-10-31
Cel B9 bevat de voorbeeldtaak 'Taak 1'. Voer in cel B9 een nieuwe taaknaam in. Voer in cel C9 een persoon in om de taak aan toe te wijzen. Voer in cel D9 de voortgang van de taak in. Een voortgangsbalk wordt weergegeven in de cel en wordt donkerder afhankelijk van het getal in de cel. Bij een voortgang van bijvoorbeeld 50 procent wordt de helft van de cel donker. Voer in cel E9 de begindatum van de taak in. Voer in cel F9 de einddatum van de taak in. Een voor de opgegeven datums donkerder gekleurde statusbalk wordt weergegeven in blokken, te beginnen bij cel I9 t/m BL9. | -aanlevering CAL assurance-opdracht REA/ESB subsidie | Accountant | 2024-09-11 | 2024-09-13 |  | 3
Rij 10 t/m 13 herhalen het patroon van rij 9. Herhaal de instructies van cel A9 voor alle taakrijen in dit werkblad. Overschrijf eventuele voorbeeldgegevens. Een voorbeeld van een andere fase begint in cel A14. Ga door met het invoeren van taken in cellen A10 t/m A13 of ga naar cel A14 voor meer informatie. | -aanlevering verantwoordingsrapportage + dossier | Heliomare | 2024-09-16 | 2024-09-27 |  | 12
| -uitvoering assurance werkzaamheden | Accountant | 2024-09-30 | 2024-10-11
| -communicatie bevindingen assurance werkzaamheden REA/ESB Cohort 2021-2024 | Accountant | 2024-10-11 | 2024-10-15
| -aanlevering definitieve verantwoordingsrapportage | Heliomare | 2024-10-16 | 2024-10-18
| -assurance rapport | Accountant | 2024-10-21 | 2024-10-25 |  | 5
| -indienen van verantwoording bij UWV | Heliomare | 2024-10-28 | 2024-10-30