## Tekst en Uitleg & Overzicht
Bijlage J - Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom Merwedebrug Gorinchem
Project |  | MERWEDEBRUG |  | versie 2.0 - 19.12.2024
Inschrijver
Datum
Toelichting op het invullen van de Staat van Ontleding
Om de Staat van Ontleding in te vullen kan gebruik gemaakt worden van alle documenten uit het:
- Aanbestedingsdossier
- Eventuele Nota's van Inlichtingen
De Staat van Ontleding is ingedeeld in de onderstaande onderdelen en disciplines:
| - Tekst en Uitleg & Overzicht |  | TOTAAL INSCHRIJFSOM
- Overall management
- Staalbouw
- Betonbouw
- Wegenbouw
- Technische installaties
- Verkeersvoorzieningen
Alle maatregelen zijn inclusief a) Veiligheidsmaatregelen peroneel b) Maatregelen tbv TAG c) Maatregelen tbv Chroom6
Alle maatregelen zijn, indien aanwezig, inclusief FAT -, SAT - en SIT testen
Wat onder de Algemene Kosten wordt verstaan staat in een apart Tabblad vermeld
De Aanbieding is prijspeil heden;
Eisen aan de Staat van Ontleding
De | geel | gemarkeerde cellen moeten ingevuld worden;
Eventuele | gele | rijen "Overig" mogen worden ingevuld en voorzien van een titel;
De | groen | gemarkeerde cellen mogen niet worden gewijzigd;
De | witte | cellen bevatten formules;
De | blauw | gemarkeerde cellen betreffen een toelichting op een item en zijn informatief;
Indien er onvoldoende rijen zijn om "vrij in te vullen" te kunnen invullen mag de gegadigde rijen toevoegen en invullen;
Voor het behouden en goed laten functioneren van de formules is de gegadigde zelf verantwoordelijk;
De detailbegroting dient volledig aan te sluiten op dit format;
Onder de begrippen eenmalige kosten, algemene bouwplaatskosten, uitvoeringskosten en projectmanagement worden de kosten
benoemd conform de SSK - 2018 (CROW publicatie 137);
Format STAAT VAN ONTLEDING
TOTAAL INSCHRIJFSOM (conform Inschrijvingsbiljet) |  |  |  | 0

## Merwedebrug-Disciplines
Bijlage J - Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom Merwedebrug Gorinchem
Project | MERWEDEBRUG
0
OVERALL MANAGEMENT |  |  | 0
DIRECTE KOSTEN |  | 0
INDIRECTE KOSTEN |  | 0
STAALWERK |  |  | 0
DIRECTE KOSTEN |  | 0
INDIRECTE KOSTEN |  | 0
BETONWERK |  |  | 0
DIRECTE KOSTEN |  | 0
INDIRECTE KOSTEN |  | 0
WEGENBOUW |  |  | 0
DIRECTE KOSTEN |  | 0
INDIRECTE KOSTEN |  | 0
TECHNISCHE INSTALLATIES |  |  | 0
DIRECTE KOSTEN |  | 0
INDIRECTE KOSTEN |  | 0
VERKEERSVOORZIENINGEN (tijdelijk) |  |  | 0
DIRECTE KOSTEN |  | 0
INDIRECTE KOSTEN |  | 0

## Overall management
Bijlage J - Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom Merwedebrug Gorinchem
Project |  | MERWEDEBRUG
OVERALL PROJECT - en ONTWERPMANAGEMENT (incl. wrak)
DIRECTE KOSTEN |  |  | 0
| Overig |  | 0
werkzaamheden die niet door de onderaannemer worden uitgevoerd
INDIRECTE KOSTEN |  |  | 0
| Eenmalige kosten |  | 0
| Algemene bouwplaats kosten |  | 0
| Uitvoeringskosten |  | 0
| Projectmanagement |  | 0
| Algemene kosten |  | 0
| Winst |  | 0
| Risico |  | 0

## Wegenbouw
Bijlage J - Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom Merwedebrug Gorinchem
Project |  | MERWEDEBRUG
WEGENBOUW
DIRECTE KOSTEN |  |  |  | 0
| Maatregelen: |  |  | 0
| Maatregel 8: Reparatie fietspad PRL Noordzijde |  | 0
frezen asfalt (25m2) en markering, leveren en aanbrengen asfalt (25m2) en markering
| Maatregel 78 en 83: Vervangen slijtlaag fietspad |  | 0
frezen slijtlaag (200m2) en markering, reparatie houten dek (50m2),
leveren en aanbrengen slijtlaag (200m2) en markering
| Overig |  |  | 0
| Detail-engineering, diversen |  | 0
INDIRECTE KOSTEN |  |  |  | 0
| Eenmalige kosten |  | 0
| Algemene bouwplaats kosten |  | 0
| Uitvoeringskosten |  | 0
| Projectmanagement |  | 0
| Algemene kosten |  | 0
| Winst |  | 0
| Risico |  | 0

## Staalwerk
Bijlage J - Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom Merwedebrug Gorinchem
Project |  | MERWEDEBRUG
STAALWERK
DIRECTE KOSTEN |  |  |  | 0
| Maatregelen: |  |  | 0
| Maatregel 9: Vervangen diverse onderdelen geleiderail |  | 0
verwijderen en afvoeren best stijlen (10 stuks), leveren en aanbrengen nwe stijlen (10 stuks)
verwijderen en afvoeren best planken (26 stuks), leveren en aanbrengen nwe planken (26 stuks)
verwijderen en afvoeren best afstandshouders (180 stuks), leveren en aanbrengen nwe afstandhouders (180 stuks)
verwijderen en afvoeren best diagonalen (180 stuks), leveren en aanbrengen nwe diagonalen (180 stuks)
uitboren, verwijderen en afvoeren best ankers (152 stuks), leveren en aanbrengen nwe ankers (152 stuks)
verwijderen en afvoeren best handregels (5m), leveren en aanbrengen nwe handregels (5m)
verwijderen en afvoeren best kop geleiderail (1 stuk), leveren en aanbrengen nwe kop geleiderail (1 stuk)
| Maatregel 11: Ophogen leuningwerk |  | 0
leveren en aanbrengen van een ophoging (9,75m lang en 1m2 oppervlak)
| Maatregel: 22: Verwijderen leuning op bogen |  | 0
verwijderen en afvoeren leuningdelen (60,5m) , conserveren stijlen en voetplaten (40 stuks),
vervangen beugels mantelbuis (10 stuks), bijplaatsen geconserveerde leuningdeel (1 stuk),
leveren en aanbrengen verbodsborden (8 stuks)
| Maatregel 26: Ophogen leuningwerk |  | 0
leveren en aanbrengen van afschermvoorziening (91m lang en 40m2 oppervlak)
| Maatregel 34: Schampkanten beweegbare brug |  | 0
verwijderen en afvoeren best traanplaten (100m), leveren en aanbrengen nwe traanplaten (100m)
| Maatregel 40: Vervangen vingervoegen HRB boogbrug |  | 0
frezen en afvoeren asfalt (158m2), verwijderen en afvoeren best vingervoegen consoles en stoelen (27m lang)
leveren en aanbrengen consoles, stoelen en voegen (27m lang), leveren en aanbrengen van asfalt (158m2)
| Maatregel 44: Voegovergangen in parallelbaan |  | 0
verwijderen en afvoeren best voegovergang (31m) en leveren en aanbrengen nwe voegovergang (31m)
| Maatregel 46: Vervangen voegovergangen HRB |  | 0
verwijderen en afvoeren slijtlaag (6m2), verwijderen en afvoeren van voegovergang compleet (141m)
leveren en aanbrengen nwe voegovergang compleet (250m) inclusief conservering, herstel slijtlaag (6m2)
| Maatregel 50: Slijtlaag op rij-ijzers |  | 0
verwijderen en afvoeren best slijtlaag (14m2), leveren en aanbrengen nwe slijtlaag (14m2)
verwijderen en afvoeren best voegvulling (7,5m), leveren en aanbrengen nwe voegvulling (7,5m)
| Maatregel 52: Voegovergangen in parallelbaan |  | 0
verwijderen en afvoeren best voegovergang (11m) en leveren en aanbrengen nwe voegovergang (11m)
| Maatregel 77: Corrosie hoofdliggers boogbrug |  | 0
schoonmaken ondergrond en conserveren staal (4 locaties x 20m2), opvullen van gaten
| Maatregel 84: Corrosie onderliggende constructie dek beweegbare brug |  | 0
schoonmaken ondergrond en conserveren staal (120m2), opvullen voegen dek (105m)
verwijderen en afvoeren afwateringsprofielen (20m), leveren en aanbrengen afwateringsprofielen (20m)
| OPTIONEEL: Herstel scheuren in kokerliggers rijdek |  | 0
schoonmaken ondergrond en dichten scheuren (10 locaties x 0,10m per locatie)
| OPTIONEEL Maatregel 85: Onderhoud (neven)opleggingen en trekverankering |  | 0
vullen van tapgaten (96 stuks), schoonmaken van goten, schoonmaken en conserveren (5m2)
leveren en aanbrengen van klemconstructie (7 stuks, vervangen van ondersabeling (4m2)
vervangen van vulling (16 stuks), leveren en aanbrengen van kitnaden (19m) en kappen (16 stuks
Denk aan: vaarbaar ponton, hoogwerker oid
| Overig |  |  | 0
| Detail-engineering, diversen |  | 0
INDIRECTE KOSTEN |  |  |  | 0
| Eenmalige kosten |  | 0
| Algemene bouwplaats kosten |  | 0
| Uitvoeringskosten |  | 0
| Projectmanagement |  | 0
| Algemene kosten |  | 0
| Winst |  | 0
| Risico |  | 0

## Betonwerk
Bijlage J - Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom Merwedebrug Gorinchem
Project |  | MERWEDEBRUG
BETONWERK
DIRECTE KOSTEN |  |  |  | 0
| Maatregelen: |  |  | 0
| Maatregel 3: Herstellen betonschade basculekelder wand |  | 0
afkloppen van 8m2 wandoppervlak en herstellen van 1,1m2 wand
| Maatregel 23, 24, 25 en 31: Herstellen liggerkoppen |  | 0
afkloppen van 192 liggerkoppen (1,1m2/kop) en herstellen van 92 liggerkoppen
| Maatregel 86: Wanden basculekelder |  | 0
injecteren van betonscheuren (14 locaties x 3,5m lang)
| Overig |  |  | 0
| Detail-engineering, diversen |  | 0
INDIRECTE KOSTEN |  |  |  | 0
| Eenmalige kosten |  | 0
| Algemene bouwplaats kosten |  | 0
| Uitvoeringskosten |  | 0
| Projectmanagement |  | 0
| Algemene kosten |  | 0
| Winst |  | 0
| Risico |  | 0

## Technische install.
Bijlage J - Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom Merwedebrug Gorinchem
Project |  | MERWEDEBRUG
TECHNISCHE INSTALLATIES
DIRECTE KOSTEN |  |  |  | 0
| Maatregelen: |  |  | 0
| Maatregel 6, 42 en 43: Herstellen noodverlichting |  | 0
vervangen van pictogrammen, bijplaatsen vluchtwegverlichting en
het leveren en aanbrengen van looplampen inclusief laadpaal
| Overig |  |  | 0
| Detail-engineering, diversen |  | 0
INDIRECTE KOSTEN |  |  |  | 0
| Eenmalige kosten |  | 0
| Algemene bouwplaats kosten |  | 0
| Uitvoeringskosten |  | 0
| Projectmanagement |  | 0
| Algemene kosten |  | 0
| Winst |  | 0
| Risico |  | 0

## Verkeersvoorzieningen
Bijlage J - Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom Merwedebrug Gorinchem
Project |  | MERWEDEBRUG
VERKEERSVOORZIENINGEN (tijdelijk)
DIRECTE KOSTEN |  |  |  | 0
0
| Verkeersmaatregelen |  | 0
verkeersregelaars, fysieke afscheiding
| Scheepvaartmaatregelen |  | 0
vaarweg-begeleiding, fysieke afscheidingen
| Overig |  |  | 0
| Detail-engineering, diversen |  | 0
INDIRECTE KOSTEN |  |  |  | 0
| Eenmalige kosten |  | 0
| Algemene bouwplaats kosten |  | 0
| Uitvoeringskosten |  | 0
| Projectmanagement |  | 0
| Algemene kosten |  | 0
| Winst |  | 0
| Risico |  | 0

## Algemene Kosten
Bijlage J - Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom Merwedebrug Gorinchem
Algemene kosten in het bouwbedrijf
- uitgifte: Economisch Instituut voor de Bouw
Salariskosten en overige personeelskosten
Algemene leiding | salarissen van directeuren en bedrijfsleiders
Secretariaat, administratief, personeelszaken
ICT-beheer en documentatie
Acquisitie, marketing en public relations
Inkoop
Kostenvergoedingen voor personeel | kosten die niet aan werken kunnen worden toegerekend
Managementfee
Uitzendarbeid niet van bouwvakmedewerkers | t.b.v. kantoorwerkzaamheden
Overige salariskosten
Overige kosten rondom personeel | die niet direct aan werken kunnen worden toegerekend
Tenderkosten
Calculatie | calculatiewerkzaamheden waarvoor geen opdraqcht is verkregen
Overige kosten en overige salariskosten | werkzaamheden waarvoor geen opdraqcht is verkregen
Gebouwen en inventaris
Huur- en afschrijvingskosten gebouwen
Huur-, lease- en afschrijvingskosten inventaris
Huisvestings- en kantoorkosten
Overige gebouw- en inventariskosten
Kosten rondom vervoer
Leasekosten vervoersmiddelen | voor zover niet toerekenbaar aan werken
Autokosten
Overige kosten rondom vervoer
Kosten rondom ICT
Lease-, afschrijvings- en licentiekosten ICT | voor zover niet toerekenbaar aan werken
ICT diensten | voor zover niet toerekenbaar aan werken
Overige ICT-kosten | voor zover niet toerekenbaar aan werken
Overige bedrijfskosten
Advieskosten | kosten van ingehuurde diensten
Acquisitie- en reclamekosten
Overige afschrijvings- en huurkosten | voor zover niet toerekenbaar aan werken
Bedrijfsrisico | Bedrijfsrisico valt onder AK, objectrisico’s zijn door inschrijver nader te bepalen per NOK