## Blad1
Bijlage 7a Voorbeeldplanning (Pre-) SMP gemeente Den Helder (indicatief) met ref. 2024-000150 d.d. 25-07-2024
|  | 2024 | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028
versie 1-7-2024 |  | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | ACTOREN
pre-SMP geheel Den Helder
| Compensatietaakstelling | x | x | [12 empty] | PNH / ON
| Compensatie- en mitigatieplan grote kraamverblijven (GKV) | x | x | [12 empty] | ON
| Werkprotocollen GKV | x | x | [12 empty] | ON
| Voorleggen ter beoordeling | x | x | [12 empty] | ON/OG
| Aanvraag omgevingsvergunning | x | x | [12 empty] | ON
| Aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning |  | x | [12 empty] | PNH
SMP deelgebied Den Helder binnen de Linie
| Communicatie inwoners |  | x
a | Juridische kaders |  | x
b | Beleidskader o.a. provincie NH |  | x
c | Veldonderzoek |  | x | x | x
d | Meenemen resultaten Vogelwerkgroep |  |  |  | x | [10 empty] | VWG
e | Soort-functiecombinaties |  |  |  | x
f | Plan van aanpak compensatie en mitigatie |  |  |  | x
g | Plan van aanpak monitoring |  |  |  | x
| Monitoring | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | -> 10 jaar
h | Management- en administratieplan |  | x
| Voorleggen ter beoordeling |  |  |  | x | [10 empty] | OG
| Aanvraag omgevingsvergunning |  |  |  | x | [10 empty] | ON
| Verkrijgen omgevingsergunning |  |  |  |  | x
Isolerende maatregelen zonder ecologisch onderzoek
|  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Mitigerende en compenserende maatregelen | [14 empty] | -> p.m.
| Compensatie- en mitigatieplan grote kraamverblijven (GKV) |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Overig | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
SMP deelgebied De Schooten
| Communicatie inwoners | [5 empty] | x | [8 empty] | ON/OG
| Veldonderzoek | [5 empty] | x | x | x
| Opstellen inhoud (zie a-h) | [7 empty] | x
| Monitoring | [9 empty] | x | x | x | x | -> 10 jaar
| Voorleggen ter beoordeling | [7 empty] | x
| Aanvraag omgevingsvergunning | [7 empty] | x
| Verkrijgen omgevingsvergunning | [8 empty] | x
Isolerende maatregelen zonder ecologisch onderzoek
|  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Mitigerende en compenserende maatregelen | [14 empty] | -> p.m.
| Compensatie- en mitigatieplan grote kraamverblijven (GKV) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| overig | [9 empty] | x | x | x | x
SMP deelgebied Nieuw Den Helder
| Communicatie inwoners | [9 empty] | x
| Veldonderzoek | [9 empty] | x | x | x
| Opstellen inhoud (zie a-h) | [11 empty] | x
| Monitoring | [13 empty] | -> 10 jaar
| Voorleggen ter beoordeling | [11 empty] | x
| Aanvraag omgevingsvergunning | [11 empty] | x
| Verkrijgen omgevingsvergunning | [12 empty] | x
Isolerende maatregelen zonder ecologisch onderzoek
[11 empty] | x | x | x | x
Mitigerende en compenserende maatregelen | [14 empty] | -> p.m.
| Compensatie- en mitigatieplan grote kraamverblijven (GKV) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| overig | [9 empty] | x | x | x | x
SMP deelgebied Julianadorp
| Communicatie inwoners | [9 empty] | x
| Veldonderzoek | [9 empty] | x | x | x
| Opstellen inhoud (zie a-h) | [11 empty] | x
| Monitoring | [13 empty] | -> 10 jaar
| Voorleggen ter beoordeling | [11 empty] | x
| Aanvraag omgevingsvergunning | [11 empty] | x
| Verkrijgen omgevingsvergunning | [12 empty] | x
Isolerende maatregelen zonder ecologisch onderzoek
[11 empty] | x | x | x | x
Mitigerende en compenserende maatregelen | [14 empty] | -> p.m.
| Compensatie- en mitigatieplan grote kraamverblijven (GKV) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| overig | [9 empty] | x | x | x | x
Geldigheid pre-SMP