## Contractdossier analyse
Contractdossier analyse
Beschikbare documenten
Documentnaam | Opmerkingen | Onderdeel AFAS | Onderdeel Sharepoint
Overeenkomst
Aanbestedingsdocumenten
Inkoopvoorwaarden
Ontbrekende documenten
Documentnaam | Opmerkingen | Onderdeel AFAS | Onderdeel Sharepoint
Toegang tot documenten
Persoon van toegang | Documentnaam | Toegang

## Besturingsmodel
Contractbesturing
Zadkine
Rol | Functionaris | Naam + contactgegevens | Taken en verantwoordelijkheden | Escalatie
Contracteigenaar | Teamleider Facilitair, Huisvesting & Contractmanagement | Kelly Lesuis k.lesuis@zadkine.nl 06 83502593 | - Bevoegd om besluiten te nemen - Budgetverantwoordelijkheid | Adjunct-directeur Service & Support
Contractmanager | Contractmanager | Yvette Koolman-Beije y.koolman@zadkine.nl 088 945 45 93 | - Verantwoordelijk voor 'alle overige contractafspraken' (AOC) - Communicatie- en overlegstructuur - Managementinformatie en -rapportages | Teamleider Facilitair Beleid & Contractmanagement
Contractregisseur | Regiemedewerker | Ismael Aazziman i.aazziman@zadkine.nl 06 82581770 | - Eerste aanspreekpunt opdrachtnemer - Verantwoordelijk voor 'de overeengekomen prestatie' (DOP) - Accepteert levering namens Contracteigenaar | Teamleider Facilitair Beleid & Contractmanagement
Opdrachtnemer
Rol | Functionaris | Naam + contactgegevens | Taken en verantwoordelijkheden | Escalatie
<invullen> | <invullen> | <invullen> | <invullen> | <invullen>
<invullen> | <invullen> | <invullen> | <invullen> | <invullen>
<invullen> | <invullen> | <invullen> | <invullen> | <invullen>
<invullen> | <invullen> | <invullen> | <invullen> | <invullen>
<invullen> | <invullen> | <invullen> | <invullen> | <invullen>

## Rapportageoverzicht
Rapportageoverzicht
Rapportageoverzicht
Rapportage | Brondocument | Wie verantwoordelijk | Frequentie | Onderwerp | Wanneer aanleveren
Managementrapportage |  | Opdrachtnemer | 4x per jaar | De managementrapportages geven per kwartaal inzicht in de status van de gemaakte afspraken. Deze managementrapportage bevat de volgende inhoudelijke componenten, met onderscheid per locatie van Zadkine: - De uitgevoerde diensten, met onderscheid tussen vaste werkzaamheden en werkzaamheden op afroep, allen met vermelding van datum en tijdstip; - Alle ledigingen en transporten van afval, met vermelding van herkomst, gewicht, Euralcode en afvalstroomnummer; - De totale hoeveelheden ingezamelde en verwerkte afvalstoffen; - De in gebruik zijnde inzamelmiddelen per locatie; - De aan de uitgevoerde diensten verbonden kosten op basis van aantallen en verrekentarieven. En verder een overzicht van: - De locaties van verwerking; - Inzet van onderaannemers; - Schades, reparaties en vervangingen; - Klachten en afwijkingen; - Afvalscheidingspercentage. | Uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan tactisch overleg

## Overlegoverzicht
Overlegoverzicht
Overlegoverzicht
Soort overleg | Aanwezigen Zadkine | Aanwezigen opdrachtnemer | Frequentie | Onderwerpen | Rapportage ter voorbereiding | Vastlegging
Dagelijkse afstemming | (Hoofd)conciërge |  | Op afroep | Dagelijkse afstemming
Operationeel overleg | Regiemedewerker Facilitair |  | 12x per jaar | - Mutaties - Inzicht facturatie - Knelpunten en verbeterpunten - Operationele aangelegenheden |  | Binnen 5 werkdagen door Opdrachtnemer
Tactisch overleg | Regiemedewerker Facilitair, Contractmanager, Teamleider FB&C |  | 4x per jaar | - Kwaliteit van dienstverlening - Behalen MVO-doelstellingen, afvalreductie en -scheiding - Financiële voortgang - MVO en innovatie - Klachtenregistratie en -behandeling | Managementrapportage (uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan overleg) | Binnen 5 werkdagen door Opdrachtnemer
Strategisch overleg | Contractmanager, Teamleider FB&C, Adjunct-directeur Service & Support |  | 1x per jaar | - Evaluatie overall performance - Beoordeling KPI's - Contractuele zaken - Ontwikkelingen intern/extern |  | Binnen 5 werkdagen door Opdrachtnemer

## Verplichtingen
Verplichtingen
Document | Bron | Beschrijving | Wie verantwoordelijk | AOC / DOP | Frequentie | Opmerkingen | Status Q1 2022 | Status Q2 2022 | Status Q3 2022 | Status Q4 2022 | Status Q2 2023 | Status Q3 2023

## Actie & Besluitenlijst
Area/Project: |  |  |  | Kleur | Status | #
Vergadering: |  |  |  |  | Laat | 0
[5 empty] | Open | 0
|  | Zadkine: - Lucy Mackie (a.i.) (Directeur Facilitair,Huisvesting & Vastgoed Management - Tekste Woldman-Bogers (Teamleider Facilitair Managment) - Maurice Vellinga - Contractmanager (a.i.) CSU - Remko van Dam (Operationeel Manager) |  |  | Klaar | #REF!
Ref. | Onderwerp | Raised by | Besluit | Opmerking
Strategisch/ Tactisch/Operationeel | Onderwerp | Raised by | Actie | Verantw. | Datum gereed | Status | Opmerking
EINDE - voeg nieuwe regels hierboven toe
Task- force
Note on H7: Number done that were due in the last 28 days

## KPI
KPI Contractkaart (leverancier) - 2024
Overeenkomst |  | Prestatie onvoldoende | → | 1
Opdrachtnemer |  | Verbetering noodzakelijk | → | 2
Looptijd |  | Prestatie bijna conform afspraak, verbetering gewenst | → | 3
Verlenging |  | Prestatie conform afspraak, voldoende | → | 4
Contractnummer
Contracteigenaar
Contractmanager | Yvette Koolman-Beije
Klachten |  |  | Periode
KPI: | Norm: | Meetmethodiek: | T1 | T2 | T3 | T4 | Notities & afspraken tijdens evaluatie: | Te meten afspraken in volgende evaluatie:
Klachten | Maximaal 2 gegronde klachten per locatie per kwartaal. Een gegronde klacht wil zeggen dat een klacht betrekking heeft op de dienstverlening die is voorgeschreven in het Programma van Eisen, is aangeboden in de Inschrijving van Opdrachtnemer en is vastgelegd middels de Overeenkomst. Een afwijking wil zeggen dat een taak of activiteit niet is uitgevoerd zoals voorgeschreven in het Programma van Eisen. | Rapportage door Opdrachtnemer | 1 | 2 | 3 | 4
SROI |  |  | Periode
KPI: | Norm: | Meetmethodiek: | T1 | T2 | T3 | T4 | Notities & afspraken tijdens evaluatie: | Te meten afspraken in volgende evaluatie:
5% van de loonsom wordt besteed aan SROI | 1x per jaar | Rapportage door Opdrachtnemer
Reductie restafval |  |  | Periode
KPI: | Norm: | Meetmethodiek: | T1 | T2 | T3 | T4 | Notities & afspraken tijdens evaluatie: | Te meten afspraken in volgende evaluatie:
Na gunning
Bijdrage aan het onderwijs |  |  | Periode
KPI: | Norm: | Meetmethodiek: | T1 | T2 | T3 | T4 | Notities & afspraken tijdens evaluatie: | Te meten afspraken in volgende evaluatie:
Na gunning
Voor akkoord Opdrachtnemer: