## Blad1
overzicht infra ontrekkingen en meelifters
Project: | M-004899
Versie: | 1.02.0
Datum: | 1-7-202412-9-2024
Status | concept
Project IO's | [8 empty] | Raakvlak IO's overige Projecten
Kenmerk IO | Versie | Locatie van onttrekking | Duur IO | Week | Datum uitvoering | Begin datum | Is project x-xxxxxx coördinerend (C) of meelifter (M) | Maatregel / Beperkingen / Aanvulling | Projectnr. | Zijn andere projecten coördinerend (C) of meelifter (M) | Kenmerk IO | Werkzaamheden | Vraag gesteld door | Locatie | Beperkingen voor x-xxxxxx | Maatregel, voor gecombineerd project, als gevolg van x-xxxxxx | Opmerkingen | WBI-houder / coördinatie
2501-00 | 4 | At, Bet, Beto, Lpe | 100 u | 45 |  | 2025-11-04 | C | [10 empty] | K-006017 BBV
2503-00 | 5 | At, Bet, Beto, Lpe | 100 u | 51.52 |  | 2025-12-18 | C | TVP incl. datum nog niet definitief vastgesteld. Mogelijk dat deze TVP of de datum nog wijzigt. De datum is een indicatie, aangezien deze TVP medio december 2024 definitief wordt vastgesteld. | [9 empty] | K-006017 BBV
2601-00 | 5 | At, Bet, Beto, Lpe | 52 U | 02, 03 |  | 2026-01-10 | C | TVP is ingediend maar nog niet behandeld, toegekend, of datum voor vastgesteld. Mogelijk dat deze TVP nog wijzigd en ook de datum zal pas op een later moment worden bepaald. De datum is een indicatie, aangezien deze TVP medio december 2024 definitief wordt vastgesteld. | [9 empty] | K-006017 BBV
In bovenstaand buitendienststellingsoverzicht staan de onttrekkingen die voor dit project beschikbaar zijn, inclusief de partijen die meeliften of waarmee gecombineerd wordt (indien bekend). Een meelifter is een partij die binnen de onttrekking van dit project werkzaamheden uitvoert. Deze meeliftende partij kan reeds bekend zijn, in dat geval is deze benoemd in het overzicht, of zich later bij dit project melden. In beide gevallen is de meelift regeling van toepassing. Daar waar staat aangegeven dat dit project WBI-houder is, dient hier in de aanbieding rekening mee te worden gehouden. De opdrachtnemer dient ervan uit te gaan dat er naast de in het IO overzicht vermelde partijen, er maximaal nog 3 andere partijen kunnen meeliften. Echter hier kunnen geen rechten aan ontleend worden mbt meeliftkosten (ook als er op dit moment minder bekend zijn). Tevens dient ON rekening te houden dat de onttrekkingen maar vanuit een kant te benaderen zijn. Opdrachtnemer dient er vanuit gaan dat het niet mogelijk is om, binnen het werkgebied van de meeliftende partijen, werkzaamheden uit gevoerd kunnen worden of materieel op te stellen. De coördinerende aannemer vraagt de WBI aan gebaseerd op de eigen IO en, indien van toepassing, op de IO's van de meeliftende partijen. De spanningsloosstellingen zijn aangegeven in de BTD-planner.
Modelversie: 2,0
Datum: 29-11-2022