## Voorblad
RI&E behorende bij Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase
voor project Best Spoortunnel
Projectomschrijving
De Best Spoortunnel is een spoortunnel in de spoorlijn tussen Boxtel en Eindhoven. De spoortunnel Best en de spoorverdubbeling van Boxtel tot Eindhoven (met tussenstations in Best en Eindhoven Strijp-S) zijn in september 2002 in gebruik genomen. De Best Spoortunnel is 1890 meter lang, het diepste punt ligt op negen meter onder het maaiveld en bevat 2 tunnelbuizen.
De Best Spoortunnel is een cruciaal onderdeel van het spoorwegennetwerk en heeft gedurende de tijd technische veroudering ondervonden. Daarnaast zijn er nieuwe inzichten ontstaan op het gebied van tunnelbesturing en veiligheidsnormen, wat heeft geleid tot de noodzaak van een uitgebreide vernieuwing en vervanging van diverse systemen en installaties binnen de tunnel. Het project heeft als doel de tunnelinfrastructuur te upgraden naar de ProRail Tunnel Standaard (PTS), waarbij tevens aandacht wordt besteed aan integratie in het bedrijfsvoeringssysteem van ProRail (PSI).
Werkzaamheden:
Hieronder volgt een nadere beschrijving van de voorgenomen werkzaamheden:
Realiseren van een veilige werkplek (spoor- en wegverkeer);
Vernieuwen TBI conform ProRail Tunnel Standaard (PTS);
Integreren van TBI in centrale bediensysteem ProRail (PSI);
Vervangen van de Brandmeldinstallatie (BMI) conform UPD;
Vervangen van de Omroep & Alarminstallatie (OAI) conform UPD;
Vervangen van de CCTV-Server inclusief video-opslag, switches en koppeling met TBI;
Vervangen van de Motorcontrolunits (o.a. tunnelventilatie, pompen et cetera);
Integreren lokale besturing BBI in Tunnel Besturingsinstallatie incl. vervangen kasten.
Datum V&G-plan: 02-10-2024
Versie: 2.0
Status: Definitief
Doc.Nr:

## 2.1 Elektr+Aanr gevaar
§2.1 Elektr + Aanr.gevaar versie datum 01-11-2023 Schatting voor maatregelen | [9 empty] | Schatting na maatregelen
In te vullen door V&G CO | [9 empty] | in te vullen door V&G CO en aan te vullen door V&G CU (zie instructie)
Nr. | Locatie | Activiteit | V&G gevaar/risico | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Effect | Risicoscore | risicogrootte | (1,2,3,4) | Motivatie evt. afdaling AHS | Te nemen maatregelen | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Effect | Risicoscore | risicogrootte | Restrisico na nemen maatregelen
AHS
1 | Alle zones in de tunnel en aanloopbakken | Betreding van tunnelbuis / Aan en afvoer mens & materialen | Aanrijdgevaar trein | 6 | 6 | 15 | 540 | Werk stilleggen | 1 | Bronaanpak | Werkplekken in de buis alleen te bereiken tijdens BD | 0,1 | 6 | 15 | 9 | Acceptabel
2 | Alle zones in de tunnel | Werkzaamheden in de in of nabij de gevarenzone | Aanrijdgevaar trein | 6 | 6 | 15 | 540 | Werk stilleggen | 1 | Bronaanpak | Werkzaamheden in de tunnelbuizen alleen uitvoeren in BD | 0,1 | 6 | 15 | 9 | Acceptabel
3 | Gevarenzone | Demonteren & verwijderen bekabeling incl. lasdozen. (gasdetectoren, brandmelders etc) | Elektrocutiegevaar | 3 | 6 | 15 | 270 | Direct verbeteren | 1 | Bronaanpak | Spanningloos stellen BVL in betreffende tunnelbuis bij werken op hoogte | 0,1 | 6 | 15 | 9 | Acceptabel
4 | Gevarenzone | Aan en afvoer materieel | Aanrijdgevaar trein | 6 | 6 | 15 | 540 | Werk stilleggen | 1 | Bronaanpak | Materieel aan en afvoeren via BD gesteld spoor | 0,1 | 6 | 15 | 9 | Acceptabel
5 | Gevarenzone | In en uitzetten spoorgebonden materieel | Aanrijdgevaar trein | 6 | 6 | 15 | 540 | Werk stilleggen | 1 | Bronaanpak | Werk en nevenspoor BD nemen | 0,1 | 6 | 15 | 9 | Acceptabel
6 | Gevarenzone | Werkzaamheden in spoortunnel algemeen | Aanrijdgevaar door zuigeffect | 6 | 6 | 15 | 540 | Werk stilleggen | 1 | Bronaanpak | Werk en nevenspoor BD nemen | 0,1 | 6 | 15 | 9 | Acceptabel
7 | Diverse | Werkzaamheden op hoogte of aan geleidend materiaal | Elektrocutiegevaar | 3 | 6 | 15 | 270 | Direct verbeteren | 1 |  | SL, afsluiten Beheersmaatregelen aan en nabij HS kabels zie VVW-HS. Afstemming met Installatie verantwoordelijke door ON. | 0,1 | 6 | 15 | 9 | Acceptabel
8 | Nabij geëlectrificeerde spoorbaan | Nabij geëlectrificeerde spoorbaan | Elektrocutie door in aanraking komen met elektrische spanning (BVL) | 3 | 6 | 15 | 270 | Direct verbeteren | 1 | Bronaanpak | Werk en nevenspoor: SL Materieel aarden en begrenzen | 0,1 | 6 | 15 | 9 | Acceptabel
9 | Gevarenzone | Inzet spoorgebonden materieel | Aanrijdgevaar door spoorbonden materieel | 3 | 6 | 15 | 270 | Direct verbeteren
[9 empty] | 3 | Collectieve bescherming want het risico valt niet met bronaanpak weg te nemen en isoleren is geen mogelijke beheersmaatregel in deze tunnel | WTI voor machinisten en gereedschapsmonteurs. Materieel onder begeleiding van BBD-er. | 1 | 6 | 15 | 90 | Maatregelen vereist
10 | Gevarenzone | Inzet van hijsgereedschap / materieel naast het spoor | Aanrijdgevaar door spoorbonden materieel | 6 | 6 | 15 | 540 | Werk stilleggen
[9 empty] | 2 | Isoleren want bronaanpak (geen inzet spoorgebonden materieel) is onhaalbaar | Fysieke afscheidingen toepassen Buiten spitstijden aan- en afvoer van materieel / materiaal; gefaseerde aan- en afvoer; duidelijke vooraankondigingen,duidelijke werkinstructies | 1 | 6 | 15 | 90 | Maatregelen vereist
11 | Gevarenzone | Risico's als gevolg van het plaatsen en onderhouden van veiligheids-voorzieningen. | Aanrijding door trein/ spoorgebonden materieel | 6 | 6 | 15 | 540 | Werk stilleggen | 1 | Bronaanpak | FA enkel in BD te plaatsen | 0,1 | 6 | 15 | 9 | Acceptabel
12 | Gehele tunnel | Werkzaamheden in aanwezigheid van veiligheidsvoorzieningen. | Elektrocutiegevaar BVL doordat het SL gestelde gebied kleiner is dan de BD | 3 | 6 | 15 | 270 | Direct verbeteren | 1 | Bronaanpak | BD moet groter zijn dan het SL gestelde gebied. | 0,1 | 6 | 15 | 9 | Acceptabel
13 | Gevarenzone | Werkzaamheden aan en testen van beveiliging | Aanrijdgevaar door trein/ ontsporing | 3 | 6 | 15 | 270 | Direct verbeteren | 1 | Bronaanpak | Betreffende sporen die beinvloed worden door de beveiliging BD stellen | 1 | 3 | 1 | 3 | Acceptabel
14 | Nabij geëlectrificeerde spoorbaan | Aanwezigheid van metalen objecten binnen het valbereik van de bovenleiding | Elektrocutie door Elektrische spanning | 3 | 3 | 15 | 135 | Maatregelen vereist | 1 | Bronaanpak | Werk en nevenspoor: SL Materieel aarden en begrenzen | 0,1 | 3 | 15 | 4.5 | Acceptabel

## 2.2 Niet spoorspecif.risico's
§2.2 Niet spoorspecif.risico's versie datum 01-11-2023 Schatting voor maatregelen | [9 empty] | Schatting na maatregelen
In te vullen door V&G CO | [9 empty] | in te vullen door V&G CO en aan te vullen door V&G CU (zie instructie)
Nr. | Locatie | Activiteit | V&G gevaar/risico | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Effect | Risicoscore | risicogrootte | (1,2,3,4) | Motivatie evt. afdaling AHS | Te nemen maatregelen | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Effect | Risicoscore | risicogrootte | Restrisico na nemen maatregelen
AHS
1 | Langs het spoor | Laden/lossen vanuit het spoor | Beknellingsgevaar | 10 | 6 | 15 | 900 | Werk stilleggen
[9 empty] | 3 | Collectieve bescherming want het risico valt niet met bronaanpak weg te nemen en isoleren is geen mogelijke beheersmaatregel | Aangevoerde en gesloopte materialen direct verwerken/ afvoeren Materialen deugdelijk stapelen, binden, vastzetten etc. | 0,5 | 6 | 15 | 45 | Aandacht vereist
2 | In de tunnel | Bereiken werkplek personeel (eventueel met klein materiaal en handgereedschap). | Struikel / valgevaar | 10 | 6 | 15 | 900 | Werk stilleggen
[9 empty] | 3 | Collectieve bescherming want het risico valt niet met bronaanpak weg te nemen en isoleren is geen mogelijke beheersmaatregel | Werken bij voldoende licht of verlichting, Ook voldoende verlichting op de aan- en afvoerroutes. Machinisten en weggebruikers mogen hier geen hinder van ondervinden. | 0,5 | 6 | 15 | 45 | Aandacht vereist
3 | Werkterrein | Werken op hoogte | Valgevaar | 6 | 3 | 15 | 270 | Direct verbeteren
[9 empty] | 3 | Collectieve bescherming want het risico valt niet met bronaanpak weg te nemen en isoleren is geen mogelijke beheersmaatregel | Hoogteverschillen afschermen/ dichtleggen Gebruik van een ladder tot een minimum beperken Niet boven medewerkers werken Zorgen dat materiaal en materieel niet kan vallen, Geen opslag op de randen Werkplek afzetten, knieschotten / schopranden toepassen Aanlijnvoorziening gebruiken | 0,5 | 6 | 15 | 45 | Aandacht vereist
4 | Werkterrein | Inzet van hijsgereedschap/materieel | Letsel door vallende delen | 3 | 6 | 15 | 270 | Direct verbeteren
[9 empty] | 3 | Collectieve bescherming want het risico valt niet met bronaanpak weg te nemen en isoleren is geen mogelijke beheersmaatregel | Hijsgebied afschermen conform paragraaf 6.2 van de Landelijke richtlijn Bouw- en sloopveiligheid Gebruik materieel conform handleiding Geen hijs werkzaamheden boven mensen Gecertificeerde aanpikkelateur / hijsbegeleider aanstellen. Hijsen met dubbele strop, gekeurd / gecertificeerd gereedschap / Antibots systeem voor kranen toepassen / materieel / personeel, krol voorzien van LMB, hijslast begeleiden, toepassen geeigend materiaal (gesloten hijshaak), instructie, toezicht, inzet hijsmeester | 0,5 | 6 | 15 | 45 | Aandacht vereist
5 | Werkterrein | Inzet van hijsgereedschap/materieel | Letsel door omvallen van materieel | 3 | 6 | 15 | 270 | Direct verbeteren
[9 empty] | 3 | Collectieve bescherming want het risico valt niet met bronaanpak weg te nemen en isoleren is geen mogelijke beheersmaatregel | Stabiele ondergrond garanderen en materieel conform handleiding opstellen. Maak gebruik van een Bouwterreincertificaat procedure. | 0,5 | 6 | 15 | 45 | Aandacht vereist
6 | Diverse | Gelijktijdigheid van werkzaamheden, aangrenzende projecten | Letsel werknemers door onvoldoende afstemming tussen diverse projecten | 3 | 6 | 7 | 126 | Maatregelen vereist
[9 empty] | 3 | Collectieve bescherming want het risico valt niet met bronaanpak weg te nemen en isoleren is geen mogelijke beheersmaatregel | Voorafgaand aan werkzaamheden, werkzaamheden afstemmen tussen betrokken partijen Benodigd werkterrein afstemmen op basis van werkmethode Aanwijzen coördinerende partij en overall V&G coördinator Uitvoeringsfase. | 1 | 3 | 7 | 21 | Aandacht vereist
7 | Diverse | Werkzaamheden aan mogelijk Chroom VI houdende onderdelen | Gezondheidsschade als gevolg van vrijkomen Chroom 6 stof/dampen | 3 | 6 | 7 | 126 | Maatregelen vereist
[9 empty] | 3 | Collectieve bescherming want het risico valt niet met bronaanpak weg te nemen en isoleren is geen mogelijke beheersmaatregel | Werkzaamheden aan Chroom VI verdachte objecten uitvoeren conform het beheerregime chroom-6 (beschikbaar via Arboportaal) | 1 | 6 | 7 | 42 | Aandacht vereist
8 | Diverse | Werkzaamheden buiten | Gezondheidsschade door werkzaamheden ten tijde van extreem weer | 3 | 3 | 15 | 135 | Maatregelen vereist
[9 empty] | 3 | Collectieve bescherming want het risico valt niet met bronaanpak weg te nemen en isoleren is geen mogelijke beheersmaatregel | Voorafgaand aan het werk slechtweer scenario's vaststellen, het weer voor en tijdens het werk monitoren, werk direct staken bij gevaarlijk weer. Passende maatregelen treffen bij extreme weersomstandigheden. | 1 | 3 | 15 | 45 | Aandacht vereist
9 | Werkterrein | Werkzaamheden op hoogte of aan geleidend materiaal | Elektrocutie door Onweer | 1 | 6 | 15 | 90 | Maatregelen vereist
[9 empty] | 3 | Collectieve bescherming want het risico valt niet met bronaanpak weg te nemen en isoleren is geen mogelijke beheersmaatregel | Werkzaamheden niet starten en/of stoppen ten tijde van dreigend onweer. Indien nodig schuilen in de keet. | 0,5 | 6 | 15 | 45 | Aandacht vereist
10 | Werkterrein | Verplaatsen materiaal, materieel en personeel | Uitglijden door Gladheid | 3 | 6 | 7 | 126 | Maatregelen vereist
[9 empty] | 3 | Collectieve bescherming want het risico valt niet met bronaanpak weg te nemen en isoleren is geen mogelijke beheersmaatregel | Indien nodig vaste aanlooproutes voorzien van schone, houten/metalen beplating of voldoende strooien | 1 | 3 | 7 | 21 | Aandacht vereist
11 | Nabij openbare weg | Laden / lossen materieel | Letsel door Wegverkeer | 3 | 6 | 15 | 270 | Direct verbeteren | 1 | Bronaanpak | Werkzaamheden volledig scheiden van wegverkeer en reizigers | 0,5 | 6 | 15 | 45 | Aandacht vereist
12 | Werkterrein | Alle werkzaamheden | Onvoldoende BHV-ers op locatie waardoor geen adequate hulpverlening geboden kan worden | 6 | 6 | 7 | 252 | Direct verbeteren
[9 empty] | 3 | Collectieve bescherming want het risico valt niet met bronaanpak weg te nemen en isoleren is geen mogelijke beheersmaatregel | Voldoende (herkenbare) BHV-ers op werklocatie aanwezig (gebaseerd op risicoinventarisatie) | 1 | 6 | 7 | 42 | Aandacht vereist
13 | Werkterrein | Alle werkzaamheden | Lichamelijk letsel door overbelasting | 3 | 6 | 7 | 126 | Maatregelen vereist
[9 empty] | 3 | Collectieve bescherming want het risico valt niet met bronaanpak weg te nemen en isoleren is geen mogelijke beheersmaatregel | Werken conform Arbo wet- en regelgeving | 1 | 6 | 7 | 42 | Aandacht vereist
14 | In de tunnel | Aansluiten en loskoppelen kabels en klemmen | Elektrocutie door in aanraking komen met spanningvoerende delen | 3 | 6 | 15 | 270 | Direct verbeteren | 1 | Bronaanpak | SL, afsluiten Voor werkzaamheden / beheersmaatregelen aan en nabij LS kabels zie VVW-LS. Afstemming Installatie verantwoordelijke door ON. Opstellen E- werkplan. | 0,5 | 6 | 15 | 45 | Aandacht vereist
15 | In de tunnel | Werkzaamheden aan/ nabij kabels en leidingen (ProRail & Derden) | Elektrocutie door in aanraking komen met spanningvoerende delen | 3 | 6 | 15 | 270 | Direct verbeteren | 1 | Bronaanpak | SL, afsluiten Voor werkzaamheden / beheersmaatregelen aan en nabij LS kabels zie VVW-LS. Afstemming Installatie verantwoordelijke door ON. Opstellen E- werkplan. | 0,5 | 6 | 15 | 45 | Aandacht vereist
16 | Calamiteiten en/of vluchtroutes | Belemmeren calamiteiten- en/of vluchtroutes voor hulpdiensten en/of slachtoffer | Verergeren van de situatie door blokkade van de route van/naar calamiteit en/of opsluiting van het slachtoffer. | 1 | 6 | 15 | 90 | Maatregelen vereist | 1 | Bronaanpak | Calamiteiten - en/of vluchtroutes vrijhouden van materiaal / materieel, Bij eventuele tijdele belemmering afstemming met bevoegd gezag en/of hulpdiensten (overwegafsluiting, etc.), tijdelijke alternatieve routes creeren, rekening houden met bouwfasering / tijdelijke situatie. | 0.5 | 3 | 15 | 22.5 | Aandacht vereist
17 | Werkterrein | (onvoldoende) toepassen bouwplaats verlichting | Struikelen / stoten / aanraken doordat het gevaar niet zichtbaar is. | 3 | 6 | 15 | 270 | Direct verbeteren | 1 | Bronaanpak | Werken bij voldoende licht of verlichting, bij voorkeur werkzaamheden in de nacht vermijden. Ook voldoende verlichting op de aan- en afvoerroutes. Machinisten en weggebruikers mogen hier geen hinder van ondervinden. | 0,5 | 6 | 15 | 45 | Aandacht vereist
18 | Werkterrein | Productie van geluid en/of trillingen | Gehoor beschadiging door lawaai en/of trillingen als gevolg van werkmethode | 6 | 6 | 7 | 252 | Direct verbeteren
[9 empty] | 3 | Collectieve bescherming want het risico valt niet met bronaanpak weg te nemen en isoleren is geen mogelijke beheersmaatregel | Geluids-/trillingsarm materieel gereedschap gebruiken (verende elementen, trillingsisolerende handvatten, etc.). Niet werken bij reizigers. Borgen dat omroepberichten verstaanbaar zijn tijdens de realisatiefase Werken conform BLVC kader door uitvoerende partij | 1 | 6 | 7 | 42 | Aandacht vereist
19 | Werkterrein | Werkzaamheden nabij hoogteverschillen (op hoogte of nabij diepte) | Letsel medewerker door vallen en vallend materiaal/materieel | 6 | 6 | 7 | 252 | Direct verbeteren
[9 empty] | 2 | Isoleren want bronaanpak is niet altijd haalbaar (op de perrons bijvoorbeeld) | Werken op hoogte/ nabij hoogteverschillen voorkomen. Hoogteverschillen afschermen/ dichtleggen Gebruik van een ladder tot een minimum beperken Niet boven medewerkers werken Zorgen dat materiaal en materieel niet kan vallen, Geen opslag op de randen Werkplek afzetten, knieschotten / schopranden toepassen | 1 | 6 | 7 | 42 | Aandacht vereist
20 | Nabij de bovenleiding | Werken aan / nabij bovenleiding schakelaar | Beknelling door bewegende delen | 6 | 3 | 7 | 126 | Maatregelen vereist | 1 | Bronaanpak | Bovenleidingschakelaar bediening onmogelijk maken (klemmen, afkoppelen) | 0,5 | 3 | 7 | 10.5 | Acceptabel
21 | Technische ruimtes | Werken in een besloten ruimte | Bedwelming door werkzaamheden in afgesloten ruimte | 3 | 6 | 7 | 126 | Maatregelen vereist
[9 empty] | 3 | Collectieve bescherming want het risico valt niet met bronaanpak weg te nemen en isoleren is geen mogelijke beheersmaatregel | Werken conform regelgeving. (AI-blad 05) Stellen mangatwacht (buiten de besloten ruimte). Voorafgaand en ten tijde van de werk-zaamheden meten van de luchtkwaliteit en zuurstofgehalte. Ventileren van de besloten ruimte. Ruimte voorzien van voldoende (tijdelijke) verlichting. | 1 | 6 | 7 | 42 | Aandacht vereist
22 | Tunnelbuizen | Werken in een spoortunnel algemeen | Gezondheidsschade door werkzaamheden in tunnel met slechte luchtkwaliteit | 3 | 6 | 7 | 126 | Maatregelen vereist
[9 empty] | 3 | Collectieve bescherming want het risico valt niet met bronaanpak weg te nemen en isoleren is geen mogelijke beheersmaatregel | Voorafgaand en ten tijde van de werk-zaamheden meten van de luchtkwaliteit en zuurstofgehalte. Ventileren van de besloten ruimte. Ruimte voorzien van voldoende (tijdelijke) verlichting. Daarnaast tunnelbuis continu ventileren. Werken conform brief / handreiking fijnstof in spoortunnels | 1 | 6 | 7 | 42 | Aandacht vereist
23 | Buiten de gevarenzone | Demonteren & verwijderen bekabeling incl. lasdozen. (gasdetectoren, handbrandmelders) | Elektriseringsgevaar | 3 | 6 | 15 | 270 | Direct verbeteren | 1 | Bronaanpak | SL, afsluiten Voor werkzaamheden / beheersmaatregelen aan en nabij LS kabels zie VVW-LS. Afstemming Installatie verantwoordelijke door ON. Opstellen E- werkplan. | 0,1 | 6 | 15 | 9 | Acceptabel

## 2.3 Risico's naar de omgeving
§2.3 Risico's naar de omgeving versie datum 01-11-2023 Schatting voor maatregelen | [9 empty] | Schatting na maatregelen
In te vullen door V&G CO | [9 empty] | in te vullen door V&G CO en aan te vullen door V&G CU (zie instructie)
Nr. | Locatie | Activiteit | V&G gevaar/risico | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Effect | Risicoscore | risicogrootte | (1,2,3,4) | Motivatie evt. afdaling AHS | Te nemen maatregelen | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Effect | Risicoscore | risicogrootte | Restrisico na nemen maatregelen
AHS
1 | Werkterrein | Aan- en afvoer van personeel, materieel en/of materiaal via de openbare weg | Letsel derden als gevolg van transport personeel, materiaal en/of materieel. | 1 | 6 | 15 | 90 | Maatregelen vereist |  | Bronaanpak niet altijd mogelijk, er moet soms langs verkeersstromen te worden aan- en afgevoerd
| Gehele werkgebied. | Aan- en afvoer van personeel, materieel en/of materiaal via de openbare weg, fietspad bij het Ij-gebouw en andere openbare ruimtes | Letsel derden als gevolg van transport personeel, materiaal en/of materieel. | 1 | 6 | 15 |  |  | 2 | Isoleren | Nemen van verkeersmaatregelen conform WIU 96a/b Aan- en afvoer routes vooraf bepalen. Laad en los locatie vooraf bepalen. Toepassen van bebording voor de omgeving Tijdig communiceren van werkzaamheden indien omwonenden aanwezig zijn. | 0.2 | 6 | 15 | 18 | Acceptabel
| Gehele werkgebied. | Aan- en afvoer van personeel, materieel en/of materiaal via de openbare weg, fietspad bij het Ij-gebouw en andere openbare ruimtes | Letsel derden als gevolg van transport personeel, materiaal en/of materieel. | 1 | 6 | 15
| Gehele werkgebied. | Aan- en afvoer van personeel, materieel en/of materiaal via de openbare weg, fietspad bij het Ij-gebouw en andere openbare ruimtes | Letsel derden als gevolg van transport personeel, materiaal en/of materieel. | 1 | 6 | 15
2 | Werkterrein | Inrichten van het werkgebied. | Letsel derden door het onbedoeld betreden van het werkgebied. | 2 | 6 | 6 | 72 | Maatregelen vereist |  | Bronaanpak is niet mogelijk
| Gehele werkgebied. | Inrichten van het werkgebied. | Letsel derden door het onbedoeld betreden van het werkgebied. | 2 | 6 | 6 |  |  | 2 | Isoleren | Werkgebied afzetten met afrastering en slot. Werkgebied gesloten houden tijdens de werkzaamheden of direct na afloop werkdag/werkzaamheden opruimen | 1 | 6 | 6 | 36 | Aandacht vereist
| Gehele werkgebied. | Inrichten van het werkgebied. | Letsel derden door het onbedoeld betreden van het werkgebied. | 2 | 6 | 6
| Gehele werkgebied. | Inrichten van het werkgebied. | Letsel derden door het onbedoeld betreden van het werkgebied. | 2 | 6 | 6
3 | Werkterrein | Werkzaamheden waarbij trillingen worden geproduceerd. | Hinder derden door trillingsoverlast. | 3 | 6 | 7 | 126 | Maatregelen vereist | 1 | Bronaanpak | Gebruik maken van trillingsarm gereedschap/ materieel. | 1 | 6 | 7 | 42 | Aandacht vereist
| Gehele werkgebied. | Werkzaamheden waarbij trillingen worden geproduceerd. | Hinder derden door trillingsoverlast. | 6 | 6 | 1
| Gehele werkgebied. | Werkzaamheden waarbij trillingen worden geproduceerd. | Hinder derden door trillingsoverlast. | 6 | 6 | 1
| Gehele werkgebied. | Werkzaamheden waarbij trillingen worden geproduceerd. | Hinder derden door trillingsoverlast. | 6 | 6 | 1
4 | Werkterrein | Werkzaamheden waarbij lichthinder wordt geproduceerd. | Hinder derden door licht op de bouwplaats. | 3 | 6 | 7 | 126 | Maatregelen vereist
| Gehele werkgebied. | Werkzaamheden waarbij trillingen worden geproduceerd. | Hinder derden door trillingsoverlast. | 6 | 6 | 1 |  |  | 2 | Bronaanpak werken in enkel daglicht is niet haalbaar, dus omgeving isoleren van overlastgevende verlichting | Opstellen verlichtingsplan, materiaal moet dusdanig opgesteld zijn dat de omgeving er geen hinder van ondervindt. | 1 | 6 | 7 | 42 | Aandacht vereist
| Gehele werkgebied. | Werkzaamheden waarbij trillingen worden geproduceerd. | Hinder derden door trillingsoverlast. | 6 | 6 | 1
| Gehele werkgebied. | Werkzaamheden waarbij trillingen worden geproduceerd. | Hinder derden door trillingsoverlast. | 6 | 6 | 1
5 | Calamiteiten en/of vluchtroutes | Belemmeren calamiteiten- en/of vluchtroutes voor hulpdiensten en/of slachtoffer | Verergeren van de situatie door blokkade van de route van/naar calamiteit en/of opsluiting van het slachtoffer. | 1 | 6 | 15 | 90 | Maatregelen vereist | 1 | Bronaanpak | Calamiteiten - en/of vluchtroutes vrijhouden van materiaal / materieel, Bij eventuele tijdele belemmering afstemming met bevoegd gezag en/of hulpdiensten (overwegafsluiting, etc.), tijdelijke alternatieve routes creeren, rekening houden met bouwfasering / tijdelijke situatie. | 0.5 | 3 | 15 | 22.5 | Aandacht vereist

## 2.4 Milieurisico's
§2.4 Milieurisico's versie datum 01-11-2023 Schatting voor maatregelen | [9 empty] | Schatting na maatregelen
In te vullen door V&G CO | [9 empty] | in te vullen door V&G CO en aan te vullen door V&G CU (zie instructie)
Nr. | Locatie | Activiteit | V&G gevaar/risico | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Effect | Risicoscore | risicogrootte | (1,2,3,4) | Motivatie evt. afdaling AHS | Te nemen maatregelen | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Effect | Risicoscore | risicogrootte | Restrisico na nemen maatregelen
AHS
1 | Werkterrein | Morsen olie bij gebruik materiaal/materieel | Schadelijk voor milieu bij morsen | 6 | 6 | 3 | 108 | Maatregelen vereist |  | Bronaanpak niet mogelijk
| Roltrappen | Morsen smeervetten of olie | Schadelijk voor milieu bij morsen smeervetten of olie voor de roltrappen | 6 | 6 | 3 |  |  | 2 | Isoleren | Milieuverontreiniging melden bij bevoegd gezag; Bij grote hoeveelheid morsen direct indammen. Direct schoonmaken van de werkplek | 0.5 | 6 | 3 | 9 | Acceptabel
| Roltrappen | Morsen smeervetten of olie | Schadelijk voor milieu bij morsen smeervetten of olie voor de roltrappen | 6 | 6 | 3
| Roltrappen | Morsen smeervetten of olie | Schadelijk voor milieu bij morsen smeervetten of olie voor de roltrappen | 6 | 6 | 3

## EF matrix
Risico = |  | Waarschijnlijkheid | x | Blootstelling | x | Effect
Waarschijnlijkheid
Absoluut Onmogelijk | Vrijwel onmogelijk | Zeer onwaarschijnlijk | Alleen op lange termijn | Ongewoon, maar mogelijk | Goed mogelijk | Zeer waarschijnlijk
0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 3 | 6 | 10
Blootstelling
Zeer zelden | Enkele malen per jaar | Maandelijks | Wekelijks of incidenteel | Dagelijks tijdens werkzaamheden | Voortdurend
0,5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10
Effect
Betekenisvol | Belangrijk | Aanzienlijk | Zeer ernstig | Ramp | Catastrofe
Eerste hulp vereist | Arbeidsverzuim | Ernstig letsel | Een dode | Verschillende doden | Vele doden
1 | 3 | 7 | 15 | 40 | 100
Legenda Niveau (NVW H 4 De Arbeidshygiënische strategie) |  |  | >320 | Zwart | Werkzaamheden stoppen
1. Bronaanpak (elimineren) |  |  | 160-320 | Rood | Direct verbetering vereist
2. Afschermen (isoleren) |  |  | 70-160 | Oranje | Maatregelen vereist
3. Collectieve bescherming |  |  | 20-70 | D. Groen | Aandacht gevraagd
4. Individuele bescherming |  |  | <20 | L. Groen | Acceptabel