Risico-inventarisatie en –analyse veilige transfer Voorfase

| Risico-inventarisatie & analyse veilige Transfer |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projectnummer: |  |  | Bedrijf | Arcadis |
| Projectnaam: | Best Spoortunnel Vervanging TBI / BMI / OAI |  | Opgesteld | Jan van Gorkum |
| Projectmanager: | Rob Bouwman |  | Gecontroleerd | Anniek Burggraaf |
| Datum: | 02-10-2024 |  | Status: | Definitief |
| Projectfase: | Voorfase |  | Vrijgegeven |  |
| Deelnemers RI&A: |  |  |  |  |
| Naam: | Functie: | Deskundigheid: |  |  |
| Jan van Gorkum | Veiligheidsadviseur (VGCO) | Infrastructuur |  |  |
| Anniek Burggraaf | Projectleider | Infrastructuur |  |  |
| Deze RI&A Voorfase is de basis voor de RI&A Uitvoering en het Plan Veilige Transfer dat opgesteld wordt door de opdrachtnemer van het contract. Risico’s met betrekking tot de veilige berijdbaarheid zijn uitgewerkt in de opgestelde RI&A veilige berijdbaarheid. Risico’s voor werknemers zijn nader uitgewerkt in het V&G-plan Ontwerpfase. Scopebeschrijving De Best Spoortunnel is een spoortunnel in de spoorlijn tussen Boxtel en Eindhoven. De spoortunnel Best en de spoorverdubbeling van Boxtel tot Eindhoven (met tussenstations in Best en Eindhoven Strijp-S) zijn in september 2002 in gebruik genomen. De Best Spoortunnel is 1890 meter lang, het diepste punt ligt op negen meter onder het maaiveld en bevat 2 tunnelbuizen. De Best Spoortunnel is een cruciaal onderdeel van het spoorwegennetwerk en heeft gedurende de tijd technische veroudering ondervonden. Daarnaast zijn er nieuwe inzichten ontstaan op het gebied van tunnelbesturing en veiligheidsnormen, wat heeft geleid tot de noodzaak van een uitgebreide vernieuwing en vervanging van diverse systemen en installaties binnen de tunnel. Het project heeft als doel de tunnelinfrastructuur te upgraden naar de ProRail Tunnel Standaard (PTS), waarbij tevens aandacht wordt besteed aan integratie in het bedrijfsvoeringssysteem van ProRail (PSI). Algemene uitgangspunten: - Werkzaamheden dienen buiten spitstijden uitgevoerd te worden (Ochtend- en avondspits betreft tussen 7.00 – 9.30 uur en 16.00 – 19.00 uur.) - De minimale loop- en stazone naar en op het perron dient afgestemd te worden met de stationsbeheerder. - Toegankelijkheid mindervalide en blinde mensen dient te allen tijde geborgd te zijn. - De werkzaamheden dienen te voldoen aan de generieke eisen conform PRC00036-B-002. - Voor werkzaamheden op NS stations dient onder andere gewerkt te worden conform onderstaande documenten: Bouwreglement (ver)bouwen op stations & Protocol (ver)bouwen op stations - Locatie specifieke eisen van de beheerder dient de ON van het contract te inventariseren bij de beheerder van het station; Indien perron buiten gebruik is ten tijde van werkzaamheden vervallen veel beheersmaatregelen in onderstaande tabel |  |  |  |  |

| Nr | Werkproces | Incident (faalwijze): | Oorzaak | Gevolg | Risico Niveau | Maatregel | Ontwerp/uitvoering | Eigenaar ON/OG | Actie door: | Rest risico niveau | Actie gereed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aan- en afvoer van materialen en materieel | Conflicterende / kruisende bouw- en reizigersstromen | Onvoldoende rekening gehouden met een veilige aan- en afvoerroute voor materialen en materieel tijdens de bouwfase. | Letsel / hinder reizigers/gebruikers en derden. (gebruiker is bijv.: de beheerder, PCA, exploitant commerciële ruimte in het stationsgebouw) | D4 | - Tijdens aan- en afvoer het station en incl. omgeving buiten dienst stellen / afsluiten. - Bouwstromen scheiden van reizigersstromen. - Bewegwijzeringplan opstellen iom bevoegd gezag - Bewegwijzering plaatsen t.b.v. bouwwerkzaamheden. - Geen aan- en afvoer tijdens de spitstijden. - Inzetten verkeersregelaars. - Groot transport afstemmen met NS, bevoegd gezag en overige (bus)vervoerders. - Afstemming met ON’s van in uitvoering zijnde projecten in de directe omgeving. | Uitvoering | ON | ON | B4 |  |
| 2 | Aan- en afvoer van materialen en materieel | Conflicterende / kruisende bouw- en reizigersstromen | Kerende / zoekende vrachtwagens doordat de locatie van de bouwplaats niet goed is aangegeven. | Letsel / hinder reizigers/gebruikers en derden. | C4 | - Bewegwijzeringplan opstellen iom bevoegd gezag - Bewegwijzering plaatsen tbv bouwwerkzaamheden. - Geen aan- en afvoer tijdens de spitstijden. - Transporteurs vooraf een routebeschrijving verstrekken. | Uitvoering | ON | ON | A4 |  |
| 3 | Hijswerkzaamheden | Vallen van hijslast. | Hijsen over personen. | Letsel reizigers/gebruikers. | B4 | - Hijsen over personen niet toegestaan. - Hijswerkzaamheden mogen niet onveilig en/of belemmerend zijn voor reizigers- en loopstromen. | Uitvoering | ON | ON | A4 |  |
| 4 | Bouwplaats afscheiding door middel van “dichte” bouwhekken | Botsing reizigers/gebruikers. | Bouwhekken uit “dichte” (niet transparant) panelen of zijn voorzien van plastic / doek. | Letsel reizigers/gebruikers. | B3 | - Bouwhekken zodanig uitvoeren (evt. transparante delen) dat het perron en de stationsomgeving overzichtelijk blijft. - Indien het zicht van camera’s (tijdelijk) beperkt wordt dienen aanvullende maatregelen getroffen te worden i.o.m. de stationsbeheerder | Uitvoering | ON | ON | A3 |  |
| 5 | Bouwplaats afscheiding | Val- en struikelgevaar reizigers/gebruikers | Reizigers/gebruikers (onbevoegden) komen onbedoeld op de bouwplaats terecht. | Letsel reizigers/gebruikers. | D3 | - Ingangen (draaihekken) van de bouwplaats altijd na gebruik dicht zetten / afsluiten. | Uitvoering | ON | ON | B3 |  |
| 6 | Werkzaamheden op perrons | Val- en struikelgevaar reizigers/gebruikers | Materialen / materieel / gereedschappen in de loopzone/wachtzone van reizigers/gebruikers | Letsel reizigers/gebruikers. | E3 | - Materialen / materieel / gereedschappen opslaan buiten het bereik van reizigers/gebruikers, dus ook buiten de loopzone en wachtzone. - Geen obstakels (kabels) toegestaan ter plaatse van de loopzone. | Uitvoering | ON | ON | B3 |  |
| 7 | Werkzaamheden op perron en in tunnel | Hulpdiensten kunnen de plaats van het ongeval niet bereiken | Versmalling (blokkade) perron | Erger letsel reizigers/gebruikers en ergere schade aan bebouwing | C4 | - Loopzone op en toegangen tot het perron / stationsgebouw vrijhouden. - Opstelplaats hulpdiensten vrijhouden. | Uitvoering | ON | ON | A4 |  |
| 8 | Werkzaamheden op perron en in tunnel | Blootstelling aan geluid (o.a. sloopwerk). | Lawaai t.g.v. werkzaamheden of bouwradio’s. | Gezondheidsschade, irritatie en onveilig gevoel reizigers/gebruikers. | D4 | - Werkzaamheden waarbij trillingen vrijkomen niet dicht bij reizigers uitvoeren. - Reizigers/gebruikers omleiden. - Werkzaamheden die zorgen voor geluidsoverlast dienen buiten spitstijden en conform APV plaats te vinden - Omroepinstallatie moet verstaanbaar blijven voor reizigers. | Uitvoering | ON | ON | B4 |  |
| 9 | Werkzaamheden op perron en in tunnel | Verblinding door bouwlampen | Bouwlampen niet correct geplaatst | Gezondheidsschade, verblinding irritatie en onveilig gevoel reizigers/gebruikers | E3 | - De bouwlampen dusdanig plaatsen zodat verblinding niet mogelijk is voor machinist treinen, weggebruikers, reizigers en omwonenden. | uitvoering | ON | ON | C3 |  |
| 10 | Werkzaamheden op perron en in stationsomgeving | Objecten vallen op reizigers | Werkzaamheden in stationsomgeving boven reizigers en gebruikers | (zwaar) letsel reiziger/gebruiker | C3 | - Werkzaamheden boven transferroute (personen) is niet toegestaan. - Werkzaamheden boven / naast transferroute (personen) fysieke afscherming plaatsen ter voorkoming dat vallende objecten op personen kunnen komen - Vallende materialen / gereedschappen voorkomen door het toepassen van voorzorgsmaatregelen. | Uitvoering | ON | ON | B3 |  |
| 11 | Werkzaamheden op perron en in stationsomgeving | Drukte rondom stijgpunten | Stijgpunt versmald of belemmerd | (zwaar) letsel reiziger/gebruiker | C3 | - Stijgpunten en gebied boven en onder stijgpunt vrij toegankelijk houden (Beheersmaatregel definitief bepalen op basis van aantal reizigers) | Uitvoering | ON | ON | B3 |  |
| 12 | Werkzaamheden op perron | Val/ struikelgevaar | Blinde geleide markering belemmerd | Letsel blinde geleide reizigers | D3 | - Blinde geleide markering niet belemmeren - Tijdens de werkzaamheden een reizigers begeleider aanstellen voor de visueel gehandicapte reizigers | Uitvoering | ON | ON | B3 |  |
| 13 | Werkzaamheden op perron | Val/ struikelgevaar | Perron gedeeltelijk belemmerd. | Letsel reizigers | D3 | - Max. lengte werkplek 8 meter (in langsrichting perron) - Werkplek fysiek afschermen (buiten obstakelvrije zone) - Bebording toepassen | Uitvoering | ON | ON | B3 |  |
| 14 | Laswerkzaamheden in stationsomgeving | Blootstelling aan vonken | Laswerkzaamheden in stationsomgeving met reizigers en gebruikers | Letsel bij reizigers / gebruikers of materiële schade bij eigendommen van reizigers / gebruikers. | D3 | - Werkzaamheden waarbij vonken vrijkomen en stof niet dicht bij reizigers uitvoeren. - Voorkomen dat vonken reizigers/gebruikers kunnen bereiken door het toepassen van schotten. - Werkzaamheden die vonken veroorzaken dienen buiten spitstijden (7.00-9.00 uur en 16.00-19.00 uur) | Uitvoering | ON | ON | B3 |  |
| 15 | Werkzaamheden lift / liftschacht | Valgevaar reizigers (minder valide) | Geen lift beschikbaar | Letsel reizigers/gebruikers. | D4 | - Omreis periode minimaliseren door uitvoeringsmethode te optimaliseren t.a.v. de periode dat de lift buitendienst is. - Tijdig voorzien in communicatie omtrent omreizen voor minder valide reizigers. - In begin van omreis periode begeleider aanstellen op beide perrons voor het begeleiden van minder valide reizigers. | Uitvoering | ON/OG | ON/OG | A4 |  |
| 16 | Werkzaamheden op de perrons. | Mensen, materiaal en/of materieel verstoren reizigersstroom. | Werkzaamheden worden uitgevoerd op perron zonder werkplek afscherming (bouwhek) | Belemmering reizigers-stroom, incidenten met reiziger. | D3 | - Alleen kort durende werkzaamheden bij hoge uitzondering zonder werkplek afscherming (bouwhekken) uitvoeren. - Tijdelijke afzetting (lint/ pilon) toepassen. - Werkzaamheden uitvoeren met een begeleider voor de reizigers | Uitvoering | ON | ON | B3 |  |
| 17 | Tijdelijk afsluiten van perrons/ reiziger tunnel e.d.. | Hinder reizigers / gebruikers door veranderende situatie. | Onvoldoende communicatie en aanduidingen aanwezig. | Belemmering reizigers-stromen | D3 | - Tijdig informeren reizigers (conform regelgeving) - Begeleider voor de reizigers inzetten. - Bebordingsplan t.b.v. verkeersomleiding opstellen | Uitvoering | ON | ON | B3 |  |
| 18 | Werken in stationsomgeving | Bewegwijzering niet zichtbaar | Bouwwerk / tijdelijke voorzieningen t.b.v. uitvoering voor bewegwijzering | Hinder / irritatie reizigers | D2 | - Geen bewegwijzering belemmeren tijdens uitvoeringfase. - Indien nodig in overleg met eigenaar / beheerder bewegwijzering (laten) verplaatsen. | Uitvoering | ON | ON | B2 |  |
| 19 | Werken in stationsomgeving | Stationsomgeving wordt sociaal onveilig | Onoverzichtelijk en minder verlichting door werkzaamheden in stationsomgeving | Hinder / irritatie reizigers en onveilig gevoel voor reizigers. | D4 | - Geen onoverzichtelijke situaties creëren. - Bestaand verlichting niet belemmeren. - Voorkomen schaduwvlakken - Indien nodig extra tijdelijke verlichting toepassen. - Camera zichtlijnen niet belemmeren - Indien nodig tijdelijke camera’s plaatsen | Uitvoering | ON | ON | B4 |  |

Voor het opstellen van de risico inventarisatie is geen gebruik gemaakt van de generieke risicodatabase Veilige transfer van ProRail. De PRC00036-B stelt echter: De generieke risicodatabase Veilige transfer wordt gebruikt als checklist bij het ontwerp.

Bijlage 1: Risicomatrix

| Gevolgen | Mens | Kernprestaties ProRail | Infrastructuur en Financieel | Milieu & omgevingshinder | Reputatie bij publiek, stakeholders en klanten | KANS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A (Onwaarschijnlijk) Nooit eerder van gehoord binnen de spoorbranche | B (Waarschijnlijk) Komt voor binnen de spoorbranche | C (Incidenteel) Heeft enkele keren plaatsgevonden binnen bedrijf | D (Regelmatig) Heeft meerdere keren plaatsgevonden binnen het bedrijf | E (Zeer waarschijnlijk) Komt meerdere keren per jaar voor binnen het bedrijf |
| 0. Geen tot zeer gering | Geen letsel of schade aan gezondheid | Geen gevolgen voor de kernprestaties. Geen schade. Vertraging binnen de marge | Geen kosten | Geen impact op milieu. Geen overschrijding norm. | Geen negatieve aandacht in de pers |  |  |  |  |  |
| 1. Gering | Gering letsel of herstelbare schade aan de gezondheid (EHBO, medische behandeling, onwel, irritatie) | Incidenteel kleine negatieve impact op kernprestaties (v.b. door ongeluk is beschikbaarheid voor korte periode iets lager dan gepland). Geringe gevolgen voor het railverkeersysteem. Kortdurende versperrings-maatregel van kracht. | Kosten lager dan €10.000 | Gevolgen voor milieu beperkt, lokaal en binnen beheersgebied. Kleine lekkage. Beperkte en kortdurende overschrijding normen | Negatieve aandacht in de plaatselijke pers |  |  |  |  |  |
| 2. Beperkt | Letsel of herstel-bare schade aan gezondheid (medische behandeling, ziekenhuisopname), minder dan 5 dagen verzuim | Kortdurende negatieve impact op kernprestaties: kortdurende versperringsmaatregel (v.b. door verstoring is er een week lang sprake van lagere beschikbaarheid op een spoorzone met lagere intensiteit) | Kosten tussen €10.000 en €100.000 | Gevolgen voor milieu lokaal, bodemverontreiniging die sanering behoeft. Beperkte overschrijding normen. Tot 10 klachten. | Negatieve aandacht in regionale pers, zorg bij lokale overheid, vergunning bedreigd |  |  |  |  |  |
| 3. Aanzienlijk | Ernstig letsel of beperkte blijvende schade aan de gezondheid (meer dan 5 dagen verzuim) | Langdurige negatieve impact op kernprestaties: Langdurige versperringsmaatregel; schade railverkeersysteem (v.b. door verstoring is voor lange tijd beschikbaarheid lager, met impact op top KPI). | Kosten tussen €100.000 en €1.000.000 | Grootschalige verontreiniging bodem/water. Langdurige overschrijding normen. Meer dan 10 klachten. | Korte negatieve aandacht in de nationale pers, zorg bij provinciale overheid of een stakeholder, vergunning ingetrokken. |  |  |  |  |  |
| 4. Groot | Dodelijk slachtoffer, blijvende invaliditeit | Grenswaardes van één of meerdere kernprestaties niet behaald. Ernstige schade aan railverkeersysteem; intensieve spoorzone (v.b. Amsterdam centraal) is geruime tijd niet beschikbaar. | Kosten tussen €1.000.000 en €10.000.000 | Ernstige milieuschade, ingrijpende herstellende maatregelen nodig. Langdurige impact/hinder voor omwonenden, vele klachten. | Negatieve aandacht in de nationale pers, vermelding in de internationale pers, zorg bij nationale overheid en/of diverse stakeholders |  |  |  |  |  |
| 5. Zeer groot | Meerdere dodelijke slachtoffers | Grenswaardes van één of meerdere kernprestaties voor meer dan een aansluitende periode niet behaald. Verlies van een groot deel railverkeersysteem; Groot deel van de railinfrastructuur is geruime tijd niet te gebruiken. Mobiliteit in Nederland ondervindt zeer grote hinder (v.b. Randstad is dag of meer buiten gebruik) . | Kosten > €10.000.000 | Milieuramp met (mogelijk) blijvende schade. Impact/hinder voor de gehele regio (>50 km). | Langdurige negatieve aandacht in (inter)nationale pers, zorg bij overheid en diverse klanten/stakeholders; bedreiging voor concessie. |  |  |  |  |  |