## Definities (hidden)
Definities
Terug naar de interne projectrapportage Infra Projecten
1 | Baseline | Bron
Dit betreft de in het project laatst op schrift vastgelegd en door de opdrachtgevers ondertekende uitgangspunten/ documenten o.a. FPVE en de beschikking
Indien binnen het project nieuwe contractstukken door de opdrachtgever(s) worden ondertekend, dan wordt er een nieuwe baseline vastgesteld
| Algemeen | Bron
Dit betreft de in het project laatst op schrift vastgelegd en door de opdrachtgevers ondertekende uitgangspunten/ documenten o.a. FPVE en de beschikking
| Organisatie | Bron
Dit betreft de in het project laatst op schrift vastgelegd en door de opdrachtgevers ondertekende uitgangspunten/ documenten o.a. FPVE en de beschikking
2 | Scope | Bron
De scope betreft de technische achterliggers zoals de FPVE opgenomen in de door de opdrachtgevers ondertekende uitgangspunten (in de baseline)
3 | VTW's | Bron
Verzoeken tot wijzigingen.
Deze mutaties maken geen onderdeel uit van de projectscope
Indien een nieuwe baseline wordt vastgesteld waarbij de scope mutaties onderdeel worden van de scope dan zijn dit geen VTW's meer, maar is dit voortaan "scope".
Let bij de administratieve afhandeling wel op dat deze VTW's genoemd blijven, met status "is onderdeel geworden van de scope", "conform besluit"
4 | Meer/ minderwerken | Bron
Aanvullende wijzigingen welke aan de opdrachtnemer betaald moeten gaan worden, zonder dat de scope verandert (ook wel claims genoemd).
5 | Huidig Budget | Bron
Het bedrag dat in opdracht is gegeven door de opdrachtgever(s) + het bedrag welke naar verwachting in opdracht gegeven gaat worden.
6 | Prognose | Bron
De voor het project verwachte kosten. Denk hier aan:
Bij een investeringsproject kan bv. Worden gedacht aan: Project management, Engineering, Architect, TIS,CAR, VGV, communicatiekosten, vervangend busvervoer, onderzoeken, realisatie kosten, kosten onvoorziene omstandigheden (gebaseerd op risico dossier).
Het totaal van alle prognose onderdelen (excl. indexeringen) betreft het bedrag dat het project naar verwachting gaat kosten.
7 | Financiering | Procedure
Mogelijke financieringskeuzes zijn:
Derden | externe financieringsbronnen zoals NS, gemeente, provincie, VROM
FENS | Een ProRail/ NS financieringsbron, Fonds Eenmalige bijdrage NS
FHH-BBV | Een ProRail interne financieringsbron, t.b.v. het in stand houden van huidige infra vanuit AM
FHH-GO | Een ProRail interne financieringsbron, t.b.v. het in stand houden van huidige infra vanuit AM
FHH-VERV | Een ProRail interne financieringsbron, t.b.v. het in stand houden van huidige infra vanuit AM
FHH-Mistral | Een ProRail interne financieringsbron, t.b.v. het in stand houden van huidige infra vanuit AM
GOM | Geoormerkte projecten Een ProRail interne financieringsbron vanuit AM, t.b.v. projecten welke speciaal gevolgd worden.
GOM Verk & Inn
GOM Kleine Infra | Een ProRail interne financieringsbron, ten gunste van kleine projecten.
MIRT | Een V&W financieringsbron "Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte & Transport
Overig
| Rapporteert aan | Bron
De naam van de persoon waar de rapportage verantwoordelijke aan rapporteert.
9 | Project naam | Bron
De korte naam van het project
10 | (Project) omschrijving | Bron
Dit is een korte omschrijving van de scope waar het project betrekking op heeft
11 | Totaal RVOI 1-4 (planning) | Bron
Voor het project wordt bekeken welke opties er zijn om het project vorm te geven/ uit te voeren. Er wordt in deze periode een keuze gemaakt tussen de varianten, waarna door de opdrachtgevers een akkoord wordt uitgewerkt hoe dit verder uit te voeren (Realisatie overeenkomst). De realisatie overeenkomst zal gebaseerd zijn op een programma van Eisen uitgewerkt op een bepaald diepgangsniveau (passend bij de omvang/ complexiteit van het project).
Naast deze overeenkomst dient er een Business Case te worden opgesteld waarin de kosten worden geraamd (voor elke alternatief) op eindwaarde niveau. In de business Case wordt ook uitgewerkt welke financieringsbronnen er aanwezig zijn + wat er uit welke financieringsbron betaald gaat worden.
Ook zal er een projectplan worden opgesteld waarin wordt uitgewerkt hoe het project gerealiseerd zal gaan worden, vanaf de huidige status van het project. Verder zal er ook een beheerovereenkomst worden opgesteld, waarin uiteen wordt gezet welke opdrachtgever wat gaat betalen, deze afstemming is vooraf erg belangrijk om te voorkomen dat er producten worden gerealiseerd welke na realisatie budgettechnisch niet kunnen worden beheerd.
Tijdens deze fase vinden er vaak ook onderzoeken/ planstudies plaats om de (on) mogelijkheden in kaart te brengen.
12 | Aanbesteding (RVOI 5) (planning) | Bron
In deze fase worden de financieringsbronnen verder gehard (indien een MIRT project dan wordt in deze fase de beschikkingsaanvraag ingediend). De ProRail interne financieringsbronnen worden middels een budgetophoging op het project gezet. De fase eindigt op moment van de daadwerkelijke gunning aan de hoofdaannemer.
13 | Realisatie (RVOI 6-8) (planning) | Bron
De overige aanbestedingen worden afgerond (onderaannemers) + de realisatie van het werk door de aannemer vindt in deze fase plaats.
14 | Afronding (RVOI 9) (planning) | Bron
15 | Exploitatief gereed (planning) | bron
| Infra is gebruiksklaar | ARPOS
16 | Technisch gereed (planning) | Bron
| Alle fysieke werkzaamheden zijn gereed en alle projectdocumentatie is overgedragen aan de beheerder | ARPOS
17 | Prognose contractwaarde | Bron
De verwachte waarde waarvoor het contract wordt aangegaan (verwervingsraming).
Dit bedrag wordt minimaal uit de prognose Q-1 gehaald (kan ook uit voorgaande prognoses worden gehaald).
In dit bedrag zit bij aanbestedingen van bouwbedragen ook opgenomen: prognosewaarde detailengineering door aannemer, waarde door de aannemer aan te vragen vergunningen. LET OP er kunnen ook project specifieke onderdelen bij aanbesteding zijn opgenomen, zoals afkoop indexeringen, TIS, VGV kosten te betalen door aannemer e.d.
Indien een raamovereenkomst wordt gecontracteerd betreffende meerdere projectfases, dan wordt normaliter hier alleen het bedrag van de komende projectfase ingevuld, tenzij in het opdrachtbedrag al voor meerdere fases wordt gecontracteerd. Voorbeeld: gunning aan architect middels raamcontract voor fases DO - realisatie, met een opdrachtbedrag voor DO fase. Dan alleen waarde DO fase opnemen. (overigens is dit uitgangspunt niet geheel kloppend in de vergelijking aangezien het project ook reeds is gebonden aan de overige fases, maar het is in de praktijk gebruikelijk dat de offerte bedragen voor deze fases nog niet zijn ingediend door de opdrachtnemer.
18 | Gegunde contractwaarde | Bron
De waarde waarvoor de te contracteren partij opdracht heeft ontvangen.
De gegunde contractwaarde bestaat pas nadat gunning heeft plaatsgevonden (dit is na voornemen tot gunning)
19 | Aanbestedings resultaat | Bron
Dit betreft het resultaat prognose contractwaarde minus gegunde contractwaarde.
20 | Gunningsdatum | Bron
De datum waarop gunning heeft plaatsgevonden aan de te contracteren partij
21 | Contractvorm | Bron
22 | Baseline Kasstroom | Bron
Dit is de kasstroomverwachting welke bekend was ten tijde van het vaststellen van de huidige baseline in het project.
23 | Kasstroom bedrag | Bron
De kasstroom bedragen zijn excl. indexeringen.
De in de kwartalen in te vullen bedragen zijn niet cumulatief.
24 | ID nummer (bij risico dossier) | Bron
Dit is het risico nummer welke project intern in het risicodossier wordt gebruikt. Let wel op dat elk nummer uniek is en maximaal 1 maal mag worden uitgegeven.
Indien een ID nummer eenmaal is uitgegeven, maar bv. Kort na uitgifte is komen te vervallen, dan is het verstandig om dit nummer niet alsnog te hergebruiken aangezien het altijd de vraag is of iedereen hiervan op de hoogte is.
25 | Voornaamste risico | Bron
De voornaamste risico's worden samengesteld a.d.h.v. risico's met een hoog restrisico c.q. waarvan de gevolgen (tijd/geld) aanzienlijk zijn.
De voornaamste risico's betreffen risico's betreffen ook wel een mix tussen: 1. Risico's met een heel hoog risico bedrag 2. Risico's met een grote kansspreiding 3. Risico's met een hoge verwachtingswaarde
26 | Kans % vorig Q | Bron
Dit is de ingeschatte optredingskans van het risico in het risicodossier van voorgaand kwartaal (het dossier zou normaliter elk kwartaal moeten worden bijgewerkt).
27 | Kans% huidig | Bron
Dit is de ingeschatte optredingskans van het risico opgenomen in het huidige risicodossier (het dossier zou normaliter elk kwartaal moeten worden bijgewerkt).
28 | Bedrag (risico dossier) | Bron
Dit is het voor het risico ingeschatte kostenbedrag van de activiteiten, indien het risico zou gaan optreden. Dit is incl. de kosten van beheersmaatregelen.
Als het bedrag bepaald wordt, maak je eerst een inschatting van de kosten. Daarna bepaal je de beheersmaatregelen + het financiële restrisico. Dit rest risico wordt vervolgens gebruikt voor het vullen van dit bestand.
29 | Verw. Vaarde | Bron
Verwachtingswaarde. Dit betreft het ingeschatte bedrag aan kosten wat gaat optreden conform huidige risicodossier (risicoprofiel). (kans x bedrag).
Het heeft hierbij geen nut om in te zoomen op de afzonderlijke verwachtingswaarden (anders dan te bepalen welke de grootste risico's zijn. Het aanvullende nut van dit bedrag is dat het totaal van de verwachtingswaarden kan worden afgezet t.o.v. de beschikbare budgetten zoals project onvoorzien en object onvoorzien).
30 | Periode | Bron
Dit betreft de rapportage periode.
Een "periode" betreft een kwartaal.
De teksten m.b.t. de periode betreffen toelichtingen op de 3 maanden waarover gerapporteerd wordt (2 hiervan zijn normaliter reeds verleden tijd en 1 maand betreft de huidige lopende maand).
Aangezien er in de derde maand van het lopende kwartaal normaliter gerapporteerd wordt, betreft dit het huidige kwartaal. Bv. Als je in 2009 een kwartaalrapportage aan het opstellen bent welke je de 8e werkdag van maart zou moeten inleveren, dan betreft het de rapportage van Q1 2009
Als de rapportage periode wordt ingevuld, worden ook de planningsdata + de data bij onderdeel financiering ingevuld
31 | Actie | Bron
Dit betreft een keuze optie waarmee aangegeven wordt of de manager waaraan gerapporteerd wordt nog specifieke aandacht aan bepaalde projectontwikkelingen moet geven.
Er wordt altijd een toelicht verwacht als er bij "actie" beslissen/vaststellen of aandacht wordt gevraagd.
Beslissen/ vaststellen: De manager wordt gevraagd iets te beslissen of vast te stellen m.b.t. het project.
Aandacht: Er wordt aan de manager gevraagd aandacht te geven aan een groot probleem in het project. (geef bij de toelichting naast de probleembeschrijving aan hoe dit kan worden opgelost)
Geen: Er wordt aan de rapporterende manager geen specifieke actie gevraagd.
32 | Contracten (> 100.000,-) | Bron
overeenkomsten tussen ProRail en opdrachtnemers voor bv. Ontwerp, engineering en of uitvoering
33 | Norm (baseline) | Bron
De in de baseline opgenomen planning
Zie ook Baseline
34 | Gereed (planning) | Bron
34 | Prognose (planning) | Bron
De verwachte periode waarin het onderdeel uitgevoerd gaat worden.
35 | Mijlpaal (planning) | Bron
De datum waarop een belangrijk punt van het project gerealiseerd gaat worden, opgenomen in de baseline.
Zie ook Baseline
36 | Fase | Bron
De fase waarin het project zich bevind.
zie ook:
Voorbereiding (RVOI 1-4)
Aanbesteding (RVOI 5)
Realisatie (RVOI 6-8)
Afronding (RVOI 9)
Exploitatief gereed
Technisch gereed
37 | Bouwkosten | Bron
| Kosten aan aannemer en omgeving gerelateerde kosten (grondverwerving, onderzoek, verzekeringen, etc.). | memo app. Kosten vs projectkosten
38 | Projectmanagementkosten | Bron
| Kosten voor werkzaamheden in het kader van projectmanagement van Prorail (intern). Dit is de P van de bekende term PEAT-kosten. | memo app. Kosten vs projectkosten
39 | EAT kosten | Bron
| Kosten van werkzaamheden voor Engineering (in alle projectfasen waarin ontworpen wordt), Administratie van realisatie van werken, en Toezicht plus directievoering van realisatie van werken; totaal genoemd de EAT kosten. | memo app. Kosten vs projectkosten
40 |  | Bron
41 | (object + project) Onvoorzien (financiën) | Bron
Onder onvoorzien wordt het geprognosticeerde uitgave bedrag m.b.t. onvoorziene uitgaven bedoeld.
42 | AK-resultaat | Bron
| verschil tussen AK budget en geprognosticeerde PEAT kosten. Dit geldt voor alle projecten. | 1onb008
43 | Origineel budget | Bron
Het budget welke in SAP op het project vrijgegeven staat, Dit budget zou moeten aansluiten op het baseline budget.
Indien het een derden werk betreft dient er ook een investeringsvoorstel te worden ingediend, welke na goedkeuring wordt vertaald in een budgetophoging in het project. Het helpt bij deze projecten als er door de derden financierders schriftelijke opdrachtbrieven zijn verstrekt aan het projectteam (dan is het investeringstraject voornamelijk een formaliteit).
44 | Mutatie (van het budget) | Bron
De door het projectteam verwachte aanpassing van het budget. Bv. Er staat al een planstudie budget op het project (origineel budget) en na ondertekening van de realisatie overeenkomst, kan de rest van het budget (aangegeven prijspeil niveau) op het SAP project worden opgehoogd. De verwachte ophoging in deze is de "mutatie"
Mutatie van het budget kan ook plaatsvinden door scope toevoegingen door de opdrachtgever(s), waarvoor extra budget zal worden vrijgegeven.
45 | Totaal aangegane verplichtingen | Bron
Onder verplichtingen worden de in SAP aangemaakte verplichtingen verstaan + de reeds uitgegeven projectmanagementkosten (geboekt in SAP op het project) + de middels overboekingen op het project geboekte kosten.
De verplichtingenstand is altijd hoger dan de in SAP geboekte kostenstand in de projectadministratie.
Indien er facturatie heeft plaatsgevonden, waarvan de boeking als negatieve kosten op het project zijn geboekt, dan worden deze kosten in de verplichtingenstand niet meegenomen.
46 | Realisatie t.m. huidig kwartaal (financieel) | Bron
| gerealiseerde projectkosten SAP | 1onb013
47 | Prognose eindstand huidig kwartaal (financieel) | Bron
som van afgesloten contracten + nog af te sluiten contracten + de overige geboekte kosten + te boeken kosten zoals projectmanagementkosten en kosten welke middels memoboekingen aan het project worden doorbelast.
Ook de indexeringskosten worden meegerekend (er wordt in dit kader niet meer gesproken over kosten op een bepaald prijspeil).
48 | Prognose eindstand vorig kwartaal (financieel) | Bron
49 | verschil budget -/- prognose | Bron
50 | Vorige prognose (Kasstroomoverzicht) | Bron
Dit betreft de kasstroomverwachtingen excl. indexeringskosten (conform aangegeven prijspeil) zoals gerapporteerd in het vorige kwartaal
51 | Huidige prognose (Kasstroomoverzicht) | Bron
Dit betreft verwachte de kasstroomuitgaven aan de financieringsbronnen excl. indexeringskosten (conform aangegeven prijspeil)
52 | Veiligheid / TAO / TVP | Bron
TAO = Treindienst Aantastende Onregelmatigheid.
TVP = TreinVrije Periode
De Coördinator buitendienststellingen levert m.b.t. TAO's en TVP's elk kwartaal input aan prm ter controle; In dit rapport wordt een toelichting gevraagd indien afgeweken wordt van de baseline
53 | gevolg (risico dossier) | Bron
54 | Acties en beheersmaatregelen (Risico dossier) | Bron
56 | Stakeholders, klanten en imago | Bron
57 | Ov (risico's) | Bron
Dit betreft het totaal van alle andere risico's welke in het project risicodossier zijn opgenomen. Met deze regel kan je de kans x geld aanvullen naar verwachtingswaarde van het totale dossier.
58 | Tijd (in mnd) risico's | Bron
59 | Veiligheid | Bron
60 | Verschil progn. huidig -/- vorige prog. | Bron
Een vergelijking van de huidige prognose eindstand ten opzichte van de prognose eindstand van vorig kwartaal.
Een positief saldo betekend dat de kosten gestegen zijn ten opzichte van het vorige kwartaal, een negatief saldo betekend dat de kosten gedaald zijn.
61 | Administratief gereed | Bron
| Het project is administratief afgesloten | ARPOS
62 | begindatum (planning) | Bron
De datum waarop de activiteit begint.
63 | Einddatum (planning) | Bron
De datum waarop de activiteit eindigt.
64 | Kasstroom | Bron
Een kasstroom is een financiële planning.
65 | Mutatie (planning) | Bron
In deze kolom wordt de mutatie van de huidige planning t.o.v. de standlijn opgenomen, zodat inzichtelijk wordt waar de grote afwijkingen zijn welke vervolgens in de toelichting nader kunnen worden toegelicht.
De mutatie AUB in weken invullen. Voorbeeld: "4 weken"
66 | Reeds gefactueerd (Financien) | Bron
In deze kolom word per kostensoort ingevuld welk bedrag er is gefactureerd.
De gefactureerde bedragen kunnen uit het sapoverzicht ZSDR0020 worden gehaald

## Invulinstructie
Instructie bij het invullen van de rapportage (versie V1.0)
Onderstaand volgt een instructie voor het werken met de nieuwe kwartaalrapportage
==> Voor de goede werking van de rapportage, moeten in ieder geval de tabbladen met de groene kleur worden ingevuld. De overige tabbladen zijn ter informatie en kunnen als hulpmiddel worden gebruikt
ALGEMEEN | de bovenste regels vormen de kopgegevens van de projectrapportage
alle velden die blauw kleuren moeten worden ingevuld. Hierbij geldt dat indien er geen toelichting wordt gegeven, volstaan kan worden met n.v.t.
diverse velden zijn voorzien van een keuzenmenu. Klik op het pijltje rechts van de cel op het keuzelijstje op te roepen.
ALGEMEEN | volg de invulinstructie uit de eerste regel
ORGANISATIE | volg de invulinstructie uit de eerste regel
SCOPE | volg de invulinstructie uit de eerste regel
PLANNING | vul bij deelopdracht per project de omschrijving van de opdracht en eventueel verkregen opdrachtnummer in
vul bij projectnaam de projectnaam van de verkregen opdracht in
Vigerende baseline invullen van de planning (doorlooptijd v.d. opdracht), die geldt bij de aanvang van de verkregen opdracht
prognose vorig kwartaal overnemen van de vorige projectrapportage
prognose huidig kwartaal: begindatum en einddatum
de verschillen baseline-huidig en prognose huidig-vorig worden automatisch gevuld
verschillen toelichten in blauwe velden van de laatste kolom
FINANCIËN
vul bij orgineel opdracht de gunningswaarde van de verkregen opdracht in
vul bij geaccordeerde wijzigingen (EOW), de door ProRail geaccoreerde contractafwijkingen in (deze accordatie loopt via de opdrachtbrief, nadat het EOW formulier door beide partijen is goedgekeurt)
vul bij realisatie t.m. huidig kwartaal de reeds gespendeerde kosten van de verkregen opdracht in
vul bij reeds gefactureerd indien van toepassing het bedrag in, zo niet dan n.v.t. invullen
prognose vorig kwartaal overnemen van de vorige projectrapportage
prognose huidig kwartaal: huidige prognose invullen
de verschillen budget -/- prognose en prognose huidig-vorig worden automatisch gevuld
verschillen toelichten in blauwe velden van de laatste kolom
KASSTROOM | in de kasstroom dient aangegeven te worden (per verkregen opdracht) hoeveel en wanneer het IB kosten aan ProRail wilt factureren. Dit geschiedt
middels een verkregen prestatieverklaring (PV) vanuit de Rail System Engineer (RSE) van het project. De PV dient als basis en onderbouwing van
de factuur.
prognose vorig kwartaal overnemen van de vorige projectrapportage
verschillen toelichten in blauwe velden van de laatste kolom
RISICO'S | deze tabel wordt automatisch gegenereerd, hier niet invullen!!
voor het rapporteren van de risico's, voer de volgende handelingen achtereenvolgens uit:
- zorg dat het risicodossier op het tabblad Bijlage Risicodossier compleet en actueel is (projectrisico's), vul alle velden in.
- geef in kolom R Meenemen in rapportage aan welke risico's relevant zijn voor de rapportage
- klik voor het opstellen van de projectrapportage op de knop Actualiseren boven aan tabblad Bijlage Risicodossier
TOELICHTING OP GEVRAAGDE ACTIE | geef hier een toelichting op de gevraagde actie zoals aangegeven in de kopgevevens van deze rapportage: Actie

## V1.0
Rapportage IB | [9 empty] | Periode: | Q1 2017
Naam ingenieursbureau (IB):
Projectmanager ingenieursbureau (IB): | [6 empty] | Actie:
Rapporteert aan projectmanager ProRail:
Arcadis
Grontmij / DHV
FINANCIËN (* 1.000,- euro)
Basisopdracht | Origineel Opdracht | Geaccordeerde wijzigingen (EOW) | Huidige Opdracht | Realisatie t.m. huidige maand | Reeds Gefactureerd | Prognose eindstand vorige maand | Prognose eindstand huidige maand | Verschil budget -/- prognose | Verschil progn. huidig -/- progn. Vorig | Toelichting:
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
FINANCIËN (* 1.000,- euro)
Aanvullend | Origineel Opdracht | Geaccordeerde wijzigingen (EOW) | Huidige Opdracht | Realisatie t.m. huidige maand | Reeds Gefactureerd | Prognose eindstand vorige maand | Prognose eindstand huidige maand | Verschil budget -/- prognose | Verschil progn. huidig -/- progn. Vorig | Toelichting:
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KASSTROOM (*1.000,- euro) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Omschrijving | Realisatie t/m 2016 | Q1 2017 | Q2 2017 | Q3 2017 | Q4 2017 | Q1 2018 | Q2 2018 | Q3 2018 | Q4 2018 | etc. |  |  |  |  | Totaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaalprognose huidige periode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totaalprognose vorige periode | [14 empty] | 0
Verschil huidig - vorig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Toelichting indien gewijzigd tov vorig kwartaal:
Note on O1: periode bepaalt jaartallen in de kasstroom en p.p.
Note on C44: Kasstroom op basis van de uitvraag voor PV (te factureren door IB aan ProRail obv verkregen PV)

## lijstjes (hidden)
Periode | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Q1 2016 | t/m 2009 | I-2010 | II-2010 | III-2010 | 2010 | I-2011 | II-2011 | III-2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 EV | onvoorzien | ü | ja | beslissen/vaststellen |  | contract aangegaan
Q2 2016 | t/m 2009 | I-2010 | II-2010 | III-2010 | 2010 | I-2011 | II-2011 | III-2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 EV | onvoorzien | I | nee | aandacht |  | nog te contracteren
Q3 2016 | t/m 2009 | I-2010 | II-2010 | III-2010 | 2010 | I-2011 | II-2011 | III-2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 EV | onvoorzien | û |  | geen
Q4 2016 | t/m 2009 | I-2010 | II-2010 | III-2010 | 2010 | I-2011 | II-2011 | III-2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 EV | onvoorzien
Q1 2017 | t/m 2010 | I-2011 | II-2011 | III-2011 | 2011 | I-2012 | II-2012 | III-2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 EV | onvoorzien
Q2 2017 | t/m 2010 | I-2011 | II-2011 | III-2011 | 2011 | I-2012 | II-2012 | III-2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 EV | onvoorzien
Q3 2017 | t/m 2010 | I-2011 | II-2011 | III-2011 | 2011 | I-2012 | II-2012 | III-2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 EV | onvoorzien
Q4 2017 | t/m 2010 | I-2011 | II-2011 | III-2011 | 2011 | I-2012 | II-2012 | III-2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 EV | onvoorzien
Q1 2018 | t/m 2011 | I-2012 | II-2012 | III-2012 | 2012 | I-2013 | II-2013 | III-2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 EV | onvoorzien
Q2 2018 | t/m 2011 | I-2012 | II-2012 | III-2012 | 2012 | I-2013 | II-2013 | III-2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 EV | onvoorzien
Q3 2018 | t/m 2011 | I-2012 | II-2012 | III-2012 | 2012 | I-2013 | II-2013 | III-2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 EV | onvoorzien
Q4 2018 | t/m 2011 | I-2012 | II-2012 | III-2012 | 2012 | I-2013 | II-2013 | III-2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 EV | onvoorzien
Q1 2019 | t/m 2012 | I-2013 | II-2013 | III-2013 | 2013 | I-2014 | II-2014 | III-2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 EV | onvoorzien
Q2 2019 | t/m 2012 | I-2013 | II-2013 | III-2013 | 2013 | I-2014 | II-2014 | III-2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 EV | onvoorzien
Q3 2019 | t/m 2012 | I-2013 | II-2013 | III-2013 | 2013 | I-2014 | II-2014 | III-2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 EV | onvoorzien
Q4 2019 | t/m 2012 | I-2013 | II-2013 | III-2013 | 2013 | I-2014 | II-2014 | III-2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 EV | onvoorzien
Financiers
[15 empty] | Derden |  |  | AM
[15 empty] | FENS |  |  | Relatiebeheer
[15 empty] | FHH-BBV |  |  | V&D
FHH-GO
FHH-VERV
FHH-Mistral
GOM
GOM Verk & Inn
GOM Kleine Infra
MIRT
Overig
[18 empty] | Projectnr. : | Projectnaam: | Projectomschrijving
[18 empty] | Z-100001 | NSP Breda | Realisatie nieuw sleutel project
R-329100
[18 empty] | R-296600 | 3e eiland perron | reeal. 3e perron excl. Herstelfase, incl. goederenwachtspoor
[18 empty] | R-352100 | geluidsschermen Breda | Realisatie geluidsschermen bij baanvlakken liggend om OVT Breda
xxx
Foutmelder
Foutnr
[21 empty] | 1 | #REF! | #REF!
[21 empty] | 2 | #REF! | #REF!
[21 empty] | 3 | #REF! | #REF!
[21 empty] | 4 | #REF! | #REF!
[21 empty] | 5 | #REF! | #REF!
[21 empty] | 6 | #REF! | #REF!
[21 empty] | 7 | #REF! | #REF!
[21 empty] | 8 | #REF! | #REF!
[21 empty] | 9 | #REF! | #REF!
[21 empty] | 10 | #REF! | #REF!
[21 empty] | 11 | #REF! | #REF!
[21 empty] | 12 | #REF! | #REF!
[21 empty] | 13 | #REF! | #REF!
[21 empty] | 14 | #REF! | #REF!
[21 empty] | 15 | #REF! | #REF!
[21 empty] | 16 | #REF! | #REF!
[21 empty] | 17 | #REF! | #REF!
[21 empty] | 18 | #REF! | #REF!
[21 empty] | 19 | #REF! | #REF!
[21 empty] | 20 | #REF! | #REF!
[21 empty] | 21 | #REF! | #REF!
[21 empty] | 22 | #REF! | #REF!
[21 empty] | 23 | #REF! | #REF!
[21 empty] | 24 | #REF! | #REF!
[21 empty] | 25 | #REF! | #REF!
[21 empty] | 26 | #REF! | #REF!
[21 empty] | 27 | #REF! | #REF!
[21 empty] | 28 | #REF! | #REF!
[21 empty] | 29 | #REF! | #REF!
[21 empty] | 30 | #REF! | #REF!
[21 empty] | 31 | #REF! | #REF!
[21 empty] | 32 | #REF! | #REF!
[22 empty] | Openstaande foutmelding | #REF!
Contractvormen
Traditioneel
E&C
D&C
Alliantie
DBM
DBF
Turnkey
Bouwteam
Fases
Voorbereiding (RVOI 1-4)
Aanbesteding (RVOI 5)
Realisatie (RVOI 6-8)
Afronding (RVOI 9)
Exploitatief gereed
Technisch gereed
[26 empty] | Naam | Financierdersgroep | Fincode
[26 empty] | MIT-Personenvervoer | MIT | MIT-P
[26 empty] | MIT-Goederenvervoer | MIT | MIT-G
[26 empty] | FENS | FENS | FENS
[26 empty] | Geoormerkt | Beheerplan | GOM
[26 empty] | Kleine Infra | Beheerplan | KI
[26 empty] | Vervangingsinvestering | Beheerplan | VI
[26 empty] | Derden; Gemeenten | Derden | DD-gem
[26 empty] | Derden; Rijkswaterstaat | Derden | DD-rws
[26 empty] | Derden; Provincies | Derden | DD-prov
[26 empty] | Derden; Overig | Derden | DD-overig
[26 empty] | Derden; NS-Poort | Derden | DD-nsp
[26 empty] | Geen Financieel kader Beschikbaar | Geen Financieel kader Beschikbaar | GFB

## Correctie Tijd <-> Risico (hidden)
In deze kolom de correctie als een negatief getal invullen (in maanden)!!
Correctie Tijdseffecten
Projectfase | Effect Tijd Risicodossier na maatregelen (in maanden | Te corrigeren voor parallelliteit activiteiten (expert judgement) | Totaal
1. Voorfase - Aanbieding/PVA | 0 | 0 | 0
2. Alternatievenstudie | 0 | 0 | 0
3a. Planuitwerkingsfase - variantenstudie | 0 | 0 | 0
3b. Planuitwerkingsfase - uitwerken variant | 0 | 0 | 0
4a. Realisatiefase - Contracteren realisatie | 0 | 0 | 0
4b. Realisatiefase - Realiseren uitvoeren | 0 | 0 | 0
4c. Realisatiefase - Afsluiten | 0 | 0 | 0
Totaal | 0 | 0 | -

## Meer- en minderwerk format
APENDIX - FORMAT MEER- EN MINDERWERKLIJST
Project:
Document: |  | Overzicht Meerwerken
Kenmerk:
Datum:
Meerwerk / minderwerk
Volgnr. | Opdrachtnr. | Werkpakket | Datum ingediend | Ingediend door | Omschrijving | Oorzaak | Totaalbedrag in € (excl. BTW) | Status | Getekend urenoverzicht d.d. | Gefactureerd ja/nee | Bedrag gefactureerd

## Verwerkingsblad RM (hidden)
ID | Projectfase | Meenemen in rapportage | Kostensoort (P, EAT, BK) | Onzekerheid (Ongewenste gebeurtenis) | Oorzaak | Gevolg | Risicostatus | Kans van optreden [exact, %] | Gevolgen tijd (most) [maanden] | Verwachtingswaarde gevolg Tijd [maanden] | Gevolgen geld (most) [x € 1.000] | Verwachtingswaarde gevolg Geld [x € 1.000] | Omschrijving beheersmaatregel | Uitvoerder beheersmaatregel | Deadline | Duur van beheersmaatregel [weken / maanden] | Kosten beheersmaatregel [x € 1.000] | x | Restkans van optreden [exact, %] | Restgevolgen tijd (most) [Maanden] | Verwachtingswaarde restgevolg Tijd [Maanden] | Restgevolgen geld (most) [x € 1.000] | Verwachtingswaarde restgevolg Geld
1 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
7 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
8 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
9 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
10 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
11 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
12 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
13 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
14 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
15 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
16 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
17 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
18 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
19 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
20 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
21 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
22 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
23 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
24 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
25 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
26 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
27 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
28 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
29 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
30 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
31 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
32 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
33 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
34 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
35 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
36 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
37 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
38 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
39 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
40 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
41 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
42 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
43 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
44 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
45 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
46 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
47 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
48 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
49 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
50 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
51 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
52 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
53 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
54 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
55 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
56 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
57 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
58 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
59 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
60 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
61 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
62 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
63 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
64 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
65 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
66 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
67 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
68 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
69 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
70 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
71 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
72 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
73 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
74 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
75 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
76 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
77 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
78 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
ID | Projectfase | Meenemen in rapportage | Kostensoort (P, EAT, BK) | Onzekerheid (Ongewenste gebeurtenis) | Oorzaak | Gevolg | Risicostatus | Kans van optreden [exact, %] | Gevolgen tijd (most) [maanden] | Verwachtingswaarde gevolg Tijd [maanden] | Gevolgen geld (most) [x € 1.000] | Verwachtingswaarde gevolg Geld [x € 1.000] | Omschrijving beheersmaatregel | Uitvoerder beheersmaatregel | Deadline | Duur van beheersmaatregel [weken / maanden] | Kosten beheersmaatregel [x € 1.000] | x | Restkans van optreden [exact, %] | Restgevolgen tijd (most) [Maanden] | Verwachtingswaarde restgevolg Tijd [Maanden] | Restgevolgen geld (most) [x € 1.000] | Verwachtingswaarde restgevolg Geld
1 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
7 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
8 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
9 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
10 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
11 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
12 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
13 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
14 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
15 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
16 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
17 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
18 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
19 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
20 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
21 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
22 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
23 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
24 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
25 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
26 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
27 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
28 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
29 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
30 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
31 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
32 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
33 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
34 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
35 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
36 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
37 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
38 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
39 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
40 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
41 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
42 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
43 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
44 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
45 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
46 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
47 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
48 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
49 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
50 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
51 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
52 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
53 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
54 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
55 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
56 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
57 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
58 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
59 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
60 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
61 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
62 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
63 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
64 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
65 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
66 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
67 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
68 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
69 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
70 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
71 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
72 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
73 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
74 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
75 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
76 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
77 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
78 | [23 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[24 empty] | - | - | #N/A | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Note on H6: menno.vandevelde: 1.Actief 2.Concept 3.Beheerst 4.Niet opgetreden 5.Opgetreden
Note on N6: victor.ludlam: Invoeren beheersmaatregel betekent opgeven status (kolom AX)
Note on H111: menno.vandevelde: 1.Actief 2.Concept 3.Beheerst 4.Niet opgetreden 5.Opgetreden
Note on N111: victor.ludlam: Invoeren beheersmaatregel betekent opgeven status (kolom AX)

## Draaitabellen Tijd Geld (hidden)
Som van Verwachtingswaarde restgevolg Tijd | Projectfase |  | Som van Verwachtingswaarde restgevolg Geld | Projectfase
Onzekerheid (Ongewenste gebeurtenis) | (leeg) | Eindtotaal | Onzekerheid (Ongewenste gebeurtenis) | (leeg) | Eindtotaal
(leeg) |  |  | (leeg)
Eindtotaal |  |  | Eindtotaal

## Lijst RM (hidden)
ID | Versie | Aanmaak datum | Laatste wijziging | Naam | PDS structuur | WBS Project [nummer] | Projectonderdeel | Cluster / Afdeling | KPI | Onderwerp | Invalshoek | Risicotype | Basisoorzaak | Nummer contract eis | Eisen document | Projectfase | Meenemen in rapportage | Kostensoort (P, EAT, BK) | Vrij label 4 | Vrij label 5 | Vrij label 6 | Vrij label 7 | Vrij label 8 | Vrij label 9 | Vrij label 10 | Bron | Onzekerheid (Ongewenste gebeurtenis) | Oorzaak | Gevolg | Allocatie | Eigenaar | Risicostatus | Vervalreden | Kans van optreden [klasse] | Kans van optreden [exact, %] | Gevolgen tijd (min) [weken] | Gevolgen tijd (most) [maanden] | Gevolgen tijd (max) [weken] | Verwachtingswaarde gevolg Tijd [maanden] | Gevolgen geld (min) [x € 1.000] | Gevolgen geld (most) [x € 1.000] | Gevolgen geld (max) [x € 1.000] | Verwachtingswaarde gevolg Geld [x € 1.000] | Gevolgen kwaliteit | Betrouwbaarheid | Beschikbaarheid | Onderhoudbaarheid | Milieu | Veiligheid | Imago | Prognose | Categorie | Post | Opmerking geld | Voorganger | Opvolger | Opmerking tijd | Rest kans | Rest gevolgen tijd | Rest gevolgen geld | Rest gevolgen kwaliteit | Analyses | Omschrijving beheersmaatregel | Voortgang beheersmaatregel | Status beheersmaatregel | Uitvoerder beheersmaatregel | Deadline | Duur van beheersmaatregel [weken / maanden] | Kosten beheersmaatregel [x € 1.000] | x | Kans v. optr [klasse] | Gevolg Tijd [klasse] | Gevolg Geld [klasse] | Gevolg Kwaliteit [klasse] | Gevolg Imago [klasse] | Gevolg Beschikbaarheid [klasse] | Gevolg Veiligheid [klasse] | Kans [tekst] | Tijd [tekst] in weken | Geld [tekst] (x 1.000) | Kwaliteit [tekst] | Imago [tekst] | Beschikbaarheid [tekst] | Veiligheid [tekst] | Score tijd | Score geld | Score kwaliteit | Score imago | Score beschikbaarheid | Score Veiligheid | Score totaal | Restkans van optreden [exact, %] | Restgevolgen tijd (min) [weken] | Restgevolgen tijd (most) [Maanden] | Restgevolgen tijd (max) [weken] | Verwachtingswaarde restgevolg Tijd [Maanden] | Restgevolgengeld (min) [x € 1.000] | Restgevolgengeld (most) [x € 1.000] | Restgevolgengeld (max) [x € 1.000] | Verwachtingswaarde restgevolg Geld | Rest kans | Rest gevolgen tijd | Rest gevolgen geld | Rest gevolgen kwaliteit | Rest gevolgen Imago | Rest gevolgen beschikbaarheid | Rest gevolgen veiligheid | Score totaal
[10 empty] | Contractoverstijgend/Algemeen | Politiek/Bestuurlijk | 1. Normale onzekerheid |  |  |  | 1. Voorfase - Aanbieding/PVA | Ja | P | [13 empty] | 1. Actief |  | 0 | [9 empty] | 0 | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 10% - 25% | 10% - 25% | #REF! | Ziekteverzuim van meer dan 15 kalenderdagen | 10% - 15% van doorlooptijd | #REF! | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Initiatief | Maatschappelijk/Omgev | 2. Bijzondere gebeurtenis Endogeen |  |  |  | 2. Alternatievenstudie | Nee | EAT | [13 empty] | 2. Concept |  | 1 | [9 empty] | 1 | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #REF! | 25% - 50% | Afwijking niet reparabel, blijvend functieverlies | #REF! | Blijvende arbeidsongeschiktheid | 15% - 20% van doorlooptijd | #REF! | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | Definitie | Financieel/Economisch | 3. Bijzondere gebeurtenis Exogeen |  |  |  | 3a. Planuitwerkingsfase - variantenstudie | n.v.t. | BK | [13 empty] | 3. Beheerst |  | 2 | [9 empty] | 2 | [20 empty] | 3 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | > 50% | Afwijking onacceptabel voor functie, opnieuw uitvoeren object, activiteit | 0 | Dodelijke afloop | > 20% van doorlooptijd | #REF! | [16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
[10 empty] | Ontwerp | Technisch/Kwaliteit |  |  |  |  | 3b. Planuitwerkingsfase - uitwerken variant | [15 empty] | 4. Niet opgetreden |  | 3 | [9 empty] | 3 | [20 empty] | 4 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | [16 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
[10 empty] | Conditionering | Ruimtelijk/fysiek |  |  |  |  | 4a. Realisatiefase - Contracteren realisatie | [15 empty] | 5. Opgetreden |  | 4 | [9 empty] | 4 | [20 empty] | 5 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Kans | Gevolg Tijd | Gevolg Geld | Gevolg Kwaliteit | Gevolg Imago/omgeving | Gevolg Beschikbaarheid treindienst | #REF! | [16 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
[10 empty] | Externe betrekkingen | Commercieel/Markt |  |  |  |  | 4b. Realisatiefase - Realiseren uitvoeren | [17 empty] | 5 | [9 empty] | 5 | [26 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | #REF! | 0 | 0 | Geen, eis wordt gehaald | Geen | Geen | #REF! | [16 empty] | 5 | 5 | 5 | 5
[10 empty] | Procedures en vergunningen | Juridisch/Wetgeving |  |  |  |  | 4c. Realisatiefase - Afsluiten
[10 empty] | Contractering | Organisatorisch |  |  |  |  | MP1. Exploitatief gereed
[10 empty] | Buitendienststellingen | [5 empty] | MP2. Technisch gereed
[10 empty] | Uitvoering | [5 empty] | MP3. Administratief gereed
Materieel
Testen
Documentatie
Overdracht
Note on AG1: menno.vandevelde: 1.Actief 2.Concept 3.Beheerst 4.Niet opgetreden 5.Opgetreden
Note on AI1: menno.vandevelde: 1. < 1% 2. 1% - 15% 3. 16% - 30% 4. 31% - 45% 5. 46% - 60% 6. 61% - 75%
Note on AS1: menno.vandevelde: 0. Geen, eis wordt gehaald 1. Onzichtbaar repareerbaar 2. Zichtbaar repareerbaar 3. Niet repareerbaar, extra onderhoud nodig 4. Niet repareerbaar, blijvend functieverlies 5. Afwijking onacceptabel.
Note on BL1: victor.ludlam: Invoeren beheersmaatregel betekent opgeven status (kolom AX)
Note on BN1: menno.vandevelde: 1. in ontwikkeling 2. ter besluit 3. wordt uitgevoerd 4. afgerond 5. wordt niet uitgevoerd
Note on BT1: menno.vandevelde: 1. < 1% 2. 1% - 10% 3. 11% - 25% 4. 26% - 50% 5. > 51%
Note on BU1: menno.vandevelde: 0. 0w 1. <= 2w 2. >2w <= 6w 3. >6w <= 12w 4. >12w <= 20w 5. >20w <= 30w
Note on BV1: menno.vandevelde: [x1.000] 0. € 0 1. < € 200 2. > €200 <= € 400 3. > €400 <= €1000 4. > €1000 <= €2000 5. > €2000 <= €4000
Note on BW1: menno.vandevelde: 0. Geen 1. Onzichtbaar reparabel 2. Zichtbaar reparabel 3. Extra onderhoud gedurende de life-cycle 4. Blijvend functieverlies 5. Opnieuw uitvoeren
Note on BX1: menno.vandevelde: 0. Geen 1.Irritatie omgeving 2. Protesten niet belanghebbenden 3. Verstoring relaties 4. PPT niet haalbaar 5. Frustratie bestuursorganen
Note on BY1: menno.vandevelde: 0. Geen 1. TSB, niet kritisch 2. TSB, hinder door vertraging 3. Stremming 0 - 8 uur 4. Stremming 8 - 24 uurr 5. Stremming > 24 uur

## Totaal overzicht voortgangsrapp
Totaal overzicht voortgangsrapportage
Project
D.d.
Opdrachtgever
IB
Periode
| Werkpakket | Uren | Budget | Besteding | Totale besteding |  | Beschikbare ruimte |  | Voortgang werkzaamheden |  | Prognose eindstand
totaal | Werkpakket 1 |  | € | € | € | % | € | % | % | € | € | %
totaal | Werkpakket 2 |  | € | € | € | % | € | % | % | € | € | %
totaal | Werkpakket 3 |  | € | € | € | % | € | % | % | € | € | %
|  |  | Budget | Besteding | Totale besteding |  | Beschikbare ruimte |  | Voortgang werkzaamheden |  | Prognose eindstand
| TOTAAL |  |  |  | € | % | € | % | % | € | € | %