## Blad1
ID | Onderwerp | Toelichting | Meting | Aantoonbaarheid | KPI | Korting
1a | Jaarplanning | Jaarplanning volledig ingevuld en aangeleverd conform H6 van de Werkomschrijving | 1 x per jaar | Q-Voortgangsrapportage en jaarplanning | Aanlevertermijn uiterlijk 3 Weken na ontvangst keuringsplan | € 5.000,- basiskorting per jaarplanning en € 500,- per week dat de aanlevertermijn overschreden wordt
1b | Detailplanning | Detailplanning tijdig en volledig aangeleverd conform H6 van de Werkomschrijving | voor aanvang werkzaamheden | Q-Voortgangsrapportage en detailplanning | Aanlevertermijn 3 weken voor aanvang werkzaamheden | € 2.500,- basiskorting per kwartaalplanning en € 250,- per week per week dat de aanlevertermijn overschreden wordt
2 | Preventief Onderhoud | Uitgevoerd Preventief onderhoud t.o.v. planning conform H5 van de Werkomschrijving | per kwartaal | KPI-rapportage en keuringsrapporten | > 90% | Bij < 90% € 100,00 basiskorting voor iedere niet uitgevoerde PO activiteit en € 25,00 voor ieder dag die overschreden wordt t.o.v. de planning
3 | Gekeurde installaties | Aantal gekeurde installaties ten opzichte van het aantal geplande installatie, H5 van de Werkomschrijving | per kwartaal | KPI-rapportage en keuringsrapporten | > 90% | Bij < 90% € 100,00 basiskorting per niet gekeurde installatie en € 25,00 voor ieder dag die overschreden wordt t.o.v. de planning
4 | Manco's | Aantallen en aantal opgeloste manco’s H5.4 van de Werkomschrijving | per kwartaal | KPI-rapportage en mancolijst | > 95% | Bij < 95% € 100,00 basiskorting per niet niet uitgevoerde Manco < 80% en € 25,00 voor ieder dag die overschreden wordt t.o.v. de planning
|  | Aantal opgeloste storingen conform PRIO Hoog 4.5.11 van de werkomshrijving | per kwartaal | KPI-rapportage en gereedmeldformulier | Hersteltermijn binnen 24 uur na melding | € 100,00 basiskorting per niet opgeloste storing en € 25,00 voor per uur dat de hersteltermijn overschreden wordt
5 | Storingen | Aantal opgeloste storingen PRIO Midden 4.5.11 van de werkomshrijving | per kwartaal |  | Hersteltermijn binnen 72 uur na melding | € 100,00 basiskorting per niet opgeloste storing en € 25,00 per dag dat de hersteltermijn overschreden wordt
|  | Aantal opgeloste storingen PRIO laag 4.5.11 van de werkomshrijving | per kwartaal |  | Hersteltermijn binnen 360 uur na melding | € 100,00 basiskorting per niet opgeloste storing en € 25,00 per dag dat de hersteltermijn overschreden wordt
6 | Voorschriften en bepalingen | Het naleven van normen, richtlijnen en voorschriften conform H 2 van de Werkomschrijving | per kwartaal | Q-Voortgangsrapportage en inspectierapport | 100% | €500,00 per niet nageleefde voorschrift/bepaling en €50,00 voor iedere kalenderdag dat het geval voortduurt na constatering
7 | Managementinformatie | Aanleveren Managementinformatie conform punt 3 van bijlage 2 van de Raamovereenkomst | per kwartaal | mail e/o SWR Voortgangsrapportage | Aanlevertermijn binnen 10 werkdagen na afloop van ieder kwartaal | € 3.000,00 basiskorting, en € 200,00 per dag dat de aanlevertermijn overschreden wordt
OPMERKING: 99% van alle installaties dienen jaarlijks vóór 31/10 te zijn gekeurd.