## OBD.21.004 M&Q overleg 2023
VERSLAG / PRESTATIEVERKLARING CONTRACTOVERLEG BUNDEL DEUREN
VOORBEREIDING, VERSLAG EN PRESTATIEVERKLARING
Perceel |  | xxxxxx |  |  | filenet nr |  | 767578 | OVK nr. | xxxxx | Regio | Zuid |  | Aannemer | xxxx
IO jr 2023 nr. | 832360 | manco's |  |  | IO jr 2023 nr. | xxxxx | storingen Midden-Brabant |  |  | IO jr 2023 nr. | 832366 | storingen ZO-Brabant EHV
| 832363 | storingen West-Brabant |  |  |  | xxxxx | storingen NO-Brabant VVV |  |  |  | 831681 | storingen Limburg
datum (dd-mm-yy) |  | 2024-02-13 |  |  | 2024-02-13 |  |  |  |  | lokatie | Digitaal |  | regio | Zuid
Aanwezigen |  | Rijksvastgoedbedrijf |  |  | Aannemer |  | xxxxx |  |  | duur | 1/1/21 - 31/12/24 |  | opmerking | geen verlenging
contractmanager (CM) |  | Henk Braaf (HB) |  |  | dir. / CM |  | xxxxx |  |  | Elke maand wordt er gefactureerd, na het maandoverleg, waarbij de technische en planmatige voortgang van het contract wordt besproken. Eens in de 3 maanden wordt gedurende een gecombineerde maand- en contractoverleg de rechtmatigheid van de betalingen besproken van 3 maandoverleggen en de voortgang van het contract. Objectmanager en Projectleider zijn op verzoek van de regionaal contractbeheerder / de contractmanager aanwezig bij een maand of kwartaaloverleg. (dit betreft voornamelijk (de)escalaties. Contracteigenaar kan op eigen verzoek en op verzoek van de Contractmanager aanhaken bij 1 van de kwartaaloverleggen voorstellen en (de)escalaties. Dit wordt dan een separaat agendapunt. Kortingen ; Bijlage R.08. Als de termijn wordt overschreden, dan wordt direct een 'basiskorting' opgelegd. Voor elke eenheid (maand/week/uur) dat de toegestane hersteltijd wordt overschreden wordt een 'variabele korting' opgeteld bij de basiskorting.Zie tevens paragraaf 8.6 'Kortingen' in de Werkomschrijving.
contractbegeerder (RCC) |  | xxxxxx |  |  | PL. /CB |  | xxxxx
project ondersteuner |  |  |  |  | project ondersteuner |  | xxxxx
objectmanager (OM) |  |  |  |  | ......
projectleider (PL) |  |  |  |  | Projectleider (PL)
TA landelijk keuringen |  | Robert van Hout (RvH) |  |  | TA
Contracteigenaar |  |  |  |  | Directeur |  | xxxxx
afwezig met kennisgeving |  |  |  |  | afwezig met kennisgeving
afwezig zonder kennisgeving |  |  |  |  | afwezig zonder kennisgeving
jaar |  | 2023 | [11 empty] | 2024
Betaal termijn (BT) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
kwartaal (Q) |  | 2023 1: 1; 2023 4: 2; 2023 7: 3; 2023 10: 4; 2024 13: 1
data (dd-mm-yy)
plaats
toelichting
ingekomen stukken aannemer |  | 2023 1: Is de management informatie conform H9.2 van de Werkomschrijving aangeleverd?; 2024 14: ja; 2024 15: nee
|  | Aanleveren managementinformatie en KPI rapportage, uiterlijk 10 werkdagen na afloop van het kwartaal. € 3.000,00 basiskorting, en € 200,00 per dag dat de aanlevertermijn overschreden wordt. | [11 empty] | korting
aantoonbaarheid
opmerkingen RVB | bar: 2023 1
OPDRACHTGEVER EN GEBRUIKER TEVREDENHEID
vraag |  | 2023 1: is de samenwerking met de SVD Storingsdienst Defensie goed.; 2024 14: ja; 2024 15: nee
aantoonbaarheid
|  | zijn er problemen met de gebruiker tijdens de werkzaamheden. | [12 empty] | ja | nee
aantoonbaarheid
|  | is de samenwerking met het RVB goed. | [12 empty] | ja | nee
aantoonbaarheid
|  |  |  | a. | objectmanager. | [9 empty] | ja | nee
|  |  |  | b. | regionaal projectleider / Regionaal Contract coordinator. | [9 empty] | ja | nee
|  |  |  | c. | technisch manager | [9 empty] | NVT | nee
|  |  |  | d. | technisch adviseurs. | [9 empty] | ja | nee
|  |  |  | e. | contractmanager. | [9 empty] | ja | nee
|  |  |  | f. | contract eigenaar. | [9 empty] | NVT | nee
opmerkingen RVB | bar: 2023 1
vraag |  | 2023 1: is de samenwerking met de Opdrachtnemer goed.; 2024 14: ja; 2024 15: nee
aantoonbaarheid
|  | zijn er problemen met de Opdrachtnemer op operationeel, tactisch of strategisch niveau. | [12 empty] | ja | nee
aantoonbaarheid
opmerkingen RVB | bar: 2023 1
PRESTATIEVERKLARING
Artikel |  | 2023 2: inkooporder; 2023 4: Euro; 2023 6: kortingen; 2023 8: akkoord RVB; 2023 10: toelichting
def BOUWK verh. STORING | bar: 2023 1
def BOUWK prev onderh elem | bar: 2023 1
def BOUWK verv ONDERD elem | bar: 2023 1
def BOUWK verv verv/nieuw elem | bar: 2023 1
def werken tbv projectrealisatie E&A | bar: 2023 1
opmerkingen Aannemer
opmerkingen RVB
1 | Inleiding
Deze werkomschrijving maakt deel uit van de raamovereenkomst voor het uitvoeren van wettelijk en noodzakelijk onderhoud, beheer van installaties, projecten ten behoeve van deze installaties. Hierbij behoort ook het melden van storingen en manco's en het verhelpen van deze storingen en manco's van deze genoemde installaties aan het Rijksvastgoedbedrijf. In deze werkbeschrijving worden de algemene richtlijnen en Voorwaarden voor het uitvoeren van de werkzaamheden beschreven.
Algemene bepalingen
2.1 | Normen, richtlijnen, voorschriften en veiligheid
| 2.1.1 | 2023 1: contract overleg; 2023 2: vraag; 2023 3: Zijn de werkzaamheden volgens de algemene richtlijnen en bepalingen uitgevoerd ?; 2024 14: ja; 2024 15: nee
|  |  |  | Uiterlijk 3 Weken na ontvangst keuringsplan moet Aannemer de concept jaarplanning indienen volgens bijlage W.12. € 5.000,- basiskorting per jaarplanning en € 500,- per week dat de aanlevertermijn overschreden wordt. | [9 empty] | korting
aantoonbaarheid
|  |  | verbetering | [10 empty] | gereed d.d.
|  | RVB toets (RCC en TA) | ja | nee
opmerkingen RVB
| 2.1.2 | 2023 2: vraag; 2023 3: Zijn in de afgelopen periode algemene richtlijnen en bepalingen gewijzigd ?; 2024 14: ja; 2024 15: nee
aantoonbaarheid
|  |  | verbetering | [10 empty] | gereed d.d.
|  | RVB toets (RCC en TA) | ja | nee
opmerkingen RVB
2.4 | Veiligheid
| 2.4.1 | 2023 1: contract overleg; 2023 2: vraag; 2023 3: Is er door de aannemer een V&G-coordinator aangewezen (artikel 2.4.1) ?; 2024 14: ja; 2024 15: nee
aantoonbaarheid
|  |  | verbetering | [10 empty] | gereed d.d.
|  | RVB toets (RCC en TA) | ja | nee
opmerkingen RVB
| 2.4.2 | 2023 2: vraag; 2023 3: Wordt het RI&E (W.01a) model A1 voor Beheer en Onderhoud contracten geactualiseerd en worden de restrisico's beheerst ?; 2024 14: ja; 2024 15: nee
aantoonbaarheid
|  |  | verbetering | [10 empty] | gereed d.d.
|  | RVB toets (RCC en TA) | ja | nee
opmerkingen RVB
| 2.4.3 | 2023 2: vraag; 2023 3: Worden alle algemene uitgangspunten uit artikel 2.4.2 Algemene uitgangspunten V&G gerealiseerd ?; 2024 14: ja; 2024 15: nee
aantoonbaarheid
|  |  | verbetering | [10 empty] | gereed d.d.
|  | RVB toets (RCC en TA) | ja | nee
opmerkingen RVB
| 2.4.4 | 2023 2: vraag; 2023 3: Worden er periodiek V&G toolbox-overleggen gehouden en worden actualisaties doorgevoerd ?; 2024 14: ja; 2024 15: nee
aantoonbaarheid
|  |  | verbetering | [10 empty] | gereed d.d.
|  | RVB toets (RCC en TA) | ja | nee
opmerkingen RVB
| 2.4.5 | 2023 2: vraag; 2023 3: Zijn er veiligheidincidenten geweest. Eventueel in relatie tot andere bundels of derden ?; 2024 14: ja; 2024 15: nee
|  |  |  | a. | zijn deze veiligheidsincidenten gemeld aan de OM'er. | [9 empty] | ja | nee
|  |  |  | b. | zijn veiligheidsincidenten gemeld door de Aannemer / OM'er aan het meldpunt veiligheid 0800 8991103. | [9 empty] | ja | nee
|  |  |  | c. | is het meldingsformulier meldpunt veiligheid ingevuld en door de Aannemer / Om'er gemaild naar het meldpunt veiligheid. Postbus.RVB.Meldpunt.Veiligheid@Rijksoverheid.nl | [9 empty] | ja | nee
aantoonbaarheid
|  |  | verbetering | [10 empty] | gereed d.d.
|  | RVB toets (RCC en TA) | ja | nee
opmerkingen RVB
2.5 | Chroom-6
| 2.5.1 | 2023 1: maand overleg; 2023 2: vraag; 2023 3: Is er Chroom 6 aangetroffen tijdens de werkzaamheden ?; 2024 14: ja; 2024 15: nee
|  |  |  | a. | indien ja, is er melding gemaakt. (zie veiligheidsincidenten) | [9 empty] | ja | nee
aantoonbaarheid
|  |  | verbetering | [10 empty] | gereed d.d.
|  | RVB toets (OM en TA) | ja | nee
opmerkingen RVB
2.6 | Asbest
| 2.6.1 | 2023 1: maand overleg; 2023 2: vraag; 2023 3: Is er asbest aangetroffen tijdens de werkzaamheden ?; 2024 14: ja; 2024 15: nee
|  |  |  | a. | indien ja, is er melding gemaakt. (zie veiligheidsincidenten) | [9 empty] | ja | nee
aantoonbaarheid
|  |  | verbetering | [10 empty] | gereed d.d.
|  | RVB toets (OM en TA) | ja | nee
opmerkingen RVB
2.7 + 2.8 | Elektrotechnische werkzaamheden (Bijlage W.09)
| 2.7.1 | 2023 1: maand overleg; 2023 2: vraag; 2023 3: Worden elektrotechnische werkzaamheden veilig uitgevoerd ?; 2024 14: ja; 2024 15: nee
|  |  |  | a. | zijn er elektrotechnische veiligheidsincidenten geweest. (zie veiligheidsincidenten) | [9 empty] | ja | nee
aantoonbaarheid
|  |  | verbetering | [10 empty] | gereed d.d.
|  | RVB toets (TA) | ja | nee
opmerkingen RVB
| 2.7.2 | 2023 2: vraag; 2023 3: Is de installatieverantwoordelijke van het RVB bekend en goed bereikbaar bij specifieke installaties ?; 2024 14: ja; 2024 15: nee
aantoonbaarheid
|  |  | verbetering | [10 empty] | gereed d.d.
|  | RVB toets (TA) | ja | nee
opmerkingen RVB
| 2.7.3 | 2023 2: vraag; 2023 3: Is de werkverantwoordelijke voor de aannemer aangewezen (W.09) ?; 2024 14: ja; 2024 15: nee
aantoonbaarheid
|  |  | verbetering | [10 empty] | gereed d.d.
|  | RVB toets (TA) | ja | nee
opmerkingen RVB
2.10 | Gekwalificeerde bedrijven en werknemers
| 2.10.1 | 2023 1: contract overleg; 2023 2: vraag; 2023 3: Is de opleiding, kennis, kunde en kwalificatie van alle (nieuwe) medewerkers (dus ook onderaannemers) actueel ?; 2024 14: ja; 2024 15: nee
aantoonbaarheid
|  |  | verbetering | [10 empty] | gereed d.d.
|  | RVB toets (CM) | ja | nee
opmerkingen RVB
| 2.10.2 | 2023 2: vraag; 2023 3: Zijn alle (nieuwe) medewerkers en leidinggevenden voorzien van een VCA certificaat ?; 2024 14: ja; 2024 15: nee
|  |  |  | a. | medewerkers. | [9 empty] | ja | nee
|  |  |  | b. | leidinggevenden. | [9 empty] | ja | nee
|  |  |  | c. | onderaannemers. | [9 empty] | ja | nee
aantoonbaarheid
|  |  | verbetering | [10 empty] | gereed d.d.
|  | RVB toets (CM) | ja | nee
opmerkingen RVB
2.12 | Opdrachten en verzoeken vanuit lokale Gebruikers
| 2.12.1 | 2023 1: contract overleg; 2023 2: vraag; 2023 3: Is de aannemer gevraagd activiteiten te verrichten zonder opdracht van het RVB ?; 2024 14: ja; 2024 15: nee
aantoonbaarheid
|  |  | verbetering | [10 empty] | gereed d.d.
|  | RVB toets (CM) | ja | nee
opmerkingen RVB
Risico dossier W.01 model A1
|  | contract overleg | vraag | Is het risicodossier W.01 model A1 minimaal 1 keer per jaar besproken ? | [10 empty] | ja | nee
aantoonbaarheid
|  |  | verbetering | [10 empty] | gereed d.d.
|  | RVB toets (CM) | ja | nee
opmerkingen RVB
Toegangsregeling 7.2.2
|  | contract overleg | vraag | Zijn er problemen met het toegangsbeleid en de toegang ? | [10 empty] | ja | nee
aantoonbaarheid
|  |  | verbetering | [10 empty] | gereed d.d.
|  | RVB Toets (CM) | ja | nee
opmerkingen RVB
Beschrijving werkzaamheden
4. | Aannemer dient de werkzaamheden zodanig uit te voeren dat de beschreven installaties/componenten op een bedrijfsvaardig niveau blijven en veilig zijn in gebruik.
4.3 | Gebouwgebonden installaties
| 4.3.1 | 2023 1: maand overleg; 2023 2: vraag; 2023 3: Is het jaarplan (W.12) actueel, besproken en kan het na akkoord worden ingediend ?; 2024 14: ja; 2024 15: nee
|  |  |  | Uiterlijk 3 Weken na ontvangst keuringsplan moet Aannemer de concept jaarplanning indienen volgens bijlage W.12. € 5.000,- basiskorting per jaarplanning en € 500,- per week dat de aanlevertermijn overschreden wordt. | [9 empty] | korting
aantoonbaarheid
|  |  | verbetering | [10 empty] | gereed d.d.
|  | RVB toets (TA) | ja | nee
opmerkingen RVB
| 4.3.2 | 2023 2: vraag; 2023 3: Is de detailplanning tijdig en volledig aangeleverd conform H6 van de Werkomschrijving?; 2024 14: ja; 2024 15: nee
|  |  |  | uiterlijk 3 weken voor aanvang werkzaamheden een detailplanning worden ingediend, per object. € 2.500,- basiskorting per kwartaalplanning en € 250,- per week per week dat de aanlevertermijn overschreden wordt. | [9 empty] | korting
aantoonbaarheid
|  |  | verbetering | [10 empty] | gereed d.d.
|  | RVB toets (TA) | ja | nee
opmerkingen RVB
| 4.3.3 | 2023 2: vraag; 2023 3: Is de componentenlijst W.06 actueel en compleet ?; 2024 14: ja; 2024 15: nee
aantoonbaarheid
|  |  | verbetering | [10 empty] | gereed d.d.
|  | RVB toets (TA) | ja | nee
opmerkingen RVB
| 4.3.4 | 2023 2: vraag; 2023 3: Zijn er achterstanden en zijn deze besproken en hoe worden deze weggewerkt ?; 2024 14: ja; 2024 15: nee
aantoonbaarheid
|  |  | verbetering | [10 empty] | gereed d.d.
|  | RVB toets (TA) | ja | nee
opmerkingen RVB
| 4.3.5 | 2023 2: vraag; 2023 3: Is door het RVB de laatste versie van het keuringsplan verstrekt ?; 2024 14: ja; 2024 15: nee
aantoonbaarheid
|  |  | verbetering | [10 empty] | gereed d.d.
|  | RVB toets (RCC) | ja | nee
opmerkingen RVB
| 4.3.6 | 2023 2: vraag; 2023 3: Is het onderhoud conform 4.1.1.1 Uitvoering werkzaamheden bedrijfsdeuren uitgevoerd ?; 2024 14: ja; 2024 15: nee
aantoonbaarheid
|  |  | verbetering | [10 empty] | gereed d.d.
|  | RVB toets (TA) | ja | nee
opmerkingen RVB
| 4.3.7 | 2023 2: vraag; 2023 3: Zijn er manco's geconstateerd tijdens de uitvoering van de preventief onderhoud (keuringen ) geconstateerd die goedkeuring in de weg staan en zijn deze middels de Mancolijst bij het RVB aangeboden ?; 2024 14: ja; 2024 15: nee
aantoonbaarheid
|  |  | verbetering | [10 empty] | gereed d.d.
|  | RVB toets (RCC) | ja | nee
opmerkingen RVB
| 4.3.8 | 2023 2: vraag; 2023 3: Zijn de maandelijks verzamelde Manco's door het RVB in opdracht gegeven ?;; 2024 14: ja; 2024 15: nee
|  |  |  | a. | hoeveel Manco's zijn er in opdracht gegeven. | [9 empty] | Alle manco's
|  |  |  | b. | hoeveel Manco's zijn er niet in opdracht gegeven. | [9 empty] | NVT
aantoonbaarheid
|  |  | verbetering | [10 empty] | gereed d.d.
|  | RVB toets (RCC) | ja | nee
opmerkingen RVB
4.4 | Correctief onderhoud
| 4.3.1 | 2023 1: maand overleg; 2023 2: vraag; 2023 3: Zijn de geconstateerde storingen binnen hersteltijd opgelost ?; 2024 14: ja; 2024 15: nee
|  |  |  | Reactie- en hersteltijden uitgevoerd conform 4.4.8 van de werkomshrijving. € 100,00 basiskorting per niet opgeloste storing en € 25,00 voor per uur dat de hersteltermijn overschreden wordt | [9 empty] | korting
aantoonbaarheid
|  |  | verbetering | [10 empty] | gereed d.d.
|  | RVB toets (OM en TA) | ja | nee
opmerkingen RVB
| 4.3.2 | 2023 2: vraag; 2023 3: Zijn de geconstateerde manco's tijdens het correctief onderhoud in uitvoering en binnen hersteltijd ?; 2024 14: ja; 2024 15: nee
|  |  |  | a. | hoeveelheid direct uitvoerbare manco's < 500,- Euro. | [9 empty] | ja | nee
|  |  |  | b. | Hoeveelheid Nader Opgekomen Urgenties (NOU) waar financiele middelen voor noodzakelijk. zijn | [9 empty] | ja | nee
aantoonbaarheid
|  |  | verbetering | [10 empty] | gereed d.d.
|  | RVB toets (OM en TA) | ja | nee
opmerkingen RVB
| 4.3.3 | 2023 2: vraag; 2023 3: Zijn mutaties uit vervangingsinvesteringen etcetra, opgenomen en verwerkt in de componentenlijsten en het keuringsplan incl. tekeningen, stickeren etcetera ?; 2024 14: Ja; 2024 15: nee
aantoonbaarheid
|  |  | verbetering | [10 empty] | gereed d.d.
|  | RVB toets (RPL) | ja | nee
opmerkingen RVB

## OBD.21.004 contactpersonen
CONTACTPERSONENLIJST
Contract | ODB.21.004 | Regio | Zuid |  |  | Aannemer | Multideur
Opdrachtgever | [5 empty] | Aannemer
Rol | Functie | Naam | e-mail | Mobiel | Standplaats | rol | functie | naam | e-mail | mobiel | standplaats
Contracteigenaar | regio hoofd | Frank van Wieren | Frank.Wieren@rijksoverheid.nl | 31620226245 | Tilburg
Technisch Manager | Technisch manager | Kees Dielemans | kees.dielemans@rijksoverheid.nl | 31655372569 | Tilburg | Contractmanager |  | Remco Pap | rpap@multideur.nl | 06-86806198 | Zeewolde
Contractmanager | contractmanager | Henk Braaf | Henk.Braaf@rijksoverheid.nl | 31615625466 | Utrecht | Projectleider |  | Remco Pap | rpap@multideur.nl | 06-86806198 | Zeewolde
Contractbeheerder | RCC / RPL | Barry Horsten | barry.horsten@rijksoverheid.nl | 31615582584 | Tilburg | Projectondersteuner |  | Natasja Kramer | nkramer@multideur.nl | 036-5224811 | Zeewolde
Contractbeheerder | RCC / RPL | Lieke van Lierop | lieke.lierop@rijksoverheid.nl | 31615962506 | Tilburg | Servicecoördinator |  | Tessa Beertsen | tbeertsen@multideur.nl | 06-5801 5559 | Zeewolde
TA Keuringen landelijk | Technisch adviseur | Robert van Hout | robert.hout@rijksoverheid.nl | 31612193430 | Tilburg | Accountmanager buitendienst |  | Mike Kuhlmann | mkuhlmann@multideur.nl | 06-8688 2832 | Zeewolde
TA Keuringen coordinerend | Technisch adviseur | Josine Mudde | Josine.Mudde2@rijksoverheid.nl | 31610732404 | Den Haag
Ondersteuner regionaal | ondersteuner | John Versteeg | John.Versteeg@Rijksoverheid.nl | 31655230974 | Tilburg
Ondersteuner regionaal | ondersteuner | Carine van Geel | Carina.Geel@rijksoverheid.nl | 31621354021 | Tilburg
Ondersteuner regionaal | ondersteuner | Wendy de Hond | Wendy.Hond@minbzk.nl | 31650154323 | Tilburg
Objectmanager | Objectmanager Midden Brabant | Ralph van Rossum | Ralph.Rossum@rijksoverheid.nl | 31625645233 | Tilburg
Objectmanager | Objectmanager west Brabant | Linda van kasteren | Linda.Kasteren@rijksoverheid.nl | 31621935279 | Tilburg
Objectmanager | Objectmanager Volkel Vught Vredepeel | Guido min | Guido.Min@rijksoverheid.nl | 31611721983 | Tilburg
Objectmanager | Objectmanager Eindhoven Oirschot | Peter Darwinkel | Peter.Darwinkel@rijksoverheid.nl | 31621317793 | Tilburg
Objectmanager | Objectmanager Limburg | Guido van der Rijst | Guido.Rijst@rijksoverheid.nl | 31682125876 | Tilburg
Contracthouder | Contracthouder Regio Zuid | Ramon Vergeer | ramon.vergeer@rijksoverheid.nl | 31627570580 | Tilburg
Toezichthouder | Toezichthouder Woensdrecht | Peter Vriens | Peter.Vriens@rijksoverheid.nl | 31621653217 | Tilburg
Toezichthouder | Toezichthouder Roosendaal | Ruben van Oers | Ruben.Oers@rijksoverheid.nl | 31621453139 | Tilburg
Toezichthouder | Toezichthouder Breda | Piet Tielemans | piet.tielemans@rijksoverheid.nl | 31630855391 | Tilburg
Toezichthouder | Toezichthouder Gilze-Rijen | Ramon Vergeer | ramon.vergeer@rijksoverheid.nl | 31627570580 | Tilburg
Toezichthouder | Toezichthouder Eindhoven & Oirschot | Bart Spierings | Bart.Spierings@rijksoverheid.nl | 31627204514 | Tilburg
Toezichthouder | Toezichthouder Vught | Kwint kusters | Kwint.Kusters@rijksoverheid.nl | 31615923295 | Tilburg
Toezichthouder | Toezichthouder Volkel | Berton van Gaal | Berton.Gaal@rijksoverheid.nl | 31629327917 | Tilburg
Toezichthouder | Toezichthouder Vredepeel | Mighiel Engel | mighiel.engel@rijksoverheid.nl | 31651236001 | Tilburg
Toezichthouder | Toezichthouder Brunssum | Dennis Schurer | Dennis.Schurer@rijksoverheid.nl | 31611244409 | Tilburg
Storingsdienst Defensie | [5 empty] | Multi-Deur Service B.V.
Nijverheidsweg 25
3899AD Zeewolde
036 5224811