## Voorblad
Keuringsplan | (gemaakt op 8-4-2024)
Selectiecriteria:
Uitvoeringsjaar | 2025
Soort planning | Standaard, Flex datum, Niet gekeurd
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object
Component
Regio
Contract | voorbereiding 1.6C - Bundel Deuren P6C (nieuw)
Cluster
De activiteiten dienen uitgevoerd te worden in de maand aangeduid met '1'.
Sommige activiteiten hebben voor het moment van uitvoering een bandbreedte aangeduid met '0'.
Keuringsplan | Dit Keuringsplan is gemaakt op moment dat mogelijk nog niet alle PO-activiteiten van het Keuringsplan (KP) 2023 zijn uitgevoerd en/ of mutaties nog niet verwerkt zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat de planningsdatum afwijkt van de feitelijke situatie per begin 2024.
Naamgeving KP/ ML-AL/ UCL | De naamgeving van het Keuringsplan, Manco- en adviezenlijst en de Update componentenlijst mogen niet aangepast worden, op de datum na, welke tussen haakjes staat. Deze graag aanpassen naar de datum waarop de laatste wijziging is opgeslagen (wijzigt dus per maandlevering).
Beveiliging | Dit keurplan is voorzien van een beveiliging welke niet verwijderd of aangepast mag worden. Elke ingeleverde keurplan dient beveiligd te worden ingeleverd op de SWR.
Statussen | De ingevulde statussen mogen niet afwijken van de mogelijkheden voorkomend in picklist, ook geen toegevoegde spatie achter de status mogelijkheid.
Naamgeving Documenten | Voor alle PO activiteiten met een andere status dan "In opdracht" moeten naast de documenten met status "Goedgekeurd" ook documenten met de statussen "Manco", "Niet gekeurd" en "Afgekeurd" geleverd worden. Naamgeving wordt vanuit het KP gegenereerd, zoals ook bekend bij de levering van de Goedgekeurde documenten.
Gegevens t.b.v. Mancolijst | Mancolijst gegevens kunnen vanuit het keuringsplan worden gekopieerd. In het keuringsplan is een extra kolom opgenomen waar een opmerking ingevuld kan worden ten behoeve van de mancolijst. Tevens is er een extra tabblad toegevoegd waar de gegevens via een draaitabel worden gegenereerd om te kopiëren naar de mancolijst. (Gegevens in de draaitabel kunnen vernieuwd worden met <ALT><F5> . Dit staat ook op het tabblad.) Het keuringsplan neemt niet de functie van de Mancolijst over! Let op de Mancolijst is een groeidocument maar het tabblad gegevens t.b.v. ML is een draaitabel. Wanneer de gegevens in het keuringsplan worden aangepast zal deze gemuteerd worden en zullen inmiddels goedgekeurde PO-activiteiten uit het tabblad verdwijnen (op de ML dienen deze wel te blijven staan).
Kolom (tabblad "Keuringsplan") | Invulling | Uitleg
Niet gekeurd | ! | Op moment van maken KP hebben deze keuringen nog geen geldig gekoppeld document, dit kan nog aangeleverd worden binnen het huidig lopende contract. In het definitief KP kunnen deze datums afwijken en mogelijk niet meer voorkomen indien de cyclus groter is dan 1 jaar.
Laatste keuring | leeg | Activiteit handmatig met "blauwe" '1' ingepland in maand januari als basis. Graag in overleg met de PL zo spoedig mogelijk oppakken / plannen
FlexDatum | [datum] | Deze datum is eventueel ingevuld om de PO-activiteit in juiste maand of jaar te plannen.
MANCOLIJST opmerking |  | Hier kan, t.b.v. de mancolijst, een verklaring ingevuld worden waarom de PO-activiteit geen goedgekeurde status heeft. Deze gegevens zijn vanaf het tabblad "Gegevens t.b.v. ML" te kopiëren naar de mancolijst.
Aanvullende opmerking (vrij in te vullen) |  | In deze kolommen heeft de Projectleider, Contracthouder en/of de Aannemer de mogelijkheid om aanvullende informatie mbt tot de PO-activiteit te noteren. Dit is geen verplicht invulveld.

## Keuringsplan
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | KeuringID | PO-activiteit | Grondslag | FlexDatum | Frequentie | Tijdseenheid | Document | DocumentInhoud | Laatste keuring | AantalDitJaar | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Regio | Niet gekeurd | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Status | Datum uitgevoerd | Documentnaam | MANCOLIJST invullen | MANCOLIJST opmerking | Aanvullende opmerking | Aanvullende opmerking | Aanvullende opmerking | In opdracht
900130641 | 14 | Bedrijfsdeur | 782002 | Inspectie hangardeur 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a, lid 3 |  | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2023-03-21 | 1 | 33C01 | MLT DEELEN | I-A | Hangar | 0 | 1 | CLSK | CLSK | RVB-O | ! | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in. | [5 empty] | Goedgekeurd
900045344 | 14 | Bedrijfsdeur | 6021 | Inspectie hangardeur 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a, lid 3 |  | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2023-03-21 | 1 | 33C01 | MLT DEELEN | II-A | Hangar T2 | 0 | 22 | CLSK | CLSK | RVB-O | ! | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in. | [5 empty] | Manco
900045344 | 14 | Bedrijfsdeur | 821728 | Meting en beproeving conform NEN3140 4j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 4 | jaar | rapport | inspectie | 2021-05-11 | 1 | 33C01 | MLT DEELEN | II-A | Hangar T2 | 0 | 22 | CLSK | CLSK | RVB-O |  |  |  | 0 | Apr: 0; Mei: 1; Jun: 0; Jul: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in. | [5 empty] | Afgekeurd
900045333 | 14 | Bedrijfsdeur | 776100 | Inspectie hangardeur 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a, lid 3 |  | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2023-03-21 | 1 | 33C01 | MLT DEELEN | V-A | Hangar | 0 | 2.01 | CLSK | CLSK | RVB-O | ! | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in. | [5 empty] | Niet gekeurd
900045333 | 14 | Bedrijfsdeur | 821729 | Meting en beproeving conform NEN3140 4j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 4 | jaar | rapport | inspectie | 2021-05-10 | 1 | 33C01 | MLT DEELEN | V-A | Hangar | 0 | 2.01 | CLSK | CLSK | RVB-O |  |  |  | 0 | Apr: 0; Mei: 1; Jun: 0; Jul: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900045334 | 14 | Bedrijfsdeur | 776101 | Inspectie hangardeur 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a, lid 3 |  | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2023-03-21 | 1 | 33C01 | MLT DEELEN | V-A | Hangar | 0 | 2.01 | CLSK | CLSK | RVB-O | ! | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900045334 | 14 | Bedrijfsdeur | 821730 | Meting en beproeving conform NEN3140 4j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.4 |  | 4 | jaar | rapport | inspectie | 2021-05-11 | 1 | 33C01 | MLT DEELEN | V-A | Hangar | 0 | 2.01 | CLSK | CLSK | RVB-O |  |  |  | 0 | Apr: 0; Mei: 1; Jun: 0; Jul: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900094119 | 14 | Bedrijfsdeur | 6023 | Inspectie hangardeur 1j | Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 3.13, lid 6 en art. 7.4a, lid 3 |  | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2023-03-22 | 1 | 40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | 85 | Les- , Kantoorgebouw | 0 | 45 | CLAS | CLAS | RVB-O | ! | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | <-- Vul hiernaast de juiste status en datum in.

## Objectadressen
Object | Objectnaam | Adres | Postcode | Plaats | Land
33C01 | MLT DEELEN | West Vrijlandweg 2 | 6816TG | Arnhem | NL
40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | Clement van Maasdijklaan 5 | 6816TW | Arnhem | NL

## Gegevens t.b.v. ML
Gegevens vernieuwen kan door cel A3 te selecteren en op <ALT><F5> te drukken. Kopieer alleen de gegevens die nog niet in de Mancolijst staan.
Datum uitgevoerd | ComponentSoort | ComponentID | KeuringID | Object | Objectnaam | Gebouw | Ruimte | Status | MANCOLIJST opmerking
Eindtotaal