## Vragenlijst
Nota van Inlichtingen
|  | Project: | TN 439211 – B&B (Beheer en Bouw van Fysieke ProRail Netwerken)
|  | Datum: | 2024-02-20
|  | Versie: | 5
|  | Fase | Selectiefase
Nr | Document | Paragraaf / Eis - Bepaling | Vraag Gegadigde | Datum vraag-stelling | Antwoord | Gewijzigd document | Behandeld in NVI(nr)
1 | Selectieleidraad Netwerk Bouw en beheer (B&B) | 3.2 | De planning van 3.2 komt niet overeen met de gestelde planning vermeldt op TenderNed. U geeft aan dat de planning op TenderNed prevaleert boven de leidraad. Toch de vraag betreft de deadline Nota van Inlichtingen. Op TenderNed staat een uiterlijke deadline van 12-02-2024. In de leidraad is de eerste versie met deadline 29-01-2024 en de tweede met deadline 12-02-2024. Kunt u hier duidelijkheid geven wat er moet worden gevolgd? | 2024-01-15 | Het is op TenderNed niet mogelijk om meerdere NvI's in te plannen. Vandaar in TenderNed de data van de laatste NvI is overgenomen. Om tijdig vragen te krijgen, informatie te verschaffen en een eventuele aanvullende vraag te kunnen stellen zijn er 2 NvI rondes ingepland. Het verzoek is dus om voor 29-1-2024 uw eerste vragen in te dienen. |  | NvI1
2 | Selectieleidraad Netwerk Bouw en beheer (B&B) | 3.2 | Kunnen wij ervan uitgaan dat uiterste deadline voor het indienen van vragenronde 1 op 29-01-2024 23:59 is? | 2024-01-26 | Uw aanmame is correct. |  | NvI2
3 | Selectieleidraad Netwerk Bouw en beheer (B&B) | 2.2 | Kan opdrachtgever Bijlage-9 de concept overeenkomst verstrekken? | 2024-01-29 | In de inschrijvingsfase worden de volledige stukken geleverd waaronder ook de concept overeenkomst. De leidraad wordt hierop gecorrigeerd | Selectieleidraad Netwerk Bouw en beheer (B&B) v1.1 | NvI3
4 | Selectieleidraad Netwerk Bouw en beheer (B&B) | 4.5 | Wordt er door Opdrachtgever geen eisen gesteld aan de specifieke opleidingen die benodigd zijn om de werkzaamheden op locatie uit te voeren? | 2024-01-29 | In de inschrijvingsfase worden de volledige stukken geleverd waaronder ook de uitvoerings eisen voor bijv de opleiding ect. |  | NvI3
5 | Selectieleidraad Netwerk Bouw en beheer (B&B) | 2.2 | ProRail maakt voor deze opdracht gebruik van haar Model Overeenkomst. De concept Overeenkomst is te vinden in Bijlage 9. Kunt u het concept document met ons delen? Deze staat niet tussen de geleverden documenten. | 2024-01-29 | Zie antwoord vraag 3 |  | NvI3
6 | Scopebeschrijving netwerk Bouw en beheer (B&B) t.b.v. selectiefase | 3.6 | ProRail wenst 0% opslag op hardware, dit is ongebruikelijk, aangezien bij hardwareleveringen de leverancier, naast arbeid ook voor logistiek, verzekering en opslag kosten maakt en er voor gezonde duurzame bedrijfsvoering ook winst/risico en algemene kosten gedekt moeten worden. Het alternatief is een directielevering. Hoe ziet ProRail de dekking voor dit soort kosten voor haar partners/leveranciers in relatie tot deze uitvraag? | 2024-01-29 | In het prijzenbiljet (wordt met de inschrijvingsfase gepubliceerd) komt er een vaste post en uurtarieven te staan, hierin moeten deze kosten verrekend worden. De Scopebeschrijving is ter beeldvorming meegestuurd en bevat delen van de informatie van de vraagspecificatie en de bijlages. De scopebeschrijving is dus ook niet volledig. In de inschrijvingsfase worden de volledige stukken geleverd waaronder ook de toelichting van leveringen derden/directieleveringen.. |  | NvI3
7 | Bijlage 5 Referentieformulier |  | Het is onduidelijk hoe de tabel op pagina 2 van dit formulier dient te worden ingevuld. Kunt u een voorbeeld geven? | 2024-01-29 | Het referentieformulier was hier onduidelijker. Deze is nu aangepast met de referentie en waar de aantallen Profincies/landoppervlakte ingevuld moet worden. (zie ook leidraad par 4.5.1 voor nadere toelichting) | Bijlage 5 - Referentieformulier v1.1 | NvI3
8 | Bijlage 5 Referentieformulier |  | In de onderste tabel van pagina 1 dient gegadigde per referentieproject aan te geven voor welke eis dit referentieproject is ingediend. Klopt het dat dit enkel van toepassing is op eis 6 en eis 7? | 2024-01-29 | Het referentieformulier was hier incorrect. Deze is nu aangepast met de referentie en voor welke eis (6 en/of 7) deze word ingedient | Bijlage 5 - Referentieformulier v1.1 | NvI3
9 | Scopebeschrijving netwerk Bouw en beheer (B&B) t.b.v. selectiefase | 3.1 | In de SLA tabel op p6 'wijzigingen' geeft u het onderhoudswindow aan waarbinnen wijzigingen mogen worden doorgevoerd. Kunt u toelichten hoe wij deze tabel moeten lezen? Hier ontbreekt mogelijk een vermelding van de aard van de wijziging. Kunt u dit toelichten? | 2024-01-29 | De Scopebeschrijving is ter beeldvorming meegestuurd en bevat delen van de informatie van de vraagspecificatie en de bijlages. De scopebeschrijving is dus ook niet volledig. In de inschrijvingsfase worden de volledige stukken geleverd waaronder ook de uitvoerings eisen voor de SLA ect. Afhankelijk van de impact de onderhoudswerkzaamheden met zich meebrengen, is er een onderhoudswindow van toepassing. Incidenten idem dito. |  | NvI3
10 | Scopebeschrijving netwerk Bouw en beheer (B&B) t.b.v. selectiefase | 3.2 | De tabel geeft een overzicht van de geschatte kosten per perceel en opgesplitst naar dienstverlening en hardware levering. Kunt u aangeven wat de verdeling is binnen het aandeel dienstverlening tussen projecten/LCM en onderhoud/beheer (vaste kostendeel)? En een indicatie van de verhouding indoor/outdoor voor het beheerdeel? | 2024-01-29 | De opzet van het contract is dat de dienstverlening gevraagd wordt voor beheer als projecten en daardoor is er financieel gezien geen onderscheid te maken. ProRail kan ook geen indicatie indoor/outdoor afgeven. In de inschrijvingsfase worden de volledige stukken geleverd waaronder ook details over het gevraagde werk. De Scopebeschrijving is ter beeldvorming meegestuurd en bevat delen van de informatie van de vraagspecificatie en de bijlages. De scopebeschrijving is dus ook niet volledig. In de inschrijvingsfase worden de volledige stukken geleverd. |  | NvI3
11 | Scopebeschrijving netwerk Bouw en beheer (B&B) t.b.v. selectiefase | algemeen | Is er sprake van overname van lopende onderhoudscontracten van derden? | 2024-01-29 | Nee, er is geen sprake van overname van lopende onderhoudscontracten van derden. |  | NvI3
12 | Selectieleidraad Netwerk Bouw en beheer (B&B) | 3.2 | Er wordt verwezen naar het document "aanbesteden in vakantieperioden" op www.prorail.nl. Op de website is er een versie dat is gepubliceerd 13-08-2020. Kunt u bevestigen dat deze ook van toepassing is? Indien niet, of er een nieuwe versie kan worden geplaatst. | 2024-01-29 | Uw aanmame is correct. |  | NvI3
13 | Selectieleidraad Netwerk Bouw en beheer (B&B) | algemeen | Kunt u bevestigen dat er geen taken/activiteiten dienen te worden ge-inscourced van Prorail door nieuwe leverancier en dat er dus ook geen sprake is van overname personeel? | 2024-01-29 | Er worden geen taken/activiteiten van ProRail ge-outsourced naar de nieuwe leverancier, er is dus ook geen sparek van overname van personeel. |  | NvI3
14 | Selectieleidraad Netwerk Bouw en beheer (B&B) | 4.1 | Het blijkt niet eenduidig uit de selectieleidraad welke inschrijvingen en combinaties mogelijk zijn. Mogen partijen bijvoorbeeld deelnemen aan meerdere inschrijvingen (als hoofdaannemer danwel onderaannemer/combinant)? | 2024-01-29 | ProRail staat dit niet toe. Zie ARN 12.3 "Indien selectiecriteria zijn opgenomen, is het aan de verschillende tot één groep behorende ondernemingen slechts toegestaan om zich één maal als gegadigde, combinant of rechtspersoon waarop een gegadigde zich beroept aan te melden. Indien verschillende tot één groep behorende ondernemingen zich desalniettemin toch meerdere keren hebben aangemeld als gegadigde, combinant of rechtspersoon waarop een gegadigde zich beroept, heeft het speciale-sectorbedrijf het recht de minst geschikte gegadigde(n) uit te sluiten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.” |  | NvI3
15 | Scopebeschrijving netwerk Bouw en beheer (B&B) t.b.v. selectiefase | 3.6 | In de beslisboom wordt op twee plaatsen verwezen naar een voetnoot (* en **). Wat is de tekst die bij deze voetnoten hoort? | 2024-01-29 | De Scopebeschrijving is ter beeldvorming meegestuurd en bevat delen van de informatie van de vraagspecificatie en de bijlages. De scopebeschrijving is dus ook niet volledig. In de inschrijvingsfase worden de volledige stukken geleverd waaronder ook de toelichting van de beslisboom. |  | NvI3
16 | Scopebeschrijving netwerk Bouw en beheer (B&B) t.b.v. selectiefase | 3.3 | Vallen de HSL en Betuweroute ook onder de scope van dit contract? Indien ja, kunt u bevestigen dat daarvoor dan exact dezelfde scope demarcatie geldt zoals aangegeven? | 2024-01-29 | Alleen de Betuweroute valt onder de scope van dit contract. |  | NvI3
17 | Scopebeschrijving netwerk Bouw en beheer (B&B) t.b.v. selectiefase | 2.1 | U geeft aan dat het regelen van toegang behoort tot de scope van deze aanbesteding. Behoort het beheer van deze toegang voor de locaties/technische ruimtes tot de scope? | 2024-01-29 | U dient wel de sleutels / passen te regelen voor toegang van de objecten, beheer van de ruimtes/sleutels behoord niet tot de scope van deze uitvraag. |  | NvI3
18 | Selectieleidraad Netwerk Bouw en beheer (B&B).pdf | 2.2 Voorwaarden van de opdracht | "ProRail maakt voor deze opdracht gebruik van haar Model Overeenkomst. De concept Overeenkomst is te vinden in Bijlage 9". Bijlage 9 hebben wij nog niet ontvangen. Zou u deze alsnog willen verstrekken? | 2024-01-29 | Zie antwoord vraag 3 |  | NvI3
19 | Selectieleidraad Netwerk Bouw en beheer (B&B).pdf | 3.2 Planning | "Uiterste datum voor indienen van vragen Nota van Inlichtingen 2. 12-2-2024, Vragen n.a.v. Nota van Inlichtingen 1". Wij willen verzoeken om de vragen voor de Nota van Inlichtingen 2 niet alleen te beperken tot vragen n.a.v. de Nota van Inlichtingen 1 (Het document zoals in voorgaande vraag benoemd hebben wij bijvoorbeeld nog niet kunnen beoordelen). Kunt u hiermee akkoord gaan? | 2024-01-29 | ProRail gaar hiermee akkoord, wel met verzoek om vragen tijdig aan te bieden. |  | NvI3
20 | Bijlage 11 Scopebeschrijving | 2.1 | In de tabel Werkzaamheden in scope staat in de eerste kolom de tekst "Werk" en daaronder "Werk Beheer"? Moet de eerste titel "Werk" niet "Werk Bouw" zijn. Dit om het onderscheid tussen Bouw en Beheer duidelijker te maken? | 2024-01-29 | De kolom "Werk Beheer" stond per abuis er dubbel in. De werkzaamheden zijn voor zowel Bouw als Beheer van toepassing. |  | NvI3
21 | Bijlage 11 Scopebeschrijving | 2.1 | In de tabel staat onder het kopje "Werk" veel bouw activiteiten, maar ook beheer-activiteiten. Zie vooral bullet 10 en 11. Dienen deze laatste Beheer-activiteiten niet opgenomen te zijn in de volgende regel in de tabel onder "Werk Beheer"? | 2024-01-29 | De werkzaamheden zijn voor zowel Bouw als Beheer van toepassing. |  | NvI3
22 | Bijlage 11 Scopebeschrijving | 2.1 | Bij Regel "Werk Beheer": kunt u aangeven waar, hoe en bij welke partij het derdelijns beheer is ondergebracht als dit elders is belegd? | 2024-01-29 | Denk aan derdelijns partijen, indien van toepassing vanwege bepaalde werkzaamheden welke niet uitvoerbaar zijn door de hoofdaannemer zelf of middels een ander contract zijn ondergebracht als BAM, ROUTZ etc.. |  | NvI3
23 | Bijlage 11 Scopebeschrijving | 2.1 | Bij regel "Werk Beheer" in de tabel: Kunt u aangeven hoe de 1e, 2e, en 3e lijns organisatie is opgebouwd? | 2024-01-29 | De Scopebeschrijving is ter beeldvorming meegestuurd en bevat delen van de informatie van de vraagspecificatie en de bijlages. De scopebeschrijving is dus ook niet volledig. In de inschrijvingsfase worden de volledige stukken geleverd waaronder ook de opbouw van organisatie. |  | NvI3
24 | Bijlage 11 Scopebeschrijving | 2.1 | In aanvulling op de vorige vraag: Welke level van beheer dienen wij aan te verzorgen, als wij derdelijns dienen te ondersteunen? | 2024-01-29 | Voor verstoring van dienstverlening van ProRail geldt voor iedere storing het zelfde level van beheer. Daar waar ProRail zelf minder kennis heeft, heeft ProRail een aanvullend support contract gesloten voor een aantal specifieke toepassingen zoals voor marifoon. U als leverancier bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de oplossing op locatie. |  | NvI3
25 | Bijlage 11 Scopebeschrijving | Algemeen | Welke rol speelt de huidige ProRail afdeling Local Support die zich met deze Bouw en Beheer activiteiten bezighouden in de nieuwe situatie? Blijven deze ook bouw en beheer activiteiten uitvoeren in de aangegeven domeinen? Hoe ziet u de taakverdeling? | 2024-01-29 | De ProRail afdeling Local Support (CSD) houdt zich niet bezig met bouw activiteiten. Op dit moment kan Local Support door de CSD worden bijgeschakeld 7x24 bij incidenten op locatie, naast de inzet van u als beheerpartij. |  | NvI3
26 | Bijlage 11 Scopebeschrijving | 3.6 | Kunt u aangeven waar de verwijzingen * en ** in de tabel naar refereren? | 2024-01-29 | zie antwoord vraag 15 |  | NvI3
27 | Bijlage 11 Scopebeschrijving | 3.6 | Aangegeven wordt dat ProRail een 0% opslag op levering van apparatuur vraagt. Kan ProRail aangeven waarom gegadigden niet een marktconforme dekking van haar kosten en een winstmarge mag opnemen in de prijs voor levering van hardware? | 2024-01-29 | Zie antwoord vraag 6 |  | NvI3
28 | Bijlage 11 Scopebeschrijving | 3.2 | In de tabel staan de kostenraming voor dienstverlening en hardware leveringen per jaar aangegeven. Kunt u (bij benadering) het aandeel voor Beheer en het aandeel voor Bouw voor Noord en Zuid aangeven? | 2024-01-29 | zie antwoord vraag 10 |  | NvI3
29 | Bijlage 11 Scopebeschrijving | Algemeen | Voor juiste beantwoording van de uitvraag dienen wij te weten of er contracten overgenomen dienen te worden voor een juiste invulling van en continuiteit van de dienstverlening. Kunt u aangeven of dit het geval zal zijn? Zo ja, welke contracten zijn dat en met welke partijen zijn deze gecontracteerd? | 2024-01-29 | zie antwoord vraag 11 |  | NvI3
30 | Selectieleidraad | 4.5 | Op dit moment voldoet Gegadigde niet aan de gevraagde eis van de Veiligheidsladder. Hier zijn wij als bedrijf mee bezig maar dat zal niet gereed zijn voor de sluitingsdatum van de aanmelding. De planning is dat certificering eind maart afgerond is voor het eerste bedrijfsonderdeel en rest van de onderdelen in 2024 volgen. Is ProRail bereid om deze eis te laten vervallen voor de Selectiefase en mee te nemen naar de Inschrijffase, bijvoorbeeld wanneer Gegadige garantie geeft dat zij voor startdatum contract deze eis op orde heeft? | 2024-02-04 | ProRail is niet bereid deze eis aan te passen (Aanpassen van geschiktheidseisen levert een wezenlijke wijziging van de aanbesteding op.) Als gegadigde kan aantonen dat hij niet de mogelijkheid heeft gehad om het vereiste certificaat of testverslag voor het verstrijken van de inschrijvingstermijn kan verkrijgen (het te laat starten met het aanvragen van het certificaat is hier niet voldoende voor), dan kan ProRail ook andere geschikte bewijsmiddelen aanvaarden waarop u wel aantoont dat u wel voldoet aan de feitelijke eis (voldoen aan de normen inzake de Veiligheidsladder Trede 2). |  | NvI4
31 | Scopebeschrijving netwerk Bouw en beheer (B&B) t.b.v. selectiefase | 2.1 | Vervolgvraag op vraag 17 Hoe (en bij welke partijen) is toegangsbeheer belegd? | 2024-02-09 | Toegangsbeheer is bij ProRail belegd, sleuteluitgifte is bij een derde partij belegd. |  | NvI5
32 | Bijlage 11 Scopebeschrijving | 2.1 | Vervolgvraag op vraag 24: Welke SLA is voor opdrachtnemer van toepassing wanneer door opdrachtnemer derde partijen worden aangestuurd? | 2024-02-09 | Het aantal derde partijen die door departner/opdrachtnemer wordt aangestuurd is zeer beperkt. Voornamenlijk kan het het correctief onderhoud bij bijv kabelbreuk onder de grond zijn. Hier wordt de call aan de B&B Partner toebedeeld (en dienen de SLA tijden gevold te worden). Mocht het correctief contract uitgeroepen worden is de doorlooptijd van de acties van deze derden niet verwijtbaar.(maar dient wel in de rapportage opgenomen te worden). |  | NvI5
33 | Bijlage 11 Scopebeschrijving | Algemeen | Vervolgvraag op vraag 25: Betekent dit dat de Prorail afdeling local support bij incidenten op locatie kan worden ingezet op hetzelfde domein als van de nieuw te contracteren beheerpartij? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot het door uw gegeven antwoord van de eerder gestelde vraag 13. | 2024-02-09 | ProRail local support kan door ProRail bij incidenten op locatie kan worden opgeroepen maar het uit te voeren werk wordt door de B&B gedaan. |  | NvI5
34 | NVI 3 | Vraag en antwoord 14 | Mogen gepubliceerde aanbestedingsdocumenten onder NDA gedeeld worden met (mogelijke) partners/onderaannemers? | 2024-02-12 | Zie leidraad par 3.1 "Als u in een combinatie wilt inschrijven, of een beroep doet op de geschiktheid van derden, verlangt ProRail van alle partijen een getekende geheimhoudingsovereenkomst.". Met de partijen waarvan ProRail een getekende geheimhoudingsovereenkomst heeft ontvangen mogen de stukken gedeeld worden. |  | NvI5
35 | NVI 3 | Vraag en antwoord 14 | Kan ProRail bevestigen dat in de offertefase nieuwe onderaannemers mogen aansluiten voor de uitvoering van de opdracht? | 2024-02-12 | Dit is akkoord zolang het evt aangegeven beroep op een leverancier/derden bij inschrijving gehandhaaft/onaangetast blijft. |  | NvI5
36 | Selectieleidraad | 4.5 Geschiktheidseisen | In par. 4.5 van de Selectieleidraad is het volgende bepaald: Door een geldig Veiligbewust-niveau (SCL) -bewust certificaat te overleggen dat past bij het vereiste SCL trede. Indien is aangeboden in samenwerking met andere partijen (combinatievorming danwel beroep op een derde) dient elke partij een, op dat moment geldig Veiligbewust - certificaat ter overleggen dat past bij de vereiste SCL trede (…).: betekent het voorgaande gedeelte in deze bepaling dat bij een beroep op een derde, zowel gegadigde als de derde het SCL-certificaat moet hebben? En dat bij aanmelding als combinatie alle combinanten het SCL-certificaat moeten hebben? Zo ja, dan is dat onzes inziens in strijd met de hoofdregel in art. 3.65a Aw 2012 en de heersende jurisprudentie (zie o.a. HvJ EU 2 juni 2016, C-27/15 (Pizzo/CRGT)) waaruit volgt dat ondernemers altijd een beroep op derden kunnen doen om te voldoen aan de geschiktheidseisen, mits bij de aanbestedende dienst/speciale sectorbedrijf wordt aangetoond dat de gegadigde/inschrijver zal beschikken over de middelen van die entiteiten die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn. Bij een dergelijk beroep op een derde hoeft de ondernemer dus niet zelf aan de geschiktheidseis te voldoen. Indien de derde daaraan voldoet, dan is dat voldoende en wordt daarmee voldaan aan de geschiktheidseis. Zie in dit verband ook Deel IIC UEA waarin de mogelijkheid is opgenomen om voor de geschiktheidseisen een beroep op een derde te kunnen doen. Zie verder par. 4.1 Selectieleidraad waarin is opgenomen dat ondernemers zich kunnen aanmelden met een beroep op de draagkracht van derden en par. 4.2.3 Selectieleidraad waarin is opgenomen welke stukken (UEA en bijlage 7) moeten worden bijgevoegd in geval van een beroep op derden. Deze bepalingen zouden echter zinledig zijn wanneer ProRail de eis zou stellen dat bij een beroep op een derde om te voldoen aan de eis van een SCL-certificaat de gegadigde zelf ook moet beschikken over dat certificaat. Verzoek: ProRail wordt verzocht om deze bepaling te wijzigen/verwijderen en te verduidelijken dat bij beroep op een derde om te voldoen aan deze certificeringseis, alleen die derde (en dus niet ook de gegadigde zelf) een op dat moment geldig SCL-certificaat moet overleggen dat past bij de vereiste SCL-trede. Indien ProRail niet akkoord gaat met ons verzoek, dan verzoeken wij haar om haar beslissing deugdelijk te motiveren. | 2024-02-12 | Het is juist dat er voor het voldoen aan een geschiktheidseis een beroep mag worden gedaan op een derde, in lijn met paragraaf 4.2.3 van de Selectieleidraad (beroep op draagkracht van derden). Randvoorwaarde hierbij is wel dat de gegadigde ook aantoont dat zij daadwerkelijk kan beschikken over dit centrificaat van deze derde. Deze instructie zal hierop worden verduidelijkt. In dit kader is het relevant om te weten dat de Opdrachtnemer de werkzaamheden onder deze overeenkomst ook daadwerkelijk dient uit te voeren volgens de in de aanbesteding aangeboden SCL-trede. |  | NvI5
37 | Selectieleidraad | 4.5 Geschiktheidseisen | Kunt u bevestigen dat in de situatie van de inzet van een onderaannemer in de zin van Deel IID UEA, die onderaannemer niet hoeft te beschikken over een SCL-certificaat? Er wordt immers geen beroep op die onderaannemer gedaan om te voldoen aan de geschiktheidseisen. Indien ProRail niet akkoord gaat met ons verzoek, dan verzoeken wij haar om haar beslissing deugdelijk te motiveren. | 2024-02-12 | Indien er voor het voldoen aan een geschiktheidseis een beroep wordt gedaan op een onderaannemer (genomineerd onderaannemer), in lijn met paragraaf 4.2.3 van de Selectieleidraad (beroep op draagkracht van derden), dan dient de derde waarop een beroep wordt gedaan uiteraard te voldoen aan de criteria waarvoor een beroep wordt gedaan op deze derde. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst een beroep wordt gedaan op een onderaannemer, maar daarop geen beroep wordt gedaan voor het voldoen aan de geschiktheidseisen, dan hoeft deze derde op zich niet te voldoen aan de geschiktheidseisen. In het kader van het SCL-certificaat is het relevant om te weten dat de Opdrachtnemer de werkzaamheden onder deze overeenkomst ook daadwerkelijk dient uit te voeren volgens de in de aanbesteding aangeboden SCL-trede. |  | NvI5
38 | Selectieleidraad | 4.5 Geschiktheidseisen | U vraagt gegadigden om bij aanmelding een Veiligbewust-niveau (SCL) – bewust certificaat te overleggen. Wij beschikken zelf niet over een dergelijk SCL-certificaat. Wij wensen in dit verband een beroep te doen op de technische bekwaamheid van een derde (conform art. 3.65a Aw 2012). Die derde beschikt op dit moment nog niet over het SCL-certificaat, maar zij is het certificeringsproces om een SCL-certificaat te behalen reeds gestart. Kunt u bevestigen dat u (conform het bepaalde in art. 3.70 Aw 2012) ook andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen op het gebied van de kwaliteitsbewaking aanvaardt, indien de derde (waar wij een beroep op willen doen) die certificaten niet binnen de gestelde termijnen kan verwerven om redenen die hem niet aangerekend kunnen worden, mits de derde (waar wij een beroep op willen doen) bewijst dat de voorgestelde maatregelen op het gebied van de kwaliteitsbewaking aan de kwaliteitsnormen voldoen? Indien ProRail niet akkoord gaat met ons verzoek, dan verzoeken wij haar om haar beslissing deugdelijk te motiveren.” | 2024-02-12 | Artikel 3.70 Aw12 ziet op deelname onder een erkenningsregeling. Dit is hier niet van toepassing. Dat neemt niet weg dat ProRail, als een ondernemer kan aantonen dat hij niet de mogelijkheid heeft gehad om het vereiste certificaat voor het verstrijken van de inschrijvingstermijn te verkrijgen, andere geschikte bewijsmiddelen aanvaardt als daarmee wordt aangetoond dat deze gelijkwaardig zijn aan de normen die gelden voor het behalen van de gevraagde certificering. Een positief (recent) auditrapport (van door een nationale accreditatie instelling erkende instantie), waaruit blijkt dat op korte termijn zal worden gecertificeerd is eveneens voldoende. “Recent” betekent dat uit het rapport moet blijken dat ten tijde van de aanmelding het ‘certificeringstraject’ is voltooid en dat het certificaat slechts nog moet worden afgegeven. |  | NvI5
39 | Selectieleidraad | 4.5 Geschiktheidseisen | U vraagt gegadigden om bij aanmelding een Veiligbewust-niveau (SCL) – bewust certificaat te overleggen. Wij beschikken zelf niet over een dergelijk SCL-certificaat. Wij wensen in dit verband een beroep te doen op de technische bekwaamheid van een derde (conform art. 3.65a Aw 2012). Die derde beschikt op dit moment nog niet over het SCL-certificaat, maar zij is het certificeringsproces om een SCL-certificaat te behalen reeds gestart. Kunt u in verband met art. 3.70 Aw 2012 bevestigen dat u de gelijkwaardigheid van andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen op het gebied van de kwaliteitsbewaking aan het SCL-certificaat toetst op grond van uitsluitend de volgende thema's waarop binnenkort certificering zal plaatsvinden: Thema 1 Beleid en leiderschap Thema 2 Kennis en vaardigheden Thema 3 Primaire en secundaire processen Thema 4 Samenwerken met externen Thema 5 Leren en verbeteren | 2024-02-12 | Zie het antwoord op vraag 36, 37 en 38. |  | NvI5
40 | Selectieleidraad | 4.5 Geschiktheidseisen | Indien m.b.t. de geschiktheidseis van Veiligheidsladder Trede 2 en het beschikken over een SCL-certificaat een beroep op een derde wordt gedaan: Wat betekent dit voor de feitelijke uitvoering van de opdracht? | 2024-02-12 | De geschiktheidseis brengt met zich dat een partij hieraan voldoet op het moment van inschrijving om in aanmerking te komen voor deelname aan de procedure, al dan niet met een beroep op een derde (vergelijk in dit kader ook de antwoorden op vraag 36, 37 en 38). Met betrekking tot de uitvoering geldt in dit geval dat de Opdrachtnemer, of diens onderaannemer als deze wordt ingezet bij de uitvoering van de overeenkomst, op basis van het Progamma van Eisen de werkzaamheden onder deze overeenkomst ook daadwerkelijk dient uit te voeren volgens de in de aanbesteding aangeboden SCL-trede. |  | NvI5
41 | Selectieleidraad | 4.5 Geschiktheidseisen | Indien m.b.t. de geschiktheidseis van Veiligheidsladder Trede 2 en het beschikken over een SCL-certificaat een beroep op een derde wordt gedaan: Welke werkzaamheden moet die derde die over een SCL-certificaat beschikt uitvoeren bij de uitvoering van de opdracht? | 2024-02-12 | zie het antwood op vraag 40. |  | NvI5
42 | Selectieleidraad | 4.5 Geschiktheidseisen | Indien m.b.t. de geschiktheidseis van Veiligheidsladder Trede 2 en het beschikken over een SCL-certificaat een beroep op een derde wordt gedaan: Moet die derde alle werkzaamheden uitvoeren omdat het SCL-certificaat de veiligheid op het werk betreft? Of is het bijv. voldoende als een medewerker van die derde enkel toezicht houdt tijdens de uitvoering van de opdracht? Zo ja, wat houdt toezicht in dit geval concreet in? | 2024-02-12 | zie het antwoord op vraag 40. |  | NvI5
43 | Selectieleidraad | 4.5 Geschiktheidseisen | Indien m.b.t. de geschiktheidseis van Veiligheidsladder Trede 2 en het beschikken over een SCL-certificaat een beroep op een derde wordt gedaan: Zijn er werkzaamheden waar het SCL-certificaat geen betrekking op heeft en die dus niet door de derde hoeven te worden uitgevoerd, althans niet onder toezicht van die derde hoeven te worden uitgevoerd? | 2024-02-12 | zie het antwoord op vraag 40. |  | NvI5
44 | Selectieleidraad | 4.5 Geschiktheidseisen | Indien m.b.t. de geschiktheidseis van Veiligheidsladder Trede 2 en het beschikken over een SCL-certificaat een beroep op een derde wordt gedaan: Wat is de scope van het gevraagde SCL-certificaat en welke werkzaamheden moeten door de partij die over dat certificaat beschikt worden uitgevoerd? | 2024-02-12 | zie het antwoord op vraag 40. |  | NvI5
45 | Selectieleidraad | 5.2 Gunningscriterium | Hoe verhoudt de gegeven korting in de beoordelingskaders t.a.v. de Veiligheidsladder zich tot de gestelde eis dat minimaal Niveau 2 dient te zijn behaald? | 2024-02-12 | Een hogere trede in de ladder geeft een hoger kortingspercentage. Zie leidraad par 5.2 De maximale korting voor dit onderdeel is 5% van de inschrijfsom. Waarbij dus het hebben van trede 2 van de ladder een eis is en dus geen gunningsvoordeel opleverd. |  | NvI5
46 | Bijlage 12 - Geheimhoudingsverklaring Netwerk Bouw en beheer (BB) v1.1 | Artikel 5 en 13 | Artikel 5 en 13 lijken tegenstrijdig. In artikel 5 wordt namelijk vermed dat "De Ontvanger zal gedurende de looptijd van de deze overeenkomst als ook gedurende een periode van vijf (5) jaar na beëindiging van deze overeenkomst de Vertrouwelijke Informatie..."en in artikel 13 staat "De datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst is 1-1-2024 en deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd". Enerzijds, in artikel 5 is de geldigheidsduur van de geheimhoudingsverklaring dus beperkt en anderzijds, in artikel 13, onbeperkt. Wij gaan uit van artikel 5 d.w.z. een beperkte geldigheidsduur van de geheimhoudingsverklaring van 5 jaar na beeindgen van de overeenkomst voor Bouw en Beheer. Kunt u dit bevestigen? | 2024-02-12 | ProRail heeft deduur van de geheimhoudingsverklaring aangepast tot vijf (5) jaar na definitief gunnen van de niet openbare aanbesteding (“Landelijk - B&B (Beheer en Bouw van het ProRail Fysieke ICT netwerk)” met kenmerk TN 439211). In de overeenkomst met de gegunde partijen wordt een nadere bepaling opgenomen over de geheimhouding tijdens uitvoering van het contract en de periode daarna. | Bijlage 12 - Geheimhoudingsverklaring Netwerk Bouw en beheer (BB) v1.2 | NvI5
47
48
49
50
51