GROEIDOCUMENT

SCHADE VOORKOMEN AAN KABELS EN LEIDINGEN

(INVULLING PROCES RICHTLIJN CROW 500)

# Inhoudsopgave

Gebruiksaanwijzing groeidocument	3

Leeswijzer	3

CROW 500 proof	3

Algemene projectinformatie	3

Stap 1: Tijd en budget reserveren (Initiatieffase)	4

1.1 	Overzicht benodigde activiteiten	4

Stap 2: Risico-inventarisatie (Onderzoeksfase)	5

2.1	Overzicht van verzamelde input/informatie	5

2.2 	Risico-inventarisatie en beheersmaatregelen per raakvlak	5

Stap 3: Maatregelenplan (Ontwerpfase)	7

3.1	Overzicht van verzamelde input/informatie	7

3.2 	Maatregelen per raakvlak	7

Stap 4: Werkinstructie (Werkvoorbereidingsfase)	9

4.1 	Overzicht van verzamelde input/informatie	9

4.2	Werkinstructie per raakvlak	9

Stap 5: Zorgvuldig grondroeren (Uitvoeringsfase)	10

5.1	Overzicht van verzamelde input/informatie	10

BIJLAGEN	12

| WIBON | Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken, die in 2018 de wet WION heeft vervangen. |
| --- | --- |
| KLIC | Kabels en Leidingen Informatie Centrum, sinds 2008 ondergebracht bij het Kadaster. Het KLIC handelt oriëntatie- en graafmeldingen af. |
| CROW | Kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer. In de checklist wordt verwezen naar de CROW publicatie 500: Schade voorkomen aan kabels en leidingen, ook wel de richtlijn CROW 500 genoemd. |
| KLO | Kabel en leidingenoverleg; Het KLO is een vereniging van branche- en koepelorganisaties die op en in de ondergrond werken. Grondroerders, netbeheerders en beheerders van de openbare ruimte werken hierbij samen aan het voorkomen van graafschade aan kabels en leidingen. |

Gebruikte afkortingen

# Gebruiksaanwijzing groeidocument

# Leeswijzer

Voor u ligt het Groeidocument schade voorkomen aan kabels en leidingen behorend bij het project ‘Projectnaam te Almere. Het plan documenteert en geeft inzicht in de manier waarop in dit project de raakvlakken van het project ten opzichte van de aanwezige kabels en leidingen zijn opgepakt en afgehandeld.

In het groeidocument stappen opgenomen uit het CROW 500 proces die bijdragen aan de vorming van een dossier ‘schade voorkomen kabels en leidingen’. Hiertoe behoren de risico-inventarisatie (inclusief beschrijving van beheersmaatregelen), het maatregelenplan en de werkinstructie. Tevens is ruimte opgenomen voor een inventarisatie van benodigde activiteiten in de initiatieffase en voor een uitwerking van de uitvoeringsfase.

Zoals de naam al doet vermoeden, is het document een groeibestand dat gedurende het gehele ketenproces (van initiatief tot ingebruikname) door de projectbetrokkenen dient te worden aangevuld. Aangezien sprake is van een graafketen, waarbij de taken zijn verdeeld tussen de initiatiefnemer, de ontwerper, de grondroerder en de kabel- en leidingbeheerders dient het groeidocument te worden beschouwd als een estafettestokje dat gedurende het proces wordt overgedragen. Aangezien de gemeente Almere als initiatiefnemer van de projecten is betrokken, komen de initiatief- en onderzoeksfase voor rekening van de gemeente. Dit betekent dat stap 1 en 2 door de gemeente als opdrachtgever worden ingevuld.

Voor stap 3 geldt dat:

Optie 1

… de gemeente geheel als ontwerpende partij kan worden opgevat. Het maatregelenplan zal dus tot stand komen onder verantwoordelijkheid van de gemeente als Opdrachtgever.

Optie 2

… sprake is van gedeelde ontwerpverantwoordelijkheid tussen de gemeente als Opdrachtgever en de aannemer als Opdrachtnemer. De gemeente zal een eerste aanzet leveren voor het maatregelenplan voor zover de maatregelen op basis van het referentieontwerp kunnen worden vastgesteld. Ten aanzien van de maatregelen die pas kunnen worden vastgesteld ná de totstandkoming van het uitvoeringsontwerp (onder verantwoordelijkheid van de aannemer), geldt dat van de aannemer wordt verwacht dat deze worden uitgewerkt in dit document.

Optie 3

… de Opdrachtnemer als ontwerpende partij moet worden opgevat. De maatregelen hangen volledig af van het ontwerpproces dat de Opdrachtnemer zal doorlopen. Dientengevolge zal het maatregelenplan tot stand komen onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer.

Stappen 4 en 5 worden in het document ingevuld ná gunning door de Opdrachtnemer.

# CROW 500 proof

Bij werkzaamheden waarbij gronden worden geroerd, is het risico aanwezig dat kabels en leidingen worden beschadigd. Om die reden bestaat de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON). In deze wet zijn regels opgenomen voor de opdrachtgever, de netbeheerder en de grondroerder met als doel schade aan kabels en leidingen te verminderen.

In de CROW 500 richtlijn zijn door de belanghebbenden bij het zorgvuldig graafproces (centrale en decentrale overheden, aannemers, netbeheerders en adviesbureaus) een aantal WIBON bepalingen verder uitgewerkt. Hiermee is invulling gegeven aan de ruimte die de wetgever aan de sector heeft gelaten voor het maken van gezamenlijke afspraken. De CROW 500 is daarmee te beschouwen als de te hanteren norm als het om zorgvuldig grondroeren gaat.

Dit document heeft onder andere tot doel het werken conform de CROW 500 te stroomlijnen en te vergemakkelijken.

# Algemene projectinformatie

| Projectnaam |  |
| --- | --- |
| Projectlocatie |  |
| Projectleider |  |
| Projectnummer |  |
| Jaar |  |
| Korte projectomschrijving |  |

# Stap 1: Tijd en budget reserveren (Initiatieffase)

### Op te stellen onder verantwoordelijkheid van de Initiatiefnemer

### Zie voor meer informatie de Checklist zorgvuldig graafproces paragraaf 2.1.

# 1.1 	Overzicht benodigde activiteiten

|  | Van toepassing ja/nee: | Verant-woordelijkheid: | Inschatting benodigde doorlooptijd: | Inschatting benodigde kosten: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oriëntatiemelding | Ja / Nee | OG |  |  |
| Opstellen risico-inventarisatie | Ja / Nee | OG |  |  |
| Opstellen maatregelenplan | Ja / Nee | OG |  |  |
| Vooroverleg met kabel- en leidingbeheerders | Ja / Nee | OG |  |  |
| Lokaliseren van kabels en leidingen (ontwerpfase) | Ja / Nee | Ontwerper (= OG of ON, afhankelijk van contract) NB: Netbeheerder kan verplicht zijn te assisteren. |  |  |
| Opstellen werkinstructie | Ja / Nee | ON |  |  |
| (Coördinatie) verleggen van kabels en leidingen | Ja / Nee | OG of ON, afhankelijk van contract |  |  |
| Treffen van beschermende maatregelen | Ja / Nee | ON |  |  |
| Graafmelding(en) | Ja / Nee | ON | 3 – 20 werkdagen |  |
| Afhandelen eis voorzorg maatregelen | Ja / Nee | OG of ON, afhankelijk van contract |  |  |
| Lokaliseren van kabels en leidingen (uitvoeringsfase) | Ja / Nee | ON NB: Netbeheerder kan verplicht zijn te assisteren. |  |  |

# Stap 2: Risico-inventarisatie (Onderzoeksfase)

### Op te stellen onder verantwoordelijkheid van de Initiatiefnemer

Zie voor meer informatie de Checklist zorgvuldig graafproces paragraaf 2.2.

# 2.1	Overzicht van verzamelde input/informatie

| Aard input: | Beschrijving: | Verwijzing: |
| --- | --- | --- |
| Projectontwerp | Ontwerptekening met kenmerk “kenmerk” d.d. “datum” | Bijlage 2 |
| KLIC melding(en) | Oriëntatiemelding “kenmerk” d.d. “datum” | Bijlage 3 |
| Inventarisatielijst | Objectentabel “kenmerk” d.d. “datum” | Bijlage 4 |
| Inventarisatie-tekening(en) | Verzameltekening “kenmerk” d.d. “datum” | Bijlage 5 |
| Gespreksverslag(en) | Besprekingsverslag “kenmerk” d.d. “datum” | Bijlage 6 |
| Overige onderzoeken | <bijv. bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, vergunningeninventarisatie etc.> | <verwijzing naar externe documenten> |

# 2.2 	Risico-inventarisatie en beheersmaatregelen per raakvlak

| Risicobeschrijving raakvlak 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Locatie |  | Logo netbeheerder(s) |
| Objectcode(s) |  |  |
| Kabel- of leidingbeheerder |  |  |
| Type kabel/leiding |  |  |
| Afstemming d.m.v. | mail/overleg/telefonisch/diverse |  |
| Datum definitieve afstemming |  |  |
| Contactpersoon |  |  |
| Risico: |  |  |
| Beheersmaatregel: |  |  |
| Verantwoordelijkheid beheersmaatregel: |  |  |
| Kaart locatie/ tekening: |  |  |

| Voorbeeld: Risicobeschrijving raakvlak locatie 1 (Liander gas hogedruk) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Locatie | 1 |  |
| Objectcode(s) | GHLR-WWZ-001 |  |
| Kabel- of leidingbeheerder | Liander |  |
| Type kabel/leiding | Gas hogedruk |  |
| Afstemming d.m.v. | Vooroverleg |  |
| Datum definitieve afstemming | 9 januari 2020 |  |
| Contactpersoon | Dhr. Voornaam + Achternaam |  |
| Risico: De leiding ligt binnen de projectgrenzen en mogelijk binnen de contouren waarbinnen voorbelasting wordt aangebracht. Risico 1: Mogelijk is de leiding niet bestand tegen geprognosticeerde zettingen en dient deze ontlast te worden of van tevoren verlegd naar een nieuw tracé. Risico 2: De leiding heeft een liggingsduur van 40 jaren en mogelijk wijkt de werkelijke ligging af van de KLIC. Indien uit liggingsonderzoek blijkt dat de leiding in de toekomstige wegfundering komt te liggen, dan is sprake van een noodzaak tot verleggen. De doorlooptijd wordt ingeschat op 12-18 maanden. Risico 3: De leiding kan beschadigd raken door werkzaamheden in de nabijheid, zoals het plaatsen van staanders t.b.v. bouwhekken en omleidingsborden. |  |  |
| Beheersmaatregel: Om te toetsen of de leiding al dan niet een knelpunt oplevert met de werkzaamheden (en eventueel tijdig een verlegging in gang te kunnen zetten), dient in opdracht van de gemeente in de onderzoeks- of ontwerpfase liggingsonderzoek plaats te vinden. De aannemer dient te allen tijde aanvullend proefsleufonderzoek te verrichten binnen het zoekgebied rondom grondroeringen, om schade tijdens de uitvoering te voorkomen (bijvoorbeeld bij bij het plaatsen van bouwhekken en omleidingsborden). Hierover dient hij afstemming te verrichten met de graafschadepreventiemedewerker van Liander. |  |  |
| Verantwoordelijkheid beheersmaatregel: Gemeente Almere (toetsen of sprake is van een noodzaak tot verleggen) Opdrachtnemer (voorkomen dat schade optreedt tijdens de uitvoering van werkzaamheden) |  |  |
| Kaart locatie/ tekening: |  |  |

# Stap 3: Maatregelenplan (Ontwerpfase)

### Op te stellen onder verantwoordelijkheid van de Ontwerper

Zie voor meer informatie de Checklist zorgvuldig graafproces paragraaf 2.3.

# 3.1	Overzicht van verzamelde input/informatie

| Aard input: | Beschrijving: | Verwijzing: |
| --- | --- | --- |
| Projectontwerp | Schetsontwerp met kenmerk “kenmerk” d.d. “datum” | Bijlage 2 |
| KLIC melding(en) | Oriëntatiemelding “kenmerk” d.d. “datum” | Bijlage 3 |
| Inventarisatielijst | Objectentabel “kenmerk” d.d. “datum” | Bijlage 4 |
| Inventarisatie-tekening(en) | Verzameltekening “kenmerk” d.d. “datum” | Bijlage 5 |
| Gespreksverslag(en) | Besprekingsverslag “kenmerk” d.d. “datum” | Bijlage 6 |
| Liggingsonderzoek (lokaliseren) | Proefsleufgegevens “kenmerk” d.d. “datum” | Bijlage 7 |
| Overige onderzoeken | <bijv. bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, vergunningeninventarisatie etc.> | <verwijzing naar externe documenten> |

# 3.2 	Maatregelen per raakvlak

| Maatregel raakvlak 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Locatie |  | Logo netbeheerder |
| Objectnummer(s) kabel(s) of leidingen |  |  |
| Eigenaar net / netbeheerder |  |  |
| Grondeigenaar |  |  |
| Type kabel/leiding |  |  |
| Afstemming d.m.v. | mail/overleg/telefonisch/diverse |  |
| Datum definitieve afstemming |  |  |
| Contactpersoon |  |  |
| Omschrijving werkzaamheden |  |  |
| Maatregel: |  |  |
| Verantwoordelijkheid maatregel: |  |  |
| Kaart locatie/ tekening |  |  |

| Voorbeeld: Maatregel raakvlak locatie 1 (Liander gas hogedruk) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Locatie | 1 |  |
| Objectcode(s) | GHLR-WWZ-001 |  |
| Kabel- of leidingbeheerder | Liander |  |
| Grondeigenaar | Gemeente Almere |  |
| Type kabel/leiding | Gas hogedruk |  |
| Afstemming d.m.v. | Vooroverleg |  |
| Datum definitieve afstemming | 9 januari 2020 |  |
| Contactpersoon | Dhr. Voornaam + Achternaam |  |
| Gelokaliseerd ja/nee | Ja |  |
| Maatregel: De leiding ligt binnen de projectgrenzen en binnen de contouren waarbinnen voorbelasting wordt aangebracht. De werkelijke ligging van de leiding is vastgesteld door middel van proefsleufonderzoek. Daaruit kan worden geconcludeerd dat de ligging overeenkomt met de theoretische ligging volgens KLIC. In overleg met Liander is bepaald dat de leiding ongestoord in stand moet worden gehouden tijdens de werkzaamheden. Door middel van zettingsprognoses is vastgesteld dat de verwachte zetting binnen de toegestane waarde blijft. Opdrachtnemer dient tijdens de uitvoering maatregelen te treffen (monitoring e.d.) om te borgen dat de zetting binnen de toegestane waarde blijft. Dit dient in een werkinstructie te worden uitgewerkt. Eén en ander is vastgelegd in de eisenspecificatie (vraagspecificatie eisendeel). |  |  |
| Verantwoordelijkheid maatregel: Opdrachtnemer (maatregelen treffen om te borgen dat de maximaal toegestane zettingswaarden niet worden overschreden) |  |  |
| Kaart locatie/ tekening: |  |  |

# Stap 4: Werkinstructie (Werkvoorbereidingsfase)

### Op te stellen onder verantwoordelijkheid van de Grondroerder

Zie voor meer informatie de Checklist zorgvuldig graafproces paragraaf 2.4.

# 4.1 	Overzicht van verzamelde input/informatie

| Aard input: | Beschrijving: | Verwijzing: |
| --- | --- | --- |
| Projectontwerp | Schetsontwerp met kenmerk “kenmerk” d.d. “datum” | Bijlage 2 |
| KLIC melding(en) | Oriëntatiemelding “kenmerk” d.d. “datum” | Bijlage 3 |
| Inventarisatielijst | Objectentabel “kenmerk” d.d. “datum” | Bijlage 4 |
| Inventarisatie-tekening(en) | Verzameltekening “kenmerk” d.d. “datum” | Bijlage 5 |
| Gespreksverslag(en) | Besprekingsverslag “kenmerk” d.d. “datum” | Bijlage 6 |
| Liggingsonderzoek (lokaliseren) | Proefsleufgegevens “kenmerk” d.d. “datum” | Bijlage 7 |
| Overige onderzoeken | <bijv. bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, vergunningeninventarisatie etc.> | <verwijzing naar externe documenten> |

# 4.2	Werkinstructie per raakvlak

| Werkinstructie raakvlak 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Locatie |  | Logo netbeheerder |
| Objectnummer(s) kabel(s) of leidingen |  |  |
| Eigenaar net / netbeheerder |  |  |
| Grondeigenaar |  |  |
| Type kabel/leiding |  |  |
| Afstemming d.m.v. | mail/overleg/telefonisch/diverse |  |
| Datum definitieve afstemming |  |  |
| Contactpersoon |  |  |
| Omschrijving werkzaamheden |  |  |
| Werkinstructie: |  |  |
| Verantwoordelijkheid werkinstructie: |  |  |
| Kaart locatie/ tekening |  |  |

| Voorbeeld: Werkinstructie raakvlak locatie 1 (Liander gas hogedruk) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Locatie | 1 |  |
| Objectcode(s) | GHLR-WWZ-001 |  |
| Kabel- of leidingbeheerder | Liander |  |
| Grondeigenaar | Gemeente Almere |  |
| Type kabel/leiding | Gas hogedruk |  |
| Afstemming d.m.v. | Vooroverleg |  |
| Datum definitieve afstemming | 9 januari 2020 |  |
| Contactpersoon | Dhr. Voornaam + Achternaam |  |
| Gelokaliseerd ja/nee | Ja |  |
| Werkinstructie: De leiding bevindt zich op minimaal 1.16 meter van het ontgravingsgebied op het meest nabije punt en ligt daarmee binnen het zoekgebied van de grondroering. De werkelijke ligging van de leiding binnen het projectgebied is in zijn geheel in beeld gebracht door middel van proefsleufonderzoek aangevuld met grondradar. Voordat de ontgravingswerkzaamheden worden gestart wordt de hogedruk gasleiding gemarkeerd d.m.v. piketpalen. Op enkele locaties is sprake van kruising van de leiding door bouwverkeer. Hier zullen rijplaten (6x1 m) worden aangebracht, enkel om bouwtransporten toe te staan. Bij een aslast van 11 ton blijft de belasting onder de maximaal toelaatbare waarde van 2 ton per m2. Er worden bouwhekken op palen geplaatst in de nabijheid van de leiding, waarbij de horizontale afstand op enkele punten minder dan anderhalf keer de diepteligging bedraagt. Op deze locaties wordt gekozen voor bouwhekken op voeten om te voorkomen dat bij omrijden van de hekken de staanders de leiding kunnen beschadigen. Indien er zich een schade voordoet dient direct contact te worden opgenomen met 0800-9009. Aannemer zal Liander als onderdeel meenemen in het calamiteitenplan. Contactpersoon tijdens uitvoering betreft de heer X, toezichthouder vanuit Liander en bereikbaar middels telefoonnummer: 06 0000000. |  |  |
| Kaart locatie/ tekening: |  |  |

# Stap 5: Zorgvuldig grondroeren (Uitvoeringsfase)

### Op te stellen onder verantwoordelijkheid van de Grondroerder

Zie voor meer informatie de Checklist zorgvuldig graafproces paragraaf 2.5.

# 5.1	Overzicht van verzamelde input/informatie

| Aard input: | Beschrijving: | Verwijzing: |
| --- | --- | --- |
| Projectontwerp | Schetsontwerp met kenmerk “kenmerk” d.d. “datum” | Bijlage 2 |
| KLIC melding(en) | Oriëntatiemelding “kenmerk” d.d. “datum” | Bijlage 3 |
| Inventarisatielijst | Objectentabel “kenmerk” d.d. “datum” | Bijlage 4 |
| Inventarisatie-tekening(en) | Verzameltekening “kenmerk” d.d. “datum” | Bijlage 5 |
| Gespreksverslag(en) | Besprekingsverslag “kenmerk” d.d. “datum” | Bijlage 6 |
| Liggingsonderzoek (lokaliseren) | Proefsleufgegevens “kenmerk” d.d. “datum” | Bijlage 7 |
| Overige onderzoeken | <bijv. bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, vergunningeninventarisatie etc.> | <verwijzing naar externe documenten> |

# BIJLAGEN

- Toelichting groeidocument schade voorkomen aan kabels en leidingen

- Ontwerpdocumenten

- KLIC meldingen

- Inventarisatietabel

- Inventarisatietekeningen

- Besprekingsverslagen

- Resultaten liggingsonderzoek

BIJLAGE 1

Toelichting groeidocument ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’.

CROW 500 proof

Bij werkzaamheden waarbij gronden worden geroerd, is het risico aanwezig dat kabels en leidingen worden beschadigd. Om die reden bestaat de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON). In deze wet zijn regels zijn opgenomen voor de opdrachtgever, de netbeheerder en de grondroerder om schade aan kabels en leidingen te voorkomen.

In de CROW 500 richtlijn is een deel van de WIBON uitgewerkt door de belanghebbenden bij het zorgvuldig graafproces (centrale en decentrale overheden, aannemers, netbeheerders en adviesbureaus) verder uitgewerkt. Hiermee is invulling gegeven aan de ruimte die de wetgever aan de sector heeft gelaten voor het maken van gezamenlijke afspraken. De CROW 500 beschrijft het ideale graafproces: van de initiatieffase tot en met de gebruiksfase. Iedere fase kent een aantal resultaatsverplichtingen die moeten worden doorgegeven aan de opvolgende ketenpartner.

Er zijn juridische consequenties verbonden aan het niet naleven de CROW 500. Allereerst heeft de richtlijn in rechtspraak over aansprakelijkheid bij schadegevallen een bepaalde status gekregen: volgens de rechter komt bij de concrete invulling van de maatschappelijke zorgvuldigheid groot gewicht toe aan de richtlijn. De rechter is van oordeel dat de richtlijn een weerslag vormt van de binnen de beroepsgroep geldende opvattingen omtrent zorgvuldig handelen. Daarmee is de CROW 500 dus uitermate relevant voor de invulling van de normen die partijen in de graafketen op grond van de WIBON in acht moeten nemen.

Daarnaast zijn partijen in de graafketen sinds 1 januari 2022 verplicht om de CROW 500 richtlijn in acht te nemen bij projecten waarbij graafwerkzaamheden plaatsvinden. Het Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (hierna: “RDI”) is de toezichthouder die van overheidswege de naleving van regelgeving op gebied van het zorgvuldig graafproces controleert. Sinds 1 januari 2022 betrekt het RDI (Voorheen Agentschap Telecom) de CROW 500 bij haar toezicht. Er kunnen dus bestuurlijke sancties (o.a. boetes) worden getroffen indien een opdrachtgever, grondroerder of netbeheerder zich niet aantoonbaar houdt aan de resultaatsverplichtingen die in de CROW 500 zijn vastgelegd. De naleving van de voorschriften wordt getoetst tijdens zogeheten administratieve controles. Hierbij worden door het RDI projecten beoordeeld om te kijken of de resultaatsverplichtingen zijn nageleefd.

Stap 1: Tijd en budget reserveren (Initiatieffase)

In de initiatieffase dient de initiatiefnemer (de gemeente Almere) te borgen dat er voldoende tijd en budget wordt gereserveerd om het zorgvuldig graafproces te kunnen doorlopen. Dit betekent voor de gemeente als opdrachtgever / initatiefnemer dat bij de planning van een project voldoende rekening moet worden gehouden met de benodigde vervolgstappen uit het graafproces (die hieronder zijn uitgewerkt) en dat nimmer uit kostenoverwegingen de noodzakelijke acties om graafschade te voorkomen achterwege zullen blijven. Tevens worden de voor het project benodigde data verzameld en de eerste onderzoeken naar knelpunten met kabels en leidingen worden uitgevoerd. De situatie wordt in beeld gebracht door middel van een KLIC oriëntatiemelding.

In de praktijk is de gemeente ten opzichte van de netbeheerder initiatiefnemer van een project. Wanneer een netbeheerder een VTA/VTM ontvangt en overgaat tot verplaatsing van een kabel of leiding, dan is deze netbeheerder ten opzichte van de door hem ingeschakelde aannemer initiatiefnemer. Dit betekent dat de netbeheerder als initiatiefnemer zelf verantwoordelijk is voor het  reserveren van voldoende tijd en budget om de werkzaamheden zorgvuldig te kunnen uitvoeren maar ook zorg moet dragen voor het opstellen van de risicoanalyse en beheersmaatregelen ten behoeve van de benodigde grondroeringen. De oorspronkelijke initiatiefnemer, in dit geval de gemeente, draagt daar geen verantwoordelijkheid voor. Zie voor meer informatie de Checklist zorgvuldig graafproces paragraaf 2.1.

Stap 2: Risico-inventarisatie (Onderzoeksfase)

De CROW 500 beschrijft het hele graafproces: van de initiatieffase tot en met de gebruiksfase. Eén van de belangrijkste resultaatsverplichtingen voor opdrachtgevers is het opstellen van een risico-inventarisatie tijdens de onderzoeksfase. In deze risico inventarisatie dient te zijn geanalyseerd of de voorgenomen graafactiviteiten leiden tot conflicten met de ondergrondse infrastructuur op basis van de verkregen gebiedsinformatie van het Kadaster. Daarnaast dienen beheersmaatregelen te worden omschreven.

In dit document worden ten behoeve van het project de voorgenomen werkzaamheden getoetst op het risico op schade aan kabels en leidingen. Daarbij wordt de gebiedsinformatie (KLIC oriëntatiemelding) geanalyseerd en worden de risico’s op schade bij voorziene grondroeringen beoordeeld. Voor een brede invulling van de zorgvuldigheidsnorm zijn niet alleen werkzaamheden geanalyseerd waarbij de grond op mechanische wijze wordt geroerd (deze graafwerkzaamheden vallen onder het juridische regime van de WIBON), maar is ook gekeken naar (voor)belasting, zettingen en andere bodeminvloeden, grondwateronttrekking, bereikbaarheid van kritieke netonderdelen op en nabij de werkterreinen et cetera. Zie voor meer informatie de Checklist zorgvuldig graafproces paragraaf 2.2.

Stap 3: Maatregelenplan (Ontwerpfase)

Binnen de projectgrenzen van het project liggen kabels en leidingen die raakvlakken opleveren met de werkzaamheden. Deze kabels en leidingen kunnen in eigendom/beheer zijn van zowel de Opdrachtgever als van derden (kabel- en leidingbeheerders). Vanwege de aanwezigheid van kabels en leidingen kunnen de volgende knelpunten ontstaan:

- De ligging van een kabel/leiding levert een fysiek conflict op, omdat deze in de weg ligt voor realisatie van één van de projectonderdelen;

- Realisatie van het project beïnvloedt de beheersituatie van de kabel/leiding, doordat deze ná realisatie niet of beperkt bereikbaar is voor onderhoud, inspectie en/of vervanging;

- Er is sprake van een risico op graafschade, omdat de kabel/leiding (mogelijk) binnen de invloedssfeer van de te verrichten grondroeringen liggen en daardoor beschadigd kunnen raken.

In de hierboven beschreven situaties zijn maatregelen benodigd om de knelpunten op te lossen. In sommige gevallen zijn deze maatregelen reeds door de Opdrachtgever genomen of zijn er afspraken gemaakt tussen Opdrachtgever en de kabel- en leidingbeheerder over te treffen maatregelen. In andere gevallen wordt van de Opdrachtnemer verwacht dat hij afstemming verricht met kabel- en leidingbeheerders om maatregelen overeen te komen of zélf te treffen.

De bedoelde maatregelen lopen uiteen van het afstemmen van het ontwerp en/of de uitvoeringsmethode op de ondergrondse situatie, tot het (doen laten) verleggen van een kabel of leiding voorafgaand aan het optreden van het knelpunt. Ook zijn er maatregelen mogelijk die betrekking hebben op het tijdelijk of permanent beschermen van een kabel/leiding, het maken van afspraken over het tijdelijk buiten bedrijf stellen (het spanning- of productloos maken van een kabel of leiding) en toezicht en monitoring tijdens de uitvoering.

In het Maatregelenplan zoals opgenomen in dit werkplan is het proces beschreven dat door Opdrachtgever is gevolgd om maatregelen te treffen aan kabels en leidingen en wordt een kader beschreven voor het treffen van maatregelen ten aanzien van kabels en leidingen door Opdrachtnemer. Dit Maatregelenplan maakt onderdeel uit van het aanbestedingsdossier en heeft als doel om het kabel- en leidingdossier over te dragen van Opdrachtgever naar Opdrachtnemer. Hiermee beoogt Opdrachtgever zijn juridische verantwoordelijkheid te vervullen conform de CROW publicatie 500 (Richtlijn schade voorkomen aan kabels en leidingen).

Het Maatregelenplan is een belangrijk instrument om de stappen die de Opdrachtgever heeft genomen om graafschade te voorkomen, te communiceren naar de grondroerder (Opdrachtnemer). De eerder opgestelde knelpuntenanalyse, risico-inventarisatie en lokaliseringsonderzoeken vormen de basis voor dit plan.

In dit Maatregelenplan worden per grondroering de maatregelen beschreven die zijn/worden genomen om schade aan kabels en leidingen te voorkomen. Daarbij moet worden gedacht aan het (vooraf) verleggen van een kabel/leiding, het nemen van beschermende maatregelen of het voorschrijven van een ontwerpdwangpunt of uitvoeringsmethode waardoor kabels en leidingen ongestoord gehandhaafd kunnen worden. Voor een brede invulling van de zorgvuldigheidsnorm zijn niet alleen werkzaamheden geanalyseerd waarbij de grond op mechanische wijze wordt geroerd (deze graafwerkzaamheden vallen onder het juridische regime van de WIBON), maar is ook gekeken naar (voor)belasting, zettingen en andere bodeminvloeden, grondwateronttrekking, bereikbaarheid van kritieke netonderdelen op en nabij de werkterreinen et cetera. Zie voor meer informatie de Checklist zorgvuldig graafproces paragraaf 2.3.

Stap 4: Werkinstructie (Werkvoorbereidingsfase)

De hoofdverantwoordelijkheid van de werkvoorbereidingsfase ligt bij de aannemer (grondroerder). In het kader van contractbeheersing of directievoering kan de gemeente als initiatiefnemer toetsen of de aannemer de verantwoordelijkheden conform de CROW 500 naar behoren invult. Het advies is dat de gemeente dit in de projecten wel zo inregelt.

Volgens de CROW 500 dient de grondroerder werkinstructies op te stellen, waarin wordt uiteengezet wat er moet gebeuren, hoe dat gedaan wordt, door wie en op welk moment. Daarbij wordt het maatregelenplan als uitgangspunt genomen.

Zie voor meer informatie de Checklist zorgvuldig graafproces paragraaf 2.4.

Stap 5: Zorgvuldig grondroeren (Uitvoeringsfase)

Het zorgvuldig grondroeren is een verantwoordelijkheid van de aannemer (grondroerder). Het project wordt gerealiseerd aan de hand van het uitvoeringsontwerp en de opgestelde werkinstructies. Tijdens deze uitvoeringsfase organiseert de grondroerder startwerkbesprekingen en lokaliseert hij kabels en leidingen. Ook dient zorgvuldig grondroeren te worden opgenomen in de Last Minute Risico Analyses (LMRA) en wordt aangeraden om regelmatig toolboxmeetingen te organiseren over het voorkomen van schade door grondroeren. Zie voor meer informatie de Checklist zorgvuldig graafproces paragraaf 2.5.