## Programma van Eisen
APE 000 | Proceseisen
ACB 000 | Contractbeheersing
CVE 000 | Voortgang
VERI 000 | Verificatie
VEIG 000 | Veiligheid
K&RM 000 | Kwaliteitsbeheersing en risicomanagement
COMM 000 | Communicatie
FACT 000 | Facturatie
SROI 000 | Social Return On Investment (SROI);
MVOD 000 | Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid
SPEC 000 | Specifieke eisen met betrekking tot de dienstverlening perceel
Proceseisen
APE 001 | De voertaal (zowel in woord als geschrift) is Nederlands.
APE 001.1 | Uitvoerende medewerkers op locatie dienen minimaal de Nederlandse taal te spreken en te begrijpen.
APE 002 | Mondelinge mededelingen, toezeggingen of nadere afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd.
APE 003 | Eisen welke voortkomen uit vergunningaanvragen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen (VOBT) en daaraan gerelateerde onderzoeken, zijn van toepassing.
APE 005 | OG kan het onderhoud op een object dat voortkomt uit nog lopende garanties buiten de Overeenkomst plaatsen gedurende deze garantieperiode.
APE 006 | ON zet uitsluitend gekwalificeerd personeel in voor de omschreven werkzaamheden. Gekwalificeerd personeel zijn medewerkers in dienst dan wel door ON ingehuurd (na goedkeuring van de OG), en onder diens volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid vallende, personen die beschikken over de juiste certificaten, opleidingen en bijscholingen om de werkzaamheden goed te begrijpen en uit te voeren. Het is volledig aan ON om er voor te zorgen dat de juiste gekwalificeerde personen worden ingezet. Indien blijkt dat ON niet het juiste personeel inzet (heeft ingezet) dan kan OG ON aansprakelijk stellen voor alle kosten in en buiten rechte die verband houden met (de gevolgen van) deze verkeerde inzet. Een gesprek met een of meerdere medewerkers kan op verzoek van OG aangevraagd worden ter verificatie van bovenstaande.
Contractbeheersing
ACB 001 | De OG organiseert een Startoverleg nodigt hier de ON voor uit.
ACB 003 | De OG zit het overleg voor. ON draagt zorg voor de verslaglegging van de overleggen. De verslagen dienen uiterlijk 7 dagen, nadat het overleg heeft plaatsgevonden, aan OG te zijn aangeboden.
Voortgang
CVE 004 | Om het assetsysteem bij te houden, gebruikt ON het Onderhoud Beheer Systeem (OBS) van de OG. Het gebruik is met name bedoeld voor het aannemen van de opdracht, het afronden en aanleveren van de benodigde asset informatie na de werkzaamheden.
CVE 004.3 | Indien het werk gereed is dient het deze binnen 5 werkdagen gereed gemeld te worden in het OBS.
CVE 004.4 | ON verstrekt bij gereed melden van de opdracht de volgende informatie: - Jobnummer (opdracht uit OBS); - Gekeurd materiaal en installatie, hoeveelheid, merk en type; - Uitgevoerde werkzaamheden; - Eventuele verbeterpunten technisch als ter verbetering uitvoering; - Adviezen ter verbetering onderhoud; - Inspectierapport (helder en objectief) ON zorgt voor een duidelijke herleidbaarheid van uitgevoerde inspecties en keuringen. Hiervoor houdt ON een register bij waarop geïnspecteerd gereedschap / geïnspecteerde objecten gekoppeld worden aan uitgevoerde inspecties/keuringen en stickering. (Opzet register wordt nog gezamelijk tussen OG en ON bepaald). Gereedschappen en arbeidsmiddelen worden voorzien van een sticker met de volgende keuringsdatum. Tot die datum kan en mogen deze gebruikt worden.
CVE 004.5 | ON verstrekt bij het overschrijden van de geplande gereed datum de volgende informatie: - Status werkzaamheden; - Reden afwijken planning; - Nieuwe plandatum; - Aanrijtijden.
CVE 005 | ON verstrekt maandelijks een werkplanning met daarin opgenomen geplande startdatum, geplande gereeddatum of een reden waarom een geplande gereeddatum wordt / is overschreden.
CVE 006 | In het geval de rapportering niet voldoet aan het gevraagde niveau zoals omschreven in deze aanbesteding, naar het oordeel van HDSR, is ON verplicht binnen 5 werkdagen alsnog een inspectierapport aan te leveren dat voldoet aan het gevraagde niveau. Alle kosten hiervoor zijn voor rekening van de ON. Ook nieuwe inspectiekosten als door het lage niveau van de rapportage her-inspectie noodzakelijk wordt geacht.
Verificatie
Veiligheid
VEIG 001 | Medewerkers zijn representatief gekleed en de werkkleding voldoet aan de geldende regelgeving omtrent ARBO en Veiligheid.
VEIG 002 | Het personeel van ON dient zich, alvorens de gebouwen en (afgesloten) terreinen van OG te betreden, en ook bij het verlaten, altijd te melden bij de medewerker, indien deze aanwezig is, van de betreffende locatie of rayon. Bij afwezigheid dient het personeel van ON zich telefonisch te melden bij de (aangewezen) contactpersoon van OG.
VEIG 003 | ON houdt zich bij de voorbereiding en de uitvoering van de verschillende werkzaamheden aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, onderhoudsvoorschriften van de leverancier, normen en richtlijnen. Dit geldt onder andere voor de Arbowet- en regelgeving en de Wet milieubeheer en bijbehorende regelgeving. Zoals ook de lokale milieuzones.
VEIG 004.1 | ON is bekend met het KAM-beleid (Kwaliteit, Arbo en Milieu) van OG zoals omschreven in "Veiligheidsvoorschriften en procedures contractors ZUIVER 2024" en verklaart daarnaar te handelen in aansluiting op de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Bijgevoegd als bijlage.
VEIG 004.2 | ON is bekend met het KAM-beleid (Kwaliteit, Arbo en Milieu) van OG zoals omschreven in "Veiligheidsvoorschriften en procedures contractors WATERBEHEER 2018" en verklaart daarnaar te handelen in aansluiting op de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Bijgevoegd als bijlage.
VEIG 005 | ON accepteert het feit dat OG gemachtigd is de werkzaamheden stil te leggen dan wel op te schorten indien naar het oordeel van OG door ON geen of onjuist gevolg wordt gegeven aan de veiligheidsrichtlijnen c.a., de bepalingen uit het KAM-beleid.
VEIG 007 | Bij (bijna) ongevallen stelt ON OG hiervan onmiddellijk telefonisch én schriftelijk (digitaal) op de hoogte conform richtlijnen uit de eerdergenoemde beleidsnotitie KAM-beleid.
VEIG 008 | ON vult bij aanvang van de opdracht het door OG beschikbaar gestelde V&G-document aan. Dit document, het V&G-plan uitvoeringsfase, dient de basis te zijn van het borgen van veiligheid binnen de uitvoering van de opdracht. OG heeft als bijlage bij de Aanbestedingsdocumenten een V&G-plan Ontwerpfase als input voor het op te stellen V&G-plan uitvoeringsfase toegevoegd.
VEIG 009 | ON moet zorgdragen voor eigen veiligheidsmiddelen en middelen die nodig zijn om de inspecties uit te voeren.
Kwaliteitsbeheersing en risicomanagement
K&RM 001 | ON ziet er op toe en verklaart dat uitsluitend gekwalificeerd personeel wordt ingezet dat over de juiste competenties, de juiste kennis en vaardigheden, alsmede de juiste ervaring beschikt om de werkzaamheden kwalitatief goed en binnen aanvaardbare tijdsbesteding uit te voeren. Hierop gaat de OG controleren.
K&RM 002 | Het is volledig aan Opdrachtnemer om er voor te zorgen dat de juiste gekwalificeerde personen worden ingezet. Indien blijkt dat Opdrachtnemer niet het juiste personeel inzet (heeft ingezet) dan kan Opdrachtgever de Opdrachtnemer aansprakelijk stellen voor alle kosten in en buiten rechte die verband houden met (de gevolgen van) deze verkeerde inzet. Dit geldt ook in geval dat ON gebruik maakt van onderaanneming en voor elke combinant in geval sprake is van een inschrijving in combinatie.
K&RM 003 | Minimaal 70% van de werkzaamheden dient door eigen personeel van ON uitgevoerd te worden.
K&RM 004 | Inhuren van personeel moet vooraf goedgekeurd worden door OG.
K&RM 007 | HDSR behoudt zich het recht voor om binnen deze raamovereenkomst altijd werkzaamheden van soortgelijke aard uit te vragen.
K&RM 008 | De keurmeester oordeelt onpartijdig, onafhankelijk en objectief over de installaties. Bij gerede. twijfel kan ON aantonen geen bindingen te hebben met eventuele derden, of andere belanghebbenden bij een object, die belang hebben dat goedgekeurd wordt.
Communicatie
COMM 001 | ON dient een vaste contactpersoon/ accountmanager alsmede een vaste vervanger voor de opdracht aan te stellen tijdens de duur van de Overeenkomst. Deze contactpersoon c.q. de vervanger is tijdens kantoortijden telefonisch bereikbaar en is op de hoogte van de status van werkzaamheden die bij hen zijn belegd. Dit om de continuïteit van de werkzaamheden te borgen. Indien ON de vaste vervanger inzet bij absentie van het vaste contactpersoon/ accountmanager, dient ON OG hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
COMM 002 | ON en OG conformeren zich aan de werkwijze Prestatiemeting en doen minimaal 1x per jaar een evaluatie. Tijdens deze overleggen wordt er gekeken naar behaalde scores, maar bijvoorbeeld ook naar eventuele verbeterpunten en de wijze van meten. Tijdens het overleg komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: - evaluatie en beoordeling contractuele afspraken; - gemelde klachten en afhandeling; - klantgerichtheid, bereikbaarheid, probleemoplossend vermogen, flexibiliteit, zakelijkheid, kundigheid, initiatief in communicatie; - stand van zaken kwalitatieve Subgunningscriteria (zie hoofdstuk 5 van het Aanbestedingsdocument). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de prestatiemeting zoals te vinden in bijgevoegde bijlage Bijlage 13: Past Performance ON Diensten en Leveringen
COMM 004 | Indien er uit de inspectie blijkt dat er herstel moet worden gepleegd aan de installatie, wordt dat door OG uitgevoerd (zie SPEC 003). ON krijgt daarna de gelegenheid om te beoordelen. Goed/afkeur op de herstelde installatie dient binnen 5 werkdagen door ON gegeven te worden.
Facturatie
FACT 001 | De facturatie vindt plaats nadat de werkzaamheden volledig zijn uitgevoerd en na integrale en volledige goedkeuring van de OG.
FACT 002 | Op de factuur dienen de volgende kenmerken van OG vermeld te staan: - Inkoopnummer (IO); - OBS jobnummer.
FACT 003 | Bij de facturen dienen een door OG afgetekende urenstaat te worden meegeleverd.
FACT 005.1 | De tarieven op het Inschrijfbiljet zijn all-in tarieven: inclusief personeelslasten bij de gedefinieerde werktijden (van 07.00 tot 18.00 uur), Algemene Kosten (overhead en alle reguliere bureaukosten die gemaakt moeten worden) en reiskosten. De tarieven zijn exclusief BTW en inclusief Winst&Risico. Voor de volledigheid: reisuren worden niet in rekening gebracht. De tarieven zijn tevens inclusief kosten m.b.t. "intake en opstart" en "terugkoppeling en rapportage". Hiermee bedoelt OG de volgende werkzaamheden: Onder standaardhandelingen m.b.t. intake en opstart verstaan wij: • Het bepalen van uit te voeren werkzaamheden. • Het organiseren/opstarten van de uitvoering, indien nodig incl benodigde V&G-plan uitvoering. Onder standaardhandelingen m.b.t. terugkoppeling en rapportage verstaan wij: • De terugkoppeling aan de werkvoorbereider en locatie-verantwoordelijke dat de keuring /inspectie is uitgevoerd. • Het opstellen van een rapportage van uitgevoerde werkzaamheden (dit dient in het OBS te worden vastgelegd). • Indien van toepassing moet een toelichting op de oorzaak worden gegeven met aanbeveling hoe dit in de toekomst door eventuele beheersmaatregelen te voorkomen is. ON factureert enkel de op het Inschrijfbiljet benoemde kosten en tarieven.
FACT 006 | ON hanteert voor eigen werkzaamheden en werkzaamheden uitgevoerd door derden de tarieven zoals opgenomen in het inschrijfbiljet. Er wordt geen separaat uurtarief gerekend voor werkzaamheden buiten kantoortijden.
FACT 007.2 | ON garandeert te allen tijde de marktconformiteit van de inkoopprijzen (excl. BTW) en stuurt actief op het in standhouden van deze marktconformiteit. Prijzen kunnen altijd tussentijds ten gunste van OG worden aangepast. Indien benodigd, levert ON de op het inschrijfbiljet benoemde SCIOS scope 10 en 12 werkzaamheden tegen een marktconform tarief, waarbij de op het Inschrijfbiljet geoffreerde tarieven als maximumtarieven gelden. Bij twijfel zal OG ter controle steekproefsgewijs de prijs controleren door het opvragen van vergelijkbare offertes bij andere marktpartijen. Bij een afwijking groter dan 5% is OG vrij om de werkzaamheden elders te plaatsen. In het geval de door ON gefactureerde prijzen (excl. BTW) achteraf niet conform blijken hetgeen in de markt als redelijk wordt beschouwd, is OG gerechtigd alsnog het verschil in enige vorm vergoed te krijgen, dan wel door middel van inhouding op een nog openstaande factuur. Indien ON na onderbouwd verzoek door OG geen marktconforme prijs heeft aangeboden, staat het OG vrij om deze werkzaamheden in het contract te ontbinden zonder jegens ON gehouden te zijn tot het betalen van enige (schade)vergoeding ter zake.
FACT 008 | Bij repeterende werkzaamheden (denk aan jaarlijkse keuringen en inspecties) levert ON voor 1 juni een gespecificeerde prijsschatting voor de werkzaamheden voor het komende kalenderjaar. Dit ten behoeven van de begroting.
Social Return On Investment (SROI);
SROI 001 | ON verklaart bekend te zijn met de systematiek inzake Social Return zoals beschreven in "Social Return bij HDSR" Bijgevoegd als bijlage bij het aanbestedingsdocument.
SROI 002 | ON dient aantoonbaar minimaal 5% van de aanneemsom van het betreffende perceel (gedurende de looptijd van de overeenkomst) te besteden aan Social Return On Investment.
SROI 003 | ON rapporteert eenmaal per jaar inzake de invulling van de verplichting ten aanzien van Social Return en wel aan het einde van elk contractjaar.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid
MVOD 002.1 | Alle voertuigen die ON voor de uitvoering van de opdracht inzet, dienen minimaal te voldoen aan de Europese emissiestandaard 6 (Euro VI) en, indien van toepassing, te voldoen aan regels voor een betreffende milieuzone.
MVOD 003 | ON zal waar mogelijk OG informeren over verbeteringen in de verschillende activiteiten tegen de achtergrond van MVO en duurzaamheid in het kader van deze opdracht en doet hiertoe ter zake doende voorstellen.
Eisen m.b.t. uitvoering werkzaamheden
SPEC 001 | Indien SCIOS Scope 10 en/of 12 inspecties nodig zijn, moet dit uitgevoerd, of georganiseerd worden door inschrijver. Dit is mogelijk door uitvoering in eigen beheer, combinatie, of met een onderaannemer. Dezelfde rechten en plichten die voortvloeien uit deze overeenkomst inclusief de gedane beloftes, blijven op alle manieren van kracht. ON voert deze inspecties uit, of laat deze uitvoeren, tegen maximaal de in het Inschrijfbiljet geoffreerde tarieven.
SPEC 002 | Voorafgaand aan het inplannen van de jaarlijkse inspecties voor Waterbeheer stemt ON in samenspraak met OG af welke objecten geïnspecteerd worden en of begeleiding van een medewerker van HDSR bij de uitvoering noodzakelijk is. Voor Objecten en Installaties waarbij de begeleiding vanuit HDSR niet noodzakelijk blijkt wordt ON een toegangssleutel verschaft om zichzelf toegang tot de objecten en installaties te verschaffen.
SPEC 003 | Bij geconstateerde afwijkingen of tekortkomingen aan de objecten/ installaties/gereedschappen moet ON de OG waarschuwen met de melding dat er een gevaarlijk situatie is waargenomen waarop directe actie gewenst is. OG en ON plannen een herstelactie, kunnen gezamenlijk uitvoeren, of maatregelen nemen om de veiligheid te garanderen. Bij het keuren van gereedschappen is het de ON alleen toegestaan een defect snoer te vervangen tijdens de inspectie.