## Inschrijfstaat
Inschrijfstaat "Grondonderzoek Proevenverzameling Delfland 2025"
| Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid | Verrekenbaar | Eenheidsprijs | Bedrag | subtotalen
Subtotaal: Voorbereiding, landmeten, mobilisatie,
Voorbereiding veldwerk
| KLIC-melding en controle | stuk | 1 | N
| Controle toegankelijkheid locaties | stuk | 1 | N
| Coördinatie en overleg | stuk | 1 | N
| Omgevingsmanagement | stuk | 1 | N
Landmeting
| Uitzetten/inmeten onderzoekslocaties | stuk | 1 | N
Mobilisatie en demobilisatie
| Aan- en afvoer materieel | stuk | 1 | N
Subtotaal: Uitvoeren veldwerk: Mechaniche boringen en sonderingen
| 30 mechnische boringen regionaal, 10 meter diepte | stuk | 30 | V
incl. monstername
| 4 mechanische boringen primair, 15 meter diepte | stuk | 4 | V
incl. monstername
| Continue steken monsterbussen | stuk | 620 | V
Ongeroerde monstername dunwandige bussen (ackermann of Piston sampler)
| 2 sonderingen DKMP, klasse 1 inclusief wrijvingsgetal en waterspanning | stuk | 2 | V
*indien klasse 1 niet haalbaar, dan klasse 2
Subtotaal: Uitvoering laboratoriumonderzoek
| Geconditioneerde opslag ongeroerde monsters | Stuk | 620 | V
| Identificeren en beschrijven ongeroerde monsters in laboratorium | Stuk | 620 | V
| Bepalen volumieke gewicht per te beproeven monster | stuk | 290 | V
| Bepalen watergehalte per te beproeven monster | stuk | 290 | V
| Uitvoeren "constant rate of strain (CRS) proeven" | stuk | 100 | V
| Uitvoeren "Direct Simple Shear (DRS) proeven" | stuk | 75 | V
| Uitvoeren "Consolidated Anisotropic Undrained (CAU) triaxiaal proeven" | stuk | 155 | V
Subtotaal: Rapportages, documentatie en kennisuitwisseling
| Rapportages | stuk |  | N
Conceptrapportage, eindrapportage, resultanten proeven, etc.
| Oplevering data BRO + database proevenverzameling STOWA | stuk | 1 | N
Kennisuitwisseling
| Overleggen opdrachtgever/opdrachtnemer (Startoverleg + voortgangsoverleg) | stuk | 2 | N
| Bezoek opdrachtgever aan laboratorium | stuk | 1 | N
| Eindgesprek + evaluatie | stuk | 1 | N
Subtotaal (stel)posten overig
| Onvoorziene werkzaamheden | stel |  |  | 15000
Totaal exclusief 21 % BTW
Totaal inclusief 21 % BTW
Ondertekening
- | Ondergetekende verklaart zich door ondertekening van dit biljet bereid tot het leveren van de gevraagde diensten ten behoeve van het project voor de bovenstaande tarieven.
- | De geoffreerde tarieven zijn verrekenbaar. Enkel werkelijk uitgevoerde werkzaamheden kunnen worden gefactureerd.
- | De bedragen bevatten alle kosten die nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden, inclusief overhead, uitvoeringskosten, reiskosten, algemene kosten, winst en risico, afschrijvingskosten en dergelijke.
- | De stelposten worden verrekend op basis van separate prijsopgraven van de betreffende specialisten, na akkoord van de opdrachtgever
- | De inschrijver verklaart dat: Deze aanbieding wordt gedaan overeenkomstig de bepalingen van het aanbestedingsdocument en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in genoemd aanbestedingsdocument en de eventuele nota van inlichtingen.
Datum:
Bedrijfsnaam inschrijver:
Naam en Functie tekenbevoegde:
Handtekening tekenbevoegde: