## Voorblad KPI's
BIJLAGE AD
CONTRACTGEGEVENS
Naam contract | TN506566
Contracteigenaar | Gemeente Dordrecht
Contractmanager | Gaby Langver
Contractbeheerder | Johan Jonker
Ingangsdatum contract
Looptijd | nov 2025 - nov 2033
Verlengingsmogelijkheden
OVERLEGMOMENTEN | frequentie
strategisch | eens in de 2 maanden
operationeel | Wekelijks
LEESWIJZER KPI'S
In algemene zin geldt dat alle werkzaamheden welke in opdracht van Alblasserdam, Dordrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht worden uigevoerd, moeten voldoen aan de kwaliteit zoals die is omschreven in bestek TN506566. De indicatoren die in het KPI-overzicht staan vormen een greep uit alle besteksbepalingen, en zijn gekozen vanwege hun prioriteit die ze volgens de Opdrachtgever hebben. Tevens zijn deze indicatoren goed te kwantificeren en te toetsen.
Deze lijst is een dynamisch werkdocument; indien gedurende het proces blijkt dat er aanpassingen en/of aanvullingen nodig zijn wordt de lijst aangepast, met kennisgeving van en in overleg met de aannemer. De wijzigingen worden bijgehouden in onderstaand "LOGBOEK KPI-lijst".
Een voorval kan op verschillende manieren terugkomen in de KPI beoordeling: de kwaliteit van het uitgevoerde werk, de kwaliteit van de informatie over dit werk, het termijn waarbinnen het is uitgevoerd en de manier waarop er adequaat over is gecommuniceerd. Alle aspecten zijn van belang om een complete, pro-actieve diensverlener te zijn en Dordrecht te ontzorgen als opdrachtgever.
De KPI-lijst wordt ingevuld op basis van het LOGBOEK UITVOERING van team WVS Dordrecht, gedurende de betreffende periode. In dit logboek wordt melding gemaakt van opvallende zaken die naar voren komen bij werkoverleggen, werkbezoeken, meldingen van burgers, controle op uitvoeringen/PV staten en controle herstelpunten (termijn en resultaat). Daarnaast maakt het team melding van de kwaliteit van de samenwerking in algemene zin: de mate waarin ze ontzorgt wordt. De opvallende zaken kunnen zowel positief als negatief zijn.
Lampstoringen worden per maand gemeten. Ieder gemeente krijgt een overzicht van de gehaalde dagen. Het % boete-dagen wordt meegenomen in de KPI lijst.
Termijn: de KPI's worden een week voor de bouwvergadering ingevuld, en de KPI lijst wordt vervolgens meegestuurd met de agenda voor het bouwoverleg. Dus de werkzaamheden in de week voor de bouwvergadering vallen in het volgende nieuwe beoordelingtermijn.
De KPI-lijst dient voor de Opdrachtgever als een sturings – en beoordelingsmiddel. De KPI-lijst staat standaard op de agenda voor de bouwvergaderingen. Tijdens de bouwvergaderingen worden noemenswaardigheden doorgesproken zodat de kwaliteitseisen en de realisatie van de dienstverlening op regelmatige basis worden afgestemd en waar nodig door de Opdrachtnemer worden hersteld.
Versie 31 januari 2025

## KPI's 2026
| BIJLAGE AD nov 2025- nov 2033 (algemeen) Versie: 22-01-2025 | jaar: | 2026 | Toetsperiode 1 | Toetsperiode 2 | Toetsperiode 3 | Toetsperiode 4 | Toetsperiode 5 | Toetsperiode 6 | Toetsperiode 7 | Toetsperiode 8 | Toetsperiode 9 | Toetsperiode 10 | Toetsperiode 11 | Toetsperiode 12 | Toetsperiode 13 | Toetsperiode 14 | Toetsperiode 15 | Toetsperiode 16 | Toetsperiode 17 | Toetsperiode 18 | Toetsperiode 19
| TOETSPERIODE: |  | week ….. t/m ….....week 2026 lampstoringen over de maand …...
prestatie conform eis
prestatie niet geheel volgens eis maar geen aanwijzing voor negatieve trend
waarschuwing: incidenten wijzen op een negatieve trend
prestatie niet conform eis
| geen prestatie gevraagd | NVT
| KWALITATIEVE PRESTATIE INDICATOREN |  | Toelichting
ALGEMENE EISEN M.B.T. LEVERING EN UITVOERING
T | TERMIJNEN & RESPONSTIJDEN
1 | Oplossen van lampstoringen en overige meldingen binnen 5 werkdagen na de dag van melding. Monitoring wekelijks n.a.v. klachten burger of eigen constatering. |  | GROEN: 100% ORANJE: 90%-100% ROOD: <90%
2 | Oplossen van lampstoringen n.a.v. schouwrondes en overige meldingen binnen 10 werkdagen na de dag van melding. Monitoring wekelijks n.a.v. klachten burger of eigen constatering. |  | GROEN: 100% ORANJE: 90%-100% ROOD: <90%
3 | Vervangen van standaard masten binnen 10 werkdagen na de dag van melding (bij toepassing van Los Vast overeenkomst (16C)). Aangaande leveranties zal de Opdrachtnemer zich dienen te houden aan de door de Opdrachtgever gestelde max. levertijden van standaard materialen (bijlage K). De levering en levertijden van overige materialen zullen in overleg plaats vinden. Monitoring wekelijks tijdens het planningsoverleg. |  | GROEN: 100% ORANJE: 90%-100% ROOD: <90%
4 | Het uploaden van Revisie van Los Vast (16C Plus) werkzaamheden binnen 5 werkdagen na uitvoering invoeren in de portal. (in principe per werkdag). Monitoring wekelijks tijdens het planningsoverleg. |  | GROEN: 100% ORANJE: 90%-100% ROOD: <90%
5 | Vervangen van standaard armaturen binnen 5 werkdagen na de dag van melding. Monitoring realtime vanuit aangewezen applicatie. |  | GROEN: 100% ORANJE: 90%-100% ROOD: <90%
6 | Inzake het verhelpen van gevaarlijke gebreken en/of schades, dit ter beoordeling van de Opdrachtgever, wordt verlangd dat uiterlijk binnen één uur na ontvangst van een melding daadwerkelijk ter plaatse met het verhelpen/Herstellen/veiligstellen is aangevangen. Monitoring wachtdienst gemeente. |  | GROEN: 100% ROOD: <100%
7 | Herstellen restpunten bij de oplevering binnen 5 werkdagen. Monitoring wekelijks tijdens het planningsoverleg. |  | GROEN: binnen 5 wd ORANJE: > 5 wd <10 wd ROOD: >10 wd
8 | Storingen of schades in/aan het kabelnet van de netbeheerder welke gedurende de wachtdienst worden gemeld zal de opdrachtnemer doormelden aan de netbeheerder. Monitoring de opdrachtnemer dient de eerstvolgende werkdag voor 12 uur de kabelstoring te melden aan de opdrachtgever. |  | GROEN: Er wordt voor 10 uur de eerstvolgende dag gemeld ORANJE: Er wordt 1 of 2 maal verzuimd te melden ROOD: er is meer dan 2 maal te melden
9 | De Opdrachtnemer dient binnen 5 werkdagen na opdracht de materialen te bestellen en per omgaande te bevestigen richting opdrachtgever. De vooruitlopende concept opdracht, welke per mail wordt verstuurd is hierin leidend. Monitoring wekelijks tijdens het planningsoverleg. |  | GROEN: 100% ORANJE: Er wordt max 3x verzuimd maar wel binnen 10 werkdagen ROOD: meer dan 3x verzuimd binnen 10 werkdagen of 1x meer dan 5 werkdagen
10 | Het inleveren van de gegevens m.b.t. de schade (inclusief foto’s). Monitoring de opdrachtnemer dient de eerstvolgende werkdag voor 12 uur te melden aan de opdrachtgever. |  | GROEN: gegevens zijn op tijd binnen bij de opdrachtgever ORANJE: Er wordt 1 of 2 maal verzuimd gegevens op tijd aan te leveren bij de opdrachtgever ROOD: Er wordt meer dan 2 maal verzuimd gegevens op tijd aan te leveren bij de opdrachtgever
11 | MOOR melding tijdig gedaan en correct uitgevoerd Monitoring wekelijks tijdens het planningsoverleg. |  | GROEN: gegevens zijn op tijd gedaan en correct uitgevoerd ORANJE: Er wordt 1 of 2 maal verzuimd gegevens op tijd aan te leveren en/of niet correct uitgevoerd ROOD: Er wordt meer dan 2 maal verzuimd gegevens op tijd aan te leverenen/of niet correct uitgevoerd
12 | DOP (weekoverzicht) tijdig verstuurd naar K&L. coordinatoren/ toezichthouders gemeenten. Monitoring wekelijks tijdens het planningsoverleg. |  | GROEN: gegevens zijn op tijd binnen bij de gemeenten ORANJE: Er wordt 1 maal verzuimd gegevens op tijd aan te leveren. ROOD: Er wordt meer dan 2 maal verzuimd gegevens op tijd aan te leverenen.
F | FACTURATIE
1 | Facturatie dient op tijd te gebeuren en inhoudelijk compleet te zijn, cf. de bepalingen in het bestek. |  | GROEN: Op tijd en inhoudelijk compleet ORANJE: Maximaal 1 week te laat. ROOD: Meer dan een week te laat en inhoudelijk niet compleet
TECHNISCHE EISEN M.B.T. LEVERING EN UITVOERING
A | ALGEMEEN (COMMUNICATIE)
1 | Samenwerking: Betrouwbaarheid, samenwerking en openheid, dient hoog in het vaandel te staan bij de Opdrachtnemer. Wekelijks dient de Opdrachtnemer informatie te delen over onder andere de status, de voortgang, ontwikkelingen en resultaat van de op handen zijnde werkzaamheden. |  | ORANJE: Wanneer SBH achter afspraken aan moet bellen/mailen ROOD: meerdere keren: rood
2 | Planning: OP TIJD EN COMPLEET. De Opdrachtgever verwacht dat de Opdrachtnemer zijn werkproces ook zodanig inricht opdat ze wekelijks terugkoppelt middels het planningsoverzicht. Opdrachtnemer dient het aangepaste/ aangevulde planningsoverzicht minimaal 24 uur voorafgaand bij Opdrachtgever in te leveren. |  | GROEN: Planning op tijd en compleet, aangevuld en aangepast ORANJE: Planning op tijd maar niet compleet, aangevuld en aangepast ROOD: Wanneer SBH achter de benodigde gegevens aan moet bellen/mailen.
3 | Uitvoering van de Planning: Projecten De projecten worden uitgevoerd volgens de overeengekomen planning. Indien de werkzaamheden vertraagd zijn wordt dit tijdig gecommuniceerd met de vakgroep Openbare Verlichting en wordt een nieuwe opleverdatum gepland. Gegevens uit de planning zijn de basis voor deze KPI, deze planning wordt wekelijks afgestemd met de aannemer. |  | GROEN: Projecten worden tijdig uitgevoerd ROOD: Projecten worden te laat uitgevoerd zonder geldige reden.
4 | Capaciteitsplanning: De Opdrachtnemer stelt een capaciteitsplanning op en wordt continu geactualiseerd en digitaal beschikbaar gesteld voor de directie. Daarnaast wordt de capaciteitsplanning: • Eens in de week besproken tijdens het planningsoverleg; • Standaard geagendeerd in de bouwvergadering. |  | GROEN: Planning op tijd en compleet, aangevuld en aangepast ORANJE: Planning op tijd maar niet compleet, aangevuld en aangepast ROOD: Wanneer SBH achter de benodigde gegevens aan moet bellen/mailen.
5 | Netbeheerder: De Opdrachtnemer dient het werk zodanig te regelen, dat alle werkzaamheden op elkaar aansluiten. De Opdrachtnemer verzorgt daartoe (in opdracht van de Opdrachtgever) de hybride aanvragen, opdrachten en onderhoudt contacten en maakt afspraken met de netbeheerder. De opdrachtnemer bewaakt het werkproces van de netbeheerder. Correspondentie over bovenstaande dient de opdrachtnemer te allen tijde te kunnen overleggen en de opdrachtnemer dient bij het niet nakomen van afspraken van de netbeheerder de opdrachtgever wekelijks te informeren. |  | GROEN: Aantoonbare en zichtbare inspanning en resultaat ORANJE: 1-3 gevallen van onvoldoende communicatie ¦ ROOD: > 3 keer onvoldoende communicatie ( over een periode van maximaal 4 weken)
6 | PV-staten: OP TIJD Elke donderdag worden de PV staten van de werkzaamheden van de voorgaande week en de planning met de uitvoerder doorgenomen. Indien tijdens planningsoverleg blijkt dat er een PV staat te laat is wordt deze uiterlijk vrijdag ingediend |  | GROEN: > 90% van de PV staten en mutatiebonnen op tijd binnen ROOD Minder dan 90% van de PV staten en mutatiebonnen zijn op tijd
7 | Van iedere bouwvergadering wordt door de Opdrachtnemer een verslag gemaakt met een bijbehorende actielijst. Dit verslag dient binnen vijf Werkdagen na de dag van de betreffende bouwvergadering voor beide partijen beschikbaar zijn. Het verslag is inhoudelijk compleet. |  | GROEN: Op tijd en inhoudelijk compleet ORANJE: Niet op tijd of niet compleet (wel binnen een week aangevuld) ROOD: Meer dan twee weken over de termijn: rood
8 | In de week voor uitvoering de DOP-melding doen naar Stedin en een afschrift naar de K+L functionarisenen van de 4 gemeenten. |  | GROEN: Op tijd, in de week voor uitvoering ORANJE: Niet op tijd, maar wel in de week van uitvoering ROOD: Niet op tijd
U | UITVOERING
1 | Wijzigingen installaties: Na uitvoering van de werkzaamheden aan de installatie moet de Opdrachtnemer deze op kwaliteit en op correct functioneren controleren. Het brandend controleren van uitgevoerde installatiewerkzaamheden aan aansluitingen, zoals los/vast nemen, verplaatsingen en nieuwe masten tenminste binnen 2 weken na plaatsing m.u.v. mei t/m september dan binnen 4 weken Monitoring gebeurt 2 of 4 wekelijks op basis van ingediende lijsten en foto's |  | ROOD: Wanneer blijkt dat er niet brandend is opgeleverd of niet is gecontroleerd. ORANJE: wanneer blijkt dat er niet tijdig brandend is opgeleverd is of niet is gecontroleerd.
2 | Werk opgeleverd zonder restpunten: De uitvoering van de werken dient te geschieden conform de omschrijving in de specificatie van de staat van eenheden Monitoring wekelijks tijdens het planningsoverleg |  | GROEN: 100%-90% van het werk is in één keer goed ORANJE: 90%-80% van het werk in één keer goed ROOD: < 80% van het werk in één keer goed
3 | Groepsgewijze lampvervanging / Schoonmaak & Inspectie: De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden cf. activiteitenlijst Groepsgewijze lampvervanging ( bijlage O-1 t/m O-4), het “Handboek inspectiecijfers wat wordt geleverd bij gunning en het werkproces omschreven in het bestek. Tevens dienen de gegevens direct en goed ingevuld te worden. Monitoring wekelijks tijdens het planningsoverleg |  | ORANJE: Bij constatering dat meer dan 2 keer niet conform het werkproces wordt gewerkt ROOD: meerder keren geconstateerde verzuiming EN/OF niet correct en ter plaatse ingevuld
4 | Uitvoering 16C werkzaamheden: werken cf. voorschriften Monitoring wekelijks tijdens het planningsoverleg |  | ROOD: Wanneer blijkt dat er niet volgens voorschriften wordt gewerkt