## Blad1
|  | BIJLAGE S |  |  |  |  | Bestek TN506566 | [9 empty] | VERSIE 31 januari 2025
In te vullen door opdrachtgever | Evt. Restpunten opgeleverd in week |  |  |  | Stedin |  | Moor | Masten | Armaturen | Overige | [5 empty] | Alle wijzigingen van opdrachtnemer in rood In blauw afspraken uit werkoverleg |  |  |  | Adminstratie opdrachtgever | In te vullen door opdrachtnemer
Bonnummer | Datum | Omschrijving | Uitvoering uiterlijk week | Project nummer opdrachtnemer | Aanvraagnummer (nieuw en Hybride) | BRK | Moor melding J/N | Besteldatum + Leverdatum |  |  | Materiaal bestellingbinnen 5 werk dagen verstuurd J/N | Planning opdrachtnemer | Revisie Stedin upload J/N | WBF afgehandeld | Deel PV staat ingediend in week | Eind PV staat ingediend in week | Restpunten geconstateerd |  | Opmerkingen / afspraken |  | Deel rekening | Eind rekening | Begroot incl DTE CROW 400 | Gemuteerd | Geboekt | opdracht bevestiging 1 werkdag J/N | mutatie op tijd ontvangen J/N | Uitgevoerd in week | PV staat | Rest punten gecon- stateerd week | Evt. Rest punten op- geleverd in week | Planning | PV staat | Restpunten binnen termijn? | Postnummer | Kosten CROW 400
16012025 094122 | 2025-01-16 | Dordrecht Stationsweg 12x vervangen armatuur lph 8m 12x armatuur XX 12.000 lumen | 5 | W2025001 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | B19-1-2025 L 22-1-2025 | TVM besteld 19-1-2025 |  | Week 5 Do | N.v.t. | N.v.t. | 2025-01-19 | Nee | N.v.t. | N.v.t. | Werk tussen 10:00 - 14:00 uitvoeren | [6 empty] | Ja
16012025 123221 | 2025-01-16 | Zwijndrecht schademast Laurensvliet lm 3 1x 6m staal EU 1x los/vast hergebruik armatuur | 4 | W2025002 | 16C 50240 | Geen vervuiling basishygiene | J | B19-1-2025 L 22-1-2025 | B19-1-2025 L 22-1-2025 | N.v.t. | J | Week 4 Wo | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | Dader bekend | N.v.t. | N.v.t. | Armatuur opgeslagen bij opdrachtnemer | [6 empty] | Ja
16012025 094122 | 2025-01-16 | Alblasserdam Vliet lm 1 1x rechtzetten 4m mast | 5 | W2025003 | N.v.t. | Geen vervuiling basishygiene | J | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | J | Week 4 Wo | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | Nee | N.v.t. | N.v.t. | [7 empty] | Ja