## Blad1
Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
3 | gecombineerde inschrjfbiljet | Graag ontvang ik het gecombineerde inschrijfbiljet in een werkbaar "Word" bestand. | Akkoord, deze is in de bijlage toegoevoegd.
4 | Onderdeel A bestekpost 100011 | Zijn de hoeveelheden vorm- en leibomen opgenomen in de hoeveelheid ter inlichting en zijn werkzaamheden hieraan onderdeel van deze post? | de hoeveelheden staan vermeld dit staat vermeld in de shapefile, de werkzaamheden staan vermeld in de post en in deel 3 51 52 10
5 | Onderdeel A Onderhoudstoestand | Wat dient er te gebeuren als bij start werkzaamheden de bomen niet voldoen aan kwalteitsniuveau B? Waar dienen de kosten opgenomen te worden voor het om op beeld te komen? | In deel 2.1 van het bestek paragraaf 7 is opgenomen hoe de inschrijver dient om te gaan met de huidige stand en het op beeld maken van het areaal.
6 | Onderdeel A bestekpost 100011 | Hierin wordt aangegeven kwaliteitsniveau B. Waar staat omschreven wat dit niveau inhoud? Er wordt in de stukken niet verwezen naar een kwaliteitscatalogus. | De omschrijving van het kwaliteitsniveau staat beschreven in artikel 51.52.14 van de Standaard RAW Bepalingen. Hierbij dient de richtlijn van takvrije zones gemeente Oegstgeest als leidraad voor de takvrije zone.
7 | Bijlagen bestek deel A | In het bestek Onderdeel A deel 2.1 paragraaf 04 wordt verwezen naar een excel uitdraai van het huidige bomenbestand en onderhoudstoestand. Deze is niet bij de documenten terug te vinden. Graag deze alsnog toevoegen. | Deze is bijgevoegd in de documenten.
8 | Grotere plantmaat bij inboet | In deel 3, bestekspost 51 53 03 02, wordt inboet met een grotere plantmaat vereist. Wij vragen om deze eis te heroverwegen. Bomen moeten in de eerste jaren na aanplant nog aanslaan en vertonen daardoor weinig tot geen groei. Daarnaast vergroot een grotere plantmaat de kwetsbaarheid van de bomen, waardoor de kans op succesvolle groei afneemt. Is het mogelijk deze eis te laten vervallen en te volstaan met inboeten in dezelfde maat en soort? | de achterliggende gedachte van deze post is dat eenzelfde boom met dezelfde grote weer op zijn plaats word teruggeplant. Zodat het straatbeeld consistent blijft en dat er geen achteruitgang wat leeftijd betreft ontstaat in het boombestand. De eis blijft gehandhaaft.
9 | Inboet/schades | Vallen schades aangebracht door derde buiten de inboet verplichting? | Ja, schades veroorzaakt door derden komen niet voor risico van de aannemer.
10 | Melding ontgraven/toepassen grond | In verband met de Omgevingswet is het verplicht meldingen te doen bij het ontgraven en toepassen van grond. Kan hiervoor een aparte post worden opgenomen in het bestek? | Ja, hiervoor is bestekspost 522030 in deel B van het bestek toegevoegd.
11 | bestekpost 511020 deel B | Voor bestekpost 511020, wat wordt bedoeld met de term "stuks"? Verwijst dit naar het aantal bomen, locaties, of per deelopdracht? | Het voorbereiden verwijst naar het aantal bomen.
12 | Grondverbetering bomen | Er zijn geen posten opgenomen voor grondverbetering. Gaat de gemeente ervan uit dat standaard geen grondverbetering wordt toegepast? | zie bestekspost 321010 321020 321040 322010 322020
13 | Nazorg beplanting | In besteksposten 3720 worden verschillende hoeveelheden ter inlichting aangegeven. Zijn deze hoeveelheden leidend, of zijn de 36 maanden uit deel 3 van het bestek bepalend? | de hoeveelheden in de post zijn indicatief de nazorg bedraagt altijd 36 maanden.
14 | Locatie lossen/opslaan bomen | Is het de bedoeling dat de bomen op de gemeentewerf worden gelost? Indien dit niet mogelijk is, kan er een post worden toegevoegd voor het inrichten van een depot voor het opslaan van de bomen? | De bomen worden door de gemeente ter beschikking gesteld. De locatie van ter beschikking stellen is de gemeentewerf in Oegstgeest.
15 | Deel B lossen bomen | Er ontbreekt een post voor het lossen van bomen. Wordt dit werk door de opdrachtgever uitgevoerd, of kan een aparte post hiervoor worden toegevoegd? | zie post 342020
16 | Deel B vervoeren bomen | Er mist een post voor het vervoeren van de bomen, kan deze alsnog worden opgenomen? | zie post 342010
17 | Deel B teelaarde | De teelaarde die wordt gevraagd bij het verwijderen van stobbe’s is praktisch gezien hetzelfde als hoog organische bomengrond, kan dit voor de duidelijkheid in het bestek aangepast worden naar hoog organische bomengrond? | Niet akkoord
18 | kwaliteitscatalogus | Welke kwaliteitscatalogus openbare ruimte is op dit bestek van toepassing? | De laatste KOR is van toepassing op dit bestek. Deel 3 van het bestek is hierop aangepast.
19 | Deel A bestekspost 311010 | Voor bestekspost 311010 (praktijkdag) is de definitie van de resultaatsverplichting van één dag onduidelijk. Betreft dit één persoon (ETW of ETT) gedurende 8 uur, inclusief de vereiste middelen zoals hoogwerker, handgereedschap/kettingzaag, verkeersafzetting, en de afvoer van snoeiafval? graag een verduidelijking wat de hoeveelheidresultaatsverplichting inhoud. | De opdrachtgever organiseert 1 praktijksnoeidag aan het begin van de overeenkomst. Alle in te zetten snoeiers dienen deze bij te wonen. De post is inhoudelijk zo aangepast dat iedere inschrijver de kosten eenduidig kan invullen. Verdere uitleg is te lezen in deel 3 51.53.06
20 | Deel A bestekspost 100011 | In bestekspost 100011 wordt beeldkwaliteit B genoemd. Kunt u specificeren welke beeldmeetlatten volgens de KOR van toepassing zijn? | De omschrijving van het kwaliteitsniveau staat beschreven in artikel 51.52.14 van de Standaard RAW Bepalingen. Hierbij dient de richtlijn van takvrije zones gemeente Oegstgeest als leidraad voor de takvrije zone.