## Bijlage 2
Bijlage 2 bij Annex 2a - Format inzetplanning
Toelichting
1 | Dit betreft een fictieve inzetplanning ter verduidelijking van pagraaf 2.3 uit Annex 2a
2 | Ten behoeve van het voorbeeld is één inzet fictief gepland
3 | De tijdseenheden behorend bij de geel gemarkeerde kolommen zijn fictief ingevuld en in werkelijkheid een afgeleide van normen conform de Aanbieding
Deelproject: UT27
Te verrichten activiteiten binnen de TVP: alle kolommen in minuten
| Inzet | Wk | Nacht | Datum Begin | Datum Eind | TVP start | TVP eind | TVP kenmerk | Meelift | Geo | Baanvak | Spoor | Van km | Tot km | Productie | Afname | Transport naar regel | Transport einde TVP | BD nemen | Uitpakken machine | Transport naar regel | In/uitpakken tussentransport | Productie ≤ 1,8 mm | Productie 1,9 - 3,6 mm | Profielwissel enkel | Profielwissel dubbel | Afname wijziging | Transport einde TVP | Transport over wsl / ovw | Inpakken machine | In dienst geven | Bijzonder heden* | Totaal gepland | TVP-tijd | Meelifttijd | TVP-resttijd | Opmerkingen OG / ON
| UT.27.01 | 7 | zoma | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 0:30 | 5:30 | 3003 | Nee | 135 | Utrecht - Woerden | A | 2000 | 3000 | 1000 | 1.5 | 100 |  | 20 | 10 | 1 | 5 | 85.7143 |  | 10 | [7 empty] | 270.8 | 300 |  | 29.2
| UT.27.01 | 7 | zoma | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 0:30 | 5:30 | 3003 | Nee | 135 | Utrecht - Woerden | A | 8000 | 8500 | 500 | 3.2 | 5000 | 2800 |  |  | 8.5714 |  |  | 85.7143 |  | 18 |  | 4.8 | 2 | 5 | 15
UT.27.02
UT.27.02
UT.27.03