## Bijlage 3
Bijlage 3 bij Annex 2a - Betalingsbepaling deel correctief frezen
Toelichting
1 | Dit betreft een fictieve casus ter verduidelijking van paragraaf 2.9 uit Annex 2a
2 | Ten behoeve van eenduidigheid is in deze bijlage een sterk versimpelde inzetplanning & PV-rekensheet weergegeven.
3 | Ten behoeve van eenduidigheid zijn Afwijkingen zoals benoemd in artikel 11 van de Raamovereenkomst buiten scope van deze fictieve casus gelaten.
4 | Ten behoeve van eenduidigheid zijn alle verrekenbare items buiten scope van deze fictieve casus gelaten.
| Deelopdracht |  |  | UTRECHT27
| Aantal inzetten Deelopdracht |  |  | 3
| Inzetprijs conform de Aanbieding |  |  | 35000
| Opdrachtwaarde Deelopdracht excl stelpost NVW |  |  | 105000
| Inzetnummer | Spoor | Km van | Km tot | Gepland (m) | Afname (mm) | Termijn 1 facturabel (m) | Termijn 2 facturabel (m) | Termijn 3 facturabel (m) | Opmerkingen OG
| UT.27.01 | A | 2 | 3 | 1000 | 1.8 | 1000
| UT.27.01 | A | 8 | 10 | 2000 | 1.5 | 2000
| UT.27.02 | B | 20 | 21 | 1000 | 1.8 |  | 1000 |  | Van 20.7 - 21.0 (300m) uitval OG. Deze tellen voorts mee als facturabele meters.
| UT.27.02 | C | 26 | 27 | 1000 | 1.8 |  | 1000
| UT.27.03 | D | 0 | 1 | 1000 | 3.6 |  | 500 | 500 | PV 2: UT.27.03: Van km 0.0 - 0.5 (500m) uitval ON. PV 3: Inhaalinzet UT.27.03R: 500m ingehaald.
PV termijn 0
ON heeft voldaan aan de voorwaarden als beschreven in paragraaf 2.3 van Annex 2a.
ON heeft voorts voor iedere in opdracht gegeven inzet recht op 5% van de Inzetprijs. Op PV 0 is geen inhouding van 10% van kracht.
| Restant Inzetprijs (95% van Inzetprijs) |  |  | 33250
| Totaal PV0 |  |  | 5250
| PV termijn 1 | Betalingspercentage tov restant inzetprijs
| UT.24.01 | 100% |  | 33250
| Subtotaal PV1 |  |  | 33250
| 10% Inhouding PV1 |  |  | 3325
| Totaal PV1 |  |  | 29925
| PV termijn 2 | Betalingspercentage tov restant inzetprijs
| UT.24.02 | 100% |  | 33250
| UT.24.03 | 50% |  | 16625
| Subtotaal PV2 |  |  | 49875
| 10% Inhouding PV2 |  |  | 4987.5
| Totaal PV2 |  |  | 44887.5
| PV termijn 3 | Betalingspercentage tov restant inzetprijs
| UT.24.03R (inhaalinzet) | 50% |  | 16625
| Subtotaal PV3 |  |  | 16625
| 10% Inhouding PV3 |  |  | 1662.5
| Totaal PV3 |  |  | 14962.5
PV termijn 4
ON heeft ten gevolge van inhaalinzet UT.24.03R per 31 juli aan de voorwaarden als beschreven in paragraaf 2.9 voldaan.
ON heeft voorts recht op vrijgave van alle eerder ingehouden bedragen
| Totaal PV 4 |  |  | 9975
Conclusies
1. Opdrachtnemer heeft in vier nachten alle scope behorend bij de drie in opdracht gegeven inzetten uitgevoerd. Het finale realisatiepercentage van deze Deelopdracht is voorts 100%
2. De som van alle door Opdrachtgever verstrekte PV's betreft EUR 105.000, wat zich verhoudt tot 100% van de opdrachtwaarde (ex stelpost NVW) van deze Deelopdracht.