## prijzenblad
bijlage 12 - Prijzenblad Bouwprojectmanagement beweeg- en kindcentrum Kineo |  |  | #VALUE!
invulinstructie | * Inschrijving geschiedt door middel van het volledig invullen van (de geel gearceerde cellen van) dit prijzenblad.
* In de bovenste tabel (Tarieven) vult u voor alle functies een uurtarief in.
* In de middelste tabel (Inzet) vult u per functie het aantal in te zetten uren in. Wanneer u een functie niet inzet, vult u voor de betreffende functie 0 in.
* In de onderste tabel (Inschrijver) vult u de gevraagde gegevens in.
* Het blad rekent op basis van de ingevulde waarden een subtotaal en totale inschrijfsom uit.
* Het totaal zoals berekend bij "totale inschrijfsom" wordt gebruikt bij het vergelijken van de inschrijvingen.
* Indien het prijzenblad niet volledig is ingevuld of is aangepast door de inschrijver, behoudt de Aanbestedende Dienst zich het recht om de Inschrijving ter zijde te leggen.
uitgangspunten | * Prijzen zijn exclusief BTW
* De ingevulde prijzen zijn inclusief alle additionele kosten, zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten, overhead, secretariaat en administratie
* De ingevulde uurtarieven gelden ook voor verrekening van eventueel meer- en minderwerk
* De prijzen worden afgerond aangeboden in hele euro's (€)
Tarieven
functie
|  | senior projectmanager | medior projectmanager | junior projectmanager | project-ondersteuner | auditor
| uurtarief (excl. BTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inzet
aantal in te zetten uren
periode | bouwfase | senior projectmanager | medior projectmanager | junior projectmanager | project-ondersteuner | auditor | subtotaal
jan '25 t/m okt '25 | realisatie zwembad (1e fase - wedstrijdbad)
nov '25 t/m mrt '26 | realisatie zwembad (2e fase - recreatiebad)
mei '25 t/m jun '25 | sloop sporthal
nov '25 - dec '25 | sloop bestaand zwembad
jun' 25 t/m nov '26 | realisatie kindcentrum
dec '25 t/m nov '26 | realisatie sporthal en hart
dec '26 t/m mrt '27 | nazorg
jan '25 t/m jun '27 | afstemming "fase 3" - openbare ruimte (180 uur)
totale inschrijfsom
Inschrijver
naam
functie
onderneming
handtekening
plaats en datum